ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2015 ГОДЫ

Оглавление

| № |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Программы | 5 |
|  | Введение | 6 |
| 1 | Социально-экономическое положение Краснокамского муниципального района | 6 |
| 1.1 | Общие сведения | 6 |
| 1.2 | Человеческий потенциал | 7 |
| 1.2.1 | Население | 7 |
| 1.2.2 | Ситуация на рынке труда | 9 |
| 1.2.3 | Доходы населения | 12 |
| 1.2.4 | Трудовые отношения, социальное партнерство и охрана труда | 13 |
| 1.3 | Социальная сфера и инфраструктура в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, семьи и детства, молодежи | 14 |
| 1.3.1 | Здравоохранение | 14 |
| 1.3.2 | Образование | 19 |
| 1.3.2.1 | Дошкольное образование | 19 |
| 1.3.2.2 | Общее школьное образование | 20 |
| 1.3.2.3 | Дополнительное образование | 23 |
| 1.3.2.4 | Профессиональное образование | 23 |
| 1.3.3 | Защита прав и интересов детей | 23 |
| 1.3.4 | Молодежная политика | 27 |
| 1.3.5 | Культуры | 29 |
| 1.3.6 | Развитие физической культуры и спорта | 32 |
| 1.3.7 | Поддержка населения в трудных жизненных ситуациях | 34 |
| 1.3.8 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения | 36 |
| 1.4 | Обеспечение безопасности граждан | 36 |
| 1.4.1 | Криминогенная обстановка | 36 |
| 1.4.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 39 |
| 1.4.3 | Противопожарное обеспечение | 40 |
| 1.4.4 | Состояние окружающей среды | 41 |
| 1.4.4.1 | Состояние атмосферного воздуха | 41 |
| 1.4.4.2 | Охрана водных ресурсов | 42 |
| 1.4.4.3 | Обращение с отходами | 44 |
| 1.5 | Развитие общественных инициатив | 45 |
| 1.6 | Экономическое развитие | 47 |
| 1.6.1 | Промышленность | 49 |
| 1.6.2 | Агропромышленный комплекс | 57 |
| 1.6.3 | Малое и среднее предпринимательство | 61 |
| 1.6.4 | Строительство и инвестиции | 65 |
| 1.7 | Инфраструктура Краснокамского муниципального района | 68 |
| 1.7.1 | Муниципальное хозяйство | 68 |
| 1.7.1.1 | Электроснабжение | 68 |
| 1.7.1.2 | Теплоснабжение | 68 |
| 1.7.1.3 | Газоснабжение | 69 |
| 1.7.1.4 | Водоснабжение | 70 |
| 1.7.1.5 | Водоотведение | 77 |
| 1.7.2 | Транспортные коммуникации | 73 |
| 1.7.3 | Благоустройство | 74 |
| 1.7.4 | Жилищный фонд | 75 |
| 1.7.5 | Транспорт | 77 |
| 1.7.6 | Потребительский рынок | 79 |
| 1.8 | Консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района | 81 |
| 1.9 | Эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 84 |
| 1.9.1 | Управление муниципальной собственностью | 84 |
| 1.9.2 | Арендные отношения | 86 |
| 1.9.3 | Имущество | 88 |
| 1.10 | Размещение муниципального заказа | 89 |
| 1.11 | Развитие территорий | 90 |
|  | Выявление перспектив развития Краснокамского муниципального района | 92 |
|  | Миссия | 93 |
|  | Цель программы | 93 |
|  | Приоритетные направления развития | 93 |
| 2 | Цели и задачи развития Краснокамского муниципального района | 94 |
| 2.1 | Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района | 94 |
| 2.1.1 | Демографическая политика | 94 |
| 2.1.1.1 | Снижение заболеваемости и смертности населения | 95 |
| 2.1.1.2 | Повышение рождаемости | 97 |
| 2.1.1.3 | Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни | 97 |
| 2.1.1.4 | Обеспечение положительного сальдо миграции высококвалифицированных кадров | 98 |
| 2.1.2 | Повышение уровня занятости населения | 99 |
| 2.1.3 | Развитие системы здравоохранения | 101 |
| 2.1.4 | Совершенствование системы образования | 104 |
| 2.1.5 | Сохранение и развитие культурного потенциала | 106 |
| 2.1.6 | Развитие массовой физической культуры и спорта | 108 |
| 2.1.7 | Молодежная политика | 109 |
| 2.1.8 | Проблемы семьи, проблемы семейного неблагополучия | 110 |
| 2.1.9 | Социальная защита населения | 110 |
| 2.1.10 | Обеспечение безопасности проживания на территории района | 111 |
| 2.1.10.1 | Экологическая безопасность | 111 |
| 2.1.10.2 | Обеспечение общественной безопасности | 112 |
|  | Целевые показатели в сфере развития человеческого потенциала | 113 |
| 2.2 | Обеспечение интенсивного развития экономики, повышения экономического потенциала и конкурентоспособности Краснокамского муниципального района | 117 |
| 2.2.1 | Повышение инвестиционной привлекательности Краснокамского муниципального района | 118 |
| 2.2.3 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 120 |
| 2.2.4 | Сохранение и развитие существующих промышленных предприятий и создание условий для открытия новых производств | 122 |
| 2.2.5 | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | 123 |
| 2.2.6 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 127 |
| 2.2.7 | Развитие туризма | 128 |
| 2.2.8 | Развитие качества торгового обслуживания и предоставления услуг | 129 |
| 2.2.9 | Развитие транспортной инфраструктуры | 130 |
| 2.2.10 | Жилищное строительство | 131 |
| 2.2.11 | Капитальный ремонт домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 132 |
| 2.2.12 | Развитие инженерной инфраструктуры | 134 |
| 2.2.12.1 | Электроснабжение | 135 |
| 2.2.12.2 | Теплоснабжение | 136 |
| 2.2.12.3 | Газоснабжение и газификация | 137 |
| 2.2.12.4 | Водоснабжение | 138 |
| 2.2.12.5 | Водоотведение | 139 |
| 2.2.13 | Благоустройство | 139 |
|  | Целевые показатели в сфере экономического развития | 140 |
| 2.3 | Эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 142 |
| 2.4 | Рост самообеспеченности Краснокамского муниципального района | 143 |
| 2.4.1 | Рост собственных доходов бюджета Краснокамского муниципального района | 143 |
| 2.4.2 | Снижение недоимки и повышение собираемости налогов | 144 |
| 2.4.3 | Снижение текущих расходов бюджета Краснокамского муниципального района | 145 |
| 2.4.4 | Отказ от несвойственных функций | 145 |
| 2.4.5 | Реформирование муниципальных учреждений | 146 |
| 2.4.6 | Оптимизация имущественного комплекса для оказания услуг | 146 |
| 2.4.7 | Сокращение затрат на муниципальное управление | 146 |
| 2.4.8 | Подушевое финансирование и бюджетирование, ориентированное на результат | 146 |
| 2.4.9 | Развитие конкуренции в сфере оказания бюджетных услуг | 146 |
| 2.4.10 | Предоставление самостоятельности учреждениям путем вывода из бюджетных в автономные | 146 |
| 3 | Развитие местного самоуправления | 148 |
| 3.1 | Развитие гражданского общества | 148 |
| 3.2 | Повышение эффективности системы муниципального управления | 149 |
| 3.3 | Повышение социальной ответственности бизнеса, внедрение принципа социального партнерства | 149 |
| 3.4 | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и некоммерческих организаций | 150 |
| 4 | Финансовое обеспечение программы | 151 |
| 4.1 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района на 2011-2013 годы | 151 |
| 4.2 | Перечень долгосрочных целевых программ Краснокамского муниципального района | 152 |
| 4.3 | Перечень региональных и инвестиционных проектов Краснокамского городского поселения | 155 |
| 4.4 | Сводная таблица потребности в финансировании Программы социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы | 156 |
| 5 | Механизм реализации программы | 152 |
| 6 | Целевые показатели результативности и контроль за ходом реализации программы | 160 |
| 7 | Программные мероприятия | 162 |
|  | Приложения: |  |
| 1 | Улучшение демографических показателей | 163 |
| 2 | Мероприятия на 2011-2012 гг в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение» | 171 |
| 3 | Развитие образования | 175 |
| 4 | Защита прав и интересов детей | 193 |
| 5 | Обеспечение условий для самореализации и развития личности молодого человека | 195 |
| 6 | Создание условий для сохранений и развития культурного потенциала | 204 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта | 211 |
| 8 | Создание условий для эффективного использования трудовых ресурсов | 218 |
| 9 | Обеспечение экологической безопасности | 224 |
| 10 | Обеспечение безопасности проживания на территории района | 228 |
| 11 | Поддержка местных товаропроизводителей | 230 |
| 12 | Развитие агропромышленного комплекса | 232 |
| 13 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 234 |
| 14 | Развитие туризма | 237 |
| 15 | Развитие потребительского рынка и услуг | 239 |
| 16 | Водоснабжение | 242 |
| 17 | Водоотведение | 244 |
| 18 | Теплоснабжение | 246 |
| 19 | Электроснабжение | 249 |
| 20 | Газификация | 251 |
| 21 | Содержание и ремонт дорог, мостов и путепроводов | 253 |
| 22 | Благоустройство | 258 |
| 23 | Инвестиционные проекты поселений Краснокамского муниципального района | 262 |

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав Краснокамского муниципального района Постановление главы Краснокамского муниципального района от 15.07.2010 № 173 «О разработке Программы социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Глава Краснокамского муниципального района |
| Разработчики Программы | Управление экономического развития, отраслевые отделы, комитеты, управления администрации Краснокамского муниципального района |
| Цель Программы | Устойчивое повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики |
| Задачи программы | Всестороннее развитие человеческого потенциала, обеспечение интенсивного развития экономики, сохранение и улучшение среды жизнедеятельности, развитие местного самоуправления |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 гг |
| Исполнители | Органы местного самоуправления Краснокамского муниципального района и поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, предприятия, учреждения, организации Краснокамского муниципального района |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества жизни населения и качества населения за счет повышения темпов экономического развития, роста инвестиций, обновления основных фондов, увеличения занятости и доходов населения, увеличение собственных доходов бюджета Краснокамского муниципального района, укрепления материальной базы учреждений социальной сферы, развития инфраструктуры, повышения, улучшения социального самочувствия граждан, сохранение и улучшение среды обитания. |
| Система контроля за реализацией Программы | Земское собрание Краснокамского муниципального района, контрольная комиссия Краснокамского муниципального района, администрация Краснокамского муниципального района |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка Программы комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района Пермского края обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии социально-экономического развития  муниципального района, доступные для географического, демографического, экономического, социального потенциала территории,  перспективные и актуальные для муниципального района.

Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики муниципального района, развитию его налоговой базы, повышению уровня жизни населения и  решению остро стоящих социальных проблем.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1 Общие сведения

Краснокамский муниципальный район занимает центральное положение в Пермском крае. Его территория расположена на правом берегу реки Кама.

Площадь, занимаемая районом, составляет 957 кв.км. - 0,6 % всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг – 33 км., а с востока на запад – 50 км. Административный центр района город Краснокамск.

На западе Краснокамский район граничит с Нытвенским районом, на севере – с Ильинским и Добрянским, на юге и юго-востоке – с г. Пермью и Пермским районом. Расстояние до краевого центра составляет 36 км. Близкое соседство с другими районами Пермского края способствует развитию кооперационных связей.

Краснокамский муниципальный район занимает выгодное экономико-географическое положение в крае - через его территорию проходит Камский судоходный путь, автодорога федерального значения Казань-Пермь-Екатеринбург и железная дорога Москва-Владивосток,  Сравнительно близко расположен аэропорт.

Земельный фонд территории Краснокамского муниципального района в административных границах по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 95,626 тыс. га, в т.ч. по категориям земель: земли лесного фонда – 36,40 тыс.га., земли сельскохозяйственного назначения – 46,184 тыс.га., земли населенных пунктов – 7,57 тыс.га., земли промышленности и транспорта – 1,266 тыс.га., земли запаса – 2,603 тыс.га., земли водного фонда – 1,55 тыс.га., земли оздоровительного и рекреационного назначения – 0,052 тыс.га.

На территории имеются две особо охраняемые природные территории, занимающие 0,4 % от общей площади района, в т.ч. – «Кедровое болото» (359,6 га) – ландшафтный памятник природы и «Сосновый бор» (12,8 га) – лесопарк местного значения.

Муниципальный район располагает природными ресурсами, выраженными запасами торфа (29238 тыс.тонн), кирпичной глины (5649 тыс.м3), песчано-гравийной смеси (240 тыс.м3), известняковых туфов.

Территорию муниципального района образуют два городских и два сельских поселения – Краснокамское городское поселение , Оверятское городское поселение (административный центр - п.Оверята), Майское сельское поселение (п.Майский) и Стряпунинское сельское поселение (с.Стряпунята).

В состав территорий городских и сельских поселений входят 77 населенных пунктов, в т.ч. 75 сельских населенных пунктов, 1 поселок городского типа и 1 город – центр муниципального района г.Краснокамск.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения Краснокамского муниципального района составляет 70569 человек - 2,6 % населения Пермского края, в т.ч. Краснокамское городское поселение – 52632 чел., Оверятское городское поселение – 8892 чел., Майское сельское поселение – 7206 чел., Стряпунинское сельское поселение – 1839 чел.

Численность работающих крупных и средних предприятий района за 2009 год составляет 16169 человек.

Экономико-географическое положение района, его промышленный потенциал, наличие природных, лесных и земельных ресурсов в сочетании с трудовыми ресурсами района создают условия для его дальнейшего развития.

1.2 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

1.2.1 Население

Численность постоянного населения Краснокамского муниципального района на 01.01.2010 года составила 70,6 тыс.чел. По численности населения муниципальный район занимает 8 место в Пермском крае.

Преобладает доля городского населения, которая составляет 81 % (по краю – 74,2 %)

Плотность населения достаточно высока и составляет 73,7 чел./кв.км. при средней по краю 16,8 чел/ кв.км.

В результате общероссийского демографического кризиса, начиная с 1990 года численность населения муниципального района ежегодно сокращалась и достигла минимальной величины на начало 2007 года – 70,2 тыс.человек. В последующие годы ситуация несколько улучшилась и численность населения при ежегодном приросте около 100 человек к началу 2010 года достигла 70,6 тыс.чел.

Сокращение численности населения происходит в результате преждевременной смертности и снижении рождаемости.

Демографическая ситуация за период с 1986 по 2009   годы

Начиная с 1991 г. смертность превышает рождаемость в 1,1 – 2 раза. За прошедшие с 1991 г. годы естественная убыль населения составила 9915 чел.

В 2009 г. коэффициент рождаемости составил 14,2 на 1000 населения – самый высокий в постсоветский период, а коэффициент смертности 15,8 –самый низкий.

Тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями. В первую очередь он связан с изменением числа женщин в активном детородном возрасте. В перспективе на ближайшие годы на территории района ожидается снижение числа женщин активного детородного возраста.

Для  Краснокамского муниципального района характерен рост доли населения старше трудоспособного возраста и снижение доли детей и подростков, что говорит о «старении» населения. Средний возраст населения на начало 2009 года составил 37 лет, в т.ч. мужчины 34,3 года, женщины – 39,2 года (на начало 2006 г. 36,8 года).

Ожидаемая продолжительность жизни в 2008 г. составила 64,7 лет (по краю 65,7 лет)

Структура численности населения (%)

|  | Возрастная группа | 1990 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения моложе трудоспособного возраста | 23,7 | 22,1 | 20,3 | 17,4 | 17,1 | 17,0 | 17,2 |
| 2 | Доля населения в трудоспособном возрасте | 58,7 | 57,0 | 59,6 | 62,4 | 62,4 | 62,2 | 61,9 |
| 3 | Доля населения старше трудоспособного возраста | 17,6 | 20,9 | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |

В приведенных данных возрастной структуры населения с 1990 года прослеживается снижение доли населения моложе трудоспособного возраста и роста доли населения старше трудоспособного возраста при некоторой стабильности населения в трудоспособном возрасте. Однако из динамики показателей следует, что в ближайшее время произойдет резкое снижение доли  и числа жителей в трудоспособном возрасте, что отразится на  наличии трудовых ресурсов и нагрузке неработающего населения на 1 работающего.

При значительной естественной убыли, население муниципального района сократилось

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | … | … | … | … | 1222 | 1384 | 1073 | 885 |
| Выбыло | … | … | … | … | 807 | 780 | 679 | 668 |
| Миграционный прирост населения | -300 | 100 | 815 | 707 | 415 | 604 | 394 | 217 |

Анализ миграционных потоков, проведенный в 2007 г. показал, что основная доля прибывших в муниципальный район приходится на прибывших из краевого центра (49,2%) и других территорий Пермского края (25,9 %). Причем в миграционных потоках в разрезе поселений около 70 % прибывших из г.Перми приходится на Краснокамское городское поселение. Основная доля прибывших находится  в трудоспособном возрасте.

При всей положительности этого  процесса, много факторов говорит о том, что происходит переселение асоциальных семей из краевого центра. Вместе  с ростом населения это приносит на территорию района ряд проблем – рост преступности, рост заболеваемости социально значимыми болезнями, рост социального неблагополучия семей с детьми и др.

1.2.2 Ситуация на рынке труда

Наряду с вышеназванными проблемами можно говорить о высоком демографическом потенциале Краснокамского муниципального района, который определяет потенциал трудовых ресурсов.

Общая ситуация на рынке труда Краснокамского муниципального района характеризуется обострением проблем занятости вследствие интенсивного движения кадров, появлением на рынке длительно не работающих граждан, высвобождаемых работников, усилением количественного дисбаланса  и дисбаланса между спросом и предложением на  рынке труда.

Основные результаты функционирования рынка труда определяются следующими факторами: условиями занятости (заработная плата, уровень вознаграждения, условия труда и т. п.) и уровнем занятости.

Распределение населения  по категориям занятости (тыс. чел.)

| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (на конец года) | 70,427 | 70,219 | 70,393 | 70,467 | 70,569 |
| Численность экономически активного населения (ЭАН) | 36,824 | 38,385 | 36,714 | 36,465 | 36,943 |
| % от населения | 52,3 | 54,7 | 52,2 | 51,7 | 52,3 |
| Численность занятых на крупных и средних предприятиях | 20,787 | 19,693 | 19,287 | 18,134 | 16,169 |
| % от ЭАН | 56,4 | 51,3 | 52,5 | 49,7 | 43,8 |
| Численность безработных | 0,626 | 0,499 | 0,514 | 0,722 | 1,293 |
| % от ЭАН | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,98 | 3,5 |

Число работающих на крупных и средних предприятиях и численность официально зарегистрированных безработных составляет только 53 - 56 % от экономически активного населения. К неучтенным категориям относятся - работающие в краевом центре, работающие в других территориях, работающие без оформления трудовых договоров, нигде не работающие и не зарегистрированные в качестве безработных, граждане, не охваченные статистическим наблюдением и другие.

Ситуация на рынке труда до 2008 года характеризовалась высокой степенью стабильности, что проявлялось в снижении безработицы, росте числа вакансий и пр.

В 2008г. в связи с началом мирового финансово-экономического кризиса произошел рост числа безработных (до 722 человек), данный показатель продолжает расти и приближается к критическим размерам (в 2009 г. – 1293 чел., в 1 полугодии 2010 г. – 1593 чел.)
Ситуация на рынке труда в районе была осложнена массовым высвобождением работников на одном из ведущих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли ОАО «ЦБК «Кама» в связи с проводимой на нем реорганизацией. В 2009 г на предприятии было высвобождено 685 чел.

Уровень зарегистрированной безработицы составил на 01.01.2010 г. 3,7 % к экономически активному населению (по краю – 3,3 %) Уровень безработицы рассчитанный по методике МОТ – 6,4 %.

Кроме того, расширяются масштабы применения режима неполной занятости работников по инициативе администраций предприятий. По состоянию на 01.01.2010 г. число работников переведенных на неполное рабочее время составило 1370 чел. (из обследуемых 29 предприятий и организаций), что составляет 20,3 % среднесписочной численности работающих этих предприятий.

С целью поддержки населения, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, район участвует в реализации краевой программы «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 году».

В рамках этой программы в 2009 году принимали  участие в общественных работах 2148 чел. С предприятиями и организациями  заключены договора  на создание  2360 рабочих мест, освоено  субсидий – 22,8 млн.руб. средств федерального и краевого бюджетов. Программа продолжает действовать и в 2010 году.

В связи с ростом числа безработных несколько меняется их структура – снижается доля высвобожденных работников, женщин, растет доля молодежи.

| Показатель, % | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано безработных на начало года, в т.ч. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| женщины | 75,4 | 74,1 | 74,5 | 70,8 | 66,6 |
| высвобожденные работники | 36,5 | 13,9 | 24,8 | 10,7 | 10,8 |
| молодые люди в возрасте 16-29 лет | 35,5 | 44,1 | 37,8 | 40,8 | 40,2 |
| граждане, не приступившие к трудовой деятельности | 16,3 | 19,0 | 16,6 | 15,0 | 13,3 |
| граждане, имеющие длительный (более года) перерыв в работе | 7,4 | 13,2 | 10,8 | 23,5 | 9,2 |

При снижении численности безработных происходил рост имеющихся в распоряжении службы занятости вакансий, число которых резко сократилось в связи с ростом числа безработных.

За последние 5 лет, в 2009 году число безработных впервые превысило количество заявленных вакансий. В результате обеспеченность вакансиями составила только 50,3 %. Уровень зарегистрированной безработицы за этот период вырос с 1,7 % до 3,5 %. Реальные возможности экономики в обеспечении занятости населения весьма ограничены: если в начале 2009 года на 1 постоянное место претендовало 1,6 незанятых граждан, то на 01.01.2010г. – 12 человек.

Всего в течение 2009 г. служба занятости располагала 4799 вакансиями, из которых 34 % - государственный сектор. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляла 6487 рублей.

Наибольшая потребность в работниках (как и наибольшая текучесть кадров) имеется в малом бизнесе.

Имеет место диспропорция между потребностями экономики и предложениями со стороны рабочей силы. Так, в структуре спроса преобладала группа специалистов высшего и среднего уровня квалификации (25 %),  квалифицированные рабочие (20 %),  руководители (7%), неквалифицированные рабочие (2 %), служащие (1 %).

В структуре предложения основная доля приходится на квалифицированных рабочих (25 %), специалисты высшего и среднего уровня квалификации (17 %), неквалифицированные рабочие (14 %), руководители (8 %), служащие (2 %).

Новые рабочие места в районе в последние годы  создаются, в основном, предпринимателями, открывающих собственное дело (если в найме у частных предпринимателей на 01.01.2009 г было 1934  чел., то на 01.01.2010 года -  2312 чел.)

Не всегда большой спрос определяет возможность трудоустройства. Работодатели при приеме на работу предъявляют высокие требования к претендентам на рабочие места – ужесточились требования по образованию, больше поступает вакансий с требованием обязательного высшего и среднего специального образования.

Вместе с тем (согласно анализа, проведенного «Центром занятости населения»), выпускники школ неохотно идут учиться на рабочие профессии, не хотят получать специальности связанные с работой во вредных условиях труда, на улице, с повышенной опасностью, связанную с тяжелым физическим трудом. В этом выражается основное противоречие современного рынка труда – постоянно увеличивающийся разрыв в трудовых притязаниях молодежи и возможностях их удовлетворения.

В районе принята целевая Программа «Содействие занятости населения Краснокамского муниципального района». В 2009 году общие затраты из федерального бюджета на реализацию политики занятости в районе составили 8 млн. 600 тыс. рублей, из  бюджета района было  выделено 320 тыс. рублей.

На сокращение дисбаланса рабочей силы и решение вопросов кадрового обеспечения организаций и малого бизнеса, создание условий для трудоустройства выпускников училищ и техникума, разработку стратегии профессиональной подготовки молодежи с учетом потребностей местного сообщества, поддержку местных инициатив населения на территории Краснокамского муниципального района направлена деятельность некоммерческого партнерства «Перспектива», созданного в 2001 году администрацией Краснокамского муниципального района, управлением службы занятости по Пермскому краю, профессиональными учебными заведениями: лицеем № 32, училищем № 78, медицинским училищем, целлюлозно-бумажным техникумом и ведущими предприятиями муниципального района: филиалом  «ФГУП КБФГ», ОАО «ЦБК «Кама», ФГУП «Пермский свинокомплекс», ОАО «Спецнефтехиммаш», ОАО «КЭЛМИ»,  ОАО «Пермтрансжелезобетон», ОАО «Завод металлических сеток», ЗАО «Уралкомп», индивидуальными предпринимателями. В 2006 г. в состав учредителей вошла администрация Краснокамского городского поселения.

В 2009 г  по линии НП «Перспектива» в кадровом центре проведены семинары, ориентированные на обучение кадровых служб.

По заявкам предприятий в кадровом центре НП «Перспектива» обучено 165 чел., учебные заведения, благодаря финансовой помощи партнерства  оснастили оборудованием учебные  классы, что позволило начать подготовку по новым специальностям, востребованными предприятиями района: токари, строители-отделочники. Кроме того, НП «Перспектива», выдает микрозаймы представителям малого бизнеса.

В 2009 г. выдано 4 займа на сумму 410 тыс. руб., создано 6 рабочих мест.

Общими проблемами на рынке труда муниципального  района являются:

- несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;

- деформация системы трудовых отношений, обусловленная значительными масштабами занятости в неформальном секторе экономики;

- сложности с трудоустройством ряда социально-демографических групп (молодежи без практического опыта работы, отдельных контингентов женского населения, инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы, лиц предпенсионного возраста);

- высокая напряженность на рынке труда в сельских населенных пунктах;

- несоответствие между потребностью рынка труда в высококвалифицированных кадрах и уровнем квалификации граждан, ищущих работу;

- вакансии работодателей (уровень квалификации, опыт работы) не соответствуют запросам граждан (условия и уровень оплаты труда, режим и условия работы, отсутствие социальных гарантий);

- недостаточные возможности для получения начального, средне-специального и высшего образования на территории района по специальностям, востребованным на рынке труда.

1.2.3 Доходы населения

Важным индикатором уровня жизни являются доходы населения. Основным источником денежных доходов для большей части населения является заработная плата и пенсии.

Доходы значительной части населения Краснокамского муниципального района характеризуются как высокие – среднемесячная заработная плата по району в 2009 году сложилась в размере 15534 рубля. Ежегодно она увеличивается.

| Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата, рублей: |  |  |  |  |  |
| по краю | 7749 | 9289 | 12068 | 15508 | 16489 |
| по муниципальному району | 7733 | 9152 | 11338 | 13869 | 15534 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы, %: |  |  |  |  |  |
| по краю | 117,6 | 124,5 | 129,9 | 128,5 | 106,3 |
| по муниципальному району | 109,9 | 118,3 | 123,9 | 122,3 | 112,3 |
| Индекс потребительских цен | 111,54 | 110,21 | 110,84 | 118,28 | 112,23 |

Как видно из представленных данных, среднемесячная начисленная заработная плата  работающих крупных и средних предприятий муниципального района незначительно отстает от средней заработной платы работающих края.

За уровнем высокой  средней заработной платы в целом по муниципальному району скрыта высокая  дифференциация в заработной плате между отраслями и  предприятиями.

Стабильно самой высокооплачиваемой отраслью является промышленность (обрабатывающие производства), заработная плата в которой сложилась в размере 20006 руб., она превышает среднюю заработную плату по муниципальному району в 2,1 раза.   В разрезе предприятий заработная плата в промышленности колеблется от 9719 до 32463 рублей на 1 работающего.

Значительная группа работающих (бюджетники, работники жилищно-коммунального хозяйства и др.) имеют небольшие доходы. Самая низкая заработная плата у работников образования и культуры – соответственно 9474 и 8215 рублей.

Кроме заработной платы, предприятия и организации осуществляют своим работникам выплаты социального характера. В 2009 г. работникам крупных и средних предприятий начислено выплат социального характера 60,9 млн.руб., что составляет 314 рублей на 1 работающего в месяц.

Наибольшая сумма выплат приходится на отрасль «обрабатывающие производства» - 605 руб. в месяц на 1 работающего. Менее всего у работников бюджетной сферы - в образовании – 44 рубля, здравоохранении – 50 рублей.

Основными причинами низкого уровня жизни некоторых категорий  населения района являются:

- низкий уровень заработной платы в некоторых отраслях экономики и особенно работников бюджетной сферы;

- широкое распространение теневых форм оплаты труда;

- низкая покупательная способность заработной платы и пенсий, обусловленная опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины;

- высокий уровень безработицы и неполная занятость значительной части населения.

1.2.4 Трудовые отношения, социальное партнерство и охрана труда

Благодаря совместным действиям органов местного самоуправления, профсоюзов и работодателей  сохраняется общественное согласие, способствующее конструктивному решению важнейших социально-экономических проблем и достижению взаимовыгодных интересов сторон социального партнерства в различных сферах жизни муниципального района.

На территории района действует трехстороннее соглашение  между профессиональными союзами, работодателями и  органами местного самоуправления Краснокамского муниципального района и поселений.

При администрации района создан и действует  постоянный орган сотрудничества - Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Краснокамском муниципальном районе. Основными направлениями работы Комиссии является изучение и рассмотрение важнейших социальных вопросов и  принятие по ним  коллегиальных решений.

Документом, регулирующим социально-трудовые отношения  между работниками и работодателями, является Коллективный договор.

Администрация района является органом,  уполномоченным проводить уведомительную регистрацию коллективных договоров организаций осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.

В 2009 году было зарегистрировано 80 коллективных договоров, на 6,7 % больше чем в предыдущем.

Государственная политика в области охраны труда основывается на положениях Трудового кодекса и направлена на реализацию прав работников, их социальную защиту в процессе трудовой деятельности, формирование экономической заинтересованности работодателей и предпринимателей в создании безопасных условий труда.

В 2009 г. при несчастных  случаях на производстве пострадали 47 человек, на 31,9 % меньше, в т.ч. 1 – со смертельным исходом (в 2008 г. – 2 человека).

Число человеко-дней нетрудоспособности составило 1830 дней, что составляет 38,9  дней на одного пострадавшего.

Впервые выявлено профессиональное заболевание у трех человек.

На мероприятия по охране труда в 2009 году  израсходовано 55458,7 тыс. руб. или 5,2 тыс. руб. на одного работающего, что соответственно на 26,5 % и 18,4 % меньше, чем в 2008 году.

Основные проблемы:

- недостаточный уровень охвата коллективным договорным регулированием на предприятиях малого и среднего бизнеса;

- дифференциация уровня оплаты труда работников, занятых в различных отраслях экономики;

- снижения качества некоторой части рабочих мест по условиям труда, что ведет к текучести и потере кадровых ресурсов;

- значительный  уровень производственного травматизма.

1.3 Социальная сфера и инфраструктура в области здравоохранения, образования, культуры,  спорта, семьи и детства, молодежи

1.3.1 Здравоохранение

Приоритетным направлением социально-экономической политики муниципального района в сфере здравоохранения является достижение главной цели - увеличение продолжительности жизни населения, повышение рождаемости, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи.

В районе имеется  развитая сеть учреждений здравоохранения, которая представлена  поликлиникой  на  619 посещений в смену, городской общепрофильной больницей на 336 коек,  пятью сельскими амбулаториями на 201 посещение в смену, и семью фельдшерскими акушерскими пунктами.

Материально-техническая база учреждений здравоохранения  требует обновления - износ основных фондов составляет 42,4 %.

В 2009 г. отремонтировано  6 лечебно-профилактических учреждений.

Все учреждения здравоохранения  имеют лицензию.

Численность врачей всех специальностей составила 196 человек, численность среднего медицинского персонала 488 специалистов. Общая обеспеченность врачами составляет 63 %,  средним медицинским персоналом -  89,7 %.

Удельный вес аттестованных врачей составляет 70,9 %, 29,6 %  врачей имеют высшую и 1 квалификацию.

По обеспеченности  врачами на 10000 населения (36,1) муниципальный район находится на 5 месте в крае, по численности среднего медицинского персонала (88,8) – на 27 месте.

| Показатели здравоохранения | Ед.изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные учреждения здравоохранения | един. | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 |
| Самостоятельные поликлиники |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Городские общепрофильные больницы |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Сельские амбулатории с дневным стационаром |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Государственные учреждения здравоохранения | един. | - | - | 3 | 3 | 3 |
| ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер №4» |  | - | - | 1 | 1 | 1 |
| ГУЗ «Наркологический диспансер №2» |  | - | - | 1 | 1 | 1 |
| ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер №7» |  | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Число больничных коек | един. | 467 | 460 | 444 | 400 | 391 |
| Число больничных коек на 10000 населения | един. | 66,3 | 65,5 | 63,1 | 56,8 | 55,4 |
| Кадры |  |  |  |  |  |  |
| Численность врачей всех специальностей | чел. | 262 | 266 | 263 | 251 | 255 |
| в т.ч. с высшей и средней категорией |  | 118 | 118 | 106 | 106 | 115 |
| Численность среднего медицинского персонала | чел. | 620 | 602 | 622 | 620 | 627 |
| в т.ч. с высшей и средней категорией |  | 335 | 335 | 323 | 337 | 351 |
| Численность врачей на 10000 населения |  | 37,2 | 37,9 | 37,4 | 35,6 | 36,1 |
| Численность среднего медицинского персонала на 10000 населения |  | 88 | 85,7 | 88,4 | 88 | 88,8 |
| Заболеваемость |  |  |  |  |  |  |
| Общая заболеваемость на 1000 населения |  | 1396,8 | 1542,1 | 1689,3 | 1411,9 | 1650,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| дети от 0 до 14 лет |  | 2574,9 | 2934,1 | 3068,5 | 2669,5 | 3204 |
| взрослое население |  | 1116,3 | 1245,6 | 1409,6 | 1140,9 | 1305,3 |
| Первичная инвалидность на 10000 взрослого населения |  | 181,3 | 209 | 164 | 121,2 | 114,2 |
| Первичная инвалидность на 10000 трудоспособного населения |  | 80,03 | 87,1 | 73 | 65,8 | 62,9 |
| Заболеваемость социально-значимыми болезнями, на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |
| туберкулез |  | 98,0 | 122,1 | 92,5 | 92,3 | 89,5 |
| ВИЧ-инфекция |  | 69,5 | 122,2 | 181,8 | 103,7 | 136,4 |
| наркомания |  | 27,0 | 71,0 | 66,9 | 110,8 | 80,9 |
| алкоголизм |  | 161,9 | 188,0 | 172,4 | 147,7 | 129,1 |

Уровень общей заболеваемости населения Краснокамского муниципального района ниже, чем в среднем по Пермскому краю, однако наблюдается тенденция роста. В 2009 г. показатель заболеваемости на 1000 населения  составил 1650,6 (по краю – 1980) , по сравнению с прошлым годом рост на 16,9 %, а по сравнению с 2006 г – на 7,1 %.

Рост общей заболеваемости произошел за счет роста заболеваемости детей 0-14 лет. Заболеваемость в этой группе населения составила в 2009 году 3041,6 на тысячу населения и по сравнению с прошлым годом выросла на  18 %, она выше чем в среднем по краю (2879).

Рост заболеваемости свидетельствует об улучшении  выявляемости, чему способствовало проведение диспансеризации детей первого года жизни и  увеличения объема диагностических исследований. С другой стороны высокий уровень заболеваемости обусловлен неблагоприятной экологической обстановкой в районе.

В структуре детской заболеваемости на 1 месте болезни органов дыхания, на втором – болезни кожи, на третьем месте – травмы и отравления.

Уровень общей заболеваемости среди взрослого населения вырос на 0,7 % и составил 1312,2    на 1000 населения. Большая доля (19 %)  приходится на болезни системы кровообращения, на втором  месте болезни органов дыхания (15 %), на третьем – травмы и отравления (10 %).

Наиболее значительно по сравнению с прошлым годом выросло число травм и отравлений (34 %), а так же заболеваемость болезнями эндокринной системы (28 %) и  инфекционными заболеваниями (на 16 %).

Положительным фактором является ежегодное снижение первичного выхода на инвалидность.

В 2009 г. на 10000 взрослого населения приходится 114,2 случаев первичного выхода на инвалидность, что несколько выше, чем в среднем по краю (93). По сравнению с прошлым годом снижение 5,8 %.

В структуре инвалидности преобладают болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, последствия травм, болезни костно-мышечной системы и туберкулез.

Благодаря комплексу реабилитационных мероприятий в отношении инвалидов 8,6 %  из них вернулись к трудовой деятельности, у 7,7 % степень инвалидности снижена.

Вызывает озабоченность заболеваемость социально-значимыми заболеваниями, такими как туберкулез, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, наркомания.

Заболеваемость туберкулезом в 2009 г. снизилась по сравнению с 2008 г. на 3,0 %, однако остается выше краевого уровня более чем на 9 %.

По распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией муниципальный район занимает 1 место в крае. В 2009 г. произошел рост заболеваемости на 31 % за счет наркопотребителей.

Рост уровня хронического алкоголизма составил 14 %, более чем в 2 раза увеличилось число лиц, злоупотребляющих алкоголем, причем 96 % из выявленных составляют дети до 18 лет.

В последние годы в районе происходит снижение смертности населения. В 2009 г. общий коэффициент смертности на 1000 населения составил 15,8 % (в среднем по краю 15,0), с 2005 г он сократился на 23,5 %. По этому показателю район находится на 24 месте среди 48 муниципальных районов и городских округов Пермского края.

Основными причинами общей смертности являются болезни системы кровообращения (59 %), травмы и отравления (13,5) злокачественные новообразования (13,4).

| Показатели здравоохранения | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смертность населения |  |  |  |  |  |  |
| Число умерших | чел. | 1460 | 1348 | 1259 | 1205 | 1115 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| населения в трудоспособном возрасте |  | 512 | 458 | 397 | 332 | 307 |
| число детей, в возрасте до 1 года |  | 16 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Коэффициент смертности на 1000 населения |  | 20,7 | 19,2 | 17,9 | 17,1 | 15,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| населения в трудоспособном возрасте |  | 12,3 | 10,8 | 9,1 | 7,6 | 6,9 |
| младенческая смертность на 1000 родившихся |  | 20,5 | 13,6 | 12,6 | 13,9 | 14,3 |
| Причины смертности (доля от общего числа умерших): | % |  |  |  |  |  |
| болезни системы кровообращения |  | 56,3 | 56,5 | 54,5 | 59,8 | 59 |
| травмы и отравления |  | 16,5 | 13,9 | 14,5 | 13,0 | 13,5 |
| онкологические заболевания |  | 11,5 | 10,7 | 13,2 | 12,7 | 13,4 |

Одна из основных задач деятельности системы здравоохранения – снижение младенческой смертности.

Самая высокая младенческая смертность с 1995 года отмечалась в 2005 году. С этого времени происходило ежегодное снижение до 2007 г. и некоторое повышение в 2008 и 2009 годах. В 2009 г. умерло 14 детей первого года жизни. По показателю младенческой смертности муниципальный район находится на 10 месте в крае, по коэффициенту рождаемости – на 30 месте.

В структуре причин младенческой смертности 1 место занимают врожденные пороки развития плода, на втором месте – внутриутробные пневмонии, на 3 месте - онкологические заболевания.
	Смертность населения в трудоспособном возрасте снижается, но остается высокой.

Основными причинами являются болезни системы кровообращения (59 %), смертность от внешних причин (травмы и отравления) (13,5 %) и онкологические заболевания (13,4 %).

В смертности от внешних причин значительная доля приходится на гибель людей в результате преступлений, дорожно-транспортных происшествий и самоубийств.

Повышение рождаемости одна из приоритетных задач деятельности   органов местного самоуправления, направленная на охрану материнства и детства.

В муниципальном районе проводятся мероприятия по улучшению материально-технической базы подразделений родовспоможения и охраны здоровья матери и ребенка. В 2005 году сдан в эксплуатацию акушерский корпус, в 2009 г. переведено в новое помещение гинекологическое отделение МУЗ «Краснокамская городская больница», а в 2010 г – женская консультация и «Детская больница». Приобретается необходимое диагностическое оборудование, создаются условия для совершенствования системы наблюдения за беременными женщинами, роженицами и новорожденными.

Расширились возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи методом экстракорпорального оплодотворения  женщинам, страдающим бесплодием. В 2009 г такую помощь уже получили 4 женщины.

Женщины, имеющие репродуктивные заболевания и проблемы вынашивания беременности при  наличии показаний направляются на долечивание в условиях курорта Усть-Качка.

С 2006 года муниципальный район  участвует в реализации федеральных и региональных проектов:

Приоритетный национальный проект «Здоровье» - с начала реализации проекта привлечено 149,2 млн.руб. средств федерального бюджета, которые были направлены на выплаты медицинским работникам первичного звена, оснащение учреждений здравоохранения диагностическим оборудованием, медицинским автотранспортом, обследование и лечение больных ВИЧ-нфекцией и вирусными гепатитами, проведение дополнительной иммунизации, дополнительной диспансеризации работающих граждан, совершенствование медицинской помощи женщинам и детям, профессиональную подготовку медицинских кадров.

Региональный проект «Качественное здравоохранение» - материально-техническая база учреждений здравоохранения приведена в нормативное состояние, все учреждения прошли лицензирование. С 2006 г. привлечено 103,9 млн.руб. средств краевого бюджета.

Пилотный проект «Совершенствование  хирургической помощи» - реализуется с июля  2008 года. Направлен на повышение хирургической активности, снижение уровня послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности. В рамках проекта дополнительно привлечено 11,7 млн.руб. средств краевого бюджета, которые направлены на оснащение отделений хирургического профиля недостающим оборудованием и стимулирующие выплаты медицинским работникам.

Федеральная программа по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим в дородно-транспортных происшествиях на федеральной автодороге «М-7 Волга»

- с целью совершенствования медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и сокращения смертности в рамках реализации 1 этапа программы травматологическое отделение МУЗ «Краснокамская городская больница» оснащена лечебно-диагностическим оборудованием  на 10,7 млн.руб.  В 2010 году планируется оснащение Майской сельской врачебной амбулатории специальным автотранспортом для оказания доврачебной медицинской помощи.

Региональный проект «Электронная регистратура» - поэтапно внедряется в лечебных учреждениях района. С 2009 года производится запись пациентов к специалистам краевых лечебных учреждений, введена запись больных на отсроченную госпитализацию  в МУЗ «Краснокамская городская больница» - это позволит осуществить запись пациентов по телефону, определить заранее время и дату госпитализации пациента, что должно исключить дублирование в обследовании и лечении пациентов, позволить в оперативном режиме получать объективную информацию о состоянии здоровья пациента.

Основные проблемы:

- недостаточная укомплектованность врачебными кадрами (акушеры-гинекологи, окулисты, ортоларингологи, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи);

- недостаточная материально-техническая оснащенность медицинских учреждений;

- высокая младенческая смертность;

- высокая (растущая) заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований;

- высокий уровень заболеваемости социально-значимыми болезнями (наркомания, ВИЧ-инфекция, туберкулез).

1.3.2 Образование

Система образования Краснокамского муниципального района одна из самых крупных в социальной сфере района. Она включает в себя 36 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 17 школ, 31 детское дошкольное образовательное.

1.3.2.1 Дошкольное образование

| Показатели дошкольного образования | Ед.изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений, | единиц | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| самостоятельные |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| структурные подразделения школ |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| в сельской местности |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| специализированные |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность детей в дошкольных учреждениях | человек | 3210 | 3415 | 3303 | 3382 | 3427 |
| в том числе посещающие дошкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
| в сельской местности |  | 515 | 575 | 516 | 547 | 585 |
| специализированные |  | 214 | 204 | 203 | 212 | 212 |
| Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях | детей на 100 мест | 105 | 105 | 105 | 107 | 107 |
| Охват дошкольным образованием | % | 75 | 75 | 73 | 73 | 74 |
| Количество групп кратковременного пребывания | единиц | - | - | - | 10 | 12 |
| Обеспеченность кадрами | % | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 |
| Затраты на содержание 1 ребенка в год | рублей | 31653 | 37595 | 45386 | 51278 | 56624 |
| Число детей в очереди на получение места в ДОУ | человек |  |  |  |  |  |
| от 2 месяцев до 1,5 лет |  | 230 | 200 | 550 | 650 | 1000 |
| от 1,5 до 5 лет |  | 450 | 700 | 450 | 350 | 150 |
| Доля учреждений, имеющих государственную аккредитацию |  | … | 100 | 100 | 78 | 75 |

На территории муниципального района находится 31 детское дошкольное учреждение, на протяжении ряда лет  их число сохраняется стабильным. 17 дошкольных учреждений являются самостоятельными, 14 – структурными подразделениями школ. В сельской местности находится 6 детских садов.

Среди дошкольных учреждений один специализированный логопедический детский сад, один для детей инфицированных туберкулезом и один для детей с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в детском саду № 15 открыты две группы для детей с задержкой психического развития.

Затраты на содержание одного ребенка в 2009 году составили 51278 рублей, в т.ч. в городе – 50749 руб. и в селе – 78442 руб., на 39,8 % выше, чем в городе, что связано с низкой наполняемостью групп и высокой стоимостью коммунальных услуг.

При неизменном числе дошкольных образовательных учреждений ежегодно растет их наполняемость и снижается охват детей дошкольным образованием, что свидетельствует о недостаточной обеспеченности муниципального района детскими дошкольными учреждениями. На 01.01.2010 г. в очереди на получение места в дошкольные учреждения состояло 829 детей, что составляет 24 % от числа детей, посещающих детские дошкольные учреждения.

Системой образования реализуется региональный проект «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения».  В 2009 г. пособия выплачивались на 1119 детей. В результате очередь сократилась до 100.

С целью охвата дошкольной услугой неорганизованных детей  в 20 дошкольных образовательных учреждениях организованы группы кратковременного пребывания, которые посещали 212 детей.

1.3.2.2 Общее школьное образование

| Показатели школьного образования | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число школ | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| дневные общеобразовательные школы |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| вечерние сменные общеобразовательные школы |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| коррекционные школы |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число общеобразовательных школ ведущих обучение: |  |  |  |  |  |  |
| в одну смену |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| в две смены |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Численность учащихся школ | человек | 6755 | 6830 | 6774 | 6881 | 6950 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| дневных общеобразовательных школ |  | 6363 | 6450 | 6488 | 6546 | 6834 |
| вечерних сменных общеобразовательных школ |  | 250 | 222 | 143 | 171 | 116 |
| коррекционных школ |  | 142 | 158 | 143 | 154 | 148 |
| Из общей численности обучающихся: | человек |  |  |  |  |  |
| учащиеся 1-х классов |  | 721 | 710 | 824 | 787 | 843 |
| учащиеся 9-х классов |  | 772 | 707 | 635 | 796 | 679 |
| учащиеся 11-х классов |  | 344 | 346 | 223 | 239 | 215 |
| Доля учащихся, участвующих в олимпиадах (уровень районный и выше) | % от общего количества учащихся | 5,4 | 5,5 | 7 | 10 | 11 |
| Доля учеников, окончивших школу с медалью | % от общего количества учащихся | 3,6 | 4,4 | 1,5 | 6,1 | 5,4 |
| Доля выпускников 11 классов, поступивших в ВУЗы | % | 47,3 | 49 | 50 | 72 | …. |
| Средний балл по ЕГЭ | балл | 48,2 | 51,4 | 47,7 | 49,7 | 48,5 |
| Затраты на 1 ученика в год | рублей | 17511 | 22552 | 28928 | 31963 | ….. |
| Доля учреждений, имеющих государственную аккредитацию | % |  | 88 | 88 | 97 | 97 |
| Педагогические кадры: |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность педагогическими кадрами | % | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 |
| Доля педагогических работников с высшим образованием | % | 72,2 | 73,7 | 73,6 | 75,2 | 75,3 |
| Средняя заработная плата педагогов | рублей | …. | 6382 | 7306 | 8938 | 8662 |

В муниципальном районе имеется 17 общеобразовательных школ, из которых одна коррекционная и одна вечерняя сменная школа.  Число обучающихся в последние годы выросло и составило в 2010 г. – 6950 человек. На рост числа учащихся повлияли положительные изменения в демографической ситуации района.

В городских школах наполняемость значительно выше, чем в сельских.  Это влияет на величину затрат на 1 ученика, которые составили в 2009 году 31963 рубля, в т.ч. в городских школах – 26283 рубля и в сельских – 49076 рублей.

5 школ  занимаются в 2 смены.

Показателями качества среднего образования являются: количество учеников, принимающих участие  в региональных, всероссийских и др. олимпиадах,  количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, число выпускников, окончивших школу с золотой или серебряной медалями, результаты единого государственного экзамена.

В 2009 – 2010 г. в олимпиадах принимали участие 440 учеников (11  % от учащихся), заняли призовые места 140 учеников.

В 2009 г. 12 выпускников  окончили школу с медалями – 3 с золотыми и 9 с серебряными (6,1 % от окончивших школу).

В высшие учебные заведения поступили 72 % от выпускников.

По результатам единого государственного экзамена в 2009 г муниципальный район вошел во вторую группу территорий Пермского края, занимая 11-15 место.

Все школы перешли на базисный учебный план 2004 года, который предусматривает организацию профильного обучения в 10-11 классах и предпрофильную подготовку  в 8-9 классах. Достаточно успешно профильным обучением занимаются школы № 3 и № 8. Эти школы являются лидерами подготовки учеников на всех ступенях обучения. Школа № 3 является базовой школой Пермского государственного университета, а школа № 8 – базовой школой Высшей школы экономики.

Несмотря на положительную динамику в развитии системы образования, остается острой проблема обеспеченности учреждений образования кадрами. Так, на 01.06.2010 г штат сотрудников системы образования недоукомплектован 21 педагогом, в т.ч. учителями русского языка и литературы, математики, истории, физической культуры, учителями начальных классов.

Имеет место старение педагогических кадров - в возрастной структуре  педагогов доля лиц пенсионного возраста составляет 19,9 %.

Материально-техническая база образовательных учреждений повышается, но остается недостаточно современной. По состоянию на 01.07.2010 г. государственную аккредитацию имеют 97 % образовательных учреждений.

Большое значение органами местного  самоуправления уделяется  организации летнего отдыха и оздоровления детей. В 2010 г. было открыто  32  лагеря с дневным пребыванием детей (отдохнули  2400 детей), в загородных лагерях в 4 смены отдохнули 1271  детей, были организованы разновозрастные (17) и трудовые (23) отряды, в них отдохнули 835  ребят. В туристических походах побывали   290  учеников. На период школьных каникул было трудоустроено 1063 учеников, из которых 380 – дети группы риска и дети из социально-опасных семей.  Всеми формами оздоровления было охвачено 95 %  учащихся.

Стабильное развитие отрасли происходит благодаря  участию в приоритетных национальных и региональных проектах:

Национальный проект «Образование» - с 2006 года четыре  школы получили гранты по  1 млн.руб. в номинации «Школы, внедряющие инновационные программы развития», 31 учитель в конкурсе «Лучший учитель» получили грант президента РФ по 100 тыс. руб., 4 педагога получили грант Губернатора Пермского края по 10 тыс. руб., 10 учащихся в номинации «Талантливая молодежь» - гранты от 30 до 60 тыс. руб.

В результате образовательные учреждения приобрели 26 учебных кабинетов, 22 интерактивных доски, 7 мобильных компьютерных классов, 5 автобусов и др.

Региональный проект «Новая школа» - сначала его реализации (2006 г) проведены ремонтные работы в школах и детских садах на 106,6 млн.руб., в т.ч. 77,7 млн. руб. средства краевого бюджета и 28,9 млн.руб. – средства бюджета района.

«Комплексные проекты модернизации образования» - апробирована новая система оплаты труда, созданы и функционируют Управляющие советы школ, все образовательные учреждения перешли на нормативно-подушевое финансирование, во всех школах созданы самостоятельные бухгалтерии, разработана программа  по развитию сети образовательных учреждений района, переведены на аутсорсинг услуги по питанию учащихся, уборке помещений и территорий школ.

Подпроект «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» - усилена работа по выявлению детей «группы риска», ведется регистр детей «группы риска», осуществляются мероприятия по обеспечению индивидуальной и групповой занятостью несовершеннолетних по различным программам интеллектуальной, творческой и спортивной направленности. В течение 3 лет проводится мониторинг ряда показателей (преступления, общественно опасные деяния, административные протоколы на подростков, родителей).

Краевой проект «Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории Пермского края» - в рамках проекта создано 17 школьных служб примирения, которыми с 2007 года отработано 577 случаев, 332 (57,2 %) закончились примирением сторон.

1.3.2.3  Дополнительное образование

Система дополнительного образования состоит из 17 различных учебных заведений: сюда входит 5 учреждений в сфере культуры, в которых обучается 1410 человек,  10 детско-юношеских спортивных школ (2889 занимающихся) и 2 учреждения молодежной политики. Кроме того имеется 62 детских культурно-досуговых формирования, в которых постоянно занимается 1345 детей до 14 лет и 137 детских объединений на базе учреждений молодежной политики в которых обучается 4619 детей.

На базе существующих учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики развиваются общественные объединения и некоммерческие организации, предлагающие широкий спектр инновационных форм проведения досуга и развития человеческого потенциала.

1.3.2.4  Профессиональное образование

Профессиональное образование в районе можно получить в  двух средних специальных учебных заведениях (Целлюлозно-бумажный техникум и филиал Медицинского училища)  и начальном  (профессиональное – училище  № 32).

На территории муниципального района осуществляют свою деятельность филиалы высших учебных заведений.

Основными нерешенными проблемами в системе образования района остаются:

-  недостаточно эффективное использование бюджетных средств;

- недостаточный уровень материально-технической и учебно-методической базы большинства образовательных учреждений;

-  отсутствие возможности удовлетворить в полном объеме потребность населения в дошкольном образовании из-за отсутствия в необходимом количестве дошкольных образовательных учреждений;

- недостаточная развитость различных форм дошкольного образования;

- значительное количество детей, проживающих в условиях социального и психологического неблагополучия;

- востребованность инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями;

- неукомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, старение педагогических кадров;

1.3.3  Защита прав и интересов детей

Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, социального сиротства является одной из важных задач, решение которой позволит снизить многие негативные тенденции развития общества. Безответственное отношение родителей к воспитанию детей, отсутствие должного контроля приводит к безнадзорности несовершеннолетних.

На территории Краснокамского муниципального района  на 01.01.2010г. проживает 139 тыс. человек детского населения, среди них  дети, нуждающиеся в особом внимании:

- дети находящиеся в СОП – 530 чел.

- дети «группы риска» - 684 чел.

- дети инвалиды – 237 чел.

-  дети–сироты, дети оставшиеся без попечения родителей – 624 чел.

- дети безработных граждан -250 чел.

- дети из малообеспеченных семей – 3536 чел.

- дети из многодетных семей- 322 чел.

В муниципальном районе сложилась эффективная система работы по профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия, социального сиротства.

Все участники системы профилактики  принимают участие в реализации проектов:   «Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства»; «Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении»; «Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении», «Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних».

.

Проект «Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства»

Ведётся учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждения. Отслеживается движение контингента, в т.ч. отчисленных, из образовательных учреждений регулярно анализируется работа классных руководителей с родителями, работа родительских комитетов, составляются социальные паспорта образовательных учреждений, осуществляется постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью детей, изучается воспитательный потенциал семьи.

В каждом образовательном учреждении работает совет профилактики. Для своевременного определения индивидуальных образовательных маршрутов работает система школьных психолого-медико-педагогических консилиумов и районная психолого-медико-педагогическая комиссия.

Существует система выявления раннего неблагополучия и в деятельности дошкольных учреждений. Поддерживается тесная связь с детской поликлиникой, при поступлении ребенка в учреждение проводится анкетирование родителей, составляется социальный паспорт семьи. Налажен механизм работы с семьей. Определены льготные категории по оплате за детский сад. При выпуске из детского общеобразовательного учреждения на ребенка и его семью готовятся углубленные характеристики, которые передаются в школу.

В районе функционирует сеть учреждений дополнительного образования детей. Учреждения обеспечивают видовое многообразие образовательных программ, удовлетворяют потребности детей и родителей. Контингент воспитанников составляет 96 % от общего числа обучающихся в 1-11 классах.

Учреждения здравоохранения района играют значительную роль в ранней профилактике социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних. Основная функция выявления раннего неблагополучия в семье возложено на участковую службу педиатров Краснокамской районной больницы.

Участковые врачи-педиатры работают в тесной взаимосвязи с врачами акушерами-гинекологами женской консультации по выявлению ранних беременностей у девушек-подростков и ожидании рождения ребенка в асоциальной семье.

«Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних»;

С 2005года в Краснокамском муниципальном районе, наблюдается снижение детской преступности.

Начиная с 2007 года по распоряжению губернатора Пермского края на территории района проходит эксперимент,  направленный на снижение уровня преступности в рамках комплексного проекта «Обеспечение Безопасности жителей Пермского края».

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во преступлений | 145 | 142 | 146 | 133 | 89 |
| Кол-во несовершеннолетних | 154 | 146 | 135 | 152 | 98 |
| Рост (+), снижение (-) % | -31,9 | -2,1 | +2,1 | -8,9 | -33,1 |
| Несовершеннолетние повторно совершившие преступление | 23 | 25 | 34 | 24 | 16 |
| Несовершеннолетние совершившие преступление в состоянии алкогольного опьянения | 31 | 20 | 20 | 6 | 5 |
| Несовершеннолетние совершившие преступление в состоянии наркотического или токсического опьянения | - | - | - | - | - |
| 14-16 лет | 51 | 40 | 25 | 37 | 37 |
| 16-18 лет | 103 | 106 | 110 | 115 | 61 |
| Несовершеннолетние совершившие общественно-опасные деяния | 32 | 48 | 51 | 45 | 47 |
| Несовершеннолетние совершившие правонарушения | 105 | 128 | 154 | 125 | 129 |

Причинами, способствующими совершению преступлений в среде несовершеннолетних, являются, прежде всего, неблагополучная обстановка в семьях. Такие подростки, как правило, воспитываются в неполных семьях, основную часть свободного времени проводят на улицах, школу посещают нерегулярно, имеют пропуски без уважительной причины. Их отличает нежелание учиться, заниматься спортом, дополнительным образованием. Бесконтрольность за времяпровождением детей со стороны родителей (законных представителей), уходы из семей, нежелание учиться порождают у такой категории лиц чувство безнаказанности.

«Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении»;

«Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении»;

Проведение работы по реализации проектов осуществляется в тесном сотрудничестве всех субъектов профилактики.

Контроль за реализацией программ реабилитации осуществляет отдел по реализации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав детей.

Индивидуальные программы включают в себя мероприятия, направленные на реабилитацию семей и детей, находящихся в социально опасном положении:

-    патронаж семей, осуществляемый на дому, в учебном заведении;

-    изучение психолого-педагогического потенциала семьи;

-    мероприятия по активации собственного потенциала;

- проведение психологических, медицинских, профессиональных,  социально-юридических консультаций.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество семей в СОП | 325 | 369 | 350 | 335 | 326 |
| в них детей | 542 | 555 | 548 | 539 | 530 |
| 2. Из них вновь выявленных: |  |  |  |  |  |
| # семей | 25 | 166 | 134 | 120 | 89 |
| детей | 62 | 243 | 133 | 191 | 152 |
| 3. Из них повторно |  |  |  |  |  |
| семей | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| детей |  | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4. Снято с учёта в результате |  |  |  |  |  |
| ИПР семьи (дети) | 35 | 88(152) | 91(118) | 80(109) | 35(52) |
| # лишения род прав семьи (дети) | 25(42) | 13(28) | 11 (14) | 12(19) | 20(34) |
| других причин семьи (дети) | 5 (8) | 21(45) | 47 (75) | 43(82) | 43(76) |

Совместные усилия ведомств системы профилактики позволили достичь  положительной динамики по ряду показателей. Сократилось количество вновь выявленных семей, находящихся в социально-опасном положении со 120 в 2008 г. до 89 – в 2009 г. и вновь выявленных детей, находящихся в социально-опасном положении  с 191 в 2008 г.  до 152 в 2009 г. Наблюдается положительная динамика снятия с учета семей, находящихся в социально опасной ситуации.

Основными причинами детского неблагополучия являются:

- очень низкий уровень (или его отсутствие) реабилитационного потенциала семьи;

- дети находятся  в подростковом возрасте, когда лишение родительских прав не рационально;

- дети, совершающие преступления, имеют низкий интеллектуальный уровень, как правило, страдают психическими отклонениями, (из 9 несовершеннолетних совершивших повторные преступления все состоят на контроле психиатра либо нарколога, 7 из них проходили стационарное лечение);

- сокращение социально - психологических служб.

Несмотря на большой объем проводимой работы, процессы, происходящие в сфере семейного воспитания, не свидетельствуют о наступлении глубоких качественных изменений.

Основными проблемами остаются:

1. Большое количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении.

2. Большое количество детей, проживающих в малообеспеченных семьях.

3. Доступность психоактивных  веществ (спиртные напитки, пиво, токсические вещества).

4. Слабая база для занятий техническими видами спорта.

5. Недостаточное количество рабочих мест для несовершеннолетних.

1.3.4 Молодежная политика

Наиболее  активным носителем человеческого потенциала и востребованной для участия в производительных, культурных и социальных процессах частью общества является молодежь.

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории Краснокамского муниципального района проживает 17971 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25,5 % всего населения района. По сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 2,4 %, по сравнению с 2005 – на 7,8 %.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет на конец года, чел. | 19371 | 19105 | 18769 | 18416 | 17971 |
| Доля в общей численности населения, % | 27,5 | 27,2 | 26,6 | 26,1 | 25,5 |

Система молодежной политики района включает в себя  5 учреждений, услугами которых постоянно пользуется 10 тыс. человек.

В числе учреждений сферы молодежной политики: МОУ ДОД «Молодежный центр «Ровесник», который включает в себя четыре структурных подразделения, МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Компас», МОУ ДОД «Центр детского творчества» (5 структурных подразделений),  КМЖ «Молодежный перекресток» (п.Майский), «Ресурсный центр» (Краснокамское городское поселение).

В учреждениях сферы молодежной политики занято 228 чел., по сравнению с 2005 г. их число выросло в 7 раз.

В настоящее время приоритетными являются направления деятельности органов по делам молодежи, обеспечивающие создание условий для успешной реализации и эффективной самореализации молодежи в обществе, а также предоставляющие возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем.

Наиболее активной и организованной группой является учащаяся молодежь. На территории района действует 26 детских и молодежных общественных организаций, в которых объединены около 700 детей и молодых людей. Развивается ученическое самоуправление путем проведения сборов, обучающих семинаров и районных мероприятий.

Работающая молодежь тоже активно включается в молодежную политику – создан Совет работающей молодежи при Управлении по делам молодежи и работе с общественностью Краснокамского муниципального района, создаются активы и советы на предприятиях, молодежные общественные организации и структуры.

Совместная деятельность молодежи направлена не только на организацию досуга, но и на формирование здорового образа жизни, оказание помощи слабозащищенным категориям населения, защиту прав молодых людей.

При Земском собрании Краснокамского муниципального района создан Молодежный парламент, который работает уже второй созыв. При Совете депутатов Думы Майского сельского поселения работает Совет молодежи. Проводится работа по созданию Советов молодежи в Оверятском городском и Стряпунинском сельском поселениях.

Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения – это еще одно из актуальных направлений молодежной политики района. Основной акцент определен в первичной профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде через развитие физкультуры, спорта и туризма среди подростков и молодежи.

Имеет место снижение заболеваемости среди молодежи по некоторым социально-значимым болезням.

| Заболеваемость на 100 тыс.населения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алкоголизм, в т.ч.: | 188,9 | 172,4 | 147,7 | 169,1 |
| 18 -40 лет | 326,6 | 303,3 | 299,8 | 237,0 |
| Наркомания, в т.ч. | 71 | 66,9 | 110,8 | 80,9 |
| 18 -40 лет | 200 | 179,6 | 284,8 | 209,8 |
| ВИЧ-СПИД, в т.ч. | 112,2 | 181,8 | 103,7 | 136,4 |
| до 18 лет | 40,7 | 63,4 | 57,3 | 14,4 |

На территории муниципального района реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае » и федеральная целевая программа «Жилище» в части подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».   По состоянию на 01.08.2010 г.  участниками Программы признано 856 молодых семей, проживающих на территории района.

С начала реализации Программы социальную выплату для приобретения жилья получили 204 семьи. Площадь приобретенного жилья составила 4,9 тыс.м2.

|  | ед.изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано свидетельств, | единиц | 29 | 33 | 29 | 65 |
| Общая площадь приобретенного молодыми семьями жилья, | кв.м. | 1804,3 | 615,6 | 1797,3 | 730,6 |
| Сумма субсидий | млн.руб. | 15,4 | 5,1 | 28,9 | 44,8 |
| в т.ч. федеральный бюджет |  | 2,78 | 1,23 | 12,87 | 12,0 |
| краевой бюджет |  | 10,3 | 2,9 | 12,3 | 29,3 |
| местный бюджет |  | 2,3 | 1,0 | 3,77 | 3,5 |

Как показывают исследования, улучшить свои жилищные условия стремятся  70 % молодых семей. Поэтому результаты реализации программы не могут оказать существенного влияния на жилищные условия основной массы молодых людей, на изменение демографической ситуации.

Негативное влияние мирового финансового кризиса, выраженное в росте безработицы, значительно отразилось на молодежи.

Доля молодых людей в возрасте 16-29 лет в общем числе безработных  составляет 40,2 %, доля граждан, не приступивших к трудовой деятельности – 13,3 %.

Трудоустройство этой категории населения осложняется увеличивающимся разрывом в трудовых притязаниях молодежи и возможностями их удовлетворения.

Органами местного самоуправления уделялось особое внимание проблемам молодежи в год Семьи (2008) и год Молодежи (2009). Были проведены крупные мероприятия, среди которых форум «Молодежь-шаги в будущее», Осенний слет креативной молодежи Краснокамского муниципального района, Молодежный бал. Молодые люди района принимали участие в краевых и всероссийских мероприятиях – «Селигер», «Форум победителей», «50 лет стройотрядовскому движению» и другие. Пятеро молодых краснокамцев были отмечены премией губернатора Пермского края.

Наиболее значимые проблемы молодежной политики:

- трудности в трудоустройстве и профессиональной ориентации молодежи;

- трудности в приобретении жилья молодыми семьями;

- высокий уровень преступности среди молодежи;

- миграция молодых людей в другие регионы и краевой центр;

- общественно-политическая пассивность значительной части молодых людей;

- высокая заболеваемость социально-значимыми болезнями среди молодежи;

- низкий уровень культуры в определенных социальных группах молодежи;

- значительное количество семей, находящихся  в социально-опасном положении;

1.3.5 Культура

Деятельность органов местного самоуправления в сфере культуры  направлена на создание благоприятных условий для творческого и культурного роста населения, расширение доступа к информационным и культурным ценностям, на обеспечение доступности художественно-эстетического образования.

Краснокамский муниципальный район обладает достаточно богатым культурным потенциалом.

На территории района имеется 24 памятника местного значения, 24 объекта археологического наследия, включенных в государственный реестр, Мемориальный комплекс (братская могила советских воинов) в парке Победы, жилой 205 квартирный дом по пр.Мира, здание управления Камского ЦБК, памятник В.И.Ленина по ул.Шоссейная.

Сеть учреждений культуры и искусства представлена 32 учреждениями, в том числе –

11 культурно-досуговых учреждений и 5 школ дополнительного образования, 14 библиотек объединены в МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система».

На территории района работают  99 самодеятельных коллектива различных жанров. Гордостью района являются самодеятельные коллективы, имеющие звание «народный» -   ансамбль песни и танца «Узоры Прикамья», вокальный ансамбль «Русская мелодия»,  ансамбль русской песни «Непоседушки», театр эстрадного танца «Мираж», вокальный ансамбль «Татьянин день» и  звание «образцовый» -  детский хореографический ансамбль «Веснушки»,  детский хореографический ансамбль «Стиль», любительский хореографический коллектив «Декаданс», хореографический ансамбль «Унисон»,  «Концертный хор», ансамбль русских народных инструментов «Садко», детский ансамбль песни и танца «Оляпка».

Многие из этих коллективов зарекомендовали себя как профессионально-работающие коллективы во всех районных праздниках, презентациях, различных церемониях, а также хорошо известны за пределами края и за рубежом.

Краснокамский муниципальный район находится в непосредственной близости с краевым центром, который является и культурным центром Пермского края, где находятся  – известный в стране Театр оперы и балета им. Чайковского, театр юного зрителя, кукольный театр, молодежные театры, филармония, музеи. Близкое расположение  делает их достаточно доступными для жителей района.

| Показатели культуры | Ед.изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число массовых библиотек | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| в том числе детские: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Книжный фонд общедоступных библиотек | тыс.экз. | 338,1 | 338,08 | 339,1 | 323,1 | 311,1 |
| в том числе детские: |  | 49,3 | 49,2 | 49,02 | 46,97 | 46,56 |
| Количество пользователей библиотек | Тыс.чел. | 27,7 | 28,6 | 28,3 | 28,4 | 28,4 |
| в том числе детские: |  | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Посещаемость библиотек | Тыс.пос. | 220,5 | 224,4 | 227,4 | 223,9 | 225,1 |
| Количество книговыдач | Тыс.экз. | 772,8 | 785,4 | 784,1 | 790,9 | 759,7 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 39,3 | 40,6 | 40,2 | 40,4 | 40,5 |
| Число учреждений культурно-досугового типа | Ед. | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Дворцы культуры |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дом культуры, сельский дом культуры |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Дом досуга |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число культурно-досуговых формирований | един. | 150 | 149 | 169 | 156 | 162 |
| в том числе детские: |  | 70 | 61 | 66 | 62 | 62 |
| Число участников, всего | человек | 2326 | 2430 | 2458 | 2484 | 2826 |
| в том числе в детских: |  | 1318 | 1292 | 1241 | 1295 | 1345 |
| Число участников в среднем на одно формирование | чел | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 |
| Число мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 жителей |  | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Музеи | един. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число посещений | тыс.чел. | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| Картинная галерея | един. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число посещений | тыс.чел. | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 8,3 |
| Школы дополнительного образования | един. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Школы искусств |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Музыкальные школы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Школа театр |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число учащихся в школах дополнительного образования | человек | 1340 | 1340 | 1340 | 1410 | 1410 |
| Численность работников в сфере культуры | человек | 328 | 330 | 318 | 309 | 306 |
| В т.ч. имеют высшее профессиональное образование |  | 154 | 130 | 116 | 110 | 112 |
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 3400 | 4461 | 5002 | 7461 | 8250 |

Положительная динамика наблюдается по основным показателям деятельности библиотек. В то время как повсеместно снижается интерес к чтению в сторону увлечения альтернативными видами досуга (компьютерные игры, телевидение и др.) в муниципальном районе вырос процент охвата жителей библиотечным обслуживанием, количество пользователей библиотек. Снижение книжного фонда и числа книговыдач происходит в результате сокращения финансирования на комплектование библиотек, вследствие чего фонды сокращаются и устаревают. В 2009 г. объем новых поступлений составил 2,9 % против 6 % в 2005 г.

Большое внимание уделяется приоритетным группам пользователей библиотек – детям, юношеству, пожилым людям и инвалидам.

В последние годы библиотеки начали оснащаться современной компьютерной техникой, специальным программным обеспечением и  базами данных на электронных носителях.

28,6 % общего числа библиотек в 2008 г. имели доступ в Интернет.

В то же время существует проблема доступа к информации сельского населения. Сельские библиотеки недостаточно обеспечены оргтехникой, доступ к сети Интернет имеют – 14 % сельских библиотек, не везде созданы центры правовой информации. Однако в условиях реформы местного самоуправления именно библиотека должна стать центром культурной жизни сельского населения, именно на нее возложены функции информационной поддержки деятельности органов местного самоуправления.

В культурно-досуговой деятельности за прошедшие годы прослеживается рост у населения района интереса к живому общению, к контакту по духовным интересам и активному образу проведения досуга.

Для реализации творческого потенциала населения  действует 162 клубных формирования, в которых принимают участие 2948 человек. ( по сравнению с 2005 годом рост соответственно на 12 формирований и 622 человек).

В 2009 г в культурно-досуговых учреждениях проведено 3055 мероприятий, с 2005 г. их число выросло почти в 3 раза, число посетителей - на 28,3 %.

На территории района имеется 5 учреждений дополнительного образования – школы искусств в г.Краснокамске и п.Майский, детские музыкальные школы в г.Краснокамске и п. Оверята, детская театральная школа.

В 2009 г. в учреждениях дополнительного образования обучалось 1410 детей, что составляет 14 % от всего детского населения в районе (общероссийский показатель – 8,1 %). По сравнению с 2005 годом контингент школ вырос на 5 %.

Все школы дополнительного образования имеют свидетельства о государственной аккредитации и лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Однако в школах дополнительного образования имеется острая проблема приобретения музыкальных инструментов и оформления классов музыкальной информатики. Практически во всех школах музыкальные инструменты приобретены более 25 лет назад и в настоящее время большая их часть пришла в негодность. На приобретение  новых, вследствие их высокой стоимости, нет средств.

В 2009 г. 266 учащихся школ дополнительного образования стали обладателями званий лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, краевых конкурсов и фестивалей, из них 107 – дипломы 1 степени.

4 учащихся  за высокие достижения получили стипендию министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций  Пермского края «Юные дарования Прикамья».

Учащийся Детской театральной школы принял участие в 8-х Молодежных Дельфийских играх «Молодость России» в г.Самаре и молодежном форуме «Прорыв» в г.Москве. Учащаяся этой же школы сыграла главную роль в художественном фильме Свердловской киностудии «Последняя игра в куклы».

В учреждениях культуры имеется много специалистов высокой квалификации, однако есть и ряд проблем.

В культурно-досуговых учреждениях работает 132 специалиста  из которых 29 (22 %) имеют высшее специальное образование, 49 (37,1 %) – среднее специальное образование. Около половины специалистов имеют стаж работы свыше 10 лет. Имеется необходимость в привлечении молодых специалистов с современным мышлением и пониманием маркетинга и менеджмента культурно-досуговой деятельности. Практически все специалисты сельских учреждений нуждаются в повышении квалификации. Имеется потребность в специалистах по специальностям хореография, вокал, народные инструменты, прикладное творчество, менеджмент.

Основными  проблемами в отрасли культуры являются:

- недостаточный уровень финансового и материально-технического обеспечения учреждений культуры;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры (износ основных фондов 52,8 %);

- необеспеченность квалифицированными кадрами, особенно в сельских поселениях;

- недостаточные возможности для развития творческих способностей сельских жителей;

- слабое внедрение электронных технологий в образовательные и информационные процессы;

- недостаток средств  на организацию гастролей творческих коллективов;

- снижение уровня культуры населения.

1.3.6  Развитие физической культуры и спорта

Формирование здорового и гармонично развитого поколения 	- одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физическая культура  и спорт. Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы.

Занятие физической культурой является одним из мотивов, побуждающих людей к здоровому образу жизни, отказу от безмерного употребления алкоголя и от курения.

Поэтому  деятельность органов местного самоуправления направлена на формирование у граждан потребности в физической культуре, укрепление здоровья, организацию здорового досуга и создание условий для занятий спортом.

| Показатели физической культуры и спорта | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество спортивных сооружений | единиц | 144 | 149 | 149 |
| в том числе |  |  |  |  |
| физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 0 | 1 | 1 |
| плавательный бассейн |  | 1 | 1 | 1 |
| стадионы |  | 4 | 4 | 4 |
| спортивные залы |  | 60 | 60 | 60 |
| плоскостные сооружения |  | 77 | 77 | 77 |
| лыжные базы |  | 3 | 3 | 3 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | 4172 | 4302 | 4782 |
| Количество проведенных спортивных мероприятий | единиц | 131 | 127 | 128 |
| Число систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 8220 | 10177 | 11023 |

На территории муниципального района на начало 2010 года насчитывается 149 спортивных сооружений, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн, 4 стадиона, 60 спортивных залов, 77 плоскостных сооружений, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 4782 человека. В 2008 г. введен в действие физкультурно-оздоровительный комплекс. С его введением увеличилось число занимающихся таких видов спорта, как самбо, футбол, аэробика, чарлидинг и число занимающихся в тренажерном зале.

Число жителей района, постоянно занимающихся физкультурой и спортом составляет  11948 человек,  из которых  1210 человек - в сельской местности.

Среди жителей района регулярно занимающихся физкультурой и спортом – 145 человек с ограниченными возможностями.

В спортивных секциях по различным видам спорта занято 2662  человека.

Наиболее популярными видами спорта в районе являются самбо, хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, каратэ, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг.

Высшее спортивное звание - «мастер спорта»  в муниципальном районе имеют  15 спортсменов, их количество постоянно растет.

Наша школа самбо одна из лучших школ в Пермском крае, наши спортсмены занимают призовые места в этом виде спорта на соревнованиях краевого, российского и мирового уровней. Высоких показателей добились баскетбольные и волейбольные команды, тяжелоатлеты.

Высоких результатов краснокамские спортсмены достигают и благодаря сильному тренерскому коллективу района. Всего в сфере физической культуры занято 253 штатных работников, в т.ч. 66 – в сельской местности.  Все работники имеют специальное образование, в т.ч. 57,5 % - высшее, остальные – среднее. В 2009 году тренер-преподаватель юношеской спортивной школы п.Майский награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта»

В муниципальном районе проводится планомерная  работа по вовлечению в занятия физкультурой и спортом различных слоев населения:

- организуются спартакиады среди работников крупных предприятий, лидерами среди которых являются «Краснокамская бумажная фабрика филиал ФГУП «Гознак», ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», ОАО УК «Пермтрансжелезобетон»;

- создано и действует дошкольное объединение «Малыш-спорт» - еженедельно старшие и подготовительные группы детских садов занимаются физкультурой и спортом на стадионах и в спортзалах района, проводятся соревнования среди детских садов;

- среди  дворовых команд проводятся  соревнования по мини-футболу «Все на футбол», легкоатлетический пробег «Спид-стоп» и другие.

На территории района в 2009 году было проведено 20 краевых и 10 Всероссийских соревнований.

Краснокамские спортсмены принимают участие в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.

С 2008 г. в числе 3 территорий Пермского края  Краснокамский муниципальный район  участвует в пилотном проекте «Школьный спортивный клуб» и «Школьный спортивный сертификат».  В рамках проекта на территорию района привлечено 13,3 млн.руб. средств краевого бюджета. Благодаря проекту на территории района дополнительно открыты 87 спортивных секций, увеличилась загруженность спортивных сооружений, улучшается материально-техническая база.

Основными  проблемами в отрасли являются:

- слабая материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта и высокая степень ее износа, особенно в сельской местности;

- недостаточное количество спортивных площадок;

- текучесть тренерских кадров, недостаточная квалификация части специалистов;

- низкий уровень оплаты труда в отрасли;

- недостаток средств на организацию выездов спортивных команд на соревнования различного уровня;

- недостаточная мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом.

1.3.7 Поддержка населения в трудных жизненных ситуациях

Социальная поддержка населения не является вопросом местного значения и относится к полномочиям субъекта Российской Федерации, однако у органов местного самоуправления имеется право оказывать такую поддержку за счет средств своих бюджетов. Это позволяет формировать муниципальную политику в данном вопросе с учетом той деятельности, которую осуществляет субъект, и заполнять именно те «ниши» в социальной поддержке населения города, которые не заполняются деятельностью субъекта (например, помогать тем клиентским группам, которые не имеют права на поддержку за счет регионального бюджета, но явно нуждаются в этой поддержке).

Органами местного самоуправления уделяется большое внимание социальной защите населения. На социальную политику в прошедшем году было направлено 67,3 млн.руб.или 4,2 % всех расходов консолидированного бюджета района.

В муниципальном районе на 01.01.2010 г. насчитывалось 20 тыс. получателей пенсий, которым в 2009 году выплачено 143,8 млн.руб. Средний размер пенсии составил 6156 руб.  По сравнению с уровнем прошлого года размер пенсии увеличился на 35,1 %

Социальными льготами пользуются 19,9 тыс.человек. (в 2008 г. 18,4 тыс.чел.), в т.ч. 704 инвалида, 4928 ветеранов труда, 2612 получателей детских пособий, 256 многодетных семей, 647 ветеранов боевых действий, 513 реабилитированных граждан, 511 почетных доноров, 3370 пенсионеров с большим трудовым стажем и др.

Для оказания мер социальной поддержки в прошедшем году поступило из бюджетов всех уровней 176 млн.руб., (на 19,3 % больше, чем в 2008 г.), в т.ч. 31,8 млн.руб. средств федерального бюджета и 144,1 млн.руб. – средств краевого бюджета.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 1199 семей, что составляет 5 % от числа семей проживающих на территории муниципального района (в 2008 г. – 2117 семей или  8,8 %). Общая сумма начисленных населению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 17,8 млн.руб., в среднем на одну семью в год - 14884 руб. По сравнению с уровнем прошлого года средний размер субсидии на 1 семью вырос на 68,0 %.

На территории района осуществляет деятельность государственное краевое автономное учреждение «Краснокамский дом - интернат для престарелых и инвалидов» на 51 место. В течение 2009 года на обслуживании в учреждении находились 91 чел.

Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки

|  | 2008 | 2009 | на 01.09.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвалиды ВОВ и приравненные к ним категории | 147 | 137 | 121 |
| Участники ВОВ | 184 | 163 | 129 |
| Ветераны боевых действий | 665 | 659 | 652 |
| Лица, служившие в тылу не менее 6 месяцев, либо награжденные орденами и медалями за службу | 40 | 36 | 34 |
| Лица, награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда» | 17 | 15 | 12 |
| Труженики тыла | 2541 | 2269 | 2050 |
| Лица, получившие звание «Ветеран труда» | 9630 | 9146 | 8750 |
| Члены семей и вдовы военнослужащих, погибших в ВОВ | 73 | 65 | 63 |
| Члены семей и вдовы умерших инвалидов войны, умерших участников ВОВ, умерших ветеранов боевых действий | 399 | 360 | 350 |
| Члены семей, в т.ч. родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы | 78 | 77 | 75 |
| Несовершеннолетние узники фашизма | 28 | 24 | 23 |
| Инвалиды от общего заболевания трудоспособного возраста | 1359 | 1418 | 1574 |
| Инвалиды от общего заболевания пенсионного возраста | 5002 | 4967 | 5043 |
| Дети-инвалиды | 250 | 245 | 262 |
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС | 141 | 135 | 130 |
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации на ПО «Маяк» | 6 | 5 | 5 |
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 1 | 1 | 1 |
| Реабилитированные граждане | 566 | 540 | 518 |
| Почетные доноры | 548 | 539 | 524 |
| Пенсионеры, имеющие большой трудовой стаж | 3113 | 3316 | 3561 |
| Получатели пособий по закону «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» | 2670 | 2812 | 3213 |
| Пособия гражданам, имеющим детей | 740 | 689 | 715 |

1.3.8  Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

В Краснокамском муниципальном районе состоит на учете 172 – детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в т.ч. 109 – в возрасте до 18 лет, 57 – в возрасте 18-23 года, 12 – старше 23 лет.

Органами местного самоуправления  муниципального района реализуются государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в рамках Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159 ФЗ «О дополнительных гарантиях  по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановления Правительства Пермского края от 27 июля 2009 года № 486-п «О пилотном проекте  «Предоставление выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа», Постановления Правительства Пермского края от 10.08.2006 № 16-п «Об  утверждении положения о порядке распределения и использования средств, предусмотренных на приобретение, строительство или реконструкцию жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2010 году   выдано 5 сертификатов  на сумму 2,2 млн.руб. – средства  краевого бюджета.

1.4   Обеспечение безопасности граждан

Безопасность – один из важнейших параметров, по которому человек оценивает среду проживания. Без решения стратегической задачи укрепления законности и правопорядка, обеспечения личной и общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения невозможно устойчивое социально-экономическое развитие муниципального района.

1.4.1  Криминогенная обстановка

Краснокамский муниципальный район характеризуется достаточно высоким уровнем преступности в сравнении с краевыми показателями, поэтому обеспечение безопасности проживания населения на территории района является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

| Показатели преступности | Ед.изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество зарегистрированных преступлений | единиц | 3229 | 3566 | 3510 | 2620 | 2484 |
| к предыдущему году | % | 116,7 | 110,4 | 98,4 | 74,6 | 94,8 |
| количество преступлений на 10000 населения |  | 458,7 | 506,5 | 500 | 372,2 | 352,8 |
| количество преступлений на 10000 населения по Пермскому краю |  | 380,4 | 492,6 | 431,2 | 350,2 | 325,8 |
| Число погибших в результате преступлений | человек | 53 | 37 | 37 | 37 | 53 |
| количество тяжких и особо тяжких преступлений | единиц | 1040 | 948 | 911 | 705 | 650 |
| их доля в общем числе преступлений | % | 32,2 | 26,6 | 26,0 | 26,9 | 26,2 |
| количество преступлений против собственности | единиц | 2386 | 2175 | 2517 | 1892 | 1710 |
| их доля в общем числе преступлений | % | 73,8 | 60,9 | 71,7 | 72,2 | 68,8 |
| преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | единиц | 60 | 70 | 68 | 67 | 75 |
| их доля в общем числе преступлений | % | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,0 |
| повторная преступность | единиц | 367 | 341 | 303 | 315 | 443 |
| их доля в общем числе преступлений |  | 30,3 | 26,0 | 25,3 | 24,3 | 42 |
| раскрываемость преступлений, всего | % | 46 | 52,1 | 37,5 | 46,6 | 48,7 |
| в том числе тяжких и особо тяжких преступлений | % | 42,1 | 41,3 | 37,8 | 40,4 | 44,9 |
| количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 145 | 142 | 146 | 133 | 89 |
| Число несовершеннолетних, совершивших преступления | человек | 154 | 146 | 135 | 152 | 98 |
| Удельный вес подростковой преступности | % | 9,4 | 7,9 | 11,3 | 10,5 | 7,5 |

Число преступлений за последние годы (с 2007 г) сократилось более чем на тысячу, но это общая тенденция снижения преступности в крае и в стране. По уровню преступности на 10000 населения муниципальный район занимает 9 место в крае. Среди основных причин распространения преступности – высокий уровень безработицы, материальное неблагополучие, миграционные процессы, употребление психоактивных веществ.

Среди лиц, совершивших преступления в 2009 году  более 50 % - не имели постоянного источника дохода. Большая доля  лиц, совершивших преступления имеют возраст  от 30 до 49 лет.

Краснокамский муниципальный район вместе с Чусовским районом был выбран для проведения эксперимента по снижению преступности на территории Пермского края, в ходе которого отрабатывался механизм взаимодействия служб профилактики: образования, социального развития, развития предпринимательства и торговли,  общественной безопасности. Проведенные мероприятия привели к снижению некоторых категорий преступлений.

В районе происходит  снижение числа тяжких  и особо тяжких преступлений, которых в 2009  году зарегистрировано 650, на 7,8 % меньше прошлогоднего уровня. Доля этих преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений составляет 23 %. Вырос и  уровень раскрываемости этой категории преступлений  до 44,9 %. Однако их число еще очень велико. Большинство тяжких преступлений – убийства, нанесение тяжких телесных повреждений – происходит в быту, и причина их кроется в социальном неблагополучии и социальном составе населения.

В 2009 г. от рук преступников погибло 53 человека.

Значительную долю в общем числе преступлений (68,8 %) составляют преступления против собственности, их зарегистрировано 1710, на 9,6 % меньше прошлогоднего уровня. Среди преступлений данного вида основная доля приходится на кражи (68,5 %), их совершено 1172 , на 2,6 % меньше чем в 2008 году. Квартирных краж  зарегистрировано 149 – на 9,1 % меньше прошлогоднего уровня. Раскрываемость квартирных краж составила 43,2 %.

Несмотря на принимаемые меры, не удалось добиться снижения повторной преступности – удельный вес преступлений, совершенный ранее судимыми составил в 2009 г 42 % против 26,8 % в 2008 г.

В целях снижения повторной преступности на территории района создана и действует Служба сопровождения осужденных лиц. Основными задачами службы являются:

- разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации осужденных лиц;

- организация межведомственного взаимодействия в реабилитации осужденных лиц;

- обеспечение 100 % охвата  реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Службой сопровождения организовано взаимодействие с участковыми уполномоченными, уголовно-исполнительной инспекцией, управлением федеральной миграционной службы, центром занятости населения по г. Краснокамску.

Основная задача всех ведомств субъектов профилактики, в том числе органов внутренних дел – предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение фактов детской безнадзорности и беспризорности. Благодаря их целенаправленной работе в 2009 г  на 33,1 % снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности снизился  до 7,5%  при среднекраевом показателе 6,5 %.

Сокращена рецидивная преступность среди этой категории  до 16 случаев (в 2008 г. 24)

В муниципальном районе остается напряженной ситуация, связанная с распространением наркотических средств, психотропных веществ и их незаконным оборотом. Эксперты утверждают, что около 60 % преступлений имущественного характера совершаются лицами, допускающими немедицинское употребление наркотических веществ.

На учете в наркологическом диспансере состоит: с диагнозом «эпизодическое употребление наркотических веществ» 299 человек, «наркомания» - 545 человек.

В 2009 г. выявлено 75 преступлений, связанных оборотом наркотиков (по сравнению с прошлым годом их число выросло на 11,9 %), 44 преступления, связанного со сбытом наркотических средств (на  4,3  % меньше). Из незаконного оборота изъято 254 грамма наркотических средств и психотропных веществ.

Принимаемые меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств недостаточны, при увеличении количества выявленных преступлений. По поступающей от населения информации – в наркосбыт вовлечены в основном лица цыганской национальности и наркопотребители. Правоохранительным органам и субъектам профилактики необходимо усилить работу в этом направлении.

Основные  проблемы

- высокий уровень безработицы, в т.ч. и среди молодежи;

- материальное неблагополучие значительной части населения, усугубленное последствиями мирового финансового кризиса;

- практика переселения асоциальных семей из краевого центра;

- высокий уровень заболеваемости социально-значимыми болезнями (алкоголизм, наркомания);

- высокий уровень детского неблагополучия;

- недостаточная материально-техническая база ОВД

1.4.2  Обеспечение безопасности дорожного движения

Безопасность дорожного движения – одна из важнейших и острых проблем. В настоящее время во всем мире дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – одна из причин смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет.

В муниципальном районе среди причин гибели людей от неестественных причин дорожно-транспортные происшествия занимают второе место.

| Показатели ДТП | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | единиц | 81 | 89 | 92 | 84 | 79 |
| к предыдущему году | % | …. | 109,9 | 103,4 | 91,0 | 94,0 |
| Погибло | человек | 13 | 16 | 16 | 18 | 25 |
| к предыдущему году | % | 68,4 | 123,1 | 100 | 112,5 | 138,9 |
| Ранено | человек | 81 | 85 | 102 | 92 | 88 |
| к предыдущему году | % | ….. | 104,9 | 120,0 | 90,2 | 95,7 |
| Автотранспортный парк, всего | единиц | 16991 | 17349 | 18150 | 18172 | 18174 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| легковые автомобили |  | 11572 | 11605 | 12220 | 12980 | 12997 |
| грузовые автомобили |  | 2253 | 2360 | 2384 | 2294 | 2276 |
| автобусы |  | 297 | 296 | 288 | 278 | 299 |
| Число собственных легковых автомобилей на 1000 населения | единиц | 158,3 | 159,1 | 165,2 | 177,9 | 178,6 |

Из приведенных данных видно, что с 2005 г. число ДТП выросло, но в 2009 г по сравнению с 2008 произошло снижение на 6 %. Однако, увеличилась тяжесть последствий ДТП - число погибших выросло на 38,9 %.

Одна из причин роста ДТП в муниципальном районе – ввод в действие в 2008 году  скоростной автодороги «Подъезд к г. Перми от М-7 «Волга». В 2009 на этом участке произошло 29 ДТП, что составляет 36,7 % от всех ДТП в районе, погибло 16 человек (61 %) и ранено 32 (36 %). В 2009 г. муниципальный район включен в федеральную программу по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной автодороге М-7 «Волга».

Основным  фактором роста числа дорожно-транспортных происшествий является постоянное увеличение автотранспортного парка. За прошедшие (с 2005 г)  годы произошел рост числа грузовых автомобилей  на   1,1  %, автобусов – на 0,6    %,  наиболее значительно выросло число легковых автомобилей – на  12,3   %.

Число собственных автомобилей приходящихся  на 1000 населения в 2009 году составляет 178,6 единиц. По этому показателю муниципальный район находится на 15 месте в крае. По сравнению с 2005 г. происходит  рост на 12,8 %, а по сравнению с 1995 г –  в 2,5 раза.

Из года в год увеличивается и поток транзитных транспортных средств. За сутки по дорогам района проходит более 25 тысяч единиц техники.

С ростом числа участников дорожного движения увеличивается плотность и интенсивность транспортных потоков, что приводит к повышению напряженности дорожной ситуации, как для водителей, так и для пешеходов.

Это происходит на фоне снижения уровня подготовленности водителей и низкой дисциплины участников дорожного движения. Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий:

- нарушение правил обгона -  13,9 %

- нарушение правил дорожного движения пешеходами – 21,5  %;

- превышение скорости – 21,5 %

- нарушение проезда пешеходного перехода  - 2,5 %.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников ДТП являются пешеходы - число ДТП  с участием пешеходов составляет около половины от общего числа ДТП с пострадавшими.

Одним из факторов,  оказывающим отрицательное влияние на безопасность дорожного движения, следует назвать состояние дорожной инфраструктуры.

В Краснокамском муниципальном районе 60  % автодорог не отвечают параметрам СНиП.

Основные  проблемы:

- неудовлетворительное состояние дорожной сети;

- неудовлетворительный уровень подготовленности водителей;

- низкая дисциплина участников дорожного движения, несоблюдение правил дорожного движения;

- неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств;

- слабая техническая оснащенность подразделений ГИБДД

1.4.3  Противопожарное обеспечение

На территории  муниципального района дислоцируются следующие подразделения пожарной охраны:

11-ПЧ ГУ 7-ОФПС по Пермскому краю (г. Краснокамск);

19-ПЧ ГУ 15-ОФПС по Пермскому краю (г. Краснокамск);

ЧПО ОАО «ЦБК «Кама» (г. Краснокамск)

ВПО ОАО «Пермский свинокомплекс» (п.Майский)

МПО Оверятского городского поселения (с.Мысы)

МПО Оверятского городского поселения (с. Черная)

МПО Майского сельского поселения (д.Кузнецы)

МПО Стряпунинского сельского поселения (с.Стряпунята)

За нормативным временем прибытия первого пожарного подразделения (20 минут) находится 14 сельских населенных пунктов, в которых проживает 141 человек.

Ситуация с пожарами на территории муниципального района характеризуется следующими показателями:

| Показатели пожарной безопасности | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров | единиц | 109 | 105 | 102 | 100 | 97 |
| к предыдущему году | % | 99,1 | 96,3 | 97,1 | 98,0 | 97,0 |
| Погибло | человек | 8 | 21 | 11 | 17 | 10 |
| Травмировано | человек | 9 | 16 | 7 | 11 | 6 |
| Ущерб | тыс. руб. | 1350 | 1747 | 2000 | 2494 | 626 |
| к предыдущему году | % | 100,0 | 129,4 | 114,5 | 124,7 | 25,1 |

Основными причинами возникновения пожаров являются нарушение плавил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования (более 36 % от общего количества пожаров) и неосторожное обращение с огнем (более 33 % от общего количества пожаров). Основное количество пожаров приходится на жилой сектор.

Причинами гибели людей на пожарах в большинстве случаев являются алкогольное опьянение и состояние сна.

Состояние наружного противопожарного водоснабжения

На территории населенных пунктов поселений имеется 670 пожарных гидрантов и 154 водоема. В неисправном состоянии находятся 154 пожарных гидранта и 34 пожарных водоема что составляет соответственно 15,5 % и 22 % от общего количества.

1.4.4  Состояние окружающей среды

Одним из важнейших показателей благополучия любой территории является состояние окружающей среды.

Экологический фактор оказывает значительное влияние практически на все сферы жизнедеятельности района. От состояния окружающей среды в значительной степени зависят показатели здоровья и продолжительности жизни населения.

1.4.4.1  Состояние атмосферного воздуха

Оценка загрязнения воздуха производится по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы, рассчитанного федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уровень загрязнения атмосферы на территории муниципального района в соответствии с этим индексом:

- в 2007 г. 8,3 , высокий уровень загрязнения;

- в 2008 г. 4,0, низкий уровень загрязнения;

- в 2009 г 3,4, низкий уровень загрязнения.

Загрязнение атмосферного воздуха происходит за счет поступления загрязняющих веществ в воздушную среду от стационарных источников предприятий, выбросов загрязняющих веществ автотранспортом и от стихийных возгораний свалок бытовых,  коро-древесных отходов и торфяников.

| Показатели выбросов в атмосферу | Ед.изм. | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброшено вредных веществ в воздух |  | 10,311 | 9,22 | 8,849 |
| в том числе: | тыс.тонн |  |  |  |
| от стационарных источников |  | 2,737 | 2,351 | 1,854 |
| от автотранспорта |  | 7,574 | 6,869 | 6,995 |

Объем выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу в 2009 г. составил 8,8 тыс.т, на 14,2 % меньше, чем в 2007 г.

Основная доля загрязняющих  веществ в валовом выбросе в атмосферу от стационарных источников приходится на промышленные и сельскохозяйственные предприятия района – ОАО «ТГК-9» филиал «Закамская ТЭЦ-5» (50,%), ООО УК «ЛП Менеджмент» (7,8 %), ОАО «Пермский свинокомплекс» (20 %), ООО «УралОйл» (11,8 %), ОАО «Пермтрансжелезобетон» (4,5 %). На остальные загрязнители приходится 5 %.

По объему выбросов в атмосферу от стационарных источников в 2009 г. происходит снижение на 32,2 % по сравнению с 2007 годом.

Положительная динамика достигнута в результате:

- преимущественного использования газа в виде топлива на ОАО «ТГК-9» филиал «Закамская ТЭЦ-5»;

- закрытия целлюлозного производства на ООО УК «ЛП Менеджмент»;

- перевода на газовое топливо котельной в с. Мысы.

- газификации жилого фонда д. Конец-Бор,  с.Стряпунята, с. Черная, с. Мысы, с. Усть-Сыны.

В целях сокращения экологических рисков от возгорания закрытой свалки твердых бытовых отходов г. Краснокамска и с. Мысы разработаны проекты их рекультивации. На пожароопасный период организована  охрана свалки г.Краснокамска.

В целях осуществления контроля за состоянием воздуха осуществляется ежедневный отбор проб воздуха на анализ по 12 веществам на стационарном посту.

Проводится работа по передаче сведений о неблагоприятных метеорологических условиях ряду предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального района.

Основная доля в выбросах вредных веществ в атмосферу приходится на выбросы от автотранспорта – 75 %.

Значительным  мероприятием по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от транзитного автотранспорта было строительство автодороги «Объезд г.Краснокамска». Согласно расчетам, за черту города вынесено 35 % выбросов.

Основные  проблемы

- экологические риски загрязнения атмосферы от возгорания несанкционированных свалок, закрытой свалки г.Краснокамска, короотвала, торфяников «Суходола»;

- возможность скопления загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы г.Краснокамска при неблагоприятных метеоусловиях;

- риск трансграничного переноса загрязняющих веществ в атмосфере от источников г. Перми.

1.4.4.2  Охрана водных ресурсов

Основной водный бассейн, на котором расположен г. Краснокамск – река Кама. Из нее осуществляется водоснабжение жителей города.

Качество воды в р. Кама в районе г.Краснокамска, определенное по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ), который рассчитывается по 14-15 загрязняющим веществам,  в 2009 году несколько улучшилось, но далеко от нормы. Индекс составил 2,7, что соответствует классу качества воды «загрязненная».

|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества | УКИЗВ | Класс качества |
| выше г.Краснокамска | 3,74 | 4 «а» (грязная) | 3,10 | 3 «б» (очень загрязненная) | 2,70 | 3 «а» (загрязненная) |
| ниже г.Краснокамска | 3,64 | 4 «а» (грязная) | 3,37 | 3 «б» (очень загрязненная) | 2,68 | 3 «а» (загрязненная) |

Среднегодовые концентрации вредных веществ, превышающие ПДК, отмечались по содержанию железа общего, меди, марганца, органических веществ. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, фенола, цинка, азота аммонийного и азота нитратов не превышают уровень ПДК.

Воздействие на поверхностные водные объекты  на территории района определяется сбросом сточных вод в водоемы. Биологические очистные сооружения имеются на:

ОАО «ЦБК «Кама», ОАО «Пермский свинокомплекс», ОАО «Пермтрансжелезобетон», МУП ЖКХ с.Стряпунята.

Из динамики сброса сточных вод видно как снижение объемов, так и массы сбрасываемых загрязняющих веществ.

|  | ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение в поверхностные водоемы | тыс. м3 | 107525,12 | 99231,3 | 88087,8 |
| Сброс загрязняющих веществ в водоемы | тыс. тонн | 49,87 | 33,361 | 23,914 |

На территории района проведен ряд мероприятий по снижению техногенной нагрузки на водные ресурсы:

- окончено строительство коллектора от ГКНС до БОС ОАО «ЦБК «Кама»;

- проведены работы по замене и капитальному ремонту коллекторов промстоков на ОАО «ЦБК «Кама»;

- завершена реконструкция линии механического обезвоживания осадков сточных вод на БОС-1 ОАО «Пермский свинокомплекс»;

- проводились работы по прокладке напорного канализационного коллектора от КНС-11 до КНС-9 КОП «Новогор-Прикамье».

Основные  проблемы

- риски загрязнения воды аварийными сбросами предприятий г.Краснокамска и промузлов, расположенных выше водозабора, загрязнение питьевой воды г.Краснокамска;

- водотоки низовьев рек М.Ласьва и Пальта находятся в зоне влияния хозяйственной деятельности человека, поэтому загрязнены; требуется разработка проекта по оздоровлению гидрологического режима и улучшения экологического состояния водных объектов;

- риски загрязнения Воткинского водохранилища нефтешламами нефтеям, древесными отходами короотвала и ливневыми стоками с территории города.

1.4.4.3  Обращение с отходами

В 2009 г. в муниципальном районе предприятиями различных форм собственности образовано 163,6 тыс. т отходов в год, что на 18 % меньше, чем в предыдущем году. Объем промышленных отходов ежегодно снижается.

| Количество промышленных отходов в год | ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего образовано промышленных отходов в год | тыс.т. | 207,9 | 199,6 | 163,6 |
| в том числе, утилизировано | тыс.т. | 169,5 | 165,3 | 141,5 |
| доля утилизированных отходов | % | 81,5 | 82,8 | 86,5 |

Основная масса промышленных отходов образуется на ОАО «Пермский свинокомплекс», это  свиной навоз и осадки при механической очистке сточных вод. В 2009 г. образовано 113 тыс. тонн отходов, из которых использовано 112,7 тыс. тонн.

ООО «Экомедбиопром» обезвреживаются и перерабатываются опасные медицинские отходы (использованные шприцы, системы) в объеме 37 тонн в год.

На территории муниципального района имеется  полигон твердых бытовых отходов «Бекрятский» -  единственный в Пермском крае современный полигон, отвечающий санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. В июне 2008 г. принята в эксплуатацию его 1 очередь мощностью 24,5 тыс. тонн в год. На конкурсной основе определен оператор-инвестор – ООО «Буматика». В ноябре 2008 г. начал работу мусоросортировочный комплекс мощностью переработки  30 тыс. тонн в год.

В 2009 – 2010 годах на средства инвестора приобретены дисковая мобильная дробилка древесных отходов, установка для обезвреживания опасных медицинских отходов, каток-уплотнитель, всего на 11,7 млн.руб.

Начиная с 2009 года твердые бытовые отходы Краснокамского, Оверятского городского и Стряпунинского сельского поселений направляются на переработку и утилизацию на «Бекрятский» полигон.

Динамика поступления, сортировки и захоронения твердых бытовых отходов

на Бекрятском полигоне

| год | поступило отходов, т | направлено на сортировку | % | отсортировано вторичного сырья, т | % | захоронено отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 16422 | 9376 | 57,0 | 1622 | 17,3 | 14800 |
| 2009 | 40205 | 14063 | 34,9 | 1997 | 14,2 | 38208 |
| 1кв. 2010 | 8531 | 3631 | 42,5 | 403 | 11,1 | 8128 |
| 2кв. 2010 | 15486 | 3097 | 20,0 | 351 | 11,3 | 15135 |
| Всего | 80644 | 30167 | 37,4 | 4373 | 14,5 | 76271 |

На территории поселений имеются свалки:

Майское сельское поселение - действующая свалка с накопленной массой отходов     67,4 тыс. тонн., занимаемая площадь 4,4 га. Планируется ее закрытие и транспортировка отходов на Бекрятский полигон.

Оверятское городское поселение – закрытая свалка  (0,8 тыс.т. 0,9 га), планируется рекультивация.

Стряпунинское сельское поселение – закрытая свалка (0,9 тыс.т., 0,5 га)

Наиболее массивная закрытая свалка ( 700 тыс. м3, 7,8 га) расположена в Краснокамском городском поселении, на расстоянии 1 км. от жилого района. Свалка эксплуатировалась с 1963 года. Разработан проект ее рекультивации, с необходимым объемом финансирования 100 млн.руб. В настоящее время организована охрана закрытой свалки от несанкционированного размещения и возгорания отходов.

Ежегодно на территории района проводится обследование, выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Общий объем ликвидированных за 2007-2010 годы свалок составил 6,6 тыс. м3, в т.ч. в 2007 г. – 0,3 тыс. м3, 2008 г – 6 тыс. м3, 2009 г. – 0,3  тыс.м3.

В 2009 г. МУ «Комитет по охране окружающей среды» и администрацией  Краснокамского муниципального района был организован эксперимент по раздельному сбору твердых бытовых отходов (макулатуры). В рамках эксперимента с целью обучения детей сбору отходов приобретено и установлено 30 контейнеров, которые размещены в 22 школы района и  25 малогабаритных контейнеров для дошкольных учреждений. Всего собрано 50,7 т. макулатуры.

МУ «Краснокамским комитетом по охране окружающей среды» проводится работа по взиманию платежей за негативное воздействие на окружающую среду с предприятий и организаций Краснокамского муниципального района. В 2009 г. в бюджет муниципального района поступило 7,7 млн.руб. - в 1,5 раза больше запланированного.

Основные  точки экологического риска

- Короотвал с объемом накопленных кородревесных отходов  около 4 млн. тонн., площадь размещения  19 га. Величина экологического риска 2873,2 млн.руб. Возможные способы утилизации – использование сухой фракции в качестве топлива, разложившейся фракции в качестве органических удобрений.

- 9 грунтовых нефтеям для хранения мазута, объем накопленных нефтеотходов 100 тыс. т, занимаемая площадь – 4,8 га., расположены на расстоянии 400 м. от жилой застройки д. Б.Шилово  Майского сельского поселения, в водоохраной зоне Воткинского водохранилища, в зоне возможного подтопления в паводковый период. Величина экологического риска 177,9 млн.руб. Разработан способ утилизации нефтешламов, но не реализован, ввиду затратности переработки и реализации готового продукта.

- Наличие земель на территории Краснокамского городского поселения, загрязненных сернистыми соединениями в результате размещения отходов Камского ЦБК площадью 0,5 км2., требующих рекультивации.

- Закрытая свалка твердых бытовых отходов на территории Краснокамского городского поселения 700 тыс.м3. Величина экологического риска  46,6 млн.руб. Требует рекультивации.

- Свалки Оверятского городского, Майского сельского и Стряпунинского сельского поселений с общим объемом накопленных отходов 70 тыс.т. Величина экологического риска 47,9 млн.руб. Требуют рекультивации.

1.5  Развитие общественных инициатив

Важная роль в обеспечении  устойчивого развития района, социальной стабильности отводится повышению и развитию гражданско-общественной позиции населения.

Создаются гражданско-общественные институты как на базе отдельных отраслей и учреждений (Образование – Управляющие советы образовательных учреждений), так и при органах местного самоуправления (администрация Краснокамского муниципального района, администрация Краснокамского городского поселения – Совет общественных организаций). Привлечение данных структур позволяет более конструктивно решать проблемы местного сообщества, активизировать участие населения в общественно-политических процессах.

Краснокамский муниципальный район активно принимает участие в Конкурсах социальных и культурных проектов различного уровня. Является неоднократным победителем краевых, всероссийских и корпоративных конкурсов. Результативность в социальном проектировании достигнута благодаря активности населения района и успешному освоению технологии социального проектирования.

На территории района с 2002 года проводится конкурс социальных и культурных проектов, целью которого является:

- развитие и поддержка инициатив граждан, общественных объединений, учреждений социальной сферы и других организаций для решения проблем местного сообщества;

- привлечение внебюджетных средств в социально-культурную сферу;

- развитие и повышение социальной ответственности бизнеса.

На начальном этапе участниками конкурса выступали клубы по месту жительства, в последующие годы проводились конкурсы детских и молодежных проектов, экологических проектов, проектов в сфере образования. Число участников выросло с 7 в 2002 году до 80 в 2010 году. Участниками стали общественные организации, инициативные группы, СТОСы, учреждения социальной сферы. Грантовый фонд вырос до 500 тыс. рублей. Учредителями грантов в рамках конкурса на протяжении ряда лет выступали: Разутдинов Р.З., депутат Законодательного Собрания Пермского края, депутаты Земского собрания Краснокамского муниципального района, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», администрация Краснокамского городского поселения.

Более системной стала работа в связи с утверждением долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка общественных инициатив в Краснокамском муниципальном районе на 2007-2010 гг».

Увеличивается число участников и победителей конкурсов федеральных, региональных и корпоративных. Так, если в 2004 г. в корпоративном конкурсе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  от Краснокамского муниципального района участвовало 9 проектов, признано победителями 2, с суммой грантов 149 тыс. руб., то в 2009 г. было подано 70 проектов, признано победителями 10 проектов с суммой грантов 1260 тыс. руб.

В течение последних трех лет Краснокамский муниципальный район отмечался ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» как территория активно участвующая в конкурсе, представляющая качественные проекты и успешно их реализующая.

В муниципальном районе имеется положительная тенденция по созданию органов территориального общественного самоуправления.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличные комитеты | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| СТОСМ | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Инициативные группы | - | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |

В целях поддержки и развития деятельности органов территориального общественного самоуправления администрацией Краснокамского городского поселения были разработаны и действовали долгосрочные целевые программы «Общественное участие на 2007-2009 годы» и «Общественное участие на 2010-2012 годы».

Основными задачами являются:

- создание условий для самореализации граждан по месту жительства;

- поддержка и развитие общественных инициатив;

- развитие института общественно-гражданского контроля;

- повышение общественно-политической активности населения района.

1.6   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Текущее состояние экономики России требует кардинальных мер по структурной перестройке экономики в сторону новых технологий и инноваций. Повышение национальной конкурентоспособности ведущих отраслей промышленности является приоритетным направлением развития России до 2020 года. Основными ключевыми факторами развития, в рамках выбранного курса, являются  переход к новым технологиям, модернизации производств, расширению присутствия на мировых рынках, ускорению роста высоко - и среднетехнологичного производства.

Создание инновационной экономики – одно из трех приоритетных направлений развития Пермского края, определенных Программой социально-экономического развития Пермского края до 2017 года.

Обеспечение экономического роста через повышение инвестиционной привлекательности района – одна из главных задач настоящей Программы.

По состоянию на 01.01.2010 г. в Статрегистре по Краснокамскому муниципальному району зарегистрировано 1181 организаций различных форм собственности, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 4 %.

В экономическом пространстве муниципального  района представлены практически все виды  деятельности - это обрабатывающие производства,  производство и распределение электроэнергии, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь,  торговля и пр.

Оборот организаций в 2009 г. составил 8539,9 млн.руб. - около 1 % оборота организаций Пермского края. По сравнению с прошлым годом по этому показателю произошло  снижение на 2,2 %.

Сложившаяся в 2009 г. структура оборота организаций по видам экономической деятельности представлена на графике:

Итоги социально-экономического развития Краснокамского муниципального района в 2009 г. неоднозначны. Кризисные явления в экономике повлекли за собой сокращение объемов производства в большинстве отраслей, сокращение объема инвестиций в основной капитал, рост числа убыточных предприятий, сокращение численности работающих, замедление темпов роста заработной платы, наличие задолженности по выплате заработной платы на ряде предприятий, рост безработицы и др.

Основные социально-экономические показатели Краснокамского муниципального района

за 2009 год в сравнении с краевыми показателями

|  |  | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краснокамский район | Пермский край |
| Отгружено продукции крупными и средними предприятиями | млрд. руб. | 8,1 | 734,1 |
| Отгружено продукции крупными и средними предприятиями на душу населения | тыс. руб. | 114,1 | 271,8 |
| Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства крупными и средними предприятиями к уровню прошлого года | % | 88,7 | 84,6 |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних предприятий на 1000 человек населения | млн. руб. | -639,2 | 95415,0 |
| Темп роста объема сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних предприятий к уровню прошлого года | % | - | 53,2 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям | руб. | 15534 | 15227 |
| Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы по крупным и средним предприятиям к уровню прошлого года | % | 112,0 | 103,1 |
| Темп роста среднесписочной численности крупных и средних предприятий к уровню прошлого года | % | 89,2 | 99,7 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения | руб. | 8472 | 49715 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал к уровню прошлого года | % | 71,6 | 88,5 |

1.6.1  Промышленность

Промышленность – это та отрасль, которая в наибольшей степени подверглась влиянию мирового финансового кризиса. В связи с сокращением спроса на продукцию произошел масштабный спад объемов производства в стройиндустрии, а также в отраслях производство металлических изделий и машиностроение. В связи с резким ухудшением финансового положения предприятий, произошло сокращение численности работающих, применение режима неполной занятости, снижение уровня оплаты труда и, как следствие, рост безработицы.

Промышленность составляет основу экономики Краснокамского муниципального района. На ее долю  приходится 64 % оборота организаций, 33,2 % численности работающих и 43,2 % фонда оплаты труда.

В состав промышленных предприятий входят  13 крупных и средних предприятий и ряд малых.

Специализация района определяется доминированием целлюлозно-бумажной отрасли, которая представлена  ООО УК «ЛП Менеджмент» и Краснокамской бумажной фабрикой – филиал ФГУП «ГОЗНАК», на их долю в 2009 г. приходилось более 70 % объема отгруженной промышленной продукции. На отрасль «промышленность строительных конструкций, деталей и материалов» - 10,2 % , на отрасль «другие производства химической промышленности» – 5,2 %, «производство прочих металлических изделий» – 4,9 %.

Структура промышленности в разрезе отраслей , 2009 год, %

Ситуация в 2009 г. осложнилась тем, что в связи с реорганизацией производства  на ОАО «ЦБК «Кама» (ООО УК «ЛП Менеджмент»)  произошло массовое сокращение работающих – в течение года было сокращено 685 человек (третья часть), сокращение продолжается и в 2010 году. В связи с реорганизацией на предприятии сократился объем отгруженной продукции – по сравнению с 2005 г. – почти в половину.

В 2009 г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности составил 6298,7 млн.руб. В условиях углубления кризисных явлений в 2009 году индекс промышленного производства сложился в размере 83,4 %, в 1 полугодии 2010 г – 91,8 %.  Изменение индекса производства в разрезе отраслей  представлено на графике.

Темп роста объемов отгруженной промышленной продукции в разрезе отраслей

2008 г и 2009 г и 1 полугодии 2010 года.

Как видно из графика, кризисные явления наиболее сильно отразились в отрасли «промышленность строительных конструкций, деталей и материалов» - в ней, вследствие резкого снижения спроса на продукцию, в 2009 г. произведено только треть от уровня 2008 года. Не приостановлено снижение объемов и в 2010 году.

В 2009 г. 3 предприятия поставляли продукцию на экспорт: ОАО «ЦБК «Кама», ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»  и Краснокамская бумажная фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК»

В 2009 году промышленными предприятиями  инвестировано в основной капитал  293,6 млн.руб., что составляет 10,1 % к стоимости основных фондов.

Основная доля инвестиций  (65,7 %) приходится на целлюлозно-бумажную отрасль, а наибольший объем инвестиций на 1 рубль основных фондов (39 коп.) сложился в отрасли производство строительных деталей и конструкций.

|  | Износ основных фондов % | Объем инвестиций, тыс. руб. | Инвестиции на 1 рубль основных фондов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по промышленности | 49,2 | 293641 | 0,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Целлюлозно-бумажная отрасль | 45,7 | 192961 | 0,1 |
| Производство строительных материалов | 60,9 | 94517 | 0,39 |
| Производство прочих металлических изделий | 50,8 | 4611 | 0,01 |
| Машиностроение | 67,9 | 1398 | 0,1 |
| Пищевая промышленность | 53,4 | 62 | 0,0006 |

В отрасли стабильно самая высокая заработная плата в районе – в 2009 году 20006 руб. – это на 29,1 % выше, чем средняя по району.

Среди промышленных предприятий, как наиболее значимые для экономики района, можно выделить ОАО «ЦБК «Кама» (ООО УК «ЛП Менеджмент»), Краснокамская бумажная фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК», ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», ОАО «Пермтрансжелезобетон», ОАО «КЭЛМИ»:

Краснокамская бумажная фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК»

Является одним из важнейших подразделений Министерства финансов РФ. Производит специальные, документные, печатные, писчие, чертежные, ксероксные и другие виды бумаг.

Уникальное оборудование и технологии позволяют выпускать продукцию, соответствующую лучшим образцам ведущих мировых производителей. Фабрикой освоен выпуск более 120 видов бумаги. Четыре из шести бумагоделательных машин способны вырабатывать бумагу с любыми видами защиты от подделок. В реконструкции бумагоделательного оборудования в 90-е годы ХХ века принимали участие ведущие европейские компании. На Краснокамской бумажной фабрике при производстве контролируется длина волокна, что необходимо для прочности бумажного листа. Применение нейтральной проклейки позволяет изготавливать экологически чистую бумагу со 100-процентной белизной. Каждый погонный метр бумаги проходит автоматическое сканирование с целью соблюдения основных параметров, а встроенная система тут же корректирует возможные отклонения. Бумаги, выпускаемые для офсетной печати массой от 55 до 235 г/кв. м любого формата, применяются для изготовления высокохудожественных печатных изданий.

Доля продукции предприятия составляет 44,1 % всего промышленного производства района, численность занятых - 10,9 % работающих крупных и средних предприятий, доля в фонде оплаты труда – 22,8 %.

Объем отгруженной продукции

Краснокамская бумажная фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК»

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 полугодие 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 2796200 | 2522367 | 1901516 | 2285714 | 2775631 | 1405205 |
| к прошлому году,% | 117,4 | 90,2 | 84,4 | 105,8 | 122,8 | 90,2 |
| Бумага, тонн | 72332 | 73983 | 67921 | 76448 | 70677 | 34186 |
| к прошлому году,% | 112,2 | 102,3 | 91,8 | 112,6 | 92,5 | 106,1 |

ОАО «Целлюлозно-бумажный комбинат «КАМА» (ООО УК «ЛП Менеджмент»)

Выпускает следующие виды экологически чистых бумаг: газетная, газетная пухлая, офсетная пухлая, пухлая для печати, бумага-отбор. На все бумаги имеются санитарно-эпидемиологические заключения. Пухлые виды бумаг различной массой и повышенной белизны. Основное направление использования этих видов бумаг – это книжная продукция массового потребления.

Предприятие оснащено современным оборудованием – бумагоделательная машина №7 австрийской фирмы «Voith» имеет двухсеточное формирование бумажного полотна, обеспечивающее превосходные печатные свойства бумаги. Финская упаковочная линия «Вяртсиля» «WR-5000» позволяет отмаркировать, и упаковать 2400 рулонов в сутки.

В утилизационной котельной внедрена новая технология сжигания кородревесных отходов – технология «кипящего слоя». Тепло от сжигания коры направляется на производственные нужды.

Собственником ОАО «ЦБК «КАМА» проведена реорганизация производства – проект «LWC – КАМА» стоимостью 7160 млн.руб., которая будет завершена в 2011 году. Произведена реконструкция основных технологических цехов с целью подготовить производство к выпуску легкой мелованной бумаги. Выполнено строительство нового цеха ДПЦ, модернизация цеха ТММ, строительство химцеха для приготовления меловальной пасты, модернизация технологического потока выпуска бумаги на бумагоделательной машине №7 с установкой встроенного пресса для мелования, а также продольно-резательного станка и упаковочной линии.

Дальнейшее развитие ОАО «ЦБК «Кама» обеспечит выпуск более 80 тыс. тонн в год легкой мелованной бумаги высшего качества, которую пока не производят в России.

Доля продукции предприятия составляет 13,9 % всего промышленного производства района, численность  занятых - 7,3 % работающих крупных и средних предприятий, доля в фонде оплаты труда – 6,4 %.

Объем отгруженной продукции

ОАО «Целлюлозно-бумажный комбинат «КАМА» (ООО УК «ЛП Менеджмент»)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 полугодие 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 1632475 | 1829590 | 1417471 | 1305232 | 877959 | 322364 |
| к прошлому году,% | 124,9 | 112,1 | 91,6 | 85,0 | 67,3 | 65,1 |
| Бумага, тыс.т | 105660 | 104935 | 85827 | 70691,6 | 45503 | 11619 |
| к прошлому году,% | 111,8 | 99,3 | 81,8 | 82,4 | 64,4 | 45,7 |

ОАО «Пермтрансжелезобетон» - (корпорация «БЕТОКАМ»)

Крупнейший производитель строительных материалов из железобетона в регионе с опытом работы в строительной индустрии более 50 лет; компания №1 среди поставщиков железобетонных конструкций для электрификации железных дорог России; уникальные возможности производства – 180 тыс. кубометров железобетонных конструкций в год, ежедневная отгрузка готовой продукции до 40 вагонов.

Производит железобетонные конструкции из тяжелого бетона для строительства аэродромов, железных и автомобильных дорог, морских и речных портов, линий электропередач, магистральных газопроводов и других сооружений, также осуществляет заготовку и переработку древесины, производство металлоконструкций и металлоизделий.

ОАО «Пермтрансжелезобетон» реализован инвестиционный проект «Строительство завода по производству изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетонные блоки)» общей стоимостью 470 млн.руб. Цель проекта – организация и запуск производства качественных газобетонных блоков и выход на рынок строительных материалов из легкого бетона с целью удовлетворения растущей потребности в газобетонных блоках в строительной отрасли.

Доля продукции предприятия составляет 5,7 % всего промышленного производства района, численность занятых – 3,2 % работающих крупных и средних предприятий, доля в фонде оплаты труда – 2,8 %.

Объем отгруженной продукции

ОАО «Пермтрансжелезобетон» - (корпорация «БЕТОКАМ»)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 полугодие 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 475169 | 545145 | 747774,9 | 1210951,9 | 361998,9 | 168501,2 |
| к прошлому году,% | 114,0 | 114,7 | 158,3 | 146,0 | 29,8 | 81,0 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3 | 117,0 | 133,1 | 171,79 | 127,6 | 43,9 | 18,6 |
| к прошлому году,% | 108,3 | 113,8 | 129,1 | 74,3 | 34,4 | 68,6 |

ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»

Одно из крупнейших предприятий в Европе по производству металлических и синтетических тканых сеток, основанное в 1942 году.

Продукция ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» признана в России и за ее рубежами, предприятие отмечено сертификатом «Лидер Российской экономики» и высшей наградой всемирно-известной организации I*BAN Imagen Arts – «Золотая звезда» - за качество продукции. Участие завода в международной программе «Партнерство ради прогресса» обернулось для него вручением приза «Золотой эталон», считающийся на международном рынке символом надежности, стабильности и успеха.

Предприятие имеет свою клиентскую базу от Дальнего Востока до Калининградской области и обеспечило долю экспорта в размере 18,6 % от общего объема продаж. Особой гордостью предприятие считает доверие со стороны фабрик Гознака – производителей банкнотных бумаг России, Украины, Узбекистана и Италии.

В 2003 году собственником предприятия является ООО «Инвестиционная компания «Витус. При ее участии принята инвестиционная программа по модернизации производства и освоению новых видов продукции, по которой в 2004 году закуплена и введена в эксплуатацию импортная технологическая линия по производству «сложных» многослойных сеток, в состав которой входит ткацкий станок фирмы Jaeger (Германия), навойная станция фирмы  Jaeger (Германия), автоматический сшивальный аппарат Wis Engineering (Австрия).

Доля продукции предприятия составляет 4,0 % всего промышленного производства района, численность занятых – 1,3 % работающих крупных и средних предприятий, доля в фонде оплаты труда – 1,3 %.

Объем отгруженной продукции

ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2009 | 1 полугодие 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.руб. | 314531 | 341734 | 352826 | 314223 | 254065 | 141852 |
| к прошлому году,% | 99,8 | 108,6 | 113,1 | 82,2 | 80,8 | 127,3 |
| Сетки металлические и синтетические, тыс. м2 | 424 | 426,1 | 427,9 | 332,0 | 235,0 | 98,3 |
| к прошлому году,% | 91,9 | 100,5 | 100,4 | 77,6 | 70,8 |  |

ОАО «КЭЛМИ»

Выпускает около 200 наименований продукции (колбасы, деликатесы, различные полуфабрикаты и мясные изделия). Продукция ОАО «КЭЛМИ» изготавливается из свежего охлажденного мяса. В процессе изготовления используется только натуральное сырье, без генетически модифицированных наполнителей (предприятие имеет разрешение на использование при маркировке продукции знака «Не содержит ГМО»).

С 2007 года предприятие активно инвестирует средства в развитие своих производственных мощностей и технологий, ведет переоснащение производственных цехов современным оборудованием. В I квартале 2008 года введено в эксплуатацию новое оборудование в колбасном цехе: Куттер «K+G Wetter» (Германия) – новейшая разработка на рынке высокотехнологичного оборудования, предназначен для приготовления фарша колбасных изделий и автоматический клипсатор «Poly-Clip/Vemag (Германия). Ввод нового оборудования позволяет предприятию увеличить объемы производства колбасных изделий и дает возможность автоматизировать технологический этап, значительно повысить производительность.

Доля продукции предприятия составляет 3,5 % всего промышленного производства района, численность занятых – 3,2 % работающих крупных и средних предприятий, доля в фонде оплаты труда – 2,8 %.

Объем отгруженной продукции

ОАО «КЭЛМИ»

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 полугодие 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 166574 | 201569 | 215248 | 241739 | 221012 | 77280 |
| к прошлому году,% | 85,4 | 121,0 | 116,4 | 102,7 | 91,4 | 69,6 |
| Мясопродукты, т | 1811 | 1940 | 1888 | 1572 | 1168 | 374 |
| к прошлому году,% | 97,7 | 107,1 | 97,3 | 83,3 | 74,3 | 62,5 |

Среди средних  промышленных  предприятий особое место занимают:

ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» - уникальное и единственное в своем роде на территории Пермского края и Российской Федерации  предприятие, которое производит деревянные игрушки  в промышленных объемах.

Предприятие было создано в 1941 году и к концу 90-х годов стало одним из крупнейших предприятий страны, производивших игрушки, которые поставлялись в США, Францию, Швейцарию, Норвегию, Индию, Ливан и другие страны.

В период перестройки, когда  деревянную игрушку стремительно вытеснила пластмассовая китайская, очень дешевая, но сомнительного качества игрушка, предприятие обанкротилось.

С 2000 года начался период возрождения предприятия –  им освоены новые технологии, закуплено современное оборудование, разработаны безопасные способы окраски деталей, применяется современная упаковка, налажен сбыт продукции в 52 региона России и страны ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч. Америку, Германию, Францию, Англию и др. Предприятие принимает участие в международных и Российских выставках и ярмарках, где неоднократно награждалось медалями и дипломами.

Предприятие развивается - планируется открытие новых направлений производства - возрождение уральско-обвинской росписи (деревянные матрешки), производство детских музыкальных инструментов, счетного материала по программе детских садов, и др.

В настоящее время Европейские страны отказываются от игрушек китайского производства и имеют намерение заключить договора на поставку  больших объемов игрушек с ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки».

Однако при существующих мощностях предприятие такие объемы произвести не может. Ему требуется помощь для технического перевооружения и оно может выйти на новый, более высокий уровень, создать новые рабочие места.

Таким образом, предприятие при инвестиционной поддержке государства способно занять высвобождающуюся от китайских товаров нишу на внутреннем и международном рынке.

ООО «Краснокамский РМЗ» - предприятие инновационных технологий, которое производит детали и элементы металлоконструкций для 600 предприятий России, а также сельскохозяйственную технику по лицензии итальянской компании Tnutti S.p.A, прицепы для мотоблоков, строительное оборудование, и др.

Основные  проблемы отрасли

- снижение объемов отгруженной продукции в большинстве отраслей в результате влияния мирового финансового кризиса;

- доминирующее влияние целлюлозно-бумажной отрасли;

- головные управления или собственники некоторых предприятий находятся в других регионах, в результате происходит отток налоговых поступлений;

- значительная изношенность основных фондов;

- недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности;

- высокая конкуренция со стороны предприятий краевого центра.

Значение промышленных предприятий для муниципального района определяется не только  результатами их финансово-хозяйственной деятельности, но и их ролью в предоставлении коммунальных услуг - часть из них являются естественными монополистами или крупными поставщиками на территориях, где они осуществляют свою деятельность по таким видам услуг, как водоснабжение, очистка сточных вод, теплоснабжение: ОАО «ЦБК «Кама», ОАО «Пермтрансжелезобетон», филиал ОАО ТГК-9 Закамская ТЭЦ-5.

1.6.2  Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс – значимый сектор для экономики Краснокамского муниципального района, который обладает большим потенциалом для развития. В условиях финансового кризиса он явился  наиболее стабильно работающей отраслью, в которой не произошло обвального падения производства и сокращения численности работающих

По доле в структуре оборота по видам экономической деятельности (19,6 %) агропромышленный комплекс занимает второе место после промышленности.

По объему произведенной сельскохозяйственной продукции муниципальный район занимает 2-3 место в Пермском крае.

Это происходит благодаря тому, что на территории  района находится крупнейшее предприятие по производству свинины на промышленной основе в России – ОАО «Пермский свинокомплекс»,  которым ежегодно производится до 20 тысяч тонн свинины в живом весе. Продукция предприятия реализуется в Пермском крае и за его пределами.

Еще одно крупное сельскохозяйственное предприятие – СХПК «Труженик» занимается производством картофеля, овощей открытого грунта с последующей переработкой, сортировкой, фасовкой, а также производством молока и молочных продуктов.

В состав агропромышленного комплекса района входят еще 5 сельскохозяйственных организаций – среднее предприятие ООО «Краснокамские теплицы» и 4 малых  – ООО «КаИр», ООО «Овен», ООО «Заанинский молочник», ООО «Агрофирма «Стряпунинская». Зарегистрировано 116 крестьянских фермерских хозяйств,   насчитывается  5967  личных подсобных хозяйств и 22 тысячи садоводов.

На территории осуществляет свою деятельность  станция по борьбе с болезнями животных и районная семенная инспекция.

Агропромышленный комплекс постоянно  развивается, осваивая  все новые направления деятельности. Так,   фермерское хозяйство Рашина уже третий год производит перепелиные яйца, в 2009 году их произведено 1595 тыс.шт.  – на 75,5 % больше прошлогоднего уровня. Новые для района направления деятельности осваивают ООО «Овен» (разведение овец) и ООО «Заанинский молочник»  (разведение маточного поголовья коз и производство козьего молока). Частный предприниматель успешно занимается выращиванием роз.

| Показатели развития агропромышленного комплекса | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции агропромышленного комплекса (в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах) | Млн.руб. | 1571,6 | 1647,2 | 1979,5 | 2120,0 | 2027,2 |
| место, занимаемое в крае | место | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| продукции растениеводства |  | … | … | … | 507,1 | 449,0 |
| продукции животноводства |  | … | … | … | 1612,9 | 1578,2 |
| Индекс производства продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | % | 104,5 | 102,5 | 105,6 | … | 108,2 |
| Животноводство |  |  |  |  |  |  |
| Поголовье крупного рогатого скота (в хозяйствах всех категорий) | голов | 2480 | 2049 | 1989 | 1758 | 1817 |
| в том числе коровы | голов | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Поголовье свиней (в хозяйствах всех категорий) | тыс. голов | 122,7 | 126,3 | 131,4 | 132,1 | 135,9 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 20385 | 20026 | 21563 | 20571 | 22482 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные организации |  | 20036 | 19829 | 21435 | 20373 | 22267 |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  | 42 | 99 | 61 | 108 | 97 |
| Личные подсобные хозяйства |  | 307 | 98 | 67 | 90 | 118 |
| Производство молока (коровьего) (в хозяйствах всех категорий) | тонн | 3685 | 3464 | 3981 | 3291 | 2792 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные организации |  | 2690 | 2599 | 3087 | 2641 | 2258 |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  | 18 | 52 | 63 | 68 | 83 |
| Личные подсобные хозяйства |  | 950 | 813 | 831 | 582 | 451 |
| Растениеводство |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор (в хозяйствах всех категорий): | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| зерновые (в весе после доработки) |  | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
| картофель |  | 10,3 | 15,8 | 15,6 | 19,8 | 23,6 |
| овощи |  | 12,2 | 9,4 | 8,6 | 12,0 | 12,5 |
| Сельхозпредприятия |  |  |  |  |  |  |
| Посевные площади | га | 2590 | 2329 | 2362 | 2363 | 2363 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| зерновые |  | 870 | 905 | 737 | 935 | 850 |
| картофель |  | 140 | 200 | 260 | 280 | 300 |
| овощи |  | 144 | 149 | 164,6 | 165,6 | 142,6 |
| Валовой сбор: | тонн |  |  |  |  |  |
| зерновые (в весе после доработки) |  | 1876,4 | 1811,1 | 1830,6 | 2072,2 | 2333,9 |
| картофель |  | 1712,0 | 4122 | 6427 | 7200 | 10200 |
| овощи |  | 3417,3 | 3991,6 | 4240 | 2855,2 | 4657,6 |

Основным направлением хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса района является животноводство, на его долю приходится 77,9 % общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции.

По состоянию на 01.01.2010 г. в хозяйствах всех категорий имеется 1817  голов крупного рогатого скота, по сравнению с 2005 годом поголовье  сократилось на 26,7 %.

Поголовье свиней за тот же период выросло на 8,6 % и составило 135,9 тыс. голов (64,2 % краевого поголовья).

Производство скота на убой составило 22,5 тыс.т.  - выросло на 10,3 %. Рост произошел в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах.  В личных подсобных – снижение на 61,6 %.

При сокращении поголовья коров на 20 %, производство молока снизилось на 24,2 %.

Снижение наблюдается в сельскохозяйственных организациях  и личных подсобных хозяйствах. По фермерским хозяйствам рост в 4,6 раза.

На снижение производства молока повлияло снижение продуктивности коров. В 2009 г от одной коровы получено 3545 кг. молока, что на 15,5 % меньше, чем в 2005 г. и на 16,4 % чем в 2008 г.

Снижение продуктивности происходит вследствие повышенной заболеваемость животных и несбалансированного кормления.

Производством продукции растениеводства занимается СХПК «Труженик», ООО «Краснокамские теплицы», фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Посевные площади, занятые основными сельскохозяйственными культурами у сельхозпредприятий существенно не меняются. При этом производство продукции увеличилось.  Так, зерна по сравнению с 2005 г. произведено в 1,5 раза больше, картофеля – в 2,3 раза больше, овощей – на 2,5 % больше. Рост урожайности происходит за счет внедрения новых сортов и ресурсосберегающих технологий а также рационального использования сельскохозяйственных угодий.

Урожайность сельскохозяйственных культур в 2009 г. составила: зерновые культуры 27,5 ц/га (на 30,9 % больше 2008 г), картофеля 340 Ц./га (в 2,8 раз больше),  овощей 326,6 Ц./га (на 37,6 % больше).

СХПК «Труженик» является единственным хозяйством в крае, которое производит лук репчатый. В 2009 г. его произведено 584 тонны при урожайности 291 Ц./га.

Краснокамский муниципальный  район принимает участие в реализации краевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» в рамках которой сельхозпроизводителям оказывается поддержка по ряду направлений:

Элитное семеноводство – приобретается семенной материал зерновых культур и картофеля для сортообновления, увеличения урожайности и качества продукции. Всего в рамках этого направления с 2005 по 2009 год хозяйствам предоставлено 2,6 млн.руб. средств из бюджетов всех уровней.

Коренное улучшение земель – с 2005 по 2009 гг израсходовано 14,4 млн.руб. из всех уровней бюджетов на приобретение минеральных удобрений и средств защиты.

Поддержка племенного животноводства – в 2005-2009 гг из бюджетов всех уровней выделено 19,2 млн. руб. на содержание маточного поголовья и обновление маточного стада. (СХПК «Труженик» в 2007 г. закуплено 100 голов коров голландской породы).

Развитие продовольственных рынков и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции (в т.ч. ускоренное развитие животноводства)  – субсидии хозяйствам выделялись на производство молока и мяса, картофеля и овощей, участие в ярмарках и т.д. всего с 2005 по 2009 г. выделено 96,4 млн.руб.

Повышение доступности кредитов и повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования – возмещаются процентные ставки по кредитам 47 личным подсобным хозяйствам.

Предоставление субсидий по инвестиционным проектам по развитию сельскохозяйственного производства – СХПК «Труженик» принял участие в проекте по расширению производства картофеля – приобретена  фасовочная линия, техника производства и уборки картофеля, вентиляционное оборудование для картофелехранилища, предоставлено субсидий на 12,4 млн.руб. КФХ Рашин В.Н. – установлена технологическая линия выращивания перепелов с замкнутым циклом (1352 тыс.руб.) и КФХ Филоненко Я.Н. – теплица для выращивания цветов (розы) оборудована системой микроклимата и системой капельного полива (640 тыс.руб.).

Поддержка кадрового потенциала – осуществляется обучение студентов на контрактной основе (4 человека), предоставляются подъемные молодым специалистам при устройстве на работу (12 специалистов, выплачено 1,1 млн.руб.).

Краснокамский муниципальный район принимает участие в реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на условиях софинансирования из всех уровней бюджета. Обеспечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала, развития рынка труда, роста уровня жизни в сельской местности.

За период  с 2005 по 2009 год  в рамках реализации этой программы улучшили жилищные условия  5 семей граждан, проживающих в сельской местности и 5 молодых семей и молодых специалистов. Всего введено 797 кв.м. жилья. Объем финансирования на эти цели составил 5,8 млн.руб.

На сегодняшний день в районе снизились площади земель, используемые под посев. Так, в 2005 г. всего числилось 24,4 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 14,7 тыс. га – пашни, из которой посевные площади составляли 3,0 тыс.га. В 2009 г. посевные площади составляли 2,3 тыс.га.

Все земли находятся в паях и коллективно-долевой собственности. Невостребованные земли находятся в муниципальной собственности, отказные – в фонде перераспределения. С 2009 г. зарезервированы  земли сельхозназначения – 2888 га., которые не подлежат использованию по другому назначению. По всем землям сельхозназначения  готовится карта земельных ресурсов, создается земельный архив, ведется работа по постановке земель на кадастровый учет. Введено дополнительно в оборот 377 га неиспользуемых земель: 200 га используется СХПК «Труженик», 150 га – ООО «Заанинский молочник», 27 га – КФХ Абатурова М.В.

Агропромышленный комплекс, кроме всего прочего, имеет стратегическое значение для муниципального района, как отрасль, дающая возможность обеспечения продовольствием на случай чрезвычайных ситуаций. По итогам 2009 г имеются следующие  возможности:

|  | потребность по норме | произведено в сельхозпредприятиях | % покрытия потребности | произведено другими местными производителями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко и молочные продукты, тонн | 15220 | 2258 | 14,8 | 514 |
| Мясо и мясопродукты, тонн | 3379 | 22267 | 659,0 | 215 |
| Картофель, тонн | 6624 | 10200 | 154,0 | 13100 |
| Овощи, тонн | 5848 | 4658 | 79,7 | 7842 |

Самой многочисленной категорией производителей сельскохозяйственной продукции являются личные подсобные хозяйства – составная часть аграрной экономики района, социально-экономическое значение которой в последние годы существенно возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным образом, обеспечивается питание сельских семей, пополнение местного рынка. Доходы от продажи излишков сельхозпродукции составляют заметную долю бюджета сельских семей. Личные подсобные хозяйства зачастую являются единственным местом занятости для сельских безработных.

Несмотря на то, что в агропромышленном комплексе не произошло падения производства и сокращения численности работающих, он переживает кризис, обусловленный накопленными проблемами, ошибками в аграрной политике, специфическими отраслевыми проблемами.

В силу низкой рентабельности происходит сокращение производственно-технического  потенциала. Износ основных фондов в 2009 г. составил 50,8 %.

Наиболее острой проблемой является тяжелое финансовое положение сельхозпредприятий, которое характеризуется:

- незначительными денежными поступлениями от реализации продукции из-за низкого уровня цен;

- нехваткой собственных оборотных средств для производства сезонных работ;

- высокой кредиторской задолженностью по кредитам, платежам во все уровни бюджетов, т.к. существующая система налогообложения не учитывает сезонных характер поступления финансовых ресурсов.

Продолжает оставаться нерешенной проблема межотраслевого диспаритета цен и доходов.

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене конечного продукта постоянно снижается.

При избытке рабочей силы на рынке труда, сельскохозяйственные предприятия все равно испытывают острый дефицит в квалифицированных работниках – агрономах, зоотехниках, ветврачах и др.

Для местных сельхозпроизводителей всегда существовала проблема сохранности полученного урожая, в том числе и от хищений. Проблема хищения продукции с полей жителями обострилась в связи с ростом безработицы и обнищанием некоторых категорий населения.

ОАО «Пермский свинокомплекс» является поставщиком тепловой энергии и воды для Майского сельского поселения и поэтому имеет стратегическое значение для этой территории.

1.6.3  Малое и среднее предпринимательство

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики муниципального района. Малые предприятия создают новые рабочие места, снижают уровень безработицы, обеспечивают рост доходов населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в обществе.

Развитие малого и среднего предпринимательства  сегодня является одним из приоритетов деятельности как Правительства Пермского края, так и администрации Краснокамского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2010г. на территории района зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 627 юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, 2353 предпринимателей без образования юридического лица. 270 индивидуальных предпринимателей выступают в качестве работодателей,  у них занято 2312  наемных работников.

Численность малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей

Развитие малого и среднего предпринимательства  за последние  годы в Краснокамском муниципальном районе имеет положительную динамику - число малых предприятий за указанный период (с  2007 года) выросло на 35 %, число индивидуальных предпринимателей  -  на 18 %.

Поддержка и развитие малого бизнеса служит дополнительным источником доходов бюджета района. В 2009 году доля налоговых поступлений в бюджет района составляла 5,5 %, а в абсолютном значении 19,6 млн.руб. В связи с изменением в налоговом законодательстве,  величина налоговых поступлений от структур малого предпринимательства в 2009 году сократилась на 9,3%.

Поступление ЕНВД в бюджет Краснокамского муниципального района, тыс. рублей

Несмотря на  рост числа субъектов малого предпринимательства, их доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета района остаётся незначительной (5,5% - 2009г. , 4,8 – 2008г.).

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства

по видам экономической деятельности, %

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства преобладают отрасли: торговля, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства для муниципального района являются:

- производство товаров народного потребления;

- здравоохранение;

- образование;

- социальное обслуживание населения;

- инновационное предпринимательство;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- развитие народных промыслов и ремесел;

- развитие туристического бизнеса.

В муниципальном районе существует структура поддержки малого и среднего предпринимательства. В нее входят:

- НО «Краснокамский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» - создан в 1999 году, основные направления деятельности – микрокредитование, оказание консультационных и юридических услуг.

- Кредитный потребительский кооператив граждан «Народная касса» - создан в 2006 г., основное направление деятельности – кредитование.

- Некоммерческое партнерство «Перспектива» - создано в 2005 г.  -  это кадровый центр по подготовке и переподготовке работников, требуемых профессий и уровня квалификации для субъектов малого предпринимательства.

Схема поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства

Повышение доступности материальных ресурсов

Повышение компетентности предпринимателей

Субсидии

Кредиты

Семинары, конференции, тренинги

Технологии

В муниципальном  районе утверждена и действует целевая комплексная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснокамском муниципальном районе на 2009-2011гг». Основная цель Программы -  рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и повышение конкурентоспособности данного сектора в экономическом потенциале района.

Администрация района приняла участие в краевом конкурсе муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, по результатом которого из краевого и федерального бюджетов администрации района на выполнение муниципальной программы было выделено в 2009 году  3.2 млн. рублей,

14 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидии на возмещение понесенных и планируемых затрат под создание 196 дополнительных рабочих мест. Всего в 2009 году дополнительно создано 185 рабочих мест у субъектов МСП.

В 2010  году программой предусмотрено создание 250 рабочих мест, из которых 150 рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги муниципальным учреждениям на принципах аутсорсинга.

В результате реализации программы на 2009-2011 годы численность работающих на малых и средних предприятиях района увеличится на 435 человек.

Однако при всех положительных изменениях современное состояние малого и среднего бизнеса не влияет коренным образом на доходы населения и уровень безработицы. Несмотря на то, что в последние годы расширяются рамки предпринимательской деятельности, появляются новые виды производств и услуг, но преобладающим  остается розничная торговля.

В настоящее время малый и средний бизнес решает в основном две задачи – обеспечение занятости и наполнение рынка товаров и услуг. Доля его в доходах местного бюджета не существенна, социальная ответственность – невысока.

Немаловажной проблемой остается легализация доходов населения, вывод их из «теневой экономики». Значительное число рабочих мест остается вне сферы договорного регулирования трудовых отношений, что влияет на социально-экономическую ситуацию. Это наиболее актуально для субъектов малого предпринимательства.

Основные проблемы:

- неустойчивое налоговое законодательство;

- низкий уровень экономической и юридической подготовленности предпринимателей;

- высокие ставки арендной платы;

- нехватка собственных финансовых средств на развитие предприятия;

- высокие процентные ставки по кредитам и отсутствие гарантийных механизмов существенно затрудняет доступ большинству малых предприятий к ресурсам для развития бизнеса;

- недостаточная информационная помощь;

- низкая социальная ответственность малого бизнеса;

- легализация доходов.

1.6.4  Строительство и инвестиции

Инвестиции, выполняя инфраструктурные функции механизма реализации воспроизводственных процессов экономики, необходимы всем секторам хозяйственной деятельности района для их развития. Высокая потребность в инвестициях обусловлена значительной степенью износа основных фондов предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, который составляет более 50 %.

Анализ ситуации в сфере инвестирования показал, что Краснокамский муниципальный район обладает достаточно высоким инвестиционным потенциалом.

| Анализ инвестиционной активности | Ед.изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах | млн.руб. | 377 | 441,3 | 590,2 | 833,3 | 597,3 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически действовавших ценах | рублей | 5354 | 6277 | 8394 | 11832 | 8472 |
| место в крае |  | 11 | 15 | 20 | 16 | 18 |
| Введено в действие жилых домов | тыс.м2 | 5,2 | 11,1 | 11,4 | 14,5 | 7,4 |
| в т.ч. построенных индивидуальными застройщиками | тыс.м2 | 3,7 | 2,8 | 7,6 | 7,6 | 7,4 |
| Ввод общей площади жилья на 1000 человек населения | кв.м. | 74,4 | 158,4 | 162,7 | 205,6 | 105,3 |

Динамика инвестиций положительна до 2008 года, в 2009 г. в результате процессов в экономике района, связанных с влиянием мирового финансового кризиса, произошло сокращение инвестиций. Также в 2009 г., практически до уровня 2007 года, снизился объем инвестиций на душу населения. По этому показателю муниципальный район опустился с 16 на 18 место в крае. Наиболее удачным для района был 2005 год, когда по объему инвестиций на душу населения  район занимал 11 место.

В 2009 г. объем инвестиций в экономическую базу  муниципального района из всех источников финансирования составил 597,3 млн.руб., из которых 64 % - собственные средства предприятий и организаций.

В разрезе отраслей экономики основная доля инвестиций приходится на промышленные предприятия – 49,8 %, но по сравнению с уровнем прошлого года она значительно снизилась (в 2008 г.- 64%). Объем инвестиций составил  297,7 млн.руб.

Предприятиями агропромышленного комплекса инвестировано в основной капитал  130,6 млн.руб. или 21,9 % всех инвестиций (в 2008 г. – 16 %).

За счет всех уровней бюджетов освоено капитальных вложений на 111 млн.руб.

На экономическом пространстве муниципального района предприятиями и организациями  реализуются различные инвестиционные проекты:

- На ОАО «ЦБК «Кама» и  ООО «Камабумпром»  реализуется  инвестиционная программа «LWC Кама» общей стоимостью 7160 млн.руб. Цель проекта - создание на базе предприятий современного производства  легкомелованной бумаги. Они станут первыми в России производителями легкомелованной бумаги и первыми в мире, кто будет использовать в качестве сырья древесину березы.

- ОАО «Пермтрансжелезобетон» реализуется инвестиционный проект «Строительство завода по производству изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетонные блоки)» общей стоимостью 470 млн.руб. Цель проекта – организация и запуск производства качественных газобетонных блоков и выход на рынок строительных материалов из легкого бетона с целью удовлетворения растущей потребности в газобетонных блоках в строительной отрасли.

Предприятиями и организациями осуществляются инвестиции  в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, в том числе ОАО «ЦБК «Кама» инвестировано 39,9 млн.руб., КОП «Новогор-Прикамье» - 12,7 млн.руб., ОАО «Пермский свинокомплекс» - 1,2 млн.руб.

В настоящее время строительство на территории муниципального района осуществляется строительными организациями или филиалами организаций,  зарегистрированными в краевом центре.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» в 2009 г. составил 18,7 млн.руб., что в действующих ценах на 61,4 % меньше, чем в 2008 году. Индекс физического объема составил 37,5 %. (по Пермскому краю – 85,9 %).

В  2009 году  введены в действие торговые предприятия общей площадью 1760 м2 и индивидуальные жилые дома площадью 7,4 тыс.м2 (112 квартир).

Площадь введенных жилых домов  на 51,6 % меньше, чем в 2008 г. Из них 79,3  % (5399 м2, 95 квартир)  введено в сельской местности. Ввод жилья в сельской местности вырос по сравнению с прошлым годом на  13,3 %.

Уменьшение объемов ввода жилых домов произошло в связи с неготовностью к вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, находящихся в завершающей стадии строительства в результате последствий мирового финансово-экономического кризиса.

Ввод в действие жилых домов в динамике  (тыс.кв. м)

По вводу жилья на душу населения муниципальный район находится на 33 месте в крае. 	По величине средней расчетной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья (24892 руб.) - на 7 месте.

В настоящее время на территории муниципального района  осуществляется  строительство 54 квартирного жилого дома в г. Краснокамске, 20 квартирного жилого дома в п. Майский и 107 индивидуальных жилых домов.

Под строительство жилья гражданам предоставлены земельные участки площадью 17,06 га.

Предприятиями и организациями различных форм собственности и частными предпринимателями в прошедшем году осуществлялось строительство ряда капитальных объектов различной направленности:

- начато строительство 3-го железнодорожного пути Свердловской железной дороги на участке Курья-Оверята с мостовым переходом через железную дорогу в с.Мысы;

- на территории района ведутся работы по строительству волоконно-оптической линии связи Ижевск-Пермь;

- проводится реконструкция автозаправочной станции в районе очистных сооружений ОАО «ЦБК «Кама»;

- осуществляется строительство автосервисного центра «КАМАЗ»;

- строится газопровод к фельдшерско-акушерскому пункту в п. Ласьва;

- проводятся подготовительные работы по реконструкции газопровода высокого давления Краснокамск-Пермь;

- ведется строительство магазина на ст. Шабуничи, и пристроя к магазину в с. Черная.

Основные проблемы:

- отсутствие средств у населения на жилищное строительство, высокие проценты по кредиту в банках;

- сложности в получении кредитов юридическими лицами;

- сложное финансовое положение значительной части предприятий и организаций, отсутствие у них средств на инвестиции;

- отсутствие средств в бюджете района и поселений на софинансирование расходов для участия в реализации федеральных и краевых программ;

1.7  ИНФРАСТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Инженерная инфраструктура территории призвана обеспечить поступательное развитие муниципального района, обеспечить потребности экономики и социальной инфраструктуры и, в первую очередь, потребности граждан в создании комфортной среды обитания.

Без развитой и устойчиво функционирующей инженерной инфраструктуры инвестиционная привлекательность территории резко снижается. Развитая инфраструктура, в свою очередь, способна не только повысить инвестиционную привлекательность территории, но и дать толчок для развития новых направлений в экономическом развитии.

1.7.1  Муниципальное хозяйство

1.7.1.1  Электроснабжение

Эксплуатационной организацией по распределению и содержанию электрических сетей в муниципальном районе являются Центральные электрические сети Краснокамского муниципального  района  ОАО «Пермэнерго», который обеспечивает энергоснабжение потребителей на территории 958 кв.км.

Электрические сети муниципального района  включают в себя 1042,4 км. кабельных и воздушных линий электропередач (423,4 км – 35-110 квт и 619 км – 0,4-6/10 квт),  179 трансформаторных и  распределительных подстанций и 7 электрических подстанций.

В г.Краснокамске обслуживающей организацией по распределению и содержанию электрических сетей являются Краснокамские коммунальные городские электрические сети.

Поставка электроэнергии осуществляется через 6 источников питания:

- подстанция «Запальта» (1, п-секция);

- Закамская ТЭЦ-5 (1, п-секция);

В связи с естественным ростом потребления электроэнергии и застройкой частного сектора необходимо увеличение мощности трансформаторов на подстанциях в микрорайонах Матросово, Рейд, Н.Матросова, Молодогвардейцев, К-Бор.

Потребление электрической энергии в 2009 году в Краснокамском муниципальном районе составило 42,1 тыс. кВт. час, в т.ч. в Краснокамском городском поселении – 30,4 тыс. кВт. час, в Оверятском городском поселении – 6,1 тыс. кВт. час., в Майском сельском поселении – 4,5 тыс. кВт. час., в Стряпунинском сельском поселении – 1,1 тыс. кВт. час.

Основными проблемами дальнейшего развития электросетевого хозяйства и повышения его надежности являются:

- отсутствие возможности получения дополнительных мощностей с  подстанции «Краснокамск» (владелец «МРСК-Урала») для электроснабжения микрорайонов Звездный и Новый поселок;

- высокий износ электросетей и электрооборудования;

- высокий износ специальной техники для обслуживания распределительных сетей;

- отсутствие квалифицированных кадров.

1.7.1.2  Теплоснабжение

В Краснокамском муниципальном районе обеспечение жилищного фонда и объектов социальной сферы тепловой энергией осуществляется от имеющихся теплоносителей: Закамская ТЭЦ-5 в г. Краснокамске и 11 котельных.

В 2009 г. производителями отпущено тепловой энергии – 373, 457  тыс. ккал.

Распределение тепловой энергии в жилищном фонде и объектах социальной сферы осуществляется от 16 центральных тепловых пунктов.

В г. Краснокамске эксплуатационной организацией по содержанию тепловых сетей из имеющихся 118,9 км по Краснокамскому району, в т.ч. по г. Краснокамску 28,8 км. является ООО «Пермская сетевая компания» ОСП район № 5.

В Оверятском городском и  Майском сельском поселениях обеспечение тепловой энергией производится от котельных, которые обслуживаются эксплуатационной организацией ООО "Тепломонтаж", в  Стряпунинском сельском поселении - "ООО УК "Северный".

Значительные потери тепловой энергии возникают вследствие высокого износа сетей и оборудования. Износ тепловых сетей составляет около  40 %,  28,2 км. сетей являются ветхими. Износ оборудования на ЦТП - более 50 %.

К потерям теплоэнергии приводят изношенность и отсутствие изоляции на трубопроводах, открытые и затопленные каналы и тепловые колодцы.

Таким образом, при транспортировке теряется около  30 % тепловой энергии.

На некоторых объектах, вырабатывающих тепловую энергию, мощность котлов превышает необходимое потребление тепловой энергии, что приводит к перерасходу топлива и необоснованным расходам. Так, в г. Краснокамске, в м/р. Рейд, имеющаяся котельная обеспечивает теплом только два объекта социальной сферы. В связи с этим есть необходимость в изменении источника тепловой энергии, путем установки непосредственно вблизи объекта собственной МИНИ-котельной, которая обеспечит рациональное потребление тепловой энергии и исключение потерь при транспортировке тепла от источника до потребителя. В настоящий момент рассматривается вопрос об установке 2-х МИНИ- котельных на данных объектах с финансированием в объеме 1400 тыс. руб. на средства инвестора.

На основании Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" в поселениях Краснокамского муниципального района  разрабатываются мероприятия и ставятся задачи по экономичному использованию энергоресурсов. Для этого необходимо установить приборы учета энергоресурсов и автоматических систем регулирования теплоносителя.

В Краснокамском районе необходимо установить 753 прибора учета, в т.ч. 690 - в жилищном фонде и 63 – на объектах социальной сферы.

Основные проблемы:

- высокая степень износа трубопроводов и оборудования ЦТП;

- большие потери тепловой энергии при транспортировке;

- низкая платежеспособность населения.

1.7.1.3  Газоснабжение

Эксплуатационной организацией по обеспечению природным газом жилого фонда и объектов социальной сферы является Краснокамский филиал ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Основным источником питания является газораспределительная станция (п. Крым).

Протяженность существующих газовых сетей составляет 350,2 км., в т.ч. г. Краснокамск – 179,7 км., п. Оверята – 34,3 км., сельская местность – 136,2 км.

В настоящее время газифицировано 1258,7 тыс. м2  жилья.

11 котельных, вырабатывающих тепловую энергию,  работают с использованием природного газа.

Для возможности дальнейшего развития муниципального района необходимо:

- строительство газораспределительной станции в районе с. Шабуничи;

- строительство межпоселкового газопровода диаметром не менее 530 мм, протяженностью 20 км. от с. Шабуничи до существующих сетей.

Основные проблемы:

- количество выделяемого газа, и мощности трубопроводов недостаточно для дальнейшего развития муниципального района;

- неудовлетворительный уровень газификации сельских поселений.

1.7.1.4  Водоснабжение

В Краснокамском муниципальном районе насчитывается 9 источников централизованного водоснабжения, в том числе

- Краснокамское городское поселение – поверхностный водозабор из р. Кама;

- Оверятское сельское поселение – водозаборные скважины в населенных пунктах д. Хухрята – 2шт., с.Черная – 3шт., д. Н.Ивановка – 2шт., д.Брагино – 2шт.;

- Майское сельское поселение – Конец-Борское месторождение

(22 эксплуатационные, 25 наблюдательных скважин), Сюзьвинский водозабор

(35 эксплуатационных, 19 наблюдательных скважин), водозаборная скважина

ФГУП «Пермский свинокомплекс», водозаборная скважина д. Карабаи.

- Стряпунинское сельское поселение – 2 водозаборные скважины

В целях предупреждения загрязнения подземных вод и безопасной эксплуатации водозаборов из артезианских скважин, предназначенных на питьевые нужды, разработаны и обоснованы границы зон санитарной охраны.

Администрация Краснокамского муниципального района совместно с представителем «Роспотребнадзора» и владельцами водозаборов производят обследования территорий зон санитарной охраны с целью выявления источников загрязнения. Скважины, на которых нет возможности организации зон санитарной охраны, подлежат санитарно-технической заделке.

Составляются графики производственного контроля, по которым осуществляется отбор проб воды из водозаборных скважин. На площадках водозаборов устанавливаются водонапорные башни, объем которых определен исходя из условий хранения в водонапорной башне воды достаточной для автоматизации работы насосов скважин и пожарного запаса, высота башни принята из условия обеспечения необходимого напора сети водопровода при подаче из нее максимального расхода воды во время тушения пожара.

Для улучшения водоснабжения из подземных источников в сельских населенных пунктах Краснокамского муниципального района разрабатываются соответствующие планы мероприятий: так для доведения качества питьевой воды до нормативных показателей планируется строительство объектов водоподготовки (станции водоподготовки водозаборов), продолжается  планирование развития сетей хозяйственно-питьевого водопровода в сельских населенных пунктах.

Водоснабжение Краснокамского городского поселения осуществляется Камской фильтровальной станцией, находящейся на территории ОАО «ЦБК «Кама», количество подаваемой воды на город составляет 780,0 тыс. м3 в месяц. Общая протяженность сетей водоснабжения -134,0 км.

Ветхость магистральных сетей водоснабжения приводит к высокой аварийности  и, как следствие, к большим потерям воды, к вторичному загрязнению. Поэтому возникла необходимость в частичной реконструкции и замене магистральных сетей водоснабжения.  Создана рабочая группа для координации действий, принятия решений, формирования конкретных предложений  источников финансирования мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения Краснокамского городского поселения, направленной на улучшение снабжения населения качественной питьевой водой. Краснокамское городское поселение в 2011 году планирует выполнить проектные работы по реконструкции сетей водоснабжения г. Краснокамска. В течение 2011-2015 гг. планируется выполнить весь комплекс работ по реконструкции сетей водоснабжения.

Водозабор из р. Кама не имеет зоны санитарной охраны. Качество воды источника, подаваемой на водоподготовку ООО «Камская РФС» не соответствует СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН СанПин 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Водозабор Краснокамского ЦБК не имеет статуса «питьевого», результаты лабораторных исследований проб питьевой воды, подаваемой в город, показали высокую вирусную загрязненность. Очевидна необходимость поиска нового источника водоснабжения Краснокамского городского поселения.

После выполнения проектно-изыскательных работ по Нытвенскому месторождению подземных вод разработана и утверждена проектно-сметная документация объекта «Неотложные мероприятия по водоснабжению г. Краснокамска и г. Нытва из подземных источников». Экспертная группа, созданная решением Правительства Пермского края, дала оценку варианту водоснабжения г.Краснокамска из Нытвенского месторождения подземных вод, как  наиболее надежному и рациональному. Администрацией Краснокамского муниципального района за счет средств бюджета проведены работы по корректировке проекта. Администрации Краснокамского муниципального района и администрации Краснокамского городского поселения готовы в дальнейшем к взаимодействию в реализации проекта «Водоснабжение г. Краснокамска из Нытвенских подземных источников» (как основного источника водоснабжения г. Краснокамска), в целях обеспечения населения Краснокамского муниципального района качественной питьевой водой и доступности услуг по водоснабжению для потребителей района. Общая стоимость этого объекта составляет 1200 млн. руб. В случае принятия решения строительства данного объекта по государственной программе «Чистая вода», объект должен быть построен в течение 3-х лет, то есть с 2011 по 2013 годы.

Одновременно ведутся работы по проектированию и строительству резервного источника водоснабжения г. Краснокамска из поверхностного водозабора (р. Чусовая), очистных сооружений. Срок завершения проектных работ – декабрь 2010 года.

Основные проблемы

1. В настоящее время водоснабжение г.Краснокамска осуществляется Камской фильтровальной станцией на которой:

- отсутствует зона санитарной охраны;

- качество воды, подаваемой на водоподготовку не соответствует санитарным нормам;

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о состоянии источника водоснабжения (р. Кама).

2. Большая изношенность сетей водоснабжения г Краснокамска, необходимость реконструкции разводящих сетей.

3. Отсутствие подтверждения выбора нового источника водоснабжения г.Краснокамска и Краснокамского муниципального района (Нытвенское месторождение подземных вод).

4. Отсутствие финансовых средств для строительства нового источника водоснабжения г.Краснокамска и Краснокамского муниципального района.

1.7.1.5  Водоотведение

В Краснокамском городском поселении осуществляется централизованный отвод сточных вод от населения и предприятий. Общая протяженность канализационных сетей Краснокамского городского поселения составляет: самотечная канализация – 88,623км, напорная канализация – 17,577 км. Сточные воды из внутридворовых канализационных сетей поступают в уличную канализационную сеть, затем по трубопроводам сборного самотечного коллектора поступают на канализационные насосные станции, из которых при помощи насосных установок по напорным канализационным трубам поступают в   главный канализационный коллектор (трубопровод, собирающий сточные воды со всей канализованной территории  и отводящий их на очистные сооружения, где производится их механическая и биологическая очистка).

В Краснокамском муниципальном районе насчитывается 14 канализационных насосных станций:

9 – в Краснокамском, 2 – в Оверятском  городских поселениях,

2 – в Майском, 1 – в Стряпунинском сельских поселениях.

Общая протяженность канализационных сетей составляет:

одиночного главного коллектора – 71,35 км,

уличные канализационные сети – 61,58 км,

внутриквартальные и внутридворовые сети – 46,3 км.

В Краснокамском муниципальном районе имеется четыре очистных сооружения, в том числе:

- Краснокамское городское поселение – ОАО «ЦБК «Кама»,

- Майское сельское поселение - ФГУП «Пермский свинокомплекс»,

- Оверятское городское поселение - ОАО «Пермтрансжелезобетон»,

- Стряпунинское сельское поселение.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения Камского ЦБК, очищают хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды не только Краснокамского городского поселения, но и  Майского сельского поселения.

Сточные воды Оверятского городского поселения (в т.ч. п.Мысы) поступают на очистные сооружения ОАО «Пермтрансжелезобетон».

В Стряпунинском сельском поселении хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого сектора и объектов соцкультбыта поступают для очистки на биологические очистные сооружения (БОС).

Очистные сооружения являются социально-значимыми предприятиями и важными стратегическими объектами Краснокамского муниципального района.

Объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения Краснокамского муниципального района в среднем составляет около 5000,0 тыс. м3 год. Количество отводящих сточных  вод определяется по данным учета измерительных приборов или по нормативам потребления, утвержденными органами местного самоуправления.

Ремонт и замена канализационных сетей, вызванных нарушением режима работы систем водоотведения, приводящих к массовому сбросу сточных вод в водоемы и подвалы, требует больших финансовых вложений.

С целью предотвращения преждевременного износа канализационных сетей проводятся планово-предупредительные ремонты.

Протяженность канализационных сетей Краснокамского муниципального района (по поселениям) и  потребность их в замене приведена в таблице:

| Протяженность сетей канализации | Краснокамское городское поселение | Оверятское городское поселение | Майское сельское поселение | Стряпунинское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение главного коллектора, км, в т.ч. нуждающиеся в замене | 25,7 20,0 | 1,25 | 42,9 15,0 | 1,5 0,7 |
| Уличные канализационные сети, км, в т.ч. нуждающиеся в замене | 49,4 21,0 | 9,08 2,28 | 2,6 0,9 | 0,5 0,5 |
| Внутриквартальные и внутридворовые сети, км, в т.ч. нуждающиеся в замене | 34,7 17,0 | 1,9 | 9,7 5,8 |  |

Основные проблемы

- значительная степень износа канализационных сетей: уличных, внутриквартальных, главного коллектора;

- необходимость реконструкции и модернизации очистных сооружений для более качественной очистки сточных вод;

1.7.2  Транспортные коммуникации

По территории района проходит Камский судоходный путь, который является важным звеном единой глубоководной системы Европейской части России, в свою очередь связанной с водными путями европейских стран. Таким образом, можно осуществлять перевозку грузов в порты Балтийского, Белого, Черного, Азовского и Каспийского морей, речные порты Большого европейского кольца. С 1999 года муниципальный район речным транспортом не обслуживается.

Железнодорожная магистраль Москва – Ярославль -   Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Владивосток, проходящая по территории района, имеет трансконтинентальное значение и входит в систему евроазиатских международных транспортных коридоров («Транссиб»). Эта линия имеет современное техническое оснащение, на всем пути электрифицирована. По ней  проходят значительные транзитные грузовые и пассажирские поезда. Местное значение имеет ветка  Оверята – Краснокамск.

Через район проходит широтная автомагистраль - участок федеральной автодороги (Е22) Казань – Ижевск – Пермь – Екатеринбург (по которой осуществляется движение пригородных и междугородных автобусов из Перми в северо-западные, западные, юго-западные районы области, Коми-Пермяцкий  автономный округ, а также города Республики Коми, Удмуртии, Татарстана, Кировской и Самарской областей).

Автодорожная сеть Краснокамского муниципального района представлена 510,6 км. дорог,  из которых 183,523 км (35,9 %) – с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием, 66,305 км.(13,0 %) – с переходным покрытием, 260,752 км. (51,1 %) – грунтовые.

Кроме того имеется  898,15 метров искусственных сооружений – мостов и путепроводов.

Протяженность федеральных дорог  составляет 28 км.

Протяженность дорог, находящихся в муниципальной собственности - 143,519 км., в т.ч. 102,66 – асфальтированные дороги, 35,749 км. – дороги переходного типа, 5,11 км. – грунтовые дороги.

Для совершенствования отношений, возникающих в связи с использованием муниципальных дорог, обеспечения их сохранности и улучшения технического состояния разработано «Положение об автомобильных дорогах и дорожной деятельности Краснокамского муниципального района» от 25.02.2010 г. № 23. Положение позволяет регулировать отношения при осуществлении дорожной деятельности на территории района по содержанию  и ремонту дорог, по размещению придорожных объектов, определяет обязанности пользователей автодорог.

В настоящее время автомобильный транспорт является основным видом транспортного обеспечения внешних связей в муниципальном районе. Выросло число автомобилей, находящихся в собственности граждан и собственности организаций. Постоянно растет число транзитного транспорта.

В связи с этим плотность транспортного потока на дорогах возросла, что приводит к постоянному и значительному износу дорожного покрытия. Для обеспечения стабильной работы пассажирского и грузового  автотранспорта необходим ежегодный ремонт дорог. Длительное нарушение сроков проведения текущего и капитального ремонта в предыдущие годы стало причиной неудовлетворительного состояния дорог в настоящее время. (доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям составляет 58,8 %).

Краснокамский муниципальный район с 2006 г. принимает участие в реализации приоритетного регионального проекта  «Муниципальные дороги» - в 2009 г.  на реализацию проекта направлено 4,0 млн.руб., в т.ч. 3,9 млн.руб. средства краевого бюджета и   0,1 млн.руб. средства бюджета района. В рамках проекта выполнен капитальный ремонт участка автодороги д.Мокино - п.Майский (произведен ремонт барьерных ограждений)

Всего с начала реализации проекта  привлечено 47,8 млн.руб., в т.ч. 32,1 млн.руб. – средства краевого бюджета и 15,7 млн.руб.- средства бюджета района. Участие в проекте позволяет проводить  работы по приведению автодорог в нормативное состояние, повышать  транспортную мобильность между населенными пунктами внутри района, создавать безопасные условия для пассажирских и грузовых перевозок.

Администрацией муниципального района заключен договор с ОАО «Автодор» на  содержание дорог. В 2009 г. на содержание дорог израсходовано 7 млн.руб. средств бюджета района.

Основные проблемы:

- низкая доля дорог с твердым покрытием (52,2 % от учтенной протяженности дорог);

- неудовлетворительное состояние дорожного полотна;

- необходимость проведения инвентаризации и паспортизации дорог внутри поселений и между поселениями;

- отсутствие средств местного бюджета на проведение инвентаризации, паспортизации, ремонт и содержание дорог.

1.7.3  Благоустройство

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического, гигиенического и эстетического состояния жилого пространства района в целом.

Среди основных направлений деятельности по благоустройству – озеленение территории, текущий ремонт дорог, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, уличное освещение, содержание мест захоронения.

В настоящее время содержание объектов благоустройства относится к полномочиям поселений.

Общая протяженность улиц в муниципальном районе составляет 181,3 км., в том числе 172,2 км освещенные. На территории района имеется 15 мостов и путепроходов общей площадью 5,4 тыс.м2. В пределах городской черты имеется 3,4 тыс. га зеленых насаждений. В пределах населенных пунктов находится 37,8 км. берегов рек, требующих уборки.

На территории Майского сельского поселения имеется рекреационный пруд, на территории Оверятского городского поселения – три пруда ( в д.Мишкино, в д.Мошни, на ст.Шабуничи).

В 2009 году   выполнены работы по благоустройству территорий на 42,3 млн.руб., в т.ч.

на содержание дорог и тротуаров направлено 25,3 млн.руб.

на содержание мостов и путепроводов – 1,2 млн.руб.

на содержание объектов озеленения – 2,0 млн.руб.

на санитарную уборку территории – 2,8 млн.руб.

Обслуживающие организации имеют на балансе 85 единиц спецтехники для уборки территории и вывоза бытовых отходов.

Продолжается модернизация контейнерного парка – приобретено 34 сменяемых контейнера закрытого типа, при транспортировке которых не производится уплотнение мусора.

Механизированным способом убирается площадь 1029,6 тыс.м2.

В течение года вывезено 76,7 тыс. м3 бытового мусора, 19,2 тыс.м3. жидких отходов и 9,2 тыс. т снега.

Основные проблемы:

- недостаточное благоустройство дворовых территорий;

- ненадлежащее состояние дорог и тротуаров;

- недоукомплектованность дорожной сети системой ливневой канализации;

- восстановление и рекультивация дорожных покрытий после проводимых раскопок;

- недостаточная освещенность улиц;

- захламление придворовых территорий в частном секторе;

- недостаточное озеленение территории, старение зеленых насаждений;

- приведение в нормативное состояние кладбищ;

- безопасность гидротехнических сооружений.

1.7.4  Жилищный фонд

Жилищно-коммунальная сфера является одной из важнейших сфер обеспечения комфортной жизнедеятельности граждан муниципального района. Поэтому от уровня обеспеченности жильем, от технического состояния жилых домов и степени их благоустройства в значительной степени зависит социальное благополучие граждан.

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории муниципального района имеется 6626 жилых домов общей площадью 1564,7 тыс.кв.м., в том числе многоквартирные дома – 1428 единиц, 1251 тыс.кв.м. (в т.ч. дома блокированной застройки 907 единиц) и индивидуальные жилые дома – 5719 единиц, 482,2 тыс.кв.м.

Муниципальный жилой фонд составляет 434,1 тыс.кв.м. – 27,7 % жилого фонда.

В среднем на одного жителя муниципального района в 2009 г. приходится 22,2 кв.м. общей площади жилых помещений (по краю – 20,8 кв.м.). По этому показателю муниципальный район находится на 12 месте среди муниципальных районов и городских округов Пермского края.

Причем, обеспеченность жилой площадью городских жителей выше, чем жителей сельской местности – в 2009 г. соответственно 23,5 кв.м. и 16,7 кв.м.  (в среднем по краю обеспеченность жилой площадью городских жителей – 21,1 кв.м., сельских – 19,8 кв.м.)

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,7 % - 18 домов, 11,1 тыс.кв.м.

| Жилищный фонд | Ед.изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд на конец года (общая площадь жилых помещений) | тыс.м2 | 1520,4 | 1530,7 | 1543,9 | 1557,5 | 1564,7 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) | кв.м. | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| городской жилищный фонд | тыс.м2 | 1318,9 | 1326,5 | 1333,1 | 1341,0 | 1342,4 |
| на одного жителя | кв.м. | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,5 |
| сельский жилищный фонд | тыс.м2 | 201,5 | 204,2 | 210,8 | 216,5 | 222,3 |
| на одного жителя | кв.м. | 15,4 | 15,5 | 16,1 | 16,3 | 16,7 |

На территории района имеет место перевод жилых помещений в нежилые, в основном, для размещения торговых предприятий «шаговой» доступности. За 2008-2009 годы было переведено в нежилые помещения 1666,5 кв.м. жилой площади.

На 01.01.2010 г. на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях состоит 765 семей, из которых 38 – проживают в коммунальных квартирах, 108 – в общежитиях, 82 – в ветхом и аварийном жилье.

В 2009 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 55 семей (129 жителей). Среди семей, улучшивших жилищные условия,  семьи особых категорий: 7 молодых семей (из них 3 – проживающие в сельской местности), 1 многодетная семья, 1 семья инвалида ВОВ, 3 семьи участников ВОВ, 1 семья ветерана боевых действий, 6 семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, 2 семьи вынужденных переселенцев.

Уровень благоустройства жилого фонда в муниципальном районе достаточно высокий: отоплением обеспечено 79,0 % жилого фонда, водопроводом - 75,8 % , канализацией – 74,4 %, горячим водоснабжением – 68,9 %, ваннами (душем) – 68,4 %, газом – 76,7 %, напольными электроплитами – 4,6 %.

Управление многоквартирными домами осуществляют 23 управляющие компании, из которых 3 муниципальные (в Оверятском городском и Стряпунинском сельском поселениях).

У муниципальных управляющих компаний остаются ограниченные функции, которые к концу 2010 г. должны перейти в частные управляющие компании.

| Структура многоквартирных домов по способу управления | Количество домов | Общая площадь, тыс. м2 | Доля,% |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСЖ | 142 | 332,565 | 15,7 |
| Управляющие компании | 677 | 906,555 | 74,6 |
| в т.ч. муниципальные | 73 | 25,41 | 8,0 |
| частные | 604 | 881,145 | 66,6 |
| непосредственное управление | 56 | 8,748 | 6,2 |
| способ не выбран | 32 | 3,09 | 3,5 |

С 2008 года Краснокамский муниципальный район принимает участие в реализации федерального закона № 185 ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

В 2008 г. в реализации программы принимало участие только Майское сельское поселение, было отремонтировано 14 многоквартирных домов на 10,2 млн.руб.

В 2009 г. участие в программе принимали  Краснокамское городское и Майское сельское поселения. Всего отремонтировано 135 многоквартирных домов, общий объем финансирования составил 262,3 млн.руб., в т.ч. 224,5 млн.руб. (85,6 %) – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 18,4 млн.руб. - средства краевого бюджета, 6,2 млн.руб. – средства бюджетов поселений и 13,2 млн.руб. средства собственников помещений.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2009 г. приняло участие Краснокамское городское поселение. В рамках программы переселено 66 человек из трех аварийных домов площадью 1307,2 м2. Для этих целей приобретено 30 помещений общей площадью 1393,3 м2, в т.ч. 12 помещений – в новом жилье.

В связи со снижением уровня доходов значительной части населения в прошедшем году снизился  уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги с  91,2 % в  2008 г. до 87 %. Общая сумма задолженности составила 121,1  млн.руб., что на 17,1 % больше уровня прошлого года.

Ситуация с оплатой населением жилищно-коммунальных услуг отрицательно сказывается на  функционировании отрасли.

Основные проблемы

- низкое качество жилищно-коммунальных услуг при  постоянном росте тарифов;

- высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- недостаток финансовых средств местного бюджета для участия в федеральных и региональных проектах по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда;

- задолженность управляющих компаний за потребленные ресурсы;

- неразвитость конкурентной среды в сфере управления жилищным фондом;

- отсутствие маневренного жилищного фонда.

1.7.5  Транспорт

Важное значение для развития инфраструктуры района и создания благоприятного инвестиционного климата имеет транспорт, в т.ч. автомобильный, роль которого за последние годы значительно выросла.

По состоянию на 01.01.2010 г.  в Краснокамском муниципальном районе на предприятиях и организациях всех форм собственности и у индивидуальных владельцев имеется автомобильный транспорт:

| Наличие автомобильного транспорта: | Грузовые автомобили | Автобусы | Легковые автомобили | Пикапы и легковые фургоны | Специальные автомобили |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на предприятиях и организациях муниципального района: | 320 | 120 | 215 | 18 | 154 |
| у индивидуальных владельцев | 1138 | 154 | 12595 | - | - |

Перевозки грузов крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта, выполненные на коммерческой основе и их грузооборот представлены в таблице:

| Показатели | ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевозки грузов | тыс. т | 389,3 | 149,2 | 256,3 | 240,4 | 313,6 |
| Грузооборот | тыс.т. км | 19231,7 | 13216,4 | 18748,2 | 17191,8 | 21346,5 |
| Доля перевозки грузов и грузооборота в объеме Пермского края: |  |  |  |  |  |  |
| перевозки грузов | % | 3,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,7 |
| грузооборот | % | 5,4 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 4,3 |

По объему перевозок крупными и средними предприятиями в 2009 г. Краснокамский муниципальный район находился на 8 месте в крае,  а по грузообороту – на 9 месте.

На  территории района имеется  хорошо развитая сеть пассажирских перевозок,  которая постоянно расширяется. В настоящее время  действует 44 маршрута, из которых 3 междугородних, 28 пригородных и 13 внутригородских.

Перевозки осуществляются частными перевозчиками:  3 юридических лица и 11  индивидуальных предпринимателя, имеющие 110 единиц автотранспорта.  Только за прошедший 2009 год автобусный парк пополнился 11 автобусами.

Постановлением главы Краснокамского муниципального района от 05.03.2009 № 57 утверждена единая маршрутная сеть перевозок регулярного сообщения Краснокамского муниципального района. На всех автобусных маршрутах ежегодно 1 раз в год проводится изучение пассажиропотока. Для определения технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, ежегодно в соответствии с распоряжением главы района, проводится  обследование дорожных условий на автобусных маршрутах.

В последнее время наблюдается тенденция вхождения в г. Краснокамск перевозчиков г. Перми, имеющие большее число графиков  работы и более вместительные автобусы, что ведет к убыткам местных перевозчиков  на внутригородских перевозках.

В 2009 году перевозчиками перевезено 8964,3 тыс. пассажиров, в т.ч. по социально- проездным документам 2213,5 тыс. чел.  Количество приобретенных СПД 17325 шт.  С действием социальных проездных документов производится  несвоевременная и неполная компенсация выпадающих доходов из бюджетов всех уровней.

В 2009 году возмещение расходов перевозчиков на провоз льготной категории пассажиров проводилось  из средств федерального и краевого бюджетов в виде субсидий на обеспечение равной транспортной доступности через администрацию Краснокамского муниципального района. Поступившие в администрацию района субсидии на обеспечение равной доступности транспортных услуг из федерального и краевого бюджетов,  переданы перевозчикам, заключившим договоры на перевозку и предоставляющие льготный проезд. В 2009 году было получено федеральных средств в сумме 1 144,4 тыс. руб., региональных средств в сумме 252,249 тыс. руб. Краснокамскому городскому поселению передано 326,476 тыс. руб. – федеральных средств, 72,597 тыс. руб. – региональных.

В 2010 году действуют тарифы:

- предельный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения  за километр пути 1,50 рубля (включая НДС), утвержденный решением Земского собрания Краснокамского муниципального района № 60 от 13.05.2008.

- внутригородской автомобильный транспорт – 11 рублей за поездку.

Широкое распространение получили частные такси.

Ежегодно увеличивается число автомобилей, находящихся в собственности граждан, по этому показателю в 2009 году муниципальный район находился на 15 месте в Пермском крае.

| № | Показатели | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие собственных легковых автомобилей на 1000 населения | 65,8 | 91,7 | 158,3 | 159,1 | 168,2 | 177,9 | 178,6 |
| 2 | Место в Пермском крае | 5 | 12 | 5 | 9 | 8 | 12 | 15 |

Основные проблемы:

-  износ автобусного парка и отсутствие средств на его обновление;

-  значительная доля автобусов малой вместимости на городских маршрутах;

-  несвоевременное возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров по социальным проездным документам;

- отсутствие маршрутов внутри Оверятского городского поселения;

- недостаточный охват автобусными перевозками отдаленных районов.

1.7.6  Потребительский рынок

Развитие торговли в Краснокамском муниципальном районе является одним из наиболее стабильно развивающихся секторов экономики.

По состоянию на 01.07.2010 г. сеть предприятий торгового и бытового обслуживания населения насчитывает 301 предприятие торговли, из которых 46 – объектов мелкорозничной сети, 122 - предприятия общественного питания, 94 – предприятия  бытового обслуживания, 3 рынка. Сеть потребительского рынка постоянно развивается. Так, в 2009г. по сравнению с прошлым годом число предприятий торговли выросло на 22 единицы, или на 8 %.

В 1 полугодии 2010 г.по сравнению с предыдущим годом число предприятий торговли выросло на 10 единиц, на 3 единицы выросло число предприятий общественного питания.

Оборот розничной торговли в 2009г. сложился в сумме 5475,9 млн.руб., по сравнению с прошлым  годом сократился на 2,2%, что свидетельствует о снижении доходов населения. В целом по краю снижение более значительное - 6,2%.

По объёму оборота розничной торговли Краснокамский муниципальный район занимает 3 место в крае после г. Перми, г. Березников. Оборот общественного питания в 2009 году составил 291,3 млн.руб. Несмотря на расширение сети предприятий общественного питания, объём оборота по сравнению с 2008 годом снизился на 15,7% (по краю-15,4%), что связано со снижением уровня жизни населения.

|  | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли в фактически действующих ценах | млн.руб. | 1976,3 | 2870,6 | 3510,4 | 5038,7 | 5475,9 |
| - на душу населения | рублей | 28072 | 40834 | 49934 | 71572 | 77672 |
| Индекс физического объема розничной торговли в соответствующих ценах к предыдущему году | % | 144,9 | 133,4 | 111,9 | 122,6 | 97,8 |
| Оборот общественного питания в фактически действующих ценах | млн.руб. | 160,9 | 174,0 | 238,7 | 279,0 | 291,3 |
| - на душу населения | рублей | 2267,7 | 2478 | 3391 | 3959 | 4128 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания в соответствующих ценах к предыдущему году | % | 100,9 | 95,6 | 120,5 | 90,2 | 84,3 |

В структуре оборота розничной торговли сохраняется тенденция снижения удельного веса продажи товаров на розничных рынках. Вместе с тем, розничные рынки по-прежнему формируют значительную часть оборота розничной торговли, на которых население покупает более 10 % продовольственных товаров, около 20 % - непродовольственных товаров.

В прогнозируемом периоде будет проводиться дальнейшая работа по реконструкции и модернизации розничных рынков.

В настоящее время развитие сети торговли происходит за счет смены собственников и арендаторов, за счет открытия предприятий «шаговой» доступности, открытия магазинов на 1-х этажах жилых домов (улицы Культуры, Большевистской, Шоссейная, К.Либкнехта и др.)

Торговая сеть развивается также и за счет внедрения на рынок сетевых структур краевого центра розничного функционального назначения – таких как «Виват», «Норман», «Эльдорадо», «Эксперт», «Монро», «Магнит», «Практическая магия». Развитие сети общественного питания идёт по пути открытия предприятий быстрого питания и кафе эконом-класса, а также за счет сетевых структур, таких как «Сковородка», «Цыплята по английски».

В прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее увеличение оборота розничных сетей.

В связи со снижением покупательского спроса наметилась тенденция развития социально ориентированных предприятий торговли, таких как «Социальный», «Распродажный» и другие.

В настоящее время большое внимание уделяется стимулированию торговых предприятий к реализации товаров местных производителей. С этой целью в 1 квартале 2010 года проводились расширенные выставки – продажи с дегустацией продукции ОАО «Кэлми», ООО «Краснокамскхлеб» и молочных изделий СХПК «Труженик», а также ярмарка «Выходного дня» и научно-практическая конференция среди объектов торговли Краснокамского райпо. С целью активизации покупательского спроса на товары местных сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности на территории  района, начиная с 2010 года, проводится акция «Покупай Краснокамское».

Один  из путей развития для местных компаний – это система кооперативов, которая позволяет снижать давление производителей и поставщиков, а также уменьшить маркетинговые затраты в расчёте на каждый отдельно взятый магазин. В условиях конкуренции с крупными компаниями возникает необходимость развиваться, создавать дополнительные преимущества. Малые и средние предприятия способны выжить, если будут объединяться.

Сильной стороной развития торговли района является отсутствие административных барьеров для участников рынка.

Среди слабых сторон развития торговли в районе в первую очередь необходимо отметить низкий уровень обеспеченности качественными торговыми площадями.

Характерной тенденцией на рынке розничной торговли, как в Пермском крае, так и в Краснокамском муниципальном районе, является постоянный рост издержек: растёт инфляция, цены на недвижимость, коммунальные платежи, расходы на содержание персонала.

Еще один фактор, тормозящий развитие качественной торговли в районе – это низкая информированность потребителей о своих правах.

Еще одна слабая сторона – это наличие теневого рынка в группе товаров риска: контрафакт, нелегальные точки продаж (алкоголь, цветные металлы), продажа краденых товаров (телефоны). В связи с этим необходимо выделить приоритетную задачу - упорядочивание торговли товарами «группы риска». В целях ее решения определены 2 блока работы:

Регулирование сферы торговли товарами, бывшими в употреблении (сотовые телефоны, автозапчасти, изделия из драгметаллов и др.).

Регулирование сфер, связанных с лицензированием, а именно:

- розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;

- оборота лома цветных и черных металлов.

Необходимо подчеркнуть, что обеспечение населения услугами торговли – это вопрос местного значения. Поэтому основная нагрузка по исполнению действующего законодательства и реализации районной политики в сфере торговли приходится на органы местного самоуправления района.

Основные проблемы:

- низкая доля товаров местных производителей в общем объеме товарооборота;

- необоснованный рост цен на товары первой необходимости;

- снижение покупательского спроса населения;

- недостаточный уровень обеспеченности качественными торговыми площадями;

- низкая информированность населения о своих правах;

- недостаточное развитие сферы общественного питания в поселениях.

1.8   Консолидированный бюджет

За период  2006-2009 годы доходы консолидированного бюджета района возросли на 88%, или на 736,2 млн. рублей. При этом доля собственных доходов в доходах консолидированного бюджета сократилась на 12 процентных пункта (2006г. – 54%; 2009г. – 42%). Основными источниками образования собственных доходов бюджета являются налоговые и неналоговые доходы, и дотация из регионального фонда финансовой поддержки.

Объем налоговых и неналоговых доходов за 4 года увеличился на 98% или 258,8 млн. рублей, в том числе в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 17 %, или 77,7 млн. рублей. В основном на увеличение поступлений повлияло закрепление с 01.01.2009 года за бюджетами муниципальных районов  нормативов отчислений по налогу на имущество организаций – 70%, транспортного налога – 100% и увеличение норматива отчислений по НДФЛ на 10 %.  Несмотря на закрепление  дополнительных доходов, начиная с 2009 года в связи с кризисными явлениями в экономике, отмечается сокращение поступлений по отдельным налоговым и неналоговым доходам.

| № | Доходы, исполнено млн.руб. | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненный план на год по состоянию на 01.09.2010 | Исполнено по состоянию на 01.09.2010 |
| 1 | Доходы, всего, в том числе | 833,6 | 1000,2 | 1241,1 | 1569,8 | 1496,6 | 842,7 |
| 1.1 | Собственные доходы | 451,3 | 529,5 | 710,3 | 662,6 | 705,7 | 452,4 |
| 1.1.1 | Налоговые и неналоговые доходы, из них основные | 265,2 | 353,3 | 446,4 | 524,0 | 508,7 | 324,0 |
|  | Налог на доходы физических лиц | 132,8 | 153,2 | 185,1 | 207,4 | 185,3 | 124,5 |
|  | Единый налог на вмененный доход | 19,1 | 20,6 | 21,6 | 19,6 | 19,3 | 15,4 |
|  | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 59,5 | 42,5 |
|  | Налог на имущество физических лиц | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 9,5 | 10,8 | 2,8 |
|  | Земельный налог | 20,6 | 42,1 | 66,6 | 85,3 | 88,4 | 64,8 |
|  | Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 27,1 | 19,0 |
|  | Доходы от использования муниципального имущества | 46,4 | 45,8 | 67,3 | 46,2 | 44,4 | 25,7 |
|  | Доходы от реализации муниципального имущества | 25,3 | 69,9 | 88,0 | 34,9 | 70,4 | 31,2 |
| 1.1.2 | Дотации бюджетам | 186,1 | 166,2 | 252,1 | 133,3 | 170,2 | 113,2 |
| 1.1.3 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | 10 | 11,8 | 5,3 | 26,7 | 15,1 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления (субвенции, субсидии, и иные межбюджетные трансферты) | 329,3 | 406,5 | 453,1 | 815,1 | 791 | 390,3 |
| 1.3 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 53,0 | 64,3 | 77,8 | 92,0 | 0 | 0 |

Основными причинами снижения являются:

- по НДФЛ: сокращение численности работающих в районе и отсутствие возможности их трудоустройства;

- по налогу на имущество организаций: сокращение налоговой базы в связи с уменьшением остаточной стоимости имущества и со структурными изменениями в подразделениях и передачей движимого имущества  по месту нахождения головной организации;

- по доходам от использования  муниципального имущества: в связи с неплатежеспособностью арендаторов за  право аренды земельных участков под жилищное строительство.

Кроме того, вступивший в силу федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ограничил права собственности органов местного самоуправления только решением вопросов местного значения, осуществлением переданных отдельных государственных полномочий и обеспечением деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений. Таким образом, органы местного самоуправления лишились стабильного доходного источника от аренды муниципального имущества.

В результате объем налоговых и неналоговых доходов в 2010 году (прогноз) по сравнению с 2009 годом (факт) сократился на 3%, или на 15,3 млн. рублей.

Увеличение нормативов отчислений по налоговым доходам сопровождалось уменьшением объема дотации, выделяемой из регионального фонда поддержки муниципальных районов. На уровне субъекта объем регионального фонда поддержки муниципальных районов был уменьшен с 18% до 14% доходов краевого бюджета. В результате, доля дотации из регионального бюджета в собственных доходах консолидированного бюджета за 2006-2009 годы сократилась на 21 процентных пунктов и составила за 2009 год 20%.

Расходы консолидированного бюджета за 2006-2009 годы  увеличились на 91%, или на 758,3 млн. рублей. Расходы бюджета в отличие от доходов бюджета имеют устойчивую тенденцию к росту. Рост расходов бюджета обусловлен рядом объективных причин: увеличением расходов по фонду оплаты труда в связи с индексацией и изменением минимального размера заработной платы; ростом тарифов на тепло - и электроресурсы; ростом потребительских цен.

| № | Расходы, исполнено млн.руб. | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненный план на год по состоянию на 01.09.2010 | Исполнено по состоянию на 01.09.2010 |
| 1 | Расходы – всего, в том числе | 837,5 | 1016,8 | 1300,6 | 1595,9 | 1577,5 | 682,1 |
|  | Общегосударственные вопросы | 57,6 | 80,3 | 117,2 | 118,0 | 118,9 | 66,3 |
|  | Национальная оборона | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
|  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 45,8 | 53,8 | 71,7 | 82,7 | 77,5 | 50,3 |
|  | Национальная экономика | 32,4 | 14,4 | 32,4 | 47,8 | 29,5 | 15,0 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140,0 | 130,2 | 163,8 | 387,1 | 420,8 | 113,9 |
|  | Охрана окружающей среды | 2,8 | 4,6 | 5,6 | 2,5 | 1,3 | 0,8 |
|  | Образование | 341,8 | 403,1 | 519,9 | 554,7 | 515,8 | 296,6 |
|  | Культура, кинематография, средства массовой информации | 34,4 | 42,2 | 53,7 | 62,7 | 71,4 | 31,3 |
|  | Здравоохранение и спорт | 121,6 | 159,5 | 164,8 | 179,8 | 153,4 | 65,8 |
|  | Социальная политика | 37,1 | 63,4 | 61,3 | 67,5 | 58,4 | 17,3 |
|  | Межбюджетные трансферты | 23,6 | 64,4 | 109,5 | 92,4 | 129,7 | 24,4 |
| 2 | Дефицит бюджета | -4,0 | -16,6 | -59,4 | -26,1 | -80,8 | 160,7 |
| 3 | Структура расходов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Общегосударственные вопросы | 6,9 | 7,9 | 9,0 | 7,4 | 7,5 | 9,7 |
|  | Национальная оборона | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
|  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 7,4 |
|  | Национальная экономика | 3,9 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 2,2 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16,7 | 12,8 | 12,6 | 24,3 | 26,7 | 16,7 |
|  | Охрана окружающей среды | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Образование | 40,8 | 39,6 | 40,0 | 34,8 | 32,7 | 43,5 |
|  | Культура, кинематография, средства массовой информации | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 4,6 |
|  | Здравоохранение и спорт | 14,5 | 15,7 | 12,7 | 11,3 | 9,7 | 9,6 |
|  | Социальная политика | 4,4 | 6,2 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 2,5 |
|  | Межбюджетные трансферты | 2,8 | 6,3 | 8,4 | 5,8 | 8,2 | 3,6 |

В настоящее время назрела проблема увеличения собственной доходной базы и развитие бизнеса на территории.

1.9  Эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом

1.9.1  Управление муниципальной собственностью.

Территория Краснокамского муниципального района занимает 95626 га земли, в том числе  Оверятское сельское поселение – 25819 га, Стряпунинское сельское поселение – 51617 га, Майское сельское поселение -  12821 га;   Краснокамское городское поселение – 5141 га.

Наличие и распределение земель по категориям,  на конец 2009 года.

| Категория земель | Общая площадь (га) |
| --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 7570 |
| Земли с/х назначения | 46184 |
| Земли промышленности, транспорта…и иного назначения | 1266 |
| Земли оздоровительного и рекреационного назначения | 52 |
| Земли лесного фонда | 36401 |
| Земли водного фонда | 1550 |
| Земли запаса | 2603 |

Итоги деятельности по управлению муниципальным имуществом за 2007-2009 гг

| № |  | ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость имущества находящегося в собственности муниципального района | млн. руб. | 2520,00 | 2141,46 | 2109,62 |
| 2. | Получено средств в бюджет от управления имуществом, всего | млн. руб | 103,94 | 96,11 | 38,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | от аренды имущества |  | 23,46 | 23,93 | 18,31 |
|  | от приватизации |  | 80,48 | 71,86 | 19,99 |
|  | прочие продажи |  |  | 0,32 | 0,02 |
| 3. | Получено средств в бюджет от управления земельными участками, всего | млн. руб | 37,03 | 25,4 | 16,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | от аренды земли |  | 21,48 | 17,50 | 10,67 |
|  | от продажи земли |  | 15,55 | 7,90 | 6,15 |
| 4. | Всего доходов от управления муниципальной собственностью | млн. руб | 140,97 | 121,51 | 55,14 |

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами РФ и Законодательного собрания Пермского края, Указами губернатора Пермского края ведется работа по перераспределению земель, обеспечению эффективного оборота земель всех форм собственности и платы за землю, государственному кадастровому учету земель. Проводится работа по разграничению государственной собственности на землю.

В целях максимальной регистрации прав на землю проводятся следующие мероприятия:

- инвентаризация прав на земельные участки;

- выявление земельных участков, на которые не зарегистрированы права владения;

- обеспечение оформления землепользователями, землевладельцами прав на землю.

Необходимо проводить мероприятия муниципального земельного контроля, выявлять земельные участки, на которые не оформлены права, и выдавать землевладельцам, землепользователям предписания для оформления прав, так как это повлияет на увеличение поступлений платы за землю в бюджет.

В системе управления земельными ресурсами важную роль играет государственный земельный кадастр (ГЗК). Обеспечение решений общегосударственных и региональных задач системой сведений ГЗК позволяет осуществлять ряд важных действий в следующих областях:

1. В области правовых отношений - обеспечение государственной регистрации прав на землю и сделок с ними, формирование уверенности собственников, владельцев, пользователей в своих правах на земельные участки и иную недвижимость, разграничение прав собственности на земельные участки между федеральными органами и органами субъектов Российской Федерации.

2. В области экономики — обеспечение поступлений земельных платежей в бюджет территорий и расширение налогооблагаемой базы, проведение массовой кадастровой (экономической) оценки земель, информационная поддержка рыночного оборота земли, совершенствование механизма налогообложения земли и иной недвижимости путем установления зависимости платежей от рыночной стоимости и доходности используемых земельных участков и объектов недвижимости, уменьшение количества субъектов земельных отношений, пользующихся незаконными или необоснованными льготами.

3. В области использования земель и управления земельными ресурсами — предоставление полной и достоверной информации для планирования и управления земельными ресурсами территорий на базе данных количественного и качественного учета земель; обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании объектов недвижимости; проведение контроля и мониторинга за состоянием и использованием земель; обеспечение территориально-экономического планирования и функционального зонирования территорий, уточнение генеральных планов их развития, создание механизма изъятия (выкупа) земель для государственных и муниципальных нужд.

1.9.2  Арендные отношения

Как показала практика, одним из наиболее эффективных методов увеличения доходов бюджетов использования земли, было и остается использование земли на правах аренды. Арендные отношения являются главным инструментом перераспределения земли между их пользователями.

Основным направлением комитета имущественных отношений в сфере земельных отношений является осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности использования земельных участков находящихся в аренде, и увеличение доходов бюджета. С этой целью проводятся следующие мероприятия:

- инвентаризация земельных участков, определяющая количественный и качественный потенциал муниципального образования в возможностях получения дохода от использования земли;

- организация работы по сдаче в аренду земельных участков;

- работа по обеспечению поступлений арендной платы и выполнение годового задания по поступлениям арендной платы за землю;

- организация работы по контролю за поступлением арендной платы;

- ведение претензионно-исковых работ (см. таблицу);

- ведется база по поступлениям арендной платы за землю и задолженности по арендаторам.

Увеличение объемов передачи земли в аренду достигается путем:

- формирования земельных участков с целью предоставления их на аукционе;

- увеличения количества аукционов по продаже прав аренды земельных участков;

- активизации продажи на аукционе прав аренды на землю в целях комплексного освоения территорий.

- количество земельных участков, предоставленных в аренду на аукционах

Основной задачей для максимализации доходов от управления муниципальным имуществом Краснокамского района является необходимость анализирования и увеличения следующих показателей:

- площадь земельных участков, вовлеченных в рыночный оборот;

- количество земельных участков, предоставленных на аукционах для целей строительства;

- количество предоставленных в собственность земельных участков, на которых находятся объекты недвижимости;

- площадь земельных участков, на которые оформлены документы на выкуп;

- количество сформированных с целью предоставления на аукционе земельных участков;

Для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории района необходимо в первую очередь провести работы по созданию и актуализации планово-картографического материала территории района, осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок, провести землеустройство на землях, находящихся согласно закону в муниципальной собственности, увеличить процент вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных долей, регистрации права собственности района на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.

Комплексный подход к решению указанных задач позволит в возможно короткие сроки создать эффективную систему учета земельных участков, разработать механизмы для вовлечения в хозяйственный оборот земель района, увеличить бюджетные поступления за землю и, как следствие, перейти на следующий этап, когда Краснокамский район сможет наиболее рационально и выгодно распорядиться собственными земельными участками. Помимо этого необходимо учитывать, что проведение землеустроительных работ, постановка земельных участков на кадастровый учет способствуют стимулированию налоговых поступлений в консолидированный бюджет.

Анализ и прогноз поступлений доходов в бюджет

Доходы от аренды земельных участков

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

годы

тыс.руб.

План

Факт

План

22231

32819,8

3575

3575

24279,8

24500

24900

Факт

19491,8

10673,4

3493,2

2008

2009

2010 I-

полуг.

2010-II

полуг.

2011

2012

2013

Доходы от аренды и продажи земельных участков, тыс.руб.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

годы

тыс.руб.

План

Факт

План

25531

36365,2

5575

5575

29464,2

29877,6

30485,4

Факт

26896,8

16824,2

4048,4

2008

2009

2010 I-

полуг.

2010-II

полуг.

2011

2012

2013

Результаты претензионно - исковой работы

| Период работы | Составленно новых претензий |  | Вручено, штук | Оплачено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штук | на общую сумму, руб. |  | штук | на общую сумму, руб. |
| с 26 мая по 1 июня 2010г. | 115 | 10 569 101,85 | 54 | 29 | 1 155 175,93 |
| с 1 июня по 1 июля 2010г. | 126 | 5 671 255,71 | 64 | 27 | 44 242,30 |
| с 1 июля по 1 августа 2010г. | 14 | 44 062 223,96 | 19 | 23 | 2 842 613,25 |
| с 1 августа по 1 сентября 2010г. | 11 | 2 234 265,47 | 109 (заказным) | 5 | 2 356,58 |
| ИТОГО | 266 | 62 536 846,99 | 246 | 84 | 4 044 388,06 |

Общая сумма задолженности за 2008, 2009год составила, по состоянию:

На 01.01.2010г            - 98 364 230,00 руб.

На I кварталл 2010г   - 105 653 227,05 руб.

На II кварталл  2010г - 112 003 113,30 руб.

Предельные ценовые интервалы арендной платы одного квадратного метра земли по Краснокамскому району на 2010 год:

| Разрешенное использование земельных участков | Стоимость 1 кв.м. в год руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимальная | максимальная | средняя |
| Земли промышленности, транспорта, торговли… | 6,68 | 75,07 | 34,68 |
| Земли гаражей и автостоянок | 6,42 | 46,88 | 26,65 |
| Земли для индивидуального жилищного строительства | 0,41 | 4,11 | 2,26 |
| Земли для огородничества | 0,30 | 2,14 | 1,22 |

1.9.3  Имущество

| Общая стоимость муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По состоянию на 01.01.2010 | Хозяйственное ведение | Оперативное управление | Безвозмездное пользование | Аренда | Казна | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балансовая стоимость (т. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые помещения | 10 791,5 | 1 281 734,1 | 124 645,9 | 50 367,9 | 19 239,3 | 1 486 778,7 |
| Сооружения | 2,5 | 36 575,4 | 9 488,0 | 423,7 | 35 934,6 | 82 424,2 |
| Жилой фонд |  |  |  |  | 14 728,1 | 14 728,1 |
| Дороги |  |  |  |  | 128 865,4 | 128 865,4 |
| Сети водопровода |  | 122,1 |  | 10,5 | 12 606,8 | 12 739,4 |
| канализации |  | 89,2 |  | 34,6 |  | 123,8 |
| газопровода |  |  |  |  | 33 256,7 | 33 256,7 |
| тепловые |  | 1 023,1 |  | 61,9 |  | 1 085,0 |
| электрические | 13 645,0 | 180,5 | 1 788,0 | 19,4 | 924,0 | 16 556,9 |
| Транспортные средства | 2 504,7 | 39 099,6 |  | 327,3 |  | 41 931,6 |
| Движимое имущество | 7 525,2 | 275 446,6 |  |  | 8 156,9 | 291 128,7 |
| ИТОГО: | 34 468,9 | 1 634 270,6 | 135 921,9 | 51 245,3 | 253 711,8 | 2 109 618,5 |
| Остаточная стоимость (т. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые помещения | 4 188,7 | 773 387,7 | 97 599,4 | 33 529,3 | 10 695,9 | 919 401,0 |
| Сооружения | 0,0 | 13 418,7 | 7 982,9 | 215,9 | 23 651,5 | 45 269,0 |
| Жилой фонд |  |  |  |  | 14 483,7 | 14 483,7 |
| Дороги |  |  |  |  | 73 028,7 | 73 028,7 |
| Сети водопровода |  | 1,7 |  | 0,0 | 12 137,1 | 12 138,8 |
| канализации |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| газопровода |  |  |  |  | 27 011,5 | 27 011,5 |
| тепловые |  | 110,7 |  | 0,0 |  | 110,7 |
| электрические | 2 069,6 | 0,0 | 1 713,5 | 0,0 | 924,0 | 4 707,1 |
| Транспортные средства | 593,3 | 19 549,7 |  | 0,0 |  | 20 143,0 |
| Движимое имущество | 2 444,3 | 70 866,3 |  |  | 2 590,9 | 75 901,5 |
| ИТОГО: | 9 295,9 | 877 334,8 | 107 295,8 | 33 745,2 | 164 523,3 | 1 192 195,0 |

1.10  Размещение муниципального  заказа

Органы местного самоуправления, казенные учреждения, бюджетные учреждения и иные получатели средств местного бюджета  Краснокамского муниципального района  (далее – заказчики) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования руководствуются  федеральным законом от 21.07.2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». (далее – Закон о размещении заказов).

Заказчики самостоятельно выполняют функции по размещению муниципального заказа.

| Показатели работы муниципальных заказчиков | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведено торгов и других способов размещения заказов, всего | единиц | 294 | 346 | 402 | 454 | 559 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| открытый конкурс |  | 69 | 89 | 11 | 15 | 9 |
| открытый аукцион, всего |  |  |  | 55 | 57 | 38 |
| в том числе открытый аукцион в электронной форме |  |  |  | - | - |  |
| запрос котировок |  | 192 | 194 | 214 | 338 | 456 |
| несостоявшиеся процедуры закупок |  | 33 | 63 | 122 | 44 | 56 |
| иные закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя |  | - | - | - | - |  |
| Сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная на закупку товаров, работ, услуг | млн.руб. | 421,9 | 489,0 | 670,8 | 629,6 | 700,2 |
| Расходы бюджета на закупку товаров, работ, услуг (кассовые расходы), в том числе: | млн.руб. | 286,6 | 458,3 | 562,6 | 522,4 | 532,4 |
| - на услуги естественных и локальных монополий | млн.руб. | 58,1 | 62,0 | 78,2 | 61,6 | 73,5 |
| Суммарная начальная цена контрактов, выставленных на торги и другие способы размещения заказов | млн.руб. | 356,4 | 437,9 | 577,8 | 546,1 | 629,7 |
| Общая стоимость заключенных контрактов и договоров | млн.руб. | 344,8 | 414,9 | 557,3 | 505,8 | 584,9 |
| Экономия бюджетных средств | млн.руб. | 9,1 | 19,5 | 20,5 | 38,2 | 44,8 |
| Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % |  |  |  |  | 19,6 | 13,5 |

Сумма расходов муниципальных заказчиков на закупку товаров (работ, услуг) до 2008 г. имела положительную динамику. В 2009 г. расходы сократились на 7,2 % и составили 34,5 % от общей суммы расходов бюджета. (в 2008 г. – 51,5 %).

Общая стоимость, выставленная на конкурсы и размещенная другими способами  закупок по сравнению с 2008 г. сократилась на 5,5 %.

Сократилась доля расходов на услуги естественных и локальных монополий в общем объеме закупок для муниципальных нужд с 13,9 % в 2008 г. до 11,8 % в 2009 г.

Расходы бюджета на закупки малого объема в 2009 г. составили 166,2 млн.руб. или 31,8 % в общих расходах на закупку товаров, работ, услуг (в 2008 г. – 167,5 млн.руб., 29,7 %).

Увеличилось количество процедур, проведенных методом запроса котировок, в 2009 г. их проведено в 1,6 раза больше, экономия бюджетных средств составила 7,5 млн.руб. (в 2008 г. – 3 млн.руб.)

Общая экономия средств от проведенных процедур в 2009 г. составила 38,2 млн.руб., на 86,3 % больше, чем в 2008 году.

В связи с тем, что заказчики при размещении заказа отдают предпочтение аукциону,  увеличивается экономия бюджетных средств. Только в результате проведения аукционов экономия бюджетных средств составила в 2008 г. 14 млн.руб. и в 2009 г. – 26,1 млн.руб.

С 01.01.2011 г. обязательным будет проведение аукционов в электронной форме, что позволит сэкономить больше бюджетных средств.

1.11  Развитие территорий

В связи с реализацией на территории Пермского края федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» на территории бывшего Краснокамского муниципального образования 01.01.2006 г. созданы Краснокамский муниципальный район и  4 поселения: Краснокамское и Оверятское городские поселения,  Майское и Стряпунинское сельские поселения.

| Поселение | Численность человек | Площадь кв. км | Плотность чел/км2 | Число населенных пунктов, единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. с численностью менее 50 чел |
| Краснокамское городское поселение | 52632 | 54,66 | 962,9 | 1 | - |
| Оверятское городское | 8891 | 259,5 | 34,3 | 34 | 21 |
| Майское сельское поселение | 7206 | 124,4 | 57,9 | 17 | 10 |
| Стряпунинское сельское поселение | 1839 | 515,5 | 3,6 | 25 | 23 |
| Краснокамский муниципальный район | 70569 | 957,0 | 73,7 | 77 | 54 |

Краснокамское городское поселение – самое крупное поселение муниципального района, в нем сосредоточено 74,6 % численности населения, оно располагает самым крупным налоговым потенциалом, основу которого составляют промышленные предприятия, самой развитой социальной и инженерной инфраструктурой. Однако здесь самая высокая плотность населения – 963 чел. на кв.км.

В Стряпунинском сельском поселении проживает 1,8 тыс. чел., что составляет менее 3 процентов численности населения района, зато по площади (515,5 кв. км) – более половины площади муниципального района. Оно является самым отдаленным от центра муниципального района, имеет самую низкую налоговую базу.

На территории Майского сельского поселения находится крупное сельскохозяйственное предприятие по производству свинины на промышленной основе ООО «Пермский свинокомплекс» и СХПК «Труженик».

На территории Оверятского городского поселения – ОАО «Пермтрансжелезобетон» Корпорации «Бетокам».

Расстояние от центра муниципального района до центров поселений  г. Краснокамск – п. Майский – 15,2 км. г. Краснокамск – п. Оверята – 12,4 км., г. Краснокамск – с.Стряпунята – 20,8 км.

В настоящее время существует реальная опасность социальной и экономической деградации сельских населенных пунктов, которые теряют наиболее активные молодые слои населения. Жителями сельских населенных пунктов (особенно отдаленных) остаются пожилые нетрудоспособные люди,  асоциальные элементы и дачники. Уже сейчас более 70 % населенных пунктов имеют численность населения менее 50 человек.

Численность проживающих в большей части сельских населенных пунктов значительно выше, чем численность зарегистрированных жителей за счет временно проживающих (дачников). Значительная доля «дачников» - жители краевого центра. Администрации поселений вынуждены нести дополнительную нагрузку по обеспечению населения услугами транспорта, обслуживанию и ремонту дорог.

Выявление перспектив  развития Краснокамского муниципального района

Основные проблемы социально-экономического развития

- Сложная демографическая ситуация.

- Недостаточная обеспеченность населения услугами дошкольных образовательных учреждений.

- Высокий уровень преступности, в т.ч. подростковой.

- Неблагоприятная экологическая обстановка.

- Высокая напряженность на рынке труда, дисбаланс между спросом и предложением;

- Высокая заболеваемость социально-значимыми болезнями, особенно среди подростков и молодежи.

- Высокая дифференциация уровня заработной платы по отраслям экономики.

- Необходимость обеспечения населения качественной питьевой водой.

- Высокая степень износа инженерно-инфраструктурных сетей района.

- Значительное отставание развития улично-дорожной сети от стремительного роста числа автотранспортных средств.

- Последствия финансового криза – сложное финансово-экономическое положение ряда предприятий.

- Высокая степень износа основных фондов.

- Недостаточное привлечение инвестиций в экономику.

- Выведение крупных налогоплательщиков с территории района.

- Недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства.

- Снижение доли собственных доходов в консолидированном бюджете района.

- Недостаток собственных средств бюджета для участия в региональных и федеральных проектах.

Угрозы развития

- Старение населения.

- Отток квалифицированных молодых кадров.

- Снижение собственной доходной базы.

- Опережающий рост цен на энергоносители.

- Низкий уровень диверсификации экономики.

- Рост социальной напряженности на фоне роста высвобождаемых работников, снижения доходов населения.

- Отсутствие  качественной питьевой воды для обеспечения населения.

Конкурентные  преимущества

- Выгодное географическое положение муниципального района - возможность выхода на федеральные автомобильные и железнодорожные магистрали, наличие водного пути, близость аэропорта.

- Развитая многоотраслевая структура экономики.

- Наличие качественных трудовых ресурсов.

- Наличие запасов полезных ископаемых.

- Наличие свободных производственных площадей и земельных участков для развития новых производств.

- Градостроительный потенциал.

- Развитая социальная инфраструктура.

- Развитая инженерная инфраструктура.

Возможности развития

- Создание новых производств.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

- Развитие туристического бизнеса.

- Развитие агропромышленного комплекса.

Миссия

Краснокамский муниципальный район – территория роста.

Цель программы

Стратегической целью развития Краснокамского муниципального района выбрано  устойчивое повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики.

Приоритетные направления развития

Достижение стратегической цели Краснокамского муниципального района  обеспечивается по приоритетным (стратегическим) направлениям развития:

- создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района;

- обеспечение интенсивного развития экономики, повышение экономического потенциала и конкурентоспособности Краснокамского муниципального района;

- сохранение и улучшение среды жизнедеятельности;

- развитие местного самоуправления

2   Цели и задачи развития Краснокамского муниципального района

2.1  Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории района

Для победы в конкурентной борьбе с другими регионами за приток инвестиций, квалифицированной рабочей силы, органы местного самоуправления заинтересованы в развитии человеческого потенциала, улучшении качества жизни населения, которые непосредственно обеспечивают достижение социально- экономической безопасности и повышение привлекательности муниципального района.

Социальная политика района призвана обеспечить для каждого человека достойное качество жизни – занятость, доход, современный уровень образования, медицинской помощи, условий для досуга и занятиями спортом.

Достижение целей и приоритетов в рамках этого направления возможно через эффективное управление социальной сферой, оптимизацию социальной инфраструктуры и развитие институтов гражданского общества.

Основными направлениями развития человеческого потенциала являются:

демографическая политика

повышение уровня занятости населения

повышение эффективности системы здравоохранения

совершенствование системы образования

сохранение и развитие культурного потенциала

развитие массовой физической культуры и спорта

создание условий для развития потенциала молодых людей

укрепление института семьи, профилактика семейного неблагополучия

1.1.1  Демографическая политика

| Результаты SWOT-анализа «Демографическая ситуация» |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Рост уровня рождаемости Снижение смертности населения Сокращение младенческой смертности | Наличие естественной убыли населения; Высокий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте; Высокий уровень смертности от неестественных причин Наличие младенческой смертности; Сокращение доли населения моложе трудоспособного возраста; Нестабильный миграционный прирост; Низкая продолжительность жизни населения; Рост социально-обусловленных болезней |

Главной целью демографической политики в Краснокамском муниципальном районе является стабилизация, а в дальнейшем и рост численности постоянного населения, выражающейся в снижении заболеваемости и смертности населения, повышении рождаемости,   формирование у населения потребности в здоровом образе жизни,  создание имиджа района как привлекательного места для работы, отдыха и воспитания детей.

2.1.1.1  Снижение заболеваемости и смертности населения

Снижение младенческой и детской смертности

В структуре причин смерти младенцев преобладают перинатальные состояния и врожденные аномалии.

В рамках мероприятий по снижению младенческой и детской смертности необходимо:

1. Проведение мониторинга здоровья женщин и детей, внедрение и применение систем ультразвукового обследования беременных с риском рождения детей с врожденными пороками развития.

2. Повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в дородовый и послеродовый период, а также детям;

3. Создание безопасных условий для родоразрешения и выхаживания новорожденных;

4. Создание и оснащение межрайонного центра 2 уровня сложности на базе акушерского отделения Краснокамской городской больницы.

Реализация мероприятий национального проекта «Здоровье» в части «Родовой сертификат» позволит повысить качество медицинских услуг для беременных, рожениц, родильниц и детей первого года жизни: обновлять парк медицинской аппаратуры, обеспечивать беременных медикаментами и питанием, стимулировать медицинский персонал за счет доплат.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В рамках задачи снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Диспансеризация работающего населения.

2. Отбор и своевременное направление пациентов на высокотехнологические виды медицинской помощи.

3. Совершенствование службы скорой медицинской помощи.

4. Обеспечение населения лекарственными средствами в рамках программы государственных гарантий и программы по обеспечению лекарственными средствами льготных категорий граждан.

5. Организация школ здоровья с целью повышения грамотности населения в вопросах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках задачи снижения смертности от онкологических заболеваний необходимы следующие мероприятия:

1. Создание потребности населения в ежегодном самомониторинге здоровья.

Широкая комплексная санитарно-просветительская работа, направленная на информированность населения по вопросам онкопатологии наружных локализаций, при которых знания человека и его своевременное обращение к врачу имеют решающее значение.

2. Профилактика смертности от новообразований, в том числе:

3. Раннее выявление онкопатологии у лиц старше 40 лет, путем проведения дополнительной диспансеризации работающего населения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

4. Скрининговые осмотры населения врачами- специалистами.

5. Своевременная диагностика и контроль первичных опухолей с применением исследований онкомаркеров.

6. Проведение профилактических целевых осмотров женщин на онкопатологию.

7. Проведение маммографии.

Снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм.

В рамках задачи снижения смертности и инвалидности от несчастных случаев, отравлений и травм необходимы следующие мероприятия:

1. Снижение количества самоубийств:

выявление причин самоубийств и эффективных способов влияния на их предотвращение;

создание системы психологической помощи, организация телефонов доверия;

разработка программ психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп в период трудной жизненной ситуации;

проведение обучения психологов, педагогов школ по профилактике суицидов среди детей и подростков.

2. Снижение количества убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в результате преступлений:

предотвращение «бытовой» преступности;

разработка и реализация целевой программы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании.

3. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при дорожно-транспортных происшествиях.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с ежегодно возрастающей диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами реконструкции дорожно-уличной сети, развития применяемых технических средств организации и управления дорожным движением и его увеличивающейся интенсивностью.

Основными мероприятиями являются:

оптимизация движения транспортных средств и пешеходов на участках улично-дорожной сети с использованием современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств и автоматизированных систем управления дорожным движением;

повышение качества подготовки водителей транспортных средств и других участников дорожного движения;

обеспечение развития системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, и повышение эффективности деятельности служб, прибывающих на место дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи пострадавшим.

проведение профилактической работы по предупреждению опасного поведения на дорогах;

усиление оснащенности подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;

4. Для предотвращения смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях необходимы следующие мероприятия:

1) при пожарах:

совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы системы обеспечения пожарной безопасности;

обеспечение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

2) при происшествиях на водных объектах:

приведение в соответствие с необходимыми требованиями оборудования ледовых переправ и пляжей;

повышение оперативности деятельности служб спасения;

информационная пропаганда правил поведения на воде.

Снижение заболеваемости и инвалидности на производстве.

Для решения данной задачи проводятся следующие мероприятия:

- комплексная санитарно-просветительская работа;

- стимулирование работодателей к обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников, повышение эффективности деятельности общественных и государственных институтов в сфере контроля над состоянием условий и охраны труда;

- периодические профилактические медицинские осмотры населения для выявления профессиональных  заболеваний;

- скрининговые обследования групп риска с проведением экспресс-диагностики для выявления больных на ранних стадиях заболеваний;

- дальнейшее развитие и совершенствование системы долечивания и реабилитации пациентов в санаторно-курортных учреждениях.

2.1.1.2  Повышение  рождаемости

Для повышения рождаемости на территории муниципального района предполагаются мероприятия по:

- Созданию благоприятных условий и привлекательности территории района для семей с детьми.

- Улучшению жилищных условий молодых семей.

- Оказанию социальной поддержки семей с детьми.

- Охране репродуктивного здоровья населения.

- Созданию информационного поля по ответственному родительству и созданию положительного имиджа семьи.

2.1.1.3  Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни

На формирование здорового образа жизни населения муниципального района должны быть направлены комплексные мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании, повышению ответственности руководителей образовательных, досуговых и прочих учреждений и контролю над распространением психоактивных веществ, спиртных напитков и табака в подведомственных организациях, повышению уровня физической и творческой активности населения.

Снижения степени зависимости от вредных привычек  решается проведением следующих мероприятий:

- обеспечение координации действий всех субъектов профилактики;

- предупреждение ввоза и распространения психоактивных веществ;

- усиление контроля за распространением психоактивных веществ;

- снижение доступности алкогольных напитков и психоактивных веществ, особенно для несовершеннолетних;

- развитие системы раннего выявления детей и молодежи, употребляющих психоактивные  вещества;

- совершенствование методов работы специалистов субъектов профилактики;

- совершенствование услуг наркологической помощи;

- повышение степени информированности населения по проблемам негативных явлений.

Повышение  уровня физической и творческой активности населения будет осуществляться посредством системы мероприятий:

-  формирование у населения альтернативных увлечений;

- пропаганда занятий физической культурой и спортом;

- повышение охвата населения, особенно детей и подростков занятиями физической культурой и спортом;

- повышение эффективности системы массовых культурных мероприятий, физкультурно-спортивных праздников, соревнований и других мероприятий для различных категорий граждан;

- формирование у детей и молодежи социальной компетентности, жизненных навыков, стресс – преодолевающего поведения, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни;

- развитие и поддержка социально-культурных инициатив;

- стимулирование и поддержка гражданских инициатив, направленных против употребления психоактивных веществ; привлечение к деятельности по профилактике общественных и религиозных объединений, социально-ответственного бизнеса; активизация потенциала семьи в вопросах профилактики негативных явлений;

- создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи; обеспечение занятости детей и молодежи; привлечение их к активным формам досуга;

- духовно-культурная поддержка незащищенных слоев населения (дети, сироты, семьи, находящиеся в социально-опасном положении).

2.1.1.4  Обеспечение положительного сальдо миграции высококвалифицированных кадров

Решение данной задачи предполагает следующие мероприятия:

- развитие рынка жилья;

- развитие системы социальных образовательных кредитов;

- реализацию проектов по созданию новых точек притяжения (например, строительство технопарка);

- развитие системы социального партнерства  с работодателями, профсоюзами – через 3-х стороннее соглашение;

- муниципальная поддержка социально активной молодежи в различных сферах жизни;

- создание комфортных условий проживания молодежи и условий для реализации ее потенциала;

- создание необходимых условий для качественного и разнообразного досуга населения;

- создание системы молодежного инновационного предпринимательства.

В целях стабилизации демографической ситуации на территории муниципального района Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрена реализация инвестиционных проектов:

2011 год

- Строительство детского сада на 280 мест в г.Краснокамске (ул. Чапаева).

- Строительство школы на 450 учащихся в г. Краснокамске (микрорайон МЖК).

- Строительство пристройки к школе № 8.

- Строительство 2 очереди акушерского корпуса МУ «Краснокамская городская больница».

2012 год

- Организация встроенных раздаточных пунктов молочной кухни во всех жилых районах г.Краснокамска.

2013 год

- Строительство детского сада в п. Мысы.

2014 год

- Строительство детского сада в г. Краснокамске.

- Строительство детского сада в п. Ласьва.

2015 год

- Строительство детского сада в п. Оверята.

- Строительство детского сада в д. Новая Ивановка.

2.1.2  Повышение уровня занятости населения

| Результаты SWOT-анализа «Занятость населения» |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Высокая доля трудоспособного населения; Наличие незанятых квалифицированных кадров Возможность получения образования и повышения квалификации в районе и краевом центре Создание новых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | Высокий уровень безработицы как на регистрируемом, так и на общем рынке труда Сокращение большого числа рабочих мест на ОАО «ЦБК «Кама» в связи с реорганизацией производства Снижение количества рабочих мест на предприятиях района в связи с экономическим спадом развития предприятий на фоне мирового финансово-экономического кризиса Отток молодого экономически активного населения в краевой центр и более благополучные регионы Низкий образовательный уровень безработных Рост доли безработных с низкой конкурентоспособностью и трудовой мобильностью (инвалиды, лица предпенсионного возраста, женщины, выпускники учебных заведений) Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы Высокая степень безработицы в сельской местности Высокая текучесть кадров в сфере малого бизнеса Недостаточная адаптация системы профессионального образования к потребностям рынка труда |

Основной целью регулирования трудовых отношений является создание условий для развития эффективного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой, позволяющей за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень потребления, повышение заработной платы работников как основной составляющей доходов населения, создание условий для реализации трудовых прав граждан.

Цель достигается через решение следующих задач:

- Своевременное принятие мер по снятию напряженности на рынке труда и снижению уровня безработицы.

- Обеспечение сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг.

- Развитие кадрового потенциала, повышение конкурентоспособности безработных граждан через организацию профессионального обучения, профессиональной ориентации, психологической поддержки и социальной адаптации.

- Использование механизмов социального партнерства для повышения уровня заработной платы и усиления работодателями гарантий по обеспечению занятости населения.

- Обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями и вывод заработной платы «из тени», своевременное получение начисленной заработной платы.

- Создание условий для  самозанятости безработных граждан.

- Оказание помощи в трудоустройстве подростков 14-18 лет в летний период (особенно для детей из группы риска).

- Организация консультационной помощи, повышение информирования населения и работодателей о положении на рынке труда.

- Реализация краевой Программы  дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по направлениям:

- опережающее профессиональное обучение работников, предупрежденных об увольнении;

- организация общественных работ в организациях района и на социально-значимых объектах для работников, находящихся под риском увольнения, а также для незанятых граждан;

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;

- поддержка ищущих работу граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства;

8. Поддержка на муниципальном уровне инициативности, активности, креативности и инновационности граждан (поддержка начинающих предпринимателей, организация движений, смотров, конкурсов, ярмарок, пропаганда лучших достижений и т.д.).

Обеспечение занятости населения района связано с реализацией проектов, направленных на расширение действующих производств и созданию новых производств.

2.1.3  Развитие системы здравоохранения

| Результаты SWOT-анализа «Здравоохранение» |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Развитая сеть муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Высокая доля медицинских кадров с высшей и средней категорией Высокая оснащенность медицинским оборудованием амбулаторных учреждений Все учреждения здравоохранения: - применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; - переведены на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; - переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат; - переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования; За поликлиниками закреплена функция фондодержания Внедрен проект «Электронная регистратура» На территории района имеется среднее образовательное учреждение по подготовке среднего медицинского персонала | Высокая изношенность основных фондов Недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами |

Основной целью деятельности системы здравоохранения является оказание населению доступной и качественной медицинской помощи в соответствии с Программой Государственных гарантий  для обеспечения роста  качества жизни населения.

Основными задачами являются -  повышение эффективности системы здравоохранения и повышение доступности и качества медицинской помощи.

Повышение эффективности системы здравоохранения:

- осуществление деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую, и стационарную помощь по конечному результату с учетом критериев качества и повышения уровня оплаты труда;

- использование стандартов оказание медицинской помощи на основе нормативов финансовых затрат, рассчитанных по стандартам оказания медицинской помощи;

- ведение персонифицированного учета медицинской помощи населению;

- поддержание материально-технической базы медицинских учреждений в соответствии с табелем оснащения;

- формирование муниципального заказа на конкурсной основе;

- развитие системы платных услуг населению;

-  создание условий для развития медицинских организаций различных  форм собственности;

Повышение доступности и качества медицинской помощи:

- увеличение доступности и качества медицинской амбулаторной, стационарной и скорой

помощи;

- обеспечение доступности и качества профилактической помощи, включая иммунизацию населения;

- создание условий для сохранения работоспособности, здоровья и жизни работников в процессе труда;

- создание условий для своевременного обеспечения необходимыми лекарственными средствами;

- обеспечение доступа нуждающегося населения к медицинским услугам краевого центра;

- повышение укомплектованности медицинскими кадрами;

- профессиональная подготовка медицинских кадров;

- оснащение амбулаторно-поликлинических учреждений современным медицинским оборудованием.

# Динамика  показателей  здоровья

| № п/п | Показатели | 2009г. | 2010г. | 2011г | 2012г. |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Рост численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность постоянного населения (тыс. человек) | 70,4 | 70,5 | 70,8 | 70,9 |  | 71,2 | 71,5 | 71,5 |
| II. Повышение рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число родившихся за год | 1000 | 1030 | 1032 | 1039 |  | 1050 | 1058 | 1060 |
| 2.2 | Коэффициент рождаемости (на 1000) | 14,2 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 |  | 14,9 | 15,0 |
| III. Снижение заболеваемости и смертности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение показателя общей смертности населения (на 1000 населения) | 15,8 (1115 чел.) | 14,7 (1039 чел.) | 15,6 (1102 чел) | 15,4 (1087 чел.) |  | 14,5 (1003 чел) | 14,0 (1001 чел) | 13,8 (990 чел) |
| 3.2. | Снижение младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) | 12,4 | 11,8 | 10,5 | 9,8 |  | 9,1 | 8,5 | 7,9 |
| 3.3. | Снижение перинатальной смертности (на 1000 родившихся) | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,0 |  | 7,7 | 7,3 | 7,0 |
| 3.4. | Снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) | 904,8 | 896,0 | 890,0 | 882,0 |  | 870,0 | 865,0 | 850,0 |
| 3.5. | Снижение госпитальной летальности от болезней системы кровообращения В т.ч.: | 4,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |  | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| 3.5.1. | Снижение смертности от инфарктов миокарда | 54,0 | 52,5 | 51,0 | 49,5 |  | 48,0 | 46,5 | 45,0 |
| 3.5.2. | Снижение смертности от острых нарушений кровообращения | 124,8 | 118,7 | 112,6 | 106,5 |  | 100,1 | 94,3 | 88,2 |
| 3.6. | Снижение смертности от онкологических заболеваний (на 100 тыс. населения) | 205,9 | 200,5 | 194,0 | 190,0 |  | 186,0 | 181,0 | 178,0 |
| 3.7. | Повышение доли онкологических больных с 1 и 2 стадиями заболевания (%) | 44,5 | 45,6 | 47,6 | 49,8 |  | 52.6 | 56,2 | 60,0 |
| 3.8. | Снижение одногодичной летальности от онкозаболеваний (%) | 29,7 | 28,9 | 28,1 | 27,3 |  | 26,5 | 25,7 | 24,7 |
| 3.9. | Снижение показателя запущенности (%) | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |  | 12,9 | 12,8 | 12,6 |
| 3.10. | Повышения уровня пятилетней выживаемости (%) | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,4 |  | 49,2 | 49,9 | 50,8 |
| 3.11. | Снижение смертности от сахарного диабета (на 100 тыс. населения) | 11,4 | 9,9 | 8,9 | 7,6 |  | 6,7 | 5,6 | 4,2 |
| 3.12. | Снижение смертности от внешних причин (на 100 тыс. населения) | 206,0 | 191,0 | 186,8 | 182,6 |  | 178,4 | 174,2 | 170,0 |
| 3.12.1 | В т.ч.от ДТП (на 100 тыс. населения) | 25,6 | 20,0 | 19,6 | 19,2 |  | 18,9 | 18,6 | 18,0 |
| 3.13. | Снижение смертности от отравлений ПАВ (на 100 тыс. населения) | 42,6 | 42,0 | 40,0 | 38,0 |  | 36,0 | 34,0 | 30,5 |
| IV. Снижение заболеваемости социально-значимыми заболеваниями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс.населения) | 89,4 | 88,2 | 88,0 | 86,8 |  | 85,6 | 84,4 | 83,2 |
| 4.2. | Уменьшение доли открытых форм туберкулеза (%) | 40,0 | 38,8 | 37,6 | 36,4 |  | 35,2 | 34,0 | 32,8 |
| 4.3. | Снижение заболеваемости ВИЧ –инфекцией (на 100 тыс.населения) | 136,4 | 121,0 | 119,2 | 117,4 |  | 115,6 | 113,8 | 112,0 |
| 4.4. | Снижение заболеваемости наркоманиями (на 100 тыс.населения) | 80,9 | 77,7 | 74,0 | 70,8 |  | 67,6 | 64,4 | 61,2 |
| 4.5. | Снижение заболеваемости ИППП (на 100 тыс. населения) | 485,8 | 480,4 | 475,0 | 469,6 |  | 464,2 | 458,8 | 453,4 |

В целях развития системы здравоохранения на территории муниципального района Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрена реализация инвестиционного проекта по строительству фельдшерско-акушерского пункта в п.Ласьва (2011 год)

2.1.4  Совершенствование системы образования

| Результаты SWOT-анализа «Образование» |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Развитая сеть учреждений общего образования и учреждений дополнительного образования Высокое качество среднего общего образования Наличие филиалов высших учебных заведений Наличие учреждений среднего профессионального образования Наличие учреждения начального профессионального образования | Недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений Недоступность качественного образования для детей с ограниченными возможностями Неукомплектованность педагогическими кадрами Старение педагогических кадров Значительная доля детей, проживающих в условиях социального и психологического неблагополучия |

Главная цель развития отрасли – повышение качества образования, развитие рынка в сфере оказания образовательных услуг, рост эффективности бюджетных расходов.

Данная цель достигается посредством следующих задач:

- обеспечения условий для реализации гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;

- создание условий для достижения современного качества образования во всех типах и видах образовательных учреждений;

- расширение возможностей участия общественности в управлении образованием;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет перехода на норматив подушевого финансирования образовательных учреждений;

- участие в реализации национальных, региональных и отраслевых проектов.

Основные направления развития отрасли:

1. Модернизация и развитие сети образовательных учреждений.

- увеличение доли детей, обучающихся на третьей ступени общеобразовательной школы и развитие профильного обучения;

- координация работы по переводу муниципальных образовательных учреждений в статус автономных;

- расширение образовательной среды для детей дошкольного возраста;

- участие в работе университетских округов образовательных учреждений района

2. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания:

- изучение школами новых образовательных стандартов;

- внесение изменений в структуру и содержание образовательной программы пилотной школы (МОШ №1) по апробации федеральных государственных образовательных стандартов начального и общего образования;

- совершенствование работы с одаренными детьми;

- совершенствование системы специального (коррекционного) образования;

- дистанционное обучение детей-инвалидов;

- развитие системы дополнительного образования и воспитания;

- совершенствование форма психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;

- обеспечение сохранения и  укрепления здоровья детей;

- развитие системы профилактической деятельности предупреждающей и снижающей уровень безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;

3. Повышение качества общего образования через реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

- целевое повышение квалификации работников образования;

- расширение возможностей участия учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и турнирах;

- усиление контроля за преподаванием предметов естественно-математического цикла с целью повышения среднего балла по ЕГЭ;

- обеспечение качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА;

- развитие электронных услуг в системе образования района через реализацию регионального  проекта «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края»;

- расширение спектра услуг в электронном виде населению района;

- разработка образовательных программ дошкольных образовательных учреждений в соответствии с новыми требованиями;

- аттестация педагогических кадров в соответствии с новым порядком аттестации кадров;

- развитие педагогического потенциала через конкурсное движение;

4. Повышение эффективности управления образовательными учреждениями

- повышение заработной платы через оптимизацию численности работающих;

- ресурсосбережение;

- перевод образовательных учреждений в статус автономных;

- нормативно-подушевое финансирование;

- новая система оплаты труда.

5. Безопасность образовательных учреждений

- приведение сети образовательных учреждений в нормативное состояние через участие в региональном проекте «Новая школа»;

- своевременное прохождение лицензионной экспертизы образовательными учреждениями.

В целях совершенствования системы образования на территории муниципального района Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрена реализация инвестиционных проектов:

2011 год

- Строительство детского сада на 280 мест в г. Краснокамске (ул. Чапаева).

- Строительство школы на 450 учащихся в г. Краснокамске (микрорайон МЖК).

- Строительство пристройки к школе № 8.

2013 год

- Строительство детского сада в п.Мысы.

2014 год

- Строительство детского сада в г. Краснокамске.

- Строительство детского сада в п. Ласьва.

2015 год

- Строительство детского сада в п. Оверята.

- Строительство детского сада в д. Новая Ивановка.

2.1.5  Сохранение и развитие культурного потенциала

| Результаты SWOT-анализа «Культура» |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Наличие учреждений культуры: картинная галерея, краеведческий музей государственные памятники истории памятники градостроительства и архитектуры памятник монументального искусства Наличие школ дополнительного образования – обеспечение занятости детей, развитие одаренных детей, участие и победы в Российских и международных конкурсах и фестивалях. Сохранение единой сети муниципальных библиотек | Слабая материально-техническая база учреждений культуры Проблема приобретения музыкальных инструментов Недоукомплектованность учреждений культуры кадрами Устарелые библиотечные фонды |

Основной целью  деятельности органов местного самоуправления в развитии культуры на территории Краснокамского муниципального района является повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг  культуры и сохранение культурного наследия муниципального района.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Развитие материально-технической базы и техническое переоснащение отрасли:

- обновление книжного фонда библиотек;

- развитие и модернизация центров правовой информации;

2. Повышение эффективности управления бюджетными учреждениями:

- преобразование учреждений культуры в новые организационно-правовые формы;

- расширение объема предоставляемых платных услуг населению;

- эффективное использование бюджетных средств;

- реализация инновационных форм и методов работы, обеспечивающих повышение качества услуг;

3. Развитие эстетического и художественного образования:

- содействие росту профессионального уровня ведущих творческих коллективов, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- выявление и поддержка талантливой молодежи;

- сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение квалификации специалистов культуры и искусства;

- поддержка проектов проведения фестивалей, конкурсов, выставок;

4. Создание условий для массового отдыха  и организация досуга жителей района:

5. Сохранение историко-культурного наследия района:

- ремонт и реставрация памятников культуры;

6. Создание положительного имиджа Краснокамского муниципального района.

В целях сохранение и развитие культурного потенциала на территории муниципального района Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрена реализация инвестиционных проектов:

2011 год

- Восстановление функционирования и реконструкция кинотеатра «Родина» в г. Краснокамске.

2012 год

- Строительство Дома культуры в с.Стряпунята.

2.1.6  Развитие массовой физической культуры и спорта

| Результаты SWOT-анализа «Физкультура и спорт» |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Наличие учреждений физической культуры и спорта Участие в реализации проекта «Школьный спортивный сертификат» Сильная спортивная подготовка спортсменов «Школы Самбо» Развитие школы футбола, волейбола, баскетбола и бокса Развитие организации «Малыш и спорт» Привлечение к занятиям спортом работающую молодежь, ветеранов, инвалидов | Слабая материально-техническая база и высокая степень ее износа, особенно в сельской местности Высокая текучесть кадров Недостаточный уровень квалификации некоторой части специалистов Недостаточное количество спортивных площадок и спортивных сооружений Сложности выезда спортивных команд на соревнования Недостаточная мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом Недостаточное финансирование спортивных мероприятий Отсутствие хорошего футбольного поля |

Основная цель развития физической культуры и спорта – формирование у населения района потребности в физической культуре, укреплении здоровья, организация здорового досуга и создание условий для занятий спортом, в том числе:

- развитие массовых видов спорта, расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом;

- улучшение физической подготовки и физического развития населения;

- совершенствование развития детско-юношеского спорта;

- создание условий для укрепления здоровья населения за счет привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом.

Основными задачами деятельности органов местного самоуправления в реализации целей физической культуры и спорта являются:

1. Формирование у населения, особенно молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

2. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и организация работы  по месту жительства.

3. Развитие сети спортивных учреждений для занятий спортом высших достижений.

4. Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта, обеспечение населения доступными физкультурно-спортивными услугами.

5. Совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной работы среди различных групп населения.

6. Поддержка кадрового потенциала.

В целях развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального района Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрена реализация инвестиционных проектов:

2011 год

- Строительство ледового дворца спорта в г. Краснокамске.

2012 год

- Строительство стадионов в с. Мысы и с. Черная.

- Строительство комплекса трамплинов и биатлонного комплекса в районе с. Черная.

2013 год

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и открытого корта в п. Оверята.

- Строительство автодрома с помещением для хранения техники в с.Стряпунята.

2.1.7  Молодежная политика

| Результаты SWOT-анализа «Молодежная политика» |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Развитая сеть учреждений молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта Наличие клубов по месту жительства Наличие органов молодежного самоуправления: - Молодежный парламент (при Земском собрании) - Совет молодежи (при Думе Майского с.п.) - Совет работающей молодежи Краснокамского муниципального района (при Управлении по молодежной политике) | Снижение численности населения моложе трудоспособного возраста Высокий уровень безработицы среди молодежи Высокий уровень преступности в молодежной среде Трудности в приобретении жилья молодыми семьями Миграция молодых людей в краевой центр и другие регионы Общественно-политическая пассивность значительной доли молодых людей Высокая заболеваемость социально-значимыми болезнями среди молодежи Низкий уровень культуры в определенных социальных группах молодежи Значительное количество семей, находящихся в социально-опасном положении |

Целью молодежной политики является создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для физического и духовного развития молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие созидательной активности молодежи , интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

Исходя из поставленной  цели и в рамках приоритетных направлений молодежной политики Российской Федерации основными задачами являются:

- создание и развитие организационных и правовых условий для решения вопросов профессионального развития и занятости молодежи и молодежного предпринимательства; содействие экономической занятости молодежи;

- формирование и развитие у молодежи гражданско-патриотических чувств, содействие общественной и гражданской активности молодежи, повышение избирательной активности молодежи;

- обеспечение законных прав и интересов молодежи;

- поддержка инновационной деятельности детских и молодежных объединений;

- создание условий, способствующих физическому, духовному, и интеллектуальному развитию молодых граждан;

- поддержка молодых семей;

- подготовка молодых граждан призывного возраста к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, содействие военному и патриотическому воспитанию молодежи;

- развитие и реализация творческого потенциала, поддержка социально-значимых инициатив молодежи;

- обеспечение доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного участия  во всех сферах общественной жизни, информирование молодежи о возможностях их личностного и общественного развития в Пермском крае и краевом центре;

- создание системы противодействия распространению в молодежной среде асоциальных явлений;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики.

2.1.8  Проблемы семьи, профилактика семейного неблагополучия

Основная цель деятельности всех субъектов профилактики заключается в недопущении детского неблагополучия и повышении роли семьи в воспитании детей.

Достижение этой цели возможно путем решения следующих задач:

1. Объединение усилий всех социальных ведомств, служб и учреждений, направленных на поддержку семьи:

- укрепление брака;

- поддержка молодой семьи;

- профилактика домашнего насилия;

- профилактика социального сиротства;

- обеспечение прав ребенка на жизнь, здоровье, формирование здорового образа жизни;

- поддержка семьи, воспитывающей одаренного ребенка.

2. Создание организационных, социально-экономических и правовых условий для повышения духовно-нравственного потенциала семьи, обеспечение необходимых условий для реализации семьями их функций и повышения уровня жизни:

- развитие школьных служб примирения;

- развитие общественных формирований, направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, особенно в сельской местности;

- создание фонда общественного попечительства;

- создание совета многодетных матерей;

- привлечение общественных формирований;

- разработка проектов по мотивации родителей, лишенных родительских прав, на восстановление в родительских правах.

2.1.9  Социальная защита населения

Поддержка населения, попавшего в трудную жизненную ситуацию является важной задачей деятельности органов местного самоуправления.

Достижение этой цели возможно путем решения ряда задач:

- осуществление контроля за состоянием задолженности по выплате заработной платы наемным работникам;

- выявление фактов ущемления законных прав опекаемых, приемных семей и детей, воспитывающихся в них и принятие  мер в соответствии с законодательством;

- при рассмотрении административных материалов на заседаниях КДН вынесение решений, с учетом материального состояния семей;

- соблюдение сроков выплат пособий на детей опекунским и приемным семьям, вознаграждений за воспитание ребенка приемным родителям;

- пропаганда различных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с целью создания дополнительных рабочих мест для взрослого населения и жизнеустройства несовершеннолетних;

- проведение мониторинга задолженности населения  по оплате услуг ЖКХ;

- оказание помощи гражданам в оформлении субсидий на оплату услуг ЖКХ;

- активизация общественного контроля в социальной сфере, жизнеобеспечении, ЖКХ и др.

- организация ярмарок местных товаропроизводителей по продаже товаров по сниженным ценам и  социальных акций на определенные виды товаров;

- расширение сети магазинов и отделов социальной направленности;

- мониторинг социального самочувствия граждан (акции протеста, жалобы и обращения в различные органы) и принятие мер по недопущению обострения ситуации.

2.1.10  Обеспечение безопасности проживания на территории  района

2.1.10.1  Экологическая безопасность

Основной целью мероприятий в рамках охраны окружающей среды является минимизация негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования, улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической безопасности населения на территории района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

1. Снижение техногенных нагрузок на окружающую среду и уменьшение экологических рисков:

- экологические риски загрязнения атмосферы от возгорания короотвала, торфяников, закрытой свалки г.Краснокамска;

- риск загрязнения Воткинского водохранилища нефтешламами нефтеям, древесными отходами короотвала;

2. Сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем:

- озеленение и благоустройство территории;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- вывод из эксплуатации  и рекультивация свалок города и поселений района;

- совершенствование системы раздельного сбора отходов;

- проведение ремонта и реконструкции очистных сооружений;

- капитальный ремонт систем ливневой канализации;

3. Совершенствование системы экологического мониторинга и контроля, систематическое проведение оценки состояния окружающей среды и ее отдельных объектов:

- контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха;

- контроль и мониторинг водных объектов, источников негативного воздействия на водные объекты;

4. Медико-экологическая реабилитация населения, проживающего в зонах повышенного экологического риска.

5. Улучшение нормативного, финансового и материально-технического обеспечения системы управления природоохранной деятельностью.

6. Развитие системы экологического просвещения:

- формирование экологической культуры;

- воспитание бережного отношения к природе.

2.1.10.2  Обеспечение общественной  безопасности

Устойчивое социально-экономическое развитие Краснокамского муниципального района невозможно без достижения главной цели в области обеспечения личной и общественной безопасности – обеспечение законности и правопорядка, безопасности жизнедеятельности населения на основе снижения уровня преступности.

Для выполнения предусмотрен ряд задач:

1. Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам:

-  создание благоприятного имиджа работников правоохранительных органов посредством СМИ и личного взаимодействия;

- повышение уровня открытости органов охраны правопорядка;

- взаимодействие органов охраны правопорядка с общественными и правозащитными объединениями;

- проведение мониторинга отношения населения к правоохранительным органам.

2. Повышение позитивного правосознания граждан.

3. Участие  граждан в деятельности по предупреждению преступлений:

- развитие отрядов правоохранительной направленности;

- участие волонтерского движения в решении проблем подростковой преступности;

4. Снижение общего количества совершенных преступлений:

- улучшение материально-технической базы органов внутренних дел;

- применение современных методов борьбы с преступностью;

- соблюдение законодательства в сфере торговли спиртными напитками несовершеннолетним;

- профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании;

- предупреждение повторной преступности несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по работе с несовершеннолетними и лицами условно осужденными;

- снижение численности семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении;

5. Снижение количества людей, погибших в результате преступлений.

6. Улучшение информационно-пропагандистсткого обеспечения деятельности по профилактике правонарушений:

- формирование общей правовой культуры населения, популяризация правовых знаний;

- воспитание у граждан активной гражданской позиции по оказанию содействия правоохранительным органам;

- пропаганда здорового образа жизни;

7. Обеспечение безопасности дорожного движения.

8. Обеспечение пожарной безопасности.

9. Обеспечение мер по усилению охраны систем жизнеобеспечения района.

Ожидаемые результаты:

- Повышение эффективности системы профилактики правонарушений.

- Активное участие в деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций.

- Создание условий, препятствующих организации террористических актов.

- Сокращение преступности, снижение темпов роста и доли тяжких и особо тяжких преступлений.

- Улучшение информационного обеспечения деятельности по обеспечению охраны порядка на территории Краснокамского муниципального района.

- Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах.

- Снижение уровня рецидивной преступности.

- Улучшение работы по профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи.

- Снижение количества имущественных преступлений.

- Снижение количества дорожно-транспортных преступлений и тяжести их последствий.

- Усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов.

- Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

- Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Целевые показатели в сфере развития человеческого потенциала

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост численности населения |  |  |  |
| Численность постоянного населения муниципального образования на 01.01. следующего года, тыс.чел. | 71,138 | 71,491 | 71,978 |
| Повышение рождаемости |  |  |  |
| Число родившихся за год, чел. | 1060 | 1090 | 1120 |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 населения) | 15,0 | 15,3 | 15,7 |
| Снижение смертности и инвалидности |  |  |  |
| Число умерших за год, человек | 1102 | 1087 | 1003 |
| в том числе в трудоспособном возрасте, чел. | 341 | 332 | 324 |
| в том числе по трем основным причинам: |  |  |  |
| внешние причины, на 100 000 человек трудоспособного возраста | 276,3 | 256,4 | 238,9 |
| сердечно-сосудистые заболевания, на 100 000 человек трудоспособного возраста | 226,5 | 218,4 | 207,3 |
| онкологические заболевания, на 100 000 человек трудоспособного возраста | 96,8 | 95,2 | 91,4 |
| Коэффициент смертности (на 1000 населения) | 15,6 | 15,4 | 14,5 |
| Показатель первичной инвалидности взрослого населения на 10 000 | 111,4 | 109,8 | 106,4 |
| Снижение младенческой и детской смертности |  |  |  |
| Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми) | 10,5 | 9,8 | 9,1 |
| Снижение заболеваемости туберкулезом |  |  |  |
| Число больных туберкулезом, чел. | 154 | 150 | 143 |
| Предупреждение употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ |  |  |  |
| Число случаев острых отравлений наркотическими препаратами со смертельным исходом | 7 | 6 | 5 |
| Повышения качества населения. Снижение заболеваемости |  |  |  |
| Средняя продолжительность временной нетрудоспособностив связи с заболеванием на 1 работающего | 8,8 | 8 | 7,8 |
| Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Уровень госпитализации прикреплённого населения к учреждениям фондодержателям населения, на 1000 населения | 183,5 | 182,4 | 181,6 |
| Объем стационарной медицинской помощи | 1773,5 | 1795,1 | 1812,4 |
| Объем стационарозамещающей медицинской помощи | 480,5 | 490 | 490 |
| Скорая медицинская помощь, вызовы. | 330,5 | 318 | 318 |
| Обеспеченность врачами | 35,8 | 37,4 | 38,6 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | 83,5 | 85,9 | 86,1 |
| Развитие кластера частного здравоохранения |  |  |  |
| Доля муниципального задания на оказание медицинской помощи по ТПГГ, размещённого в МО иной формы собственности | 10 | 14 | 18 |
| Количество врачей общей практики частной формы собственности, оказывающих населению медицинскую помощь в рамках ТПГГ | 1 | 2 | 2 |
| Количество врачей "узких специалистов" частной формы собственности, оказывающих населению медицинскую помощь в рамках ТПГГ | 1 | 2 | 2 |
| Качественное здравоохранение |  |  |  |
| Выполнение взятых на себя обязательств по реализации ПРП "Качественное здравоохранение | 100% | 100% | 100% |
| Процент выполнения плана дополнительной диспансеризации работающего населения | 100% | 100% | 100% |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью, % | 73% | 75% | 78% |
| Образование как социальный лифт |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, переведенных на нормативно-подушевое финансирование в части средств местного бюджета, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату труда педагогов в общем фонде оплаты труда, % | 65 | 65 | 65 |
| Увеличение заработной платы учителей за счет оптимизации текущих расходов % | 6,3 | 3 | 3 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступление, от общего количества детей в возрасте от 14 до 18 лет, % | 2,18 | 2,16 | 2,14 |
| Количество детей в возрасте 1,5-4 лет, стоящих в очереди для определения в муниципальное дошкольное учреждение, чел. | 120 | 112 | 80 |
| Доля детей от 5 лет, получающих услуги дошкольного образования в учреждениях и организациях разной формы собственности, % | 98 | 98 | 98 |
| Количество негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования: - учреждений (организаций) - ИП | 1 | 2 | 2 |
| Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ | 49,5 | 49,7 | 49,8 |
| Доля выпускников школ, сдавших ЕГЭ, от числа сдававших, % | 98,8 | 98,9 | 99 |
| Количество первокурсников пермских вузов от муниципального образования, получателей губернаторской стипендии по высоким результатам ЕГЭ | 7 | 8 | 8 |
| Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в малокомплектных отдаленных общеобразовательных учреждениях, от общего числа обучающихся на 3 ступени в муниципальном образовании | 3 | 3 | 3 |
| Доля детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование, от общего числа детей-инвалидов, зарегистрированных в территории, % | 90,5 | 91,0 | 91,0 |
| Количество учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 работника общеобразовательных учреждений | 10 | 11 | 11 |
| Количество учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 учителя общеобразовательных учреждений | 16,3 | 17,2 | 17,5 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, передавших клининговые, бухгалтерские услуги и услуги по охране ОУ внешнему оператору, % | 0,5 | 0,75 | 0,75 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих стабильный доступ в Интернет со скоростью не менее 256 кб/сек, % | 60 | 82 | 88 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, принятых к началу учебного года надзорными органами в установленные приказом МО ПК сроки, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество общеобразовательных учреждений, в которых значение стоимости образовательной услуги выше нормативной | 2 | 1 | 1 |
| Доля освоенных средств, выделенных за счет ФСР на проект "Новая школа" | 100 | 100 | 100 |
| Показатели сферы детства |  |  |  |
| Численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных оздоровлением в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, человек | 2390 | 2391 | 2393 |
| Численность детей в возрасте от 7 до 17лет, находящихся в СОП, охваченных различными организованными формами оздоровлении занятости, человек | 331 | 318 | 298 |
| Численность несовершеннолетних, поставленных на учет в СОП из группы "норма", человек | 20 | 12 | 8 |
| Доля несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние, от общего количества детей в возрасте от 7 до 14 лет, % | 1 | 0,95 | 0,91 |
| Численность несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, человек | 44 | 43 | 40 |
| Численность детей, находящихся в социально опасном положении, человек | 421 | 403 | 378 |
| Из них детей в возрасте от 0 до 7 лет, человек | 90 | 85 | 80 |
| Численность несовершеннолетних в СОП, совершивших преступления, человек | 16 | 15 | 14 |
| Численность несовершеннолетних в СОП, совершивших преступления повторно, человек | 14 | 13 | 13 |
| Численность детей повторно поставленных в СОП, человек | 18 | 13 | 7 |
| Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, человек | 119 | 114 | 110 |
| Создание школьных служб примирения, ед. | 1 | 1 | 1 |
| муниципальных служб примирения, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Снижение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье и имеющих право на обеспечение, | 52 | 45 | 39 |
| в том числе по жилищным сертификатам и выплатам на жилое помещение, человек | 6 | 6 | 6 |
| Снижение миграционного оттока |  |  |  |
| Миграционный прирост, чел. | 320 | 350 | 370 |
| Архивное дело |  |  |  |
| Нормативное хранение документов государственной части архивного фонда Пермского края, ед. хр. | 52699 | 52699 | 52699 |
| Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, % | 86 | 88 | 90 |
| Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля освоения средств субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края по целевому назначению, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля внесенной информации в базы данных «Архивный фонд» (4 версия), % | 60 | 75 | 90 |
| Создание у населения потребности здорового образа жизни |  |  |  |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 17 | 18 | 19 |
| Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве детей соответствующего возраста , % | 63 | 64,3 | 66 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |  |  |  |
| спортивными залами (%) | 97,3 | 98 | 98 |
| плоскостными спортивными сооружениями(%) | 31,8 | 32 | 32 |
| плавательными бассейнами (%) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Эффективность использования спортивных сооружений (%) | 85 | 85 | 85 |
| Доля спортивных сооружений, прошедших паспортизацию (%) | 75 | 85 | 95 |
| Прогнозные показатели преступности |  |  |  |
| Число погибших в результате преступлений, человек | 43 |  |  |
| Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций и происшествий, человек | 17 |  |  |
| Число погибших в результате ДТП, человек | 23 |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения | 289,0 |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений | 2040 |  |  |
| Количество ранее совершавших преступления, совершивших преступления | 403 |  |  |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления | 70 |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений по линии наркобизнеса | 82 |  |  |

2.2  Обеспечение интенсивного развития экономики, повышение экономического потенциала и конкурентоспособности Краснокамского муниципального района

В экономике Краснокамского муниципального района на сегодняшний момент имеется много проблем обусловленных как общей ситуацией в стране, так и  специфических.

Специализация района определяется доминированием в экономике района  целлюлозно-бумажной отрасли. Наличие двух крупных предприятий этой отрасли - ФЛ «Краснокамская бумажная фабрика «Гознак» и ОАО «ЦБК «Кама» являются ограничительным фактором дальнейшего развития экономики района. На данный момент на территории района осуществляют деятельность представительства этих предприятий, а головные управления находятся в других регионах, в связи с чем происходит отток налоговых поступлений и трудовых ресурсов.

На  бумажной фабрике «Гознак» на протяжении ряда лет самая высокая заработная плата в районе. Производственная деятельность остальных отраслей находится на более низком уровне, а высокий размер заработной платы на одном предприятии формирует уровень потребительских цен для всего населения района. Имеет место большой разрыв между средней заработной платой в разрезе отраслей и предприятий.

Краснокамский муниципальный район расположен в непосредственной близости к центру Пермского края – г.Перми, который уже в силу своего статуса, размера, имеет преимущества перед любым муниципальным образованием. В г.Перми сконцентрированы основные финансовые и товарные потоки, сосредоточены крупные образовательные и научные учреждения. Муниципальному району в настоящее время трудно что-либо противопоставить этим преимуществам в  конкурентной борьбе за трудовые и инвестиционные ресурсы.

Это относится и к проблемам малого и среднего бизнеса района, который испытывает серьезную конкуренцию со стороны более мощных структур краевого центра.

Еще одна немаловажная проблема состоит в том, что уже сегодня часть населения района, особенно молодые люди, связывают свое будущее с возможностями трудоустройства в краевом центре.

В настоящее время, в условиях снижения доходности бюджета, обусловленной финансово-экономическим кризисом, собственные доходы бюджета не только не позволяют эффективно и в необходимом объеме решать текущие проблемы, а тем более,  вкладывать собственные средства в проекты перспективного развития. Бюджетная недостаточность является главной причиной деградации муниципального сектора экономики и низкого качества бюджетных услуг.

В муниципальном районе значительна доля ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу. Высокий износ сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Имеются недостатки в развитии транспортной инфраструктуры, низкое качество дорожного покрытия.

Сфера профессиональной подготовки и переподготовки не в полной мере соответствует требованиям рынка труда. Уже сегодня многие предприятия района не могут удовлетворить  свои потребности в работниках определенных профессий и квалификации, в свою очередь, учащаяся молодежь не всегда может трудоустроиться в соответствии со своими притязаниями. Дефицит квалифицированных кадров, особенно рабочих специальностей, является фактором, препятствующим росту экономики района.

Предпосылками для экономического развития являются – многоотраслевая структура экономики, наличие свободных производственных  площадей, наличие развитой транспортной и инженерной инфраструктуры.

Органами местного самоуправления определены приоритетные направления в сфере экономического развития:

1. Повышение инвестиционной привлекательности Краснокамского муниципального района.

2. Разработка градорегулирующих документов, работа с земельными участками.

3. Сохранение и развитие существующих промышленных предприятий и создание условий для открытия новых производств.

4. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

5. Развитие малого и среднего предпринимательства.

6. Развитие туризма.

7. Повышение качества торгового обслуживания и предоставления услуг.

8. Развитие транспортной инфраструктуры.

9. Жилищное строительство.

10. Капитальный ремонт домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда.

7. Развитие инженерной инфраструктуры.

2.2.1  Повышение инвестиционной привлекательности Краснокамского муниципального района

Инвестиционная активность – это та сфера социально-экономической политики, где сосредоточены рычаги влияния органов местного самоуправления на социально-экономическое развитие района.

Главная задача местного самоуправления в инвестиционном процессе заключается в создании благоприятных условий для размещения инвестиций на территории района  и обеспечении благоприятного  инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов.  Кроме того, необходимо сочетание направлений вложения инвестиций со стратегическими приоритетами  развития муниципального района.

Инвестиционная политика призвана принять участие в решении основных задач для достижения главной цели Программы - устойчивое повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики.

А именно:

- диверсификация экономической базы муниципального района полностью зависит от инвестиционных вложений;

- ключевым условием развития жилищно-коммунальной инфраструктуры  является наличие капитальных вложений в ее реконструкцию;

- строительство качественного и доступного жилья тоже требует инвестиций.

Краснокамский муниципальный район имеет ряд возможностей для привлечения инвестиций:

- Наличие запасов промышленного сырья (кирпичная глина, торф, лес, нефть).

- Выгодное экономико-географическое положение в крае – через  территорию района  проходит Камский судоходный путь, автодорога федерального значения, железная дорога, сравнительно близко расположен аэропорт.

- Наличие развитой инженерной и социальной инфраструктуры.

- Наличие незанятых квалифицированных кадров.

- Наличие свободных площадей для строительства объектов, в т.ч. для жилищного строительства.

- Наличие свободных площадей на действующих предприятиях.

- Наличие неиспользуемых сельхозугодий.

Исходя из возможностей муниципального района,  имеются предпосылки привлечения инвестиций в следующие сферы деятельности:

- строительство обрабатывающих производств;

- размещение объектов логистики;

- строительство жилья;

- сельскохозяйственная деятельность;

- вложение инвестиций в сферу потребительского рынка и услуг;

- вложение инвестиций в развитие малого бизнеса.

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию муниципального района  необходимо решение основных задач:

1. Формирование инвестиционной политики муниципального района:

- централизация  и упрощение процедур работы с инвесторами;

- организация форм частно-общественного партнерства в рамках инвестиционной политики;

2. Проведение мониторинга инвестиционного климата района:

- анализ инвестиционных ресурсов и рисков в муниципальном районе;

- ведение реестра инвестиционных площадок;

- оценка результативности инвестиционных площадок;

- ведение реестра объектов незавершенного строительства и предприятий, находящихся в стадии банкротства;

3. Инвестиционный маркетинг муниципального района:

- обновление инвестиционного паспорта Краснокамского муниципального района;

- размещение информации на Интернет-сайтах;

- организация выставок, ярмарок и др. мероприятий;

4. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений с соседними районами:

- реализация совместных инвестиционных проектов;

- совместное использование информационных  ресурсов;

- заключение соглашений для решения задач социально-экономического развития и совместного использования природных ресурсов.

Приоритетными направлениями инвестиций в муниципальном районе являются:

1. Реализация проекта «Водоснабжение г.Краснокамска из подземных источников»;

2. Повторная продажа права аренды земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, в том числе под комплексную застройку.

3. Заключение договоров на освоение застроенных территорий.

4. Привлечение инвесторов для участия в Федеральной подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.

5. Включение неиспользуемых земель сельхозназначения в земли населенных пунктов с целью жилищного строительства.

6. Перевод неиспользуемых земель сельхозназначения в земли промышленности с целью привлечения инвесторов  для строительства производственных объектов.

7. Добыча полезных ископаемых (торф, глина, лес, нефть).

8. Продвижение ранее сформированных инвестиционных площадок. (подготовлены 10 инвестиционных площадок для возможного размещения на них новых производств, приложение №).

2.2.3  Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования

Создание современной системы управления районом,  единой системы управления и использования землей и недвижимостью, вовлечение их в хозяйственный оборот,  стимулирование инвестиционной деятельности – основные цели при разработке документов территориального планирования.

Необходимость разработки градорегулирующих документов на современном этапе определяется:

- возросшей ролью и значительной долей негосударственного строительства, закреплением участков за пользователями и владельцами на различные сроки, в результате чего возникает необходимость разработки определенных правил их использования и контроля за соблюдением этих правил;

- необходимостью резервирования и подготовки участков для инвесторов в различных сферах  и потребность в информации о современном и планируем состоянии этих объектов;

- несоответствие уровня транспортного обслуживания и инженерного оборудования поселений современным стандартам;

- вовлечение в сферу строительства более обширных территорий в связи с изменением структуры строительства (повышение доли малоэтажной застройки), необходимость создания полноценных районов малоэтажного строительства с современным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации все документы территориального планирования  должны быть разработаны и утверждены до 1 января 2012 года. При отсутствии утвержденных документов территориального планирования  органы местного самоуправления не смогут принимать решения о резервировании земель, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую.

Разработка документов территориального планирования Краснокамского муниципального района будет производится в соответствии со следующим планом:

2011 год

1. Подготовка генерального плана Майского сельского поселения.

2. Подготовка планов реализации генеральных планов Оверятского городского, Стряпунинского и Майского сельских поселений.

3. Подготовка проектов планировок кварталов усадебной застройки, предусмотренных генеральным планом Краснокамского городского поселения.

2012 год

1. Подготовка проектов планировок территорий п. Оверята и с. Мысы, Оверятского городского поселения.

2. Подготовка проектов планировок территорий п.Майский, с. Усть-Сыны, Майского сельского поселения.

3. Подготовка проекта планировки с. Стряпунята  Стряпунинского сельского поселения.

4. Подготовка проектов планировок кварталов усадебной застройки, предусмотренных генеральным планом Краснокамского городского поселения.

5. Подготовка проектов межевания границ населенных пунктов, к которым были присоединены земли сельскохозяйственного назначения, с целью постановки на кадастровый учет и утверждения границ населенных пунктов.

2013 год

1. Подготовка проектов планировок территорий с. Черная и п. Ласьва Оверятского городского поселении.

2. Подготовка проектов планировок территорий д. Конец-Бор, д. Фадеята Майского сельского поселения.

3. Подготовка проектов планировок территорий д. Ананичи, д.Катыши Стряпунинского сельского поселения.

4. Подготовка проектов планировок кварталов усадебной застройки, предусмотренных генеральным планом Краснокамского городского поселения.

5. Подготовка проектов межевания границ населенных пунктов, к которым были присоединены земли сельхозназначения, с целью постановки на кадастровый учет и утверждения границ населенных пунктов.

2014 год

1. Подготовка проектов планировок территорий д. Брагино, д. Новая Ивановка Оверятского городского поселения.

2. Подготовка проекта планировки территории д. Карабаи Майского сельского поселения.

3. Подготовка проектов планировок территорий д. Жаково, д. Екимята Стряпунинского сельского поселения.

4. Подготовка проектов планировок кварталов усадебной застройки, предусмотренных генеральным планом Краснокамского городского поселения.

5. Подготовка проектов межевания границ населенных пунктов к которым были присоединены земли сельхозназначения, с целью постановки на кадастровый учет и утверждения границ населенных пунктов.

2015 год.

1. Внесение изменений в Схему территориального планирования Краснокамского муниципального района, генпланы поселений Краснокамского муниципального района.

2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселений Краснокамского муниципального района.

3. Подготовка проектов межевания границ населенных пунктов, к которым были присоединены земли сельхозназначения, с целью постановки на кадастровый учет и утверждения границ населенных пунктов.

Ожидаемые результаты разработки градорегулирующей документации:

-  последовательное достижение показателей эффективности  использования территории Краснокамского муниципального района.

- вовлечение земельных ресурсов в инновационные процессы;

- улучшение экологической обстановки в результате планировки, застройки, благоустройства и озеленения территории района;

- активизация жилищного строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- подготовка инвестиционных площадок под строительство объектов промышленности;

- создание эффективной системы управления земельными ресурсами и объектами недвижимости.

2.2.4  Сохранение и развитие существующих промышленных предприятий и создание условий для открытия новых производств

Основной целью экономической политики органов местного самоуправления  является формирование эффективного, динамично-развивающегося промышленного производственного, ресурсного и трудового потенциала муниципального района для повышения налогооблагаемой базы и создания новых рабочих мест.

Для выполнения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

1. Формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие промышленных предприятий:

- развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- оптимизации тарифов на услуги коммунального комплекса;

- содействия кооперации крупного, среднего и малого бизнеса;

- оказания помощи в формировании качественной рабочей силы.

2. Создания благоприятных условий для привлечения инвесторов для развития новых производств и  расширения производств, имеющихся на территории района.

3. Создание благоприятного климата  для развития новых производств, малого бизнеса в сфере производства промышленной продукции:

- содействия развитию частно-государственного партнерства;

- содействия развитию инфраструктуры поддержки бизнеса;

- развитие социального партнерства.

4. Содействие в расширении рынков сырья и сбыта продукции, производимой промышленными предприятиями района

- использование потенциала местных производителей товаров, работ, услуг при размещении муниципального заказа;

- лоббирование интересов местных товаропроизводителей для участия в реализации федеральных и краевых программ.

- содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей через региональные рыночные структуры, участие в ярмарках, выставках, рекламных изданиях;

- участие в проекте Пермского края «Покупай пермское».

Промышленные предприятия вкладывают собственные средства для реорганизации производств с целью повышения конкурентоспособности продукции.

Так, на ОАО «ЦБК «Кама»  реализуется инвестиционный проект «LWC - Кама» по подготовке производства к выпуску легкой мелованной бумаги. После проведения реконструкции предприятие планирует выпускать 80 - 90 тыс. тонн бумаги высшего качества, которую пока не производят в России.

На ОАО «Пермтрансжелезобетон» (корпорация «Бетокам») в 2009-2010 годах реализован инвестиционный проект «Строительство завода по производству изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения» и уже начало выпускать газобетонные блоки пользующиеся спросом у строителей.

Некоторым предприятиям требуется инвестиционная помощь. Одним из таких предприятий является уникальное в своем роде на территории Пермского края и Российской Федерации предприятие, которое производит деревянные игрушки  - ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки». В настоящее время продукция предприятия востребована как в России, так и в Европейских странах, но при существующих мощностях предприятие  не может произвести необходимые объемы. Ему требуется инвестиционная помощь для технического перевооружения и тогда оно сможет выйти на более высокий уровень развития, создать новые рабочие места.

На территории Краснокамского муниципального района планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

2011 год

- Строительство двух логистических центров – в г. Краснокамске и на территории Оверятского городского поселения.

- Строительство автосервисных центров «КАМАЗ» и «КРАЗ» в районе д. Никитино Оверятского городского поселения.

- Строительство кирпичного завода  в с.Стряпунята.

2012 год

- Возобновление добычи торфа на месторождении «Пальтинское».

2013 год

- Строительство деревообрабатывающего комплекса в п. Ласьва Оверятского городского поселения.

2015 год

- Строительство кирпичного завода в с. Черная Оверятского городского поселения.

    - Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

Основной стратегической целью развития агропромышленного комплекса Краснокамского муниципального района является повышение эффективности сельскохозяйственного производства. В том числе:

- повышение устойчивого роста сельскохозяйственного производства;

- содействие развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе;

- укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных производств;

- укрепление кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий;

- обеспечение высокого уровня доходов и занятости населения;

- сохранение плодородия почвы, главного природного ресурса сельского хозяйства.

Для решения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

Приоритетное развитие животноводства:

1. Поддержка племенного животноводства, формирование племенной базы, обеспечивающей потребность сельхозпроизводителей  в племенном материале.

2. Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных и их лечение, защита населения от болезней общих для человека и животных.

3. Модернизация производственной и технологической базы.

4. Совершенствование системы кормопроизводства, освоение высокоэффективных технологий кормления животных.

Развитие растениеводства:

1. Повышение использования ресурсного потенциала (повышение плодородия почв, эффективное использование пашни и других сельскохозяйственных угодий, совершенствование земельных отношений, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель).

2. Поддержка технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий.

3. Внедрение энергосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур, использование высокоурожайных сортов, устойчивых к местным климатическим условиям.

4. Поддержка элитного семеноводства.

Поддержка формирования агропродовольственных рынков:

1. Совершенствование  взаимодействий и развитие связей личных подсобных хозяйств с сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими, агросервисными предприятиями, организациями потребительской кооперации, предпринимателями.

2. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

3. Выставочно-ярмарочная деятельность.

Создание условий и механизмов для устойчивого развития и повышения товарности личных подсобных хозяйств:

1. Обеспечение ЛПХ участками  и улучшение плодородия земель ЛПХ.

2.  Улучшение доступа ЛПХ к рынкам материально-технических ресурсов, услуг и сельскохозяйственного сырья.

3. Помощь в приобретении ЛПХ молодняка скота и птицы, семенного материала, оказание зооветеринарных, агрономических и других видов услуг.

4. Формирование механизмов финансового обеспечения личных подсобных хозяйств.

5. Информационно-консультационное обслуживание и повышение квалификации владельцев ЛПХ.

6. Поддержка развитию инфраструктуры и жилищного строительства в сельской местности.

7. Организационное обеспечение развития ЛПХ.

Для решения поставленных задач на территории муниципального района предполагается к реализации ряд инвестиционных проектов:

1. Организация переработки сельскохозяйственной продукции (с.Стряпунята, г. Краснокамск).

2. Строительство тепличных хозяйств в с. Черная, с Стряпунята, д.Фроловичи.

3. Привлечение инвесторов для открытия сельскохозяйственных производств с использованием основных средств ликвидированных сельскохозяйственных кооперативов.

Прогнозные показатели развития агропромышленного комплекса

| Показатели | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, всего | млн.руб. | 2958 | 3233 | 3459 | 3701 | 3960 |
| Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | голов | 1930 | 2004 | 2080 | 2131 | 2226 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 47 | 49 | 52 | 53 | 56 |
| личные подсобные хозяйства |  | 433 | 455 | 478 | 500 | 520 |
| Поголовье коров, всего | голов | 828 | 838 | 848 | 858 | 872 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| личные подсобные хозяйства |  | 170 | 179 | 188 | 197 | 210 |
| Поголовье свиней, всего | голов | 143157 | 151110 | 158644 | 168280 | 178418 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 140918 | 148339 | 155339 | 164339 | 173839 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 639 | 671 | 705 | 741 | 779 |
| личные подсобные хозяйства |  | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 | 3800 |
| Надой молока на корову | кг | 4563 | 4687 | 4795 | 4873 | 4967 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 5100 | 5200 | 5300 | 5350 | 5400 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 4700 | 4774 | 4885 | 4922 | 5000 |
| личные подсобные хозяйства |  | 3890 | 4087 | 4200 | 4397 | 4500 |
| Производство молока во всех категориях хозяйств, всего | тонн | 3716 | 3902 | 4230 | 4388 | 4511 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 2940 | 3087 | 3387 | 3433 | 3456 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 73 | 77 | 98 | 104 | 110 |
| личные подсобные хозяйства |  | 703 | 738 | 745 | 851 | 945 |
| Производство мяса в хозяйствах всех категорий, всего | тонн | 22478 | 22561 | 22700 | 22812 | 23047 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 22275 | 22350 | 22450 | 22525 | 22725 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 103 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| личные подсобные хозяйства |  | 100 | 105 | 138 | 169 | 198 |
| Посевные площади, всего | га | 4069 | 4273 | 4348 | 4408 | 4460 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 2429 | 2551 | 2580 | 2600 | 2620 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 1284 | 1348 | 1368 | 1388 | 1400 |
| личные подсобные хозяйства |  | 356 | 374 | 400 | 420 | 440 |
| Зерновые культуры | га | 917 | 964 | 974 | 984 | 987 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 890 | 937 | 947 | 957 | 960 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Картофель овощи всего | га | 951 | 1000 | 1065 | 1115 | 1164 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 493 | 500 | 519 | 529 | 546 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 112 |
| личные подсобные хозяйства |  | 418 | 440 | 466 | 486 | 506 |
| Производство зерна, всего | тонн | 2260 | 2365 | 2436 | 2468 | 2480 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 2200 | 2300 | 2366 | 2393 | 2400 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Производство картофеля, всего | тонн | 12635 | 13260 | 13770 | 14164 | 14710 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 7700 | 8100 | 8304 | 8464 | 8736 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 450 | 450 | 480 | 500 | 560 |
| личные подсобные хозяйства |  | 4485 | 4710 | 4986 | 5200 | 5414 |
| Производство овощей, всего | тонн | 5905 | 6056 | 6319 | 6488 | 6715 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 4100 | 4150 | 4308 | 4391 | 4532 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| личные подсобные хозяйства |  | 1800 | 1900 | 2004 | 2090 | 2176 |
| Производство яиц (крестьянские фермерские хозяйства) | тыс.шт. | 2800 | 3600 | 4400 | 5200 | 6000 |
| Реализация молока, всего | тонн | 3315 | 3483 | 3807 | 3949 | 4060 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 2760 | 2900 | 3048 | 3089 | 3110 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 63 | 66 | 88 | 94 | 99 |
| личные подсобные хозяйства |  | 492 | 517 | 671 | 766 | 851 |
| Реализация мяса, всего | тонн | 21508 | 22014 | 21947 | 22040 | 22254 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 21366 | 21866 | 21777 | 21849 | 22043 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 90 | 94 | 101 | 106 | 112 |
| личные подсобные хозяйства |  | 52 | 54 | 69 | 85 | 99 |
| Реализация зерна, всего | тонн | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Реализация картофеля | тонн | 8154 | 8633 | 8890 | 9104 | 9442 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 6500 | 6900 | 7058 | 7194 | 7426 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 300 | 320 | 336 | 350 | 392 |
| личные подсобные хозяйства |  | 1345 | 1413 | 1496 | 1560 | 1624 |
| Реализация овощей, всего | тонн | 4614 | 4754 | 4828 | 4934 | 5098 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации |  | 4040 | 4150 | 4222 | 4303 | 4441 |
| крестьянские фермерские хозяйства |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| личные подсобные хозяйства |  | 570 | 600 | 601 | 627 | 563 |
| Реализация яиц (крестьянские фермерские хозяйства) | тыс.шт. | 2380 | 3040 | 3520 | 4160 | 4800 |

2.2.6  Развитие малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство выступает той сферой хозяйственной деятельности, которая быстро реагирует на изменения экономических условий и которая возникает и функционирует в условиях заведомо конкурентной среды, способствуя тем самым возникновению общей конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности района.

Основной целью деятельности органов местного самоуправления по развитию малого предпринимательства является создание на территории района благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличения налоговых доходов бюджета района, повышения занятости населения и обеспечения населения товарами и услугами.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих приоритетных задач:

1. Создание равных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (легализация бизнеса).

2.Совершенствование  инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам.

4.  Расширение информационно-консультативного поля в сфере предпринимательства.

5.  Содействие  продвижению продукции малого и среднего предпринимательства на новые рынки сбыта продукции.

6.  Содействие кооперации крупного, среднего и малого бизнеса.

7.  Содействие в повышении уровня квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.

8.  Формирование у населения позитивного отношения к предпринимательству.

Поддержка малого и среднего предпринимательства должна осуществляться по следующим принципам:

- приоритетная поддержка малого и среднего бизнеса, способного самостоятельно вести предпринимательскую деятельность;

- предоставление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на условиях конкурсного отбора с учетом значимости и необходимости их проектов, продукции и услуг;

- адресный подход мер поддержки;

- целевой характер и эффективность использования средств;

- предоставление мер поддержки на условиях софинансирования проектов в сфере малого и среднего предпринимательства;

- дифференцированный подход при поддержке малых и средних предприятий с учетом отраслевых особенностей;

В муниципальном районе определены приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного назначения;

- развитие народных промыслов и ремесел;

- развитие туристического бизнеса;

- инновационное предпринимательство;

- деятельность в отраслях образования и здравоохранения.

Органы местного самоуправления для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляют:

1. Ведение единой базы товаропроизводителей Краснокамского муниципального района.

2. Ведение единого реестра свободных основных средств.

3. Составление инвестиционных карт для наиболее привлекательных туристических объектов.

4. Привлечение инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства.

Для выполнения поставленных задач разработан и готовится к реализации инвестиционный  проект «Индустриальный парк «Краснокамск»

Цель проекта – строительство производственных и складских площадей для размещения предприятий,  создания условий для размещения новых производств, поддержки малого и среднего бизнеса.

Проект предоставляет возможность размещения  предприятий разных сфер деятельности, в том числе и субъектами малого и среднего бизнеса, не имеющими средств на приобретение площадей.

Реализацию проекта осуществляет компания ООО «Картофельный край».

2.2.7  Развитие туризма

Краснокамский муниципальный район благодаря своему географическому положению и природным условиям перспективен как площадка для развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Основными задачами являются развитие индустрии отдыха и развлечений, характерной для территорий с продолжительной зимой, культурно - познавательного туризма, отдыха на воде и прибрежных территориях.

Стратегической целью для Краснокамского муниципального  района должно стать создание туристской отрасли как одного из источников развития территории через развитие внутреннего и въездного туризма. Особое значение в развитии туристской сферы имеют следующие виды туризма: активный, деловой, культурно-познавательный, сельский, лечебный.

В городе можно посетить картинную галерею, краеведческий музей, Храм Святой Екатерины. На территории района находятся государственные памятники археологии местного (краевого) значения (Мошево, Ласьва, Никитино, Осляны, Карабаи, Запальта, Черновское).

Государственный памятник истории: Братская могила советских воинов 1941-1945 гг. Памятники  градостроительства и архитектуры: Управление КЦБК  (конец 1920г.), 205 квартирный дом – ленинградский проект (1934-1936г.)

На р. Сюзьва находятся 2 турбазы, принадлежащие МУП «Коммунальная служба п. Майский» и ФГУП «Пермский свинокомплекс» и 3 турбазы на берегу р. Камы, с. Курановка, принадлежащие  филиалу ФГУП « Гознак», муниципалитету МОУ « Лесная сказка», ИП Матыцину Н.А. Все туристические базы имеют коттеджи с единовременной вместимостью до 30 человек.

В районе  3 горнолыжных трассы, одна из них находится в с. Черная для проведения туристических соревнований с источником подземной родниковой питьевой водой.

На территории района находятся 3 санатория- профилактория, вместимостью до 100 чел каждый.

В Краснокамском муниципальном районе необходимо развивать, как уже действующие объекты туризма, так и создавать новые.

В районе  отсутствует информация для рядового потребителя о туристских возможностях, что существенно затрудняет развитие отрасли.

Слабо развита инфраструктура рядом с туристическими объектами (места отдыха, кафе), что снижает привлекательность отдыха на территории района.

Необходимо  развивать в районе сельский  туризм.

В целях развития туризма необходимо решать следующие задачи:

- доведение информации до жителей района о существующих туристских услугах (средства массовой информации, сайт Краснокамского муниципального района);

- развитие инфраструктуры рядом с туристическими объектами;

- формирование конкурентоспособного районного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Краснокамского муниципального района на туристическом рынке;

- создание благоприятных условий   для привлечения инвестиций в туристическую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;

- содействие повышению конкурентоспособности районных туристских  услуг за счёт улучшения качества обслуживания туристов;

- увеличение объектов индустрии туризма;

- создание экскурсионно-туристских маршрутов;

Ожидаемые результаты  реализации намеченных мероприятий:
- увеличение  числа прибывших в Краснокамский муниципальный район туристов;

- прирост объёма платных туристских услуг, услуг гостиниц, кемпингов;

- создание дополнительных рабочих мест;

- увеличение бюджета района  от поступления налоговых и неналоговых поступлений.

С целью развития туризма предполагается строительство горнолыжного комплекса в районе с. Черная и дом рыболова и охотника (д. Ананичи и д. Загарье).

2.2.8   Повышение качества торгового обслуживания и предоставления услуг

Основные цели деятельности органов местного самоуправления в области потребительского рынка и услуг – создание эффективной системы управления качеством товаров и услуг,  удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Для решения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- развитие стационарной торговой сети за счет открытия новых магазинов и внедрения современных форм обслуживания, в т.ч. за счет предприятий «шаговой» доступности;

- регулирование числа рынков, борьба с теневым рынком;

- стимулирование мероприятий по развитию конкуренции на продовольственных рынках;

- переход к сетевым принципам организации розничной торговли;

- создание благоприятных условий для развития и расширения сферы общественного питания;

- принятие мер по защите населения от некачественных и опасных для здоровья потребителей товаров;

- обеспечение населения наиболее полным комплексом бытовых услуг;

- увеличение числа складских помещений.

2.2.9  Развитие транспортной  инфраструктуры

Основная цель деятельности органов местного самоуправления в развитии транспортной инфраструктуры района: поддержание дорог местного значения в границах района в состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта, эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющее потребности в перевозке грузов и пассажиров, обеспечивающее устойчивое сообщение со всеми населенными пунктами района.

Приведение в нормативное состояние дорожной сети планируется проводить, в основном, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги».

Основные  задачи по развитию транспортной инфраструктуры:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решения социальных проблем сельского населения;

- содержание и развитие территориальных дорог, обеспечивающих межрегиональные сообщения;

- повышение качества дорожных работ.

Для развития транспортной инфраструктуры Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрено:

2011 год

- Строительство 3-го железнодорожного пути на участке железнодорожная станция Курья - железнодорожная станция Оверята с устройством мостового перехода через  железнодорожные пути в с. Мысы (с выходом на автодорогу Мысы-Ласьва).

- Строительство автодороги Краснокамск-Пермь (участок от западной границы г.Перми до автодороги «Обход г.Краснокамска» со строительством автомобильной развязки в двух уровнях на пересечении автодорог «Екатеринбург- Пермь – Казань - Крым» и моста через р. Ласьва.

- Реконструкция автодороги по ул. Молодежная в п. Оверята .

2012 год

- Реконструкция автодороги «с. Мысы - д. Ласьва» с переводом ее  в автодорогу 4 категории.

- В целях присоединения к дорожной сети общего пользования населенных пунктов предусмотреть устройство дорог с твердым покрытием: «д. Абакшата - д. Русаки - д. Залесная», «п. Майский-д. Фадеята», «с. Усть-Сыны - д. Шилово».

2013 год

- В целях присоединения к дорожной сети общего пользования населенных пунктов предусмотреть устройство дорог с твердым покрытием: «д. Кабанов Мыс»- автодорога «Екатеринбург- Пермь – Казань», «д. Нагорная -  автодорога «Екатеринбург- Пермь – Казань».

2014 год

- В целях присоединения к дорожной сети общего пользования населенных пунктов предусмотреть устройство дорог с твердым покрытием: «д. Осляна - автодорога «Екатеринбург- Пермь – Казань», «д. Калининцы-д. Ласьва».

2015 год

- Ремонт автодороги на полигон твердых бытовых отходов Краснокамского муниципального района.

- Ремонт мостов через реки Малая Ласьва (ул. Шоссейная) в г. Краснокамске, р. Пальта в д. Даньки, р. Услонная в п. Ласьва.

- Строительство автомобильной развязки в двух уровнях на пересечении автодорог «Обход г.Краснокамска» - «г. Краснокамск - ст. Шабуничи».

2.2.10   Жилищное строительство

Основные цели развития жилищной инфраструктуры муниципального района – обеспечение улучшения жилищных условий граждан и создание комфортных условий проживания в существующем жилищном фонде.

В настоящее время жилищная проблема является одной из наиболее актуальных проблем в муниципальном районе. Недостаточный ввод нового жилья приводит к увеличению стоимости жилья на вторичном рынке.

В очереди на получение жилья состоит 765 семей в т.ч.82 семьи  жители ветхих и аварийных жилых домов.

Строительство жилья призвано:

- стимулировать экономический рост в районе;

- увеличивать количество жилья;

- создать наиболее комфортные условия проживания на территории района.

В целях активизации жилищного строительства в муниципальном районе планируется продолжить проведение аукционов по представлению земельных участков для строительства многоквартирных и усадебных жилых домов.

Предоставленные в аренду и неиспользуемые земельные участки будут изыматься  у застройщиков и повторно выставляться  на аукцион. В целях удовлетворения потребностей населения в земельных участках для индивидуального жилищного строительства будет осуществляться разработка проектов планировок территорий предусмотренных генеральными планами поселений для  усадебной застройки.

Продолжится работа по освоению застроенных территорий со сносом и расселением жильцов из ветхого и аварийного жилого фонда с целью новой жилой застройки в г. Краснокамске и центрах поселений.

Планируется освоение комплексной жилой застройки в микрорайоне «Матросова».

В 2011-2015 годах планируется ввести в эксплуатацию 17 многоквартирных домов общей площадью 16500 кв.м. и 457 индивидуальных жилых домов общей площадью 33730 кв. м, всего 50230 кв.м. общей площади жилых домов, в т.ч. по годам:

2011 год

Краснокамское городское поселение

10 индивидуальных жилых домов общей площадью 800 кв.м.

Оверятское городское поселение

90-квартирный жилой дом в п. Оверята, общей площадью 2000 кв.м.

24-квартирный жилой дом в с. Мысы общей площадью 1000 кв.м.

40 индивидуальных жилых домов общей площадью 2400 кв.м.

Майское сельское поселение

6 индивидуальных жилых домов общей площадью 400 кв.м.

Стряпунинское сельское поселение

24-квартирный жилой дом в с.Стряпунята общей площадью 1000 кв.м.

5 индивидуальных жилых домов общей площадью 350 кв.м.

2012 год

Краснокамское городское поселение

135-квартирный жилой дом по ул.К.Маркса (м-р Звездный) общей площадью 3000 кв.м.

20 индивидуальных жилых домов общей площадью 1800 кв.м.

Оверятское городское поселение

50 индивидуальных жилых домов общей площадью 3500 кв.м.

Майское сельское поселение

12 индивидуальных жилых домов общей площадью 960 кв.м.

Стряпунинское сельское поселение

10 индивидуальных жилых домов общей площадью 700 кв.м.

2013 год

Краснокамское городское поселение

многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Звездный», общей площадью 2500 кв.м.

20 индивидуальных жилых домов общей площадью 1800 кв.м.

Оверятское городское поселение

50 индивидуальных жилых домов общей площадью 3500 кв.м.

Майское сельское поселение

12 индивидуальных жилых домов общей площадью 960 кв.м.

Стряпунинское сельское поселение

10 индивидуальных жилых домов общей площадью 700 кв.м.

2014 год

Краснокамское городское поселение

многоквартирный жилой дом по ул. 10 пятилетки, общей площадью 3000 кв.м.

20 индивидуальных жилых домов общей площадью 1800 кв.м.

Оверятское городское поселение

55 индивидуальных жилых домов общей площадью 3850 кв.м.

Майское сельское поселение

14 индивидуальных жилых домов общей площадью 1120 кв.м.

Стряпунинское сельское поселение

12 индивидуальных жилых домов общей площадью 840 кв.м.

2015 год

Краснокамское городское поселение

216-квартирный жилой дом по ул. 10 пятилетки,13, общей площадью 4000 кв.м.

22 индивидуальных жилых дома общей площадью 1870 кв.м.

Оверятское городское поселение

60 индивидуальных жилых домов общей площадью 4200 кв.м.

Майское сельское поселение

15 индивидуальных жилых домов общей площадью 1200 кв.м.

Стряпунинское сельское поселение

14 индивидуальных жилых домов общей площадью 980 кв.м.

2.2.11  Капитальный ремонт жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда

С 2008 г. Краснокамский муниципальный район участвует в реализации Федерального закона № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В 2009 году по подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов» отремонтировано 135 домов с общим объемом финансирования 262,3 млн.руб., в т.ч. – 224,5 млн.руб. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 18,4 млн.руб. – средства краевого бюджета, 6,2 млн.руб. – средства бюджетов поселений, 13,2 млн.руб. – средства собственников помещений.

По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» - переселено 66 чел. из трех аварийных домов. Общий объем финансирования составил 37,1 млн.руб., в т.ч. 33,5 млн.руб. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 2,7 млн.руб. – средства краевого бюджета, 0,9 млн.руб. – средства собственников.

Все поселения планируют в 2011-2015 годах участвовать в реализации Федерального закона № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» или ином соответствующем региональном законе, целью которого является:

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Ожидается, что реализация Закона позволит получить следующие социально-экономические результаты:

- реализация основ Жилищного кодекса Российской Федерации по выбору способа управления домами, распространению товариществ собственников жилья, осуществлению гражданами права на жилище, его безопасности, доступности и комфортности проживания;

- усиление влияния собственников жилья на стоимость, качество, надежность и экологическую безопасность жилищно-коммунальных услуг;

- снижение текущих затрат по содержанию и ремонту домов, снижение потерь тепло - и водо - ресурсов, и в результате – снижение платы за жилищно-коммунальные услуги.

Плановые показатели

участия в реализации Федерального закона № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»

| Показатель | Ед. изм. | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» | млн.руб. | 64,0 | 15,0 | 10,0 | 19,0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 48,0 | 11,25 | 7,5 | 14,25 | 7,5 | 7,5 |
| бюджет поселений |  | 14,5 | 3,75 | 2,0 | 4,75 | 2,0 | 2,0 |
| средства собственников |  | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| в том числе по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» |  | 30 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 22,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 |
| бюджет поселений |  | 6,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 |
| средства собственников |  | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Отремонтировано МКД | единиц | 9 |  | 3 |  | 3 | 3 |
| «Ликвидация аварийного жилищного фонда» | млн.руб. | 34,0 | 15,0 |  | 19,0 |  |  |
| краевой бюджет |  | 25,5 | 11,25 |  | 14,25 |  |  |
| бюджет поселений |  | 8,5 | 3,75 |  | 4,75 |  |  |
| Ликвидировано аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | 1,851 | 0,651 | 1,2 |  |  |  |
| домов | единиц | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| Переселено граждан из аварийного жилого фонда | человек | 80 | 30 | 50 |  |  |  |
| Реализация Федерального закона № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | млн.руб. | 1625,1 | 406,5 | 331,1 | 327,5 | 298,0 | 262,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 1423,6 | 356,4 | 288,8 | 287,2 | 261,0 | 230,2 |
| краевой бюджет |  | 116,8 | 29,2 | 23,7 | 23,6 | 21,4 | 18,9 |
| бюджет поселений |  | 39,0 | 9,8 | 7,9 | 7,9 | 7,2 | 6,3 |
| средства собственников |  | 45,8 | 11,1 | 10,7 | 8,9 | 8,4 | 6,6 |
| в том числе по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» | млн.руб. | 915,1 | 222,5 | 214,1 | 178,5 | 168,0 | 132,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 783,6 | 190,5 | 183,3 | 152,9 | 143,9 | 113,0 |
| краевой бюджет |  | 64,3 | 15,6 | 15,0 | 12,5 | 11,8 | 9,3 |
| бюджет поселений |  | 21,5 | 5,2 | 5,0 | 4,2 | 3,9 | 3,1 |
| средства собственников |  | 45,8 | 11,1 | 10,7 | 8,9 | 8,4 | 6,6 |
| Отремонтировано МКД | единиц | 404 | 102 | 95 | 82 | 70 | 55 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | млн.руб. | 710 | 184 | 117 | 149 | 130 | 130 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 640 | 165,8 | 105,5 | 134,3 | 117,2 | 117,2 |
| краевой бюджет |  | 52,5 | 13,6 | 8,6 | 11,0 | 9,6 | 9,6 |
| бюджет поселений |  | 17,5 | 4,5 | 2,9 | 3,7 | 3,2 | 3,2 |
| Ликвидировано аварийного жилищного фонда | тыс. м2 | 27,9 | 7,2 | 4,5 | 6,2 | 5,0 | 5,0 |
| домов | единиц | 55 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| Переселено граждан из аварийного жилого фонда | человек | 1892 | 477 | 315 | 400 | 350 | 350 |

2.2.12  Развитие инженерной инфраструктуры

Основной целью развития инженерной инфраструктуры является обеспечение перспективы развития муниципального района соответствующей инфраструктурой, повышение эффективности и надежности коммунальных систем, сдерживание темпов удорожания проживания населения.

Основными задачами являются:

- совершенствование инженерной инфраструктуры муниципального района;

- обеспечение потребностей района при расширении жилищного строительства;

- повышение экономической эффективности и надежности объектов инфраструктуры;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры;

- обеспечение финансовой стабильности предприятий жилищно-коммунального комплекса.

2.2.12.1  Электроснабжение

Основная цель мероприятий в сфере электроснабжения – повышение устойчивости и надежности работы систем электроснабжения населенных пунктов в целях бесперебойного снабжения населения и предприятий электроэнергией.

Основными задачами являются:

- восстановление и замена ветхих муниципальных электрических сетей;

- реконструкция и модернизация устаревшего и малоэффективного оборудования;

- снижение общих эксплуатационных затрат;

- установка приборов учета;

- внедрение инновационных энергоэффективных  технологий.

В целях повышения энергетической эффективности администрацией муниципального района разработаны мероприятия по энергосбережению, которые направлены на повышение надежности и качества электроснабжения и снижения потерь в распределительных сетях:

Краснокамское городское поселение:

- Установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (495 ед) и социальной сфере (2 ед.).

- Реконструкция распределительных сетей 6-04 кв.

- Реконструкция ТП-80 и РС п.Матросова.

- Приобретение силовых трансформаторов (3 ед).

- Прокладка двух КЛ – 6 кв. из сжатого полиэтилена сечением 240 мм от ТЭЦ-5 до РП-2, L=1100 м.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (3,1 млн.руб.), бюджета поселения (1,2 млн.руб.), а также за счет регулируемых тарифов  8 млн.руб.

Оверятское городское поселение

- Установка приборов учета электроэнергии в жилом фонде (112 ед).

- Установка ТП,  проектирование электроснабжения д.Шабуничи.

- Установка ТП, проектирование и установка систем электроснабжения с.Ласьва.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (4,6 млн.руб.), бюджета поселения (1,5 млн.руб.).

Майское сельское поселение

1. Установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (166 ед) и социальной сфере (4 ед.).

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (1,3 млн.руб.), бюджета поселения (0,6 млн.руб.).

Стряпунинское сельское поселение

- Монтаж уличного освещения с. Стряпунята.

- Монтаж уличного освещения д.Ананичи.

- Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей.

- Установка приборов учета в жилом фонде (16 ед.)

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (1,3 млн.руб.), бюджета поселения (0,4 млн.руб.).

В результате реализации мероприятий по электроснабжению и повышению энергетической эффективности ожидаемая экономия за 5 лет составит 693,2 тыс.квт.час.

Экономия электрической энергии достигается установкой автоматических систем регулирования  освещения, заменой старых приборов учета на новые с категорией эффективности не ниже класса В, заменой обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

На основании Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. в муниципальном районе на 2001-2015 годы запланирована установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей, в том числе:

- Учреждения по делам молодежи – 3 ед. (краевой бюджет – 236,3 тыс.руб., бюджет поселения – 78,7 тыс.руб.).

- Учреждения здравоохранения – 42 ед. (краевой бюджет – 1732,5 тыс.руб., бюджет поселения – 577,5 тыс.руб.).

- Учреждения культуры – 4 ед. (краевой бюджет – 82,5 тыс.руб., бюджет поселения – 27,5 тыс.руб.).

- Учреждения по спорту и физической культуре – 5 ед. (краевой бюджет – 206,3 тыс.руб., бюджет поселения – 68,7 тыс.руб.).

- Учреждения образования – 94 ед. (краевой бюджет – 3877,5 тыс.руб., бюджет поселения – 1292,5 тыс.руб.).

В перспективе  рассматриваются вопросы установки энергетических центров по выработке тепловой и электрической энергии, что особенно важно для объектов, где отсутствуют централизованные источники электроснабжения или очень высокая стоимость энергоресурсов.

2.2.12.2  Теплоснабжение

Основной целью мероприятий в сфере теплоснабжения района является повышение устойчивости и надежности работы систем теплоснабжения населенных пунктов и рациональное расходование теплоресурсов.

Основными задачами достижения цели являются:

- восстановление и замена ветхих муниципальных тепловых сетей;

- повышение эффективности и долговечности систем теплоснабжения за счет применения современных технологий и материалов;

- приведение в соответствие мощностей котельных с объемами фактической потребности в тепле;

- реконструкция и модернизация устаревшего и малоэффективного оборудования;

- снижение общих эксплуатационных затрат;

- установка приборов учета;

- внедрение инновационных энергоэффективных  технологий.

Администрацией муниципального района разработаны  мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности:

Краснокамское городское поселение:

- Установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (402 ед).

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (31,7 млн.руб.), бюджета поселения (10,5 млн.руб.)

Оверятское городское поселение:

- Установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (112 ед).

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (8,8 млн.руб.), бюджета поселения (2,9 млн.руб.).

Майское сельское поселение:

- Установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (146 ед).

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (11,5 млн.руб.), бюджета поселения (3,8 млн.руб.).

Стряпунинское сельское поселение

1. Установка приборов учета электроэнергии в  жилищном фонде (20 ед).

Финансирование мероприятий осуществляется за счет краевого бюджета (1,6 млн.руб.), бюджета поселения (0,5 млн.руб.)

Разработаны мероприятия по установке приборов учета тепла и систем автоматического регулирования теплоносителя в учреждениях социальной сферы Краснокамского муниципального района, а также установка Мини-котельных.

- Учреждения по делам молодежи – приборов учета – 1 ед.,  установка систем автоматического регулирования теплоносителя – 3 ед. (краевой бюджет – 315 тыс.руб., бюджет поселения –105 тыс.руб.).

- Учреждения здравоохранения – приборов учета – 11 ед.,  установка систем автоматического регулирования теплоносителя – 18 ед., мини-котельные – 1 ед. (краевой бюджет – 2883,7 тыс.руб., бюджет поселения – 961,3 тыс.руб.).

- Учреждения культуры – приборов учета – 2 ед.,  установка систем автоматического регулирования теплоносителя – 5 ед. (краевой бюджет – 551,3 тыс.руб., бюджет поселения – 183,7 тыс.руб.).

- Учреждения по спорту и физической культуре – установка систем автоматического регулирования теплоносителя – 3 ед. (краевой бюджет – 236,25 тыс.руб., бюджет поселения – 78,75 тыс.руб.).

- Учреждения образования – приборов учета – 23 ед.,  установка систем автоматического регулирования теплоносителя – 40 ед., мини-котельные – 3 ед.  (краевой бюджет – 5261 тыс.руб., бюджет поселения – 1754 тыс.руб.).

2.2.12.3  Газоснабжение и газификация

Основной целью  мероприятий по газификации является  улучшение социально-бытовых условий населения Краснокамского муниципального района за счет:

- повышения устойчивости и надежности систем газоснабжения;

- внедрение локальных (автономных) источников теплоснабжения отдельных объектов социальной сферы;

- проектирование и строительство сетей газоснабжения для населенных пунктов;

- строительство или увеличение мощностей существующих газораспределительных подстанций для последующего присоединения новых потребителей;

- соединение существующих сетей для повышения надежности газоснабжения.

Основными задачами являются:

- Улучшение бытовых условий проживания населения.

- Снижение стоимости тепла.

- Создание условий для индивидуального жилищного строительства.

- Повышение контроля за потребление природного газа, установка приборов учета.

- Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций.

Для развития газоснабжения Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрено:

2011 год

- Газификация с.Мысы, с.Черная, п.Ласьва и д.Конец-Бор.

2012 год

- Газификация д. Новая Ивановка, д. Фадеята, д. Карабаи.

2015 год

- Строительство второй очереди газопровода высокого давления с. Мысы - д. Мошни с закольцовкой газопровода с сетями Кировского района г. Перми.

Для перспективного развития территории необходимо дополнительно 10200 куб.м./час газа, в т.ч. жилищное строительство – 8100 куб.м/час, логистический центр – 500 куб.м/час, кирпичный завод – 500 куб.м/час, автосервисный центр «КАМАЗ» - 300 куб.м/час, автосервисный центр «КРАЗ» - 300 куб.м/час, ООО «Карбона-Проминтех» - 500 куб.м/час.

2.2.12.4  Водоснабжение

Основная цель – бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой.

Для выполнения цели предполагается решение ряда основных задач:

- реализация проекта «Водоснабжение г.Краснокамска из подземных источников»;

- устранение утечек путем замены изношенных водопроводных сетей и оборудования;

- предупреждение вторичного загрязнения питьевой воды в разводящих сетях.

Для развития водоснабжения Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрено:

2011-2013 год

- Строительство водовода из подземных источников, расположенных на территории Нытвенского района для водоснабжения г.Краснокамска.

- Реконструкция разводящих сетей водоснабжения Краснокамского городского поселения.

2012 год

- Реконструкция водоснабжения с. Черная, д. Брагино, д. Ананичи.

2013 год

- Реконструкция водоснабжения д. Карабаи, д. Волеги, д. Фадеята, д. Нижние Симонята.

2014 год

- Реконструкция водоснабжения д. Новая Ивановка, с.Стряпунята, с. Мысы, п. Ласьва.

С целью экономии ресурсов, упорядочения взаиморасчетов между поставщиками и потребителями воды и определения фактического расхода воды запланирована установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы:

Краснокамское городское поселение: 210 приборов учета в многоквартирных домах ( краевой бюджет – 15750 тыс.руб., бюджет поселения – 5250 тыс.руб.).

Оверятское городское поселение: 96 приборов учета в многоквартирных домах ( краевой бюджет – 7200 тыс.руб., бюджет поселения –2400 тыс.руб.).

Майское сельское поселение: 126 приборов учета в многоквартирных домах ( краевой бюджет – 9450 тыс.руб., бюджет поселения – 3150 тыс.руб.).

Стряпунинское сельское поселение: 78 приборов учета в многоквартирных домах ( краевой бюджет – 5850 тыс.руб., бюджет поселения – 1950 тыс.руб.).

На объектах социальной сферы предусмотрена установка 12 приборов ( краевой бюджет – 900 тыс.руб., бюджет района – 300 тыс.руб.).

2.2.12.5  Водоотведение

Основной целью мероприятий по водоотведению Краснокамского муниципального района является  снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Основными задачами являются:

- обеспечение бесперебойной работы систем водоотведения и очистных сооружений;

- применение рациональных систем очистки промышленных сточных вод, перевод промышленных объектов на замкнутое водоснабжение.

Для развития водоотведения  Схемой территориального планирования Краснокамского муниципального района предусмотрено:

2011 год

Строительство напорного хозфекального канализационного коллектора от КНС-11 до КНС-9 в г. Краснокамске.

Строительство канализации в с. Мысы.

2012 год

- Строительство сооружений биологической очистки в с. Черная.

- Реконструкция очистных сооружений ОАО «Пермтрансжелезобетон».

2013 год

- Строительство очистных сооружений в д. Брагино.

2.2.13 Благоустройство

Цель мероприятий – создание благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.

Поставленные задачи:

- комплексное развитие и поддержание в нормативном состоянии уличной дорожной сети;

- развитие сети ливневой канализации;

- санитарная очистка территории района;

- вывоз бытового мусора, техническое обслуживание полигона захоронения отходов;

- организация озеленения территории;

- обеспечение уличного освещения, постепенный переход на энергосберегающие лампы;

- создание условий для массового отдыха жителей  и организация обустройства массового отдыха населения;

- санитарная очистка и обслуживание зеленых зон района;

- содержание и ремонт архитектурных памятников;

- содержание и ремонт детских площадок;

- содержание мест захоронения.

2.2.15 Целевые показатели по экономическому развитию

| № п/п | Целевой показатель | План 2011 год | План 2012 год | План 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фонд оплаты труда по муниципальным образованиям на 1 работающего соответствующего муниципального образования Пермского края, по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс.руб. | 202,5 | 214,7 | 217,7 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс. руб. | 5,63 | 5,62 | 5,61 |
| 3 | Оборот розничной торговли, с начала года на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс. руб. | 70,96 | 69,27 | 67,09 |
| 4 | Доля заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, размещенного у субъектов малого предпринимательства, %. | 17,2 | 17,6 | 17,8 |
| 5 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней на 1 жителя муниципального образования Пермского края, руб. | 4,25 | 4,22 | 4,17 |
| 6 | Исполнение плана, по достижению показателя "туристический поток", ед. | 7218 | 8253 | 9288 |
| 7 | Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году), %. | 112 | 105 | 105 |
| 8 | Привлечение федеральных финансовых средств по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» по направлению «мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, %. | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %. | 50 | 75 | 100 |
| 11. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района Пермского края, %. | 23,46 | 24,16 | 24,88 |
| 12. | Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед. | 22 | 22 | 22 |
| 13. | Налог на доходы физических лиц на 1 жителя муниципального образования Пермского края | 2,78 | 2,91 | 2,92 |
| 14. | Налог на имущество организаций на 1 жителя муниципального образования Пермского края | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 15. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района), руб. | 16875 | 17891 | 18143 |
| 16. | Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед. | 36,2 | 36,7 | 37,05 |
| 17. | Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции (%) | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 20. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров, в кв.м. на 1000 жителей. | 248,9 | 250,1 | 251,4 |
| 21. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров, в кв.м. на 1000 жителей. | 282,4 | 283,9 | 284,5 |

2.3  Эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом

Основными критериями эффективности системы управления земельными ресурсами является:

— значительное увеличение доходной части муниципального бюджета за счет операций, связанных с земельными участками и иными объектами недвижимости, контроль за субъектами и объектами земельных отношений при разумной экономии бюджетных средств, направляемых на осуществление функций управления.

В числе наиболее часто формулируемых целей и задач управления земельными ресурсами, стоящими перед муниципальным собственником, можно отметить экономически эффективное использование и развитие земельных ресурсов (недвижимости) и наполнение бюджета, а также максимальное улучшение положительного бюджетного баланса, рост поступлений и сокращение расходов при выполнении поставленных ограничений, нормативное (экологически, биологически и т.п.) содержание земель.

В целях усиления работы по формированию мониторинга использования земли и имущества Краснокамского муниципального района ставятся следующие задачи:

- создание единого реестра инвестиционных ресурсов (база данных о свободных земельных участках, производственных и складских площадях, карта размещения ресурсов:

- выявление и оценка негативных явлений, отрицательно влияющих на состояние имущества;

- подготовка предложений по экономическому стимулированию эффективного использования имущества;

- улучшения профилактической работы по предотвращению нарушений законодательства, организация процесса контроля за соблюдением правил жизнедеятельности и ведения бизнеса.

В целях дальнейшего повышения уровня профессиональной деятельности кадров ставятся задачи:

- проведение аттестации специалистов;

- организация переподготовки и повышения квалификации кадров;

- обеспечение регионального муниципального заказа на подготовку специалистов для имущественного отдела в учебных заведениях края.

Прогноз поступлений доходов бюджета Краснокамского муниципального района от аренды и продажи имущества на 2011-2013 г.г. (тыс. руб.)

| Вид доходов | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы от сдачи имущества в аренду | 8500,0 | 7000,0 | 8000,0 |
| Доходы от приватизации (продажи) имущества | 45200,0 | 25200,0 | 5700,0 |

2.4  Рост самообеспеченности Краснокамского муниципального района

Стратегической целью развития Краснокамского муниципального района является повышение уровня самообеспеченности.

В связи с этим поставлены следующие задачи:

- увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района;

- снижение текущих расходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района.

2.4.1  Рост собственных доходов  бюджета Краснокамского муниципального района;

В рамках этого направления необходимо обеспечение устойчивого роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Краснокамского муниципального района.

Основную долю в налоговых поступлениях бюджета Краснокамского муниципального района занимают:

-налог на доходы физических лиц;

- налог на имущество организаций;

- транспортный налог;

- единый налог на вмененный доход;

- земельный налог;

- налог на имущество физических лиц.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных источников собственных доходов бюджета Краснокамского муниципального района. Увеличение доходов по данному налогу обеспечивается посредством:

- роста фонда оплаты труда;

- увеличения количества налогоплательщиков.

Деятельность администрации по увеличению доходов от налога на доходы физических лиц должна формироваться по следующим направлениям:

- создание комфортной среды проживания жителей;

- привлечение квалифицированных кадров;

- создание новых рабочих мест.

Налог на имущество организаций

Величина налога на имущество организаций определяется балансовой стоимостью имущества. Необходимо привлечение на территорию района фондоемких производств, у которых стоимость производственных основных средств существенно больше стоимости оборотных средств.

Транспортный налог

Данный налог становится существенным источников роста доходов бюджета в связи с увеличением количества транспортных единиц. Задачей органов местного самоуправления является содействие налоговым органам в администрировании налога, контроле его уплаты налогоплательщиками.

Единый налог на вмененный доход

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует спрос. Задачей органов местного самоуправления является содействие государственным органам в контроле за деятельностью малого предпринимательства в целях недопущения ухода от налогообложения.

Земельный налог

Для увеличения поступлений от земельного налога необходимо проводить инвентаризацию земельных участков, целью которой является определение существующего количественного и качественного потенциала муниципального образования в возможностях получения доходов от использования земли.

В ходе инвентаризации формируется информационная база земельных участков, позволяющая повысить эффективность регулирования земельных отношений, обеспечить рациональное использование и охрану земельных ресурсов; увеличить объем поступлений в бюджет от земельного налога (за счет выявления неплательщиков налога, продажи земельных участков из одной категории в другую).

Необходимо продавать земельные участки (увеличение числа собственников), стимулировать к выкупу земельных участков под действующим бизнесом для того, чтобы увеличить доходы бюджета муниципального района, закрепить бизнес на территории  района, а также изменять категории и целевые назначения земельных участков.

Целями этого мероприятия являются:

- получение возможности использования земельных участков в интересах развития бизнеса (например, при переводе земель лесного фонда в земли других категорий);

- увеличение дохода от земельного налога при изменении целевого назначения земельных участков.

Налог на имущество физических лиц

В целях увеличения налогооблагаемой базы необходимо содействовать физическим лицам в оформлении прав на имущество, а также содействовать в осуществлении контроля налоговым органам, выявление неплательщиков, оказывать помощь в осуществлении уплаты налога. Указанные меры позволят увеличить доходы бюджета от налога на имущество.

Увеличение поступлений налоговых доходов, которое возможно за счет:

- Сдачи в аренду собственности по конкурсу (проведение конкурсных процедур позволяет создать конкуренцию среди арендаторов, что обусловит рост доходов бюджета от арендной платы);

- административных платежей и штрафов (организация процесса контроля за соблюдением правил жизнедеятельности и ведения бизнеса позволит увеличить собственные доходы бюджета).

2.4.2  Снижение недоимки и повышение собираемости налогов

В целях увеличения собираемости налогов и снижения сумм недоимки необходимо активизировать работу комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины и легализации теневой заработной платы и налоговой базы.

Совместные действия налоговых, правоохранительных, судебных органов оказывают существенное влияние на неплательщиков налоговых и неналоговых доходов, способствуют увеличению наполняемости доходов бюджета.

2.4.3  Снижение текущих расходов  бюджета Краснокамского муниципального района

В целях повышения эффективности управления финансовыми ресурсами расходы местных бюджетов делятся на «бюджет развития» и «бюджет текущих расходов». К бюджету текущих расходов относятся расходы, обеспечивающие текущее финансирование органов местного самоуправления, бюджетных учреждений; расходы, направленные на реализацию  полномочий в установленных объемах, на оказание государственной поддержки в форме дотаций, субсидий и субвенций на выплаты социального характера, на поддержание достигнутого уровня социально-экономического  развития и другие, не отнесенные к бюджету развития. Основные мероприятия по снижению текущих расходов:

Энергосбережение

Снижение затрат на энергоресурсы осуществляется посредством совершенствования системы контроля за потреблением  энергоресурсов (установка приборов фактического потребления ресурсов), использование энергоемких материалов.

Закупка товаров, работ, услуг

В целях эффективного использования бюджетных средств осуществлять размещение заказов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством в сфере размещения заказов.

2.4.4  Отказ от несвойственных функций

Указанные механизмы позволят повысить качество услуг, обеспечить доступность новых технологий, оптимизировать текущие и капитальные затраты, в том числе на административно-хозяйственный и управленческий персонал:

Аутсорсинг – позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств.

В рамках данного направления необходимо:

- проанализировать затраты на осуществление отдельных функций;

- если величина затрат выше, чем в случае их приобретения на рынке, вывести функции за рамки полномочий органов местного самоуправления путем заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе.

При аутсорсинге определенные виды деятельности учреждений (питание, техническое обслуживание, транспортные услуги, охрана и др.) выводятся за рамки полномочий путем заключения контрактов с внешними сторонними исполнителями на конкурсной основе. При этом имущество, необходимое для оказания услуг, может быть передано в долгосрочную аренду по итогам торгов, с условием сохранения назначения этого имущества на весь срок аренды.

Аутстаффинг – применение аутстаффинга покупки (аренды) учреждением труда конкретных работников проводится в целях осуществления определенных видов деятельности (оказания услуг) высококвалифицированными кадрами, следовательно, более высокого качества.

Управляющие компании – функционал менеджеров автономных учреждений может быть передан управляющим компаниям для качественного изменения  системы (структуры) управления учреждением и поиска дополнительных возможностей использования потенциала учреждений и, как следствие, повышение заработной платы работников учреждений.

Концессия – недвижимое имущество, необходимое для оказания услуг передается на конкурсной основе во владение и пользование субъекту предпринимательской деятельности для создания (или реконструкции) и осуществления деятельности по оказанию услуг с использованием этого имущества. Указанный механизм позволит существенно улучшить материально-техническую базу для оказания услуг и повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

2.4.5 Реформирование муниципальных учреждений

Существенный минус бюджетных учреждений – это их низкая эффективность, которая определяется недостаточной самостоятельностью, незаинтересованностью управленцев. Все это является сдерживающим фактором для внедрения эффективных механизмов управления и технологий, позволяющих повысить качество оказываемых услуг при одновременном снижении стоимости.

В рамках реализации Федерального закона 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных) учреждений» необходимо провести реформирование бюджетного сектора, направленное на повышение самостоятельности бюджетных учреждений.

2.4.6 Оптимизация имущественного комплекса для оказания услуг

Оптимизация имущественного комплекса для оказания услуг осуществляется путем сохранения на праве оперативного управления бюджетным учреждениям имущества, необходимого для оказания бюджетных услуг: земельных участков, недвижимого имущества, непрофильного имущества (автотранспорта, гаражных комплексов, жилищного фонда, коммуникационных сетей и пр.).

2.4.7 Сокращение затрат на муниципальное управление

Необходимо сформировать эффективную структуру органов местного самоуправления, исключить дублирующие функции данных органов.

Следует предусмотреть меры по оптимизации функциональной деятельности служащих путем сокращения и ликвидации несвойственных им направлений деятельности, объединения отдельных функций в одном специализированном органе.

Сокращение текущих расходов бюджета может быть достигнуто в результате оптимизации численности работников бюджетной сферы муниципального района.

2.4.8 Подушевое финансирование и бюджетирование, ориентированное на результат

Принцип подушевого финансирования является одним из наиболее эффективных с точки зрения конкуренции. Муниципальные учреждения наряду с частными компаниями должны конкурировать за потребителя.

Необходимо увеличение доли бюджетных учреждений, финансируемых по подушевому принципу.

Механизм подушевого финансирования способствует увеличению открытости системы и позволяет увеличить роль общества в социальной сфере. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без создания эффективной системы управления муниципальными финансами.

В рамках программы реформирования муниципальных финансов будет осуществляться переход к бюджетированию, ориентированному на результат.

Суть данного инструмента – планирование бюджетных затрат под конкретные, заданные целевые результаты и достижения.

2.4.9  Развитие конкуренции в сфере оказания бюджетных услуг

Одной из стратегических задач развития района является повышение качества социально-значимых услуг, оказываемых населению Краснокамского муниципального района.

Основные проблемы функционирования бюджетного сектора:

- сметное финансирование, являющееся механизмом сдерживания бюджетных расходов и не ориентированное на результат;

- монопольное положение бюджетного сектора, позволяющее учреждениям работать некачественно и при этом оказывать платные услуги на муниципальных площадях, оборудовании и в рабочее время; отсутствие у клиента возможности выбора организации, оказывающей муниципальные услуги;

- отсутствие учета современных демографических и экономических тенденций (старение населения, снижение численности экономически активного населения, усиление глобальной конкуренции, возрастание роли человеческого капитала и др.)

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:

Предоставление клиенту возможности выбора поставщика услуг – эффективным механизмом видится получение бюджетными учреждениями, оказывающими бюджетные услуги, которые отсутствуют на рынке, муниципального задания и бюджетных средств на его выполнение на основе конкурсных механизмов, по принципу «деньги следуют за клиентом». Получатели бюджетных услуг должны иметь возможность выбора учреждения, оказывающего необходимую услугу. Возможны различные механизмы реализации права выбора, в том числе:

- письменное волеизъявление клиента о выборе поставщика – выбор того или иного поставщика услуги должен осуществляться на условиях открытости, добровольности и информированности обо всех возможных поставщиках услуги на основании личного письменного заявления  клиента или его законного представителя. Клиент не обязан мотивировать свой выбор. Должен быть предусмотрен механизм приемки оказанных услуг надлежащего качества;

- сертификаты на получение услуг – реализация возможности выбора клиентом поставщика услуги возможна через механизм выдачи гражданам, имеющим право на получение определенной услуги в любом учреждении, ее оказывающем, и является основанием для оплаты оказанной услуги за счет средств бюджета;

- формирование конкурентного поставщика бюджетной услуги – клиенты должны иметь возможность получения качественной услуги, отвечающей его потребностям, а муниципальные учреждения должны конкурировать за клиента путем повышения качества оказываемых услуг. В условиях, когда более качественные услуги стоят дороже, необходима модернизация бюджетирования учреждений, переход от сметного финансирования, ориентированного на сдерживание затрат, к оплате оказанных услуг, ориентированных на результат.

2.4.10  Предоставление самостоятельности учреждениям путем перевода из бюджетных в автономные

Финансовое обеспечение деятельности автономных учреждений осуществляется в виде субсидий из бюджета и иных не запрещенных законом источников.

Указанная организационно-правовая форма позволит:

- повысить качество оказываемых услуг, расширить спектр оказываемых услуг;

- создать условия для существенного повышения эффективности использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов;

- распределять доходы самостоятельно;

- осуществлять заимствования, привлекать иные источники финансирования;

- формировать и изменять структуру и механизмы управления, в т.ч. привлекая профессиональных менеджеров;

- сохранить обязательства перед муниципальными органами власти по оказанию муниципальных услуг.

По состоянию на 01.10.2010 г. статус муниципального автономного учреждения имеет

МАО «Редакция газеты «Краснокамская звезда»

В 2011 году статус муниципального автономного учреждения получат 18 учреждений, в том числе:

МУЗ «Краснокамская районная поликлиника»

МДОУ Детский сад № 24 и № 35

МОУ СОШ № 2, 3, № 4, № 5, № 8, № 10

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

МОУ ДОД  «Детско-юношеская спортивная школа п.Майский»

МУ «Районный дворец культуры»

МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Краснокамск»

МОУ ДОД «Детская театральная школа»

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа КМП»

МОУ ДОД «Молодежный центр «Ровесник»

МОУ ДОД «Центр детского творчества»

МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Компас».

3  Развитие местного самоуправления

Развитие местного самоуправления предполагает максимальное сближение органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района с жителями, которые являются с одной стороны - потребителями товаров, услуг, ресурсов, с другой стороны - производителями.

Основной целью развития местного самоуправления является построение оптимальной модели управления муниципальным районом, направленной на достижение главной цели социально-экономического развития – постоянное повышение качества жизни населения Краснокамского муниципального района.

Работа проводится по 3 направлениям.

3.1  Развитие гражданского общества

Основная задача – создать такие условия для развития гражданского общества, при которых активность жителей района будет направлена на развитие района при одновременном повышении качества жизни населения.

К основным направлениям деятельности органов местного самоуправления относятся:

- поддержка гражданской активности – собственной деятельности граждан, связанной с генерированием и реализацией идей, проектов, участием в различных сферах жизни района с целью его развития;

- развитие всех форм непосредственного осуществления жителями власти (референдум, территориальное общественное самоуправление, сходы, собрания, конференции);

- развитие профессиональных и творческих союзов, общественных организаций;

- развитие и поддержка некоммерческих организаций;

- развитие и поддержка профсоюзов.

3.2 Повышение эффективности системы муниципального управления  возможно через:

Повышение эффективности управления муниципального района возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти.

В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов муниципальной власти необходимо выделить четыре основных направления кадровой политики:

- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;

- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы;

управление подготовкой кадров муниципальной службы;

- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.

Главными направлениями развития муниципальной службы в муниципальном районе являются:

- создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной службы;

- формирование системы управления муниципальной службой;

- разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере муниципальной службы в целях оптимизации кадрового состава муниципальных служащих;

- внедрение программ подготовки кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих;

- рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1. совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

2. формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы;

3. создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

4. обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.

3.3  Повышение социальной ответственности бизнеса, внедрение принципов социального партнерства

Социальная ответственность бизнеса означает достижение коммерческого успеха способами, которые не противоречат этическим принципам и уважительны по отношению к работникам, сообществам и окружающей среде.

Социальная ответственность складывается из:

- выполнения обязательств по своевременной оплате налогов, выплате заработной платы;

- обеспечения работников качественными условиями труда – повышение уровня квалификации, профилактическое лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы;

- благотворительной деятельности.

Повышение социальной ответственности бизнеса возможно по двум направлениям:

Развитие внутренней социальной ответственности:

- создание безопасных условий труда;

- поддержание стабильной заработной платы;

- создание корпоративных программ по дополнительному медицинскому и социальному страхованию сотрудников;

- развитие трудовых ресурсов через программы подготовки и повышения квалификации работников;

- оказание помощи работникам в критических ситуациях.

Развитие внешней социальной ответственности:

- спонсорство и благотворительность;

- содействие охране окружающей среды;

- взаимодействие с местным сообществом и местной властью;

- готовность принимать участие в кризисных ситуациях;

- ответственность перед потребителями товаров и услуг.

3.4  Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и некоммерческих организаций возможно при условии:

- развитие политической культуры жителей муниципального района, повышение эффективности избирательных процессов, развитие форм участия граждан в политической деятельности;

- укрепление институтов гражданского общества и механизмов их взаимодействия с органами местного самоуправления;

- развитие и поддержка деятельности некоммерческих организаций;

- оптимизации системы управления жизнедеятельностью муниципального района на основе различных форм взаимодействия органов местного самоуправления, населения и бизнеса;

- усиления ответственности органов местного самоуправления и бизнеса за принятые решения.

4  Финансовое обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется:

- федерального бюджета

- регионального бюджета

- бюджета муниципального района

- бюджетов поселений

- внебюджетных источников.

  - Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района на 2011-2013 годы

тыс.руб

|  | Доходы | Расходы | Дефицит (-) Профицит (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |
| ВСЕГО | 1067198,5 | 1100828,9 | -33630,4 |
| Краснокамский муниципальный район | 860581,3 | 878245,0 | -17663,7 |
| Краснокамское городское поселение | 159545,5 | 174345,5 | -14800 |
| Оверятское городское поселение | 21242,6 | 21898,1 | -655,5 |
| Майское сельское поселение | 16773,5 | 17145,5 | -372,0 |
| Стряпунинское сельское поселение | 9055,6 | 9194,8 | -139,2 |
| 2012 год |  |  |  |
| ВСЕГО | 108412,3 | 1116072,1 | -33659,8 |
| Краснокамский муниципальный район | 874858,8 | 892101,2 | -17242,4 |
| Краснокамское городское поселение | 157115,1 | 172015,1 | -14900,0 |
| Оверятское городское поселение | 23839,8 | 24788,0 | -948,2 |
| Майское сельское поселение | 17543,0 | 17973,0 | -430 |
| Стряпунинское сельское поселение | 9055,6 | 9194,8 | -139,2 |
| 2013 год |  |  |  |
| ВСЕГО | 1074592,2 | 1106713,3 | -32121,1 |
| Краснокамский муниципальный район | 877188,0 | 893841,7 | -16653,7 |
| Краснокамское городское поселение | 147375,2 | 161275,2 | -13900,0 |
| Оверятское городское поселение | 24163,0 | 25153,5 | -990,5 |
| Майское сельское поселение | 16810,4 | 17248,1 | -437,7 |
| Стряпунинское сельское поселение | 9055,6 | 9194,8 | -139,2 |

4.2  Перечень долгосрочных целевых программ Краснокамского муниципального района, планируемых к финансированию из бюджета Краснокамского муниципального района  на  2011г.

| № п/п | Наименование долгосрочной целевой программы | Утверждена | Объем финансирования 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Семья и дети Пермского края на 2011 – 2015 г.г.» - управление системой образования - управление культуры - управление по делам молодежи и работе с общественностью - управление по спорту и физической культуре - отдел ЗАГС - управление здравоохранением ИТОГО: | 01.10.2010 № 264 | 605,0 170,0 135,0 60,0 10,0 20,0 1000,0 |
| 2. | «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Краснокамском муниципальном районе на 2011 – 2015 г.г.» - управление здравоохранения - управление системой образования ИТОГО: | 01.10.2010 № 265 | 350,0 450,0 800,0 |
| 3. | «Развитие гражданского общества и поддержка общественных инициатив на территории Краснокамского муниципального района на 2011 – 2015 г.г.» - управление по делам молодежи и работе с общественностью - управление культуры - администрация Краснокамского муниципального района ИТОГО: | 01.10.2010 № 266 | 300.0 50,0 150,0 500,0 |
| 4. | «Развитие физкультуры и спорта в Краснокамском муниципальном районе на 2011 – 2015 г.г.» - управление по спорту и физической культуре ИТОГО: | 01.10.2010 г №267 | 300,0 300,0 |
| 5. | «Охрана окружающей среды в Краснокамском муниципальном районе на 2011 – 2015 г.г.» - МУ Краснокамский комитет по охране окружающей среды ИТОГО: | 01.10.2008 № 313 | 300,0 300,0 |
| 6. | «Развитие сельского хозяйства и малых форм хозяйствования Краснокамского муниципального района на 2010 – 2012 г.г.» - отдел сельского хозяйства и продовольствия ИТОГО: | 01.10.2007 г. № 263 | 500,0 500,0 |
| 7. | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Краснокамском муниципальном районе на 2009-2011 г.г.» - фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - администрация Краснокамского муниципального района ИТОГО: | 01.10.2008 № 313 | 180,0 120,0 300,0 |
| 8. | «Содействие занятости населения Краснокамского муниципального района на 2009-2011 г.г.» -ГУ «Центр занятости населения» ИТОГО: | 01.10.2008 № 314 | 300,0 300,0 |
| 9. | «Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2010 – 2013 г.г.» - отдел внутренних дел по Краснокамскому муниципальному району - администрация Краснокамского муниципального района ИТОГО: | 05.10.2009 № 342 | 80,0 20,0 100,0 |
| 10. | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокамского муниципального района на 2010 – 2013 г.г.» - отдел внутренних дел по Краснокамскому муниципальному району - управление системы образования ИТОГО: | 05.10.2009 № 341 | 80,0 20,0 100,0 |
| 11. | «Социальная помощь населению Краснокамского муниципального района на 2009-2011 г.г.» - администрация Краснокамского муниципального района - администрация Краснокамского муниципального района - управление здравоохранения - управление системой образования - отдел сельского хозяйства - управление по делам молодежи и работе с общественностью ИТОГО: | 01.10.2008 № 314 | 157,0 200,0 400,0 3,0 40,0 800,0 |
| 12. | «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснокамском муниципальном районе на 2010 – 2015 г.г.» - управление системой образования - управление здравоохранения - управление культуры - управление по спорту и физической культуре - управление по делам молодежи и работе с общественностью ИТОГО: | 31.08.2010 № 215 | 880,0 360,0 80,0 40,0 40,0 1400,0 |
| 13. | «По реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года на территории КМР на 2011-2015 гг - администрация Краснокамского муниципального района ИТОГО: | 22.11.2010 г № 325 | 220,4 220,4 |

4.3  Перечень региональных и инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации

в Краснокамском городском поселении

2011-2013 годы

|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», капитальный ремонт многоквартирных домов | 170939,2 | 151945,9 | 132952,7 |
| 2 | Инвестиционный проект «Реконструкция существующих сетей г.Краснокамска с учетом подачи воды из Нытвенского подземного источника» | 86282,7 | 106638,8 | 64161,7 |
| 3 | Инвестиционный проект «Выполнение рабочего проекта и изыскательских работ по строительству водовода от Чусовских очистных сооружений до г.Краснокамска (резервный источник) и модернизация насосного оборудования» | 5591,3 |  |  |
| 4 | Инвестиционная программа «Распределительный газопровод в микрорайоне Дальний в г.Краснокамске Пермского края» | 598,4 |  |  |
| 5 | Инвестиционный проект «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Шоссейная в районе парка Победы» (ПИР) | 5700 |  |  |
| 6 | Инвестиционный проект «Наружные сети газоснабжения к жилым домам усадебной застройки в микрорайоне Матросово г.Краснокамска Пермского края» | 2319,6 |  |  |
| 7 | Проектирование и капитальный ремонт ул.50 лет Октября по муниципальному проекту «Муниципальные дороги» | - | - | 2000 |
| 8 | Реконструкция и капитальный ремонт автомобильного моста через р.Ласьва по региональному проекту «Муниципальные дороги» | - | 5000 |  |
| 9 | Капитальный ремонт водопропускной трубы по ул.Шоссейная за постом ГИБДД по региональному проекту «Муниципальные дороги» | - | - | 6000 |
| 10 | Бюджетные инвестиции в объекты муниципального жилищного фонда, инвестиционная программа «Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде» | 24890 | 24080 | 24584 |
| 11 | «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», в том числе: | 21666,7 | 19966,7 | 18766,7 |
|  | МУ «Ресурсный центр» | 7066,7 | 7066,7 | 7066,7 |
|  | МУК «ДК Гознак» | 6000 | 4000 | 4000 |
|  | МУК «Картинная галерея» | 4800 | 4800 | 4000 |
|  | МУК «Центральная библиотечная система» | 1800 | 2600 | 2200 |
|  | МУ ГФСК | 2000 | 1500 | 1500 |
|  | МУ ФОЦ «Дельфин» |  |  |  |
|  | ИТОГО | 324187,8 | 307631,4 | 248465,1 |

4.4  Сводная таблица потребности в финансировании Программы социально-экономического развития Краснокамского

муниципального района на 2010-2015 гг.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования, тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Улучшение демографических показателей | 2011 | 140392 | 77042,6 | 3610 |  |  |  |
|  |  | 2012 | 66270,4 | 74300 | 3660 |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5100 | 64170 | 2860 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 3400 | 42000 | 2860 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 3400 | 42000 | 2860 |  |  |  |
| 2 | Реализация регионального проекта «Качественное здравоохранение» | 2011 |  | 32705,7 | 10901,9 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  | 30600 | 10200 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение качества образования | 2011 | 12460 | 73162 | 53337,1 |  | 6010 |  |
|  |  | 2012 | 12460 | 78615,9 | 44567,9 |  | 7262 |  |
|  |  | 2013 | 12660 | 78715,7 | 45223,4 |  | 8890 |  |
|  |  | 2014 | 7890 | 68168,7 | 42973,4 |  | 9090 |  |
|  |  | 2015 | 7890 | 68273,7 | 43281,4 |  | 9190 |  |
| 4 | Обеспечение условий для самореализации и развития личности молодого человека | 2011 | 12001 | 10584,7 | 4013,5 |  | 895 |  |
|  |  | 2012 | 12001 | 10984,7 | 4063,5 |  | 875 |  |
|  |  | 2013 | 12001 | 10984,7 | 4063,5 |  | 875 |  |
|  |  | 2014 | 12001 | 10984,7 | 4063,5 |  | 875 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание условий для сохранения культурного потенциала | 2011 |  | 27125,9 | 4811,5 | 5056,3 | 6000 |  |
|  |  | 2012 |  | 34528,5 | 7078,5 | 10743 | 6000 |  |
|  |  | 2013 |  | 44633,9 | 3641,1 | 6496,2 | 6000 |  |
|  |  | 2014 |  | 4940 | 1880 |  | 6000 |  |
|  |  | 2015 |  | 2225 | 975 |  | 6000 |  |
| 6 | Развитие массовой физической культуры и спорта | 2011 |  | 7000 | 485 | 305 | 100 |  |
|  |  | 2012 |  | 7762,5 | 1822,5 | 1563 | 20100 |  |
|  |  | 2013 |  | 2450 | 2241 | 321 | 100 |  |
|  |  | 2014 |  | 81000 | 18491 | 329 | 100 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 521 | 331 | 100 |  |
| 7 | Создание условий для эффективного использования трудовых ресурсов | 2011 | 40450 |  | 500 | 300 |  |  |
|  |  | 2012 | 40450 |  | 500 | 300 |  |  |
|  |  | 2013 | 40450 |  | 500 | 300 |  |  |
|  |  | 2014 | 40450 |  | 500 | 300 |  |  |
|  |  | 2015 | 40450 |  | 500 | 300 |  |  |
| 8 | Обеспечение экологической безопасности | 2011 | 89013 | 9901 | 1360 | 5220 |  |  |
|  |  | 2012 |  | 750 | 1340 | 8185 | 17470 |  |
|  |  | 2013 |  |  | 910 | 6480 | 10985 |  |
|  |  | 2014 |  |  | 960 | 6480 | 9990 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1030 | 6530 | 20495 |  |
| 9 | Обеспечение безопасности проживания на территории района | 2011 |  |  | 1762 | 1678 | 2505 |  |
|  |  | 2012 |  |  | 4184 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 1384 |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 2474 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Развитие агропромышленного комплекса | 2011 | 1831,4 | 5310,7 | 1923 |  | 1831,4 |  |
|  |  | 2012 | 1657 | 6189,1 | 2207,1 |  | 1657 |  |
|  |  | 2013 | 1656,9 | 7112,7 | 2518,6 |  | 1657 |  |
|  |  | 2014 | 1613,4 | 8183,4 | 2871,7 |  | 1613,2 |  |
|  |  | 2015 | 1613,4 | 9521,4 | 3316,6 |  | 1613,4 |  |
| 11 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 2011 |  | 8700 | 1010 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  | 8700 | 1010 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  | 8700 | 1010 |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 8700 | 1010 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 8700 | 1010 |  |  |  |
| 12 | Развитие туризма | 2011 |  |  | 76 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  | 76 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  | 76 |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  | 76 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 76 |  |  |  |
| 13 | Развитие потребительского рынка и услуг | 2011 |  | 80 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2012 |  | 80 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2013 |  | 80 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 80 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 80 | 20 |  |  |  |
| 14 | Развитие системы водоснабжения | 2011 | 200000 | 256282,6 |  | 72906,4 | 40000 |  |
|  |  | 2012 | 200000 | 276638,8 |  | 60200 | 40000 |  |
|  |  | 2013 | 200000 | 106327,8 |  | 61300 | 40000 |  |
|  |  | 2014 |  | 107082,8 |  | 20000 |  |  |
|  |  | 2015 |  | 990493,8 |  | 20000 |  |  |
| 15 | Развитие системы водоотведения | 2011 |  | 4275 |  | 11443 |  |  |
|  |  | 2012 |  | 20000 |  | 10800 |  |  |
|  |  | 2013 |  | 4500 |  | 4500 |  |  |
|  |  | 2014 |  | 6266,1 |  | 8075,4 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 8000 |  |  |
| 16 | Развитие теплоснабжения | 2011 |  | 52410,4 |  | 17494,6 |  |  |
|  |  | 2012 |  | 3296,6 |  | 1098,4 |  |  |
|  |  | 2013 |  | 5996,6 |  | 1998,4 |  |  |
|  |  | 2014 |  | 1496,5 |  | 498,5 |  |  |
|  |  | 2015 |  | 472,5 |  | 157,5 |  |  |
| 17 | Развитие электроснабжения | 2011 |  | 5941 |  | 2178,7 |  |  |
|  |  | 2012 |  | 3465 |  | 1155 |  |  |
|  |  | 2013 |  | 1215 |  | 405 |  |  |
|  |  | 2014 |  | 105 |  | 35 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Развитие газоснабжения | 2011 |  | 13792,5 |  | 4597,5 |  |  |
|  |  | 2012 |  | 7500 |  | 2500 |  |  |
|  |  | 2013 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2014 |  | 300 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт дорог, мостов, путепроводов | 2011 |  | 24450 | 14800 | 26920 | 200 |  |
|  |  | 2012 |  | 10000 | 63100 | 59290 |  |  |
|  |  | 2013 |  | 8050 | 35000 | 82340 |  |  |
|  |  | 2014 |  | 11100 | 11500 | 44000 |  |  |
|  |  | 2015 |  | 450 | 17100 | 480 |  |  |
| 19 | Благоустройство | 2011 |  |  |  | 12075 |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  | 13420 |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  | 9765 |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  | 340 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  | 200 |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 1219562 | 3072501,8 | 500918 | 619490,3 | 284479 |  |
|  | в т.ч. | 2011 | 496147,4 | 618281,1 | 98882,3 | 160174,5 | 57541,4 |  |
|  |  | 2012 | 332838,4 | 612111,1 | 143819,5 | 169254,4 | 93364 |  |
|  |  | 2013 | 271867,9 | 352086,4 | 99447,6 | 173905 | 68507 |  |
|  |  | 2014 | 65354,4 | 359107,2 | 88078,6 | 80157,9 | 27668,2 |  |
|  |  | 2015 | 53353,4 | 1130916 | 70690 | 35998,5 | 37398,4 |  |

5  Механизм реализации программы

Реализация программы социально-экономического развития Краснокамского муниципального района будет осуществляться путем взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района, поселений, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и населения, проживающего на территории района, внешних партнеров.

Механизмами реализации Программы являются:

- Организационный (комплексные программы, проекты, мероприятия).

- Нормативно-правовой (выстраивание отношений между уровнями власти, бизнесом, общественными организациями).

- Финансово-экономический (формирование бюджетов развития, межбюджетных отношений, взаимодействие с кредитными институтами, инвесторами).

- Социального партнерства (создание организационных структур, обеспечивающих взаимодействие власти, бизнеса и населения, проведение общественных слушаний).

- Информационно-коммуникационный (использование средств массовой информации и других механизмов для оперативного оповещения всех заинтересованных субъектов о ходе реализации Программы, создание механизмов обратной связи).

Реализация Программы предусматривает участие Краснокамского муниципального района в реализации национальных и региональных проектах и программах, в том числе на условиях софинансирования.

6 Целевые показатели результативности

и контроль за ходом реализации Программы

Оценка  результативности Программы осуществляется через целевые показатели, определенные для каждого блока Программы.

Система показателей результативности Программы складывается из целевых показателей и приоритетных направлений.

Целевые показатели должны:

- содержательно соответствовать цели, для оценки которой они предназначены;

- давать возможность приемлемо быстрого расчета;

- иметь надежные источники исходной информации, предоставляемой официальными статистическими органами.

В ходе реализации Программы возможно изменение приоритетных направлений.

Неприоритетные направления обеспечиваются финансированием после выполнения приоритетных направлений.

Контроль за ходом реализации Программы социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2011-2015 годы будет осуществляться через ведение мониторинга, который позволит решать следующие задачи:

- оценивать динамику реализации Программы;

- оценивать результативность достижения поставленных целей и расходования средств;

- проводить сравнение эффективности реализации Программы по различным направлениям.

На основе результатов мониторинга реализации Программы осуществляется корректировка Программы.

Контроль за ходом реализации Программы включает в себя:

- контроль целевого использования ресурсов;

- контроль соблюдения плановых сроков;

- контроль достижения целевых показателей;

- определение наличия отклонений фактических значений от плановых;

- анализ причин выявленных отклонений и разработка мероприятий по их устранению.

Информация о ходе реализации программы состоит из:

- ежеквартального отчета  руководителей структурных подразделений, ответственных за исполнение Программы перед заместителями главы муниципального района курирующими данные направления;

- сводного ежеквартального отчета, подготавливаемого управлением экономического развития Краснокамского муниципального района.

Ежеквартально итоги социально-экономического развития Краснокамского муниципального района публикуются  в средствах массовой информации.

7  Программные мероприятия

Приложение 1

Улучшение демографических показателей

| № | Мероприятия плана | Уровень источника финансирования |  |  | Форма финанси- рования | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб., в т.ч.по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015гг. |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Улучшение демографических показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Повышение рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Охрана репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выявление и устранение факторов риска, влияющих на репродуктивное здоровье |  |  |  |  |  |  | 65257,0 |  |  | 54444,0 | 8913 | 700,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 1.Увеличение численности населения до 71,4 тыс.чел. 2.Повышение количества родов с 1000 до 1060 в год 3.Сохранение материнской смертности на «0» 4. Увеличение удельного веса физиологических родов с 63 до 75 % 5.Обеспечение 100% охват диспансерным наблюдением женщин с патологией 6. Соблюдение сроков ожидания услуги в пределах Программы госгарантий 7. Выполнение Утвержденных МЗ РФ Порядков оказания мед. помощи и МЭС |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Организация приема детско-подросткового гинеколога | Краевой бюджет |  |  | Текущее финансирование | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «КЦРП» |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Диспансеризация юношей | Краевой бюджет |  |  | Текущее финансирование | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «КЦРП» |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Ввод в эксплуатацию гинекологического отделения и создание на его базе межрайонного центра | Федеральный бюджет |  |  | ФП « Модернизация здрав-ния РФ» | Субвенции ФБ |  | 60557,0 |  |  | 53144,0 | 7413,0 | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | МУЗ «КГБ» |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Доукомплектовать женскую консультацию 10 участковыми акушерами-гинекологами | Краевой бюджет |  |  | Текущее финансирование | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «КЦРП» |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Оснащение женской консультации медицинским оборудованием | Федеральный бюджет |  |  | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», НП «Здоровье | Субвенции Родовые сертификаты |  | 4700,0 |  |  | 1300,0 | 1500,0 | 700,0 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | МУЗ «КЦРП» |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Повышение охвата диспансерным наблюдением женщин с патологией | Краевой бюджет |  |  | Текущее финансирование | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ «КЦРП» |  |  |  |  |
|  | 2. Снижение смертности и повышение уровня здоровья населения 2.1.Снижение младенческой смертности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Снижение показателя младенческой смертности с 12,4 до10,5 2. Снижение показателя перинатальной смертности с 9,0 до 7,0 3. Достижение охвата прегравидарной подготовки к беременности не менее 80% женщинам 4. Обеспечение 100% объема обследования беременных в декретированные сроки |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение наиболее полного обследования женщин для раннего выявления заболеваний, осложняющих беременность и роды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Обеспечение охватом прегравидарной подготовки к беременности | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Обеспечение полного обследования беременных в декретированные сроки | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику ВУИ, врожденных аномалий плода | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Создание безопасных условий для родов и выхаживания новорожденных | Федеральный бюджет |  |  | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», НП «Здоровье | Субвенции Родовые сертификаты |  | 37566,0 |  |  | 16158,0 | 16408,0 | 2200,0 | 1400,0 |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1.Снижение показателя младенческой смертности по акуш.отделению с 1,3 до 1,1 2. Снижение показателя перинатальной смертности по акуш.отд. с 16,0 до 6,5 3.Сохранение материнской смертности на «0» 4. Увеличение доли анестезиологических пособий в родах 5. Достижение доли кесарево сечения соответствующего отделению 2 уровня сложности 6. Доведения доли родов в акушерском отделении КГБ до 90% от числа родившихся в районе 7.Обеспечение на 100% детей раннего возраста льготными лекарственными средствами , молочной продукцией в соответствии в утвержденным перечнем категорий семей 8. Сохранение лидирующих позиций в рейтинге акушерских отделений 2 уровня сложности |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Оснащение межрайонного центра на базе акушерского отделения городской больницы ( 2 уровня сложности) | Федеральный бюджет |  |  | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», НП «Здоровье | Субвенции Родовые сертификаты |  | 37566 |  |  | 14608,0 1550,0 | 14608,0 1800,0 | - 2200,0 | - 1400,0 |  | - 1400,0 |  |  |  |  |  |  | Гл.врач КГБ |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Открытие круглосуточного поста реаниматолога-анестезиолога в акушерском отделении | Краевой бюджет |  |  | Текущее финансирование | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3. | Создание 2 палат интенсивной терапии для роженицы и новорожденного | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Совершенствование наблюдения детей 1 года жизни |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Обеспечение детей раннего возраста льготными лекарственными средствами | Краевой Бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Обеспечение детей раннего возраста молочной продукцией в соответствии с перечнем категорий семей | Муниципальный бюджет |  |  | Текущее финансирование | Муниц.бюджет |  | 12000,0 |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Координация и контроль за работой службы родовспоможения и детства | - |  |  | - | - |  | 150,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Введение и укомплектования должности главного внештатного акушера-гинеколога | Муниц. бюджет |  |  | Текущ. финансир. | Мун. бюджет |  | 150,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | УЗ КМР |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 | Реализация плана профилактики младенческой смертности | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | УЗ КМР |  |  |  |  |
|  | 2.2.Снижение смертности от болезней системы кровообращения ( далее БСК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание и оснащение межрайонного центра на базе кардиологической службы (поликлиника, стационар) | Фед.бюд. |  |  | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», | Фед. бюд |  | 13452 |  |  | 6726,0 | 6726,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ | 1.Снижение показателя смертности от БСК с 904,8 до 850,0 2.Снижение смертности от ОИМ с 54,0 до 45,0 3. Обеспечение периода ожидания консультаций кардиолога и выполнения диагностических услуг в рамках утвержденных ПГГ 4. Выполнение Порядка оказания мед.помощи кардиологическим больным, утвержденного МЗ РФ 5.Снижение показателя смертности от ОНМК с 124,8 до 88,2 6.Снижение госпитальной летальности с 4,1до1,8 7. Направление в 100% в «Институт сердца» больных после инфаркта миокарда |  |  |  |
| 2.2.2 | Укомплектование 2 ставок кардиолога в КЦРП | Краевой бюджет |  |  | Текущее финансирование | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Создание комфортных условий в кардиологическом отделении ( оснащение мебелью, проведение ремонта отделения) | Краевой Бюджет Местный бюджет |  |  | РП « Качественное здравоохранение» | Краевой Бюджет Местный бюджет |  | 6035 |  |  | 6035,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Гл.врач КГБ |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Отбор и своевременного направления пациентов на высокотехнологические виды медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Создание и оснащение межрайонного центра для больных ОНМК на базе неврологического отделения городской больницы | Фед.бюд. |  |  | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», | Фед. бюд |  | 612,0 |  |  | 306,0 | 306,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Гл.врач КГБ |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Работа школ для больных с БСК | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Работа по гигиеническому обучению населения по вопросам профилактики БСК | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
|  | 2.3. Снижение смертности от онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Оснащение амбулаторно-поликлинической службы диагностическим оборудованием в рамках ФП «Модернизация здравоохранения РФ» (R- аппарат, кольпоскоп, маммограф, гистероскоп, фиброколоноскоп, фрюорограф, компьютерный томограф) | Фед.бюд. |  |  | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», | Фед. бюд |  | 51509,0 |  |  | 40300,0 | 11209,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | УЗ КМР | 1.Снижение показателя смертности от онкологических причин с 205,9до 178,0 2. Среди больных онкологическими заболеваниями повышение доли больных с 1 и 2 стадиями заболевания с 44,5% до 60% 3. Снижение процента запущенных случаев с 13,4до12,6% 4. Повышение показателя одногодичной летальности до24,7% 5.Повышение показателя пятилетней выживаемости с 46,2% до50,8% |  |  |  |
| 2.3.2 | Увеличения охвата населения профилактическими осмотрами | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Укомплектование 1ставки онколога-гинеколога | Краевой Бюдж. |  |  | Тек.фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Повышения информированности населения по вопросам профилактики онкологических заболеваний | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
|  | 2.4. Снижение распространенности социально-значимых заболеваний( туберкулез, ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, наркотические и психические расстройства, сахарный диабет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение полноты охвата флюорографическим исследованием | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ | 1. Снижение показателей распространенности по всем СЗЗ 2. Снижение доли несовершеннолетних, находящихся на диспансерном учете по СЗЗ 3. Обеспечить не менее 90 % охвата населения района профилактическими осмотрами на туберкулез 4. Доля открытых форм туберкулеза не более 32,8 5. Снижение смертности от отравлений ПАВ до 30,5 6. Снижение смертности от осложнений сахарным диабетом с 11,4 до 4,2 |  |  |  |
| 2.4.2 | Открытие флюорографического кабинета в поликлинике №4 | Краевой Бюджет Местный бюджет |  |  | РП « Качественное здравоохранение» | Краевой Бюджет Местный бюджет |  | 800,0 |  |  | 800,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Своевременное обследование лиц, освободившихся из МЛС | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Проведение информационно-просветительских акций по предупреждению распространения СЗЗ не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | УЗ КМР |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Проведения обучения врача хирурга и офтальмолога по вопросам наблюдения и лечения больных сахарным диабетом | Краевой Бюдж. |  |  | Тек.фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Оснащения кабинета окулиста для диагностики патологии глаза у больных сахарным диабетом | Краевой Бюджет Местный бюджет |  |  | РП « Качественное здравоохранение» | Краевой Бюджет Местный бюджет |  | 170,0 |  |  | - | - | 170,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Организация работы школ больных Сахарным диабетом для жителей села | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Реализация мероприятий ЦКП «Предупреждение распространения СЗЗ» | Муниц. бюджет |  |  | ЦКП | Муниц. Бюдж. |  | 1950 |  |  | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Реализация мероприятий плана «Профилактика ПАВ» |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Открытия отделения неотложной наркологии | Краевой бюджет |  |  | ЦКП ПК | Краев. Бюдж. |  | 67000,0 |  |  | 23000,0 | 22000,0 | 22000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АУБУЗ ПК |  |  |  |  |
|  | 2.5. Снижение смертности от внешних причин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Организация и оснащения межрайонного травматологического центра на базе МУЗ «Краснокамская городская больница» |  |  | Фед.бюд. | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», | Фед. бюд |  |  | 23052,4 | 11526,0 |  | 11526,4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | Гл.врач КГБ |  | 1.Снижения показателя смертности от внешних причин не менее чем до170,0, в.т.ч. при ДТП с 25,6 до 18,0 2. Сокращения периода ожидания бригады СМП до 17мин. , при ДТП до 11 мин. 3. Снижение показателя госпитальной летальности с2,2до1,1 4. Повышение показателя оперативной активности с 51%до67% 5 Выполнение Порядка оказания мед.помощи кардиологическим больным, утвержденного МЗ РФ |  |  |
| 2.5.2 | Организация пункта неотложной помощи пострадавшим при ДТП на федеральной трассе (М-7 «Волга») в Майской СВА |  |  | Краев.бюд. | Тек. Фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.врач МСВА |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Проведение профилактической работы, связанной с формированием здорового образа жизни |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  | ЛПУ |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Введение двух дополнительных бригад СМП |  |  | Мун. Бюд. | Тек.фин. | Мун. бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.врач КГБ |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Приобретение 2 автомобилей для отделения СМП |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ КМР |  |  |  |  |
| Раздел II. Повышение качества населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Повышение доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Укомплектование ЛПУ медицинскими кадрами ,особое внимание:акушеры-гинекологи, невропатологи,кардиологи, офтальмологи,СМП |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  | 1.Снижение общего показателя смертности С 14,7 до 14,2 2. Повышение показателя удовлетворенности медицинской помощью с не менее чем до 65% 3.Соблюдение периода ожидания медицинской помощи в соответствии с ПГГ 4. Выполнение медико-экономических стандартов и порядков оказания медицинской помощи 5. Снижение количества объективных жалоб населения 6. Повышение процента укомплектованности медицинских кадров ( не менее 80%) 7.Снижение процента дефектов оказания мед.помощи ( по результатам проверки страховых медицинских компаний) 8. Повышение доли лиц получающих лекарственные препараты на льготных условиях ( возврат ранее отказавшихся от льгот) |  |  |  |
| 1.2 | Организация отделения неотложной медицинской помощи на базе МУЗ «КЦРП» МУЗ « Майская СВА» |  |  | Краев.бюд. | Тек. Фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Удлинение времени приема вызовов в поликлинике №1 с 8.00 до 18.00 |  |  | Краев.бюд. | Тек. Фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация работы процедурного и перевязочного кабинетов по субботам и воскресеньям в поликлинике №2 |  |  | Краев.бюд. | Тек. Фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация повсеместно проекта « Электронная регистратура» |  |  | Фед.бюд. | ФП « Модернизация здрав-ния РФ», | Фед. бюд | 3000,0 |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Реализация утвержденных МЗ РФ порядков оказания медицинской помощи |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение служебным жильем медицинских работников |  |  | Мун.бюдж. | ЦКП | Мун. Бюд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ КМР |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Приведение штата участковой службы в соответствие с «Концепцией развития системы здравоохранения РФ» |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Создание офисов врачей общей практики |  |  | Краев.бюд. | Тек. Фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЗ КМР |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Разукрупнение терапевтических участков и выделение дополнительных (не менее 3), педиатрических(не менее 2),гинекологических (не менее 10) |  |  | Краев.бюд. | Тек. Фин. | ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Соблюдение сроков ожидания медицинской услуги согласно Программы гос.гарантий |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Открыть аптечный пункт в поликлинике №1 для обслуживания льготных категорий населения |  |  | - | - | - | - |  |  | + |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Главный врач КЦРП |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение качества бюджетных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание единой компьютерной системы между ЛПУ района и края |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  | 1.Достижение показателя оснащенности оборудованием в соответствии с табелем оснащения не менее 80% 2. Выполнение плана проведение ремонтов. 3. Создание условий для лицензирования ЛПУ 4. Создание условий для получения оперативной информации населением, сотрудниками ЛПУ, управлением 5. Достижение контрольных показателей снижения потребления энергоресурсов |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение оборудованием в соответствии с табелем оснащения |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | УЗ КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание комфортных условий пребывания пациентов в ЛПУ района |  | - |  | - | - | 225507,6 |  |  | 47207,6 |  | 43900,0 | 42000,0 | 42000,0 |  |  | 42000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение ремонтов |  | Краев. Бюдж. Мест. Бюдж. |  | РП « Качественное здравоохранение» | Краевой Бюд Мест. Бюдж. | 204407,6 |  |  | 43607,6 |  | 40800,0 | 40000,0 | 40000,0 |  |  | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Приобретение необходимой мебели и средств ухода |  | Краев. Бюдж. Мест. Бюдж. |  | РП « Качественное здравоохранение» | Краев. Бюдж. Мест. Бюдж. | 11500,0 |  |  | 3000,0 |  | 2500,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Проведение капитального ремонта здания Оверятской ПВА |  | Краев. Бюдж. Мест. Бюдж. |  | РП « Качественное здравоохранение» | Краев. Бюдж. Мест. Бюдж. | 9600,0 |  |  | 600,0 |  | 9000,0 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реализация планов мероприятий ЛПУ по энергосбережению |  | - |  | - | - | 15% |  |  | 3% |  | 3% | 3% | 3% |  |  | 3% |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  | 6. Создание конкурентной среды между ЛПУ за пациента 7. Повышение эффективности использования бюджетных средств 8. Снижение дефицита бюджетных средств, направляемых на отрасль здравоохранения 9. Максимальное выведение непрофильных функций на аутсорсинг |  |  |  |
| 2.5 | Изменение статуса медицинских учреждений |  | - |  | - | - | 5 ЛПУ |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Дальнейшая внедрение аутсорсинга и формирование рынка услуг для организаций любых форм собственности |  |  |  |  |  | 25% |  |  | 5% |  | 5% | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  | Главные врачи ЛПУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 218562,4 |  |  | 140392 |  | 66270,4 | 5100 | 3400 |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 299512,6 |  |  | 77042,6 |  | 74300 | 64170 | 42000 |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  | 15850 |  |  | 3610 |  | 3660 | 2860 | 2860 |  |  | 2860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 533925 |  |  | 221044,6 |  | 144230,4 | 72130 | 48260 |  |  | 48206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Мероприятия на 2011-2012 годы в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение»

| № |  | Наименование объекта |  | Сметная стоимость Тыс.руб. |  | План финансирования на год Тыс.руб. |  | Необходимые виды работ |  | Срок исполнения |  | Наличие технической документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Краснокамская городская больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Хирургический корпус МРЦ |  | 12000,0 |  | 12000,0 |  | Ремонт помещений травматологического отделения, кабинета компьютерной томографии, кабинета физиотерапии Приобретение медицинской мебели |  | 1-2 квартал |  | Дефектная ведомость, заявка главного врача |
| 2 |  | Инфекционный корпус |  | 8140,0 |  | 2035,1 ( доля местного бюджета) |  | Капитальный ремонт помещений бактериологической лаборатории Приобретение медицинского оборудования и мебели |  | 3-4 квартал |  | ПСД |
| 3 |  | Терапевтический корпус МРЦ |  | 9000,0 |  | 8060,0 |  | Ремонт системы водоснабжения, канализации, косметический ремонт кардиологического и неврологического отделений. Приобретение медицинской мебели. |  | 1-2квартал |  | Дефектная ведомость, заявка главного врача |
| 4 |  | Все отделения |  | 3166,0 |  | 800,0 |  | Выполнение предписаний по противопожарной безопасности |  | 2-3 квартал |  | заявка главного врача |
| 5 |  | Терапевтический корпус (1 этаж) МРЦ |  | 6000,0 |  | 7000,0 |  | ПСД. Капитальный ремонт помещений приемного отделения и клинико-диагностической лаборатории Приобретение медицинской мебели и оборудования |  | 2-3 квартал |  | Дефектная ведомость, заявка главного врача |
| 6 |  | Хирургический корпус |  | 15000,0 |  | 4672,5 (часть местной доли) |  | Приобретение рентгенологического аппарата цифрового на 3 рабочих места |  | 1 квартал |  | Техническая документация |
| 7 |  | Скорая медицинская помощь |  |  |  | 1600,0 |  | Приобретение 2 автомобилей « Газель» |  |  |  |  |
|  |  | Итого по КГБ: |  | 53306,0 |  | 36 167,6 |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Краснокамская центральная районная поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Поликлиника №1 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | Ремонт входной группы |  | 2-3 квартал |  | ПСД |
|  |  |  |  | 1800,0 |  | 1800,0 |  | ПСД. Усиление ж\бетонных перекрытий 1 этажа |  | 2 квартал |  | Дефектная ведомость, заявка главного врача |
| 2 |  | Женская консультация |  |  |  | 1400,0 |  | Окончание ремонта 1 этажа Ремонт рентгенкабинета |  | 2-3 квартал |  | Сметная документация |
| 3 |  | Поликлиника №2 МРЦ |  | 300,0 |  | 300,0 |  | Ремонт кабинета онколога, кабинета ФГС Приобретение медицинской мебели |  |  |  | Сметная документация |
| 4 |  | Все поликлиники |  | 2225,0 |  | 1500,0 |  | Выполнение предписаний по противопожарной безопасности |  | 2-3 квартал |  | заявка главного врача |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 5600,0 |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Майская СВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория |  | 1314,3 |  | 500,0 |  | Ремонт 3 этажа |  | 2 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| МУЗ Черновская СВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н.Ивановский ФАП |  | 600,0 |  | 600,0 |  | Косметический ремонт |  | 2-3 квартал |  | Дефектная ведомость, заявка главного врача |  |
|  | ИТОГО: |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Оверятская ПВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория |  | 600,0 |  | 600,0 |  | Разработка ПСД капитального ремонта амбулатории |  | 3 квартал |  | Дефектная ведомость, заявка главного врача |  |
| 2 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | Установка газового котла |  | 2 квартал |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 670,0 |  | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Мысовская СВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория |  | 70,0 |  | 70,0 |  | Установка газового котла |  | 2-3 квартал |  | заявка главного врача |  |
| ИТОГО на 2011 год: 43 607,6 тыс.рублей 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Краснокамская городская больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Терапевтический корпус |  |  |  | 4600,0 |  | Ремонт общетерапевтического отделения |  | 2-3 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| 2 | Инфекционный корпус |  |  |  | 4500,0 |  | Ремонт фасада Ремонт 2 этажа (палаты и коридоры) Устройство площадки для мойки санитарного автотранспорта |  | 2 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| 3 | Хирургический корпус |  |  |  | 2500,0 |  | Ремонт палат 3 этажа |  | 3 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| 4 | Все отделения |  |  |  | 5000,0 |  | Приобретение медицинской мебели и оборудования |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 16600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Краснокамская центральная районная поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника№2, детская поликлиника |  | 2300,0 |  | 2300,0 |  | Ремонт крыши ( замена шифера на металлопрофиль) |  | 2-3 квартал |  | Сметная документация |  |
|  |  |  | 4700,0 |  | 4700,0 |  | Ремонт фасада |  | 2 квартал |  | Сметная документация |  |
| 2 | Поликлиника №1 |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  | Ремонт фасада здания Благоустройство территории, установка ограждения |  | 2-3 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| 3 | Все поликлиники |  |  |  | 3000,0 |  | Приобретение медицинской мебели и оборудования |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Оверятская ПВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория |  | 8725,0 |  | 8725,0 275,0 |  | Капитальный ремонт Приобретение медицинского оборудования и мебели |  | 2-3 квартал |  | Заявка главного врача |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУЗ Майская СВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория |  |  |  | 300,0 |  | Приобретение медицинской мебели и оборудования |  | 3-4 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| МУЗ Мысовская СВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория |  |  |  | 300,0 |  | Приобретение медицинской мебели и оборудования |  | 3-4 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| МУЗ Стряпунинская СВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория |  |  |  | 300,0 |  | Приобретение медицинской мебели и оборудования |  | 3-4 квартал |  | Заявка главного врача |  |
| МУЗ Черновская СВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория |  |  |  | 300,0 |  | Приобретение медицинской мебели и оборудования |  | 3-4 квартал |  | Заявка главного врача |  |

ИТОГО: 40 800,0 тыс.рублей

Приложение 3

Развитие  образования

| № | Проблемы системы образования. Мероприятия по решению проблем | #### Уровень источника финансирования | Форма Финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования/тыс. Руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проблема: Увеличение спроса населения на дошкольное образование |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | Региональный Бюджет75% Муниципальный бюджет 25% | субвенции | ПРП «Новая школа» | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, руководители ДОУ, | Увеличение охвата детей дошкольным образованием, Удовлетворение запроса население на качественное дошкольное образование. Снятие социальной напряженности в районе по обеспечению мест в ДОУ. |
|  | - открытие дополнительных групп в ДОУ, |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - апробация новых форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - анализ и коррекция базы данных по детям, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Компенсация части родительской платы за ДОУ | федеральный бюджет | субвенции |  | 7000 | 7000 | 7000 |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | УСО |  |
| 1.3. | Участие в региональном проекте по предоставлению пособий семьям, имеющим детей в возрасте с 1,5 до 5 лет, не посещающих ДОУ | Региональный Бюджет 70% Муниципальный бюджет 30% |  | РП | 22407,2 9603,1 | 24110,1 10332,9 | 24199,9 10371,4 |  | 24647,9 10563,4 |  |  | 24647,9 10563,4 |  |  | УСО, ДОУ | обеспечить всех детей в возрасте 5-6 лет, а также детей находящихся в социально-опасном положении, услугами дошкольных образовательных учреждений; - ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения, обеспечить постановку на учет детей для определения в дошкольное образовательное учреждение по дате рождения. |
| 1.4 | Оказание педагогической помощи семьям в воспитании детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ДОУ | Повысить уровень подготовки детей к поступлению в ДОУ и школу. |
| 1.5 | Мероприятия по расширению образовательной среды для детей дошкольного возраста за счет развития сети организаций, предоставляющих дополнительные образовательные услуги в сфере дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ДОУ, различные организации | Количества негосударственных учреждений и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования |
| 1.5 | Развитие платных образовательных услуг в ДОУ | Внебюджет |  | Внебюджетные средства | 900 | 1000 | 1100 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | ДОУ | развитие рынка негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования. |
| 2 | проблема: Наличие правонарушений и преступлений, агрессивности, социально-значимых заболеваний, пропусков занятий среди несовершеннолетних |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение обязательности общего образования: - Составление базы данных по учету детей в возрасте от 6 до 15 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных школах, специальных (коррекционных) учреждениях. -Сбор и анализ еженедельной оперативной информации об учащихся, не посещающих образовательные учреждения. -Тематические проверки школ по выявлению качества обучения в образовательных учреждениях. -Отчеты образовательных учреждений по успеваемости обучающихся (каждую четверть). -Тематические проверки школ по посещаемости занятий обучающимися. - Развитие сети ОУ: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места проживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, школы | Охват детей подлежащих обязательному обучению Отсутствие детей пропускающих занятия без уважительной причины Обеспечение качественного образования на 1 и 2 ступенях обучения. Создание благоприятных условий для получения обязательного образования детей, успешность обучения . |
| 2.2. | Участие в реализации проекта Министерства образования Пермского края "Современное специальное (коррекционное) образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ОУ | . Успешная социализация детей-инвалидов при инклюзивном образовании |
| 2.3. | Участие в реализации краевогопроекта "Дистанционное обучение детей-инвалидов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ЦИМТО, ОУ | Обеспечение услугой дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.4 | Участие в пилотном региональном проекте «Профилактика правонарушение и преступлений среди несовершеннолетних»: - формирование учета детей «группы риска» в ОУ, НПО и СПО; - Внедрение технологий ранней профилактики правонарушение и преступлений среди несовершеннолетних; - Разработка и внедрение занятости подростков «группы риска» через дополнительное образование, трудовую занятость и другие формы | Региональный бюджет | Субвенции | Данный проект | 3 762,2 | 3700 |  | 3700 |  |  |  |  |  |  | Управление образования, школы | Снижение количества административных правонарушений , преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 2.5 | Обновление содержания образования |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | 1. Поддержка экспериментальных, инновационных действий школ, адаптирующих новые технологии обучения и развивающие их; помощь в организации научного сопровождения опытно-экспериментальной работы и учебно-методического обеспечения | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 50 | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 70 |  |  | Управление образования МОУ ДПОС «Методический центр» | Повышение качества реализации новы технологий, увеличение числа учащихся, участвующих в разных формах творческой самореализации |
|  | 2. Работа по вариативным программам, учебникам, новым технологиям на всех ступенях обучения | Муниципальный Бюджет | субвенции |  | 100 | 100 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  |  | Управление образования, ОУ | Повышение качества образования |
|  | 3. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  | Управление системой образования,ОУ | Формирование у несовершеннолетних потребности в здоровом образе жизни |
|  | 4.Участие в краевом проекте в сфере общего образования "Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)": | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  |  | УСО, Методический центр, СОШ №1, ОУ. | Внедрение новых стандартов |
|  | 5. Премирование победителей городских, областных конкурсов, олимпиад, медалистов | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 150 |  |  | Управление образования | Материальна поддержка одаренных детей |
| 2.6 | Опытно-экспериментальная работа ОУ (см. п.3.3.) |  |  |  | 650 | 650 |  | 700 |  | 700 |  | 720 |  |  |  |  |
| 2.7 | Повышение воспитательной эффективности образовательного процесса |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | 1. Социальная помощь населению КМР (в соответствии с новой целевой комплексной программой) | Муниципальный Бюджет |  | ЦКП | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  | Управление системой образования | Студенты профессиональных учебных заведений имеют льготу на проезд в транспорте, Новогоднее представление и подарки для детей инвалидов и малоимущих |
|  | 2. Оздоровительная кампания | Региональный бюджет Муниципальный Бюджет муниципальный бюджет | Субвенции края Субсидии субсидии | Краевой бюджет местный бюджет районная ЦКП «Семья и дети Пермского края» | 7648,3 3000,0 300,0 | 7648,3 3000,0 300,0 |  | 7648,3 3000,0 300,0 |  | 7648,3 3000,0 300,0 |  | 7648,3 3000,0 300,0 |  |  | Управление системой образования | 90% охват детей различными формами отдыха |
|  | 3. ЦКП «Семья и дети Прикамья» | Муниципальный Бюджет | Субсидии | ЦКП «Семья и дети Прикамья» | 475,0 | 475,0 |  | 475,0 |  | 475,0 |  | 475,0 |  |  | Управление системой образования | Поддержка талантливой молодежи, организация массовых мероприятий для детей, трудовая занятость детей и развитие туризма |
|  | 4. Организация системной деятельности по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков | Муниципальный Бюджет | Субсидии | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Управление системой образования, ОУ | Формирование духовно-нравственного и патриотического воспитания несовершеннолетних граждан |
|  | Развитие воспитательных систем | муниципальный бюджет | Текущие расходы | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Управление системой образования, ОУ |  |
| 2.8 | Развитие государственно-общественного управления в ОУ района. 1. Функционирование общегородского родительского совета, проведение общегородского родительского собрания, круглых столов и семинаров. 2. Функционирование Общественного Совета по Образованию при УСО 3. Проведение обучающих семинаров и консультаций для Управляющих советов школ, Наблюдательных советов. 4. Работа форума на сайте УСО. | Муниципальный Бюджет | Субсидии | текущие расходы | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | Управление образования, ОУ | Участие гражданского общества в управлении развитием образования, создание фондов поддержки образования |
| 2.9. | Системная работа по формированию здорового образа жизни |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | Участие в городской спартакиаде школьников | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 60 | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  |  | Управление системой образования, ОУ | Приобщение учащихся к занятиям физической культурой, спортом |
|  | Участие во Всероссийской акции « Спорт вместо наркотиков» | Муниципальный Бюджет | Субсидии | текущие расходы | 25 | 25 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  | Управление системой образования | Формирование у детей и подростков приоритетов здорового образа жизни |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Школьный спортивный клуб. Школьный спортивный сертификат.» | региональный бюджет | субвенции | РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по спорту, УСО , школы | Развитие физкультурно-массового движения среди учащихся школ и решение задачи снижения уровня преступности среди детей и подростков |
| 2.10 | Организация профориентационной работы в ОУ | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 25 | 25 |  | 30 |  | 30 |  | 35 |  |  | Управление системой образования, ОУ | Привлечение школьников к Программе содействия занятости населения, расширение знаний о профессиях и специальностях, способствующих успешной адаптации на рынке труда |
|  | Участие в конкурсах: -на лучшую корпоративную газету предприятия или организации г. Краснокамска(9-11кл) -на лучший бизнес-проект(9-11кл) -конкурс среди сотрудников образовательных учреждений, ответственных за организацию и проведение профориентационной работы в школах | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 20 | 20 |  | 25 |  | 25 |  | 30 |  |  | Управление системой образования, ОУ, совместно с ЦЗ | Повышение качества профориентационной работы |
| 2.11. | Участие в региональном проекте «Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность субъектов системы профилактики»: | Муниципальный Бюджет | Субсидии | текущие расходы | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Управление системой образования, школы | Уменьшение конфликтных ситуация среди учащихся, снижение количества правонарушений |
| 2.12. | Участие в региональном проекте «Ранняя профилактика социально-опасного положения и социального сиротства»: - | Муниципальный Бюджет | Субсидии | текущие расходы | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Управление системой образования, школы, ДОУ и субъекты профилактики | Выявление семей и детей , находящихся в СОП и оказание помощи. 100% охват трудовой и досуговой занятости детей «группы риска» и состоящих на учете в СОП позволит снизить риск попадания в криминогенную среду. Результатом реализации проекта должно стать ежегодный перевод детей «группы риска» в «норму» не менее 20% от числа состоящих на внутриведомственном учете |
| 2.13. | КЦП «Профилактика алкоголизма наркомании, токсикомании на территории Пермского края на 2008-2011 годы» -Тестирование подростков на употребление ПАВ - участие в краевом конкурсе социально- культурных проектов по профилактике ПАВ - Участие в рейдах «Подросток», «Игла», «Подросток-лето», «Подросток –осень». - Проведение обучающих семинаров для специалистов ОУ. - | Краевой бюджет Муниципальный бюджет | субсидии Субсидии | КЦП текущие расходы | 100,0 10,0 | 100,0 10,0 |  | 100,0 10,0 |  | 100,0 10,0 |  | 100,0 10,0 |  |  | Управление системой образования, школы, ДОУ и субъекты профилактики | Снижение количества подростков, употребляющих ПАВ Совершенствование системы выявления потребителей психоактивных веществ (ПАВ) с участием всех субъектов профилактики |
| 2.14. | Участие в региональном проекте «Выявление семей и детей, находящихся в социально- опасном положении» - Патронирование семей, оказание помощи детям, родителям по оформлению документов на льготы, паспортов. - Организация бесплатного питания: детей из многодетных малоимущих семей детей из малоимущих семей -одежда для детей из многодетных малоимущих семей | региональный бюджет | Субвенции | РП «Выявление семей и детей, находящихся в социально- опасном положении» | 1076,4 2257,3 738,8 | 1076,4 2257,3 738,8 |  | 1076,4 2257,3 738,8 |  | 1076,4 2257,3 738,8 |  | 1076,4 2257,3 738,8 |  |  | Управление системой образования, школы, ДОУ и субъекты профилактики | Создание благоприятных условий для детей , находящихся в СОП |
| 2.15 | КЦП «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы»: -профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня преступности - семинары для социальных педагогов, заместителей директоров по ВР, классных руководителей | региональный бюджет | субвенции | КЦП | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | УСО, школы | создадим условия для воспитания законопослушного гражданина сформировать учет детей и семей, находящихся в «группе риска»; - разработать, внедрить технологии профилактики социально опасных явлений, механизм индивидуального сопровождения детей, находящихся в «группе риска», организации их досуговой и трудовой занятости |
| 2.16 | Участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование»: -участие в конкурсе «Талантливая молодежь» | Федеральный бюджет | Субвенции | ПНПО | 60 | 60 |  | 60 |  | 90 |  | 90 |  |  | УСО, школы | Поощрение талантливых детей |
| 3 | Проблема: отток педагогических кадров из системы образования |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование»: - участие в конкурсе «Лучшие учителя» -Развитие системы классного руководства в ОУ (дополнительное вознаграждение за классное руководство) | Федеральный бюджет Региональн6ый бюджет Федеральный бюджет | Субвенции | ПНПО ПНПО | 600 4800 | 600 4800 |  | 600 5000 |  | 800 |  | 800 |  |  | Управление образования, МОУ ДПОС «Методический центр», | Повышение качества образования Поддержка инновационного опыта в образовательной среде Поддержка классных руководителей, учителей |
| 3.2. | Развитие учительского потенциала. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведение аттестации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подбор кадров на целевую контрактную подготовку педагогических кадров в высшие и средние профессиональные учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление системой образования, ОУ | Кадровое обеспечение ОУ |
|  | 2. Проведение анализа наличия вакансий по специальностям высшего и среднего профессионального педагогического образования, содействие образовательным учреждениям в восполнении потребности в педагогических кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление системой образования | Укрепление стабильности кадрового состава |
|  | 3. Привлечение педагогических кадров из других регионов, создавая благоприятные социальные условия (служебное жилье для специалистов) | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 10 000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10 000 |  |  | Управление системой образования | Наличие высококвалифицированных кадров в ОУ, повышение качества образования |
|  | 4. Аттестация педагогических и руководящих кадров в соответствии с новым порядком по аттестации кадров. | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | Управление системой образования, ОУ | Повышение количества педагогических и руководящих кадров, имеющих категорию. Соответствие всех педагогических работников занимаемой должности. |
| 3.3 | Опытно-экспериментальная работа ОУ |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | - Функционирование творческой лаборатории в ДОУ № 24 - Функционирование творческой лаборатории в ДОУ № 31 - Функционирование творческой лаборатории в ДОУ №49 -Функционирование опытно-экспериментальной площадки по теме «Безотметочное обучение в начальной школе» - СОШ № 2 - Функционирование опытно-экспериментальной площадки по теме «Пропуски уроков как психолого-педагогическая проблема в управлении качеством образования» СОШ № 11 - Функционирование опытно-экспериментальной площадки по теме «Институциональная модель гражданского образования» - СОШ № 3 - Функционирование центра инновационного опыта в ДОУ № 2 - Функционирование краевой опорной школы по методической работе – СОШ № 8 - Функционирование опорной школы по информатизации СОШ 2 - выход других ОУ на научно-педагогическую деятельность (СОШ № 1, 5, 10, Майская, Стряпунинская) | Муниципальный Бюджет | Субсидии субвенции |  | 650 | 650 |  | 700 |  | 700 |  | 720 |  |  | Управление образования, образовательные учреждения, МОУ ДПОС «Методический центр», ЦИМТО | Результаты влияния стандартов на повышение эффективности УВП Отработка перехода на профильное обучение в ОУ. |
| 3.4 | Методическая работа и повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Организация повышения квалификации педагогических работников ОУ, в т.ч. по проблемам модернизации образования | Региональн6ый бюджет |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Управление образованием МОУ ДПОС «Методический центр», ЦИМТО | Повышение уровня профессионализма |
|  | 2. Курсы ИПК (1 раз в 5 лет) Тематические | Муниципальный Бюджет | Субсидии Субвенции |  | 180 | 190 |  | 190 |  | 195 |  | 195 |  |  | Управление образования | Повышение уровня профессионализма |
|  | 2. Семинары и конференции в крае и районе для педагогических работников | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Управление образования МОУ ДПОС «Методический центр» | Освоение нового содержания образования, педтехнологий |
|  | 3. Районные семинары для педагогических работников: - Семинар для учителей «Использование проектной технологии в образовательном процессе» - Семинар для учителей гуманитарных предметов и зам. директоров по воспитательной работе «Некоторые методы и формы в организации занятий в области гражданского образования» - Семинар для административных команд ОУ «Реализация программы развития в Стряпунинской СОШ» - Семинар для учителей начальных классов и зам. 1-й ступени «Внедрение ФГОС (стандартов второго поколения) в начальных классах» - Семинар для учителей «Создание комфортной образовательной среды через внедрение технологий нового поколения как условие, обеспечивающее повышение качества образования» - Семинар для учителей начальных классов «Развитие ключевых компетенций младших школьников на основе активных форм обучения» - Семинар для учителей начальных классов «Игровые технологии на уроках в начальной школе» | Муниципальный Бюджет | Субсидии субвенции |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | Управление образования МОУ ДПОС «Методический центр» | Освоение нового содержания образования, педтехнологий |
|  | 4. Проведение конкурсов профмастерства: - Конкурс цифровых фотографий «Учитель за порогом класса» - Конкурс эссе для учителей-предметников «Я учитель, а это значит…» - «Учитель года» - «Лучший классный руководитель» - «Соловушка» - «Лучшее занятие по профилактике социально обусловленных занятий» - «Лучшее мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних» - Лучшая школьная служба примирения КМР - Районный конкурс для библиотекарей - Фестиваль-конкурс «Открытый урок » - Творческий конкурс «Педагогические таланты» | Местный бюджет | Субсидии |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | Управление образования МОУ ДПОС «Методический центр» | Обобщение опыта педработников, повышение статуса педагога и ОУ |
|  | 5. Проведение научно-практических конференций, совещаний по проблемам образования - Межрайонная научно-практическая конференция «Новый» урок и педагогический профессионализм учителя» - НПК «Новые подходы к содержанию образования в школе» НПК «Новой школе – современный учитель» Совещание «Инновационные ресурсы современного урока» | Муниципальный Бюджет | Субсидии субвенции |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  | Управление образования МОУ ДПОС «Методический центр» | Повышение качества образования |
|  | 6. Издательская деятельность: - сборник « Опыт работы учителей – победителей ПНПО» - сборник «Образование в цифрах и фактах» - сборник «Мастерство и поиск» - сборник «Воспитание и творчество» - сборник «Учитель года» - сборник «Лучшее от лучших» (опыт учителей-победителей различных конкурсов профмастерства) - газета «Методический вестник» - газета «Новости образования» - буклеты для педагогических работников различной тематики | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 60 | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  | Управление образования МОУ ДПОС «Методический центр» | Распространение опыта работы |
| 4 | Проблема: Средний уровень подготовки учащихся на различных ступенях обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества общего образования через реализацию национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в развитии региональной системы оценки качества образования (СОКО): |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | 1. Диагностика готовности первоклассников к школьному обучению; | Муниципальный бюджет | Субвенции |  | 10 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | Управление образования | Повышение качества образования |
|  | 2. Проведение мониторинговых обследований образовательных результатов учащихся по завершении уровней образования на начальной, средней и старшей ступени школы. | Муниципальный бюджет | Субвенции |  | 10 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | Управление образования | Количество учащихся, набравших по результатам измерений значения выше "контрольной точки" по предметам тестирований. Доля учащихся с высокими результатами. |
|  | 3. Участие в эксперименте по региональному тестированию 9-х классов | Муниципальный бюджет | Субвенции |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | Управление образования | Повышение качества образования |
|  | 4. Развитие предпрофильного обучения учащихся на 2 ступени обучения школ | Муниципальный бюджет | Субвенции |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  | Управление образования МОУ ДПОС «Методический центр», школы | Обеспечение качества образовательных услуг |
|  | 5. Организация и проведение единого государственного экзамена | региональный бюджет Муниципальный бюджет | Субвенции | проект «Развитие системы оценки качества образования»: | 74 15 | 75 15 |  | 75 15 |  | 80 20 |  | 85 20 |  |  | Управление образования, средние школы | Обеспечение качества образовательных услуг |
|  | 6.Создание эффективных механизмов обновления качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, школы | Внедрение новых программ, стандартов, учебников и технологий на всех ступенях обучения |
|  | 7.Организационно-управленческое сопровождение внедрения новых образовательных программ, учебников, учебно-методических пособий, современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ЦИМТО, МЦ, школы |  |
|  | 8. Накопление индивидуального «портфолио» воспитанников, учащихся | муниципальный бюджет | Субсидии | Региональный проект «Развитие системы оценки качества образования»: | 10 | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  |  | Управление образования, ОУ | Обеспечение качества образовательных услуг |
|  | 9. Организация передач на радио, телевидении, размещение в электронных и печатных СМИ, разъясняющих вопросы развития образования, практические результаты деятельности | муниципальный бюджет | Субсидии |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | Управление образования, МОУ ДПОС «Методический центр», | Освещение деятельности системы образования |
|  | 10. Разработка и утверждение Регламента мониторинга результативности общеобразовательной деятельности школ района. Обеспечение проведения мониторинга. | муниципальный бюджет | Субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ЦИМТО, школы | Рейтинг школ района по результатм деятельности |
| 5. | Проблема: недостаток предоставляемых услуг в электронном виде в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Использование ИКТ и МТБ ОУ для повышения квалификации кадров по данному направлению |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
|  | 1. Осуществление методиче6ской поддержки педагогов и методистов образовательных учреждений: Методика внедрения ИКТ в образовательную деятельность. | Муниципальный бюджет | Субсидии |  | 10 | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | Управление образования, ЦИМТО, ОУ |  | Более 50% педагогов регулярно используют ИКТ в образовательной деятельности |
|  | 2. Повышение квалификации педагогических кадров в области новых информационных технологий | Региональный бюджет | Субвенции |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | ЦИМТО ОУ |  | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс |
|  | 3. Осуществление регулярной технической поддержки образовательных учреждений | Муниципальный бюджет | Субсидии |  | 20 | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | Управление образования, ЦИМТО, ОУ |  | Систематическая работа всей техники в ОУ, рост компетенции работников ОУ в использовании компьютерной техники. |
|  | 4. Улучшение материально-технической базы ОУ по данному направлению (оборудование, программное обеспечение и т.д.) | Муниципальный Бюджет Региональный бюджет | Субсидии Субвенции |  | 100 500 | 100 500 |  | 100 500 |  | 100 500 |  | 100 500 | ОУ, ЦИМТО |  |  | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс |
|  | 5. Конкурсы для ОУ и учителей: Дистанционные олимпиады и конкурсы | Муниципальный бюджет Внебюджет | Субсидии |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | ЦИМТО, ОУ | Внедрение информационных технологий в образовательный процесс |
| 5.2 | Участие в региональном проекте «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края».: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ЦИМТО, МЦ, ОУ | Развитие новых форм информационных услуг, предоставляемых участникам образовательного процесса общеобразовательных учреждений с использованием информационных и коммуникационных технологий. |
|  | - краевой системы электронных дневников и журналов; | Региональный бюджет | Субвенции | проект | 350 | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  |  |  |  |
|  | - «Безопасная социальная образовательная сеть»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электронное портфолио учителя; | Муниципальный бюджет | Субсидии |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | - системы дистанционного обучения | Региональный бюджет | Субвенции |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Проблема: устаревшая материально-техническая и учебно-методическая база образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | 1. Капитальный ремонт помещений ОУ и осуществление мер по лицензированию образовательных учреждений (ШКОЛЫ и ДОУ ) | Региональный Бюджет 75% Муниципальный Бюджет 25% | Субвенции Субсидии | ПРП «Новая школа» | 37500 12500 | 37500 12500 |  | 37500 12500 |  | 30000 10000 | 30000 10000 |  |  |  | Управление образования, ОУ | Укрепление материально-технической базы Соблюдение сроков лицензирования |
| 7 | Проблема: Безопасность образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение обучения работников ОУ по категориям в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Пермского края | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 19 | 21 |  | 24 |  | 27 | 30 |  |  |  | Управление системой образования,ОУ | Повышение качества работы ОУ в решении вопросов ГО и ЧС |
| 7.2 | Организация мероприятий по охране жизни и здоровья детей -« День защиты детей» -«Месячник безопасности детей» -«Месячник гражданской обороны» | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | Управление системой образования,ОУ |  |
| 7.3 | Участие в региональных соревнованиях « Школа безопасности» | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | Управление системой образования, ОУ | Закрепление навыков безопасности жизнедеятельности учащихся |
| 7.4 | Повышение уровня антитеррористического устойчивости ОУ | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 50 | 50 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  | Управление системой образования, ОУ | Выполнение комплексного плана ОУ по обеспечению антитеррористической устойчивости ОУ |
| 7.5 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Муниципальный Бюджет | Субсидии |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | Управление системой образования | Совершенствование работы по ПБ, безопасности образовательного процесса |
| 7.6 | Снижение производственного и детского травматизма в учебно-воспитательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление системой образования, ОУ | Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса |
| 7.7 | Обеспечение безопасного подвоза учащихся в сельские школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление системой образования, школы | Профилактика ДТП |
| 7.8 | Участие в конкурсах: (-конкурс рисунков по БДД(1-11кл) -конкурс рефератов на тему: «Что я знаю о пожарной безопасности, о противопожарной службе» - конкурс детского художественного творчества на противопожарную тематику(1-11кл) - смотр-конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» и другие) | Муниципальный бюджет Внебюджет | Субсидии |  | 5 10 | 5 10 |  | 5 10 |  | 5 10 | 5 10 |  |  |  | Управление системой образования, ОУ, ОГПН, ГИБДД | Профилактика ДТП Профилактика пожаров Повышение качества работы ОУ |
| 8 | Проблема: недостаточно эффективное использование бюджетных средств |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Передача функций несвойственных образованию (аутсорсинг): -создание единой диспетчерской службы по подвозу учащихся к месту учебы; -передача функций по обслуживанию и ремонту зданий ОУ специализированным организациям. | Муниципальный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОУ занимаются функциями , непосредственно связанными с образовательным процессом. |
|  | - передача бухгалтерского обслуживания специализированным организациям; | региональный бюджет |  |  | 4800 | 5952 |  | 7380 |  | 7380 | 7380 |  |  |  |  |  |
|  | - создание новых служб по обслуживанию ДОУ ( ремонт, уборка, стирка и т.д.) | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы | 4650 | 5179 |  | 5768 |  | 5768 | 5768 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Установка тепло- и водосчетчиков в ОУ | Муниципальный бюджет Региональный бюджет | Субсидии | По проекту «Новая школа» | 10220 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление системой образования, ОУ | Экономия ресурсов |
| 8.3 | Привлечение дополнительных средств, через участие в конкурсах социальных проектов, оказание платных услуг и др. | Муниципальный бюджет Внебюджет |  |  | 250 300 | 250 300 |  | 300 400 |  | 300 500 | 500 600 |  |  |  | ОУ |  |
| 8.4 | Участие в краевом проекте "Развитие сети образовательных учреждений": -Отработка новых моделей деятельности школ , обеспечивающих специфику организации образовательного процесса для подростков и старших школьников, моделей деятельности АУ общего образования, моделей базовых школ, -.Разработка механизмов по организации подвоза учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ОУ | Наполняемость класса городской местности 24,5 чел., сельской местности 14 чел. Увеличение заработной платы учителей в условиях оптимизации сети учреждений образования на 5,2 % |
| 8.5. | Увеличение доли бюджетных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере образования: -.Координация работы по переводу муниципальных образовательных учреждений в статус автономных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСО, ОУ | Переход ОУ в автономные учреждения |
|  | Итого: | Федеральный бюджет |  |  | 12460 | 12460 |  | 12660 |  | 7890 | 7890 |  |  |  |  |  |
|  |  | Региональный бюджет |  |  | 73162,0 | 78615,9 |  | 78715,7 |  | 68168,7 | 68273,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный бюджет |  |  | 53337,1 | 44567,9 |  | 45223,4 |  | 42973,4 | 43281,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 6010 | 7262 |  | 8890 |  | 9090 | 9190 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 144969,1 | 142905,8 |  | 145489,1 |  | 128122,1 | 128635,1 |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Защита прав и интересов детей

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | 1. Организационные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с рассмотрением вопросов по защите прав несовершеннолетних, координации деятельности субъектов профилактики безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Защита прав несовершеннолетних |
|  | Проведение анализа: - состояния преступности и правонарушений, условий и причин совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; - выполнение Целевых долгосрочных программ Краснокамского муниципального района, направленных на профилактику негативных процессов среди несовершеннолетних; | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Защита прав несовершеннолетних |
|  | Реализация проектов «Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства», «Выявление семей и детей в СОП», «Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении», Организация индивидуально профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Субъекты профилактики | Снижение количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении |
|  | Реализация проекта «Снижение уровня преступности на территории КМР» | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Субъекты профилактики | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних |
|  | В целях защиты прав несовершеннолетних организация проведения проверок в учреждениях, на предприятиях Краснокамского муниципального района | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Защита прав несовершеннолетних |
|  | Реализация проекта «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи» | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  | ТУ МСР | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в устроенных в семьи граждан |
|  | Создание системы работы по постинтернатному сопровождению | Муниципальный бюджет | Субсидии | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  | ТУ МСР | Создание условий для успешной адаптации лиц из числа детей-сирот, детей-оставшихся без попечения родителей после окончания обучения |

Приложение 5

Обеспечение условий для самореализации и развития личности молодого человека

| № | Мероприятие | Уровень источника финансирования | Форма финансирования | Источник финансирования | Объем финансирования по местному бюджету, тыс. руб. |  |  |  |  | исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011-2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |

- Создание информационного поля для молодежи

| 1.1. | Информирование о деятельности органов по делам молодежи, учреждений молодежной политики, молодежных движений и объединений через интернет-ресурсы, бумажные и электронные СМИ | Местный бюджет | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | УМП | Повышение уровня информированности молодежи, развитие ценностной ориентации, формирование позитивного имиджа, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Подготовка и выпуск информационно-аналитических материалов: по развитию волонтерского движения, по организации досуга и дополнительного образования, по реализации социальных и культурных проектов, буклеты, стикеры и др | Местный бюджет | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | УМП | Повышение уровня информированности молодежи, развитие ценностной ориентации, формирование позитивного имиджа, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| 1.3. | Создание информационных баз по различной тематике | Местный бюджет | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | УМП | Повышение уровня информированности молодежи, развитие ценностной ориентации, формирование позитивного имиджа, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| 1.4. | Создание и развитие сети молодежных СМИ | Местный бюджет Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия, гранты | 80 140 | 20 50 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | УМП | Повышение уровня информированности молодежи, развитие ценностной ориентации, формирование позитивного имиджа, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |

2. Формирование условий для создания и развития детских и молодежных общественных организаций  на территории района

| 2.1. | Создание детских и молодежных общественных организаций, в том числе оказание консультативно – методической помощи и сопровождения | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 20 40 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | УМП | Вовлечение детей и молодежи в деятельность общественных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Проведение цикла мероприятий, направленных на поддержку детских и молодежных общественных организаций, в том числе конкурсов, сборов, обучающих семинаров и профильных лагерей | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 60 80 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | УМП | Вовлечение детей и молодежи в деятельность общественных организаций |
| 2.3. | Развитие волонтерского движения | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 40 80 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | УМП | Вовлечение детей и молодежи в социальные практики, решение вопросов местного значения, вовлечение в деятельность общественных организаций |
| 2.4. | Создание условий для успешного участия в грантовых конкурсах в целях расширения сферы деятельности организаций, укрепления материально-технической базы | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия, Долгосрочные целевые программы | 100 200 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | УМП | Вовлечение детей и молодежи в социальные практики, решение вопросов местного значения, вовлечение в деятельность общественных организаций |

- Формирование активной гражданской позиции у молодых людей

| 3.1. | Организация и проведение мероприятий, участие в краевых, российских мероприятиях гражданственной направленности (Форум «Молодежь – шаги в будущее», «Пилорама», «Лидер XXI века», «Гражданская активность каждый день» и др.) | Краевой бюджет Местный бюджет, Внебюджетные средства | Субсидии | ЦКП «Развитие политической культуры и гражданского образования населения КМР», «Семья и дети Прикамья» | 175 100 200 | 25 25 50 | 50 25 50 | 50 25 50 | 50 25 50 | УМП | Развитие гражданственности, формирование активной жизненной позиции снижение уровня правонарушений среди молодежи; повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества, подготовка допризывной молодежи к службе в армии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций по гражданскому и патриотическому воспитанию | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия, внебюджетные средства | 20 40 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | УМП | Повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| 3.3. | Осуществление деятельности учреждений образования, культуры, молодежной политики, спорта в реализации Программы гражданского и патриотического воспитания населения района на 2010-2013гг. | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия, внебюджетные средства | 100 40 | 25 10 | 25 10 | 25 10 | 25 10 | УМП | Повышение уровня Самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| 3.4. | Участие молодежи в деятельности Общественного Совета Краснокамского муниципального района, трехсторонней комиссии КМР, СТОСМ | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия, внебюджетные средства | 40 40 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | УМП | Повышение уровня Самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| 3.5. | Осуществление деятельности молодежных советов, активов, объединений. | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия, долгосрочные целевые программы, внебюджетные средства | 60 40 | 15 10 | 15 10 | 15 10 | 15 10 | УМП, Земское собрание КМР, ТИК КМР, поселения, предприятия и организации. | Повышение уровня Самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |

- Повышение избирательной активности молодежи

| 4.1. | Организация деятельности Молодежного парламента при Земском собрании КМР, молодежных представительных органов власти в поселениях; Молодежной избирательной комиссии при Территориальной избирательной комиссии г.Краснокамска | Местный бюджет | Субсиди | Текущие расходы | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Земское собрание КМР, УМП, ТИК г.Краснокамска | Развитие гражданственности, активизация избирательной активности молодых граждан, формирование активной жизненной позиции, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества. Повышение избирательной активности молодежи. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Проведение тематических круглых столов, форумов, интеллектуальных игр | Краевой бюджет Местный бюджет | Субсидии | Долгосрочные целевые программы (краевая и муниципальная). Текущие | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | Земское собрание КМР, УМП, ТИК г.Краснокамска, УК, УСО | Развитие гражданственности, активизация избирательной активности молодых граждан, формирование активной жизненной позиции, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества. Повышение избирательной активности молодежи. |

5. Содействие занятости молодежи и молодых семей, поддержка молодежного предпринимательства

| 5.1. | Поддержка проектов, направленных на обучение основам предпринимательства и самозанятости, содействие молодежному предпринимательству | Местный бюджет, внебюджетные источники | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 100 200 | 10 50 | 30 50 | 30 50 | 30 50 | УМП, ОТП | Содействие повышению экономической самостоятельности молодежи, развитие молодежного предпринимательства, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Поддержка деятельности молодежных студенческих отрядов (организация, обучение) | Краевой бюджет Местный бюджет | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 90 120 | - - | 30 40 | 30 40 | 30 40 | УМП, Администрация КГП | Содействие повышению экономической самостоятельности молодежи, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| 5.3. | Конкурс на лучшую постановку работы с молодежью на предприятиях | Местный бюджет | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | УМП, Администрация КГП | Повышение профессионального самосознания, престижа профессий и специальностей, создание комфортных условий для работы, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| 5.4. | Трудоустройство молодежи на временные рабочие места | Краевой бюджет местный бюджет Внебюджетные источники | Субсидии | Долгосрочные целевые программы (краевые и муниципальные). Региональный проект «Снижение уровня преступности» | 1170 200 | 270 50 | 300 50 | 300 50 | 300 50 | ЦЗН, УМП, УСО, ОВД | Снижение уровня правонарушений среди молодежи; повышение деловой, предпринимательской активности молодежи, повышение уровня доходов молодых людей в сравнении с предыдущим периодом и доходами взрослого населения |
| 5.5. | Обучение молодежи с ограниченными возможностями основам предпринимательской деятельности | Местный бюджет Внебюджетные источники | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия, гранты | 20 100 | 5 25 | 5 25 | 5 25 | 5 25 | ЦЗН, УМП, ОРТП, Администрации поселений КМР. | Повышение уровня доходов молодых людей в сравнении с предыдущим периодом и доходами взрослого населения, социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями |

6. Формирование механизмов поддержки молодой семьи на территории района

| 6.1. | Содействие созданию и поддержка клубов и объединений молодой семьи | Местный бюджеты Краевой бюджет Внебюджетные источники | Субсидии | Долгосрочные целевые программы (краевая, местная), текущие расходы, внебюджетные средства | 80 200 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | УМП, УСО, ЗАГС, учреждения. | Укрепление института “Семья”, организация позитивного досуга, укрепление внутрисемейных отношений повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Участие в федеральной и региональной Программе “Обеспечение жильем молодых семей | Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Бюджеты поселений КМР | Социальные выплаты | Субсидии по ФЦП «Жилище» Субсидии по краевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» Субсидии поселений КМР Долгосрочная целевая Программа «Обеспечение жильем молодых семей КМР» | 48 004 37 878,8 12 626 40,0 | 12 001 9 469,71 3 156,57 10,0 | 12 001 9 469,71 3 156,57 10,0 | 12 001 9 469,71 3 156,57 10,0 | 12 001 9 469,71 3 156,57 10,0 | УМП, Администрация поселений КМР | Обеспечение жильем молодых семей -125. |

7.  Повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики

| 7.1. | Организация фестивалей, конкурсов, смотров по жанрам, соревнования по видам, обеспечение участия делегаций Краснокамского муниципального района в краевых, российских и региональных мероприятиях по развитию интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи | Краевой бюджет Местный бюджеты | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 160 100 | 10 25 | 50 25 | 50 25 | 50 25 | УМП, УсиФК, УК, УСО | Выявление талантливой молодежи, рост творческого и спортивного мастерства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Приведение в нормативное состояние помещений учреждений сферы молодежной политики (Участие в региональном проекте «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы») | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | Текущие расходы | Кредиты, внебюджетные источники | 2000 1600 2000 | 500 400 500 | 500 400 500 | 500 400 500 | 500 400 500 | УКС, УМП | Укрепление материально-технической базы, создание условий для самореализации молодежи |
| 7.4. | Приобретение мебели и оборудования для учреждений сферы молодежной политики | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | Текущие расходы | Кредиты, внебюджетные источники | 165 200 100 | 15 50 25 | 50 50 25 | 50 50 25 | 50 50 25 | УМП | Укрепление материально-технической базы, создание условий для самореализации молодежи |

8.Повышение  эффективности деятельности в сфере профилактики негативных явлений в молодежной среде

| 8.1. | Создание и поддержка военно-спортивных, военно-патриотических отрядов, клубов, а также отрядов правоохранительной направленности | Краевой бюджет Местный бюджеты Внебюджетные источники | Текущие расходы | Долгосрочные целевые программы КМР, поселений, края. | 650 100 200 | 50 25 50 | 200 25 50 | 200 25 50 | 200 25 50 | УМП, поселения, УсиФК, УСО | Развитие гражданственности, снижение уровня правонарушений среди молодежи; повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи; повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Организация индивидуального консультирования и групповых занятий для различных категорий детей и молодежи, методическое сопровождение специалистов субъектов профилактики | Местный бюджет | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | УМП, УсиФК, ЦПМСС | Психологическое и педагогическое сопровождение детей и молодежи, коррекция девиантного поведения |
| 8.3. | Участие в краевом конкурсе программ по организации уличной социальной работы | Краевой бюджеты | Текущие расходы | Долгосрочные целевые программы | 680 | 80 | 200 | 200 | 200 | УМП, Учреждения, Общественные организации, АНО | Психологическое и педагогическое сопровождение детей и молодежи, коррекция девиантного поведения, снижение уровня правонарушений среди молодежи |
| 8.4. | Организация семинаров и совещаний для различных категорий специалистов по профилактике негативных процессов в подростковой и молодежной среде | Местный бюджет, внебюджетные источники | Текущие расходы | Кредиты на мероприятия | 40 20 | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 | УМП, УсиФК, РЦ, МЦ, ЦПМСС | Обмен опытом, знакомство специалистов субъектов профилактики с инновационными технологиями по профилактике СОЗ, повышение профессионального уровня, эффективности деятельности социальных служб |
| 8.5. | Проведение мероприятий по профилактике СЗЗ | Краевой бюджет Местный бюджет | Субсидии | Долгосрочные целевые программы (краевые и муниципальные), кредиты на мероприятия | 200 200 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | УМП, УЗ, УК, УсиФК, учреждения. | Профилактика негативных явлений в молодежной среде, формирование позитивной ценностной ориентации |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 48 004 | 12 001 | 12 001 | 12 001 | 12 001 |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 43 538,8 | 10584,7 | 10984,7 | 10984,7 | 10984,7 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 16 204 | 4 013,5 | 4 063,5 | 4 063,5 | 4 063,5 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 3 520 | 895 | 875 | 875 | 875 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 111 266,8 | 27494,2 | 27924,2 | 27924,2 | 27924,2 |  |  |

Перечень объектов, финансируемых в рамках реализации приоритетных региональных  и инвестиционных проектов

на 2011-2014 гг.

| № | Мероприятия плана | #### Уровень источника финансирования | Форма финанси- рования | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб., в т.ч.по годам |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011- 2014 гг. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центр детского творчества | Краевой бюджет | субсидии |  | 816,75 |  | 816,75 |  |  | УКС |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 272,25 |  | 272,25 |  |  |  |  |
|  |  | Итого без привлеченных средств |  |  | 1 089,0 |  | 1 089,0 |  |  |  |  |

Приложение 6

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала на 2011-2015 гг.

| № |  | Мероприятия плана | #### Уровень источника финансирования | Форма финанси- рования | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб., в т.ч.по годам |  |  |  |  |  | Исполнители |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 – 2015гг. в т.ч. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в приоритетном региональном проекте « Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт Районного Дворца культуры |  | Краевой бюджет | субсидии | Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | 30 004,0 | 9830,5 | 12523,5 | 5325,0 | 2325,0 | - | МУ «Районный Дворец культуры» |  | Улучшение МТБ, создание условий для развития гармоничной личности на основе сохранения единого культурного пространства КМР. Реализация комплекса мер по обеспечению безопасности объектов культуры с использованием современных технических средств , обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа и противопожарную защиту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 10 018,0 | 3293,5 | 4174,5 | 1775,0 | 775,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение оборудования и оснащения для зрительного зала МУ «Районный Дворец культуры»: - сценическое оборудование; - световое оборудование; - звуковое оборудование для зрительного зала - одежда сцены для зрительного зала; - кресла |  | Краевой бюджет |  |  | 6000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 |  |  | МУ «Районный Дворец культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 2000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение ремонтных работ в МОУ ДОД «Детская музыкальная школа п.Оверята» (капитальный ремонт отопительной системы, замена окон, ремонт полов) |  | Краевой бюджет |  |  | 527,8 | 142,6 | 17,5 | 165,2 | 90,0 | 112,5 | «Детская музыкальная школа п.Оверята» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 222,7 | 47,6 | 52,5 | 55,1 | 30,0 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение ремонтных работ в МОУ ДОД «Детская музыкальная школа КМР» |  | Краевой бюджет |  |  | 1725,0 | 600,0 | 750,0 | - | - | 375,0 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа КМР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 575,0 | 200,0 | 250,0 | - | - | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» - Центральная районная библиотека |  | Краевой бюджет |  |  | 1183,5 | - | 1183,5 | - | - | - | МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 394,5 | - | 394,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка приборов учета (водосчетчиков, теплосчетчиков) в учреждениях дополнительного образования детей: - МОУ ДОД «Детская музыкальная школа п.Оверята» - МОУ ДОД «Детская театральная школа» |  | Краевой бюджет |  |  | 129,4 | 129,4 | - | - | - | - | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа п.Оверята» МОУ ДОД «Детская театральная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 43,1 | 43,1 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт системы отопления МОУ ДОД «Детская театральная школа» |  | Краевой бюджет |  |  | 742,6 | 742,6 | - | - | - | - | МОУ ДОД «Детская театральная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 247,5 | 247,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение ремонтных работ в МОУ ДОД «Детская школа искусств г.Краснокамска» |  | Краевой бюджет |  |  | 3333,75 | 521,25 | 1200,0 | 150,0 | 1125,0 | 337,5 | МОУ ДОД «Детская школа искусств г.Краснокамска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 1111,25 | 173,75 | 400,0 | 50,0 | 375,0 | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ремонтных капитальных работ МУК «ДК Гознака», устранение замечаний пожарной инспекции |  | Краевой бюджет | субсидии | Проект « Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |  | 8231,25 | 10256,3 | 17928,8 | - | - | МУК «ДК Гознака» , управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |  | Создание условий социокультурного развития населения г. Краснокамска, повышение социальной роли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 2743,8 | 3418,8 | 5976,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение ремонтных капитальных работ в МУК «Городской краеведческий музей» |  | Краевой бюджет |  |  |  | 2812,5 | 750,0 | - | - | - | МУК «Городской краеведческий музей» , управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 937,5 | 250,0 | 50,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение ремонтных работ МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» городские филиалы №2, №1, №9, №13, №14. |  | Краевой бюджет |  |  |  | 455,25 | 1355,25 | 600,0 | - | - | Библиотеки –филиалы № 1,№2,№9,№13,№14, управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 151,75 | 451,75 | 200,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение ремонтных работ МУК «Картинная галерея им. И.И. Морозова» |  | Краевой бюджет |  |  |  | 963,75 | 945,0 | - | - |  | МУК «Картинная галерея им. И.И. Морозова» управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 321,25 | 315,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение компьютерной техники, медиавизуальной аппаратуры, мебели МУК«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» городские филиалы №2, №1, №13,№14, |  | Бюджет поселения |  |  |  | 387,0 | 179,0 | 165,0 | - | - | Библиотеки –филиалы № 1,№2,№9,№13,№14, управление по молодежной политике, культуре и спорту администрации Краснокамского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта в Ласьвинской сельской библиотеке |  | Краевой бюджет | субсидии | Проект « Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | Администрация Оверятского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонтных работ в МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» сельский филиал №12, |  | Краевой бюджет | субсидии | Проект « Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы | 300 | 300 | - | - | - | - | Администрация Майского сельского поселения |  | Создание условий для культурного развития и улучшению организации досуга населения. Создание комфортных и безопасных условий для предоставления услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли МУ «Усть Сыновский сельский Дом культуры» |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 750,0 | 750,0 | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение замечаний пожарной инспекции, установка пожарно-охранной сигнализации, установка видеонаблюдения МУ «Усть Сыновский сельский Дом культуры» |  | Краевой бюджет |  |  | 465 | 200 | 265 |  |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 135 | 50 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонтных работ сцены МУ «Усть Сыновский сельский Дом культуры» |  | Краевой бюджет |  |  | 55 | 55 | - | - | - | - | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 13,75 | 13,75 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение световой и звуковой аппаратуры МУ «Усть –Сыновский сельский Дом культуры» |  | Краевой бюджет |  |  | 155 | - | 155 | - | - | - | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 51 | - | 51 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонтных работ в МУК «Дом культуры п.Майский» |  | Краевой бюджет |  |  | 1901,25 | 933,75 | 652,5 | 315,0 | - | - | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 633,75 | 311,25 | 217,5 | 105,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стряпунинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация по строительству здания для сельского дома культуры и библиотеки в с. Стряпунята |  | Краевой бюджет |  |  | 825,0 |  | 825,0 |  |  |  |  |  | Создание условий для культурного развития и улучшению организации досуга населения. Создание комфортных и безопасных условий для предоставления услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 275,0 |  | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания для сельского дома культуры и библиотеки в с. Стряпунята |  | Краевой бюджет |  |  | 16 500,0 |  |  | 16 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 5 500,0 |  |  | 5 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение внебюджетных источников финансирования и расширение сферы платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление платных услуг в учреждениях культуры |  | внебюждет |  |  | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в социально-проектной деятельности; |  | внебюждет |  |  | 2500,0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение спонсорских средств для проведения мероприятий |  | внебюждет |  |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиционирование библиотек области как информационных, образовательных и культурно-просветительных центров территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для равного доступа населения КМР к информационным ресурсам - обеспечение регулярного поступления новых изданий на различных носителях информации (книги, периодика, электронные документы, аудиовизуальные, справочно-поисковые системы и т.д.) в соответствии с модельным стандартом публичных библиотек |  | Краевой бюджет | субсидии |  | 1470 | 270,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | управление культуры администрации КМР, МУК МЦБС |  | увеличение информированности фондов (качества) до 50%. увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 42% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 900,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и техническое оснащение районных библиотек |  | Краевой бюджет | субсидии |  | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 1000,0 | 200,00 | 200,0 | 200,00 | 200,0 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация эффективности информационного обслуживания населения: - внедрение передовых технологий; -использование сетевых технологий; - обеспечение библиотек лицензионным программным обеспечением; -компьютеризация городских библиотек; - подключение библиотек (100%) к сети интернет |  | Краевой бюджет | субсидии |  | 400,0 | 200.0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 300,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация районной ЦКП «Развитие политической культуры и гражданского образования населения Краснокамского муниципального района. |  | Бюджет района |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение противопожарной безопасности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена дверей на противопожарные по предписанию Пожнадзора -Центральная районная библиотека МУК МЦБС(4 шт.) -Центральная детская битблиотека (2 шт.) - МУ «Районный Дворец культуры» (4 шт.) и 2 противопожарных люка - выхода на чердак) |  | Краевой бюджет | субсидии | Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | 55,5 | 55,5 | - | - | - | - | МУК МЦБС МУ «Районный Дворец культуры» | Устранение предписаний Госпожнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 50,5 | 18,5 | 32,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена покрытия полов (линолеума) - Центральная районная библиотека МУК МЦБС - Центральная детская библиотека |  | Бюджет района | субсидии | Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | 36,0 |  | 25,0 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка охранно-пожарной сигнализации в центральной детской библиотеке МУК МЦБС |  | Краевой бюджет | субсидии | Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | 112,5 | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покраска стен на путях эвакуации пожаробесопасными красками: - МУ «Районный Дворец культуры»; - Центральная районная библиотека МУК МЦБС; - Центральная детская библиотека МУК МЦБС |  | Бюджет района | субсидии | Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка молнезащитного устройства МУ «Районный Дворец культуры» |  | Краевой бюджет | субсидии | Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 20,0 | 20,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж решеток на окна (6 шт.) МУ «Районный Дворец культуры» |  | Бюджет района | субсидии | Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка молодых дарований, детского художественного образования и творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 | 12,5 |
| 1. | Целевая поддержка участия коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования детей в краевых, российских фестивалях, конкурсах, выставках, творческих акциях и культурных проектах |  | Бюджет района |  |  | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | управление культуры администрации КМР |  | - Формирование духовных ценностей в детской и подростковой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ё | Ремонт и приобретение музыкальных инструментов, другого оборудования для школ дополнительного образования детей КМР |  | Бюджет района |  | ЦКП «Семья и дети Прикамья» | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Региональный бюджет |  |  | 113453,3 | 27125,9 | 34528,5 | 44633,9 | 4940 | 2225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 18386,1 | 4811,5 | 7078,5 | 3641,1 | 1880 | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения |  |  | 22295,5 | 5056,3 | 10743 | 6496,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 30000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  | 184134,9 | 42993,7 | 58350 | 60771,2 | 12820 | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Развитие физической культуры и спорта

| № | Мероприятия плана | #### Уровень источника финансирования | Форма финансирования | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб., в т.ч.по годам |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011- 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Реконструкция футбольного поля на ГФСК | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные программа | 10000 7500 1250 1250 20000 40000 |  | 10000 7500 1250 1250 20000 40000 |  |  |  | УКС, управление по физической культуре и спорту | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3. Увеличение количества занимающихся спортсменов в специализированных спортивных учреждениях – ежегодный прирост на 2%. 4. Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 2 | Строительство поля для мини-футбола | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные программа | 3200 1700 1500 6400 |  |  | 3200 1700 1500 6400 |  |  | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 3 | Строительство межшкольного стадиона на базе спортивной площадки МОУ СОШ №5 | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные программа | 7000 7000 14000 | 7000 7000 14000 |  |  |  |  | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 4 | Строительство крытого ледового дворца | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные программа | 81000 81000 18000 180000 |  |  |  | 81000 81000 18000 180000 |  | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3. Увеличение количества занимающихся спортсменов в специализированных спортивных учреждениях – ежегодный прирост на 2%. 4. Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 5 | Реконструкция спортивного комплекса в с. Черная | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО |  | Инвестиционные программа | 750 250 1000 |  |  | 750 250 1000 |  |  | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 6 | Реконструкция спортивного комплекса в п. Майский | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные программа | 262,5 87,5 350 |  | 262,5 87,5 350 |  |  |  | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 7 | Проведение ежегодной спартакиады школьников | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 250000 250000 | 50000 50000 | 50000 50000 | 50000 50000 | 50000 50000 | 50000 50000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 % |
| 8 | Проведение турнира по хоккею с шайбой памяти Ф.А. Караниколы | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 50000 70000 25000 145000 | 10000 12000 5000 27000 | 10000 13000 5000 28000 | 10000 14000 5000 29000 | 10000 15000 5000 30000 | 10000 16000 5000 31000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 9 | Проведение лыжного марафона (Закрытие сезона) | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 50000 125000 25000 200000 | 10000 23000 5000 38000 | 10000 24000 5000 39000 | 10000 25000 5000 40000 | 10000 26000 5000 41000 | 10000 27000 5000 42000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 10 | Проведение Кубок а Краснокамского района по мини-футболу «Все на футбол» | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 75000 25000 100000 | 15000 5000 20000 | 15000 5000 20000 | 15000 5000 20000 | 15000 5000 20000 | 15000 5000 20000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 11 | Проведение легкоатлетической эстафеты на призы «Краснокамская звезда» | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 40000 39000 25000 104000 | 8000 6000 5000 19000 | 8000 7000 5000 20000 | 8000 8000 5000 21000 | 8000 9000 5000 22000 | 8000 9000 5000 22000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 12 | Проведение пробега, посвященного 9 мая | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 130000 24000 25000 179000 | 20000 3000 5000 28000 | 20000 4000 5000 29000 | 20000 5000 5000 30000 | 20000 6000 5000 31000 | 50000 6000 5000 61000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 13 | Проведение районного и краевого фестиваля «Спортивная семья» | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 75000 39000 25000 139000 | 15000 6000 5000 26000 | 15000 7000 5000 27000 | 15000 8000 5000 28000 | 15000 9000 5000 29000 | 15000 9000 5000 29000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 14 | Проведение ежегодного праздника «День физкультурника» | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 750000 1000000 125000 1875000 | 150000 200000 25000 375000 | 150000 200000 25000 375000 | 150000 200000 25000 375000 | 150000 200000 25000 375000 | 150000 200000 25000 375000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). |
| 15 | Проведение автокросса | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 88000 25000 113000 | 17000 5000 22000 | 17000 5000 22000 | 18000 5000 23000 | 18000 5000 23000 | 18000 5000 23000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. |
| 16 | Проведение Всероссийского турнира памяти В.И. Швая | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 50000 84000 25000 159000 | 10000 15000 5000 30000 | 10000 16000 5000 31000 | 10000 17000 5000 32000 | 10000 18000 5000 33000 | 10000 18000 5000 33000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 17 | Проведение краевого турнира по тяжелой атлетике памяти Эктова | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 75000 94000 50000 219000 | 15000 17000 10000 42000 | 15000 18000 10000 43000 | 15000 19000 10000 44000 | 15000 20000 10000 45000 | 15000 20000 10000 45000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 18 | Проведение Всероссийского турнира по самбо памяти П.И. Беляева | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 750000 100000 850000 | 150000 20000 170000 | 150000 20000 170000 | 150000 20000 170000 | 150000 20000 170000 | 150000 20000 170000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
| 19 | Проведение лыжного марафона (Открытие сезона) | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района Бюджет поселений Внебюджетные источники ВСЕГО | Субсидии | программа | 90000 124000 25000 239000 | 15000 23000 5000 43000 | 15000 24000 5000 44000 | 20000 25000 5000 50000 | 20000 26000 5000 51000 | 20000 26000 5000 51000 | -«- | 1. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 18 % населения Краснокамского района (ежегодное увеличение на 1,2-1,5 % от общего числа граждан). 2. Повышение уровня физического развития и физической подготовленности, снижение показателей асоциального поведения молодежи. 3.Увеличение числа спортсменов, завоевавших призовые места не менее, чем на 2 %. |
|  | Всего по программе | Федеральный бюджет |  |  | 101200,0 | 7000,0 | 10000,0 | 3200,0 | 81000,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 98212,5 | 7000,0 | 7762,5 | 2450,0 | 81000,0 |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 23560,5 | 485,0 | 1822,5 | 2241,0 | 18491,0 | 521,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 2849,0 | 305,0 | 1563,0 | 321,0 | 329,0 | 331,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 20500,0 | 100,0 | 20100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 246322,0 | 14890,0 | 41248,0 | 8312,0 | 180920,0 | 952,0 |  |  |

Приложение 8

Создание условий для эффективного использования трудовых ресурсов

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Помощь в подборе подходящей работы и информирование о состоянии рынка труда граждан, обратившихся за государственной услугой содействия занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЦЗН работодатели | Помощь в подборе подходящей работы и информирование о состоянии рынка труда: 2011 г – 10000 чел. 2012 г – 10000 чел. 2013 г – 10000 чел. 2014 г – 10000 чел. 2015 г – 10000 чел. |
| 2 | Помощь в трудоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЦЗН работодатели | Трудоустройство 3000 человек ежегодно |
| 3 | Организация ярмарок вакансий, минипрезентаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЦЗН работодатели |  |
| 4 | Участие граждан в общественных работах | Федеральный бюджет | Субвенция | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. ЦКП «Содействие занятости населения Краснокамского муниципального района на 2009-2013 гг» ЦКП «Организация проведения общественных работ в Краснокамском городском поселении на 2008-2010 годы» | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ГУ ЦЗН работодатели | Трудоустройство на общественные работы: 2011 г.- 200 чел. 2012 г.- 200 чел. 2013 г.- 200 чел. 2014 г. – 200 чел. 2015 г.- 200 чел. |
|  |  | Районный бюджет | Финансирование под объект |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения | Финансирование под объект |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| 5 | Содействие развитию самозанятости и предпринимательской инициативы | Федеральный бюджет | Субвенции | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ГУ ЦЗН | Содействие развитию самозанятости и предпринимательской инициативы: Профобучение – 60 человек ежегодно Консультации – 80 человек ежегодно |
| 6 | Предоставление возможности профессиональной переподготовки, повышения квалификации и переподготовки с целью последующего трудоустройства граждан | Федеральный бюджет | Субвенции | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. | 9000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ГУ ЦЗН работодатели учебные заведения | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации: 2011 г.- 200 чел. 2012 г.- 200 чел. 2013 г.- 200 чел. 2014 г. – 200 чел. 2015 г.- 200 чел. |
| 7 | Проведение профориентационной работы с гражданами, ищущими работу | Федеральный бюджет | Субвенции | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГУ ЦЗН работодатели учебные заведения | Профориентационная работа |
| 8 | Социальная поддержка безработных граждан | Федеральный бюджет | Субвенции | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. | 175000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ГУ ЦЗН | Оказание поддержки безработным гражданам на период поиска работы – 2000 чел. ежегодно |
| 9 | Не допускать превышение уровня регистрируемой безработицы выше 3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЦЗН |  |
| 10 | Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних | Федеральный бюджет | Субвенции | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. | 5800 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ГУ ЦЗН работодатели | Трудоустройство несовершеннолетних 2011 г. -900 чел. 2012 г. -900 чел. 2013 г. -900 чел. 2014 г. -900 чел. 2015 г. -900 чел. |
|  |  | Бюджет района | Финансирование под объект |  | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  |  | Бюджет Краснокамского городского поселения | Финансирование под объект |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 11 | Обеспечение трудоустройства лиц предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУ ЦЗН работодатели | Трудоустройство 20 граждан предпенсионного возраста ежегодно |
| 12 | Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Федеральный бюджет | Субвенции | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ГУ ЦЗН работодатели | Трудоустройство 100 граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| 13 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования | Федеральный бюджет | Субвенции | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. | 550 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ГУ ЦЗН работодатели | Трудоустройство 30 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования ежегодно |
| 14 | Организация ярмарок учебных мест | Федеральный бюджет | Субвенция | Закон «О занятости населения в РФ», Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке безработных граждан, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005 г. ЦКП «Содействие занятости населения Краснокамского муниципального района на 2009-2013 гг» ЦКП «Организация проведения общественных работ в Краснокамском городском поселении на 2008-2010 годы» | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ГУ ЦЗН работодатели | Обеспечение профориентационной работы среди учащихся - 600 человек ежегодно |
| 15 | Организация конкурса среди работодателей по содействию занятости населения | Районный бюджет | Финансирование под объект | ЦКП «Содействие занятости населения Краснокамского муниципального района на 2009-2013 гг» | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГУ ЦЗН работодатели | Взаимодействие с работодателями по решению вопросов занятости населения |
| 16 | Разработка и реализация программ содействия занятости для отдельных категорий населения | Районный бюджет | Финансирование под объект | ЦКП «Содействие занятости населения Краснокамского муниципального района на 2009-2013 гг» | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГУ ЦЗН | Разработка и осуществление контроля за реализацией программы |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 202250 | 40450 | 40450 | 40450 | 40450 | 40450 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 206250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 |  |  |

Приложение 9

Обеспечение экологической безопасности

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Рекультивация свалки ТБО г.Краснокамска | Федеральный бюджет Краевой бюджет Всего | субвенции | финансирование под объект | 89013 9901 98914 | 89013 9901 98914 |  |  |  |  | Администрация Краснокамского муниципального района | Ликвидация накопленного экологического ущерба |
| 2 | Строительство 2 очереди полигона твердых бытовых отходов | Внебюджетные средства | субвенции | финансирование под объект | 26000 | 9000 | 9000 | 8000 |  |  | ООО «Буматика» | Экологически безопасное сохранение ТБО |
| 3 | Строительство участка компостирования ТБО | Внебюджетные средства | субвенции | финансирование под объект | 6500 | 6500 |  |  |  |  | ООО «Буматика» | Переработка растительных отходов в компост |
| 4 | Организация строительства мусоросортировочного комплекса МСК-2 (мощность 70000 т/год) | Внебюджетные средства | субвенции | финансирование под объект | 22000 |  |  |  | 20000 | 2000 | ООО «Буматика» | Извлечение из отходов вторичного сырья Неразмещение их в окружающей среде |
| 5 | Разработка проекта рекультивации свалки ТБО п.Майский | Бюджет Майского сельского поселения | субвенции | финансирование под объект | 800 | 800 |  |  |  |  | Майское сельское поселение | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок Краснокамского городского поселения | Бюджет Краснокамского городского поселения | субвенции | финансирование под объект | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | МУ «Служба заказчика» | Ликвидация накопленного экологического ущерба |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок Оверятского городского поселения | Бюджет Оверятского городского поселения | субвенции | финансирование под объект | 190 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | Администрация Оверятского городского поселения | Ликвидация накопленного экологического ущерба |
| 8 | Разработка проекта рекультивации свалок ТБО п.Стряпунята и д.Ананичи | Бюджет Краснокамского муниципального района | субвенции | финансирование под объект | 600 | 600 |  |  |  |  | Администрация Краснокамского муниципального района | Ликвидация накопленного экологического ущерба |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок Краснокамского муниципального района | Бюджет Краснокамского муниципального района | субвенции | финансирование под объект | 2000 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | Администрация Краснокамского муниципального района | Ликвидация накопленного экологического ущерба |
| 10 | Ревизия аэроционной системы на трех ячейках аэротенка с частичной заменой (до 50 %) аэраторов | Внебюджетные средства |  |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | ООО «Камабумпром очистка» | Увеличение надежности оборудования снижение экологических рисков |
| 11 | Проектирование и прокладка напорного канализационного коллектора от КНС-11 до КНС-9 по ул.Промышленная | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  | 16500 | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | Краснокамское городское поселение | Увеличение надежности оборудования снижение экологических рисков |
| 12 | Проектирование и реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-1 до КНС-2 | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  | 8400 |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ООО «Новогор-Прикамье» | Увеличение надежности оборудования снижение экологических рисков |
| 13 | Модернизация контейнерного парка сбора вывоза ТБО | Бюджет Краснокамского городского поселения |  |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | МУ «Служба заказчика» | Улучшение санитарной очистки населенного пункта |
| 14 | Приобретение 6 контейнеров ТБО | Бюджет Стряпунинского сельского поселения |  |  | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | Администрация Стряпунинского сельского поселения | Улучшение санитарной очистки населенных пунктов |
| 15 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений с.Стряпунята | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего |  |  | 750 205 1000 |  | 750 205 1000 |  |  |  | Администрация Стряпунинского сельского поселения | Увеличение надежности оборудования снижение экологических рисков |
| 16 | Приготовление компоста из обезвоженного остатка | Внебюджетные средства |  |  | 1745 | 330 | 345 | 350 | 355 | 365 | ОАО «Пермский свинокомплекс» | Неразмещение в окружающей среде осадков очистных сооружений |
| 17 | Утилизация люминесцентных ламп | Внебюджетные средства |  |  | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Организации и предприятия района | Предотвращение загрязнения окружающей среды опасными отходами |
| 18 | Сдача на переработку изношенных автомобильных шин | Внебюджетные средства |  |  | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Организации и предприятия района | Предотвращение загрязнения окружающей среды опасными отходами |
| 19 | Разработка проекта мониторинга свалок ТБО КМР, выведенных из эксплуатации | Бюджет Краснокамского муниципального района |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | МУ «Комитет по охране окружающей среды » | Осуществление контроля за состоянием окружающей среды |
| 20 | Организация мониторинга выведенных из эксплуатации свалок ТБО (отбор проб, проведение анализа) | Бюджет Краснокамского муниципального района |  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МУ «Комитет по охране окружающей среды » | Осуществление контроля за состоянием окружающей среды |
| 21 | Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту контроля г.Краснокамска | Бюджет Краснокамского муниципального района |  |  | 1900 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | МУ «Комитет по охране окружающей среды » | Осуществление контроля за состоянием атмосферного воздуха |
| 22 | Обучение раздельному сбору отходов в дошкольных учреждениях (приобретение контейнеров и мешков-вкладышей) | Бюджет Краснокамского муниципального района |  |  | 100 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | МУ «Комитет по охране окружающей среды » Управление системой образования | Повышение экологической культуры детей |
| 23 | Организация и проведение совместных природоохранных акций, мероприятий с общественностью | Бюджет Краснокамского муниципального района |  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МУ «Комитет по охране окружающей среды » Управление системой образования, ВООП | Повышение экологической культуры |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 89013 | 89013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 10651 | 9901 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 5600 | 1360 | 1340 | 910 | 960 | 1030 |  |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  | 32895 | 5220 | 8185 | 6480 | 6480 | 6530 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 61445 | 17470 | 10985 | 9990 | 20495 | 2505 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 199604 | 122964 | 21260 | 17380 | 27935 | 10065 |  |  |

Приложение 10

Обеспечение безопасности проживания на территории района

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий Долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Краснокамском муниципальном районе на 2010-2013 годы» | Бюджет района | субсидии | Целевая программа | 6592 | 1103 | 3703 | 913 | 873 |  | Отдел внутренних дел Администрация Краснокамского муниципального района | Обеспечение безопасности граждан, охрана общественного порядка, недопущение террористических актов, массовых беспорядков, проведение активной работы по раскрытию преступлений |
| Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность Краснокамского городского поселения на 2009-2011 годы» | Бюджет поселения | субсидии | Целевая программа | 1678 | 1678 |  |  |  |  | Администрация Краснокамского городского поселения | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение противопожарной защиты территории, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров |
| 2 | Резервирование земельных участков при разработке генеральных планов поселений для размещения объектов пожарной охраны | Бюджет поселения | субсидии | Целевая программа |  |  |  |  |  |  | Администрации поселений |  |
| 3 | Переоборудование двух единиц автотехники для целей тушения пожаров в населенных пунктах Оверятского городского и Майского сельского поселений | Бюджет поселения | субсидии | Целевая программа |  |  |  |  |  |  | Администрации поселений |  |
| 4 | Строительство пожарных водоемов и обустройство пирсов для забора воды пожарными автомобилями из естественных водоемов в населенных пунктах безводных территорий поселений | Бюджет поселения | субсидии | Целевая программа |  |  |  |  |  |  | Администрации поселений |  |
| 5 | Организация производства работ по ремонту пожарных гидрантов и пожарных водоемов в населенных пунктах поселений | Бюджет поселения | субсидии | Целевая программа |  |  |  |  |  |  | Администрации поселений |  |
| 6 | Содействие деятельности добровольной пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности | Бюджет поселения | субсидии | Целевая программа |  |  |  |  |  |  | Администрации поселений |  |
| 7 | Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | Бюджет поселения | субсидии | Целевая программа |  |  |  |  |  |  | Администрации поселений |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Краснокамского муниципального района» | Бюджет района | субсидии | Целевая программа | 1601 | 659 | 471 | 471 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 8183 | 1762 | 4174 | 1384 | 2474 |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 1678 | 1678 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 9871 | 3440 | 4174 | 1384 | 2474 |  |  |  |

Приложение 11

Поддержка местных товаропроизводителей

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Создание экономического совета при главе Краснокамского муниципального района | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Зам.главы по экономике | Активизация экономимических связей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района |
| 1 | Проведение анализа показателей деятельности промышленных предприятий муниципального района | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Управление экономического развития Краснокамского муниципального района | Создание базы экономических показателей для принятия управленческих решений |
| 2 | Размещение муниципального заказа с привлечением местных товаропроизводителей | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Управление экономического развития Краснокамского муниципального района | Содействие обеспечению загрузки производственных мощностей предприятий |
| 3 | Содействие организациям муниципального района в участии в выставках и ярмарках, проводимых на региональном уровнях | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района | Активизация экономических связей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района |
| 4 | Лоббирование участия местных товаропроизводителей в федеральных и краевых инвестиционных программах | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района | Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей |
| 5 | Включение информации о местных товаропроизводителях в инвестиционные паспорта муниципального района и перечни инвестиционных проектов | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района | Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей |
| 6 | Выделение земельных участков под инвестиционные проекты | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района | Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей |
| 7 | Оказание содействия во взаимоотношениях с организациями коммунального комплекса и контролирующими органами при реализации инвестиционных проектов | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района | Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей |
| 8 | Предоставление информации рекламным изданиям о местных производителях товаров, работ и услуг | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района | Повышение конкурентоспособности товаропроизводителей |

Приложение 12

Развитие агропромышленного комплекса

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Целевая программа «Развитие сельского хозяйства и малых форм хозяйствования Краснокамского муниципального района на 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие отраслей сельскохозяйственного производства | Краевой бюджет | субсидии | целевая программа | 15541,3 | 1959 | 2531,2 | 3036,7 | 3642,7 | 4371,7 | Личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства | Рост доходов сельского населения на основе повышения конкурентоспособности отраслей сельскохозяйственного производства и эффективного инновационного использования ресурсного потенциала |
|  |  | Бюджет района |  |  | 5180,7 | 653 | 843,8 | 1012,3 | 1214,3 | 1457,3 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 20722 | 2612 | 3375 | 4049 | 4857 | 5829 |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание базовыми хозяйствами бычков КРС для откорма в ЛПХ и КФХ | Краевой бюджет | субсидии | целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение, содержание и откорм базовыми хозяйствами молодняка свиней в ЛПХ и КФХ | Краевой бюджет | субсидии | целевая программа | 8174,5 | 1024 | 1330,5 | 1599 | 1918,5 | 2302,5 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 2727,5 | 341 | 446,5 | 533 | 639,5 | 767,5 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 10902 | 1365 | 1777 | 2132 | 2558 | 3070 |  |  |
| 1.3 | Содержание коров в ЛПХ и КФХ | Краевой бюджет | субсидии | целевая программа | 1373 | 172 | 223 | 268,5 | 322,5 | 387 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 458 | 57 | 75 | 89,5 | 107,5 | 129 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 1831 | 229 | 298 | 358 | 430 | 516 |  |  |
| 1.4 | Выращивание овощей в закрытом грунте | Краевой бюджет | субсидии | целевая программа | 1987,5 | 249 | 324 | 388,5 | 466,5 | 559,5 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 662,5 | 83 | 108 | 129,5 | 155,5 | 186,5 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 2650 | 332 | 432 | 518 | 622 | 746 |  |  |
| 1.5 | Выращивание картофеля и овощей в открытом грунте | Краевой бюджет | субсидии | целевая программа | 931 | 117 | 152 | 182 | 218 | 262 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 311 | 39 | 51 | 61 | 73 | 87 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 1242 | 156 | 203 | 243 | 291 | 349 |  |  |
| 1.6 | Проведение ярмарок | Краевой бюджет | субсидии | целевая программа | 494,5 | 80,5 | 82 | 91,5 | 109,5 | 131 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 148,5 | 17,5 | 20 | 30,5 | 36,5 | 44 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 643 | 98 | 102 | 122 | 146 | 175 |  |  |
| Федеральная целевая программа «Развитие села до 2012 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Федеральный бюджет | субсидии | целевая программа | 3968 | 784,9 | 828,5 | 610,4 | 915,7 | 828,5 | Граждане, проживающие в сельской местности | Закрепление граждан на селе |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 3705,3 | 732,5 | 773,2 | 569,8 | 854,6 | 773,2 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 1587,2 | 313,9 | 331,4 | 244,2 | 366,3 | 331,4 |  |  |
|  |  | Средства граждан |  |  | 3968,0 | 784,9 | 828,5 | 610,5 | 915,6 | 828,5 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 11641,3 | 2302,3 | 2430,2 | 1790,7 | 2685,9 | 2432,2 |  |  |
| 3 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | Федеральный бюджет | субсидии | целевая программа | 4401 | 1046,5 | 828,5 | 1046,5 | 697,7 | 784,9 | Молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности | Закрепление молодых семей и молодых специалистов на селе |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 4110,2 | 976,7 | 773,2 | 976,7 | 651,1 | 732,5 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 1761,6 | 418,6 | 331,4 | 418,6 | 279,1 | 313,9 |  |  |
|  |  | Средства граждан |  |  | 4404 | 1046,5 | 828,5 | 1046,5 | 697,6 | 784,9 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 14679,9 | 3488,3 | 2761,1 | 3188,3 | 2325,5 | 2616,2 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 8372,1 | 1831,4 | 1657 | 1656,9 | 1613,4 | 1613,4 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 36317,3 | 5310,7 | 6189,1 | 7112,7 | 8183,4 | 9521,4 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 12837 | 1923 | 2207,1 | 2518,6 | 2871,7 | 3316,6 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 8372 | 1831,4 | 1657 | 1657 | 1613,2 | 1613,4 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 65898,4 | 10896,5 | 11710,2 | 12945,2 | 14281,7 | 16064,8 |  |  |

Приложение 13

Развитие малого и среднего предпринимательства

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства на | Бюджет края Бюджет района | Текущие расходы | Целевая программа | 43500 1500 | 8700 300 | 8700 300 | 8700 300 | 8700 300 | 8700 300 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Обеспечение условий для наиболее полного использования потенциала малого и среднего предпринимательства в районе |
|  | в т.ч. на содержание НО «Краснокамский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Бюджет района | Текущие расходы | Целевая программа | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | -«- | -« |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование нормативно-правовой базы по регулированию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Поддержка субъектов малого предпринимательства |
| 2.2 | Создание экономического совета при главе Краснокамского муниципального района | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 3 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение эффективности функционирования НО «Краснокамский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Поддержка субъектов малого предпринимательства |
| 3.2 | Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 3.3 | Проведение тематических исследований по малому и среднему предпринимательству | Бюджет района | Текущие расходы |  | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 3.4 | Формирование перечня объектов недвижимости , земельных участков, оборудования, техники, которые могут быть использованы субъектами малого предпринимательства | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 4 | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание консалдинговых услуг субъектам малого предпринимательства, проведение семинаров. Оказание информационной поддержки начинающим предпринимателям. | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Поддержка субъектов малого предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательства |
| 4.2 | Издание информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. брошюр, справочников, каталогов и др. | Местный бюджет | Текущие расходы |  | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 4.3 | Проведение конкурса «Предприниматель года» (ежегодно) | Местный бюджет | Текущие расходы |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 4.4 | Формирование и ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 4.5 | Формирование и выпуск каталога производителей Краснокамского муниципального района | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 4.6 | Сотрудничество со СМИ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 4.7 | Изготовление передвижной выставочной экспозиции «Предпринимательство Краснокамского муниципального района» | Местный бюджет | Текущие расходы |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет края |  |  | 43500 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 5050 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 48550 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 |  |  |

Приложение 14

Развитие туризма

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Оказание финансовой и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в межрегиональных и региональных выставках, ярмарках, конференциях по туризму | Бюджет района | Текущие расходы |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою деятельность в сфере туризма |
| 2 | Информационная поддержка малого предпринимательства в сфере туризма, издание, тиражирование и публикация материалов по туризму | Бюджет района | Текущие расходы |  | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою деятельность в сфере туризма |
| 3 | Проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере туризма по вопросам развития туризма | Бюджет района | Текущие расходы |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою деятельность в сфере туризма |
| 4 | Поддержка и кураторство инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере туризма по вопросам развития туризма | Местный бюджет | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою деятельность в сфере туризма |
| 5 | Формирование и издание «Справочника гостя» | Бюджет района | Текущие расходы |  | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
| 6 | Организация празднования «Всемирного дня туризма» | Бюджет района | Текущие расходы |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отдел по развитию предпринимательства торговли и туризма |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 380 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |  |  |

Приложение 15

Развитие потребительского рынка и услуг

| № | Мероприятия |  |  |  |  | #### Уровень источника финансирования |  | Форма финан- сирования |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2015 |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение вновь вводимых объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с градостроительными нормами |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел территориального планирования |  | Обеспечение для населения услуг потребительского рынка |  |  |
| 2 | Оказание методической, консультативной и организационной помощи руководителям вновь открывающихся предприятий потребительского рынка |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Поддержка предприятий потребительского рынка |  |  |
| 3 | Поддержка действующих и вновь воздаваемых предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Поддержка предприятий потребительского рынка |  |  |
| 4 | Поддержка развития сети магазинов «шаговой» доступности |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Улучшение качества обслуживания населения |  |  |
| 5 | Переход к сетевым принципам организации розничной торговли |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Улучшение качества обслуживания населения |  |  |
| 6 | Проведение акции «Покупай Краснокамское» |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма Отдел сельского хозяйства и продовольствия |  | Поддержка местных товаропроизводителей |  |  |
| 7 | Создание и продвижение районного бренда «Покупай Краснокамское» |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма Отдел сельского хозяйства и продовольствия |  | Поддержка местных товаропроизводителей |  |  |
| 8 | Создание благоприятных условий для эффективного сбыта продукции местных товаропроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Поддержка местных товаропроизводителей |  |  |
| 9 | Стимулирование развития конкуренции на продовольственных рынках |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Улучшение качества обслуживания населения |  |  |
| 10 | Координация работы служб контроля за исполнением хозяйствующими субъектами требований к организации работы в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Улучшение качества обслуживания населения |  |  |
| 11 | Оказание содействия в виде консультационной помощи: |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Повышение уровня и качества торгового обслуживания населения |  |  |
|  | - по участию предприятий потребительского рынка в семинарах и конкурсах; |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  |  |  |  |
|  | - по открытию крупных торговых центров, специализированных магазинов; |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  |  |  |  |
|  | - по переводу действующих магазинов на работу в формате самообслуживания; |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  |  |  |  |
| 12 | Оказание консультационной помощи местным товаропроизводителям в открытии фирменных магазинов |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Поддержка местных товаропроизводителей |  |  |
| 13 | Оказание информационной поддержки предприятиям потребительского рынка |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Повышение информированности потребителей о товарах и услугах |  |  |
| 14 | Организация и проведение районных ярмарок и организация торговли при проведении общерайонных и городских праздников |  |  |  |  | Краевой бюджет Бюджет района |  | Текущие расходы |  |  |  | 400 100 |  | 80 20 |  | 80 20 | 80 20 |  | 80 20 |  | 80 20 |  | Отдел по развитию предпринимательства, торговли и туризма |  | Создание благоприятных условий для работы предприятий потребительского рынка |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 400 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  | 100 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 500 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение 16 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1№ п/п |  | Наименование мероприятий |  | Уровень источника финансирования |  |  | Форма финан-сирования |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполни-тели |  | Ожидаемый результат |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ввод в эксплуатацию водонапорной Башни в с. Черная |  | Бюджет поселения |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ОГП |  | Улучшение водоснабжения населения с. Черная |  |
| 2 |  | Реконструкция наружных сетей водоснабжения: - п. Оверята 2 км - с. Мысы 1 км - с. Черная 2 км |  | Краевой бюджет |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Администрация ОГП, КМР |  | Улучшение водоснабжения населения п. Оверята, с. Мысы, с. Черная |  |
| Майское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не предоставили информацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стряпунинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция водонапорной башни (замена емкости для воды) д. Ананичи |  | Бюджет поселения |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ССП |  | Улучшение водоснабжения населения д. Ананичи |  |
| 2 |  | Реконструкция сетей водопровода в д. Ананичи (протяженность 2 км) |  | Бюджет поселения |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 1300 |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  | Администрация ССП, КМР |  | Улучшение водоснабжения населения д. Ананичи |  |
| 3 |  | Реконструкция сетей водопровода, 2-ая очередь с. Стряпунята (5 км) |  | Бюджет поселения |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 2606,4 |  | 2606,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  | Улучшение водоснабжения с. Стряпунята |  |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реализация инвестиционной программы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения |  | Краевой бюджет Бюджет поселения |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 360493,8 |  | 86282,6 |  | 106638,8 |  | 64161,8 |  |  | 56327,8 |  | 47082,8 |  | Администрация КГП, КМР |  | Улучшение водоснабжения населения Краснокамского городского поселения |  |
| 2 |  | Реконструкция сетей водоснабжения г. Краснокамска |  | Краевой бюджет Бюджетн поселения |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 260000, 110000 |  | 50000 30000 |  | 50000 20000 |  | 50000 20000 |  |  | 50000 20000 |  | 60000 20000 |  | - |  | Улучшение водоснабжения населения Краснокамского городского поселения |  |
| Краснокамский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство объекта «Водоснабжение г. Краснокамска из подземных источников» |  | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет поселения Инвестор |  |  | субсидии |  | Инвестиционные проекты |  | 600000,0 60000 120000 120000 |  | 200000 120000 40000 40000 |  | 200000 120000 40000 40000 |  | 200000 120000 40000 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение водоснабжения населения Краснокамского муниципального района качественной питьевой водой |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 600000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 990493,8 |  | 256282,6 |  | 276638,8 |  | 106327,8 |  |  | 107082,8 |  | 990493,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  | 234406,4 |  | 72906,4 |  | 60200 |  | 61300 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 120000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 1944900 |  | 569189 |  | 576838,8 |  | 545461,8 |  |  | 126327,8 |  | 127082,8 |  |  |  |  |  |

Приложение 17

Водоотведение

| № | Наименование мероприятий | Уровень источни-ка финансирования | Форма финансирования | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Исполни-тели | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование системы очистки сточных вод с. Черная | Бюджет поселения | субсидии | Инвестиционные программы | 500 |  | 500 |  |  |  | Администрация ОГП | Улучшение отведения канализационных стоков в с. Черная |
| 2 | Строительство очистных сооружений в п. Оверята, замена канализационных сетей | Краевой бюджет | субсидии | Инвестиционные программы | 10000 |  | 10000 |  |  |  | Администрация ОГП, КМР | Улучшение отведения канализационных стоков в п. Оверята |
| 3 | Реконструкция наружных сетей водоотведения : - п. Оверята 2 км - с. Мысы 1 км - с. Черная 2 км | Краевой бюджет | субсидии | Инвестиционные программы | 10000 |  |  | 10000 |  |  | - | Улучшение отведения канализационных стоков в п. Оверята, с. Мысы, с. Черная |
| Стряпунинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство наружных сетей канализации по ул. Молодежная в с. Стряпунята (протяженность 984,0 м) | Бюджет поселения | субсидии | Инвестиционные программы | 2318 | 2318 |  |  |  |  | Администрация ССП, КМР | Улучшение отведения канализационных стоков в с. Стряпунята |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт наружных сетей канализации, КНС: - пр. Мира (самотечный 150 м) -напорный коллектор ( КНС 1 – КНС 2) | Бюджет поселения | субсидии | Инвестиционные программы | 17000 |  |  | 3000 | 6000 | 8000 | Администрация КГП | Улучшение отведения канализационных стоков в г. Краснокамске |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт канализационной самотечной сети Д=500 мм, проходящей через парк Победы, вдоль территории ОАО «ЦБК «Кама» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | субсидии | Инвестиционные программы | 4275 1425 5700 | 4275 1425 5700 |  |  |  |  | Администрация КГП, КМР | Улучшение работы самотечной канализационной сети |
| 3 | Строительство 2-ой очереди напорного коллектора КНС-9 – КНС-11 | Бюджет поселения | субсидии | Инвестиционные программы | 17000 | 7000 | 10000 |  |  |  | Администрация КГП | Улучшение отведения канализационных стоков |
| 4 | Проектирование и строительство новой системы ливневой канализации, реконструкции старой системы (ул. К.Либкнехта) | Бюджет поселения | субсидии | Инвестиционные программы | 1000 | 700 | 300 |  |  |  | Администрация КГП | Улучшение жизнедеятельности населения |
| 5 | Капитальный ремонт водопропускной трубы по ул.Шоссейная за постом ГИБДД – по региональному проекту «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения | субсидии | Инвестиционные программы | 10766,1 3575,4 |  |  | 4500 1500 | 6266,1 2075,4 |  | Администрация КГП, КМР | Приведение в нормативное состояние |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 35041,1 | 4275 | 20000 | 4500 | 6266,1 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 42818,4 | 11443 | 10800 | 4500 | 8075,4 | 8000 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 77859,5 | 15718 | 30800 | 9000 | 14341,5 | 8000 |  |  |

Приложение 18

Теплоснабжение

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка миникотельных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад № 46 | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 600 200 800 | 600 200 800 |  |  |  |  | Администрация Краснокамского городского поселения | Снижение затрат на транспортировку тепловой энергии до потребителя Сокращение расходов бюджета Рациональное использование тепловой энергии Обеспечение перехода на оплату за потребленную тепловую энергию по фактически потребленным ресурсам |
|  | Школа № 7 | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 600 200 800 | 600 200 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1200 400 1600 |  | 1200 400 1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 600 200 800 |  | 600 200 800 |  |  |  |  |  |
|  | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения по молодежной политике (3 шт.) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 236,3 78,7 315 | 236,3 78,7 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения (22 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1732,5 577,5 2310 | 315 105 420 | 315 105 420 | 315 105 420 | 315 105 420 | 472,5 157,5 630 |  |  |
|  | Учреждения культуры (5 шт.) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 393,8 131,1 525 | 78,8 26,2 105 | 78,8 26,2 105 | 78,8 26,2 105 | 157,5 52,5 210 |  |  |  |
|  | Учреждения по физической культуре и спорту (3 шт.) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 236,3 78,6 315 | 78,8 26,2 105 | 78,8 26,2 105 | 78,8 26,2 105 |  |  |  |  |
|  | Управление образованием (40 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4096 1364 5460 | 1024 341 1365 | 1024 341 1365 | 1024 341 1365 | 1024 341 1365 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения по молодежной политике (1 шт.) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 67,5 22,5 90 | 67,5 22,5 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения (11 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 742,5 247,5 990 | 742,5 247,5 990 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 270 90 360 | 270 90 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения по физической культуре и спорту | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образованием (25 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1552,5 517,5 2070 | 1552,5 517,5 2070 |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд (402 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 27135 9045 36180 | 27135 9045 36180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальная сфера (8 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 540 180 720 | 540 180 720 |  |  |  |  |  |  |
| Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и реконструкция наружных тепловых сетей п.Оверята, 2,5 км. | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4500 1500 6000 |  |  | 4500 1500 6000 |  |  | Администрация Краснокамского городского поселения | Снижение затрат на транспортировку тепловой энергии до потребителя Сокращение расходов бюджета Рациональное использование тепловой энергии Обеспечение перехода на оплату за потребленную тепловую энергию по фактически потребленным ресурсам |
|  | Установка приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд (112 ед) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 7560 2520 10080 | 7560 2520 10080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты социальной сферы (13 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 877,5 292,5 1170 | 877,5 292,5 1170 |  |  |  |  |  |  |
| Стряпунинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автономное теплоснабжение пожарного депо с.Стряпунята | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 675 250 900 | 675 250 900 |  |  |  |  | Администрация Краснокамского городского поселения | Снижение затрат на транспортировку тепловой энергии до потребителя Сокращение расходов бюджета Рациональное использование тепловой энергии Обеспечение перехода на оплату за потребленную тепловую энергию по фактически потребленным ресурсам |
|  | Установка приборов учета : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На жилищном фонде (146 шт) | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 9855 3285 13140 | 9855 3285 13140 |  |  |  |  |  |  |
|  | На объектах социальной сферы | Краевой бюджет Бюджет поселения ВСЕГО | Субсидии | Инвестиционные проекты | 202,5 67,5 270 | 202,5 67,5 270 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 63672,4 | 52410,4 | 3296,6 | 5996,6 | 1496,5 | 472,5 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 21247,4 | 17494,6 | 1098,4 | 1998,4 | 498,5 | 157,5 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 84919,8 | 69905 | 4395 | 7995 | 1995 | 630 |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 19 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1№ п/п | Наименование мероприятий |  | Уровень источника финансирования |  | Форма финан-сирования | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности и качества электроснабжения, снижение потерь в распределительных сетях |
|  | жилищный фонд |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 3150 1250 | 3150 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты соцсферы |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 20 5 | 20 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кв: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ТП-80 и Р.С. на п.Н.Матросово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение силовых трансформаторов (3 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка двух КЛ-6 кв из сжатого полиэтилена сечением 240 мм2 с ТЭЦ-5 до РП-2 Е=1100 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности и качества электроснабжения, снижение потерь в распределительных сетях |
|  | жилищный фонд 112 ед |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 840 280 | 840 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты соцсферы |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка ТП, проектирование и установка электроснабжения д.Шабуничи |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 3000 1000 |  | 3000 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка ТП, проектирование и установка электроснабжения с.Ласьва |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 750 250 |  |  | 750 250 |  |  |  |  |  |
| Майское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности и качества электроснабжения, снижение потерь в распределительных сетях |
|  | жилищный фонд 166 ед |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 1245 415 | 1245 415 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты соцсферы – 4 ед |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 30 10 | 30 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стряпунинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж уличного освещения с.Стряпунята (за р.Селиваниха) |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 1125 375 | 375 125 | 375 125 | 375 125 |  |  |  |  | Повышение надежности и качества электроснабжения, снижение потерь в распределительных сетях |
| 2 | Монтаж уличного освещения д.Ананичи |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 71,3 23,7 | 71,3 23,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка систем автоматического управления |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 375 125 | 90 30 | 90 30 | 90 30 |  | 105 35 |  |  |  |
| 4 | Установка приборов учета электроэнергии, жилищный фонд |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 120 40 | 120 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 10726,3 | 5941,3 | 3465 | 1215 |  | 105 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  |  |  | 3773,7 | 2178,7 | 1155 | 405 |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 14500 | 8120 | 4620 | 1620 |  | 140 |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 20 Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1№ п/п | Наименование мероприятий |  | Уровень источника финансирования |  | Форма финан-сирования | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилищный фонд 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты соцсферы - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация жилого фонда 9 км. (ул.Луговая, Пролетарская, Железнодорожная, с.Мысы) |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 7500 2500 | 7500 2500 |  |  |  |  |  |  | Контроль за использованием природного газа в жилищном фонде и объектах социальной сферы, повышение уровня жизни населения |
| 2. | Газификация д.Черная 5 км. (ул.Совхозная, Юбилейная, Историческая, Школьная) |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 5250 1750 | 5250 1750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газификация жилищного фонда с.Ласьва 1,5 км. |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 3750 1250 |  | 3750 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газификация жилищного фонда д.Хухрята 1,5 км. |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 3750 1250 |  | 3750 1250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилищный фонд 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты соцсферы - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за использованием природного газа в жилищном фонде и объектах социальной сферы, повышение уровня жизни населения |
|  | жилищный фонд 154 ед |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты соцсферы |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительных сетей низкого давления : д.Усть-Сыны (2 км, ул.Речная), д.Конец-Бор (1,5 км. ул.Тепличная, 700 м, ул.К.Борская, 750 м, пер.Некрасова, 250 м. пер.Технический) |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 744 248 | 744 248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство распределительных сетей низкого давления д.Фадеята д.Симонята |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 131,25 43,75 131,25 43,75 | 131,25 43,75 131,25 43,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стряпунинское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д.Ананичи |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 300 100 |  |  |  |  | 300 100 |  |  | Контроль за использованием природного газа в жилищном фонде и объектах социальной сферы, повышение уровня жизни населения |
| 2 | Установка приборов учета, жилищный фонд 16 ед. |  | краевой бюджет бюджет поселения |  | субсидии | инвестиционные проекты | 36 12 | 36 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 21592,5 | 13792,5 | 7500 | 0 |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  |  |  | 7197,5 | 4597,5 | 2500 | 0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 28790 | 18390 | 10000 | 0 |  | 400 |  |  |  |

Приложение 21

Содержание и ремонт дорог, мостов и путепроводов

|  | Наименование мероприятий | Уровень источника финансирования | Форма финан-сирования | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Исполни-тели | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дороги п.Оверята ул.Молодежная, Строителей | Краевой бюджет | Субсидии | Инвестиционные проекты | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  |  | Администрация ОГП | Приведение дорог в нормативное состояние |
| 2 | Капитальный ремонт дороги с.Черная, ул.Историческая, Центральная, Космонавтов, Клубная, Школьная | Краевой бюджет | Субсидии | Инвестиционные проекты | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  |  | Администрация ОГП, КМР | Приведение дорог в нормативное состояние |
| 3 | Восстановление щебеночных дорог в населенных пунктах поселения | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  | Администрация ОГП | Приведение дорог в нормативное состояние |
| 4 | Капитальный ремонт дороги с.Мысы п.Оверята | Краевой бюджет | Субсидии | Инвестиционные проекты | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | Администрация ОГП, КМР | Улучшение транспортного сообщения |
| 5 | Проектирование и строительство дорог в с. Черная | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4300 700 |  |  |  | 4300 700 |  |  |  | Администрация ОГП, КМР | Улучшение транспортного сообщения |
| Майское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог в п.Майский: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение дорог в нормативное состояние |
| 1 | Ул. 9-ой Пятилетки (4050 м.кв.) | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 450 150 |  |  |  |  |  |  | 450 150 | Администрация МСП, КМР | - |
| 2 | Ул. Северная ( 2280 м.кв.) | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 50 |  | 150 50 |  |  |  |  |  | Администрация МСП, КМР | - |
| 3 | Ул. Западная (1560 м.кв.) | Краевой бюджет Бюджет поселения Внебюджетные средства | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 50 200 |  |  | 150 50 200 |  |  |  |  | Администрация МСП, КМР | - |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в п. Майский по ул. Шоссейная (5400 м.кв.) | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 600 200 |  |  |  |  |  | 600 200 |  | Администрация МСП, КМР | - |
| Стряпунинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание автомобильных дорог (чистка дорог в зимнее время) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1480 |  | 270 | 290 | 290 |  | 300 | 330 | Администрация ССП | Улучшение транспортного сообщения |
| 2 | Строительство асфальтовых дорог в с. Стряпунята (улицы, дворы) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 60000 |  |  | 15000 | 25000 |  | 20000 |  | Администрация ССП, КМР | Приведение дорог в норматиное состояние |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах поселения, подсыпка гравием | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 70000 |  |  | 20000 | 30000 |  | 20000 |  | _ | Приведение дорог в нормативное состояние |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение конкурсов на содержание дорог | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | МУ «Служба заказчика» | Улучшение качества содержания дорог, экономия бюджетных средств |
| 2 | Текущий ремонт асфальто-бетонных дорог | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты |  | 7000 | 2000 | 2000 | 3000 |  |  |  | МУ «Служба заказчика» - | Повышение качества ремонтных работ, улучшение качества дорожного полотна |
| 3 | Обустройство дорог и защитных дорожных сооружений (ограждения, знаки, разметка, светофоры 7ед.)- текущее содержание | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты |  | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | МУ «Служба заказчика» | Повышение безопасности дорожного движения |
| 4 | Ремонт дорог переходного типа: ул. Каракулова ул. Тимирязева ул. Дзержинского ул. Кирова ул.Красноармейская ул. Январская от дома 28 до 43 въезд в пос. Ново-Матросово пер. Восточный 2 ул. Загородная от дома №18 ул.1-ая Заводская пер. Рабочий ул.Менделеева ул. Южная(часть) ул. Ст. Линейная ул. Ленина (от дома 23 до 32а) ул. Красноуральская ул. Краснокамская пер. Береговой ул. Металлистов ул. Спортивная ул. Транспортная (от ул. Красной до дома 15) пер. Охотнический (от ул. Красная до ул. Малая) ул. Серова ул. Малая (от дома 8 до дома 32) пер. Красный (дома 1, 1а) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты |  | 2500 | 800 | 800 | 900 |  |  |  | МУ «Служба заказчика» | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 5 | Проектирование и капитальный ремонт улицы 50 лет Октября – по региональному проекту «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты |  | 4650 1550 | 4650 1550 |  |  |  |  |  | МУ «Служба заказчика» | Улучшение условий жизнедеятельнос-ти |
| 6 | Проектирование и капитальный ремонт улицы пер. Швая – по региональному проекту «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты |  | 1500 500 |  | 1500 500 |  |  |  |  | МУ «Служба заказчика» | Улучшение условий жизнедеятельнос-ти |
| 7 | Реконструкция и капитальный ремонт автомобильного моста через р. Ласьва – по региональному проекту «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты |  | 14250 4750 |  |  | 3750 1250 |  | 10500 3500 |  |  | Улучшение транспортного сообщения |
| Краснокамский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание автомобильных дорог между населенными пунктами Краснокамского муниципального района (протяженность 143,519 км) | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 54500 |  | 9500 | 10400 | 11000 |  | 11500 | 12100 |  | Улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами Краснокамского муниципального района |
|  | Строительство автодорог с твердым покрытием (реконструкция) | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога Мысы-Ласьва (п.Мысы-с.Ласьва), 4,9 км | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 48000 |  |  | 30000 | 18000 |  |  |  | Администрация КМР | Улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами КМР |
| 3 | Автодорога «Подъезд к Шилово (с.Усть-Сыны – д.Шилово) | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 31000 |  | 5000 | 20000 | 6000 |  |  |  | Администрация КМР | Улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами КМР |
| 4 | Автодорога до д.Кабанов Мыс (в щебеночном исполнении) | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 3000 |  | 300 | 2700 |  |  |  |  | Администрация КМР | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 5 | Автодорога до д.Нагорная | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 | Администрация КМР | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 6 | Автодорога до д.Осляны | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 900 |  |  |  |  |  |  | 900 | Администрация КМР | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 7 | Автодорога до д.Васенки | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1700 |  |  |  |  |  |  | 1700 | Администрация КМР | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 8 | Автодорога до д.Осташата | Бюджет района | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 | Администрация КМР | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 54050 |  | 24450 | 10000 | 8050 |  | 11100 | 450 |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 213030 |  | 26920 | 59290 | 82340 |  | 44000 | 480 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 141500 |  | 14800 | 63100 | 35000 |  | 11500 | 17100 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 408780 |  | 66370 | 132390 | 125390 |  | 66600 | 18030 |  |  |

Приложение 22

Благоустройство

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт уличных тратуаров: - ул. Карла Маркса 14а-14б - пер. Пальтинский 1 - ул. Чапаева (от дома 39 до дома 43) - ул. Шоссейная - ул. Сосновая горка (от моста до МЖК) - ул. 50 лет Октября (от ул. Калинина 5 до ул. 50 лет Октября,3 - ул. Большевистская (дома 21-23) - пр. Комсомольский, 12 - ул. Коммунистическая (вдоль территории шк. 2) - парк Ленина | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 375 | 125 | 125 | 125 |  |  | Администрация поселения | Приведение в нормативное состояние элементов автодороги |
|  | Установка новых остановочных павильонов: - пр. Маяковского (у ГФСК) - ул. Энтузиастов (маг. Ангор) - ул. Промышленная (мост) - ул. Чапаева (поликлиника) - ул. Большевистская (Виват) - ул. Коммунистическая (ПЛ-32) - п. Матросово - ул. Городская | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1200 | 400 | 400 | 400 |  |  | Администрация поселения | Улучшение транспортного обслуживания населения |
|  | Ремонт остановочных павильонов | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 600 | 200 | 200 | 200 |  |  | Администрация поселения | Улучшение транспортного обслуживания населения |
|  | Оформление аншлагов автобусных остановок | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 350 | 350 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение транспортного обслуживания населения |
|  | Изготовление и установка скамеек, урн | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 200 | 70 | 70 | 60 |  |  | Администрация поселения | Проведение благоустроительных мероприятий |
|  | Восстановление ливневой канализации (ул.Энтузиастов, ул.Камарова) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 500 | 250 | 250 |  |  |  | Администрация поселения | Отвод дождевых и талых вод с дорожных участков |
|  | Содержание и ремонт ливневой канализации | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 500 | 200 | 200 | 100 |  |  | Администрация поселения | Отвод дождевых и талых вод с дорожных участков |
|  | Ремонт пешеходных мостов и лестниц | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 450 | 150 | 150 | 150 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Устройство колясочного спуска пер. Гознаковский | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 | 150 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Установка вазонов | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 | 75 | 75 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение эстетического состояния города |
|  | Санитарная прочистка, валка, кронирование деревьев | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение эстетического состояния города |
|  | Посадка и содержание цветников | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 3500 | 1200 | 1200 | 1100 |  |  | Администрация поселения | Улучшение эстетического состояния города |
|  | Аккаризация парков, скверов, кладбищ | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 240 | 80 | 80 | 80 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Посадка деревьев, кустарников | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1000 | 500 | 500 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение экологического состояния города |
|  | Строительство детских площадок | Бюджет поселения Средства собственников | Субсидии | Инвестиционные проекты | 140 | 70 | 70 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Санация территории поселения | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1000 | 340 | 330 | 330 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Ремонт фонтанов, скульптур, малых архитектурных форм | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 2400 | 800 | 800 | 800 |  |  | Администрация поселения | Улучшение эстетического состояния города |
|  | Текущий ремонт и обслуживание электросетей | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Замена светильников на энергосберегающие | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 8250 | 2750 | 2750 | 2750 |  |  | Администрация поселения | Энергосбережение |
|  | Реконструкция (восстановление ) уличного освещения | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 850 | 300 | 300 | 250 |  |  |  |  |
| Майское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей уличного освещения в д.Карабаи | Краевой бюджет Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 375 125 |  | 375 125 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения | Бюджет поселения Внебюджетные средства | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 150 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| Стряпунинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Парка отдыха | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 2500 | 500 | 2000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Строительство детских площадок | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 300 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Организация уличного освещения (за р.Селиваниха, д.Ананичи и др) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 2095 | 715 | 620 | 620 | 140 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Мероприятия по борьбе с борщевиком | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Благоустройство родников | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 35800 | 12075 | 13420 | 9765 | 340 | 200 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 35800 | 12075 | 13420 | 9765 | 340 | 200 |  |  |

Приложение 23

Инвестиционные проекты поселений Краснокамского муниципального района

| № | Мероприятия | #### Уровень источника финансирования | Форма финан- сирования | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| КРАСНОКАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет поселения Средства собственников Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 411024 33725 11256 24000 480005 | 154134 12650 4221 9000 18005 | 137008 11240 3752 8000 160000 | 119882 9835 3283 7000 140000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 2 | Приведение в нормативное состояние памятника культуры регионального значения жилого дома на 205 квартир (пр.Мира,9) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 9000 3000 12000 | 3750 1250 5000 | 3000 1000 4000 | 2250 750 3000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 3 | Реконструкция инвестиционной программы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 270369,4 90123,4 360493,8 | 64711 21570,6 86282,6 | 79979,1 26659,7 106638,8 | 48121,4 16040,5 64161,8 | 42245,8 14082 56327,8 | 35312,1 11770,7 47082,8 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 4 | Строительство водовода до г.Краснокамска | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1500000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Федеральный фонд, бюджет края, бюджет района, бюджет поселения 10000 ежегодно |  |
| 5 | Реализация инвестиционного проекта «Распределительный газопровод в микрорайоне Дальний г.Краснокамска » | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 448,8 149,6 598,4 | 448,8 149,6 598,4 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 6 | Реализация инвестиционного проекта «Наружные сети газоснабжения к жилым домам усадебной застройки в микрорайоне Матросово г.Краснокамска» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1739,7 579,9 2319,6 | 1739,7 579,9 2319,6 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 7 | Строительство газопровода к жилым домам усадебной застройки в мик-не Матросова г.Краснокамска (ул. Красная, ул.Гайдара, ул.Камская, ул.Новостройки) | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 3000 3000 | 3000 3000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 8 | Проектирование и строительство газоснабжения жилых домов усадебной застройки мик-он Мотросово , с проектированием ГРПШ г.Краснокамска, | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 6500 6500 | 1500 1500 | 3000 3000 | 2000 2000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 9 | Проектирование и строительство газоснабжения жилых домов усадебной застройки мик-он Ласьва, г.Краснокамска | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 3000 3000 | 1000 1000 | 2000 2000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 10 | Закольцовка газоснабжения по ул.Калинина г.Краснокамска | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1000 1000 |  | 500 500 | 500 500 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 11 | Проектирование и строительство газоснабжения жилых домов усадебной застройки г.Краснокамска (ул.Гагарина 2а и 2б) | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 2000 2000 | 2000 2000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 12 | Реконструкция и ремонт наружных сетей канализации пр.Мира (самотечный 150 м) напорный коллектор (КНС-1 и КНС-2) | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 17000 17000 |  |  | 3000 3000 | 6000 6000 | 8000 8000 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 13 | Реконструкция и капитальный ремонт канализационной самотечной сети Д 500 мм, проходящей через парк Победы, вдоль территории ОАО «ЦБК «Кама» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4275 1425 5700 | 4275 1425 5700 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 14 | Строительство 2 очереди напорного коллектора КНС-9, КНС-11 | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 17000 17000 | 7000 7000 | 10000 10000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 15 | Электроснабжение усадебной застройки мик-он Дальний, 2 очередь | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 500 500 | 500 500 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 16 | Проектирование и строительство новой системы ливневой канализации, реконструкция старой системы (ул.К.Либкнехта) | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1000 1000 | 700 700 | 300 300 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 17 | Проектирование и капитальный ремонт дороги по ул.50 лет Октября в рамках регионального проекта «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4650 1550 6200 | 4650 1550 6200 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 18 | Проектирование и капитальный ремонт дороги по пер.Швая в рамках регионального проекта «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1500 500 2000 |  | 1500 500 2000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 19 | Реконструкция и капитальный ремонт автомобильного моста через р.Ласьва в рамках регионального проекта «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 14250 4750 19000 |  |  | 3750 1250 5000 | 10500 3500 14000 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 20 | Капитальный ремонт водопропускной трубы по ул.Шоссейная (за постом ГБДД) в рамках регионального проекта «Муниципальные дороги» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 10726,1 3575,4 14301,5 |  |  | 4500 1500 6000 | 6226,1 2075,4 8301,5 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 411024 | 154134 | 137008 | 119882,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 350684 | 92224,5 | 95719,1 | 68456,4 | 58971,9 | 35312,1 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 167909,3 | 46446,1 | 47711,7 | 28323,5 | 25657,4 | 19770,7 |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  | 24000 | 9000 | 8000,0 | 7000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 953617,3 | 301804,6 | 28838,8 | 223661,9 | 84629,3 | 55082,8 |  |  |
| ОВЕРЯТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилого фонда и инфраструктуры в п.Оверята (ул.Комсомольская д.2,3,5,7,13,14,15 ул.Заводская д.20,30) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 15000 2000 17000 | 15000 2000 17000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 2 | Капитальный ремонт жилого фонда и инфраструктуры в с.Черная (ул.Северная, 2,4, ул.Новостройки д,1,2,3) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4300 700 5000 | 4300 700 5000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 3 | Строительство нового 60-квартирного жилого дома в п.Оверята | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 50000 50000 | 50000 50000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 4 | Переселение граждан из ветхого жилья п.Оверята, ул.Молодежная д.55,57,59 | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 17000 3000 20000 | 17000 3000 20000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 5 | Капитальный ремонт дороги ул.Молодежная, ул.Строителей в п.Оверята | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 9000 9000 | 9000 9000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 6 | Капитальный ремонт дороги ул.Историческая, Центральная, Космонавтов, Клубная, Школьная, с.Черная | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 9000 9000 | 9000 9000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 7 | Восстановление щебеночных дорог в населенных пунктах поселения | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1500 1500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 8 | Приобретение автогрейдера | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 3000 3000 | 3000 3000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 9 | Ввод в эксплуатацию напорной башни с.Черная | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 300 300 | 300 300 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 10 | Газификация жилого фонда с.Мысы (9 км) ул.Луговая, Пролетарская, Железнодорожная | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 10000 10000 | 10000 10000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 11 |  | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 7000 7000 | 7000 7000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 12 | Капитальный ремонт жилого фонда д.Брагино (ул.Центральная 1,2,3,4,5) д.Шабуничи (ул.Железнодорожная,6), д.Н.Ивановка (ул.Зеленая 13, ул.Совхозная,2) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4300 700 5000 |  | 4300 700 5000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 13 | Газификация жилого фонда с.Ласьва (1,5 км) | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 5000 5000 |  | 5000 5000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 14 | Газификация жилого фонда д.Хухрята (1,5 км) | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 5000 5000 |  | 5000 5000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 15 | Капитальный ремонт дороги с.Мысы, п.Оверята | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 10000 10000 |  | 10000 10000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Семичи |  | Субсидии | Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Проектирование системы очистки сточных вод с.Черная | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 500 500 |  | 500 500 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Строительство очистных сооружений в п.Оверята, замена канализационных сетей | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 10000 10000 |  | 10000 10000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Установка ТП, проектирование и установка системы энергоснабжения д.Шабуничи | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4000 4000 |  | 4000 4000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Проектирование и строительство дорог с.Черная | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 4300 700 5000 |  |  | 4300 700 5000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Установка ТП, проектирование и установка системы энергоснабжения с.Ласьва | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1000 1000 |  |  | 1000 1000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения (п.Оверята – 2 км., с.Мысы – 1 км., с.Черная – 2 км.) | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1000 1000 |  |  | 1000 1000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  | Замена и реконструкция наружных тепловых сетей п.Оверята, 2,5 км. | Краевой бюджет Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 6000 6000 |  |  | 6000 6000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 12 | Капитальный ремонт здания, крыши, системы отопления МУК «Оверятский дом культуры» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 900 300 1200 | 450 150 600 | 450 150 600 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 13 | Капитальный ремонт здания, крыши, системы отопления МУ «Дом культуры Восход» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 2200 800 3000 | 1100 400 1500 | 1100 400 1500 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 14 | Капитальный ремонт крыши, МУ «Черновской сельский дом культуры» | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1120 380 1500 | 750 250 1000 | 370 130 500 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 179120 | 126600 | 40220 | 12300 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 10880 | 7300 | 3080 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 190150 | 133950 | 43350 | 12850 | 0 | 0 |  |  |
|  | МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений д.Фадеята и с.Усть-Сыны | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1125 375 1500 |  |  |  |  | 1125 375 1500 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 2 | ПИР на строительство напорно-канализационного коллектора п.Майский | Бюджет района Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1050 350 1400 |  |  |  | 1050 350 1400 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 3 | Строительство водовода д.Кузнецы (25 жилых домов), д.Фалеята, д.Волеги, и К.Бор | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 450 150 600 |  |  |  | 450 150 600 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 4 | ПИР распределительных сетей низкого давления с подключением к существующим сетям с.У.Сыны, 2 км. | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 525 175 700 |  |  | 525 175 700 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 5 | ПИР распределительных сетей низкого давления с подключением к существующим сетям д.Конец-Бор (ул.Тепличная, пер.Технический, ул.Некрасова, поле К.Бор), 2,5 км. | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 525 175 700 |  |  | 525 175 700 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 6 | Строительство газовых сетей высокого давления: д.М.Шилово, д.Б.Шилово, д.Гурино | Средства инвесторов | Субсидии | Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 7 | Строительство газовых сетей высокого давления: д.Гуляево, д.Клепики | Средства инвесторов | Субсидии | Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 8 | Строительство сетей уличного освещения в д.Карабаи (от магазина до фермы, от фермы до остановки (увеличение мощности ТП) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 375 125 500 |  |  | 375 125 500 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 9 | Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения, в т.ч. строительство детских площадок в с.Усть-Сыны, д.Конц-Бор, д.Фадеята, д.Карабаи | Бюджет поселения Внебюджетные средства Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 150 300 | 50 50 100 | 50 50 100 | 50 50 100 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 10 | Капитальный ремонт автодороги в п.Майский по ул.9 Пятилетки (4050 кв.м) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 450 150 600 |  |  |  |  | 450 150 600 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 11 | Капитальный ремонт автодороги в п.Майский, ул. Северная (2280 кв.м) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 50 200 | 150 50 200 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в п.Майский по ул.Западная (1560 кв.м) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 50 200 |  | 150 50 200 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в п.Майский по ул.Шоссейная (5400 кв.м) | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 600 200 800 |  |  |  | 600 200 800 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 14 | Строительство пирсов | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1350 450 1800 | 270 90 360 | 540 180 720 | 540 180 720 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 15 | Обустройство защитных противопожарных полос | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 150 50 200 | 75 25 100 | 75 25 100 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 16 | Обустройство пожарных водоемов – д.Волеги,2 шт, д.Симонята- 2 шт., д.Мошево- 2 шт. | Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 100 100 | 50 50 | 50 50 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 17 | Капитальный ремонт кровли МУК СДК с.Усть-Сыны | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1500 500 2000 |  |  |  | 1500 500 2000 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 18 | Рекультивация свалки в п.Майский | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт отопления ДК п.Майский | Краевой бюджет Бюджет поселения Всего | Субсидии | Инвестиционные проекты | 750 250 1000 |  | 750 250 1000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 20 | Капитальный ремонт дамбы пруда | При условии перевыполнения доходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство магазина в д.Фадеята |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство досугового центра в д.Фадеята |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 8100 | 645 | 1365 | 1965 | 2550 | 1575 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | 3300 | 265 | 605 | 705 | 1200 | 525 |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 12600 | 960 | 2020 | 2720 | 4800 | 2100 |  |  |
| СТРЯПУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 2 | Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 43000 | 15000 | 15000 | 13000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 3 | Строительство 2 миникотельных | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 10000 | 10000 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 4 | Реконструкция сетей водопровода 2 очередь с.Стряпунята, 5 км. | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 2600 | 2600 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 5 | Монтаж канализации, ул. Молодежная | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 2500 | 2500 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 6 | Строительство дома культуры | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 30800 | 800 | 30000 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 7 | Строительство дорог с. Стряпунята (60000 кв.м) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 40000 | 8000 | 16000 | 16000 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 8 | Подсыпка дорог гравием (140000 кв.м.) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 21000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 9 | Уличное освещение с.Стряпунята (ул.за р.Селиваниха) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 10 | Уличное освещение д.Ананичи (нижняя часть улицы) | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 95 | 95 |  |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 11 | Уличное освещение населенных пунктов, установка систем автоматического управления | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 500 | 120 | 120 | 120 | 140 |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 12 | Газификация д.Ананичи 10 км. | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 9900 |  |  |  | 400 | 9500 | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
| 13 | Реконструкция водонапорной башни (замена емкости для воды) и замена водопровода 2 км. | Бюджет поселения | Субсидии | Инвестиционные проекты | 1500 |  | 1500 |  |  |  | Администрация поселения | Улучшение условий жизнедеятельности населения |
|  |  | Бюджет поселения | 188395 | 67615 | 69120 | 35620 | 6540 | 9500 |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 188395 | 67615 | 69120 | 35620 | 6540 | 9500 |  |  |  |  |