ОТЧЕТ о выполнении программы

«Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» за 2015год

| № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения <1> |  | план | План уточненный | факт | % достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель. Цель. Сохранение и развитие сферы культуры и искусства для активного участия в социально-экономических процессах Краснокамского муниципального района. |
| 1.1 | Подпрограмма. Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. Развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия. Сохранение и развитие библиотечного дела |
| 1.1.1.1.1 | Предоставление услуги «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов» Осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения комплектования библиотечных фондов библиотек поселений Краснокамского муниципального района - Майское сельское поселение, - Оверятское городское поселение, - Краснокамское городское поселение, - Стряпунинское сельское поселение | Объем документовыдач Объем документовыдач | Экз. Экз. | 1 кв. – 98087 2кв. – 94314 3 кв. - 82996 4кв. - 101859 Итого 377256 | 1кв. - 91 037 2кв. - 96 097 3кв. - 74204 4 кв. - 99548 Итого 360886 | 95,7% | Бюджет КМР Бюджет МСП Бюджет ОГП Бюджет КГП Бюджет ССП | 11389,71 8 455,2 1 227,5 1 987,8 4 566,0 673,9 | 11161,0 5745,9 1195,5 1896,8 2036,3 617,3 | 11161,0 5745,9 1195,5 1896,8 2036,3 617,3 | 100% 100% |
| 1.1.1.1.2 | Предоставление услуги «Комплектование библиотечного фонда» Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 20113-20120 годы» | Пополнение Библиотечного фонда | Экз. | 1 кв. - 3564 2кв. – 3426 3 кв. – 3015 4кв. – 3701 Итого 13706 | 1кв – 7130 2кв. - 2 823 3кв. – 4258 4 кв. – 4300 Итого 18511 | 135% | Бюджет КМР Бюджет края | 3347,2 | 3268,9 22,6 | 3268,9 22,6 | 100% 100% |
| 1.1.1.1.3 | Проведение мероприятий и конкурсов в МБУК МЦБС | Проведение мероприятий | Ед. | 1 кв. - 6 2кв. - 7 3 кв. - 4 4кв. - 8 | 1кв. - 5 2кв.- 7 3кв - 11 4кв. - 5 | 112% | Бюджет КМР | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 100% |
| 1.1.1.1.4 | Библиотека-центр социально-значимой информации | Открытие Центра правовой информации | Ед | 2кв – 1 4кв. - 1 | 2кв. – 1 4кв. - 1 | 100% | Бюджет КМР | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 1.1.1.1.5 | Воспитание информационной культуры молодежи | Создан Клуб для молодежи «Молодой избиратель» | Ед | 2кв – 1 | 2кв. - 1 | 100% | Бюджет КМР | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1.1 |  |  | 23314,1 | 20320,4 | 20320,4 | 100% |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  | 23314,1 | 20320,4 | 20320,4 |  |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Краснокамского района к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Краснокамского муниципального района в культурной жизни района. |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского муниципального района |
| 1.1.2.1.1 | Предоставление услуги «Организация проведение культурно - досуговых мероприятий» | Привлечено к участию в культурно-массовых мероприятиях | Чел. | 1 кв. - 7535 2кв. - 7245 3 кв. - 6375 4кв. – 7824 Итого - 28979 | 1кв – 7970 2кв.- 7645 3 кв.-6 807 4 кв.-8 177 Итого-30599 | 106% | Бюджет КМР | 11115,4 | 11119,72 | 11119,72 | 100% |
| 1.1.2.1.2 | Предоставление услуги «Создание и организация работы клубных формирований» | Привлечено к участию в клубных формированиях | чел | 1-4кв. – 450 | 1,2кв.-575 3кв. - 529 4 кв. - 588 | 126% | Бюджет КМР | 519,2 | 506,7 | 506,7 | 100% |
| 1.1.2.1.3 | Организация и проведение районных конкурсов, праздников, акций, Форумов | Проведенорайонных мероприятий | Ед. | 1 кв. – 1 2кв. – 3 4кв.- 1 | 1 кв. –4 2кв. – 4 4кв.-1 | 180% | Бюджет КМР | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 100% |
| 1.1.2.1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию государственных, краевых, районных праздников | Проведено мероприятий | Ед | 1 кв. - 1 2кв. – 3 3кв.-1 4кв.-3 | 1 кв. - 2 2кв. – 3 3кв. - 2 4кв. - 2 | 113% | Бюджет КМР | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 100% |
| 1.1.2.1.5 | Организация семейного отдыха и досуга Циклы мероприятий: -ко Дню пожилого человека -ко Дню матери -8 марта -23 февраля -Новый год -Рождество -Праздник Петра и Февронии «День Семьи, любви и верности» | Проведено мероприятий | Ед | 1 кв. - 1 2кв. - 1 3 кв. - 1 4кв. - 2 | 1 кв. - 1 2кв. – 2 3 кв.- 1 4 кв. - 1 | 100% | Бюджет КМР | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 1.1.2.1.6 | Организация профессиональных праздников и корпоративного досуга -День работника культуры | Проведено 1 мероприятие | Ед. | 1 кв. - 1 | 1 кв. - 1 | 100% | Бюджет КМР | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| 1.1.2.1.7 | Проведение праздника Победы и цикла межпоселенческих мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне |  |  | 1 кв. - 5 2кв. - 8 3 кв. -4 4кв. - 3 | 1 кв. - 6 2кв – 6 3кв.- 2 4 кв. - 6 | 100% | Бюджет КМР | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.2.1 |  |  | 12045,6 | 12037,42 | 12037,42 | 100% |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  | 12045,6 | 12037,42 | 12037,42 |  |
| 1.1.3 | Задача. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского муниципального района |
| 1.1.3.1 | Наименование основного мероприятия Развитие системы художественного образования |
| 1.1.3.1.1 | Предоставление услуги «Предоставление дополнительного образования детей в области начального музыкального образования» | Получение услуги | Чел. | ДМШ -455 ДМШ п.Оверята – 70 | ДМШ -427 ДМШ п.Оверята -67 | 93,8% 95,7% | Бюджет КМР | 17 014,0 | 16 661,7 | 16 661,7 | 100% |
| 1.1.3.1.2 | Предоставление услуги «Предоставление дополнительного образования детей в области музыкально-художественного образования эстетического воспитания» | Получение услуги | Чел. | ДШИ - 459 ДШИ п.Майский -216 | ДШИ – 439 ДШИ п.Майский -194 | 95,6% 89,8% | Бюджет КМР | 15 546,0 | 15 225,7 | 15 225,7 | 100% |
| 1.1.3.1.3 | Предоставление услуги «Предоставление дополнительного образования детей в области театрального искусства» | Получение услуги | Чел. | ДТШ - 200 | ДТШ.-200 | 100% | Бюджет КМР | 4 874,8 | 4774,4 | 4774,4 | 100% |
| 1.1.3.1.4 | Просветительская и концертная деятельность, конкурсы и фестивали | Организовано и проведено 13 жанровых конкурсов | Чел. | 1 кв. - 7 2кв. - 4 4кв.- 2 | 1 кв. - 7 2кв. – 4 4кв.- 2 | 100% | Бюджет КМР | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.2.1 |  |  | 37 590,8 | 36 817,8 | 36 817,8 | 100% |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  | 37 590,8 | 36 817,8 | 36 817,8 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 72 950,5 | 69175,62 | 69175,62 | 100% |
| 1.2. | Подпрограмма. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района |
| 1.2.1 | Задача. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры |
| 1.2.1.1 | Наименование основного мероприятия. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |
| 1.2.1.1.1. | Участие в краевом проекте по приобретению музыкальных инструментов и оборудования для школ дополнительного образования детей | Приобретение основных средств | Ед. | 4кв. - 44 | 4кв.-0 | 0 | Бюджет КМР | 482,7 | 482,7 | 0 | - |
| 1.2.1.1.2. | Участие в краевом проекте по модернизации материально-технической базы и информатизации библиотек | Приобретение основных средств | Ед. | 4кв. - 12 | 4кв.-0 | 0 | Бюджет КМР | 60,0 | 60,0 | 0 | - |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.1 | 542,7 | 542,7 | 0 | - |
| Итого по задаче 1.2.1 | 542,7 | 542,7 | 0 | - |
| Итого по подпрограмме 2 | 542,7 | 542,7 | 0 | - |
| 1.3. | Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программ |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы |
| 1.3.1.1 | Наименование основного мероприятия. Содержание Управления |
| 1.3.1.1.1. | Содержание Управления культуры и молодежной политики | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы-100% | % | 2015 - 100 | 80% | 80% | Бюджет КМР | 1430,4 | 1447,0 | 1445,6 | 100,1% |
| 1.3.1.1.2. | Юбилейные даты учреждений, творческих коллективов | Юбилейное мероприяти РДК | мер | 4кв.-1 | 4кв.-1 | 100% | Бюджет КМР | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 1.3.1.1.3 | Чествование юбиляров в сфере культуры и молодежной политики | Награждено человек | Чел. | 1кв.– 3 2кв. - 4 4кв. - 3 | 1кв.– 3 2кв. - 4 4кв. - 3 | 100% | Бюджет КМР | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100% |
| 1.3.1.1.4 | Проведение конкурсов профмастерства (Лучший библиотечный работник, Лучший преподаватель, Лучший работник КДУ) Обеспечение охраны правопорядка в ночное время при проведении VII осеннего слета | Проведены конкурсы профессионального мастерства Проведен туристический слет | Мер. | 2кв. – 1 4кв. - 2 3кв.-1 | 2кв. – 2 1.Лучший библиотечный работник 2. Лучший работник КДУ 4кв.-1 Лучший преподаватель 3 кв. -1 | 100% 100% | Бюджет КМР Бюджет КМР | 60,0 | 60,0 5,4 | 60,0 5,4 | 100% 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.3.1.1 |  |  | 1541,4 | 1563,4 | 1562,0 | 100,1% |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  | 1541,4 | 1563,4 | 1562,0 | 100,1% |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 1541,4 | 1563,4 | 1562,0 | 100,1% |
| Итого по цели 1 |  |  | 75 034,6 | 71 281,72 | 70 737,62 |  |
| Всего по программе |  |  | 75 034,6 | 71 281,72 | 70 737,62 | 100,8% |

Начальник управления культуры и молодежной политики АКМР                                          И.И.Кирова

Информация к годовому отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» за 2015год

| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского муниципального района |
| --- | --- |

# Оценка достижений целей и задач муниципальной программы

# По итогам проведения оценки эффективности муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» реализована в 2015 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского

муниципального района» за 2015 год

# Подпрограмма1.Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района.

- Сохранение и развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Доля населения Краснокамского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием

- Обновления книжного фонда библиотек.

- Количество юридических консультаций

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 36,6 /36,5= 1

СДП 2 цел. показатель = 7,2 /7= 1,03

СДП 3 цел. Показатель = 77/75 = 1,03

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

# СДПi = (1+1,03+1,03)=3,06/3 = 1,02

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств                                  УФi = 20320,4/20320,4 = 1

# Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi = 1,02×1 = 1,02  (Высокоэффективный уровень)

- Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского муниципального района.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий,

- Количество коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 7/6,2= 1,13

СДП 2 цел. показатель = 4/4= 1

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

# СДПi = (1,13+1)/2=2,13/2=1,06

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

# УФi = 12037,42/12037,42=1

# Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi 1,06×1=1,06 (Высокоэффективный уровень)

- Развитие системы художественного образования.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в школах дополнительного образования в сфере культуры,

- Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, театральных школ и школ искусств) от числа детей общеобразовательных школ,

- Доля призеров и победителей районных, краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного художественного образования сферы культуры.

- Доля  специалистов, прошедших курсовую подготовку

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы                                                                                                                   СДП 1 цел. показатель = 5.2/5= 1,04

СДП 2 цел. показатель = 18/20,6= 0,87

СДП 3 цел. показатель = 50/25= 2=1,5

СДП 4 цел. показатель = 50/50= 1

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

# СДПi = (1,04+0,87+1,5+1)/4=4,41/4=1,1

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

# УФi = 36 817,8/36 817,8=1

# Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi = 1,1×1 = 1,1 (Высокоэффективный уровень)

- «Информирование населения о деятельности учреждений культуры и реализуемых мероприятиях».

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Количество сообщений в СМИ и в сети Интернет, размещенных на собственных Интернет – ресурсах,

- Количество организованных районных выставок и мастер – классов

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 315/280= 1,1

СДП 2 цел. показатель = 16/12= 1,3

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

# СДПi = (1,1+1,3)/2=1,2

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

# УФi = 1

# 4.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi =1,2×1=1,2 (Высокоэффективный уровень)

- «Привлечение внебюджетных источников финансирования».

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Увеличение объема привлеченных за год средств (кроме средств бюджета КМР) на   развитие социокультурной сферы.

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

# СДП 1 цел. показатель = 600/550= 1,1

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

# УФi =1

# 3.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi =1,1×1=1,1 (Высокоэффективный уровень)

# Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района».

# Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе,

- Увеличение доли библиотек района, подключенных к сети «Интернет».

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 70/75=0,9

СДП 2 цел. показатель =100/84 =1,2

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

# СДПi = (0,9+1,2)/2=1,05

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

# УФi = 0 /542,7=0

# 4.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi =1×0=0 (Неэффективный уровень)

# Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

# Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние

1.Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

# СДП 1 цел. показатель = 50/55=0,9

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

# УФi =1

- Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi =1×0,9=0,9 (Эффективный уровень)

# Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

- Содержание Управления

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

# Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы

1.Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

# СДП 1 цел. показатель =80/100=0,8

# Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

# УФi =1563,4/1562,0=1

3.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

# СДЦi = 0,8× 1 =0,8 (Эффективный уровень)

# Вывод:

# Муниципальная  программа «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» реализована в 2015 году с удовлетворительным уровнем эффективности, так как 7 основных мероприятий из 8 реализованы с высокоэффективным и эффективным уровнем, что составляет 87,5%

# Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока ее действия.

# Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района» |
|  | Доля населения Краснокамского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием | 36,5 | 36,6 | 0,3% |  |
|  | Обновление книжного фонда библиотек | 7,2 | 7,4 | +2,8% |  |
|  | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | 6,2 | 7 | +12,9% | Повышение показателя произошло за счет проведения большого количества мероприятий, по заказу администрации КМР к 70 летию Победы, реализации социально-культурных проектов. |
|  | Количество коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» | 4 | 4 | - |  |
|  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в школах дополнительного образования в сфере культуры | 5 | 5,2 | +4% |  |
|  | Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, театральных школ и школ искусств) от числа детей общеобразовательных школ | 20,6 | 18 | -12,6% | Увеличении числа детей в общеобразовательных школах повлекло за собой уменьшение доли учащихся занятых ДО в отрасли культура |
|  | Доля призеров и победителей районных, краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного художественного образования сферы культуры | 25 | 50 | +100% | Повышение эффективности работы преподавательского состава в школах ДО и организация качественного учебного процесса. |
|  | Количество сообщений в СМИ и в сети Интернет, размещенных на собственных Интернет - ресурсах | 280 | 315 | +12,5% |  |
|  | Доля специалистов, прошедших курсовую подготовку | 50 | 50 | - |  |
|  | Количество организованных районных выставок и мастер - классов | 12 | 16 | +33,3 | 2 ед. - мастер-классы организованы вне плана в период проведения районных массовых мероприятий в МАУ РДК (Ярмарка талантов, Фестиваль сельской самодеятельности и народного творчества «Село мое! Мой край родной!, 1ед. мастер класс и 1 ед. выставка проведены в период проведения районного праздника Национальный хоровод дружбы в ДШИ |
|  | Количество юридических консультаций | 75 | 77 | +2,7% | Всего 77 ед. мероприятий (консультации, скайп-приемы, общественные приемные), которыми воспользовалось 593 чел. |
|  | Увеличение объема привлеченных за год средств (кроме средств бюджета КМР) на развитие социокультурной сферы. | 550,0 | 600,0 | +9,1 | Всего 11 проектов краевого и районного уровней |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района» |
| 13. | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние | 55 | 50 | -9,1% | Ремонтные работы в учреждениях культуры были запланированы, но финансирование не выделялось |
| 14. | Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе | 70 | 75 | -6,7% | Муз. оборудование в 2015 году не приобреталось, в связи с приостановлением краевого проекта. Выделенные средства на софинанирование возвращены в местный бюджет |
| 15. | Увеличение доли библиотек района, подключенных к сети «Интернет» | 84 | 100 | +19 | Все библиотеки (12 ед.) подключены к сети Интернет |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 16. | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | 100 | 80 | -20% | Из 15 целевых показателей – выполнено 12 |

15 целевых показателей, из  них 12 выполнено: 12/15×100=80%

# Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района» не были реализованы в связи приостановлением в 2015 году краевого проекта по приобретению музыкальных инструментов и оборудования для школ  дополнительного образования детей и по модернизации материально-технической базы и информатизации библиотек.

Районная доля софинанинсирования проектов в объеме 542,7 тыс. рублей возвращена в бюджет КМР. В связи с этим показатель «Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе» не выполнен.

На мероприятия по проведению ремонтных работ в связи с низкой бюджетообеспеченностью бюджета КМР средства в 2015 году не выделялись, в связи с чем показатель «Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние»  не выполнен.

Мероприятие «Развитие системы художественного образования» подпрограммы 1 выполнено не в полном объеме (в пределах нормы) по причине выхода на пенсию 5 преподавателей в период учебного года (Степанова Н.В., Куликова Т.А, Левит Т.К.,  Караулов В.Ю, Иовенко И.А.) и декретного отпуска преподавателей (Богданова О.А., Кабанова Л.В.).

# Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Муниципальная программа | план | План уточненный | факт | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» | 75 034,6 | 71 281,72 | 70 737,62 | 100,8% |

В июне 2015 года на основании Решения Земского собрания КМР от 24.06.2015 №55 были уменьшены финансовые средства на выполнение муниципального задания на 2%.

В 2015 году были увеличены средства МАУ РДК по муниципальному заданию на услугу «Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского муниципального района» на установку люстры в зрительный зал МАУ «Районный Дворец культуры» в объеме 213 500 рублей.

Средства из Резервного фонда выделялись:

-в объеме  25 520 рублей МАУ РДК на основании распоряжения администрации Краснокамского муниципального района от 14.04.2015г.№110-р «О проведении Праздника Весны и Труда-1 Мая» (приобретение шаров  и электрического кабеля).

-в объеме 5 400 рублей Управлению на основании распоряжения администрации Краснокамского муниципального района от 16.09.2015г.№296-р «О выделении средств из резервного фонда администрации Краснокамского муниципального района» на проведение VII осеннего слета молодежи (обеспечение охраны правопорядка в ночное время).

МБУК МЦБС дополнительно получено федеральных средств в размере 22 600 рублей на комплектование книжных фондов в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2011-2020 годы».

# Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную  программу «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района №1641 от 20.11.2014г. внесены уточненные сведения постановлением администрации Краснокамского муниципального района №432 от 25.03.2015г. «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района  от 20.11.2014 №1641г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и искусства Краснокамского муниципального района» в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с Решением  Земского собрания о бюджете Краснокамского муниципального района.

Начальник управления культуры

и молодежной политики АКМР                                                    И.И.Кирова