ОТЧЕТ о выполнении программы

«Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» за 2015год

| - № п/п | - Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | - Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  | - Источник финансирования | - Объем ассигнований, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - наименование | - ед. - изм. |  | - план |  | - факт |  |  | - % достижения <1> |  | - план |  | - План уточненный |  | - факт |  | - % достижения |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  |  | - 7 | - 8 | - 9 |  | - 10 |  | - 11 |  | - 12 |
| - 1 | - Цель. Цель. Сохранение и развитие сферы культуры и искусства для активного участия в социально-экономических процессах Краснокамского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Подпрограмма. Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - Задача. Наименование задачи. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. Развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | - Наименование основного мероприятия. Сохранение и развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Предоставление услуги «Организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов» - Осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения комплектования библиотечных фондов библиотек поселений Краснокамского муниципального района - - Майское сельское поселение, - - Оверятское городское поселение, - - Краснокамское городское поселение, - Стряпунинское сельское поселение | Объем документовыдач Объем документовыдач | - Экз. - Экз. |  | 1 кв. – 98087 2кв. – 94314 3 кв. - 82996 4кв. - 101859 Итого 377256 |  | 1кв. - 91 037 2кв. - 96 097 3кв. - 74204 4 кв. - 99548 - Итого 360886 |  |  | - 95,7% | - Бюджет КМР - Бюджет МСП - Бюджет ОГП - Бюджет КГП - Бюджет ССП |  | - 11389,71 - 8 455,2 - 1 227,5 - 1 987,8 - 4 566,0 - 673,9 | - 11161,0 - 5745,9 - 1195,5 - 1896,8 - 2036,3 - 617,3 |  | - 11161,0 - 5745,9 - 1195,5 - 1896,8 - 2036,3 - 617,3 |  | - 100% - 100% |
| 1.1.1.1.2 | Предоставление услуги «Комплектование библиотечного фонда» Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 20113-20120 годы» | - Пополнение Библиотечного фонда | - Экз. |  | 1 кв. - 3564 2кв. – 3426 3 кв. – 3015 4кв. – 3701 Итого 13706 |  | 1кв – 7130 2кв. - 2 823 3кв. – 4258 - 4 кв. – 4300 - Итого 18511 |  |  | - 135% | - Бюджет КМР - Бюджет края |  | - 3347,2 | - 3268,9 - 22,6 |  | - 3268,9 - 22,6 |  | - 100% - 100% |
| 1.1.1.1.3 | - Проведение мероприятий и конкурсов в МБУК МЦБС | - Проведение мероприятий | - Ед. |  | 1 кв. - 6 2кв. - 7 3 кв. - 4 4кв. - 8 |  | 1кв. - 5 2кв.- 7 3кв - 11 4кв. - 5 |  |  | - 112% | - Бюджет КМР |  | - 82,0 | - 82,0 |  | - 82,0 |  | - 100% |
| 1.1.1.1.4 | - Библиотека-центр социально-значимой информации | - Открытие Центра правовой информации | - Ед |  | 2кв – 1 4кв. - 1 |  | - 2кв. – 1 - 4кв. - 1 |  |  | - 100% | - Бюджет КМР |  | - 20,0 | - 20,0 |  | - 20,0 |  | - 100% |
| 1.1.1.1.5 | - Воспитание информационной культуры молодежи | - Создан Клуб для молодежи «Молодой избиратель» | - Ед |  | - 2кв – 1 |  | - 2кв. - 1 |  |  | - 100% | - Бюджет КМР |  | - 20,0 | - 20,0 |  | - 20,0 |  | - 100% |
| - Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23314,1 | - 20320,4 |  | - 20320,4 |  | - 100% |
| - Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23314,1 | - 20320,4 |  | - 20320,4 |  |  |
| - 1.1.2 | - Задача. Создание условий, обеспечивающих доступ населения Краснокамского района к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Краснокамского муниципального района в культурной жизни района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | - Наименование основного мероприятия Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | - Предоставление услуги «Организация проведение культурно - досуговых мероприятий» | - Привлечено к участию в культурно-массовых мероприятиях | - Чел. |  | 1 кв. - 7535 2кв. - 7245 3 кв. - 6375 4кв. – 7824 Итого - 28979 |  | 1кв – 7970 2кв.- 7645 3 кв.-6 807 4 кв.-8 177 Итого-30599 |  |  | - 106% | - Бюджет КМР | 11115,4 |  | 11119,72 |  | - 11119,72 | - 100% |  |
| 1.1.2.1.2 | - Предоставление услуги «Создание и организация работы клубных формирований» | - Привлечено к участию в клубных формированиях | - чел |  | - 1-4кв. – 450 |  | - 1,2кв.-575 - 3кв. - 529 - 4 кв. - 588 |  |  | - 126% | - Бюджет КМР | - 519,2 |  | - 506,7 |  | - 506,7 | - 100% |  |
| 1.1.2.1.3 | - Организация и проведение районных конкурсов, праздников, акций, Форумов | - Проведенорайонных мероприятий | - Ед. |  | 1 кв. – 1 2кв. – 3 4кв.- 1 |  | 1 кв. –4 2кв. – 4 4кв.-1 |  |  | - 180% | - Бюджет КМР | - 220,0 |  | - 220,0 |  | - 220,0 | - 100% |  |
| 1.1.2.1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию государственных, краевых, районных праздников | - Проведено мероприятий | - Ед |  | 1 кв. - 1 2кв. – 3 3кв.-1 4кв.-3 |  | 1 кв. - 2 2кв. – 3 3кв. - 2 4кв. - 2 |  |  | - 113% | - Бюджет КМР | - 31,0 |  | - 31,0 |  | - 31,0 | - 100% |  |
| 1.1.2.1.5 | Организация семейного отдыха и досуга Циклы мероприятий: -ко Дню пожилого человека -ко Дню матери -8 марта -23 февраля -Новый год -Рождество -Праздник Петра и Февронии «День Семьи, любви и верности» | - Проведено мероприятий | - Ед |  | 1 кв. - 1 2кв. - 1 3 кв. - 1 4кв. - 2 |  | 1 кв. - 1 2кв. – 2 3 кв.- 1 4 кв. - 1 |  |  | - 100% | - Бюджет КМР | - 20,0 |  | - 20,0 |  | - 20,0 | - 100% |  |
| 1.1.2.1.6 | Организация профессиональных праздников и корпоративного досуга -День работника культуры | - Проведено 1 мероприятие | - Ед. |  | 1 кв. - 1 |  | 1 кв. - 1 |  |  | - 100% | - Бюджет КМР | - 30,0 |  | - 30,0 |  | - 30,0 | - 100% |  |
| 1.1.2.1.7 | Проведение праздника Победы и цикла межпоселенческих мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне |  |  |  | 1 кв. - 5 2кв. - 8 3 кв. -4 4кв. - 3 |  | 1 кв. - 6 2кв – 6 3кв.- 2 4 кв. - 6 |  |  | - 100% | - Бюджет КМР | - 110,0 |  | - 110,0 |  | - 110,0 | - 100% |  |
| - Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12045,6 |  | - 12037,42 |  | - 12037,42 | - 100% |  |
| - Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12045,6 |  | - 12037,42 |  | - 12037,42 |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Наименование основного мероприятия Развитие системы художественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | - Предоставление услуги «Предоставление дополнительного образования детей в области начального музыкального образования» | - Получение услуги |  | - Чел. |  | ДМШ -455 ДМШ п.Оверята – 70 |  | ДМШ -427 ДМШ п.Оверята -67 |  | - 93,8% - 95,7% | - Бюджет КМР | - 17 014,0 |  | - 16 661,7 |  | - 16 661,7 | - 100% |  |
| 1.1.3.1.2 | - Предоставление услуги «Предоставление дополнительного образования детей в области музыкально-художественного образования эстетического воспитания» | Получение услуги |  | - Чел. |  | ДШИ - 459 ДШИ п.Майский -216 |  | ДШИ – 439 ДШИ п.Майский -194 |  | - 95,6% - 89,8% | - Бюджет КМР | - 15 546,0 |  | - 15 225,7 |  | - 15 225,7 | - 100% |  |
| 1.1.3.1.3 | - Предоставление услуги «Предоставление дополнительного образования детей в области театрального искусства» | Получение услуги |  | - Чел. |  | - ДТШ - 200 |  | - ДТШ.-200 |  | - 100% | - Бюджет КМР | - 4 874,8 |  | - 4774,4 |  | - 4774,4 | - 100% |  |
| 1.1.3.1.4 | Просветительская и концертная деятельность, конкурсы и фестивали | - Организовано и проведено 13 жанровых конкурсов |  | - Чел. |  | 1 кв. - 7 2кв. - 4 4кв.- 2 |  | 1 кв. - 7 2кв. – 4 4кв.- 2 |  | - 100% | - Бюджет КМР | - 156,0 |  | - 156,0 |  | - 156,0 | - 100% |  |
| - Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 37 590,8 |  | - 36 817,8 |  | - 36 817,8 | - 100% |  |
| - Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 37 590,8 |  | - 36 817,8 |  | - 36 817,8 |  |  |
| - Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 72 950,5 |  | - 69175,62 |  | - 69175,62 | - 100% |  |
| - 1.2. | - Подпрограмма. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Наименование основного мероприятия. Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1. | - Участие в краевом проекте по приобретению музыкальных инструментов и оборудования для школ дополнительного образования детей | - Приобретение основных средств |  | - Ед. |  | - 4кв. - 44 |  | - 4кв.-0 |  | - 0 | - Бюджет КМР | 482,7 |  | 482,7 |  | - 0 | - - |  |
| 1.2.1.1.2. | - Участие в краевом проекте по модернизации материально-технической базы и информатизации библиотек | - Приобретение основных средств |  | - Ед. |  | - 4кв. - 12 |  | - 4кв.-0 |  | - 0 | - Бюджет КМР | 60,0 |  | 60,0 |  | - 0 | - - |  |
| - Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 542,7 |  | - 542,7 |  | - 0 | - - |  |
| - Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 542,7 |  | - 542,7 |  | - 0 | - - |  |
| - Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 542,7 |  | - 542,7 |  | - 0 | - - |  |
| 1.3. | Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | - Наименование основного мероприятия. Содержание Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1. | Содержание Управления культуры и молодежной политики | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы-100% | % |  | 2015 - 100 |  | 80% |  | 80% |  | Бюджет КМР | - 1430,4 |  | - 1447,0 | - 1445,6 |  | - 100,1% |  |
| 1.3.1.1.2. | Юбилейные даты учреждений, творческих коллективов | - Юбилейное мероприяти РДК | - мер |  | - 4кв.-1 |  | - 4кв.-1 |  | - 100% |  | - Бюджет КМР | - 40,0 |  | - 40,0 | - 40,0 |  | - 100% |  |
| 1.3.1.1.3 | Чествование юбиляров в сфере культуры и молодежной политики | Награждено человек | Чел. |  | 1кв.– 3 2кв. - 4 4кв. - 3 |  | 1кв.– 3 2кв. - 4 4кв. - 3 |  | 100% |  | Бюджет КМР | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 100% |  |
| 1.3.1.1.4 | Проведение конкурсов профмастерства (Лучший библиотечный работник, Лучший преподаватель, Лучший работник КДУ) Обеспечение охраны правопорядка в ночное время при проведении VII осеннего слета | - Проведены конкурсы профессионального мастерства - Проведен туристический слет | - Мер. |  | 2кв. – 1 4кв. - 2 - 3кв.-1 |  | - 2кв. – 2 - 1.Лучший библиотечный работник - 2. Лучший работник КДУ - 4кв.-1 - Лучший преподаватель - 3 кв. -1 |  | - 100% - 100% |  | - Бюджет КМР - Бюджет КМР | - 60,0 |  | - 60,0 - 5,4 | - 60,0 - 5,4 |  | - 100% - 100% |  |
| - Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1541,4 |  | - 1563,4 | - 1562,0 |  | - 100,1% |  |
| - Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1541,4 |  | - 1563,4 | - 1562,0 |  | - 100,1% |  |
| - Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1541,4 |  | - 1563,4 | - 1562,0 |  | - 100,1% |  |
| - Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 75 034,6 |  | - 71 281,72 | - 70 737,62 |  |  |  |
| - Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 75 034,6 |  | - 71 281,72 | - 70 737,62 |  | - 100,8% |  |

Начальник управления культуры и молодежной политики АКМР                                          И.И.Кирова

Информация к годовому отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» за 2015год

| - Ответственный исполнитель программы | - Управление культуры и молодежной политики администрации Краснокамского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижений целей и задач муниципальной программы

- По итогам проведения оценки эффективности муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» реализована в 2015 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского

муниципального района» за 2015 год

- Подпрограмма1.Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района.

- Сохранение и развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Доля населения Краснокамского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием

- Обновления книжного фонда библиотек.

- Количество юридических консультаций

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 36,6 /36,5= 1

СДП 2 цел. показатель = 7,2 /7= 1,03

СДП 3 цел. Показатель = 77/75 = 1,03

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

- СДПi = (1+1,03+1,03)=3,06/3 = 1,02

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств                                  УФi = 20320,4/20320,4 = 1

- Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi = 1,02×1 = 1,02  (Высокоэффективный уровень)

- Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского муниципального района.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий,

- Количество коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 7/6,2= 1,13

СДП 2 цел. показатель = 4/4= 1

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

- СДПi = (1,13+1)/2=2,13/2=1,06

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

- УФi = 12037,42/12037,42=1

- Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi 1,06×1=1,06 (Высокоэффективный уровень)

- Развитие системы художественного образования.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в школах дополнительного образования в сфере культуры,

- Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, театральных школ и школ искусств) от числа детей общеобразовательных школ,

- Доля призеров и победителей районных, краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного художественного образования сферы культуры.

- Доля  специалистов, прошедших курсовую подготовку

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы                                                                                                                   СДП 1 цел. показатель = 5.2/5= 1,04

СДП 2 цел. показатель = 18/20,6= 0,87

СДП 3 цел. показатель = 50/25= 2=1,5

СДП 4 цел. показатель = 50/50= 1

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

- СДПi = (1,04+0,87+1,5+1)/4=4,41/4=1,1

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

- УФi = 36 817,8/36 817,8=1

- Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi = 1,1×1 = 1,1 (Высокоэффективный уровень)

- «Информирование населения о деятельности учреждений культуры и реализуемых мероприятиях».

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Количество сообщений в СМИ и в сети Интернет, размещенных на собственных Интернет – ресурсах,

- Количество организованных районных выставок и мастер – классов

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 315/280= 1,1

СДП 2 цел. показатель = 16/12= 1,3

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

- СДПi = (1,1+1,3)/2=1,2

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

- УФi = 1

- 4.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi =1,2×1=1,2 (Высокоэффективный уровень)

- «Привлечение внебюджетных источников финансирования».

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Увеличение объема привлеченных за год средств (кроме средств бюджета КМР) на   развитие социокультурной сферы.

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

- СДП 1 цел. показатель = 600/550= 1,1

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

- УФi =1

- 3.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi =1,1×1=1,1 (Высокоэффективный уровень)

- Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района».

- Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе,

- Увеличение доли библиотек района, подключенных к сети «Интернет».

- Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

СДП 1 цел. показатель = 70/75=0,9

СДП 2 цел. показатель =100/84 =1,2

- Расчет усредненной степени достижения целевых показателей основного мероприятия муниципальной программы

- СДПi = (0,9+1,2)/2=1,05

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

- УФi = 0 /542,7=0

- 4.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi =1×0=0 (Неэффективный уровень)

- Приведение в нормативное состояние учреждений культуры.

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние

1.Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

- СДП 1 цел. показатель = 50/55=0,9

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

- УФi =1

- Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi =1×0,9=0,9 (Эффективный уровень)

- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

- Содержание Управления

Мероприятие направлено на достижение следующих целевых показателей:

- Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы

1.Расчет степени достижения целевого показателя муниципальной программы

- СДП 1 цел. показатель =80/100=0,8

- Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств

- УФi =1563,4/1562,0=1

3.Расчет степени достижения целей и задач муниципальной программы

- СДЦi = 0,8× 1 =0,8 (Эффективный уровень)

- Вывод:

- Муниципальная  программа «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» реализована в 2015 году с удовлетворительным уровнем эффективности, так как 7 основных мероприятий из 8 реализованы с высокоэффективным и эффективным уровнем, что составляет 87,5%

- Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока ее действия.

- Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| - № п/п | - Целевой показатель, ед. измерения | - Плановое значение | - Фактическое значение | - Отклонение, % | - Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района» |  |  |  |  |
|  | Доля населения Краснокамского муниципального района, охваченного библиотечным обслуживанием | - 36,5 | - 36,6 | - 0,3% |  |
|  | Обновление книжного фонда библиотек | - 7,2 | - 7,4 | - +2,8% |  |
|  | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | - 6,2 | - 7 | - +12,9% | - Повышение показателя произошло за счет проведения большого количества мероприятий, по заказу администрации КМР к 70 летию Победы, реализации социально-культурных проектов. |
|  | Количество коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» | - 4 | - 4 | - - |  |
|  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в школах дополнительного образования в сфере культуры | - 5 | - 5,2 | - +4% |  |
|  | Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (детских музыкальных, театральных школ и школ искусств) от числа детей общеобразовательных школ | - 20,6 | - 18 | - -12,6% | - Увеличении числа детей в общеобразовательных школах повлекло за собой уменьшение доли учащихся занятых ДО в отрасли культура |
|  | Доля призеров и победителей районных, краевых, всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного художественного образования сферы культуры | - 25 | - 50 | - +100% | - Повышение эффективности работы преподавательского состава в школах ДО и организация качественного учебного процесса. |
|  | Количество сообщений в СМИ и в сети Интернет, размещенных на собственных Интернет - ресурсах | - 280 | - 315 | - +12,5% |  |
|  | Доля специалистов, прошедших курсовую подготовку | - 50 | - 50 | - - |  |
|  | Количество организованных районных выставок и мастер - классов | - 12 | - 16 | - +33,3 | - 2 ед. - мастер-классы организованы вне плана в период проведения районных массовых мероприятий в МАУ РДК (Ярмарка талантов, Фестиваль сельской самодеятельности и народного творчества «Село мое! Мой край родной!, - 1ед. мастер класс и 1 ед. выставка проведены в период проведения районного праздника Национальный хоровод дружбы в ДШИ |
|  | Количество юридических консультаций | - 75 | - 77 | - +2,7% | - Всего 77 ед. мероприятий (консультации, скайп-приемы, общественные приемные), которыми воспользовалось 593 чел. |
|  | Увеличение объема привлеченных за год средств (кроме средств бюджета КМР) на развитие социокультурной сферы. | - 550,0 | - 600,0 | - +9,1 | - Всего 11 проектов краевого и районного уровней |
|  | - Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района» |  |  |  |  |
| - 13. | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние | - 55 | - 50 | - -9,1% | - Ремонтные работы в учреждениях культуры были запланированы, но финансирование не выделялось |
| - 14. | Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе | - 70 | - 75 | - -6,7% | - Муз. оборудование в 2015 году не приобреталось, в связи с приостановлением краевого проекта. Выделенные средства на софинанирование возвращены в местный бюджет |
| - 15. | Увеличение доли библиотек района, подключенных к сети «Интернет» | - 84 | - 100 | - +19 | - Все библиотеки (12 ед.) подключены к сети Интернет |
|  | - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| - 16. | - Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | - 100 | - 80 | - -20% | - Из 15 целевых показателей – выполнено 12 |

15 целевых показателей, из  них 12 выполнено: 12/15×100=80%

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние учреждений культуры Краснокамского муниципального района» не были реализованы в связи приостановлением в 2015 году краевого проекта по приобретению музыкальных инструментов и оборудования для школ  дополнительного образования детей и по модернизации материально-технической базы и информатизации библиотек.

Районная доля софинанинсирования проектов в объеме 542,7 тыс. рублей возвращена в бюджет КМР. В связи с этим показатель «Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе» не выполнен.

На мероприятия по проведению ремонтных работ в связи с низкой бюджетообеспеченностью бюджета КМР средства в 2015 году не выделялись, в связи с чем показатель «Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние»  не выполнен.

Мероприятие «Развитие системы художественного образования» подпрограммы 1 выполнено не в полном объеме (в пределах нормы) по причине выхода на пенсию 5 преподавателей в период учебного года (Степанова Н.В., Куликова Т.А, Левит Т.К.,  Караулов В.Ю, Иовенко И.А.) и декретного отпуска преподавателей (Богданова О.А., Кабанова Л.В.).

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| - Муниципальная программа | - план | - План уточненный | - факт | - % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района» | - 75 034,6 | - 71 281,72 | - 70 737,62 | - 100,8% |

В июне 2015 года на основании Решения Земского собрания КМР от 24.06.2015 №55 были уменьшены финансовые средства на выполнение муниципального задания на 2%.

В 2015 году были увеличены средства МАУ РДК по муниципальному заданию на услугу «Создание условий для организации досуга и самореализации жителей Краснокамского муниципального района» на установку люстры в зрительный зал МАУ «Районный Дворец культуры» в объеме 213 500 рублей.

Средства из Резервного фонда выделялись:

-в объеме  25 520 рублей МАУ РДК на основании распоряжения администрации Краснокамского муниципального района от 14.04.2015г.№110-р «О проведении Праздника Весны и Труда-1 Мая» (приобретение шаров  и электрического кабеля).

-в объеме 5 400 рублей Управлению на основании распоряжения администрации Краснокамского муниципального района от 16.09.2015г.№296-р «О выделении средств из резервного фонда администрации Краснокамского муниципального района» на проведение VII осеннего слета молодежи (обеспечение охраны правопорядка в ночное время).

МБУК МЦБС дополнительно получено федеральных средств в размере 22 600 рублей на комплектование книжных фондов в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2011-2020 годы».

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную  программу «Развитие сферы культуры и искусств Краснокамского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района №1641 от 20.11.2014г. внесены уточненные сведения постановлением администрации Краснокамского муниципального района №432 от 25.03.2015г. «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района  от 20.11.2014 №1641г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и искусства Краснокамского муниципального района» в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с Решением  Земского собрания о бюджете Краснокамского муниципального района.

Начальник управления культуры

и молодежной политики АКМР                                                    И.И.Кирова