- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015 – 2018 годы»

- (наименование программы)

- ___за 2015 год___

- (отчетный период)

| - № п/п |  | - Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия |  |  |  | - Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Источник финансирования |  |  | - Объем ассигнований, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - наименование |  |  | - ед.изм. | - план |  |  | - факт |  |  | - % достижения <1> |  |  |  |  |  | - план | - план (уточненный) |  | - факт |  | - % достижения <2> |  |
| - 1 |  | - 2 |  |  |  | - 3 |  |  | - 4 | - 5 |  |  | - 6 |  |  | - 7 |  |  | - 8 |  |  | - 9 | - 10 |  | - 11 |  | - 12 |  |
| - 1 |  |  | - Цель. Наименование цели программы - Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и воспитания олимпийского резерва, доступности физкультурно-оздоровительных услуг всем слоям и категориям населения. - Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и спорта, выполнение предписаний надзорных органов. - Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - Подпрограмма 1. - «Развитие спорта высших достижений, физической культуры и массового спорта на территории Краснокамского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 |  |  | - Задачи: 1.Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом жителей района. 2.Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе жизни. 3.Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района. 4. Организация содержательного досуга и формирование общей культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 |  | - Наименование основного мероприятия (ВЦП) - 1.1. Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 |  | - Наименование мероприятия - Проведение физкультурно – массовых и спортивных мероприятий для населения (в том числе спартакиад). |  |  |  | - физкультурно- массовые и спортивные мероприятия |  |  | - мероприятий | - 56 |  |  | - 71 |  |  | - 127% |  | - Бюджет КМР |  | - 29994,2 |  |  | - 26424,4 |  |  | - 26424,4 |  | - 100% |
| - 1.1.1.1.2. |  | - Проведение на территории района всероссийских спортивно-массовых мероприятий («Лыжня России», «День физкультурника») |  |  |  | - Всероссийские спортивно-массовые мероприятия |  |  | - мероприятий | - 2 |  |  | - 2 |  |  | - 100% |  | - Бюджет КМР |  | - 90 |  |  | - 90 |  |  | - 90 |  | - 100% |
| - 1.1.1.1.3. |  | - Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности |  |  |  | - Участники: - УСО, подведомственные учреждения: |  |  | - Обучение детей | - 1782 |  |  | - 2157 |  |  | - 121 |  | - Бюджет КМР |  | - 50324,3 |  |  | - 48725,8 |  |  | - 48725,8 |  | - 100% |
| - Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80408,5 |  |  | - 75240,2 |  |  | - 75240,2 |  | - 100% |
| - 1.1.2 |  |  | - Задача: Развитие спорта высших достижений. Эффективное использование кадрового потенциала и стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 |  | - Наименование основного мероприятия (ВЦП) - 1.2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, улучшение условий для развития детско-юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1. |  | Проведение на территории района соревнований (турниров) районного, краевого и Всероссийского уровня |  | - участники: МБУ ДО СДЮСШ по самбо и дзюдо |  |  | - соревнования |  |  | - 11 |  |  | - 12 |  |  | - 109% |  |  | - Бюджет КМР |  | - 150,0 |  |  | - 150,0 |  | - 150,0 |  | - 100% |
| - 1.1.2.1.2. |  | Развитие футбола и хоккея |  | - участники: подведомственные учреждения – МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу |  |  | - Обеспечение спортивным инвентарем занимающихся |  |  | - 30% |  |  | - 30% |  |  | - 100% |  |  | - Бюджет КМР |  | - 400,0 |  |  | - 400,0 |  | - 400,0 |  | - 100% |
| - Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 550,0 |  |  | - 550,0 |  | - 550,0 |  | - 100% |
| - 1.1.3. | - Задача. Наименование задачи - Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) |  |  |  | - Ответственный исполнитель: - УС и ФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1. | - Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) |  |  |  |  |  |  | - % |  |  | - 89% |  |  | - 56% |  | - 63% |  |  | - 0 |  | - 0.0 |  |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |
|  | - Итого по задаче 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,0 |  |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |
|  | - Итого по подпрограмме 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80958,5 |  |  | - 75790,2 |  | - 75790,2 |  | - 100% |
| - 1.2. | - Подпрограмма 2. - «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, строительство межшкольных стадионов и спортивных площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Наименование цели подпрограммы: Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Задача: Обеспечение безопасных условий занимающихся в учреждениях спорта и физической культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1. | Наименование основного мероприятия: Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта, выполнение предписаний надзорных органов. |  |  |  | - УКС, подвед. Учр.ДЮСШ – учреждения дополнительного образования, ФОК |  |  | МБОУ ДОД ДЮСШ г. Краснокамск: ремонт кровли, установка ограждений на крыше, ремонт вентиляционной шахты, видеонаблюдение; МБУ ФОК «Олимпийский»: замена освещения на светодиодное, полная ревизия бойлеров ГВС и теплоснабжения, замена пола в зале футбола, ремонт крыши МАУ ДО ДЮСШ» п. Майский: ремонт фасада, ремонт крыши и кровли, спортивного зала, системы отопления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Бюджет Пермского края |  |  | - 0,0 |  |  | - 270,0 |  | - 270,0 |  | - 100% |
|  | - Итого по задаче 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 270,0 |  | - 270,0 |  | - 100% |
|  | - Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 270,0 |  | - 270,0 |  | - 100% |
| - 1.3. | - Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель: Наименование цели подпрограммы: Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Задача. - Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы; - 2.Содержание Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1. | - Содержание управления: - Обеспечение охраны правопорядка при проведении сельскохозяйственной ярмарки и автокросса - Награждение лучших работников физической культуры и спорта в связи с государственным праздником День физкультурника |  |  |  | - Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой |  |  | - 100% |  |  | - 89% |  |  | - 89% |  | - Бюджет КМР |  |  |  |  | - 1447,0 |  |  | - 1447,0 - 5,6 - 20,0 |  | - 1442,5 - 5,6 - 20,0 |  | - 100,3% |
| - Итого по задаче 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1447,0 |  |  | - 1472,6 |  | - 1468,1 |  | - 100,3% |
| - Итого по подпрограмме 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1447,0 |  |  | - 1472,6 |  | - 1468,1 |  | - 100,3% |
| - Итого по целее 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1447,0 |  |  | - 1472,6 |  | - 1468,1 |  | - 100,3% |
| - Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 82405,5 |  |  | - 77532,8 |  | - 77528,3 |  | - 100% |

- Начальник Управления										А.Ф. Гайфиев