

**ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ**

# КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

29.03.2017 № 36

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии**

**социально-экономического развития**

**Краснокамского муниципального района**

**на 2016-2020 годы**

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября   
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 20, 22, 23 Устава Краснокамского муниципального района, статьей 47 Федерального закона   
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,

Земское Собрание Краснокамского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономике, бюджету и налогам Земского Собрания Краснокамского муниципального района (Д.Г.Чеплыгин).

Глава муниципального района - Председатель Земского Собрания

глава администрации Краснокамского Краснокамского муниципального

муниципального района района

Ю.Ю. Крестьянников Г.П.Новиков

Утвержден

решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района

от 29.03.2017 № 36

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района**

**на 2016-2020 годы**

**Общие положения**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014   
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», [Законом](consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4172264F3BD9D2F252A4E128A549E4EAA3AB441DDB53E63G3PCG) Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края», Уставом Краснокамского муниципального района и Решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 27.11.2015 № 121 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на период 2016-2030 годы».

План разработан с учетом общих для социально-экономического развития Кранокамского муниципального района и Пермского края целей, задач и механизмов в рамках полномочий, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии является определение приоритетных направлений, целей, задач социально-экономического развития Краснокамского муниципального района, мероприятий и показателей по достижению долгосрочных целей и задач Стратегии на первом этапе реализации (с 2016 по 2020 г.г.).

План представляет собой систему действий исполнительных органов Краснокамского муниципального района и других участников Плана по реализации общественных договоренностей о стратегических целях, задачах по каждому из направлений социально-экономического развития Краснокамского муниципального района.

План реализуется в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития Краснокамского муниципального района по следующим функционально-целевым направлениям:

1.«Развитие инфраструктуры»;

2.«Экономическое развитие»;

3. Земельные ресурсы и имущество»;

4.«Общественная безопасность»;

5.«Социальная сфера»;

6. «Гражданское единство».

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы включает в себя 10 разделов:

1. Анализ основных проблем, цели, задачи и механизмы реализации, прогноз целевых показателей (приложение 1);
2. Перечень мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы с привлечением бюджетных средств:

- по ФЦБ «Развитие инфраструктуры» (приложение 2);

- по ФЦБ «Экономическое развитие» (приложение 3);

- по ФЦБ «Общественная безопасность» (приложение 4);

- по ФЦБ «Земельные ресурсы и имущество» (приложение 5);

- по ФЦБ «Социальная сфера» (приложение 6);

- по ФЦБ «Гражданское единство» (приложение 7);

1. Перечень инвестиционных проектов Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы без привлечения бюджетных средств (приложение 8);
2. Перечень муниципальных программ муниципальных образований Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы (приложение 9)
3. Заключительные положения (приложение 10) .

Приложение 1

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы,

утвержденному решением Земского Собрания

Краснокамского муниципального района

от 29.03.2017 № 36

**Анализ основных проблем, цели, задачи и механизмы**

**реализации, прогноз целевых показателей**

**1. Функционально-целевое направление «Развитие инфраструктуры»**

* 1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления «Развитие инфраструктуры» являются:

* + 1. **В сфере газоснабжения:**

- обеспечение надежности газоснабжения Краснокамского муниципального района (один ввод в Краснокамск подземного газопровода высокого давления 1-й категории 1,2 МПа «ГРС-2 Крым – г. Краснокамск»);

- низкий уровень газификации отдаленных населенных пунктов поселений;

- отсутствие федеральных инвестиционных программ.

* + 1. **В сфере электроснабжения:**

- высокая степень износа электросетей и электрооборудования;

- наличие бесхозяйных электрических сетей;

- низкий уровень уличного освещения микрорайонов частной застройки.

* + 1. **В сфере теплоснабжения:**

- высокая степень износа муниципальной инженерно-технической инфраструктуры (котельные, сети), вследствие чего большие потери теплоэнергии при транспортировке;

- низкий уровень паспортизации муниципальной инженерно-технической инфраструктуры.

* + 1. **В сфере водоснабжения и водоотведения:**

- высокая степень износа инженерно-технической инфраструктуры (до 90%);

- высокая аварийность на сетях водоснабжения;

- низкое качество питьевой воды, отсутствие должной санитарно-защитной зоны;

- низкое качество очистки сточных вод.

* + 1. **В сфере дорожной деятельности:**

- низкая доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

- низкая доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации;

- высокая степень износа придорожной электросети и электрооборудования;

- наличие безхозяйных дорог.

* + 1. **В сфере благоустройства, озеленения, содержания объектов ритуального назначения:**

- возрастающее количество бытовых отходов жизнедеятельности человека и как следствие большое число несанкционированных свалок;

- нехватка земельных участков для погребения, отсутствие крематория;

- отсутствие достаточного количества оборудованных мест для парковки личного автомобильного транспорта.

**1.1.7. В сфере обеспечения комфортности и доступности жилья:**

- высокая доля многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта;

- низкий уровень благоустройства частного жилищного фонда;

- низкий уровень эффективности управления многоквартирными домами;

- повышение уровня задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг;

- высокая и постоянно увеличивающаяся доля аварийного и ветхого жилья;

- недостаточные условия для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное строительство;

- наличие аварийного жилищного фонда, отсутствие финансирования для переселения граждан.

1.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления «Развитие инфраструктуры» является создание комфортной среды проживания на территории Краснокамского муниципального района.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления «Развитие инфраструктуры» будут реализовываться следующие цели, задачи и механизмы:

**1.2.1. В сфере газоснабжения:**

1.2.1.1.Цели:

- Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем газоснабжения Краснокамского муниципального района;

- Доведение уровня газификации населенных пунктов района до 89,5 %.

1.2.1.2. Задачи:

- Проектирование и строительство распределительных газопроводов;

- Обеспечение газом существующих и строящихся объектов Краснокамского района (производств, населенных пунктов, участков для многодетных семей)

- строительство 2-го ввода газопровода высокого давления.

1.2.1.3. Механизмы:

- Привлечение федеральных, региональных средств на реализацию мероприятий по газоснабжению Краснокамского муниципального района;

- Реализация механизмов муниципально-частного партнерства.

**1.2.2. В сфере электроснабжения:**

1.2.2.1. Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей района.

1.2.2.2. Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения населенных пунктов района, частного сектора, участков для многодетных семей;

- финансирование в рамках программ АО «Газпром».

1.2.2.3. Механизмы:

- Обеспечение строительства и реконструкции сетей наружного освещения;

- Обеспечение текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения;

- Инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры и регистрация прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты электроснабжения, в том числе бесхозяйных.

**1.2.3. В сфере теплоснабжения:**

1.2.3.1. Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей района.

1.2.3.2. Задачи:

- Повышение эффективности работы систем теплоснабжения (снижение издержек);

- Перевод на индивидуальное поквартирное теплоснабжение МКД в сельских населенных пунктах;

- Строительство автономных (или индивидуальных) газовых котельных на объектах социальной сферы и в жилищном фонде;

- Реконструкция, модернизация, текущий, капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения;

- Реконструкция и установка ИТП на объектах социальной сферы и в жилищном фонде.

1.2.3.3. Механизмы:

- Привлечение федеральных и региональных средств на реализацию мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Краснокамского муниципального района;

- Реализация механизмов муниципально-частного партнерства.

**1.2.4. В сфере водоснабжения:**

1.2.4.1. Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей района

1.2.4.2. Задачи:

- Повышение устойчивости и надежности работы систем водоснабжения;

- Проектирование, строительство, реконструкция распределительных сетей водоснабжения, модернизация насосного оборудования;

- Ликвидация бесхозяйных объектов, в том числе скважин;

- Проектирование, строительство и обустройство местных источников водоснабжения (колодцы, родники, скважины) в малочисленных населенных пунктах.

1.2.4.3. Механизмы:

- Привлечение федеральных и региональных средств на реализацию мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Краснокамского муниципального района;

- Реализация механизмов муниципально-частного партнерства;

- Инвентаризация объектов коммунальной инфраструктуры и регистрация прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты водоснабжения, в том числе бесхозяйных.

**1.2.5. В сфере водоотведения:**

1.2.5.1. Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного водоотведения потребителей района.

1.2.5.2. Задачи:

- Повышение устойчивости и надежности работы систем водоотведения;

- Модернизация очистных сооружений ОАО ЦБК «Кама»,   
КБФ – филиал АО «Гознак» и реконструкция биологических очистных сооружений с.Стряпунята;

- Проектирование и строительство канализационных насосных станций, самотечной канализации, системы ливневой канализации;

- Проектирование, строительство, реконструкция очистных сооружений.

1.2.5.3. Механизмы:

- Привлечение федеральных и региональных средств на реализацию мероприятий Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Краснокамского муниципального района;

- Реализация механизмов муниципально-частного партнерства;

- Инвентаризация объектов инфраструктуры и регистрация прав государственной и (или) муниципальной собственности на объекты водоотведения, в том числе бесхозяйных.

**1.2.6. В сфере дорожной деятельности:**

1.2.6.1. Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, повышения безопасности дорожного движения.

1.2.6.2. Задачи:

- Приведение автомобильных дорог и улично-дорожной сети в нормативное состояние и реконструкция дорог общего пользования и дорожных сооружений, в том числе обеспечение ливневой канализацией;

- Принятие бесхозяйных дорог в собственность Краснокамского муниципального района.

1.2.6.3. Механизмы:

- Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, путем проведения работ по содержанию и текущему ремонту;

- Восстановление нормативного состояния дорог путем проведения капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизации существующей ливневой канализации;

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации.

**1.2.7. В сфере благоустройства, озеленения, содержания объектов ритуального назначения:**

1.2.7.1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Краснокамского района и сохранение благоприятной окружающей среды.

1.2.7.2. Задачи:

- Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами;

- Озеленение территории, в том числе путем создания парков и скверов;

- Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения;

- Обустройство территории лесов, регулирование антропогенной нагрузки;

- Экологическое воспитание населения;

- Организация мест паркования транспортных средств.

1.2.7.3. Механизмы:

- Экономическое стимулирование организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов;

- Строительство комплексов по переработке твердых бытовых отходов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства;

- Развитие селективного сбора отходов;

- Обеспечение текущего и капитального ремонта объектов озеленения общего пользования на территории района;

- Осуществление капитального ремонта и реконструкции существующих объектов ритуального назначения, строительство новых объектов ритуального назначения, в том числе крематория;

- Выделение земельных участков для развития парковок транспортных средств, в том числе платных.

**1.2.8. В сфере обеспечения комфортности и доступности жилья:**

1.2.8.1. Цель. Повышение комфортности и доступности жилья.

1.2.8.2. Задачи:

- Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах;

- Проведение капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов;

- Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

- Повышение доступности жилья.

1.2.8.3. Механизмы:

- Формирование и актуализация долгосрочных и краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- Повышение эффективности деятельности по привлечению средств финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда;

- Строительство муниципального жилья для предоставления гражданам в связи с переселением из аварийного и непригодного жилищного фонда;

- Выкуп жилых помещений в аварийных домах у собственников;

- Обеспечение предоставления социальных выплат (жилищных сертификатов) на приобретение жилья гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях;

- Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство.

1.3. Целевые показатели по функционально-целевому блоку «Развитие инфраструктуры»

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение к 2020 году следующих целевых показателей:

Таблица 1

| №п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Уровень газификации населенных пунктов района, % | 86,5 | 87 | 87,9 | 88,8 | 89,1 | 89,5 |
| 2. | Доля жизнеобеспечения образований, обеспеченных электроснабжением по нормативной категории надежности, % | 81,8 | 81,8 | 82,4 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 3. | Доля тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, % | 59,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 4. | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 73,0 |
| 5. | Доля канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 6. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 58,2 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 7. | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджет района на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля отходов потребления, направляемых на переработку в целях извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, % | 16,48 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,9 | 16,9 |
| 9. | Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты, га | 2881 | 2343 | 2345 | 2347 | 2349 | 2351 |
| 10. | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, не менее % | 129,8 | 149,6 | 150,0 | 151,0 | 152,0 | 153,0 |
| 11. | Общая протяженность улиц, проездов, набережных, обеспеченных освещением, км | 110 | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 | 112,5 |
| 12. | Площадь захоронений (кварталов), подготовленных под захоронение умерших, га | 3,74 | 4,16 | 4,58 | 5,0 | 5,42 | 5,9 |
| 13. | Уровень выполнения планового годового показателя краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 114. | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 2,418 | 2,956 | 1,359 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
| 15. | Объем ввода жилья в муниципальном образовании, тыс.кв. м | 36,6 | 39,5 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

1. **Функционально-целевое направление «Экономическое развитие»**
   1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления «Экономическое развитие» являются:

* + 1. **В промышленном секторе:**
* высокий уровень износа основных фондов;
* моральное устаревание действующих производств;
* недостаток оборотных средств у промышленных предприятий;
* неплатежи за отгруженную продукцию;
* высокая стоимость финансово-кредитных ресурсов для создания и ведения бизнеса;
* увеличение просроченной задолженности по налогам и обязательным платежам;
* сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на рынке труда района, дефицит квалифицированных и высококвалифицированных кадров в отраслях реального сектора экономики.
  + 1. **В агропромышленном комплексе:**

**-** невозможность решения проблемыдолгосрочнойаренды землисельхозназначения на территории АО «Пермский свинокомплекс»;

* отсутствие свободных земель сельскохозяйственного назначения в районе;
* невозможность получения кредитов под развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
* отсутствие возможности участия в программах на получение грантов по развитию КФХ в сельской территории в городском Оверятском поселении;
* низкий процент охвата потенциальных участников программы по развитию сельского хозяйства в связи с недостаточностью финансирования местным бюджетом.
  + 1. **В малом и среднем предпринимательстве:**

- снижение предпринимательской активности, уход "в тень" субъектов малого и среднего предпринимательства;

* отсутствие доступа к финансово-кредитным ресурсам у субъектов малого и среднего предпринимательства, проработавшим менее трех месяцев, на расширение собственного дела;
* долгий срок окупаемости бизнеса (более года);
* высокая стоимость ресурсов для создания и ведения бизнеса.
  + 1. **В сфере инвестиций:**

- невысокий уровень привлекательности Краснокамского района для потенциальных инвесторов;

- небольшое количество свободных инвестиционных площадок, отсутствие инженерной инфраструктуры на инвестиционных площадках типа «гринфилд»;

-низкая доля бюджетных инвестиций.

2.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления «Экономическое развитие» является динамичное развитие реального сектора экономики. Для реализации поставленной цели будут реализовываться следующие задачи и механизмы:

**2.2.1. В промышленном секторе:**

2.2.1.1. Задачи:

- Создание условий для модернизации и развития крупных и средних предприятий района;

- Обеспечение координации планов и программ развития района и крупных и средних предприятий, в том числе содействие предприятиям района в получении ресурсов на модернизацию и развитие;

- Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств.

2.2.1.2. Механизмы:

- Предоставление земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края;

- Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- Развитие муниципально-частного партнерства.

**2.2.2. В агропромышленном комплексе:**

2.2.2.1. Цель. Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2.2.2.2. Задачи:

- Стимулирование инвестиционной деятельности развития малых форм хозяйствования;

- Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции;

- Обеспечение роста доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание организационно-экономических условий для расширенного воспроизводства;

- Ообеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района.

2.2.2.3. Механизмы:

- Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджетов всех уровней;

- Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Краснокамского района в сфере агропромышленного комплекса;

- Анализ ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района;

- Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района;

- Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Краснокамского района;

- Организация и проведение ярмарочных мероприятий по обеспечению населения Краснокамского района сельскохозяйственной продукцией.

**2.2.3. В малом и среднем предпринимательстве**

2.2.3.1. Задача. Создание условий для его развития, стимулирования экономической активности малого и среднего предпринимательства.

Механизмы:

- Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Содействие продвижению продукции малых и средних предприятий района на региональный и межрегиональные рынки;

- Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе;

- Распространение успешного опыта ведения бизнеса предпринимателями района.

2.2.3.2. Задача. Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха.

Механизмы:

- Формирование и актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций на территории района;

- Размещение нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций в соответствии с действующим законодательством;

- Организация мест массового отдыха на территории района.

**2.2.4. В сфере инвестиций**

2.2.4.1. Цель. Привлечение максимального объема инвестиций в основной капитал в приоритетных отраслях экономики.

2.2.4.2. Задачи:

- Создание эффективной системы взаимодействия на основе механизмов муниципально-частного партнерства между органами местного самоуправления и инвесторами для реализации инвестиционных проектов;

- Расширение инфраструктурных возможностей Краснокамского муниципального района для реализации инвестиционных проектов и для развития кластеров;

- Снижение административных барьеров и инвестиционных рисков, развитие механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, создание системы льгот и преференций для участников инвестиционного процесса;

- Повышение бюджетных инвестиций до среднего уровня по городам-конкурентам Краснокамского муниципального района;

- Развитие потенциально приоритетных отраслей малого и среднего бизнеса (новые организации среднетехнологичные высокого уровня);

- Создание информационной структуры инвестиционной деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления по привлечению инвестиций.

2.2.4.3. Механизмы:

- Утверждение Положения о муниципально-частном партнерстве в Краснокамском МР, закрепляющее цели, задачи, принципы и формы муниципально-частного партнерства в Краснокамском МР;

- Разработка и утверждение программ развития приоритетных отраслей экономики;

- Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков;

- Развитие индустриальных парков за счет существующей рабочей силы и промышленных площадок;

- Привлечение средств регионального и федерального бюджетов (в рамках участия в государственных программах);

- Приоритезация, актуализация и реализация направлений бюджетных инвестиций, оптимизация бюджетных расходов в целях высвобождения денежных средств для осуществления инвестиций.

2.3. Целевые показатели по функционально-целевому блоку «Экономическое развитие»

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение к 2020 году следующих целевых показателей:

Таблица 2

| №п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млн. руб. | 19938 | 21035 | 23643 | 23903 | 36333 | 39166 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 4149,9 | 4523 | 4704 | 5081 | 5487 | 5926 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, млн. руб. | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 4. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб. | 27509 | 28334 | 29722 | 30643 | 33003 | 33663 |
| 5. | Среднесписочная численность работающих крупных и средних предприятий (без субъектов малого предпринимательства), тыс.чел. | 14295 | 13909 | 13645 | 13536 | 14036 | 14050 |
| 6. | Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 7. | Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций (бизнес-предприятий к их общему числу), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью мер поддержки, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га | 3908 | 3928 | 3947 | 3967 | 3980 | 3985 |
| 10. | Число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 2776 | 2204 | 2248 | 2293 | 2339 | 2386 |

**3. Функционально-целевое направление «Земельные ресурсы и имущество»**

* 1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления «Земельные ресурсы и имущество» являются:

- затруднена организация проведения кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков ввиду разночтений Генеральных планов с Правилами землепользования и застройки, наложения земельных участков на несколько территориальных зон;

- трудности при проведении технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости в связи с расхождением старой технической документации с новыми техническими данными и кадастровыми паспортами, а также сведениями содержащимися в Едином государственном реестре;

- низкая инвестиционная привлекательность подлежащих приватизации объектов, находящихся в собственности Краснокамского муниципального района;

- отсутствует порядок передачи земель сельскохозяйственного назначения в поселения для распределения многодетным семьям.

3.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления «Земельные ресурсы и имущество» является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет Краснокамского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления «Земельные ресурсы и имущество» будут реализовываться следующие задачи и механизмы:

**3.2.1. В сфере земельных ресурсов:**

3.2.1.1. Задачи:

- Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков;

- Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками, в том числе снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю;

- Реализация указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей Краснокамского муниципального района земельными участками.

3.2.1.2. Механизмы:

- Реализация Генеральных планов поселений и градостроительной политики на территории района;

- Актуализация Правил землепользования и застройки Краснокамского района.

**3.2.2. В сфере имущества**

3.2.2.1. Задачи:

- Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения имуществом;

- Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования, сохранности муниципального имущества и обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности Краснокамского муниципального района.

3.2.2.2. Механизмы:

- Оптимизация состава и структуры собственности Краснокамского муниципального района, отвечающих полномочиям органов местного самоуправления;

- Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйного имущества, расположенного на территории Краснокамского района.

3.3. Целевые показатели по функционально-целевому блоку «Земельные ресурсы и имущество»

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение к 2020 году следующих целевых показателей:

Таблица 3

| №  п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га | 5,43 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Доходы от арендной платы за землю и продажи земельных участков в консолидированный бюджет района, тыс. руб. | 38397 | 52912 | 44688 | 35339 | 35284 | 35000 |
| 3. | Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей поставленных на учет, % | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Доходы от использования муниципального имущества, тыс.руб. | 7205,8 | 7089 | 5344 | 5000 | 4800 | 4500 |
| 5. | Доходы от реализации муниципального имущества, тыс.руб. | 22100,0 | 15100,0 | 11500,0 | 5500,0 | 4600,0 | 3000,0 |
| 6. | Доля объектов, находящихся в казне района (за исключением земельных участков), имеющих пользователей, % | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля объектов, по которым зарегистрировано право собственности района, от общего числа объектов, включенных в реестр муниципальной собственности, % | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |

**4. Функционально-целевое направление «Общественная безопасность»**

* 1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления "Общественная безопасность" являются:

- высокий уровень преступности, в том числе в общественных местах;

- рост уровня преступности среди несовершеннолетних;

- рост уровня распространенности наркологических расстройств у несовершеннолетних;

- рост количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления "Общественная безопасность" является повышение уровня безопасности населения и территории Краснокамского муниципального района.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления "Общественная безопасность" будут реализовываться следующие задачи и механизмы:

4.2.1. Задачи:

- Повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, функционирование системы профилактики правонарушений, повышение результативности в профилактике терроризма и экстремизма;

- Обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, предупреждение возникновения пожаров, снижение числа погибших на водных объектах;

- Снижение уровня незаконного распространения и потребления наркотических и психоактивных веществ, снижение алкоголизации населения и распространения ВИЧ-инфекции.

4.2.2. Механизмы:

- Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма;

- Обеспечение безопасности дорожного движения;

- Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

- Профилактика наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и формирование здорового образа жизни.

4.3. Целевые показатели по функционально-целевому блоку «Общественная безопасность»

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение к 2020 году следующих целевых показателей:

Таблица 4

| №п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Снижение количества преступлений в общественных местах, шт. | 530 | 530 | 525 | 520 | 515 | 510 |
| 2. | Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно-опасные деяния от общего количества несовершеннолетних, % | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3. | Снижение уровня преступности (на 10 тыс. населения), шт. | 209,9 | 206,9 | 203,9 | 201,2 | 201,0 | 200,0 |
| 4. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, шт. | 1450 | 1447 | 1440 | 1435 | 1430 | 1425 |
| 5. | Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 6. | Снижение показателя гибели и травматизма людей в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, чел. | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 7. | Снижение гибели людей на водных объектах, чел. | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Снижение уровня распространенности наркологических заболеваний (на 100 тыс. населения), шт. | 2249 | 2080 | 2050 | 2030 | 2010 | 2000 |
| 9. | Увеличение охвата населения группы риска скрининговым исследованием на ВИЧ-инфекцию, % | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| 10. | Увеличение охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных граждан (от стоящих, на диспансерном учете), % | 30 | 35 | 41 | 45 | 50 | 53 |
| 11. | Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия по профилактике употребления ПАВ (от общего числа несовершеннолетних от 7 до 18 лет), % | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| 12. | Увеличение изготовления и распространения полиграфической продукции, направленной на профилактику употребления ПАВ и распространение ВИЧ-инфекции, экземпляров | 3000 | 5000 | 6000 | 6200 | 6400 | 6500 |
| 13. | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение, повысивших квалификацию по вопросам профилактики употребления ПАВ (с получением сертификата), чел. (нарастающим итогом) | 0 | 10 | 30 | 55 | 85 | 88 |

**5. Функционально-целевое направление «Социальная сфера»**

5.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления «Социальная сфера» являются:

* + 1. **В сфере образования:**
* недостаточное количество мест в дошкольных образовательных организациях;
* не все муниципальные дошкольные образовательные организации соответствуют требованиям надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
* предоставление муниципальной услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях для 10% учащихся предоставляется во вторую смену, что не соответствует требованиям федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;
* недостаточное количество мест в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
* большинству общеобразовательных организаций района требуется проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние (ремонт учреждений, благоустройство территорий, организация безопасности, организация образовательного процесса);
* отсутствие узких специалистов затрудняет организацию качественного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по образовательному маршруту на всех уровнях образования;
* материально-техническая база организаций дополнительного образования требует обновления для развития современных направлений деятельности с детьми и взрослыми;

- дефицит молодых квалифицированных кадров.

* + 1. **В сфере культуры и молодежной политики:**

- низкий уровень заработной платы работников учреждений;

- несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры учреждений современным требованиям и их моральный и физический износ;

- недостаток экспозиционных и фондовых помещений в музейных учреждениях;

- недостаточный уровень развития кадрового потенциала;

- ненадлежащая система охраны объектов культурного наследия и отсутствие действенных механизмов, направленных на сохранение объектов культурного наследия;

- отсутствие достаточного количества механизмов побуждения собственников и пользователей объектов культурного наследия к их сохранению;

- не развито муниципально - частное партнерство в сфере сохранения объектов культурного наследия.

* + 1. **В сфере физической культуры и спорта:**
* наличие большого количества объектов требующих капитального ремонта;
* устаревшая материально-техническая база учреждений;
* недостаточное мотивирование населения к ведению здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости населения.
  + 1. **В сфере здравоохранения**

- низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;

- недостаточная профилактическая активность в работе здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих

- изношенность материально-технической базы;

- недостаточное финансирование учреждений здравоохранения;

- низкая укомплектованность учреждений здравоохранения узкопрофильными специалистами.

* + 1. **В сфере социальной политики:**

- снижение миграционного прироста;

- естественная убыль населения;

- снижение доли граждан в трудоспособном возрасте;

* недоступность значительного числа объектов городской инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
* низкая ответственность собственников объектов немуниципальной формы собственности в сфере обеспечения доступности объектов городской инфраструктуры;
* высокий удельный вес малоимущих семей;
* недостаточное развитие инфраструктуры для семей с детьми;
* низкий уровень доступности услуг для семей с детьми, направленных на коррекцию ранних случаев неблагополучия, в том числе психологических, правовых, досуговых, оздоровительных.

5.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления «Социальная сфера» является обеспечение условий для развития человеческого потенциала.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления «Социальная сфера» будут реализовываться следующие цели, задачи и механизмы:

**5.2.1. В сфере образования:**

5.2.1.1. Цель: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности.

5.2.1.2. Задачи:

* Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
* Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
* Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время;
* Создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития;
* Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;
* Обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов.

5.2.1.3. Механизмы:

- Создание дополнительных мест в МДОУ с целью создания условий для реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования;

- Повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

- Обеспечение занятости детей во внеурочное время, формирование ценностей активного отдыха и здорового образа жизни;

- Организация единой целостной муниципальной системы сопровождения одаренных детей;

- Обеспечение психолого-педагогического и коррекционного сопровождения образовательного процесса;

- Совершенствование единой системы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров;

- Повышение заработной платы педагогических работников;

- Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций с целью соответствия ее современным требованиям к условиям организации образовательного процесса.

**5.2.2. В сфере культуры и молодежной политики:**

5.2.2.1. Цель: Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе.

5.2.2.2. Задачи:

* Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Краснокамского муниципального района в культурной жизни;
* Сохранение культурной самобытности населения Краснокамского муниципального района;
* Развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации;
* Организация дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики по основным и дополнительным программам;
* Формирование кадрового потенциала в учреждениях культуры;
* Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики.

5.2.2.3. Механизмы:

- Сохранение и развитие культурного потенциала Краснокамского муниципального района;

- Создание условий для организации досуга и самореализации жителей района;

- Сохранение и развитие библиотечного дела, развитие системы художественного образования, поддержка молодежных инициатив;

- Предоставление услуг по организации досуга детей, подростков, молодежи;

- Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи;

- Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для школ дополнительного образования детей;

- Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений, благоустройство территорий, организация безопасности учреждений культуры и молодежной политики.

**5.2.3. В сфере физической культуры и спорта:**

5.2.3.1. Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта.

5.2.3.2. Задачи:

- Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни;

- Развитие спорта высших достижений и эффективное использование кадрового потенциала и стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса;

- Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) и развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе для спорта высших достижений;

- Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры.

5.2.3.3. Механизмы:

- Проведение массовых и спортивных мероприятий для населения (в том числе спартакиад);

- Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Проведение на территории района соревнований (турниров) районного, краевого и Всероссийского уровня;

- Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта);

- Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта, реконструкция плоскостных сооружений

- Строительство спортивных площадок и быстровозводимых сооружений.

**5.2.4. В сфере здравоохранения**

5.2.4.1. Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениях медицинской науки

5.2.4.2.Задачи:

- увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний

- совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации

- повышение доступности и качества медицинской помощи

- улучшение состояния здоровья детей и матерей

- развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

5.2.4.2.1. Механизмы:

- проводить мероприятия, направленные на информирование населения о здоровом образе жизни

- проводить разъяснительные мероприятия, стимулирующие население проводить регулярные обследования в учреждениях здравоохранения для выявления заболеваний на ранней стадии

- укомплектовать учреждения здравоохранения узкопрофильными специалистами

- замена изношенного медицинского диагностического оборудования в учреждениях здравоохранения

- увеличить финансирование учреждений здравоохранения до уровня потребности

**5.2.5. В сфере социальной политики**

5.2.5.1. Цель: Формирование условий для улучшения демографической ситуации в Краснокамском муниципальном районе.

Для решения поставленной цели администрацией Краснокамского муниципального района принято постановление от 24.08.2016 г. № 506 «О реализации на территории Краснокамского муниципального района в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».

В плане реализации Концепции демографической политики поставлены следующие задачи:

- Улучшение репродуктивного здоровья населения;

- Повышение рождаемости за счет рождения в семьях второго и последующих детей;

- Снижение смертности, особенно среди трудоспособного населения;

- Снижение младенческой смертности;

- Увеличение продолжительности активной жизни и повышение качества жизни пожилого населения района;

- Мотивация населения на ведение здорового образа жизни;

- Укрепление института семьи, повышение приоритета семейных ценностей.

Реализация плана предполагает взаимодействие органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, общественных объединений и организаций, территориальных отделений государственных исполнительных органов по достижению целевых показателей к 2020 году.

5.2.5.2. Цель: Привлечение большего количества людей с ограниченными возможностями для посещений объектов социальной сферы, приоритетных объектов социальной инфраструктуры, информационным и коммуникативным источникам.

5.2.5.2.1. Задачи:

- Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения и их интеграция в общество;

- Проведение объективной оценки состояния среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, паспортизация объектов социальной сферы;

- Содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан;

- Взаимодействие с организациями независимо от организационно-правовых форм по созданию условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

5.2.5.2.2. Механизмы:

- Оборудование объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

- Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным, социокультурным мероприятиям краевого межмуниципального и муниципального значения для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- Проведение новогодних мероприятий для детей-инвалидов, мероприятий ко Дню пожилых людей, Международному дню инвалидов;

- Взаимодействие с организациями разных форм собственности, надзорными органами по вопросам создания доступной среды на объектах, не являющихся объектами муниципальной формы собственности.

5.2.5.3. Цель: Повышение социального благополучия семей с детьми и отдельных категорий граждан.

5.2.5.3.1. Задача: Обеспечение социальной безопасности семей с детьми.

Механизмы:

- Раннее выявление семейного и детского неблагополучия;

- Координация деятельности по выявлению, учету и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении;

- Коррекция детского и семейного неблагополучия;

- Профилактика жестокого обращения, суицидов в детско-подростковой среде;

- Взаимодействие с органами власти, учреждениями, организациями по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних.

5.2.5.3.2. Задача. Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни.

Механизмы:

- Проведение организационно-информационных мероприятий, способствующих формированию среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей;

- Координация вопросов организации спортивных и досуговых мероприятий для семей с детьми по формированию здорового образа жизни.

5.2.5.3.3 Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении.

Механизмы:

- Предоставление адресной социальной помощи, дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми;

- Организация оздоровления и отдыха детей в организованных формах;

- Координация деятельности по временной трудовой занятости подростков.

5.3. Целевые показатели по функционально-целевому блоку «Социальная сфера»

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение к 2020 году следующих целевых показателей:

**5.3.1. В сфере образования:**

Таблица 5.1

| №  п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения, % | 60 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 2. | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации (учреждения), % | 3,5 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, единиц | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 |
| 4. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет, % | 73,2 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 76,5 | 77,0 |
| 5. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) (далее - МОУ), воспитанников МДОУ, муниципальных учреждений дополнительного образования детей (далее - МУДОД.), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время, % | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 6. | Доля организаций Краснокамского муниципального района, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100,0 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Доля педагогических работников организаций, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах, % | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Достижение уровня заработной платы педагогических работников организаций, соответствующего Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 10. | Удельный вес организаций, в которых оценка деятельности руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организации, % | 60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

* + 1. **В сфере культуры и молодежной политики:**

Таблица 5.2

| №  п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий, % | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 |
| 2. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в школах дополнительного образования в сфере культуры, % | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Увеличение посещаемости учреждений культуры, % | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 4. | Доля специалистов, прошедших курсовую подготовку, % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты, % | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| 6. | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние, % | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 7. | Уменьшение доли износа музыкальных инструментов, мебели и оборудования, используемых в учебном процессе, % | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |

* + 1. **В сфере физической культуры и спорта:**

Таблица 5.3

| №  п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 29,5 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| 2. | Доля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | 80,9 | 82,0 | 83,5 | 84,5 | 86,0 | 86,0 |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, % | 3,8 | 9,7 | 12,7 | 15,0 | 18,0 | 18,0 |
| 4. | Доля обеспечения качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта), % | 56 | 56 | 67 | 77 | 80 | 80 |
| 5. | Доля тренерско-преподавательского состава, имеющего среднее и высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта, % | 85,3 | 86,3 | 87 | 87,5 | 90 | 90 |

**5.3.4. В сфере здравоохранения:**

Таблица 5.4

| №  п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Обеспеченность населения врачами на 10 тыс.чел. населения, врачей | 44,3 | 43,2 | 42,1 | 41,0 | 40,9 | 39,8 |
| 2. | Соотношение врачи/средние медицинские работники | 1/2,2 | 1/2,4 | 1/2,5 | 1/2,7 | 1/2,9 | 1/3,1 |
| 3. | Число дней работы койки в году, дней | 328,5 | 329,6 | 330,1 | 331,5 | 332,1 | 332,7 |
| 4. | Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
| 5. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
| 6. | Смертность от всех причин на 1000 чел. населения | 13,0 | 12,5 | 12,2 | 11,8 | 11,5 | 11,2 |
| 7. | Материнская смертность на 100 тыс.населения | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 |
| 8. | Младенческая смертность на 100 тыс.чел.населения | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,6 |
| 9. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 10 тыс.чел. | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,5 |
| 110. | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.чел.населения | 747,8 | 717,0 | 689,0 | 649,0 | 609,0 | 659,0 |
| 11. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.чел.населения | 12,6 | 11,5 | 10,9 | 10,3 | 9,7 | 9,1 |
| 12. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс.чел.населения | 197,8 | 196,1 | 194,4 | 192,8 | 191,2 | 189,6 |
| 13. | Смертность от туберкулеза на 100 тыс.чел.населения | 14,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 11,3 | 10,8 |
| 14. | Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.чел.населения | 63,0 | 59,5 | 48,8 | 43,9 | 39,0 | 35,1 |
| 115. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, % | 84,3 | 85,8 | 87,9 | 89,0 | 90,1 | 91,2 |

**5.3.5. В сфере социальной политики:**

Таблица 5.5

| №  п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, доступных (полностью, частично) для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной собственности КМР, % | 20,5 | 24,3 | 27,1 | 27,1 | 29,9 | 32,7 |
| 2. | Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов КМР, % | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| 3. | Доля инвалидов, посещающих культурно-массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры КМР, % | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |

**6. Функционально-целевое направление «Гражданское единство»**

6.1. Основные проблемы и риски

Основными проблемами и рисками функционально-целевого направления «Гражданское единство» являются:

* низкая степень участия негосударственных некоммерческих организаций на рынке социальных услуг;
* невысокий уровень профессионализма в деятельности СО НКО;
* невысокий уровень доверия к некоммерческим организациям населения и широкой общественности;
* изменение этнического состава населения;
* отсутствие системы социальной и культурной адаптации мигрантов.

6.2. Цели, задачи и механизмы реализации

Стратегической целью функционально-целевого направления «Гражданское единство» является обеспечение гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание системы патриотического воспитания жителей на территории Краснокамского муниципального района.

Для реализации поставленной цели функционально-целевого направления «Гражданское единство» будут реализовываться следующие задачи и механизмы:

6.2.1. Задачи:

- Формирование гражданского мира и межнационального согласия на территории Краснокамского муниципального района;

- Обеспечение эффективного взаимодействия общества и власти, реализация основных форм гражданского участия в решении вопросов местного значения;

- Развитие политической и правовой культуры населения Краснокамского муниципального района и содействие формированию у жителей патриотизма, гражданской позиции, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, истории и культурным особенностям своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины.

6.2.3 Механизмы:

- Развитие системы территориального общественного самоуправления;

- Развитие института общественного контроля;

- Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории Краснокамского района;

- Содействие в реализации мероприятий, направленных на формирование гармоничной межнациональной ситуации на территории района, оказание поддержки национально-культурным автономиям и национальным общественным организациям в осуществлении деятельности по межэтническому сотрудничеству, гармонизации межнациональных отношений;

- Содействие в реализации мероприятий, направленных на формирование гармоничной межконфессиональной ситуации, оказание поддержки религиозным общественным организациям в осуществлении деятельности по межконфессиональному сотрудничеству, гармонизации межконфессиональных отношений.

6.3. Целевые показатели по функционально-целевому блоку

«Гражданское единство»

В результате реализации поставленных целей, задач и механизмов планируется достижение к 2020 году следующих целевых показателей:

Таблица 6

| №  п/п | Целевые показатели | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, фондов, политических партий, религиозных организаций, ТОС, реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений на территории Краснокамского муниципального района, ед. | 70 | 65-70 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 2. | Количество участников – победителей Конкурсов социально-культурных, значимых проектов, реализуемых на территории Краснокамского муниципального района, ед. | 48 | 45-55 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 54-55 |
| 3. | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % | 97,7 | 95-97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации национальных потребностей, % | 94,6 | 87-96,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля жителей Краснокамского муниципального района, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Краснокамского муниципального района, % | - | - | 28 | 29 | 30 | 30 |

Приложение 2

к Плану мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Краснокамского

муниципального района на 2016-2020 годы,

утвержденному решением Земского Собрания

Краснокамского муниципального района

от 29.03.2017 № 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПО ФЦБ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | | **Источник финанси**  **рования** | | | | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат целей и задач на конец 2020 года** | | | | | | | |
| **2016** | | | | | **2017** | | | | **2018** | | | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | |  | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
|  | **раздел "Газоснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Развитие распределительных газовых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** | | |  | | | | **3 801,0** | | | | | | **44 230,3** | | | **27 243,4** | | | | | | **100 256,6** | | | | **155 700,0** | | | | |  | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул. Новой стройки от дома №29 (в границах пер. Безымянный - пер. Речной) в микрорайоне Матросова г. Краснокамска" | | | Бюджет  КГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 2 000,0 | | | | | | 2 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул. Новой стройки от дома №29 | | | | | |
| 2. | Проектирование и строительство объекта "Закольцовка системы газоснабжения ул. Калинина г.Краснокамска" | | | Бюджет КГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 1 000,0 | | | | | | 1 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие объекта "Закольцовка системы газоснабжения ул. Калинина г.Краснокамска" протяженностью сетей 0,3 км | | | | | |
| 3. | Проектирование и строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: ул. Гагарина, 2а, 2б г.Краснокамска | | | Бюджет КГП | | | | 153,0 | | | | | | 1 700,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие системы газоснабжения жилых домов протяженностью сетей 3 км | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 4. | Проектирование и строительство распределительного газопровода в микрорайоне Ново-Матросово г.Краснокамска | | | Бюджет КГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 2 500,0 | | | | | | 2 500,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие газопровода в микрорайоне Ново-Матросово г.Краснокамска | | | | | |
| 5. | Проектирование и строительство распределительного газопровода в районе улицы Дачная г. Краснокамска | | | Бюджет КГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1 500,0 | | | | | Наличие газопровода протяженностью 3,7 км | | | | | |
| 6. | Проектирование и строительство распределительного газопровода в районе улицы Пушкина г.Краснокамска | | | Бюджет КГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1 800,0 | | | | | Наличие газопровода протяженностью 3 км | | | | | |
| 7. | Строительство распределительного газопровода жилого фонда д. Семичи ОГП | | | Бюджеты ОГП, ПК, РФ | | | | 0,0 | | | | | | 6 350,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 2,9 км. Создание условий для газификации 150 ИЖД | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 8. | Строительство распределительного газопровода жилого фонда д. Черная, 2 очередь ОГП | | | Бюджеты ОГП, ПК, РФ | | | |  | | | | | | 8 743,4 | | | 8 743,4 | | | | | | 9 010,0 | | | | 0,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 2,7 км. Создание условий для газификации 283 ИЖД. | | | | | |
| 9. | Строительство распределительного газопровода жилого фонда п. Ласьва ОГП | | | Бюджеты ОГП, ПК | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 11 000,0 | | | | | | 10 700,0 | | | | 0,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 5 км.Создание условий для газификации 210 ИЖД | | | | | |
| 10. | Перевод МКД и ИЖД на автономное поквартирное теплоснабжение с.Черная ОГП | | | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 10 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Надежное и качественное теплоснабжение 5 МКД и ИЖД | | | | | |
| 11. | Перевод МКД и ИЖД на автономное поквартирное теплоснабжение с. Брагино ОГП | | | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 10 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Надежное и качественное теплоснабжение 5 МКД и ИЖД | | | | | |
| 12. | Проектирование и строительство распределительного газопровода фонда д. Никитино (у с.Мысы), д. Малые Шабуничи | | | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 10 000,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 6 км (2 улицы) | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 13. | Строительство распределительного газопровода д.Хухрята ОГП | | | Бюджет ОГП, внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 8 000,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 4 км | | | | | |
| 14. | Газификация частных домов д. Фадеята МСП | | | Бюджеты МСП, РФ | | | | 0,0 | | | | | | 13 114,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 5,5 км. Создание условий для газификации 150 МКД | | | | | |
| 15. | Газификация частных домов д. Волеги, ул.Восточная МСП | | | Бюджет МСП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 2 000,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 2 км | | | | | |
| 16. | Проектирование и строительство распределительного газопровода жилого фонда д.Кузнецы, д. Карабаи МСП | | | Бюджет МСП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 1 746,6 | | | | 0,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 3 км | | | | | |
| 17. | Проектирование и строительство распределительного газопровода жилого фонда с. Мысы (ул.Ласьвинская, ул.Дальняя, ул.Радужная) | | | Бюджет ОГП | | | | 1 500,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 3 000,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 12 км | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 18. | Проектирование и строительство распределительного газопровода д. Конец-Бор, 2-я очередь МСП | | | Бюджет МСП, ПК, РФ | | | | 0,0 | | | | | | 6 649,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Создание условий для газификации для 200 ИЖД. Построен газопровод протяженностью 2,2 км сетей | | | | | |
| 19. | Проектирование и строительство распределительного газопровода д. Кабаний Мыс МСП | | | Бюджет МСП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 4 000,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 3 км | | | | | |
| 20. | Проектирование и строительство распределительных газопроводов жилого фонда д.Большое Шилово, д.Гурино, д.Клепики МСП | | | Бюджет МСП | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 3 300,0 | | | | 3 300,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 3 км | | | | | |
| 21. | Проектирование и строительство газопровода – отвода в районе н.п. Шабуничи ОГП от магистрального газопровода «Ямбург-Тула» и газпроводов до г.Краснокамска | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 40 000,0 | | | | | Обеспечение 2-мя источниками ввода газа на территорию КМР | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 22. | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода до ст. Шабуничи ОГП | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 5 000,0 | | | | | Улучшение качества предоставления услуги газоснабжения на территории КМР | | | | | |
| 23. | Строительство газопровода высокого давления от газопровода "ГГРП-11ГГРП-ОК" (г. Пермь ул. Ветлужская - ул.Заборная) до д. Новоселы и газопровода-закольцовки с существующим газопроводом в д. Ласьва | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 15 000,0 | | | | | Создание условий для газификации п.Новоселы, п. Ласьва,, п. Мошни, д. Калининцы (350 ИЖД + новая застройка ИЖД) | | | | | |
| 24. | Строительство 4-ой очереди газопровода высокого давления ГРС-2 - г. Краснокамск | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 50 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Повышение надежности газоснабжения потребителей г.Краснокамска (протяженность сетей 4 км) | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 25. | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям в д. Брагино ОГП | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет | | | | 2 148,0 | | | | | | 7 672,8 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Газификация участков для многодетных семей | | | | | |
| 26. | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям в п. Оверята ОГП | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 5 100,0 | | | | | Газификация участков для многодетных семей | | | | | |
| 27. | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям с. Мысы ОГП | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | | | Газификация участков для многодетных семей | | | | | |
| 28. | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям в д.Семичи ОГП | | | Средства ЗАО «Газпром", бюджет ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | | | Газификация участков для многодетных семей | | | | | |
| 29. | Строительство газопровода и ШРП до оздоровительного лагеря "Солнечный" | | | Бюджет КМР, внебюджетные средства | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 4 000,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 4 км до о/л "Солнечный" | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | |
| 30. | Перевод котельной оздоровительного лагеря "Солнечный"с мазута на газ | | | Бюджет КМР, внебюджетные средства | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 6 000,0 | | | | | Бесперебойная эксплуатация котельной, снижение выбрасов загрязняющих веществ в атмосферу | | | | | |
| 31. | Строительство распределительных сетей низкого(высокого) давления в д.Жаково, д.Катыши, д.Батуры, д.Екимята, д.Ананичи ССП | | | Бюджет ССП, РФ, ПК | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 45 000,0 | | | | | Построен газопровод протяженностью 15 км | | | | | |
|  | **раздел "Электроснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Повышение устойчивости и надежности работы систем электроснабжения населенных пунктов поселений Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | **0,0** | | | **1 044,5** | | | | | | | | **300,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | |  | | | | | | | |
| 1. | Строительство линии электропередач в д. Трубино ССП | Бюджет ССП | | | | | 0,0 | | | 423,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Простроены линии электропередач протяженностью15 км | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 2. | Ремонт уличного освещения ул. Строителей и ул. Сосновая п. Оверята | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 321,5 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Качественное освещение улиц поселения | | | | | | | |
| 3. | Реконструкция сетей электроснабжения д. Калининцы | Бюджет ОГП, средства филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Установлено 15 опор, протяженность сетей 0,5 км (28 ИЖД) | | | | | | | |
|  | **раздел "Теплоснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи. 1. Повышение эффективности работы систем теплоснабжения (снижение издержек);  2. Строительство автономных (или индивидуальных) газовых котельных на объектах социальной сферы и в жилищном фонде; 3. Реконструкция, модернизация, текущий, капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения; 4. Реконструкция и установка ИТП на объектах социальной сферы и в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | **14 400,0** | | | | | **34 904,0** | | | | | | | **27 000,0** | | | | | **12 000,0** | | | | **70 000,0** | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство системы теплоснабжения МКД пер.Восточный 1,2,3, 4 ул. В.Кима, 6 | Бюджет КГП | | | | 0,0 | | | | | 1 500,0 | | | | | | | 5 000,0 | | | | | 5 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие системы теплоснабжения МКД по пер.Восточный 1,2,3, 4 ул. В.Кима, 6 | | | | | | | |
| 2. | Проектирование и строительство котельной в микрорайоне ЖБК п. Оверята | Бюджет ОГП, внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 13 000,0 | | | | | | | 13 000,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Ввод в эксплуатацию котельной (22 МКД, 3000 чел. населения) | | | | | | | |
| 3. | Перевод на автономное теплоснабжения объектов соцсферы с.Усть-Сыны (строительство блочных модульных котельных – 2шт.) | Внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 4 404,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Построено 2 блочных модульных котельных | | | | | | | |
| 4. | Перевод МКД и ИЖД на автономное поквартирное газовое теплоснабжение с.Усть-Сыны МСП | Бюджет МСП, внебюджетные источники | | | | 14 400,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Надежное и качественное отпление и ГВС 8 МКД и 100 ИЖД | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 5. | Перевод на автономное тплоснабжение объектов соцсферы с.Мысы ОГП (строительство блочных модульных котельных – 2шт.) | Бюджет КМР, ПК, внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 11 000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Построено 2 блочных модульных котельных | | | | | | | |
| 6. | Строительство новой котельной в п. Майский МСП | Бюджет ПК, КМР, внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 30 000,0 | | | | | Надежное и качественное отпление и ГВС потребителей п. Майский | | | | | | | |
| 5 | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения МСП | Бюджет МСП | | | | 0,0 | | | | | 5 000,0 | | | | | | | 5 000,0 | | | | | 5 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Реконструировано тепловых сетей протяженностью 2 км | | | | | | | |
| 8. | Реконструкция тепловых сетей п. Оверята ОГП (микрорайон ЖБК) | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 2 000,0 | | | | 4 000,0 | | | | | Реконструировано наружных тепловых сетей протяженностью 6 км | | | | | | | |
| 9. | Строительство индивидуальной газовой котельной для амбулатории п. Оверята ОГП | Бюджет ПК | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20 000,000 | | | | | Ввод в эксплуатацию газовой котельной | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 10. | Реконструкция тепловых сетей микрорайона "Центр" п. Оверята ОГП | Бюджеты ОГП, ПК | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 4 000,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Реконструировано тепловых сетей протяженностью 4 км | | | | | | | |
| 11. | Строительство автономной газовой котельной в д.Брагино ОГП | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 5 000,0 | | | | | Надежное и качественное отопление и ГВС потребителей с. Брагино | | | | | | | |
| 12. | Перевод на автономное газовое теплоснабжение ДК с. Черная ОГП | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 5 000,0 | | | | | Надежное и качественное отопление и ГВС ДК с.Черная | | | | | | | |
| 13. | Перевод на автономное газовое теплоснабжение пожарного депо с. Черная ОГП | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 3 000,0 | | | | | Надежное и качественное отопление и ГВС пожарного депо | | | | | | | |
| 14. | Перевод на автономное газовое теплоснабжение пожарного депо с. Мысы ОГП | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 3 000,0 | | | | | Надежное и качественное отопление и ГВС пожарного депо | | | | | | | |
|  | **раздел "Водоснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
|  | Цель: Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи. 1. Повышение устойчивости и надежности работы систем водоснабжения; 2. Проектирование, строительство, реконструкция распределительных сетей водоснабжения, модернизация насосного оборудования; 3. Ликвидация бесхозяйных объектов, в том числе скважин; 4. Проектирование, строительство и обустройство местных источников водоснабжения (колодцы, родники, скважины) в малочисленных населенных пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | **17 383,5** | | | **33 761,6** | | | | | | **137 956,1** | | | | | | **94 176,0** | | | | | **128 324,0** | | | | |  | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска, 3 очередь | Бюджеты КГП, ПК, РФ | | | | | 14 416,2 | | | 1 591,6 | | | | | | 66 857,3 | | | | | | 40 076,0 | | | | | 48 724,0 | | | | | Наличие реконструированного водовода и модернизированного насосоного оборудования систем водоснабжения | | | | | | | |
| 2. | Строительство сети водоснабжения в районе ул. Дачная г. Краснокамска | Бюджет КГП | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 498,8 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие ПСД, стоимость строительства будет определена проектом | | | | | | | |
| 3. | Строительство сети водоснабжения в районе ул. Пушкина г.Краснокамска | Бюджет КГП | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 500,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие ПСД, стоимость строительства будет определена проектом | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 4. | Модернизация системы водоснабжения (артезианские скважины, строительство станций водоподготовки, сети) ОГП (микрорайон Восточный п.Оверята) | Бюджеты ОГП, ПК,РФ | | | | | 0,0 | | | | 30 000,0 | | | | | 60 000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие 6 артезианских скважин, 1 станция водоподготовки, сети протяженностью 7 км | | | | | | | |
| 5. | Водоснабжение из подземных источников Ласьва-Новоселы (обустройство артезианских скважин, строительство сетей) ОГП | Бюджеты ОГП, ПК,РФ | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 30 000,0 | | | | | Наличие 4 артезианских скважин, сети протяженностью 15 км | | | | | | | |
| 6. | Реконструкция сетей водоснабжения п.Оверята ОГП | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 15 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Реконструировано сетей водоснабжения протяженностью 8 км | | | | | | | |
| 7. | Строительство и подключение сетей водоснабжения с. Мысы к водоводу "Пермь-Краснокамск" | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 25 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Протяженность сетей 8 км | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 8. | Реконструкция сетей водоснабжения с.Черная ОГП | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 3 000,0 | | | | | Реконструировано сетей водоснабжения протяженностью 4 км | | | | | | | |
| 9. | Строительство сетей водоснабжения д.Новая Ивановка ОГП | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 7 000,0 | | | | | Реконструировано сетей водоснабжения протяженностью 5 км | | | | | | | |
| 10. | Обустройство артезианских скважин и водоподготовка с.Черная ОГП | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 8 000,0 | | | | | Обустроено 5 скважин | | | | | | | |
| 11. | Строительство водонапорной башни с. Черная ОГП | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | | | Наличие 2 водонапорных башен (на 100 куб.м каждая) | | | | | | | |
| 12. | Проектирование и строительство скважины в д. Брагино ОГП | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 2 000,0 | | | | 15 000,0 | | | | | Наличие 1 скважины | | | | | | | |
| 13. | Строительство системы водоподготовки д.Семичи | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Протяженность сетей 4 км | | | | | | | |
| 14. | Строительство водовода д.Волеги МСП | Бюджет МСП | | | | | 0,0 | | | | 620,0 | | | | | | | 2 000,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие водовода | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 15. | Строительство водовода д.Карабаи МСП | Бюджет МСП | | | | | 0,0 | | | | 250,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие водовода | | | | | | | |
| 16. | Строительство водовода в д. Кузнецы МСП | Бюджет МСП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | | | Наличие водовода | | | | | | | |
| 17. | Ликвидация бесхозяйных скважин в с.Усть-Сыны МСП | Бюджет МСП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 500,0 | | | | | Ликвидировано 1 бесхозяйственных скважин | | | | | | | |
| 18. | Ликвидация бесхозяйных скважин в д. Карабаи МСП | Бюджет МСП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1 000,0 | | | | | Ликвидировано 3 бесхозяйственных скважин | | | | | | | |
| 19. | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Ананичи ССП | Бюджет ССП | | | | | 756,6 | | | | 200,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Реконтруировано 0,55 км сетей водоснабжения | | | | | | | |
| 20. | Реконструкция системы водоснабжения (артезианские скважины, станция водоподготовки) в с.Стряунята и д.Ананичи ССП | Бюджет ССП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 5 000,0 | | | | | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | | | | | Реконструировано 4 артезианские скважины, 2 станции водоподготовки | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 21. | Реконструкция водонапорной башни в д.Ананичи ССП | Бюджет ССП | | | | | 1 099,4 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие реконструированой водонапорной башни | | | | | | | |
| 22. | Прокладка второй линии водопровода от водозаборных скважин до водонапорной башни с.Стряпунята ССП | Бюджет ССП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 1 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Проложено 1,5 км сетей водопровода | | | | | | | |
| 23. | Строительство и обустройство местных источников водоснабжения (колодцы, родники) в малочисленных населенных пунктах ССП | Бюджет ССП | | | | | 60,0 | | | | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | Обустроено 5 ед. местных источников водоснабжения | | | | | | | |
| 24. | Строительство артезианской скважины д. Абакшата ССП | Бюджет ССП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 1 000,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие артезианской скважины | | | | | | | |
| 25. | Ремонт уличных сетей водоснабжения с. Стряпунята, д.Ананичи ССП | Бюджет ССП | | | | | 1 051,3 | | | | 1 000,0 | | | | | | | 1 000,0 | | | | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | | | Отремонтировано уличных сетей протяженностью 5 км | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 26. | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Стряпунята ССП | Бюджет ССП | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 1 000,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие отремонтированной водонапорной башни | | | | | | | |
|  | **раздел "Водоотведение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного водоотведения потребителей района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача. Повышение устойчивости и надежности работы систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** | | | |  | | **1 936,0** | | | **400,0** | | | | | | | | **15 000,0** | | | | **76 500,0** | | | | | **159 000,0** | | | | |  | | | | | | | |
| 1. | Строительство канализационной станции (1 ед.) в г.Краснокамск, КНС-10 | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 2 000,0 | | | | | Наличие 1 канализационной станции | | | | | | | |
| 2. | Строительство самотечной канализации (9,5 тыс.куб.) в г.Краснокамск, ул. Каракулова, Д 1000 мм | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 8 000,0 | | | | | Наличие самотечной канализации | | | | | | | |
| 3. | Строительство напорной сети канализации в г. Краснокамск, КНС-2, КНС-4, КНС-9 | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 5 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие напорной сети канализации 8,2 км | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 4. | Проектирование и строительство новой ливневой канализации в г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта 17-21, Д - 400мм | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 1 000,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие ливневой канализации протяженностью 0,2 км | | | | | | | |
| 5. | Реконструкция существующей системы ливневой канализации г.Краснокамска ул. Комарова 6,4,4а,12, СОШ №3, Д- 400мм | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 3 000,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие реконструированной системы ливневой канализации протяженностью 0,66 км | | | | | | | |
| 6. | Реконструкция существующей системы ливневой канализации в г. Краснокамске, пр-т Маяковского,8, Д - 400 | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 1 000,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие реконструированной системы ливневой канализации протяженностью 0,2 км | | | | | | | |
| 7. | Реконструкция существующей системы ливневой канализации г.Краснокамска ул. Комарова 1- ул. Калинина,17,Д- 400мм | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 4 000,0 | | | | | Наличие реконструированной системы ливневой канализации протяженностью 1,0 км | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 8. | Проектирование и реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-1 до КНС-2 г. Краснокамска | | | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 500,0 | | | | 3 000,0 | | | | | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу, реконструкция напорного коллектора | | | | | | | |
| 9. | Проектирование и строительство очистных сооружений с. Мысы ОГП | | | | Бюджет ОГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 25 000,0 | | | | | Наличие очистных сооружений | | | | | | | |
| 10. | Реконструкция канализационных сетей с.Черная ОГП | | | | Бюджет ОГП | | 1 500,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 3 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие реконструированных канализационных сетей протяженностью 2 км | | | | | | | |
| 11. | Реконструкция канализационных сетей п. Оверята ОГП | | | | Бюджет ОГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 12 000,0 | | | | | Наличие канализационных сетей протяженностью 10 км | | | | | | | |
| 12. | Реконструкция канализационных сетей с. Мысы ОГП | | | | Бюджет ОГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 5 000,0 | | | | | Наличие канализационных сетей протяженностью 4 км | | | | | | | |
| 13. | Проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализации | | | | Бюджет ОГП | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | | | | | Наличие очистных сооружений, канализационных сетей | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
|  | жилой застройки массива Ласьва-Новоселы ОГП | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 14. | Проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализации с.Черная ОГП | | | | Бюджет ОГП | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 20 000,0 | | | | | Наличие очистных сооружений, канализационных сетей | | | | | | | |
| 15. | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Оверята ОГП | | | | Бюджет ОГП | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 50 000,0 | | | | | Наличие очистных сооружений | | | | | | | |
| 16. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации п.Майский МСП | | | | Бюджет МСП | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 20 000,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу | | | | | | | |
| 17. | Строительство локальных очистных сооружений с.Усть-Сыны | | | | Бюджет МСП | | | 0,0 | | 400,0 | | | | | | | | | | 10 000,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | Наличие локальных очистных сооружений | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 18. | Строительство локальных очистных сооружений д.Фадеята МСП | | | | Бюджет МСП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 10 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие локальных очистных сооружений | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
| 19. | Подготовка проектно-сметной документации для строительства напорного канализационного коллектора п.Майский МСП | | | | Бюджет МСП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 8 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие ПСД, прошедших государственную экспертизу | | | | | | | |
| 20. | Подготовка проектно-сметной документации для строительства напорного канализационного коллектора и станции обогащения кислородом п.Майский МСП | | | | Бюджет МСП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 20 000,0 | | | | | 20 000,0 | | | | | Наличие напорного коллектора | | | | | | | |
| 21. | Реконструкция биологических очистных сооружений с.Стряпунята ССП | | | | Бюджет ССП | | 436,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие реконструированных БОС | | | | | | | |
|  | **раздел "Дороги"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
|  | Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, повышения безопасности дорожного движения и повышения эффективности и надежности функционирования дорожных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | |
|  | Задача. Приведение в нормативное состояние и новое строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений, находящихся на территории Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | **236 452,0** | | | **145 865,3** | | | | | | | | **3 932 227,3** | | | | | | | **200 010,0** | | | | | **393 190,8** | |  | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги М -7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к г. Пермь на участке км 450+000 - км 459 + 000 (от моста через р. Сюзьва до кладбища) | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 3807527,3 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Реконструировано 9 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 2. | Капитальный ремонт моста через реку Сюзьва на км 449+880 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городу Пермь | Бюджет РФ | | | | | 7 392,5 | | | 33 064,3 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Капитально отремонтированный мост | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к г.Пермь на участке км 459+000 - км 469+000 (от клабища д.Конец Бор) | Бюджет РФ | | | | | 163 539,2 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 10 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 4. | Строительство автомобильных дорог в селе Черная (автодорога по улицам Космонавтов, Центральная, Мира с выходом на автодорогу «Краснокамск-Черная» (1,5 км) | не определен | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 15 000,0 | | Построено 1,5 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 5. | Новое строительство автомобильной развязки в двух уровнях на пересечении автодорог «Подъезд к г. Перми от автодороги М-7 «Волга»- Краснокамск–Шабуничи» | не определен | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 12 000,0 | | Построено 1 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | | | |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги Краснокамск-Стряпунята-Екимята-Оверята 000+000-001+575 | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 7 455,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,58 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги Ласьва -Новоселы 000+000-002+503 | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 9 639,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 2,5 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги Н.Ивановка-Черная 000+000-006+200 | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 20 553,0 | | | | | | | | | 14 660,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 6,2 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 9. | Ремонт подъезда к Перми-Мысы 000+000-002+110 | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 14 353,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 2,11 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги Н.Ивановка-Оверята 000+000-003+620 | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 24 627,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 3,62 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги Мокино-Майский 009+800-020+480 | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 6 750,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 7 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | | | |
| 12. | Ремонт (капитальный) автомобильной дороги Мысы - Ласьва 000+000-001+990 002+770-005+680 | | | Бюджет РФ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 31 000,0 | | | Отремонтировано 2,46 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 13. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Краснокамск-Ананичи-Катыши 000+000-000+752 | | | Бюджет РФ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 4 000,0 | | | Отремонтировано 0,75 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 14. | Ремонт подъезда к д.Осляны | | | Бюджет РФ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 6 000,0 | | | | 0,0 | | | Отремонтировано 1 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги Стряпунята-Ананичи-Фроловичи 000+000-006+550 | | | Бюджет РФ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 30 000,0 | | | Отремонтировано 6 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги Стряпунята-Ананичи 000+000-013+250 | | | Бюджет РФ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 30 000,0 | | | Отремонтировано 5 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги Часовня-Трубино 000+000-004+275 | | | Бюджет РФ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 25 000,0 | | | Отремонтировано 4,3 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги Черная-Запальта | Бюджет КМР | | | | | 0,0 | | | 3 000,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,4 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | Бюджет ПК, КМР | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 7 000,0 | | | | |  | | Отремонтировано 1,2 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги Пермь-Ильинский-Хохоловка | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 27 000,0 | | Отремонтировано 4,5 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 21. | Ремонт автомобильной дороги Ильинский-Алешиха-коллективные сады Шемети | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 40 000,0 | | Отремонтировано 6,8 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 22. | Капитальный ремонт (в т.ч. ПСД) подъезда к д. Шилово от М-7 Волга | Бюджет ПК, КМР | | | | | 0,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | 1 000,0 | | | | | | 25 000,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 3,17 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 23. | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Ласьва-Новоселы (р.Ласьва) | Бюджет КМР, РФ | | | | | 0,00 | | | 0,0 | | | | | | | | | 20 000,0 | | | | | | 20 000,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано мостовое сооружение | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| 24. | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым (р. Ласьва) | Бюджет ПК, КМР | | | | | 0,00 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 15 000,0 | | Отремонтировано мостовое сооружение | | | | | | | |
| 25. | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Новая Ивановка-Черная (р.М.Ласьва) | Бюджет ПК, КМР | | | | | 0,00 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 15 000,0 | | Отремонтировано мостовое сооружение | | | | | | | |
| 26. | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Новая Ивановка-Черная (р.Пальта) | Бюджет ПК, КМР | | | | | 0,00 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 15 000,0 | | Отремонтировано мостовое сооружение | | | | | | | |
| 27. | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге | Бюджет ПК, КМР | | | | | 0,00 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 15 000,0 | | Отремонтировано мостовое сооружение | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
|  | Стряпунята-Ананичи (р.Перемка) |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 28. | Ремонт по автодороге Краснокамск-Стряпунята-Екимята (участок Стряпунята-Екимята) (7,79 км) | Бюджеты КМР, ПК | | | | | 10 314,2 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 2 850,0 | | Отремонтировано 7,79 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 29. | Установка автобусных павильонов на автодорогах КМР | Бюджет КМР | | | | | 300,0 | | | 300,0 | | | | | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | | 300,0 | | Построено 5 автобусных повильонов | | | | | | | |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги Мысы-Ласьва | Бюджет КМР | | | | | 5 457,9 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 2 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги Мокино-Майский | Бюджеты КМР, ПК, РФ | | | | | 6 749,3 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 32. | Ремонт автомобильной дороги «Краснокамск-Майский» | Бюджеты КМР, ПК, РФ | | | | | 37 006,1 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 6,43 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги "Ананичи-Залесная" ССП | Бюджет КМР | | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Профилирование земельного полотна 250 кв.м | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| 34. | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (ул. Молодежная, ул. Строителей, пер.Вокзальный п. Оверята) ОГП | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | 17 000,0 | | | | | | | | | 17 000,0 | | | | | | 17 000,0 | | | | | 0,0 | | Протяженность отремонтированных дорог 3,5 км | | | | | | | |
| 37. | Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров у многоквартирных домов по ул. Молодежная, ул. Энтузиастов с. Стряпунята ССП | Бюджет ССП | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 400,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Капитально отремонтировано 0,6 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 36. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Мошево" МСП | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 2 000,0 | | | | | | | | | 6 000,0 | | | | | | 6 000,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 37. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Шоссейная г. Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 4 968,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,67 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 38. | Ремонт автомобильной дороги по пр-т. Маяковского | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 1 704,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,28 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
|  | г.Краснокамска |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 39. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Большевистская г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 11 656,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,27 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 40. | Ремонт автомобильной дороги по пр-т Мира г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 10 097,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,58 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 41. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 8 610,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,34 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 42. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 966,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,15 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 43. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 8 322,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,24 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 44. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Сосновая горка | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 3 490,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,54 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
|  | г.Краснокамска |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 45. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 4 289,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,75 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 46. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 8 475,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,63 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 47. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Звездная г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 3 660,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,82 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 48. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энтузиастов г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 2 237,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,24 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 49. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 3 490,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,81 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 50. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Геофизиков г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 9 720,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,08 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| 51. | Ремонт автомобильной дороги по ул. К.Либкнехта г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 6 840,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,76 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 52. | Ремонт автомобильной дороги по пр.Комсомольский г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 6 210,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,69 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 53. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленная г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 30 870,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 3,43 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 54. | Ремонт автомобильной дороги по пер. Дорожный г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 6 390,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,71 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 55. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Культуры г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 18 000,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,20 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 56. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 7 740,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,86 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 57. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 7 560,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,84 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
|  | г.Краснокамска |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 58. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Февральская г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 11 070,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,23 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 59. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новой Стройки г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 14 310,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 1,59 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 60. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Городская г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 8 010,0 | | Отремонтировано 0,89 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 61. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 5 400,0 | | Отремонтировано 0,60 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 62. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 2 880,0 | | Отремонтировано 0,32 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 63. | Ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 4 230,0 | | Отремонтировано 0,47 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| 64. | Ремонт автомобильной дороги по ул. М.Рыбалко г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 2 070,0 | | Отремонтировано 0,23 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 65. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая Горка г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 24 300,0 | | Отремонтировано 2,70 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 66. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 57 870,0 | | Отремонтировано 6,43 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 67. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая г.Краснокамска | Бюджет РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 8 280,0 | | Отремонтировано 0,92 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 68. | Устройство участка автомобильной дороги ул. 50 лет Октября г.Краснокамска | Бюджеты КГП | | | | | 5 592,9 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | Отремонтировано 0,447 км дорожного полотна | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| 69. | Устройство участка автомобильной дороги территории усадебной застройки в районе ул. Пушкина г.Краснокамска | Бюджет КГП | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1 099,9 | | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу | | | | | | | |
| 70. | Проектирование ремонта участка автомобильной дороги ул. Большевистская г.Краснокамска | Бюджет КГП | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 1 400,0 | | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу | | | | | | | |
| 71. | Устройство участка автомобильной дороги территории усадебной застройки в районе ул. Дачная г.Краснокамска | Бюджет КГП | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 500,9 | | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу | | | | | | | |
| 72. | Строительство автомобильной дороги с.Стряпунята-Пермь-Ильинский | не определен | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | 5000,0 | | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу | | | | | | | |
|  | **раздел "Внешнее благоустройство и озеленение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение уровня благоустройства территории Краснокамского района и сохранение благоприятной окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи. 1. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами 2. Озеленение территории, в том числе путем создания парков и скверов 3. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения 4. Обустройство территории лесов, регулирование антропогенной нагрузки 5. Экологическое воспитание населения 6. Организация мест паркования транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | **0,0** | | | **3 872,0** | | | | | | | | **3 213,0** | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | |  | | | | | | | |
| 1. | Установка обелиска на «Аллее воинской славы» на территории межселенного кладбища в с.Брагино ОГП | Бюджет КМР | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 713,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Установка обелиска на воинском захоронении | | | | | | | |
| 2. | Обустройство территории возле ДК "МБУК п. Майский" | Бюджет МСП, внебююджетные средства | | | | | 0,0 | | | 1 872,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Введение в экплуатацию "Площади досуга" | | | | | | | |
| 3. | Проектирование и установка мемориала Воинской славы в п.Оверята | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | 500,0 | | | | | | | | 1 000,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие мемориала Воинской славы | | | | | | | |
| 4. | Уустановка ограждаений кладбищ с. Черная, с. Мысы | Бюджет ОГП | | | | | 0,0 | | | 1 500,0 | | | | | | | | 1 500,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Наличие ограждений кладбищ | | | | | | | |
|  | **раздел "Жилищный фонд"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение комфортности и доступности жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи. 1. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах 2. Проведение капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов 3. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда 4. Повышение доступности жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | **49 169,7** | | | **43 198,1** | | | | | | | | **94 226,0** | | | | | | | **92 290,5** | | | | | **95 110,6** | | | | |  | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Краснокамского городского поселения | Бюджет КГП, внебюджетные средства | | | | | 10 972,0 | | | 18 231,9 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Отремонтировано 124 МКД | | | | |
| 2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося на территории ОГП | Бюджет ОГП, внебюджетные средства | | | | | 680,0 | | | 680,0 | | | | | | | | 680,0 | | | | | | | 680,0 | | | | | 680,0 | | | | | Отремонтировано 38 МКД | | | | |
| 3. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося на территории МСП | Бюджет МСП, внебюджетные средства | | | | | 805,7 | | | 548,3 | | | | | | | | 548,3 | | | | | | | 655,0 | | | | | 655,0 | | | | | Отремонтировано 20 МКД | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | | | | |
| 4. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося на территории ССП | Бюджет ССП, РФ | | | | | 800,0 | | | 200,0 | | | | | | | | 1 000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Отремонтировано 13 МКД | | | | |
| 5. | Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории КГП | Бюджет КГП | | | | | 838,1 | | | 900,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Обеспечено жильем 8 молодых семей, общей площадью 600 кв.м | | | | |
| 6. | Приобретение (строительство) жилья для молодых семей, молодых специалистов и иных граждан, проживающих в сельской местности | Бюджеты КМР, ПК, РФ, внебюджетные средства | | | | | 21 620,7 | | | 20 889,6 | | | | | | | | 15 249,4 | | | | | | | 14 100,5 | | | | | 16 920,6 | | | | | Улучшат свои жилищные условия 49 семей, проживающих в сельской местности | | | | |
| 7. | Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, находящегося на территории КГП | 144 320,0 | | | | | 11 299,5 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Расселено граждан из 10 МКД | | | | |
| 8. | Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, находящегося на территории ОГП | Бюджет ОГП, ПК, РФ | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 75 000,0 | | | | | | | 75 000,0 | | | | | 75 000,0 | | | | | Расселено жителей из 16 МКД | | | | |
|  | **Итого по ФЦБ "Развитие инфраструктуры"** |  | | | | | **323 142,2** | | | **306 231,3** | | | | | | | | **4 236 865,8** | | | | | | | **575 233,1** | | | | | **1 001 325,4** | | | | |  | | | | |

Приложение 3

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы, утвержденному решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района

от 29.03.2017 № 36

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ** |
| **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| **НА 2016-2020 ГОДЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** |
| **ПО ФЦБ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ"** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | **Ожидаемый конечный результат целей и задач на конец 2020 года** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **раздел "Промышленность"** | | | | | | | |
|  | Цель. Динамичное развитие промышленного сектора экономики района | | | | | | | |
|  | Задачи. 1. Создание условий для модернизации и развития крупных и средних предприятий района; 2. Обеспечение координации планов и программ развития района и крупных и средних предприятий, в том числе содействие предприятиям района в получении ресурсов на модернизацию и развитие; 3. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | **0,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Участие в меропроятиях, направленных на развитие инвестиционной привлекательности КМР | Бюджет КМР | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Увеличение инвестиционной привлекательности района |
|  | **раздел "Агропромышленный комплекс"** | | | | | | | |
|  | Цель. Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышение его эффективности, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | | | | | | |
|  | Задачи. 1. Стимулирование инвестиционной деятельности развития малых форм хозяйствования 2. Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции 3. Обеспечение роста доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание организационно-экономических условий для расширенного воспроизводства 4. Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района специалистами необходимой квалификации, создание стимулов для привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве района | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | **3 598,0** | **6 132,0** | **4 880,0** | **8 000,0** | **9 000,0** |  |
| 1. | Поддержка начинающих фермеров | Бюджеты КМР, ПК, РФ | 1 500,0 | 2 047,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1. Создание дополнительных рабочих мест 2.Увеличение производственных показателей в хозяйствах всех категорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Развитие семейных животноводческих ферм | Бюджеты КМР, ПК, РФ | 2 098,0 | 4 085,0 | 3 380,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 1. Создание дополнительных рабочих мест 2.Увеличение производственных показателей в хозяйствах всех категорий |
|  | **раздел "Малое и среднее предпринимательство"** | | | | | | | |
|  | Цель. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
|  | Задача: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | **4 468,8** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** | **9 000,0** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Предоставление субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства | Бюджет КМР, ПК, РФ | 4 468,8 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района |
|  | **Итого по ФЦБ "Экономическое развитие"** |  | **8 066,8** | **15 532,0** | **14 280,0** | **17 400,0** | **18 400,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | | Приложение 4  к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы, утвержденному решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района  от 29.03.2017 № 36 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НА 2016-2020 ГОДЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПО ФЦБ "ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | | | |  |  | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | | | | **Источник финансиро**  **вания** | | | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат целей и задач на конец 2020 года** | |
| **2016** | | **2017** | | | **2018** | | **2019** | **2020** | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | | **ФЦБ "Общественная безопасность"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель. Повышение уровня безопасности населения и территории Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | | Задача:1. Повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, функционирование системы профилактики правонарушений, повышение результативности в профилактике терроризма и экстремизма 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного  травматизма. 3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, предупреждение возникновения пожаров,  снижение числа погибших на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** | | |  | | | | **3 453,1** | | **2 636,1** | | | | **14 613,7** | **7 246,0** | **7 146,0** | |  | |
| 1. | | Профилактика терроризма, экстримизма и обеспечение транспортной безопасности | | | Бюджет КМР, КГП | | | | 215,0 | | 632,9 | | | | 129,7 | 130,0 | 130,0 | | Недопущение на территории района терроризма, экстремизма и обеспечение транспортной безопасности | |
| 2. | | Обеспечение охраны общественного порядка | | | Бюджет КМР | | | | 80,0 | | 89,1 | | | | 99,0 | 99,0 | 99,0 | | Снижение уровня преступности | |
| 3. | | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | | Бюджет КМР | | | | 20,0 | | 11,2 | | | | 22,4 | 22,4 | 22,4 | | Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних | |
| 4. | | Мероприятия безопасного дорожного движения | | | Бюджет КМР | | | | 160,0 | | 89,0 | | | | 178,0 | 178,0 | 178,0 | | Снижение уровня ДТП | |
| 5. | | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | | | Бюджет КГП | | | | 218,7 | | 663,6 | | | | 663,6 | 663,6 | 663,6 | | Снижение уровня несчастных случаев на водных объектах | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |
| 6. | | Обеспечение пожарной безопасности | | | Бюджет КМР | | | | 53,0 | | 147,3 | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | Снижение уровня пожаров | |
| 7. | | Обеспечение пожарной безопасности короотвала | | | Бюджет КГП | | | | 706,40 | | 703,00 | | | | 703,00 | 703,00 | 703,00 | | Пожарная безопасность короотвала, находящегося на территории КГП | |
| 8. | | Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в границах КГП | | | Бюджет КГП, ПК | | | | 2 000,0 | | 0,0 | | | | 7 968,0 | 0,0 | 0,0 | | Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории КГП | |
| 9. | | Строительство автомобильного бокса для пожарного автомобиля добровольной пожарной команды дер. Ананичи ССП | | | Бюджет ССП | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 500,0 | 0,0 | | Наличие автомобильного бокса для пожарного автомобиля добровольной пожарной команды дер. Ананичи | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |
| 10. | | Реконструкция имеющихся и строительство новых прудов в населенных пунктах ССП с использованием в противопожарных целях | | | Бюджет ССП | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 100,0 | 500,0 | | Реконструированные имеющиеся и выстроенные вновь прудов в населенных  пунктов ССП | |
| 11. | | Установка систем видеонаблюдения в населенных пунктах ОГП | | | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | 300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | Установка 24 пунктов видеонаблюдения | |
| 12. | | Установка систем оповещения о возникновении ЧС и военных действий в населенных пунктах ОГП | | | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | | Установка 35 пунктов  оповещения | |

Приложение 5

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы, утвержденному решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района

от 29.03.2017 № 36

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ** |
| **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| **НА 2016-2020 ГОДЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** |
| **ПО ФЦБ "ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИМУЩЕСТВО"** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Источник финансиро**  **вания** | | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | **Ожидаемый конечный результат целей и задач на конец 2020 года** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ФЦБ "Земельные ресурсы и имущество"** | | | | | | | | |
|  | Цель. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет Краснокамского муниципального района от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | | | | | | | | |
|  | Задачи. 1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков; 2. Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками, в том числе снижение дебиторской | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | задолженности по арендной плате за землю; 3. Реализация указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей Краснокамского муниципального района земельными участками 4. Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения имуществом; 5. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования, сохранности муниципального имущества и обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | **1 517,2** | | **2 831,0** | **3 485,0** | **3 578,0** | **2 695,0** |  |
| 1. | Организация проведения кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | Бюджет КМР | 181,4 | | 667,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | Увеличение доходов бюджета КМР |
| 2. | Организация проведения оценочных работ для реализации участков на открытых аукционах | Бюджет КМР | 144,5 | | 422,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | Увеличение доходов бюджета КМР |
| 3. | Оптимизация состава муниципального имущества Краснокамского муниципального района | Бюджет КМР | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Увеличение доходов бюджета КМР |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Мероприятия по планировке территорий Краснокамского городского поселения | Бюджет КГП | 84,3 | | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков |
| 5. | Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории ОГП | Бюджет ОГП | 438,0 | | 400,0 | 410,0 | 403,0 | 420,0 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 40 ед. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории ССП | Бюджет КМР | 500,0 | | 667,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 40 ед. |
| 7. | Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории МСП | Бюджет КМР | 119,0 | | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 32 ед. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | | |  | | | |  |  | | | | Приложение 6  к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы, утвержденному решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 29.03.2017 № 36 | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НА 2016-2020 ГОДЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПО ФЦБ "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | | | | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат целей и задач на конец 2020 года** | |
| **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | | **2019** | | **2020** | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | |
|  | | **раздел "Образование"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | |
|  | | Задачи. 1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей 2. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации 3. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время 4. Создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития 5. Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования 6. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  | | | | **201,0** | | | | **42 298,3** | | | | **84 454,4** | | | **1031430,9** | | | | **400,0** | | |  | |
| 1. | | Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в КМР (МБДОУ «Детский сад № 17») | Бюджет КМР, ПК, РФ | | | | 0,0 | | | | 150,0 | | | | 0,0 | | | 450,0 | | | | 0,0 | | | Уменьшится доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОУ | |
| 2. | | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания вечерней школы под детский сад | Бюджет ПК, РФ | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 1 500,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Наличие ПСД на реконструкцию здания вечерней школы под детский сад | |
| 3. | | Улучшение жилищных условий педагогических работников образовательных организаций | Бюджет КМР | | | | 201,0 | | | | 180,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Увеличение доли молодых специалистов в образовательных организациях до 15 % | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | |
| 4. | | Выплата стипендии студентам ВУЗов, принятых по целевому набору | Бюджет КМР | | | | 0,0 | | | | 32,4 | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | Увеличение доли молодых специалистов в образовательных организациях до 15 % | |
| 5. | | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест | Бюджет РФ, ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | 41 755,9 | | | | 82 554,4 | | | 30 580,9 | | | | 0,0 | | | Уменьшение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОУ | |
| 6. | | Строительство общеобразовательного учреждения (школа) на 900 мест | Бюджет РФ, ПК, КМР | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 900 000,0 | | | | 0,0 | | | Осуществление образовательного процесса в школах г. Краснокамска в 1 смену | |
| 7. | | Строительство пристроя к МБОУ "Коррекционная адаптивная школа-интернат" | Бюджет КМР | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 100 000,0 | | | | 0,0 | | | Размещение учащихся для обучения согласно нормативных требований | |
| 8. | | Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи, проживающей на территории района | Бюджет КМР | | | | 0,0 | | | | 180,0 | | | | 350,0 | | | 350,0 | | | | 350,0 | | | Трудоустройство несовершеннолетних граждан, проживающих на территории КМР | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | |
|  | | **раздел "Культура и молодежная политика"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель: Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи: 1. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Краснокамского муниципального района в культурной жизни 2. Сохранение культурной самобытности населения Краснокамского муниципального района 3. Развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 4. Организация дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики по основным и дополнительным программам 5. Формирование кадрового потенциала в учреждениях культуры 6. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  | | **37 031,3** | | | | | | **35 603,8** | | | | **57 288,8** | | | **57 538,8** | | **48 788,8** | | |  | | | |
| 1. | | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики КМР | Бюджет ПК | | 1 826,3 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | Объекты учреждений культуры и молодежной политики находятся в нормативном состоянии | | | |
| 2. | | Развитие и сохранение культурно-досугового учреждения МБУК "ДК Гознака" | Бюджет КГП, внебюджетные средства | | 16 924,6 | | | | | | 15 324,6 | | | | 15 324,6 | | | 15 324,6 | | 15 324,6 | | | Сохранение материально-технической базы МБУК "ДК Гознака" для осуществления культурного досуга населения КМР | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | |
| 3. | | Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения (МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система") | Бюджет КГП, внебюджетные средства | | 6 306,4 | | | | | | 6 119,0 | | | | 6 124,0 | | | 6 124,0 | | 6 124,0 | | | | Укрепление материально-технической базы МБУК "КЦБС" | | |
| 4. | | Содействие занятости несовершеннолетних граждан | Бюджет КГП | | 150,0 | | | | | | 100,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | Трудоустройство несовершеннолетних граждан, проживающих на территории КГП | | |
| 5. | | Проектирование и строительство Стряпунинского ДК в с.Стряпунята ССП | Бюджет ССП, РФ | | 1 220,0 | | | | | | 6 250,0 | | | | 20 000,0 | | | 20 000,0 | | 18 750,0 | | | | Наличие ДК в с.Стряпунята | | |
| 6. | | Приведение в нормативное состояние ДК Гознака | Бюджет КГП | | 540,0 | | | | | | 540,0 | | | | 540,0 | | | 540,0 | | 540,0 | | | | МБУК "ДК Гознака" находятся в нормативном состоянии | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | |
| 7. | | Капитальный ремонт ДК п. Майский МСП | Бюджет МСП | | 240,3 | | | | | | 240,3 | | | | 240,3 | | | 240,3 | | 240,3 | | | | | Капитально отремонтированный ДК п. Майский | |
| 8. | | Проектирование капитального ремонта сельского ДК с.Усть-Сыны МСП | Бюджет МСП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 250,0 | | | | | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу | |
| 9. | | Капитальный ремонт ДК с. Черная ОГП | Бюджет ОГП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 3 000,0 | | | 4 000,0 | | 0,0 | | | | | Наличие реконструированного ДК с.Черная | |
| 10. | | Капитальный ремонт ДК п. Оверята ОГП | Бюджет ОГП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 3 000,0 | | | 4 000,0 | | 250,0 | | | | | Наличие реконструированного ДК п.Оверята | |
| 11. | | Капитальный ремонт ДК "Восход" с.Мысы ОГП | Бюджет ОГП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | Наличие реконструированного ДК "Восход" п.Мысы | |
| 12. | | Проектирование капитального ремонта сельской библиотеки п. Майский МСП | Бюджет МСП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 250,0 | | | | | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 |
| 13. | | Организация и размещение во встроенном помещении библиотеки в микрорайоне "Новый поселок" г.Краснокамска | Бюджет КГП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 250,0 | | 0,0 | | | | | Наличие библиотеки в микрорайоне "Новый поселок" г.Краснокамска | |
| 14. | | Предоставление доступа к музейным коллекциям МБУК "Краснокамский краеведческий музей" МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" | Бюджет КГП, внебюджетные средства | | 9 823,7 | | | | | | 7 029,9 | | | | 7 059,9 | | | 7 059,9 | | 7 059,9 | | | | | Обеспеченный доступ к музейным коллекциям МБУК "Краснокамский краеведческий музей" МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" | |
|  | | **раздел "Физическая культура и спорт"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель. Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической  культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задачи**:1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни 2. Развитие спорта высших достижений и эффективное использование кадрового потенциала и стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса 3. Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) и развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе для спорта высших достижений 4. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
|  | | **Мероприятия** |  | | **540,0** | | | | | | **407,8** | | | | **1 000,0** | | | **19 000,0** | | **3 500,0** | | |  | | | |
| 1. | | Реконструкция стадиона ДЮСШ, находящегося на территории п. Майский МСП | Бюджет КМР, ПК | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 500,0 | | 0,0 | | | Реконструированный стадион ДЮСШ п.Майский | | | |
|  | | Строительство межшкольного стадиона при МОУ № 8 и МОУ № 1 | Бюджет КМР, ПК, РФ | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 500,0 | | | 15 000,0 | | 0,0 | | | Увеличение Ддля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста | | | |
| 2. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункциональной спортивной площадки на территории школы с. Стряпунята ССП | Бюджет КМР, ПК | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 500,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | Наличие ПСД на строительство многофункциональной спортивной площадки на территории школы с. Стряпунята ССП | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 |
| 3. | | Реконструкция футбольного поля МУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс" | Бюджет КГП | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 3 500,0 | | 3 500,0 | | | Реконструированное футбольное поле МУ "КГФСК" | | | |
| 4. | | Приведение в нормативное состояние МУ "КГФСК" | Бюджет КГП | | 540,0 | | | | | | 407,8 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | Реконструированное здание МУ "КГФСК" | | | |
|  | | **раздел "Здравоохранение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениях медицинской науки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задачи.** 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Краснокамского муниципального района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний 2. Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации 3. Повышение доступности и качества медицинской помощи 4. Улучшение состояния здоровья детей и матерей 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей 6. Снижение уровня незаконного распространения и потребления наркотических и психоактивных веществ, снижение алкоголизации населения и распространения ВИЧ-инфекции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  | | **639,8** | | | | | | **5 136,7** | | | | **250,0** | | | **20 250,0** | | **54 250,0** | | |  | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
| 1. | | Строительство сельской врачебной амбулатории в п.Оверята ОГП | не определен | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 54 000,0 | | | Повышение качества и доступности медицинской помощи жителям населенных пунктов ОГП | | | |
| 2. | | Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, формирование здорового образа жизни | Бюджет КМР | | 313,0 | | | | | | 136,7 | | | | 250,0 | | | 250,0 | | 250,0 | | | Снижение уровня распространенности наркологических заболеваний | | | |
| 3. | | Реконструкция операционного блока хирургического отделения ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | Бюджет ПК | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 20 000,0 | | 0,0 | | | Повышение качества и доступности медицинской помощи жителям КМР | | | |
| 4. | | Приобретение флюорографа для ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | Бюджет ПК | | 0,0 | | | | | | 5 000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | Повышение качества медицинской помощи жителям КМР | | | |
|  | | **раздел "Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 |
|  | | Цель. Привлечение большего количества людей с ограниченными возможностями для посещений объектов социальной сферы, приоритетных объектов социальной инфраструктуры, информационным и коммуникативным источникам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача. Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения и их интеграция в общество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятия** |  | | | | **2 482,4** | | | **1 922,2** | | | | **360,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | | |  | | | |
| 1. | | Оборудование МБОУ «Коррекционная адаптивная школа-интернат"средствами беспрепятственного доступа | Бюджет КМР, РФ | | | | 1 470,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание МБОУ «КАШИ» | | | |
| 2. | | Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» СП КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | Бюджет КМР, РФ | | | | 274,6 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» СП КМЖ «Радуга» | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | |
| 3. | | Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения с.Мысы ОГП | Бюджет КМР, РФ | | | | 288,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа на остановочном автобусном комплексе в с.Мысы ОГП | | | |
| 4. | | Оборудование МБОУ СОШ № 10 средствами беспрепятственного доступа | Бюджет КМР, РФ | | | | 0,0 | | | 856,6 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание МБОУ СОШ № 10 | | | |
| 5. | | Оборудование МБУ "ФОК "Олимпийский" средствами беспрепятственного доступа | Бюджет КМР, РФ | | | | 0,0 | | | 212,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание МБУ "ФОК "Олимпийский" | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | |
| 6. | | Оборудование МБУК "МЦБС-ЦДБ" средствами беспрепятственного доступа | Бюджет КМР, РФ | | | | 0,0 | | | 263,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание МБУК "МЦБС-ЦДБ" | | | |
| 7. | | Оборудование МБУК "Краснокамская картинная галерея", МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система", МБУК "Краснокамский краеведческий музей" средствами беспрепятственного доступа | Бюджет КГП, РФ | | | | 299,1 | | | 190,0 | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание МБУК "Краснокамская картинная галерея", МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система", МБУК "Краснокамский краеведческий музей " | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | |
| 9. | | Оборудование МБУ "Черновской дом культуры" средствами беспрепятственного доступа | Бюджет ОГП | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание МБУ "Черновской дом культуры" | | | |
| 10. | | Оборудование библииотеки в с.Стряпунята ССП средствами беспрепятственного доступа | Бюджет ССП | | | | 0,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здание библиотеки с.Стряпунята ССП | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | | |
| 11. | | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений Оверятского городского поселения | Бюджет ОГП | | | | 150,0 | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений ОГП | | | |
|  | | **Итого по ФЦБ "Социальная сфера"** |  | | | | **40 894,5** | | | **85 368,8** | | | | **143353,2** | | | **1 128 219,7** | | | **106938,8** | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | Приложение 7  к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы, утвержденному решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 29.03.2017 № 36 | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НА 2016-2020 ГОДЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПО ФЦБ "ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Источник финансиро**  **вания** | | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат целей и задач на конец 2020 года** | |
| **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | | **2019** | **2020** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | **ФЦБ "Гражданское единство"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель. Обеспечение гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание системы патриотического воспитания жителей на территории Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
|  | Задачи: 1.Формирование гражданского мира и межнационального согласия на территории Краснокамского муниципального района 2.Обеспечение эффективного взаимодействия общества и власти, реализация основных форм гражданского участия в решении вопросов местного значения; 3. Развитие политической и правовой культуры населения Краснокамского муниципального района и содействие формированию у жителей патриотизма, гражданской позиции, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, истории и культурным особенностям своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** | |  | | **4 721,8** | | | | **3 958,2** | | | | **3 785,5** | | | **3 860,0** | **3 931,7** | |  | |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории КМР | | Бюджет КМР, РФ | | 3 392,0 | | | | 3 184,6 | | | | 3 620,4 | | | 3 694,9 | 3 766,6 | | Повышение уровня толерантности и снижения напряженности в обществе | |
| 2. | Реализация государственной национальной политики на территории КМР | | Бюджет КМР, РФ | | 0,0 | | | | 20,0 | | | | 40,0 | | | 40,0 | 40,0 | | 1. Повышение уровня толерантности и снижения напряженности в обществе 2. Сохранение позитивной динамики национальной ситуации в КМР | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
| 3. | Мероприятия по организации патриатического воспитания жителей КМР | | Бюджет КМР, РФ | | 0,0 | | | | 51,6 | | | | 103,1 | | | 103,1 | 103,1 | | 1.Повышение качества жизни населения Краснокамского района; 2. Повышение уровня толерантности и снижения напряженности в обществе | |
| 4. | Содействие в проведении мероприятий и информационная поддержка деятельности национальных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории КГП | | Бюджет КГП | | 0,0 | | | | 22,0 | | | | 22,0 | | | 22,0 | 22,0 | | 1. Повышение доли управленческих решений, принимаемых с учетом результатов опросов общественного мнения.2. Рост уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления.3. Повышение вовлеченности населения КГП в мероприятия, направленные на формирование гражданского общества | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | |
| 5. | Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления КГП | | Бюджет КГП | | 1 329,8 | | | | 680,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 1. Повышение активности участия граждан в местном самоуправлении и деятельности НКО и создание новых некоммерческих организаций в КГП. 2. Увеличение количества граждан, охваченных социально значимыми проектами, количества работников и добровольцев НКО, принимающих участие в социально значимых проектах. 4. Создание системы оказания информационной, консультационной и образовательной поддержки некоммерческим организациям, привлечение некоммерческих организаций к реализации политики КГП в соцсфере | |

Приложение 8

к Плану мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Краснокамского

муниципального района на 2016-2020 годы,

утвержденному решением Земского Собрания

Краснокамского муниципального района

от 29.03.2017 № 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДЫ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование проектов** | **Основание (программа и другое)** | | | | | | **Стоимость реализации, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемый конечный результат на конец 2030 года** | | | | | | | | | | | |
| **2016** | | | | | | **2017** | | | | | | **2018** | | | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
|  | **ФЦБ "Развитие инфраструктуры"** |  | | | | | | **137 024,0** | | | | | | **56 394,7** | | | | | | **53 748,0** | | | | | | **63 680,8** | | | | **58 138,3** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | **раздел "Газоснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** | |  | | | | **424,4** | | | | | | **881,5** | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническое перевооружение газопровода низкого давления через ул. Калинина г.Краснокамска (закольцовка) | Инвестиционная программа "Газпром газораспределение Пермь" | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 881,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | Повышение надежности газоснабжения г.Краснокамска | | | | | | | | | | | |
| 2. | Техническое перевооружение ШРП на ПРГ большей производительности | Инвестиционная программа "Газпром газораспределение Пермь" | | | | | | | | | 424,4 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | Повышение надежности газоснабжения г.Краснокамска | | | | | | | | | | | |
|  | **раздел "Электроснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** | |  | | | | **106 599,6** | | | | | | **14 513,2** | | | | | | **3 748,0** | | | | | | **11 680,8** | | | | | | **8 138,3** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция ВЛ, , строительство ВЛ, расширене трассы до границ охранной зоны | | Инвестиционная программа филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | 62 759,6 | | | | | | 5 052,2 | | | | | | 0,0 | | | | | | 7 830,8 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | Повышение надежности электроснабжения | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 2. | Модернизация ССПИ на ПС Запальта | Программа модернизации и расширение систем сбора и передачи информации на подстанциях филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 1 123,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 5 038,3 | | | | | | | | | | | | | | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | |
| 3. | Внедрение системы АСКУЭ в п. Матросово | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 709,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Снижение коммерческих потерь | | | | | | | | | |
| 4. | Строительство сетей 6/0,4 КВ в д. Грехи (ст. Шабуничи) ОГП | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 443,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Введено в эксплуатацию 0,76 км сетей | | | | | | | | | |
| 5. | Строительство сетей 6/0,4 кВ и КТП- 250 кВА для многодетных в м-н МЖК г. Краснокамск | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 704,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Введено 0,38 кмсетей (0,25 МВА ) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 6. | Реконструкция электроснабжения ст. Шабуничи (сети 6/0,4 кВ установка ТП-630 кВА) ОГП | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1 123,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Введено 0,99 км сетей (0,63 МВА) | | | | | | | | | |
| 7. | Установка приборов учета потребителям юр. и физ. лицам на границу ответственности (микрорайон Рейд, Матросова, МЖК) г. Краснокамск | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 3 725,0 | | | | | | 400,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Установлено потребителям 820 приборов учета | | | | | | | | | |
| 8. | Установка приборов учета электроснабжения потребителям на границу ответственности (пос. Оверята) ОГП | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2 177,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Установлено потребителям 450 приборов учета | | | | | | | | | |
| 9. | Прокладка двух кабельных линий 6 кВ 240 мм² от ТЭЦ-5 до РП-1 г. Краснокамск | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 1 248,0 | | | | 1 350,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Введено в эксплуатацию 0,7 км сетей | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 10. | Строительство 2-КТПП-6/0,4/400 и двух КЛ-0,4 кВ в г. Краснокамск | В рамках технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | 2 868,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Подача услуги электроснабжения в жилые дома | | | | | | | | | |
| 11. | Подключение к электроснабжению МКД ул. Декабристов, 25 г. Краснокамск | В рамках технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Подача услуги электроснабжения в жилые дома | | | | | | | | | |
| 12. | Строительство КТП-6/0,4/250 для электроснабжения ООО «ПИК» ул. Шоссейная, 39 г. Краснокамск | В рамках технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | 607,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Подача услуги электроснабжения в ООО «ПИК» | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 13. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ для электроснабжения ООО «Евразия» ул. Энтузиастов, 11б г.Краснокамск | В рамках технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 868,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Подача услуги электроснабжения в ООО «Евразия» | | | | | | | | | |
| 14. | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 2х160 кВт в г. Краснокамск | В рамках технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 1 600,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории г.Краснокамскка | | | | | | | | | |
| 15. | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП-28 | Инвестиционная программа АО "КЭС КМР" | | | | | | | | | 290,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории г.Краснокамскка | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 16. | Строительство ТП с трансформаторами 2х400 кВа и распределительных сетей 6-0,4 кВ в м/р Н. Матросово правая сторона от дороги, м/р Матросово ул. Нефтезаводская | В рамках технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения в м/р Н. Матросово правая сторона от дороги, м/р Матросово ул. Нефтезаводская, в м/р МЖК ул. Каракулова на территории г.Краснокамска | | | | | | | | | |
| 17. | Подключение потребителей к электроснабжению индиивдульных жиых домов | Средства АО "КЭС КМР", средства потребителей, подлючающихся к электроснабжению | | | | | | | | | 1 500,0 | | | | | | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | | | | | | | 1 500,0 | | | | | | | | | | | | | | Подключено к услуге электроснабжения 750 потребителей | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 18. | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «Машиностроитель-Оверята» ц1,2 (после строительства ПС «Заостровка» воздушные участки КВЛ 110 кВ «Заостровка-Оверята» ц.1 ,2). Участок от опоры №25 до опоры №33. Участок от опоры №51 до опоры №61 | Средства филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 4 300,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории п. Оверята | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 19. | Новое строительство ВЛ-6кВ с установкой реклоузера, реконструкция ячейки №11 РУ-6кВ ПС «Запальта», реконструкция КВЛ-6кВ № 3 для электроснабжения производственной базы (территория суходола) | Инвестиционная программа филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 19 540,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории микрорайона "Запальта" г.Краснокамска | | | | | | | | | |
| 20. | Реконструкция ПС «Вышка», замена ячейки | Инвестиционная программа филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 994,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории г. Краснокамскка | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 21. | Новое строительство ВЛ-6кВ, установка реклоузера | Инвестиционная программа филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 750,0 | | | | | | 750,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории г. Краснокамскка | | | | | | | | | |
| 22. | Реконструкция ПС 110/35/6«Оверята». Автоматика опережающего давления сети | Инвестиционная программа филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 5 530,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории п. Оверята | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 23. | Размещение панелей противоаварийной автоматики АПП с ВЧ передатчиком на ПТЭЦ-14 и аппаратуры приема сигналов АПП для ВЛ 110кВ «ТЭЦ-14-Оверята ц.1, 2» на ПС 110/35/6 | Инвестиционная программа филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 1 200,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории п. Оверята | | | | | | | | | |
| 24. | ПС Оверята 110/35/6 кВ. Комплексный капитальный ремонт оборудования ОРУ-35 и ЗРУ-6 кВ и текущий ремонт оборудования ОРУ-110 кВ | Инвестиционная программа филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала" | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2 200,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги электроснабжения на территории п. Оверята | | | | | | | | | |
|  | **раздел "Теплоснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** | |  | | | | **0,0** | | | | | | **11 000,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | **2 000,0** | | | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство автономных газовых котельных в с. Усть-Сыны МСП | | | АО "Генподрядная строительная фирма "Западный Урал" | | 0,0 | | | | | | 11 000,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги теплоснабжения на территории с.Усть-Сыны МСП | | | | | | | | |
| 2. | Замена кожухотрубных подогревателей системы теплоснабжения и ГВС на ЦТП № 1 на пластинчатые по ул.9-й Пятилетки п.Майский МСП | | | ООО "Родник" | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 2 000,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | Улучшение качества предоставления услуги теплоснабжения на территории п. Майский МСП | | | | | | | | |
|  | **раздел "Обращение твердых коммунальных отходов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | | | **30 000,0** | | | | | | **30 000,0** | | | | | | | | **50 000,0** | | | | | **50 000,0** | | | | | | | | | | | | | **50 000,0** | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | |
| 1. | Экологический парк Краснокамского района (комлекс по переработке ТБО и ПО вторичного сырья) | Программа комплексного развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории КМР на 2013-2025 года | | | | | | | 30 000,0 | | | | | | 30 000,0 | | | | | | | | 30 000,0 | | | | | 30 000,0 | | | | | | | | | | | | | | 30 000,0 | | | | | | | | | Улучшение экологической ситуации на территории КМР | | | | |
| 2. | Рекультивирование полигона твердых бытовых отходов г. Краснокамска | Концессионное соглашение в отношении эксплуатации и рекультивации объетов захоронения твердых коммунальных отходов на территории КМР | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 20 000,0 | | | | | 20 000,0 | | | | | | | | | | | | | | 20 000,0 | | | | | | | | | Улучшение экологической ситуации на территории КМР | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | |
|  | **раздел "Жилищный фонд"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1. | Строительство трехэтажного 134-квартирный жилого дома по ул. Декабристов, 25 в г. Краснокамск (6679 кв.м) | средства застойщика | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию 3-х этажного жилого дома | | | | | |
| 2. | Сроительство комплекса жилых домов по улице Энтузиастов , 18 в г.Краснокамск (6486 кв.м) | средства застройщика | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию комплекса жилых домов | | | | | |
| 3. | Строительство индивидуальных жилых домов (2509 кв.м) | средства застройщиков | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 32 жилых домов | | | | | |
| 4. | Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по улице К.Маркса, 53 в г. Краснокамск (1807 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию 3-х этажного жилого дома | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | |
| 5. | Строительство индивидуальных жилых домов (9100 кв.м) | средства застройщиков | | | | | | |  | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 130 жилых домов | | | | | |
| 6. | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. К.Маркса, 40 в г.Краснокамск (4684 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 7. | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чапаева, 28 в г.Краснокамск (4897 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 8. | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Строителей, 1А в пос.Оверята (2174 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 9. | Строительство индивидуальных жилых домов (9450 кв.м) | средства застройщиков | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 135 жилых домов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | |
| 10. | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 10-ой Пятилетки, 13 в г.Краснокамск (3000 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 11. | Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по ул. К.Маркса, 49 в г.Краснокамск (1807 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 12. | Строительство 64-квартирного жилого дома по проезду Рябиновый в г.Краснокамск (2000 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 13. | Строительство индивидуальных жилых домов (9800 кв.м) | средства застройщиков | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 140 жилых домов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | |
| 14. | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 10-ой Пятилетки, 4А в г.Краснокамск (4000 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 15. | Строительство индивидуальных жилых домов (10150 кв.м) | средства застройщиков | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 145 жилых домов | | | | | |
| 16. | Строительство многоквартирного жилого дома в районе пересечения улиц Коммунальная и 10-ой Пятилетки в г.Краснокамск (3000 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 17. | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 10-ой Пятилетки, 1 в г.Краснокамск (3000 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | Введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 9 | | | |
| 18. | Строительство индивидуальных жилых домов (10500 кв.м) | средства застройщика | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | конфиденциальная информация | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию 150 жилых домов | | | | | |
|  | **ФЦБ "Экономическое развитие"** |  | | | | | | | **135 158,0** | | | | | | **7 590 818,0** | | | | | | | | **8 715 016,0** | | | | | **7 280 445,0** | | | | | | | | | | | | **7 250 000,0** | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **раздел "Промышленность"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | | | **134 938,0** | | | | | | **7 590 048,0** | | | | | | | | **7 315 016,0** | | | | | **7 280 445,0** | | | | | | | | | | | **7 250 000,0** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 1. | ООО "Краснокамская фабрика деревянной игрушки" | Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года | | | | | | | 60 000,0 | | | | | | 40 000,0 | | | | | | | | 30 000,0 | | | | | 30 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 1. Максимизация прибыли 2. Увеличение объемов производства 3. Приобретение высокотехнологичного оборудования и внедрение инновационных технологий 4.Расширение рынков сбыта 5.Создание новых рабочих мест | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 2. | ООО "Краснокамский ремонтно-механический завод" | Программа увеличения объемов выпуска электрогидравлического оборудования, в том числе сельскохозяйственного оборудования, для тракторов(Frontlift), электрогидравлических платформ (STL) | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 35 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | Увеличение объемов выпуска сельскохозяйственного оборудования, навесного оборудования для тракторов (Frontlift), электрогидравлических платформ (STL) до 400 млн. руб. в год | | | | | | | | | |
| 3. | ООО "ПКНМ - Урал" | Проекты развития | | | | | | | 0,0 | | | | | | 300 000,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | Прогноз выручки за период - 8160 млн. руб. | | | | | | | | | |
| 4. | ОАО "Краснокамский завод м  металлических сеток" | Импортозамещение | | | | | | | 0,0 | | | | | | 48,0 | | | | | | | | 16,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | Чистая прибыль 23 млн. руб. в год | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 5. | ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" | Инновационная технология | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | 445,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | Чистая прибыль 300 млн. руб. в год | | | | | | | | | |
| 6. | ООО "Кама Картон" | Инвестиционный проект "Строительство комплексной линии по производству беленой химико-термомеханической массы с годовым объемом продукции 142200 тонн древесины лиственных пород" | | | | | | | 74 938,0 | | | | | | 7 250 000,0 | | | | | | | | 7 250 000,0 | | | | | 7 250 000,0 | | | | | 7 250 000,0 | | | | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию комплексной линии по производству беленой химико-термомеханической массы с годовым объемом продукции 142200 тонн древесины лиственных пород | | | | | | | | | |
|  | **раздел "Логистика"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | | | | **220,0** | | | | | | **770,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство многофункционального производственно-логистического комплекса "А Плюс Пермь" | Инвестиционный проект ООО "А Плюс Парк Пермь" | | | | | | | | 220,0 | | | | | | 770,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | Ввод в эксплуатацию многофункционального производственно-логистического комплекса "А Плюс Пермь" | | | | | | |
|  | **раздел "Агропромышленный комплекс"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | **1 400 000,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1. | Модернизация 2-ой очереди ООО "Свинокомплекс "Пермский" | Инвестиционный проект группы компаний "Синергия" | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1 400 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | Стабилизация финансово-экономической ситауции на предприятии ООО "Свинокомплекс "Пермский" | | | | | | | |
|  | **ФЦБ "Социальная сфера"** |  | | | | | | | | **1 800,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | **1 500,0** | | | | | **100 000,0** | | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | **раздел "Образование"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | | | | **0,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | **1 500,0** | | | | | **100 000,0** | | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| 1. | Строительство пристроя к зданию МОУ СОШ № 8 | ПАО "НК Лукойл" | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 1 500,0 | | | | | 100 000,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наличие проектно-сметной документации на строительство пристроя к зданию МОУ СОШ № 8 |
|  | **раздел "Культура и молодежная политика"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** |  | | | | | | | | **1 800,0** | | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | | | | **0,0** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Реконструкция и ремонт помещений на объекте "Дом досуга" д.Фадеята МСП | Соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве между Краснокамским муниципальным районом и ПАО "НК Лукойл" | | | | | | | | 1 800,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Организация досуга детей и взрослых д.Фадеята МСП | |
|  | **Итого по всем ФЦБ** |  | | | | | | | | **273 982,0** | | | | | | **7 647 212,7** | | | | | | | **8 770 264,0** | | | | | **7 444 125,8** | | | | | | | **7 308 138,3** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

Приложение 9

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района

на 2016-2020 годы, утвержденному

решением Земского Собрания

Краснокамского муниципального района от 29.03.2017 № 36

**Перечень муниципальных программ муниципальных образований Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы**

**Муниципальные программы Краснокамского муниципального района:**

1. Обеспечение доступности качественного образования на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы
2. Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы
3. Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы
4. Развитие культуры и молодежной политики в Краснокамском муниципальном районе на 2016-2019 годы
5. Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы
6. Совершенствование муниципального управления на 2017-2019 годы
7. Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы
8. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2019 гг.
9. Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2017-2019 годы
10. Обеспечение общественной безопасности на территории Краснокамского муниципального района на 2017-2019 годы

**Муниципальные программы Краснокамского городского поселения Краснокамского муниципального района:**

1. Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, градостроительная деятельность на территории Краснокамского городского поселения
2. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского городского поселения
3. Обеспечение безопасности населения и территории Краснокамского городского поселения
4. Обеспечение взаимодействия гражданского общества и органов местного самоуправления Краснокамского городского поселения
5. Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Краснокамском городском поселении на 2015 – 2017 годы
6. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах молодежной политики, культуры и спорта на территории Краснокамского городского поселения
7. Обеспечение жильём жителей Краснокамского городского поселения
8. Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства
9. Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, объектов внешнего благоустройства и озеленения
10. Управление муниципальными финансами Краснокамского городского поселения

**Муниципальные программы Оверятского городского поселения Краснокамского муниципального района:**

1. Развитие дорожного хозяйства Оверятского городского поселения
2. Развитие сферы культуры и искусства Оверятского городского поселения
3. Управление земельными ресурсами и имуществом Оверятского городского поселения
4. Социальная политика Оверятского городского поселения
5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Оверятского городского поселения
6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Оверятского городского поселения
7. Привлечение граждан к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Оверятского городского поселения
8. Управление муниципальными финансами Оверятского городского поселения

**Муниципальные программы Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района:**

1. Управление земельными ресурсами и имуществом Майского сельского поселения
2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Майского сельского поселения
3. Развитие дорожного хозяйства Майского сельского поселения
4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Майского сельского поселения
5. Развитие сферы культуры и искусства Майского сельского поселения
6. Социальная политика Майского сельского поселения
7. Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни Майского сельского поселения

**Муниципальные программы Стряпунинского сельского поселения Краснокамского муниципального района:**

1. Обеспечение безопасности населения и территории Стряпунинского сельского поселения
2. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Стряпунинском сельском поселении
3. Управление земельными и имущественными ресурсами Стряпунинского сельского поселения
4. Развитие сферы культуры Стряпунинского сельского поселения
5. Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Стряпунинского сельского поселения

Приложение 10

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2020 годы, утвержденному решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 29.03.2017 № 36

**Заключительные положения**

**1. Управление реализацией Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на период с 2016 по 2020 года**

Управление реализацией Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на период с 2016 по 2020 года (далее – План) обеспечивает эффективное взаимодействие участников реализации Плана для решения стратегической цели Стратегии и достижения целей и задач по функционально-целевым направлениям.

Система управления реализацией Плана включает следующие элементы:

организация взаимодействия участников реализации Плана;

организационная структура управления реализацией Плана;

планирование реализации Плана;

ресурсное, в том числе бюджетное, обеспечение реализации Плана;

мониторинг реализации Плана;

контроль за реализацией Плана;

информационное сопровождение реализации Плана;

корректировка Плана (при необходимости).

**2.** **Организация взаимодействия участников реализации Плана**

Реализация Плана предполагает участие предприятий и организаций Краснокамского муниципального района, общественных и профессиональных объединений, организаций бизнеса, органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района и других заинтересованных участников (далее – участники реализации Плана).

Органы местного самоуправления Краснокамского муниципального района организуют действия по привлечению участников реализации Плана к осуществлению мероприятий Плана, обеспечивают доступность информации о ходе реализации Плана, обеспечивают участие Краснокамского муниципального района в федеральных программах, проектах и мероприятиях, а также в программах, проектах и мероприятиях Пермского края, направленных на решение задач, соответствующих задачам Плана.

Участники реализации Плана действуют в рамках своих полномочий, несут ответственность за результаты реализации Плана в соответствии с принятыми на себя обязательствами по реализации Плана.

**3. Организационная структура управления реализацией Плана**

Организационная структура управления реализацией Плана определяет состав органов управления реализацией Плана, их функции по управлению реализацией Плана.

В состав органов управления реализацией Плана входят: Земское Собрание Краснокамского муниципального района, администрация Краснокамского муниципального района, рабочая группа по разработке и реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района до 2030 года на период 2016-2020 годов (далее – Рабочая группа по реализации Плана).

Органы управления реализацией Плана выполняют следующие функции:

Земское Собрание Краснокамского муниципального района:

утверждает План и контролирует его реализацию;

рассматривает и утверждает изменения и дополнения в План в случае необходимости;

реализует в установленном порядке законодательные инициативы, способствующие и обеспечивающие реализацию Плана и его координацию с федеральными стратегическими документами и стратегическими документами Пермского края;

рассматривает и утверждает Ежегодный отчет главы Краснокамского муниципального района о ходе реализации Стратегии.

Администрация Краснокамского муниципального района обеспечивает реализацию Плана, достижение целевых показателей реализации Плана и выполняет следующие функции:

распределяет с учетом положений Плана функции и полномочия по управлению реализацией Плана между главой Краснокамского муниципального района, функционально-целевыми блоками, отраслевыми (функциональными) органами Краснокамского муниципального района;

определяет уполномоченный орган по сопровождению реализации Плана;

организует разработку и принятие необходимых для реализации Плана муниципальных правовых актов, обеспечивает и контролирует их исполнение;

организует планирование реализации Плана, в том числе разработку муниципальных программ, проектов и других мероприятий Плана, а также обеспечивает их реализацию;

организует проведение мониторинга реализации Плана;

организует информационное сопровождение реализации Плана, обратную связь и взаимодействие участников реализации Плана;

вносит на рассмотрение Земского Собрания Краснокамского муниципального района Ежегодный отчет главы Краснокамского муниципального района о ходе реализации Стратегии;

разрабатывает и вносит на рассмотрение Земского Собрания Краснокамского муниципального района предложения по внесению изменений и дополнений в План.

В целях обеспечения участия в реализации Плана других участников реализации Плана, не являющихся органами местного самоуправления Краснокамского муниципального района, при главе Краснокамского муниципального района осуществляет деятельность Рабочая группа по реализации Плана.

Рабочая группа по реализации Плана является коллегиальным органом. Положение о деятельности Рабочей группы по реализации Плана, включая состав участников и порядок его формирования, утверждается главой Краснокамского муниципального района.

**4. Планирование реализации Плана**

План является документом стратегического планирования социально-экономического развития Краснокамского муниципального района до 2020 года, определяет цель, функционально-целевые направления, задачи развития Краснокамского муниципального района, основные механизмы решения задач и соответствующие им целевые показатели.

Процесс муниципального управления осуществляется на основе Плана, а именно:

среднесрочное и оперативное планирование социально-экономического развития Краснокамского муниципального района осуществляется на основе Плана;

документы территориального, бюджетного планирования, программы развития коммунальной инфраструктуры и другие плановые документы развития Краснокамского муниципального района разрабатываются и реализуются в координации с Планом;

организация деятельности администрации Краснокамского муниципального района, в том числе функционально-целевых блоков, функциональных органов и подразделений, осуществляется с учетом стратегической цели, функционально-целевых направлений, задач и целевых показателей реализации Плана.

**5. Ресурсное обеспечение реализации Плана**

Финансирование реализации Плана будет обеспечиваться за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района, бюджетов поселений Краснокамского муниципального района, привлечения на согласованных условиях средств федерального бюджета и бюджета Пермского края в рамках реализации федеральных и краевых программ, проектов, а также за счет внебюджетных источников.

Бюджетное планирование и финансирование реализации Плана будет осуществляться на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

Планирование и выделение средств на финансирование мероприятий Плана за счет бюджета Краснокамского муниципального района, бюджетов поселений Краснокамского муниципального района будет производиться преимущественно в форме финансирования муниципальных программ, а также отдельных проектов, в том числе инвестиционных.

Привлечение средств на реализацию Плана из федерального бюджета и бюджета Пермского края будет осуществляться в установленном порядке.

Объем ресурсов, требуемый для реализации Плана в соответствующем периоде, определяется администрацией Краснокамского муниципального района в процессе бюджетного планирования путем расчета затрат на реализацию муниципальных программ, проектов и других мероприятий Плана, распределения их по источникам финансирования, а также на основе заключенных соглашений, договоров и контрактов с участниками реализации мероприятий Плана.

**6. Мониторинг реализации Плана**

В целях анализа результативности и эффективности реализации Плана проводится мониторинг реализации Плана на протяжении всего периода его реализации в отношении достигнутых результатов в отчетном году и по итогам реализации Плана в целом.

Мониторинг реализации Плана организуется администрацией Краснокамского муниципального района.

Информационной базой мониторинга реализации Плана будут данные государственного статистического наблюдения, информация отраслевых (функциональных) органов Краснокамского муниципального района, участников реализации мероприятий Плана.

По итогам мониторинга составляется Ежегодный отчет главы Краснокамского муниципального района о ходе реализации Стратегии, содержащий выводы о степени реализации Плана, а также о необходимых корректировках и уточнениях целей, задач и механизмов.

**7. Контроль за реализацией Плана**

Контроль за реализацией Плана осуществляет Земское Собрание Краснокамского муниципального района на основе Ежегодных отчетов главы Краснокамского муниципального района о ходе реализации Стратегии.

Контроль за расходованием финансовых средств, направленных на реализацию Плана, осуществляется в рамках контроля за исполнением бюджета Краснокамского муниципального района в установленном порядке.

**8. Информационное сопровождение реализации Плана**

Администрация Краснокамского муниципального района организует и обеспечивает открытость информации о процессе реализации Плана, результатах мониторинга реализации, а также формирует механизмы обратной связи с участниками реализации Плана.

Информационное сопровождение реализации Плана осуществляется с использованием ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ежегодный отчет главы Краснокамского муниципального района о ходе реализации Стратегии размещается на официальном сайте Краснокамского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**9. Корректировка Плана**

Изменения и дополнения в План утверждаются в установленном порядке решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района, в том числе по представлению администрации Краснокамского муниципального района. Предложения по внесению изменений и дополнений в План подлежат обсуждению на Рабочей группе.

План подлежит корректировке в случаях существенных изменений внутренних и внешних условий:

делающих невозможным или нецелесообразным реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных задач Плана, достижение целевых показателей Плана, в том числе в установленные сроки;

требующих формирования новых приоритетов развития Краснокамского муниципального района, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного достижения отдельных целевых показателей Плана.

План может быть скорректирован в других случаях с учетом соблюдения принципов устойчивости долгосрочных целей и гибкости в выборе механизмов достижения стратегической цели, установленной Стратегией.