Приложение

к постановлению

администрации Краснокамского

муниципального района от 26.02.2015 № 304

ОТЧЕТ

о выполнении программы

**«Укрепление гражданского единства на территории**

**Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»**

(наименование программы)

**за 2015 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | | Показатель непосредственного результата | | | | | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | |
| наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения <1> | план | план (уточненный) | факт | | % достижения <2> | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 |  | Цель муниципальной программы:  Обеспечение стабильного позитивного развития территории Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Подпрограмма. Наименование подпрограммы:1.  «Развитие гражданского общества на территории Краснокамского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 |  | Задача. Наименование задачи:  1. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных отношений;  2. Объединение ресурсов органов власти, бизнеса, общества для повышения качества жизни населения района;  3. Поддержка самоорганизации граждан во всех сферах жизнедеятельности, расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения;  4. Снижение уровня социальной напряженности.  5. Создание условий и оказание консультационной, организационной, финансовой и иной помощи религиозным объединениям и организациям; | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП):  Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории Краснокамского района | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия  Поддержка социальных инициатив: организация и проведение ежегодного конкурса социальных и культурных проектов Краснокамского муниципального района; организация обучающих семинаров, лекций, консультаций по освоению технологии социального проектирования; поддержка и продвижение проектов, социальных инициатив в рамках региональных, корпоративных, окружных, федеральных конкурсов, мероприятий | | Увеличение количества участников - победителей Конкурсов социально-культурных, значимых проектов, реализуемых на территории Краснокамского муниципального района | Ед. | 35-50 | 48 | 100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 1500 | 1500 | | 1500 | | 100% |
| 1.1.1.1.2 | Содействие развитию общественных объединений как института самоорганизации граждан: мониторинг базы данных социально ориентированных некоммерческих общественных организаций; содействие в развитии ветеранских организаций, объединений инвалидов, казачьих обществ, других общественных организаций; оказание консультативной, финансовой, имущественной  поддержки СО НКО; | | Увеличение количества СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории КМР; увеличение количества СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Краснокамского муниципального района и получающих финансовую и (или) имущественную поддержку | Ед.  Ед. | 65-68  7-8 | 70  9 | 103%  113% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 804,1 | 804,1 | | 804,1 | | 100% |
| 1.1.1.1.3 | Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, гражданской активности:  организация «круглых столов», встреч, общественных слушаний, семинаров, в т.ч. проведение тематических мероприятий, посвященных Дню памяти политических репрессий, церемонии вручения первого Паспорта Российской Федерации; Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах представителей СО НКО; Выпуск тематических публикаций, рубрик, освещающих проблематику развития гражданского общества | | Увеличение доли граждан, оценивающих политическую ситуацию в Краснокамском муниципальном районе как стабильную или спокойную.Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах представителей СО НКО | Ед.  Ед | 62-65  Не менее 10 | -  10 | Мониторинг не проводился  100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 330 | 180,0 | | 180,0 | | 100% |
| 1.1.1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма: акции, выставки, мероприятия в рамках празднования знаменательных дат - День России, День рождения Пермского края, День славянской письменности, День Семьи, Любви и Верности и др.;  Награждение почетной грамотой и благодарственным письмом главы Краснокамского муниципального района, почётной грамотой Краснокамского муниципального района, муниципальным нагрудным знаком «За вклад в развитие Краснокамского района» | | Проведение тематических мероприятий, акций;  Количество человек, награжденных почётной грамотой и благодарственным письмом главы Краснокамского муниципального района, почётной грамотой Краснокамского муниципального района, муниципальным нагрудным знаком «За вклад в развитие Краснокамского района» | Ед.  Ед. | Не менее 25  Не менее 50 | 25  50 | 100%  100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 291,2 | 546,5 | | 400,83 | | 127% |
| 1.1.1.1.5 | Организация новогоднего приема главы Краснокамского муниципального района (Участники - руководители предприятий, организаций, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования) | | Проведение новогоднего приема | Ед. | 1 | 1 | 100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 200 | 100 | | 100 | | 100% |
| 1.1.1.1.6 | Денежные выплаты почетным гражданам | | Денежные выплаты почетным гражданам | Ед. | 23 | 22 | 95,6% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 773,7 | 688,4 | | 688,4 | | 100% |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП)  1.1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории Краснокамского района | | | | | | |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 3899 | 3819 | | 3673,33 | | 104% |
| 1.1.1..2 |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП): Мероприятия, направленные на развитие политической и правовой культуры населения, позитивных политических процессов на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей(форумы, деловые игры, акции, встречи, семинары, Дни молодого избирателя, выставки и др.) | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 70-72 | 78,9 | 109,6% | Внебюджетные источники | 99 | 0 | 0 | | | 0% |
| 1.1.1.2.2 | Повышение у населения муниципального образования уровня доверия к институтам власти; Реализация проекта «Открытый муниципалитет»; Проведение встреч, круглых столов, видео и скайп конференций (приемов) с руководителями органов власти всех уровней | | Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Краснокамском муниципальном районе как стабильную или спокойную | % | 62-65 | - | Мониторинг  Не проводился | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | - |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1..2 Мероприятия, направленные на развитие политической и правовой культуры населения, позитивных политических процессов на территории муниципального образования | | | | | | |  | Внебюджетные источники | 99 | 0 | 0 | | | 0% |
| Итого по задаче 1.1.1 | | | | | | |  | Всего, в том числе: | 3998 | 3819 | 3673,33 | | | 104% |
|  | | | | | | |  | Бюджет КМР | 3899 | 3819 | 3673,33 | | | 104% |
|  | | | | | | |  | Внебюджетные источники | 99 | 0 | 0 | | | 0% |
| Итого по подпрограмме 1.1. | | | | | | |  | Всего | 3998 | 3819 | 3673,33 | | | 104% |
|  | | | | | | |  | Бюджет КМР | 3899 | 3819 | 3673,33 | | | 104% |
|  | | | | | | |  | Внебюджетные источники | 99 | 0 | 0 | | | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. |  | Подпрограмма Наименование подпрограммы 2  «Развитие муниципальной службы в Краснокамском муниципальном районе» | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.1 |  | Задача. Наименование задачи:  «Совершенствование и развитие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы» | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.1.1 |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП): «Совершенствование и развитие нормативной правовой базы муниципальной службы» | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.1.1.1 | Мониторинг законодательства в сфере муниципальной службы в целях обеспечения соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы и кадровой политики, требованиям действующего законодательства | | Приведение НПА Краснокамского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством | % | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.1.2 | Разработка Положения о конкурсе «Лучший муниципальный служащий Краснокамского муниципального района» | | Положение о конкурсе | Ед. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Итого по задаче 1.2.1. | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.2. |  | Задача. Наименование задачи «Развитие и совершенствование кадровой политики посредством внедрения эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности, расширение кадрового потенциала муниципальной службы, повышение эффективности работы с кадровым резервом на муниципальной службе и обеспечение замещения вакантных должностей муниципальной службы преимущественно на конкурсной основе» | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.2.1. |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП) «Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы, совершенствование кадровой политики муниципальной службы» | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.2.1.1 | Проведение мониторинга численности муниципальных служащих Краснокамского муниципального района, выработка предложений по совершенствованию организационной структуры органов местного самоуправления, численности их персонала | | Мониторинг | Ед. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.1.2 | Формирование и подготовка кадрового резерва муниципальной службы | | Доля лиц, включенных в кадровый резерв от муниципальных служащих | % | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.1.3 | Объявление конкурсного отбора для включения в муниципальный резерв управленческих кадров, кадровый резерв муниципальной службы, проведение конкурсов | | Конкурсный отбор | Ед. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.1.4 | Обеспечение системы защиты персональных даных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в администрации Краснокамского муниципального района | | Разработка Положения об обработке и защите персональных данных работников | Ед. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.1.5 | Составление акта уничтожения персональных данных, находящихся на съемных носителях | | Акт уничтожения | Ед. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.1.6 | Подготовка и проведение семинаров-совещаний со специалистами администрации Краснокамского муниципального района по актуальным вопросам реализации законодательства о муниципальной службе | | Семинар | Ед. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Итого по задаче 1.2.2. | |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | |  | Задача. Наименование задачи «Создание условий для непрерывного профессионального образования и развития муниципальных служащих» | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП)  «Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.3.1.1 | Определение потребности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих на основе анализа образования муниципальных служащих, пройденной подготовке, переподготовке и повышения | | Число муниципальных служащих, прошедшихповышение квалификации | Ед. | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.3.1.2 | Утверждение плана обучения муниципальных служащих | | План обучения | Ед. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.3.1.3 | Заключение договоров с учебными заведениями на проведение обучения муниципальных служащих | | Количество договоров | Ед. | 12 | 12 | 100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 216 | 216 | 66,3 | 169,3% |
|  |  | Итого по задаче 1.2.3. | |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 216 | 216 | 66,3 | 169,3% |
| 1.2.4 | |  | Задача. Наименование задачи «Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих, улучшение состояния здоровья муниципальных служащих Краснокамского муниципального района» | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1. | |  | Наименование основного мероприятия (ВЦП) «Совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих» | | | | | | | | | | |
|  | 1.2.4.1.1 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими основных принципов и правил служебного поведения муниципальных служащих, установленных Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих, принятом в Краснокамском районе | | Проведение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Ед. | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.4.1.2 | Проведение социологического исследования среди работников администрации Краснокамского муниципального района с целью изучения степени их удовлетворенности выполняемой работой, мотивации служебной деятельности, эффективности морального и материального стимулирования | | Исследование | Ед. | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.4.1.3 | Реализация мероприятий по охране здоровья муниципальных служащих:  -проведение медицинской диспансеризации | | Количество муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию | % | 100 | 100 | 100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 329,9 | 329,9 | 287,97 | 112,7% |
|  | 1.2.4.1.4 | Проведение ежегодной номинации «Лучший муниципальный служащий» в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День местного самоуправления» | | Проведение конкурса | Ед. | 1 | 1 | 100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 45 | 45 | 45,0 | 100% |
|  |  | Итого по задаче 1.2.4. | |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 374,9 | 374,9 | 332,97 | 111,2% |
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | |  |  |  |  |  | Всего в том числе: | 590,9 | 590,9 | 399,27 | 132,4% |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 590.9 | 590,9 | 399,27 | 132,4% |
|  |  | Итого по программе | |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 4588,9 | 4409,9 | 4072,6 | 108% |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 4489,9 | 4409,9 | 4072,6 | 108% |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 99 | 0 | 0 | 0% |
|  |  | Итого по цели | |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 4588,9 | 4409,9 | 4072,6 | 108% |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 4489,9 | 4409,9 | 4072,6 | 108% |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 99 | 0 | 0 | 0% |

<1> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт/план)х100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения=(план-факт)/план)х100%+100

<2> % достижения запланированного значения показателя рассчитывается по формуле: % достижения =(план (уточненный)-факт)/план (уточненный))х100%+100

Заведующий отделом по внутренней политике И.В.Евич