| КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Администрации Краснокамского муниципального района Пермского края ОКПО 40900436, ОГРН 1025901845914 ИНН 5916006761, КПП 591601001 Пр.Маяковского,11 г. Краснокамск Пермского края, 617060 Тел./факс: (34273) 4-46-17 E-mail: kio_krasnokamsk@mail.ru от __03.02.2017__ №_____04/218__________ на _____________ от _____________________ | Начальнику управления по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района Е.А.Титовой |
| --- | --- |

- Оценка эффективности муниципальной программы

- «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района» за 2016 год

1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) осуществляется для обеспечения оптимального соотношения связанных с реализацией программы затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов.

Оценка проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

2. Оценка производится ответственным исполнителем и направляется в Уполномоченный орган вместе с годовым отчетом.

3. Оценка производится с учетом следующих составляющих:

3.1. оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

3.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

3.3. оценка степени достижения целей и решения задач программы.

4. Степень реализации мероприятий программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения процедуры закупок).

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации программы на очередной финансовый год в редакции, действующей на конец отчетного периода.

СРм = 9/14 = 0,64

5. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается по программе как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Значение показателя ССуз не может быть больше 1,0.

При отсутствии финансирования значение показателя ССуз считается равным 1,0.

ССуз = 16390/16506,3 = 0,99

6. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения целей и решения задач программы рассчитывается по формуле:

СДцз = (СДпз1 + СДпз2 + ... + СДпзm) / N, где

СДцз - степень достижения целей и решения задач программы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДпз больше 1,2, значение СДпз принимается равным 1,2.

СДцз = (0,2+1,01+0,88+1+1,07+0,99+1+1+1,2) / 9 = 0,93

СДцз1 = 2,4/12 = 0,2

СДцз2 = 53513/52911,7 = 1,01

СДцз3 = 57,2/65 = 0,88

СДцз4 = 7156,3/7088 = 1

СДцз5 = 16235,6/15120,2 = 1,07

СДцз6 = 96/97 = 0,99

СДцз7 = 100/100 = 1

СДцз8 = 70/70 = 1

СДцз9 = 8873,3/6182,9 = 1,43 = 1,2

7. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий и степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

ЭР = СДцз x СРм / ССуз x 100, где

ЭР - эффективность реализации программы;

СДцз - степень достижения целей и решения задач программы;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

ЭР = 0,93 x 0,64 / 0,99 x 100 = 60 %

8. Вывод об уровне эффективности реализации программы:

| Критерий оценки эффективности ЭР | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| менее 50% | Неэффективный уровень |
| 50 - 79% | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 80 - 100% | Эффективный уровень |
| более 100% | Высокоэффективный уровень |

Эффективность реализации муниципальной программы Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района за 2016 год составила 60 %, что является удовлетворительным уровнем эффективности.

Председатель комитета

имущественных отношений		                                                                               В.В.Трусов

Лифанов Илья Александрович

(34273) 44365