**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 30.09.2016 № 574

**О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 25 ноября 2014 г. № 1666 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района»**

В соответствии с постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 г. № 604 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 25 ноября 2014 г. № 1666 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района» следующие изменения:

1.1. наименование муниципальной программы Краснокамского муниципального района «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы» изложить в следующей редакции: «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»;

1.2. муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района» изложить в редакции согласно приложению 1.

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района <http://krasnokamskiy.com>.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского муниципального района по развитию территорий А.В. Максимчука.

Глава Краснокамского

муниципального района –

глава администрации Краснокамского

муниципального района Ю.Ю. Крестьянников

Сушенцева А.В.

(83422)7-24-75

Приложение 1

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального района

от 30.09.2016 № 574

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее – Программа)**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Краснокамского муниципального района

«Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района (далее – КИО и ТП) |
| Соисполнители  Программы | Отсутствуют |
| Участники  Программы | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Подпрограммы  Программы | «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района»  «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района»  «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и земельными ресурсами Краснокамского муниципального района. |
| Задачи Программы | Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков.  Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками, в том числе снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю.  Реализация указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей Краснокамского муниципального района земельными участками.  Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности Краснокамского муниципального района.  Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков за период с 2015 по 2019 годы; 2. Поступления по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района составляет 201 857,3 тыс. рублей, в том числе по годом:   2015 год - 33 634,9 тыс. рублей в год;  2016 год – 52 911,7 тыс. рублей в год;  2017 год – 44 688,1 тыс. рублей в год;  2018 год – 35 338,8 тыс. рублей в год;  2019 год – 35 283,8 тыс. рублей в год.   1. Доходы от использования и реализации муниципального имущества в период с 2015 по 2019 год составят 85 366,1 тыс. рублей (без учета доходов от земли), в том числе:   в 2015 году – 26 429,8 тыс. рублей;  в 2016 году – 22 209,1 тыс. рублей;  в 2017 году – 16 845,0 тыс. рублей;  в 2018 году - 10 516,1 тыс. рублей;  в 2019 году - 9 366,1 тыс. рублей.   1. Обеспеченность многодетных семей района земельными участками к концу 2019 года стремится к 80 %, в том числе:   в 2015 году – 60 %;  в 2016 году – 65 %;  в 2017 году – 80 %;  в 2018 году – 80 %,  в 2019 году – 80%.   1. Все объекты, находящиеся в казне Краснокамского муниципального района имеют пользователя; 2. На все объекты, включенные в реестр муниципальной собственности Краснокамского муниципального района, зарегистрировано право собственности района; 3. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества 100%; 4. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений; 5. Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления и организаций. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.  Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014  (факт за 1 полуг.) | | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков | га | 60,4 | | 12 | | 12 | | 15 | | 15 | | 15 |
| 2 | Доходы от арендной платы за землю и продажи земельных участков в консолидированный бюджет района | тыс. руб. | 33 758,2 | | 33 634,9 | | 52 911,7 | | 44 688,1 | | 35 338,8 | | 35 283,8 |
| 3 | Доля многодетных семей района, обеспеченных земельными участками | % | 50,2 | | 60,0 | | 65,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 |
| 4 | Доходы от использования муниципального имущества | тыс. руб. | 3824,1 | | 8 003,6 | | 7 088,9 | | 5 344,2 | | 5 000,0 | | 4 800,0 |
| 5 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 5507,3 | | 18 426,2 | | 15 120,2 | | 11 500,8 | | 5 516,1 | | 4 566,1 |
| 6 | Все объекты, находящиеся в казне КМР, за исключением земельных участков, имеют пользователя | % | - | | 96,0 | | 97,0 | | 98,0 | | 99,0 | | 100,0 |
| 7 | Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества | % | - | | - | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| 8 | На все объекты, включаемые в реестр муниципальной собственности КМР зарегистрировано право собственности района | % | - | | 60,0 | | 70,0 | | 80,0 | | 90,0 | | 100,0 |
| 9 | Выполнение мероприятий муниципальной программы, предусмотренных планом реализации | тыс. руб. | 6 642,0 | | 7 871,9 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | | 8 873,3 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Итого | |
| Всего,  в том числе: | | 19 573,1 | | 16 917 ,7 | | 19 210,8 | | 16 228,0 | | 16 195,6 | | 88 125,2 | |
| краевой бюджет | | - | | 1 689,0 | |  | |  | |  | | 1 689,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет КМР | | 19 573,1 | | 15 228,7 | | 19 210,8 | | 16 228,0 | | 16 195,6 | | 86 436,2 | |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | |  | | - | |

**I. Характеристика текущего состояния сферы управления земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

1.1. Управление имуществом и земельными ресурсами Краснокамского муниципального района является неотъемлемой частью деятельности администрации Краснокамского муниципального района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района. Имущество и земельные ресурсы района создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

1.2. В Краснокамском муниципальном районе:

1.2.1. В период с 2012 по 2015 годы и за первое полугодие 2016 года вовлечено в оборот под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий 304 земельных участков, общей площадью 128,9 га, в том числе:

в 2012 году – 105 участков площадью 29,1 га,

в 2013 году – 100 участков площадью 39,4 га,

в 2014 году – 99 участков площадью 60,4 га,

в 2015 году - 30 участков площадью 5,43 га,

за первое полугодие 2016 года - 31 участкок площадью 3,8381 га

1.2.2. Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Краснокамского муниципального района является обеспечение поступления доходов от использования земель в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района. В период с 2012 по 2015 и за первое полугодие 2016 года поступления от арендной платы и продажи земли в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района составили 184 551,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 39 038,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 31 100,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 53 846,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 38 397,0 тыс. рублей;

за первое полугодие 2016 года – 22 170,0 тыс. рублей.

1.2.3. Обеспеченность многодетных семей района земельными участками:

за 2012 год – 0 %;

за 2013 год – 30,8 %;

за 2014 года – 50, 2%;

за 2015 год - 60,0%;

за первое полугодие 2016 года – 32,5%.

1.2.4. Поступления доходов от использования муниципального имущества в бюджет Краснокамского муниципального района составила 35 423,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 8 646,1 тыс. рублей;

в 2013 году – 8 561,4 тыс. рублей;

в 2014 году – 7 696,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 7 205,8 тыс. рублей;

за первую половину 2016 года – 3 313,8 тыс. рублей.

1.2.5. Поступления доходов от реализации муниципального имущества в бюджет Краснокамского муниципального района составили 87 607,7 тыс. руб., в том числе:

в 2012 году – 28 104,1 тыс. рублей;

в 2013 году – 13 876,2 тыс. рублей;

в 2014 году - 7 887,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 22 146,6 тыс. рублей;

за первое полугодие 2016 года – 15 592,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2016 года в реестре муниципальной собственности района (далее – Реестр) содержатся сведения о 76 юридических лицах, 400 объектах недвижимого имущества общей площадью 188 945,1 кв.м.; сооружений 368 объектов общей площадью 47 669,44 кв.м.; движимого имущества 7 626 объектов, 270 земельных участков общей площадью 1 918 145,73 кв.м.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее результатов.

**II. Приоритеты и цели политики сферы управления земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района, описание основных целей муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы**

2.1. Политика Краснокамского муниципального района в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом района основана на программных документах и Программе социально-экономического развития Краснокамского муниципального района.

2.2. Целью настоящей Программы является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района.

2.3. Одними из приоритетных направлений развития Краснокамского муниципального района края в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2019 года, а также основными задачами являются:

2.3.1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков;

2.3.2. Получение доходов по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков, в том числе по годам:

в 2015 году – 33 634,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 52 911,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 44 688,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 35 338,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 35 283,8 тыс. рублей.

2.3.3. Получение доходов от использования муниципального имущества, в том числе по годам:

в 2015 году – 8 003,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 088,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 5 344,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 5 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 4 800,0 тыс. рублей.

2.3.4. Получение доходов от реализации неиспользуемого муниципального имущества в бюджет Краснокамского муниципального района, в том числе по годам:

в 2015 году – 18 426,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 15 120,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 11 500,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 5 516,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 4 566,1 тыс. рублей.

2.3.5. Реализация Указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей района земельными участками;

2.3.6. Сохранение уровня доходов от использования муниципального имущества в бюджет Краснокамского муниципального района;

Сохранение в муниципальной собственности только тех активов, на которых производятся и оказываются общественно – значимые услуги.

**III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, муниципальных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере управления земельными ресурсами и имуществом**

3.1. По итогам исполнения Программы к 2019 году запланировано достижение следующих результатов:

* + 1. повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития Краснокамского муниципального района;
    2. увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков до 15 га в год;
    3. доходы от поступлений по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в бюджет района составят 201 857,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 33 634,9 тыс. рублей в год;

2016 год – 52 911,7 тыс. рублей в год;

2017 год – 44 688,1 тыс. рублей в год;

2018 год – 35 338,8 тыс. рублей в год;

2019 год - 35 283,8 тыс. рублей.

* + 1. создание единой базы данных учета муниципального имущества в Краснокамском муниципальном районе;

3.1.5. доходы от использования и реализации муниципального имущества в

период с 2015 по 2019 год составят 85 366,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 26 429,8 тыс. рублей,

в 2016 году – 22 209,1 тыс. рублей,

в 2017 году – 16 845,0 тыс. рублей,

в 2018 году - 10 516,1 тыс. рублей,

в 2019 году - 9 366,1 тыс. рублей.

3.1.6. в казне Краснокамского муниципального района находятся только объекты, имеющие пользователя;

3.1.7. право собственности Краснокамского муниципального района зарегистрировано на все объекты, включенные в Реестр;

3.1.8. удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества, к общему количеству нарушений ежегодно 100%;

3.1.9. сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления муниципальных полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений;

3.1.10. обеспечение имущественной основы деятельности муниципальных органов власти и организаций.

**IV. Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

**V. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе.

**VI. Основные меры правового регулирования сферы управления земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

**VII. Перечень и краткое описание подпрограмм**

7.1. Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района».

Целью данной подпрограммы является повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами Краснокамского муниципального района.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.1.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социального и экономического развития Краснокамского муниципального района;

7.1.2. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков до 15 га;

7.1.3. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края до 36 000 тыс. руб. в год;

Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района» представлена в приложении 2 к Программе.

7.2. Подпрограмма 2 ««Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района».

Целью данной подпрограммы является обеспечение управления муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

7.2.1. Создание единой базы данных учета муниципального имущества

7.2.2. Доходы от использования муниципального имущества составят:

в 2015 году – 8 003,6 тыс. рублей,

в 2016 году – 7 088,9 тыс. рублей,

в 2017 году – 5 344,2 тыс. рублей,

в 2018 году - 5 000,0 тыс. рублей,

в 2019 году – 4 800,0 тыс.рублей.

7.2.3. Доходы от реализации муниципального имущества составят:

в 2015 году – 18 426,2 тыс. рублей,

в 2016 году – 15 120,2 тыс. рублей,

в 2017 году – 11 500,8 тыс. рублей,

в 2018 году - 5 516,1 тыс. рублей,

в 2019 году - 4 566,1 тыс. рублей.

7.2.4. В казне Краснокамского муниципального района находятся только объекты, имеющие пользователя;

7.2.5. Право собственности Краснокамского муниципального района зарегистрировано на все объекты, включенные в Реестр;

7.2.6. Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества, к общему количеству нарушений ежегодно 100%;

7.2.7. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления полномочий Краснокамского муниципального района за счет повышения качества принятия управленческих решений;

7.2.8. Обеспечение имущественной основы деятельности муниципальных органов власти и организаций.

Подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района» представлена в приложении 3 к Программе.

7.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Результатом данной подпрограммы является обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлена в приложении 4 к Программе.

**VIII. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения**

**с конечными целевыми показателями муниципальной программы**

Сведения о целевых показателях Программы по годам ее реализации представлены в приложении 5 к Программе.

**IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем средств определяется Решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района о бюджете Краснокамского муниципального района.

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении 6 к Программе.

Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяется бюджетным процессом Краснокамского муниципального района. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования Программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района» составит 88 125,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 573,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 16 917,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 210,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 16 228,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 16 195,6 тыс. рублей.

**X. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Краснокамского муниципального района.

Оценка эффективности программы производится в соответствии с разделом X Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05.05.2014 № 604 (в редакции от 27.05.2016 № 314).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление земельными ресурсами

и имуществом Краснокамского

муниципального района на 2015-2019 годы»

от 30.09.2016 № 574

**Перечень мероприятий муниципальной программы Краснокамского муниципального района «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, программного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района»** | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Подготовка земельных участков, к вовлечению в оборот | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков |
|  | Организация проведения кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | |
|  | Организация проведения оценочных работ для реализации участков на открытых аукционах | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | Реализация указов Президента РФ об улучшении жилищных условий граждан, имеющих трех и более семей |
|  | Организация проведения кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | |
|  | Организация и проведение процедур распределения земельных участков | |
|  | Вынос границ земельных участков в натуру | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района | | КИО и ТП | 2016 | 2019 | | Выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, анализ предложений по их возможному использованию |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории Краснокамского муниципального района | | КИО и ТП | 2016 | 2019 | | Исправление кадастровых ошибок, увеличения поступления в бюджет имущественных налогов |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района»** | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение предоставления всех объектов недвижимости в пользование | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | Все объекты, находящиеся в казне Краснокамского муниципального района имеют пользователя |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | 100 % регистрация прав на объекты недвижимого имущества, включенные в реестр муниципального имущества |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Оптимизация состава муниципального имущества Краснокамского муниципального района | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Контроль за использованием, сохранностью муниципального имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальными учреждениями (организациями) и имуществом, составляющим казну Краснокамского муниципального района, управление и содержание имущества казны | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | 100 % обеспечение целевого использования муниципального имущества, минимизация и предупреждение неправомерного использования муниципального имущества |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 Осуществление полномочий прав собственника муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления и организаций. |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6 Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов | | КИО и ТП | 2015 | 2019 | | Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления и организаций. |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7  Выявление бесхозяйного имущества, оформление права собственности на бесхозяйное имущество, включение в казну | | КИО и ТП | 2016 | 2019 | | Увеличение имущества Краснокамского муниципального района |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8  Проведение проверок с целью выявления самовольных построек, организация работ по устранению правонарушений, выявленных в результате проверок | | КИО и ТП | 2016 | 2019 | | Увеличение доходов местного бюджета в результате налоговых поступлений |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления. | КИО и ТП | | 2015 | 2019 | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей. | |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Управление земельными ресурсами

и имуществом Краснокамского

муниципального района на 2015-2019 годы»

от 30.09.2016 № 574

**Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы Краснокамского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района (далее – КИО и ТП) | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами Краснокамского муниципального района. | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков.  Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками, в том числе снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю.  Реализация указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей Краснокамского муниципального района земельными участками. | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков за период с 2015 по 2019 годы; 2. Поступления по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района:   2015 год - 33 634,9 тыс. рублей в год,  2016 год – 52 911,7 тыс. рублей в год,  2017 год – 44 688,1 тыс. рублей в год,  2018 год – 35 338,8 тыс. рублей в год  2019 год - 35 283,8 тыс. рублей.   1. Обеспеченность многодетных семей района земельными участками к концу 2019 года стремится к 80 % | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков | га | 12 | | 12 | | 15 | | 15 | | 15 |
| 2 | Доходы от арендной платы за землю и продажи земельных участков в консолидированный бюджет района | тыс. руб. | 33 634,9 | | 52 911,7 | | 44 688,1 | | 35 338,8 | | 35283,8 |
|  | 3 | Доля многодетных семей района, обеспеченных земельными участками | % | 60,0 | | 65,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | Итого |
| Всего, в том числе: | | 75,7 | | 492,2 | | 1 210,1 | | 1 210,1 | | 1 210,1 | 4 198,2 |
| краевой бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | - |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | |  | - |
| бюджет КМР | | 75,7 | | 492,2 | | 1 210,1 | | 1 210,1 | | 1 210,1 | 4 198,2 |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | |  | - |

**I. Характеристика текущего состояния в сфере управления земельными ресурсами Краснокамского муниципального района, основные показатели подпрограммы муниципальной программы**

1.1. Земля является одновременно базисом производственной деятельности и объектом недвижимости, представляя собой один из важнейших ресурсов социально – экономического развития.

1.2. Одним из приоритетных направлений развития Краснокамского муниципального района является управление земельными ресурсами. В рамках указанного направления комитет имущественных отношений администрации Краснокамского муниципального района (далее – Комитет) реализует мероприятия, направленные на:

1.2.1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков;

1.2.2. Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками, в том числе снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю;

1.2.3. Реализация указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей Краснокамского муниципального района земельными участками;

1.3. В связи с чем предоставляются следующие муниципальные услуги:

1.3.1. Предоставление в аренду, собственность земельных участков, находящихся в собственности Краснокамского муниципального района, на которых расположены объекты недвижимости;

1.3.2. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Краснокамского муниципального района, для целей, не связанных со строительством;

1.3.3. Согласование местоположения границ земельных участков, смежных с земельными участками, находящимися в собственности Краснокамского муниципального района;

1.3.4. Предоставление муниципальным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

1.3.5. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

1.3.6. Предварительное согласование места размещения объекта;

1.3.7. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Краснокамского муниципального района, для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта;

1.4. Основными проблемами в сфере управления земельными ресурсами Краснокамского муниципального района являются:

1.4.1. общий дефицит свободных инвестиционно – привлекательных земель;

1.4.2. недостаточный уровень вовлечения земель в оборот;

1.4.3. недостаточный уровень платежной дисциплины землепользователей, в том числе, арендаторов;

1.4.4. высокий уровень дебиторской задолженности по арендной плате за землю;

1.4.5. использование земельных участков без оформления правоустанавливающих документов;

1.5. Вопросы развития земельных отношений и формирования эффективного механизма их регулирования, управления земельными ресурсами в Краснокамского муниципального района решаются путем осуществления взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления Краснокамского муниципального района, различными организациями.

**II. Приоритеты и цели политики в сфере управления земельными ресурсами Краснокамского муниципального района, описание основных целей и задач подпрограммы муниципальной программы, прогноз развития данной сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации подпрограммы**

2.1. Приоритеты политики Краснокамского муниципального района в сфере управления земельными ресурсами ориентированы на их эффективное управления путем создания условий для увеличения инвестиционного и производственного потенциала земли.

В соответствии с приоритетами политики, а также с учетом текущего состояния сферы управления земельными ресурсами, определены цель и задачи подпрограммы «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района» (далее – подпрограмма).

2.2. Целью подпрограммы является повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами Краснокамского муниципального района.

Достижение данной цели предусматривает решение взаимосвязанных задач:

Задача 2.2.1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков в период с 2015 по 2019 год до 15 га;

Задача 2.2.2. Поступления по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района до:

2015 год - 33 634,9 тыс. рублей в год,

2016 год – 52 911,7 тыс. рублей в год,

2017 год – 44 688,1 тыс. рублей в год,

2018 год – 35 338,8 тыс. рублей в год,

2019 год - 35 283,8 тыс. рублей;

Задача 2.2.3. Обеспеченность многодетных семей района земельными участками к концу 2019 года стремится к 80 %.

2.3. Развитие сферы земельных отношений основано на достижении целевых показателей, закрепленных в Программе социально-экономического развития Краснокамского муниципального района.

**III. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности.**

3.1. Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы.

3.2. Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы увязан с ее задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации.

3.3. Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно-значимые результаты развития сферы управления земельными ресурсами Краснокамского муниципального района и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом или пользователей земельных участков Краснокамского муниципального района. По результатам исполнения подпрограммы к 2019 году запланировано достижение следующих показателей:

3.3.1.Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков за период с 2015 по 2019 годы;

3.3.2. Поступления по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района до:

2015 год - 33 634,9 тыс. рублей в год,

2016 год – 52 911,7 тыс. рублей в год,

2017 год – 44 688,1 тыс. рублей в год,

2018 год – 35 338,8 тыс. рублей в год,

2019 год - 35 283,8 тыс. рублей;

Взыскание дебиторской задолженности по арендной плате за землю в полном объеме;

3.3.3. Обеспеченность многодетных семей района земельными участками к концу 2019 года стремится к 80 %.

**IV. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.

**V. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

5.1. Состав основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач и может корректироваться по мере решения задач подпрограммы.

5.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы».

5.3. Финансирование отдельных мероприятий, входящих в состав основных мероприятий подпрограммы, утверждается распоряжением Комитета в пределах утвержденных объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

5.4. По результатам исполнения Программы к 2019 году запланировано достижение следующих результатов:

5.4.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социального - экономического развития Краснокамского муниципального района;

5.4.2. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий за период с 2015 по 2019 год до 15 га;

5.4.3.2. Поступления по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района до:

2015 год - 33 634,9 тыс. рублей в год,

2016 год – 52 911,7 тыс. рублей в год,

2017 год – 44 688,1 тыс. рублей в год,

2018 год – 35 338,8 тыс. рублей в год,

2019 год - 35 283,8 тыс. рублей.

5.5. В части совершенствования нормативного правового регулирования имущественных отношений в 2015-2019 годах планируется:

5.5.1 Внесение изменений в Решение Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 01.03.2007 № 21 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в собственности Краснокамского муниципального района» в части исключения полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

5.5.2. Внесение изменений в регламенты Комитета в части, касающейся распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

Выполнение намеченных подпрограммой мероприятий будет обеспечивать эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района, что является важнейшим результатом реализации подпрограммы.

**VI. Основные меры правового регулирования в сфере управления земельными ресурсами Краснокамского муниципального района, направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

В связи с изменениями федерального и краевого законодательства возможна разработка и принятие нормативных правовых актов Краснокамского муниципального района в сфере земельных отношений. При реализации мероприятий подпрограммы по мере необходимости администрация Краснокамского муниципального района издает нормативные правовые акты в соответствии со своими полномочиями.

**VII. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы муниципальной программы**

7.1. Сведения о целевых показателях подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 5 к Программе.

7.2. Система целевых показателей подпрограммы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы.

7.3. Состав целевых показателей подпрограммы увязан с ее задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации.

7.4. Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно – значимые результаты развития сферы управления земельными ресурсами Краснокамского муниципального района и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом или пользователей земельных ресурсов района. К таким показателям относятся:

7.4.1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий:

Целевой показатель: увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий за период с 2015 по 2019 год до 15 га.

Вопрос развития жилищного строительства и строительства промышленных предприятий в Краснокамском муниципальном районе является одним из ключевых в виду дефицита свободных инвестиционно – привлекательных земельных массивов.

7.4.2. Поступление доходов консолидированного бюджета Краснокамского муниципального района от использования и распоряжения земельными участками:

Целевой показатель: Поступления по арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района до:

2015 год - 33 634,9 тыс. рублей в год,

2016 год – 52 911,7 тыс. рублей в год,

2017 год – 44 688,1 тыс. рублей в год,

2018 год – 35 338,8 тыс. рублей в год,

2019 год - 35 283,8 тыс. рублей.

Планируется обеспечить поступления за счет обеспечения эффективности использования земельных ресурсов, в том числе увеличения количества зарегистрированных прав на землю за счет выявления земельных участков, на которые не зарегистрированы права владения, обеспечения оформления землепользователями, землевладельцами прав на землю, взыскания дебиторской задолженности по арендной плате за землю в полном объеме;

7.4.3. Реализация указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей Краснокамского муниципального района земельными участками.

Целевой показатель: Доля многодетных семей района, обеспеченных земельными участками к концу 2019 года не менее 80 %.

**VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы**

Реализация мероприятий подпрограммы «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района» осуществляется за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района» представлено в приложении 6 к Программе.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 4 198,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 75,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 492,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 210,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 210,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 210,1 тыс.рублей.

**IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы муниципальной программы**

Основными рисками в части реализации подпрограммы является следующее:

1. С 01.01.2017 полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений, переходят в Краснокамский муниципальный район.

2. Одной из основных проблем в вопросе увеличения доходной части бюджета в Краснокамском муниципальном района является наличие дебиторской задолженности по арендной плате за землю и имущество.

В 2013-2016 гг. была проведена большая работа по взысканию задолженности, вынесено судебных решений в пользу бюджета Краснокамского муниципального района на сумму более 50 млн. руб.

Вместе с тем, проблемы возникли на этапе работы Службы судебных приставов, а именно, каких-либо действенных мер по исполнению судебных актов удается добиться только по конкретным делам после соответствующей переписки с руководством службы судебных приставов, либо после обжалования действий судебных приставов. Несмотря на предпринимаемые руководством ССП меры по устранению недостатков, они остаются неизменными на протяжении длительного периода времени. Существенные изменения в работе службы не происходят.

Неэффективная работа службы судебных приставов по исполнению судебных актов приводит к тому, что фактически судебные постановления не исполняются.

**X. Методика оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы**

Методика оценка эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе **X** Программы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Управление земельными ресурсами

и имуществом Краснокамского

муниципального района на 2015-2019 годы»

от 30.09.2016 № 574

**Подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы Краснокамского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района (далее – КИО и ТП) |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники  подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом Краснокамского муниципального района. Обеспечение управления муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности Краснокамского муниципального района.  Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доходы от использования муниципального имущества за период с 2015 по 2019 год составят 30 236,7 тыс. рублей (без учета доходов от земли), в том числе:   в 2015 году – 8 003,6 тыс. рублей,  в 2016 году – 7 088,9 тыс. рублей,  в 2017 году – 5 344,2 тыс. рублей,  в 2018 году - 5 000,0 тыс. рублей  в 2019 году - 4 800,0 тыс. рублей.   1. Доходы от реализации муниципального имущества за период с 2015 по 2019 год составят 55 129,4 тыс. рублей (без учета доходов от земли), в том числе:   в 2015 году – 18 426,2 тыс. рублей,  в 2016 году – 15 120,2 тыс. рублей,  в 2017 году – 11 500,8 тыс. рублей;  в 2018 году - 5 516,1 тыс. рублей;  в 2019 году - 4 566,1 тыс. рублей.   1. Все объекты, находящиеся в казне Краснокамского муниципального района имеют пользователя; 2. На все объекты, включенные в реестр муниципальной собственности Краснокамского муниципального района, зарегистрировано право собственности района; 3. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества 100%; 4. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений; 5. Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления и организаций. |
|  | Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Доходы от использования муниципального имущества | тыс. руб. | 8 003,6 | | 7 088,9 | 5 344,2 | 5 000,0 | 4 800,0 |
| 2 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 18 426,2 | | 15 120,2 | 11 500,8 | 5 516,1 | 4 566,1 |
| 3 | Все объекты, находящиеся в казне КМР, за исключением земельных участков, имеют пользователя | % | 96,0 | | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
| 4 | Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества | % | - | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | На все объекты, включаемые в реестр муниципальной собственности КМР зарегистрировано право собственности района | % | 60,0 | | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Всего,  в том числе: | | 12 855,4 | | 8 553,6 | 9 127,4 | 6 144,6 | 6 112,2 | 42 793,2 |
| краевой бюджет | |  | | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | |  | | - | - | - | - | - |
| бюджет КМР | | 12 855,4 | | 8 553,6 | 9 127,4 | 6 144,6 | 6 112,2 | 42 793,2 |
| внебюджетные источники | |  | | - | - | - | - | - |

**I. Характеристика текущего состояния управления муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района, основные показатели подпрограммы муниципальной программы**

1.1. Управление муниципальной собственностью - одно из приоритетных направлений развития Краснокамского муниципального района, и осуществляется на следующих принципах:

1.1.1. сохранения в муниципальной собственности только тех активов, на которых производятся и оказываются общественно – значимые услуги, которые либо отсутствуют на рынке услуг, либо предоставление которых негосударственным сектором запрещено.

1.1.2. увеличения стоимости и доходов от использования активов.

1.2. Наряду с лесными, земельными, водными ресурсами, собственность традиционно рассматривается как один из источников формирования доходной части местного бюджета.

Получение доходов от использования муниципального имущества и их увеличение возможно только при эффективной системе управления и распоряжения имуществом.

1.3. Деятельность уполномоченных органов в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом будет ориентирована на усиление контроля за использованием и сохранностью местного имущества.

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности использования муниципального имущества, окажет положительное влияние на рост доходов местного бюджета, снизит нагрузку на бюджет района в части содержания избыточного имущества.

1.4. При формировании эффективной системы использования муниципального имущества приоритетными для разрешения остаются следующие проблемы:

1.4.1 избыточность муниципального имущества с точки зрения исполнения государственных функций;

1.4.2. отсутствие однозначно определенных целей управления муниципальным имуществом;

1.4.3. недостаточная эффективность управления муниципальными унитарными предприятиями, приводящая к неудовлетворительным результатам их финансово-хозяйственной деятельности или потере контроля над объектами управления;

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом требуется проведение целого комплекса мероприятий.

1.5. В настоящее время в Реестре учитывается:

1.5.1. муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Краснокамского муниципального района;

1.5.2. муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Краснокамского муниципального района, органами местного самоуправления;

1.5.3. имущество казны Краснокамского муниципального района;

1.5.4. земельные участки (доли земельных участков), находящиеся в собственности Краснокамского муниципального района;

1.5.5 бесхозяйное имущество;

1.5.6 движимое имущество

Таблица 1. Структура реестра муниципальной собственности Краснокамского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Период | | |
| 2014 | 2015 | 2016  (1 полугодие) |
| Количество муниципальных предприятий | 3 | 3 | 3 |
| Количество учреждений (включая ОМС) | 70 | 72 | 75 |
| Количество хозяйствующих обществ, акции (доли, вклады) которых находятся в собственности Краснокамского муниципального района | 1 | 1 | 1 |
| Количество земельных участков | 11 | 142 | 42 |
| Общая площадь земельных участков (га) | 5,23 | 21,41 | 34,55 |

1.6. В муниципальной собственности Краснокамского муниципального района находится имущество, не закрепленное в оперативном управлении муниципальных учреждений или в хозяйственном ведении муниципальных предприятий и составляющим казну Краснокамского муниципального района.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество объектов недвижимого имущества казны Краснокамского муниципального района | | | |
| Количество объектов | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Количество объектов | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
| **2014 год** | | | |
| 01.01.2014 | | 31.12.2014 | |
| 209 | 456 142,9 | 211 | 453 445,9 |
| **2015 год** | | | |
| 01.01.2015 | | 31.12.2015 | |
| 211 | 453 445,9 | 221 | 440 667,4 |
| **2016 год (I полугодие)** | | | |
| 01.01.2016 | | 31.06.2016 | |
| 221 | 440 667,4 | 217 | 446 166,9 |

1.7. Фактические поступления от продажи государственного имущества Краснокамского муниципального района в бюджет за 2014-2016 (I полугодие) годы составили более 45 612,4 тыс. рублей.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016  (факт 1 полугодие) |
| 1 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы от продажи имущества, тыс. рублей | 7 887,9 | 22 146,6 | 15 592,9 |

1.8. В собственности Краснокамского муниципального района значатся 3 муниципальных унитарных предприятия (МУП «Аптека «Центральная», МУП «Центр школьного питания «Веста», МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети»).

Кроме того в структуре Реестра муниципальной собственности содержатся сведения о:

14 казенных муниципальных учреждениях;

61 муниципальных бюджетных и автономных учреждениях (общеобразовательные школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и т.д.).

Из общего количества земельных участков (269), находящихся в собственности Краснокамского муниципального района, большая часть – это земельные участки занятые объектами недвижимости, которые являются собственностью района (детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, объекты электро-сетевого хозяйства МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети».

Кроме того, Реестр содержит сведения о:

400 нежилом помещении;

368 сооружении;

61 объектах жилого фонда;

60 автомобильных дорогах;

1 195 объектах сети водо-, газо- и электроснабжения;

8 объектах канализационных и тепловых сетей;

190 объектах транспорта;

7 626 объектах особо ценного и иного имущества.

В структуре Реестра муниципальной собственности присутствуют неиспользуемые объекты недвижимости. Большая часть таких объектов – это здания и помещения требующие ремонта, в связи с этим, они не востребованы хозяйствующими субъектами, не используются для реализации полномочий Краснокамского муниципального района.

1.9. Проводится работа по обеспечению сохранности и целевого использования муниципального имущества.

1.9.1. Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок являются:

1.9.1.1. неправомерное распоряжение муниципальным имуществом;

1.9.1.2. несвоевременное списание, утилизация ветхого, непригодного к дальнейшему использованию имущества;

1.9.1.3. отсутствие регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества и права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки;

1.9.1.4. нарушение правил учета имущества, находящегося на балансе учреждений, предприятий;

1.9.1.5. нахождение на территории учреждений третьих лиц без оформления прав пользования.

1.9.2. За нарушения в сфере использования имущества предусмотрена административная ответственность в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»:

Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (за исключением жилых помещений и земельных участков), влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Использование имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением жилых помещений и земельных участков), без надлежаще оформленных документов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

1.9.3. Кроме того, по итогам проверок может быть принято решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

**II. Приоритеты и цели политики в сфере управления муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района, описание основных целей и задач, планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы муниципальной программы**

2.1. Управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района осуществляется на принципах оптимизации структуры имущества, полноты и актуальности учета объектов недвижимого и движимого имущества, вовлечения максимального количества объектов муниципального имущества в хозяйственный оборот и увеличения доходов Краснокамского муниципального района счет эффективного использования государственного имущества.

2.2. Цель подпрограммы «Эффективное управление имуществом Краснокамского муниципального района» (далее – подпрограмма) – обеспечение управления муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района в целях получения доходов от использования имущества и снижения расходов на содержание неиспользуемого имущества.

Достижение обозначенной цели осуществляется посредством реализации поставленных задач:

Задача 2.2.1. Обеспечение полноты и достоверности данных Реестра:

Задача 2.2.2.Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества.

**III. Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере имущественных отношений**

3.1. Реализация подпрограммы будет способствовать созданию оптимального по размеру и эффективного сектора экономики Краснокамского муниципального района, обеспечению такого использования муниципального имущества, которое способствовало бы развитию экономики района в целом.

3.2. По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

3.2.1. Доходы от использования муниципального имущества за период с 2015 по 2019 год составят 30 236,7 тыс. рублей (без учета доходов от земли), в том числе:

в 2015 году – 8 003,6 тыс. рублей,

в 2016 году – 7 088,9 тыс. рублей,

в 2017 году – 5 344,2 тыс. рублей,

в 2018 году - 5 000,0 тыс. рублей

в 2019 году - 4 800,0 тыс. рублей.

3.2.2. Доходы от реализации муниципального имущества за период с 2015 по 2019 год составят 55 129,4 тыс. рублей (без учета доходов от земли), в том числе:

в 2015 году – 18 426,2 тыс. рублей,

в 2016 году – 15 120,2 тыс. рублей,

в 2017 году – 11 500,8 тыс. рублей,

в 2018 году - 5 516,1 тыс. рублей,

в 2019 году - 4 566,1 тыс. рублей.

3.2.3. Все объекты, находящиеся в казне Краснокамского муниципального района имеют пользователя;

3.2.4. На все объекты, включенные в реестр муниципальной собственности Краснокамского муниципального района, зарегистрировано право собственности района;

3.2.5. Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества 100%, в том числе в ходе проверок контрольно-счетной палаты Краснокамского муниципального района;

3.2.6. Сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений;

3.2.7. Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления и организаций.

3.2.8. Обеспечение имущественной основы деятельности муниципальных органов власти и организаций;

3.3. Оценкой эффективности реализации подпрограммы является не только прямой эффект увеличения доходов бюджета Краснокамского муниципального района от управления имуществом, но и объем возможных расходов, которых удалось избежать.

**IV. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы.

**V. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

5.1. Управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района осуществляется на принципах оптимизации структуры муниципального имущества, полноты и актуальности учета объектов недвижимого и движимого имущества, вовлечения максимального количества объектов муниципального имущества в хозяйственный оборот и увеличения доходов Краснокамского муниципального района за счет эффективного использования муниципального имущества.

5.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к муниципальной программе «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы».

5.3. Финансирование отдельных мероприятий, входящих в состав основных мероприятий подпрограммы, утверждается распоряжением комитета имущественных отношений администрации Краснокамского муниципального района (далее – Комитет) в пределах утвержденных объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

5.4. Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

5.4.1. Обеспечение предоставления всех объектов недвижимости в пользование;

Для эффективного управления муниципальным имуществом необходимо осуществлять мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, находящегося в казне Краснокамского муниципального района, а также закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и временно не используемое ими в уставной деятельности.

5.4.2. Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости;

В срок до 2019 года в отношении всех объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Краснокамского муниципального района, должно быть зарегистрировано право собственности Краснокамского муниципального района в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

Государственная регистрация права собственности Краснокамского муниципального района в отношении всех объектов недвижимого имущества позволит:

сократить сроки принятия управленческих решений по дальнейшему использованию объектов недвижимого имущества;

сократить сроки принятия управленческих решений по вовлечению объектов недвижимого имущества в хозяйственный и коммерческий оборот (передача в аренду, безвозмездное пользование, приватизация и др.).

5.4.3. Оптимизация состава муниципального имущества Краснокамского муниципального района;

В рамках данного мероприятия проводится следующее:

5.4.3.1. Определение и поддержание в актуальном состоянии объема имущества, подлежащего сохранению в собственности Краснокамского муниципального района и необходимого для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и организаций, а также осуществления государственных полномочий, решения социальных задач.

5.4.3.2. Оптимизация размещения органов местного самоуправления и организаций с учетом установленных требований, а также с учетом принципов компактности.

5.4.3.3. Изъятие излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению муниципального имущества.

5.4.3.4. Контроль за использованием объектов недвижимости с оценкой эффективности их использования и технического состояния объектов, привлечение экспертов к проведению мероприятий по контролю.

5.4.3.5. Рыночная оценка имущества, вовлекаемого в хозяйственный оборот.

5.4.3.6. Ликвидация, списание имущества.

5.4.3.7. Получение технической и иной документации, необходимой для дальнейшего вовлечения объектов в гражданско-правовой оборот.

5.4.3.8. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации.

5.4.3.9. Анализ эффективности использования имущества, находящегося в собственности Краснокамского муниципального района.

5.4.3.10. Формирование и реализация эффективной политики по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества (контроль выполнения контрагентами условий договоров использования муниципального имущества, аудита начислений арендных платежей, предупреждение и ликвидация задолженности по арендной плате за муниципальное имущество);

5.4.3.11. Обеспечение сохранности содержания и эксплуатации имущества казны Краснокамского муниципального района.

5.4.3.12. Обеспечение проведения аукционов на право заключения договоров аренды по рыночным ставкам в соответствии с законодательством.

5.4.3.13. Привлечение инвестиций в целях повышения ликвидности или создания объектов недвижимого имущества на основе концессионных соглашений.

5.4.3.14. Управление имуществом казны Краснокамского муниципального района, направленное на увеличение количества объектов, в составе имущества казны вовлеченного в хозяйственный оборот, отсутствие неиспользуемого и непригодного к эксплуатации имущества.

5.4.4. Контроль за использованием, сохранностью муниципального имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальными учреждениями (организациями) и составляющим казну Краснокамского муниципального района;

5.4.4.1. Перераспределение (изъятие, закрепление, списание) в установленном порядке муниципального имущества между муниципальными учреждениями (организациями), Краснокамского муниципального района, в том числе изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества.

5.4.4.2. Осуществление проверок использования по назначению и сохранностью муниципального имущества, направленного на:

выявление фактов использования муниципального имущества третьими лицами без оформления прав пользования,

выявление неиспользуемых объектов муниципального имущества с целью его последующего изъятия (перераспределения);

обеспечение мер по предупреждению нарушения порядка использования муниципального имущества, его порчи, уничтожения и иного незаконного выбытия из собственности Краснокамского муниципального района;

определение фактического наличия муниципального имущества, обеспечение полноты учета муниципального имущества в Реестре.

5.4.4.3. Оценка эффективности использования муниципального имущества организациями Краснокамского муниципального района.

5.4.5. Осуществление полномочий прав собственника муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями;

Эффективное использование объектов муниципальной собственности, а также эффективная деятельность муниципальных учреждений возможна лишь при наличии жесткого контроля со стороны органов власти посредством проведения в пределах своих полномочий проверок использования и сохранности муниципального имущества, участия в отраслевых балансовых комиссиях по рассмотрению деятельности муниципальных унитарных предприятий, в наблюдательных советах автономных учреждений района, согласования совершения муниципальными унитарными предприятиями района и муниципальными учреждениями сделок с муниципальным имуществом.

5.4.6. Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов;

Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов, реализуется через управление муниципальными предприятиями Краснокамского муниципального района. Управление хозяйственными субъектами направлено на реализацию хозяйствующими субъектами не только социально – значимых проектов и мероприятий, но и их безубыточной деятельности, приносящей доход в бюджет Краснокамского муниципального района, путем проведения следующих мероприятий:

5.4.7.1. Контроль и проведение проверок использования и сохранности имущества, переданного предприятиям на праве хозяйственного ведения;

5.4.7.2. Участие в отраслевых балансовых комиссиях;

5.4.7.3. Согласование совершения сделок с имуществом;

5.4.7.4. Согласования уставов и планов финансово – хозяйственной деятельности по развитию муниципальных унитарных предприятий;

**VI. Основные меры правового регулирования в сфере имущественных отношений, направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

6.1. Основное нормативное правовое регулирование в сфере имущественных отношений осуществляется на федеральном уровне в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»;

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

6.2. Нормативными правовыми актами Краснокамского муниципального района, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование в сфере имущественных отношений, являются:

Положение об аренде муниципального имущества Краснокамского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 29 января 2009 г. № 7;

Положение о порядке передачи муниципального имущества Краснокамского муниципального района в безвозмездное пользование, утвержденное Решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 27 декабря 2006 г. № 219.

6.3. Кроме того, Комитетом проводятся мероприятия об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Краснокамского муниципального района. В соответствии с указанным правовым актом утверждается перечень муниципального имущества Краснокамского муниципального района, подлежащего приватизации.

6.4. Также мерой правового регулирования будет являться актуализация размеров арендной платы за пользование муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов Краснокамского муниципального района и внесения в них изменения.

6.5. В части совершенствования нормативного правового регулирования имущественных отношений в 2015-2019 годах планируется:

6.5.1. Разработка прогнозного плана приватизации;

6.5.2. Приведение нормативно правовых актов Краснокамского муниципального района в соответствие в связи с изменением федерального законодательства.

Принятие иных нормативных правовых актов для реализации подпрограммы не требуется.

6.7. В результате правового регулирования принятие соответствующих нормативных правовых актов позволит:

6.7.1. Повысить эффективность управления муниципальной собственностью Краснокамского муниципального района, в том числе увеличить объем муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот;

6.7.2. Увеличить доходы от использования муниципального имущества, переданного в аренду;

6.7.3. Наделить органы местного самоуправления имуществом для исполнения вопросов местного значения;

6.7.4. Повысить доходы от реализации невостребованного для реализации полномочий Краснокамского муниципального района имущества в рамках приватизации;

6.7.5. Усовершенствовать систему муниципального управления и распоряжения муниципальной собственностью Краснокамского муниципального района.

**VII. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями подпрограммы муниципальной программы**

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями представлен в приложении 5 к Программе.

**VIII. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы**

Реализация мероприятий подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района» осуществляется за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района» представлено в приложении 6 к Программе.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района» составит 42 793,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 12 855,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 8 553,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 9 127,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 6 144,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 6 112,2 тыс. рублей.

**IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы муниципальной программы**

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками изложены в соответствующем разделе Программы, иные риски отсутствуют.

**X. Методика оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы**

Методика оценка эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в разделе X Программы.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Управление земельными ресурсами

и имуществом Краснокамского

муниципального района на 2015-2019 годы»

от 30.09.2016 № 574

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы Краснокамского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации Краснокамского муниципального района (далее КИО и ТП) |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники  подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации Программы в соответствии с установленными сроками и задачами. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение реализации мероприятий Программы.  Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия - обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2019 годы.  Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| 1 | Выполнение мероприятий муниципальной программы, предусмотренных планом реализации | тыс. руб. | 6 642,0 | | 7 871,9 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 6 642,0 | | 7 871,9 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | | 41 133,8 |
| краевой бюджет | | - | | 1 689,0 | | - | | - | | - | | 1 689,0 |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет КМР | | 6 642,0 | | 6 182,9 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | | 8 873,3 | | 39 444,8 |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | |  | | - |

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлено в приложении 6 к Программе.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Управление земельными ресурсами

и имуществом Краснокамского

муниципального района на 2015-2019 годы»

от 30.09.2016 № 574

**Перечень целевых показателей муниципальной программы   
«Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | | | | | Наименование программных мероприятий |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Краснокамского муниципального района «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы»** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков | га | КИО и ТП | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | | Основное мероприятие 1.1 Подготовка земельных участков, к вовлечению в оборот;  Основное мероприятие 1.3 Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района;  Основное мероприятие 1.4 Организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории Краснокамского муниципального района. | | |
| 2 | Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Краснокамского муниципального района | тыс. руб. | КИО и ТП | 33 634,9 | 52 911,7 | 44 688,1 | 35 338,8 | 35 283,8 | | Основное мероприятие 1.1 Подготовка земельных участков, к вовлечению в оборот | | |
| 3 | Доля многодетных семей района, обеспеченных земельными участками | % | КИО и ТП | 60,0 | 65,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками | | |
| **Подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доходы от использования муниципального имущества | тыс. руб. | КИО и ТП | 8 003,6 | 7 088,9 | 5 344,2 | 5 000,0 | 4 800,0 | | | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение предоставления всех объектов недвижимости в пользование |
| 5 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | КИО и ТП | 18 426,2 | 15 120,2 | 11 500,8 | 5 516,1 | 4 566,1 | | | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости |
| 6 | Все объекты, находящиеся в казне КМР, за исключением земельных участков, имеют пользователя | % | КИО и ТП | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | | | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение предоставления всех объектов недвижимости в пользование;  Основное мероприятие 2.2  Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости |
| 7 | Устранение нарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества | % | КИО и ТП | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | Основное мероприятие 2.4  Контроль за использованием, сохранностью муниципального имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальными учреждениями (организациями) и имуществом составляющим казну Краснокамского муниципального района, управление и содержание имущества казны;  Основное мероприятие 2.5 Осуществление полномочий прав собственника муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями;  Основное мероприятие 2.6 Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов;  Основное мероприятие 2.8  Проведение проверок с целью выявления самовольных построек, организация работ по устранению правонарушений, выявленных в результате проверок |
| 8 | На все объекты, включаемые в реестр муниципальной собственности КМР зарегистрировано право собственности района | % | КИО и ТП | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | | | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости;  Основное мероприятие 2.7  Выявление бесхозяйного имущества, оформление права собственности на бесхозяйное имущество, включение в казну |
| 9 | Выполнение мероприятий муниципальной программы, предусмотренных планом реализации | тыс. руб. | КИО и ТП | 6 642,0 | 7 871,9 | 8 873,3 | 8 873,3 | 8 873,3 | | | Основное мероприятие 3.1  Выполнение мероприятий муниципальной программы, предусмотренных планом реализации |

Приложение 6

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального района

от 30.09.2016 № 574

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**за счет всех источников финансирования бюджета Краснокамского муниципального района на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации 1 | | | | 2015 |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | всего | **000** | **0000** | **0300000000** | **000** | **19 573,1** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - КИО и ТП | **712** | **0000** | **0300000000** | **000** | 19 573,1 |
| соисполнитель программы – администрация КМР | **713** | **0000** | **0300000000** | **000** | 0,0 |
| **Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района»** | всего | 000 | 0113 | 0310000000 | 200 | 75,7 |
| исполнитель подпрограммы - КИО и ТП | 712 | 0113 | 0310000000 | 200 | 75,7 |
| **Основное мероприятие 1.1 Подготовка земельных участков, к вовлечению в оборот** |  | 712 | 0113 | 0310140030 | 200 | 75,7 |
| **Основное мероприятие 1.2 Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками** |  | 712 | 0113 | 0310240030 | 200 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района»** | всего | **000** | **0000** | **0320000000** | **000** | **12 855,4** |
| исполнитель подпрограммы – КИО и ТП | 712 | 0113 | 0320000000 | 000 | 12 855,4 |
| соисполнитель подпрограммы – администрация КМР | 713 | 1202 | 0320000000 | 200 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1**  **Обеспечение предоставления всех объектов недвижимости в пользование** |  | 712 | 0113 | 0320140030 | 800 | 56,9 |
| 0320140030 | 200 | 313,0 |
| **Основное мероприятие 2.2**  **Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости** |  | 712 | 0113 | 0320240030 | 200 | 3 068,1 |
| 712 | 0113 | 0320240030 | 800 | 2 500,4 |
| **Основное мероприятие 2.3**  **Оптимизация состава муниципального имущества Краснокамского муниципального района** |  | 712 | 0113 | 0320340030 | 200 | 82,0 |
| **Основное мероприятие 2.4**  **Контроль за использованием, сохранностью муниципального имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальными учреждениями (организациями) и имуществом составляющим казну Краснокамского муниципального района, управление и содержание имущества казны** |  | 712 | 0113 | 0320440030 | 200 | 6 817,0 |
| 712 | 0113 | 0320440030 | 800 | 3,0 |
| 713 | 1202 | 0320440030 | 200 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.5 Осуществление полномочий прав собственника муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями** |  | 713 | 0113 | 0320540030 | 200 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.6 Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов** |  | 712 | 0113 | 0320640030 | 200 | 18,0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»**  **Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.** | **всего** | **712** | **0104** | **0330000000** | **000** | **6 642,0** |
| исполнитель подпрограммы - КИО и ТП | 712 | 0104 | 0330000000 | 000 | 6 642,0 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 000 | 6 239,2 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 100 | 6 239,2 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 300 | 45,7 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 200 | 356,5 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 800 | 0,6 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы» за счет средств бюджета Пермского края, Федерального бюджета на 2016-2019 годы**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации 1 | | | | Расходы 2, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | всего | **000** | **0000** | **030000000** | **000** | **1 689,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - КИО и ТП | 712 | 0000 | 030000000 | 000 | 1 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | всего | 000 | 0104 | 033012И030 | 000 | 1 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| исполнитель подпрограммы – КИО и ТП | 712 | 0104 | 033012И030 | 000 | 1 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.** |  | 712 | 0104 | 033012И030 | 000 | 1 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 712 | 0104 | 033012И030 | 100 | 1 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 712 | 0104 | 033012И030 | 200 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**за счет финансирования бюджета Краснокамского муниципального района на 2016-2019 годы**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации 1 | | | | Расходы 2, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |  |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | **всего** | **000** | **0000** | **0300000000** | **000** | **15 228,7** | | **19 210,8** | **16 228,0** | **16 195,6** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - КИО и ТП | 712 | 0000 | 0300000000 | 000 | 15 228,7 | | 19 210,8 | 16 228,0 | 16 195,6 |
| соисполнитель программы – администрация КМР | 713 | 0000 | 0300000000 | 000 | 688,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района»** | **всего** | **000** | **0113** | **0310000000** | **200** | **492,2** | | **1 210,1** | **1 210,1** | **1 210,1** |
| исполнитель подпрограммы - КИО и ТП | 712 | 0113 | 0310000000 | 200 | 492,2 | | 1 210,1 | 1 210,1 | 1 210,1 |
| **Основное мероприятие 1.1 Подготовка земельных участков, к вовлечению в оборот** |  | 712 | 0113 | 0310140030 | 200 | | 283,9 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |
| **Основное мероприятие 1.2 Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками** |  | 712 | 0113 | 0310240030 | 200 | 208,3 | | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| **Основное мероприятие 1.3 Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района** |  | 712 | 0113 | 0310340030 | 200 | 0,0 | | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| **Основное мероприятие 1.4 Организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории Краснокамского муниципального района** |  | 712 | 0113 | 0310440030 | 200 | 0,0 | | 280,0 | 280,0 | 300,0 |
| **Подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района»** | **всего** | **000** | **0000** | **0320000000** | **000** | **8 553,6** | | **9 127,4** | **6 144,6** | **6 112,2** |
| исполнитель подпрограммы – КИО и ТП | 712 | 0113 | 0320000000 | 000 | 7 865,6 | | 9 127,4 | 6 144,6 | 6 112,2 |
| соисполнитель подпрограммы – администрация КМР | 713 | 1202 | 0320000000 | 200 | 688,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1**  **Обеспечение предоставления всех объектов недвижимости в пользование** |  | 712 | 0113 | 0320140030 | 000 | 1 853,8 | | 3 624,4 | 522,0 | 419,6 |
| 0320140030 | 800 | 1 529,8 | | 3 254,4 | 152,0 | 49,6 |
| 0320140030 | 200 | 324,0 | | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| **Основное мероприятие 2.2**  **Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости** |  | 712 | 0113 | 0320240030 | 200 | 474,0 | | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| **Основное мероприятие 2.3**  **Оптимизация состава муниципального имущества Краснокамского муниципального района** |  | 712 | 0113 | 0320340030 | 200 | 45,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.4**  **Контроль за использованием, сохранностью муниципального имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальными учреждениями (организациями) и имуществом составляющим казну Краснокамского муниципального района, управление и содержание имущества казны** |  | 000 | 0000 | 0320440030 | 000 | 6 164,6 | | 5 270,0 | 5 389,6 | 5 459,6 |
| 712 | 0113 | 0320440030 | 200 | 5 476,0 | | 5 270,0 | 5 389,6 | 5 459,6 |
| 712 | 0113 | 0320440030 | 800 | 0,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 713 | 1202 | 0320440030 | 200 | 688,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.5 Осуществление полномочий прав собственника муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями** |  | 713 | 0113 | 0320540030 | 200 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.6 Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов** |  | 712 | 0113 | 0320640030 | 200 | 16,2 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.7**  **Выявление бесхозяйного имущества, оформление права собственности на выявленное бесхозяйное имущество, включение в казну** |  | 712 | 0113 | 0320740030 | 200 | 0,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Основное мероприятие 2.8**  **Проведение проверок с целью выявления самовольных построек, организация работ по устранению правонарушений, выявленных в результате проверок** |  | 712 | 0113 | 0320840030 | 200 | 0,0 | | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»**  **Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.** | **всего** | **712** | **0104** | **0330000000** | **000** | **6 182,9** | | **8 873,3** | **8 873,3** | **8 873,3** |
| исполнитель подпрограммы - КИО и ТП | 712 | 0104 | 0330000000 | 000 | 6 182,9 | | 8 873,3 | 8 873,3 | 8 873,3 |
|  | 712 | 0104 | 0330100000 | 000 | 7 871,9 | | 8 873,3 | 8 873,3 | 8 873,3 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 100 | 5 679,2 | | 8 159,7 | 8 159,7 | 8 159,7 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 300 | 61,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 200 | 441,6 | | 713,2 | 713,2 | 713,2 |
|  | 712 | 0104 | 0330100010 | 800 | 0,7 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**за счет всех источников финансирования бюджета Краснокамского муниципального района на 2016-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации 1 | | | | Расходы 2, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы»** | **всего** | **000** | **0000** | **0300000000** | **000** | **16 917,7** | **19 210,8** | **16 228,0** | **16 195,6** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - КИО и ТП | 712 | 0000 | 0300000000 | 000 | 16 229,7 | 19 210,8 | 16 228,0 | 16 195,6 |
| Соисполнитель программы – администрация КМР | 713 | 0000 | 0300000000 | 000 | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Краснокамского муниципального района»** | **всего** | **000** | **0113** | **0310000000** | **200** | **492,2** | **1 210,1** | **1 210,1** | **1 210,1** |
| исполнитель подпрограммы - КИО и ТП | 712 | 0113 | 0310000000 | 200 | 492,2 | 1 210,1 | 1 210,1 | 1 210,1 |
| **Основное мероприятие 1.1 Подготовка земельных участков, к вовлечению в оборот** |  | 712 | 0113 | 0310140030 | 200 | 283,9 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |
| **Основное мероприятие 1.2 Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками** |  | 712 | 0113 | 0310240030 | 200 | 208,3 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| **Основное мероприятие 1.3**  **Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района** |  | 712 | 0113 | 0310340030 | 200 | 0,0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| **Основное мероприятие 1.4**  **Организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории Краснокамского муниципального района** |  | 712 | 0113 | 0310440030 | 200 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 300,0 |
| **Подпрограмма 2 «Эффективное управление муниципальным имуществом Краснокамского муниципального района»** | **всего** | **000** | **0000** | **0320000000** | **000** | **8 553,6** | **9 127,4** | **6 144,6** | **6 112,2** |
| исполнитель подпрограммы - КИО и ТП | 712 | 0113 | 0320000000 | 000 | 7 865,6 | 9 127,4 | 6 144,6 | 6 112,2 |
| соисполнитель подпрограммы – администрация КМР | 713 | 0113 | 0320000000 | 000 | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1 Обеспечение предоставления всех объектов недвижимости в пользование** |  | 712 | 0113 | 0320140030 | 800 | 1 529,8 | 3 254,4 | 152,0 | 49,6 |
| 712 | 0113 | 0320140030 | 200 | 324,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| **Основное мероприятие 2.2 Обеспечение технической инвентаризации, кадастрового учета, государственной регистрации ранее возникших прав, возникновения, перехода, прекращения права собственности Краснокамского муниципального района на объекты недвижимости** |  | 712 | 0113 | 0320240030 | 200 | 474,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 712 | 0113 | 0320240030 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.3 Оптимизация состава муниципального имущества Краснокамского муниципального района** |  | 712 | 0113 | 0320340030 | 200 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.4 Контроль за использованием, сохранностью муниципального имущества, закрепленного на вещном праве за муниципальными учреждениями (организациями) и имуществом составляющим казну Краснокамского муниципального района, управление и содержание имущества казны** |  | 000 | 0000 | 0320000000 | 000 | 6 164,6 | 5 270,0 | 5 389,6 | 5 459,6 |
| 712 | 0113 | 0320440030 | 200 | 5 476,0 | 5 270,0 | 5 389,6 | 5 459,6 |
| 712 | 0113 | 0320440030 | 800 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 713 | 1202 | 0320440030 | 200 | 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.5 Осуществление полномочий прав собственника муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями** |  | 712 | 0113 | 0320540030 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.6 Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов** |  | 712 | 0113 | 0320640030 | 200 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.7**  **Выявление бесхозяйного имущества, оформление права собственности на бесхозяйное имущество, включение в казну** |  | 712 | 0113 | 0320740030 | 200 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Основное мероприятие 2.8**  **Проведение проверок с целью выявления самовольных построек, организация работ по устранению правонарушений, выявленных в результате проверок** |  | 712 | 0113 | 0320840030 | 200 | 0,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | всего | **000** | **0104** | **0330000000** | **000** | **7 871,9** | **8 873,3** | **8 873,3** | **8 873,3** |
| исполнитель подпрограммы - КИО и ТП | 712 | 0104 | 0330000000 | 000 | 7 871,9 | 8 873,3 | 8 873,3 | 8 873,3 |
| **Основное мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления.** |
| 712 | 0104 | 0330100010 | 100 | 5 679,2 | 8 159,7 | 8 159,7 | 8 159,7 |
| 712 | 0104 | 0330100010 | 200 | 441,6 | 713,2 | 713,2 | 713,2 |
| 712 | 0104 | 0330100010 | 800 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 712 | 0104 | 0330100010 | 300 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 712 | 0104 | 033012И030 | 100 | 1 589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 712 | 0104 | 033012И030 | 200 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |