АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014                                                                                                               № 606

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Охрана окружающей среды Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 30.10.2013г. №1941 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Краснокамского муниципального района», на основании Заключения контрольно-счетной палаты Краснокамского муниципального района от 11.03.2014 г. администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Ведомственную целевую программу «Охрана окружающей среды Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 20.02.2014 г. №170, следующие изменения:

1.1. пункт 3 Исполнитель программы паспорта ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:  МКУ  «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования Краснокамского муниципального района»;

1.2. паспорт ведомственной целевой программы дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«Наименование раздела -  «Контроль за реализацией программы»,

Содержание раздела – «Заказчик осуществляет контроль за реализацией программы на основании отчета, представленного исполнителем программы»;

1.3. дополнить программу Планом-графиком ведомственной целевой

программы на очередной финансовый год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского муниципального района Ю.М. Трухина.

И.о. главы Краснокамского

муниципального района -

главы администрации Краснокамского

муниципального района                                                            В.Ю. Капитонов

Е.Н. Федосеева, 52322

Приложение

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального

района от 05.05.2014 № 606

ПЛАН-ГРАФИК

ведомственной целевой программы

на очередной финансовый год

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе. Место проведения (расположения, адрес) | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Показатель непосредственного результата | Источник финанси- рования | Объем финан сирова ния (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме нование | ед. изм. | значе ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Улучшение экологической обстановки на территории Краснокамского муниципального района |
| 1.1. | Задача. Улучшение обращения с бытовыми и промышленными отходами на территории Краснокамского муниципального района |
| 1.1.1. | Организация утилизации бытовых и промышленных отходов | МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» | Апрель- октябрь | Количество утилизированных отходов | м3 | 1100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 340,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1. |  |  |  |  | 340,0 |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  | 340,0 |
| 1.2. | Развитие экологического просвещения населения. |
| 1.2.1. | Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» | МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» | апрель | кол-во участников субботника | чел. | 7800 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 4,5 |
| 1.2.2. | Акции «Экологический десант», «Марш парков» | МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» | апрель-июнь | кол-во участников акции | чел. | 160 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 8,0 |
| 1.2.3. | Конкурс «Моё зелёное лето» | МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» | апрель- сентябрь | кол-во участников конкурса | чел. | 1200 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 20,0 |
| 1.2.4. | Тематическая игра эко-ринг «Природа - это Я!» | МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» | июнь | кол-во участников игры | чел. | 90 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 10,0 |
| 1.2.5. | Поддержка природоохранных мероприятий, проводимых общественными экологическими организациями и объединениями | МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» | в течение года | кол-во чел. | чел. | 750 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 17,5 |
| Итого по задаче 1.2. |  |  |  |  | 60,0 |