ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»

за 2015 год

|  | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения |  | план | План (уточненный) | факт | % достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа. Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы |
| 1. | Цель программы. Обеспечение устойчивого экономического развития Краснокамского муниципального района |
| 1.1 | Подпрограмма. Формирование благоприятной инвестиционной среды вКраснокамском муниципальном районе |
| 1.1.1 | Задача. Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности района, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию |
| 1.1.1.1 | Основное мероприятие (ВЦП): Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов на территории Краснокамского муниципального района |
| 1.1.1.1.1 | Мероприятие 1 Разработка Инвестиционной стратегии Краснокамского муниципального района | Наличие Инвестиционной стратегии Краснокамского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.1.1.2 | Мероприятие 2 Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков, пригодных для создания промышленных площадок и индустриальных парков, размещения новых производств и предприятий | Актуализация перечня производственных помещений и свободных земельных участков | количество обновлений в год | 2 | 9 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.1.1.3 | Мероприятие4 Доработка и поддержание в актуальном состоянии раздела «Инвестиции» на сайте администрации Краснокамского муниципального района http://krasnokamskiy.com | Актуализация раздела «Инвестиции» на сайте администрации Краснокамского муниципального района http://krasnokamskiy.com | количество обновлений в год | 4 | 17 | 425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.1.1.4 | Мероприятие 5 Организация взаимодействия с потенциальными инвесторами с целью презентации инвестиционных возможностей района и формирования персональных предложений по размещению предприятий на территории района | Количество положительных отзывов об инвестиционной ситуации в районе | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого по задаче 1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого по подпрограмме 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Стратегическое планирование вКраснокамском муниципальном районе |
| 1.2.1 | Задача. Разработка и реализация комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Краснокамского муниципального района |
| 1.2.1.1 | Основное мероприятие 1 (ВЦП): Разработка Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятие 1 Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Стратегия социально-экономического развития Краснокамского муниципального района Пермского края на период 2016-2030 годы» | Наличие Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района | ед. | 1 | 1 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 899,0 | 899,0 | 899,0 | 100 |
| 1.2.1.1.2 | Мероприятие 2 Разработка Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района | Наличие Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района | ед. | 1 | 0 | 0 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 101,0 | 101,0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1.2.1 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 1000,0 | 1000,0 | 899,0 | 110,1 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 1000,0 | 1000,0 | 899,0 | 110,1 |
| Итого по цели 1 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 1000,0 | 1000,0 | 899,0 | 110,1 |
| Всего по программе | Бюджет Краснокамского муниципального района | 1000,0 | 1000,0 | 899,0 | 110,1 |

Начальник управления экономического развития

администрации Краснокамского муниципального района                                                                                                                        Е.А. Ларионова

Информация к годовому отчету о выполнении муниципальной программы

«Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»

за 2015 год

| Ответственный исполнитель программы | Управление экономического развития администрации Краснокамского муниципального района |
| --- | --- |

- Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2015 год установлено, что  муниципальная программа в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (оценка прилагается).

- Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка Инвестиционной стратегии Краснокамского муниципального района | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 0 | Инвестиционная стратегия является разделом Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной Решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 27.11.2015 № 121 |
| 2. | Разработка Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 0 | Стратегия социально-экономического развития Краснокамского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденная Решением Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 27.11.2015 № 121 |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб. | 25689 | 27509 | + 7,1 |  |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования, тыс.руб. | 38,0 | 56,6 | + 48,9 | При планировании показателей учитывался прогнозируемый экономический кризис в Российской Федерации |
| 3. | Фонд заработной платы работников, млн.руб. | 4571,3 | 4718,9 | + 3,2 |  |
| 4. | Оборот предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн.руб. | 16859,1 | 24268,2 | + 43,9 | При планировании показателей учитывался прогнозируемый экономический кризис в Российской Федерации |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2015 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий. Основными факторами влияющими на невыполнение мероприятий программы являются:

- Отсутствие возможности  провести процедуры для получения консультационных услуг по разработке Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района.

- При планировании целевых показателей учитывался прогнозируемый  экономический кризис в Российской Федерации

- Реализация муниципальной программы осуществляется впервые (значения ряда плановых показателей значительно отличаются от фактических, т.к. мониторятся  первый раз, статистики по данным показателям ранее не было).

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

В бюджете Краснокамского муниципального района на 2015 год на разработку Стратегии социального-экономического развития Краснокамского муниципального района была предусмотрена сумма в размере 1000,0 тыс.руб., из которой  на сумму 899,0 тыс. руб. был выигран конкурс  Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» на проведение научно-исследовательской работы по теме: «Стратегия социально-экономического развития Краснокамского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы». На сумму образовавшейся экономии 101,0 тыс.руб. были запланированы  расходы на получение консультационных услуг по разработке Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района. Однако в связи с тем, что Стратегия социально-экономического развития Краснокамского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы была утверждена 27 ноября 2015 года, провести процедуры для получения указанных консультационных услуг до конца 2015 года не представлялось возможным. В результате этого сумма в размере 101,0 тыс.руб. осталась не освоенной.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в 2015 году:

- Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 27.02.2015 № 306 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 19 ноября 2014 г. № 1635» (приведение в соответствие с решением Земского Собрания от 26.11.2014 № 117 «Об утверждении бюджета Краснокамского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»; уточнение определения наименования мероприятий и целевых показателей; актуализация перечня нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации программы)

- Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 21.12.2015 № 1060 «О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 19 ноября 2014 г. № 1635 (в редакции постановления администрации Краснокамского муниципального района от 27.02.2015 № 306)» (по основному мероприятию 1 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района» выделены 2 мероприятия, с определением суммы финансирования по каждому мероприятию).

Начальник управления экономического развития

администрации Краснокамского муниципального района                                                                                                                        Е.А. Ларионова

Оценка эффективности муниципальной программы

«Экономическое развитие Краснокамского муниципального района

на 2015-2017 годы» за 2015 год

# Оценка основного мероприятия подпрограммы 1. «Создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов на территории Краснокамского муниципального района».

Целевые показатели, на достижение которых направлено основное мероприятие:

# Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования;

# Объем инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования;

# Фонд заработной платы работников;

# Оборот предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Расчет степени достижения целевого показателя:

СДП 1 = 27509 / 25689 = 1,07

СДП 2 = 56,6 / 38 = 1,49

СДП 3 = 4718,9 / 4571,3 = 1,03

СДП 4 = 24268,7 / 16859,1 = 1,44

Расчет усредненной степени достижения целевых показателей:

СДП = (1,07 + 1,49 + 1,03 + 1,44)  / 4 = 1,26

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств:

УФ= 1,0

Расчет степени достижения целей и задач:

СДЦ 1 =  1,26 * 1,0 = 1,26  (высокоэффективный уровень)

- Оценка основного мероприятие подпрограммы 2.  «Разработка Стратегии социально-экономического развития Краснокамского муниципального района»

Целевые показатели, на достижение которых направлено основное мероприятие:

# Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования;

# Объем инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования;

# Фонд заработной платы работников;

# Оборот предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Расчет степени достижения целевого показателя:

СДП 1 = 27509 / 25689 = 1,07

СДП 2 = 56,6 / 38 = 1,49

СДП 3 = 4718,9 / 4571,3 = 1,03

СДП 4 = 24268,7 / 16859,1 = 1,44

Расчет усредненной степени достижения целевых показателей:

СДП = (1,07 + 1,49 + 1,03 + 1,44)  / 4 = 1,26

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств:

УФ = 899,0 /1000,0 = 0,9

Расчет степени достижения целей и задач:

СДЦ 2 = 1,26 * 0,9 = 1,13 (высокоэффективный уровень)

Вывод: по итогам проведенной оценки 2 из 2мероприятий в 2015 году реализованы с  высокоэффективным уровнем, что составляет 100%, следовательно муниципальная программа «Экономическое развитие Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2015 году  реализованная с  высоким уровнем эффективности.

Начальник управления экономического развития

администрации Краснокамского муниципального района                                               Е.А. Ларионова

СПРАВОЧНО (для работы):

1. Степень достижения целей и решения задач программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления степени достижения показателя (индикатора) программы (подпрограммы) с уровнем финансирования реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по формуле:

СДЦi = СДПi x УФi, где:

СДЦi - степень достижения целей (решения задач) по i-мероприятию;

СДПi - степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) по i-мероприятию;

УФi - уровень финансирования реализации основных i-мероприятий программы (подпрограммы).

1.2. Усредненная степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) по i-мероприятию определяется по формуле:

СДПi = (СДП1 + СДП2 + ... + СДПm) / m, где:

m - количество показателей в i-мероприятии.

СДП общ. = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ 1,5*3 +1,0+0) /10 =

1.3. Степень достижения показателя (индикатора) программы (подпрограммы) рассчитывается:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП

или:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДП = 1 + (1 - (ЗФ / ЗП)), где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) программы (подпрограммы).

Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) программы (подпрограммы) СДП больше или равно 1,51, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены и/или методика планирования неэффективна. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.

СДП1 = 1,1

СДП2 = 1,5

СДП3 = 1,0

СДП4= 1,4

СДП5 = 1,0

СДП6 = 1,5

СДП7 = 1,5

СДП8 = 1,5

СДП9 = 1,0

СДП10 = 0

1.4. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Краснокамского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения программы определяется по формуле:

УФi = ФФi / ФПi, где:

УФi - уровень финансирования реализации основных i-мероприятий программы (подпрограммы);

ФФi - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i-мероприятия программы (подпрограммы);

ФПi - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i-мероприятия программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i-мероприятия программы (подпрограммы).

Значение показателя УФ не может быть больше 1,0.При отсутствии финансирования значение показателя УФ считается равным 1,0.

УФ= 899,0 тыс.руб./1000,0 тыс.руб.= 0,9

1.5. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятию программыопределяется на основании следующих критериев:

| Критерий оценки эффективности СДЦi | Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятию программы |
| --- | --- |
| менее 0,5 | неэффективный уровень |
| 0,5-0,79 | удовлетворительный уровень эффективности |
| 0,8-1 | эффективный уровень |
| более 1 | высокоэффективный уровень |

2. Оценка эффективности выполнения программы

2.1. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет больше, чем 90% от общего объема целей и задач.

2.2. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет от 70% до 89,9% от общего объема целей и задач.

2.3. Если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет менее 69,9% от общего объема целей и задач, уровень эффективности программы реализации признается неудовлетворительным.