АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2013                                                                                       № 1941

Об утверждении Порядка

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Краснокамского

муниципального района

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Краснокамского муниципального района, решением Земского собрания Краснокамского муниципального района  от 01 февраля 2011 г. N 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснокамском муниципальном районе", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Краснокамского муниципального района.

- Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснокамского

муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района                                                       Ю.Ю. Крестьянников

Н.М.Попова

4-44-64

## Утвержден

постановлением администрации

Краснокамского муниципального района

От  30.10.2013                     №  1941

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Краснокамского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила разработки, утверждения, реализации и контроля за реализацией ведомственных целевых программ, внесения изменений и досрочного прекращения реализации ведомственных целевых программ, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Краснокамского муниципального района, повышение эффективности расходов бюджета Краснокамского муниципального района.

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия:

1.2.1. Ведомственная целевая программа (далее - программа) - комплекс мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам, порядок разработки, утверждения и реализации которых установлен администрацией Краснокамского муниципального района, направленных на решение задач отдельного функционального органа (подразделения)  администрации Краснокамского муниципального района и исполняемых этим функциональным органом (подразделением)  администрации Краснокамского муниципального района.

1.2.2. Заказчик - лицо, поручающее исполнителю программы ее разработку и реализацию, обеспечивающее выполнение исполнителем программы плана-графика программы, отвечающее за достижение запланированных результатов реализации мероприятий программы (далее - Заказчик).

Заказчиком могут выступать  глава Краснокамского муниципального района, заместители главы администрации Краснокамского муниципального района, управляющий делами администрации Краснокамского муниципального района.

1.2.3. Исполнитель программы - функциональный орган (подразделение)  администрации Краснокамского муниципального района, который разрабатывает программу, а также своевременно и качественно реализует программу (далее - Исполнитель программы).  При необходимости Исполнитель программы вправе привлечь к разработке программы и (или) к участию в программе подрядчиков.

1.2.4. Подрядчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное выполнять работы и (или) оказывать услуги по муниципальному контракту на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и (или) по иному гражданско-правовому договору в любой форме, заключенным с Исполнителем программы, в соответствии с действующим законодательством (далее - Подрядчик).

1.2.5. Исполнитель мероприятия программы - Исполнитель программы и (или) Подрядчик, муниципальное учреждение (далее - Исполнитель мероприятия).

1.2.6. Показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятия программы работ, а также напрямую связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом.

1.2.7. Показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи программы, характеризующие состояние и динамику развития отдельной отрасли, сферы, а также полученный или планируемый эффект от выполненных или предполагаемых к выполнению работ в рамках программы.

1.2.8. Результат программы - значение показателей конечного результата, достигнутого в результате реализации программы.

1.2.9. Эффективность реализации программы - соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией.

1.3. Программы утверждаются ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

1.3 .1.  В  программу  не  могут  быть  включены  расходы  и  мероприятия

муниципальной программы.

1.4. Программа является инструментом бюджетного планирования, разрабатывается Исполнителем программы на основе целей и задач деятельности функционального органа (подразделения) администрации Краснокамского муниципального района.

1.5. Реализация мероприятий программы может осуществляться за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района, бюджета Пермского края,  бюджета Российской Федерации и внебюджетных источников.

1.6. В бюджете Краснокамского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию программ.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Земского собрания  о бюджете Краснокамского муниципального района  в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье и виду расходов бюджета Краснокамского муниципального района.

1.7. В случае предоставления субсидий бюджету Краснокамского муниципального района из бюджета Пермского края и (или) федерального бюджета для софинансирования реализации программы требования к разработке и реализации программы могут определяться нормативными правовыми актами Пермского края  или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.8. Основными этапами управления программой являются:

- принятие решения о разработке программы;

- разработка и утверждение программы;

- реализация программы в соответствии с планом-графиком программы;

- контроль за реализацией программы;

- оценка эффективности реализации программы;

- внесение изменений и досрочное прекращение реализации программы.

1.9. Программа состоит из следующих разделов:

"Паспорт ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

"Финансирование ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

"Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы" - по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

1.10. Приложением к программе является план-график программы на очередной финансовый год – по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

II. Разработка и утверждение программы

2.1. Решение о разработке программы принимает Заказчик на основании:

- действующих  нормативно-правовых актов Российской Федерации,  Пермского края, Краснокамского муниципального района;

- предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений, функциональных органов (подразделений) администрации Краснокамского муниципального района;

- задач, поставленных перед функциональным органом или подразделением администрации Краснокамского муниципального района.

2.2. Заказчик определяет предполагаемый объем расходования средств бюджета Краснокамского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период, сроки реализации программы и Исполнителя программы.

2.3. Исполнитель разрабатывает проект программы в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.

2.4. Программа утверждается постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

2.5. Программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 календарных дней до дня внесения проекта решения о бюджете Краснокамского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в  Земское собрание Краснокамского муниципального района. В случае утверждения программы в процессе исполнения бюджета Краснокамского муниципального района   выделение бюджетных ассигнований на ее реализацию может осуществляться в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение Земского собрания Краснокамского муниципального района  об утверждении бюджета Краснокамского муниципального района при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет Краснокамского муниципального района и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета Краснокамского муниципального района.

В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета Краснокамского муниципального района  порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 2.1-2.4. настоящего Порядка.

  - Программа, предлагаемая к финансированию, подлежит приведению в соответствие с проектом решения о бюджете Краснокамского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период не позднее 30 календарных дней с момента утверждения проекта.

III. Реализация программы

3.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприятий плана-графика программы.

3.2. Исполнитель программы формирует план-график программы на очередной финансовый год, конкретизируя каждое мероприятие программы, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.3. План-график программы на очередной финансовый год оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района об утверждении соответствующей программы не позднее 30 календарных дней с момента утверждения проекта бюджета Краснокамского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Исполнитель программы несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

3.5.  Информация о действующих программах заносится в реестр действующих ведомственных целевых программ Краснокамского муниципального района (далее - реестр действующих программ), который ведется финансовым управлением администрации Краснокамского муниципального района  по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

3.6. Источником информации для ведения реестров программ служат постановления администрации Краснокамского муниципального района об утверждении программы, о внесении изменений в программу, о досрочном завершении реализации программы.

IV. Контроль за реализацией программы

4.1. Контроль за реализацией программы осуществляет Заказчик.

4.2. Заказчик вправе осуществлять ежеквартальный контроль за реализацией программы.

4.3. Ежегодно Исполнитель программы формирует отчет о выполнении программы (далее - отчет) по формам таблиц 1 и 2 согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки отчета являются разделы программы "Паспорт ведомственной целевой программы" и "Финансирование ведомственной целевой программы", утвержденной постановлением администрации Краснокамского муниципального района  об утверждении ведомственной целевой программы, в редакции, действующей на конец отчетного периода. Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

К отчету прилагается аналитическая записка, включающая:

- информацию о выполнении запланированных мероприятий и достижении плановых значений показателей непосредственного и конечного результатов программы;

- причины невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного и конечного результатов программы.

4.4. Ежегодный отчет, аналитическая записка направляются в Финансовое управление и  в Управление экономического развития  администрации Краснокамского муниципального района  до 15 февраля года, следующего за отчетным.

4.5. Исполнитель программы несет дисциплинарную ответственность за:

- целевое использование бюджетных ассигнований;

- своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика программы;

- достижение утвержденных значений показателей конечного и непосредственного результатов программы;

- достоверность представленных отчетных сведений.

4.6. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Заказчик несет ответственность за эффективность реализации программы.

V. Оценка эффективности реализации программы

5.1. Ежегодно по результатам рассмотрения отчета о выполнении программы   управлением экономического развития администрации Краснокамского муниципального района проводится оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

5.2. Расчет оценки эффективности реализации программы проводится управлением экономического развития администрации Краснокамского муниципального района в течение 30 календарных дней после получения отчета о выполнении программы от Исполнителя программы.

5.3. Информация об оценке эффективности реализации программы, подписанная начальником управлением экономического развития администрации Краснокамского муниципального района, направляется Заказчику не позднее 30 календарных дней после получения Управлением экономического развития отчета о выполнении программы.

5.4. На основании оценки эффективности реализации программы Заказчиком могут быть подготовлены предложения о (об):

- корректировке предусмотренных программой задач, мероприятий и плановых значений показателей конечного результата задач;

- изменении объема средств бюджета Краснокамского муниципального района, направленных на реализацию программы;

- необходимости прекращения реализации программы.

VI. Внесение изменений и досрочное прекращение реализации

программы

6.1. В течение срока реализации программы в нее могут быть внесены изменения, направленные на:

- изменение объемов и источников финансирования программы;

- корректировку задач, мероприятий и показателей непосредственного результата программы.

6.2. Основанием для внесения изменений в программу может быть:

- исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Исполнителя программы;

- ликвидация либо реорганизация Исполнителя программы;

- досрочная реализация мероприятий плана-графика программы;

- изменение финансово-экономической ситуации;

- увеличение или сокращение поступлений доходов в бюджет Краснокамского муниципального района;

- поступление средств из федерального бюджета, бюджета  Пермского края, изменение источников финансирования;

- внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и Краснокамского муниципального района.

6.3. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете Краснокамского муниципального района  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

6.4. Проект постановления администрации Краснокамского муниципального района о внесении изменений в программу, связанных с сокращением ее финансирования при досрочном прекращении реализации программы, подготавливает Исполнитель программы с учетом необходимого объема средств бюджета Краснокамского муниципального района на выполнение принятых в рамках программы обязательств контрактов, действие которых приостановить невозможно.

Приложение 1

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Краснокамского

муниципального района

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы |  |
| 2 | Заказчик программы |  |
| 3 | Исполнитель программы |  |
| 4 | Описание проблем, решаемых с помощью программы <1> | с использованием статистических показателей |
| 5 | Обоснование участия Краснокамского муниципального района |  |
| 6 | Цель программы |  |
| 7 | Задачи программы |  |
| 8 | Сроки реализации программы <2> |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы | по годам реализации программы |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году |  |

--------------------------------

<1> Под описанием проблем, решаемых с помощью программы, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по муниципальным районам Пермского края. В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата, а также ведомственный статистический источник информации.

<2> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Краснокамского

Муниципального района

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ведомственной целевой программы

| N |  | Наименование цели, задачи, мероприя-тия по программе | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  | Источ- ник финан- сиро- вания |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | N год <*> |  | N + 1 год |  | N + 2 год |  |  | N год <*> |  |  | N + 1 год | N + 2 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1 |  | Цель. Наименование цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Краснокамского  муниципального

района

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации ведомственной

целевой программы

| N | Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N год <*> | N + 1 год | N + 2 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | Цель. Наименование цели |  |  |  |  |
|  | Наименование ПКР <**> |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
|  | Наименование ПКР |  |  |  |  |

-----------------------------------

<*> N год - год начала реализации программы.

<**> ПКР - показатель конечного результата реализации программы.

Приложение 4

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Краснокамского муниципального

района

ПЛАН-ГРАФИК

_____________________________________________

(наименование программы)

на ____________ год

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе Место проведения (расположения) (адрес) |  | Исполнитель мероприятия | Срок реали зации | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси- рования | Объем финанси- рования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наиме-нован. | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Краснокамского муниципального

района

РЕЕСТР

действующих ведомственных целевых программ администрации

Краснокамского муниципального района

| N | Наименование программы, реквизиты постановле- ния об утверждении | Статус программы (выполняет- ся либо реализация приостанов- лена). | Заказчик | Исполни- тель програм- мы | Год начала реали- зации | Год завер- шения реали- зации | Объем выделенных ассигнований в текущем бюджетном цикле (тыс. руб.) |  |  | Объем денежных средств, привлечен- ных из внебюджет- ных источников в текущем бюджетном цикле (тыс. руб.) | Совокупный объем ассигнований из бюджета Краснокамского муниципального района, выделенный на реализацию программы начиная с первого года реализации (тыс. руб.) | Совокупный объем финансиро- вания (по всем источникам) на реализацию программы начиная с первого года реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет КМР | бюджет Пермс- кого края | бюджет Россий- ской Федера- ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Краснокамского муниципального

района

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

_________________________________________________

(наименование программы)

за ________________________________ год

(отчетный период)

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме) | Исполнитель мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финанси- рования | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание | ед. изм. | план <*> | факт | % дости- жения |  | план <*> | факт | % дости- жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Графы 6 и 10 - источником информации о плановых значениях является постановление об утверждении программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

% достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле:

(факт / план) x 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

% достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении показателей конечного результата реализации

ведомственной целевой программы

_________________________________________________

(наименование программы)

| N | Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  | % достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год N <*> |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | Цель |  |  |  |  |
|  | ПКР <**> |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |
|  | ПКР |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Год N - отчетный год.

<**> ПКР - показатель конечного результата реализации программы.

% достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле:

(факт / план) x 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

% достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

Приложение 7

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

Краснокамского муниципального

района

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Краснокамского муниципального района, позволяющие определить степень достижения целей и реализации задач ведомственных целевых программ (далее - программа) в зависимости от достижения конечных результатов.

2. Ежегодно Исполнитель программы в установленные Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сроки и по установленным формам формирует отчет о выполнении программы за отчетный финансовый год.

Определение эффективности реализации программы осуществляется ежегодно управлением экономического развития на основании отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.

3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

-  степень достижения целей и реализации задач целевой программы;

- степень достижения плановых значений показателей непосредственного результата программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне расходования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы за отчетный период;

- степень достижения плановых значений показателей конечного результата программы (далее - ПКР) за отчетный период.

4. Расчет оценки эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.

5. На первом этапе оценивается степень достижения целей программы. Оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы;

5.1. оценка достижения целей программы рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:

- оценка достижения целей программы;

- оценка достижения каждой цели программы;

n - количество целей программы;

5.2. оценка достижения каждой цели программы рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПКР данной цели программы:

- оценка достижения цели программы;

- оценка достижения плановых значений ПКР данной цели программы;

m - количество ПКР данной цели программы;

5.3. источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы за отчетный период (далее - отчет о ПКР).

Источником информации о плановых значениях ПКР программы для отчета о ПКР является постановление администрации Краснокамского муниципального района об утверждении ведомственной целевой программы в редакции, действующей на конец отчетного периода;

5.4. оценка достижения планового значения ПКР цели программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПКР цели программы, отраженной в графе "% достижения планового значения" отчета о ПКР, по таблице 1:

Таблица 1

Оценка достижения планового значения показателя конечного

результата цели программы

| Степень достижения планового значения ПКР цели, % | Оценка достижения планового значения ПКР цели, баллы |
| --- | --- |
| 95 и выше | 3 |
| 90-94 | 2 |
| 80-89 | 1 |
| ниже 80 | 0 |

ПКР цели программы считается достигнутым, если значение  равно трем баллам;

5.5. в зависимости от оценки достижения каждой цели программы определяется характеристика достижения каждой цели программы по шкале таблицы 2:

Таблица 2

Шкала оценки достижения цели программы

| Оценка достижения цели программы (О ), балл Ц | Характеристика достижения цели программы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая степень достижения |
| от 2,40 до 2,84 | средняя степень достижения |
| менее 2,40 | низкая степень достижения |

6. На втором этапе оценивается степень реализации задач программы. Оценка реализации задач программы осуществляется на основе достижения плановых значений ПКР задач программы и ПНР задач программы с учетом освоенного объема финансирования.

Оценка реализации задач программы определяется как среднее значение оценок реализации всех задач программы:

- оценка реализации задач программы;

- оценка реализации каждой задачи программы;

q - количество задач программы;

6.1. оценка реализации задачи программы складывается из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы и оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования и определяется по формуле:

- оценка реализации задачи программы;

- оценка достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы;

- оценка достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок достижения плановых значений показателей;

6.2. оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы определяется как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи программы и рассчитывается по формуле:

- оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи программы;

- оценка достижения планового значения каждого ПКР данной задачи программы;

r - количество ПКР данной задачи программы.

Оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи программы определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПКР задачи программы, отраженной в графе "% достижения планового значения" отчета о ПКР, по таблице 3:

Таблица 3

Оценка достижения планового значения показателя конечного

результата задачи программы

| Степень достижения планового значения ПКР задачи, % | Оценка достижения планового значения ПКР задачи, баллы |
| --- | --- |
| 95 и выше | 3 |
| 90-94 | 2 |
| 80-89 | 1 |
| ниже 80 | 0 |

ПКР задачи программы считается достигнутым, если значение  равно трем баллам;

6.3. оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования определяется как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы и рассчитывается по формуле:

- оценка достижения плановых значений всех ПНР данной задачи программы с учетом освоенного объема финансирования;

- оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи программы;

t - количество ПНР данной задачи программы;

6.4. источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования ПНР является отчет о выполнении программы.

Источником информации о плановых значениях ПНР программы, а также плановых объемах финансирования ПНР для отчета о выполнении программы в отчетном периоде является постановление администрации Краснокамского муниципального арйона об утверждении ведомственной целевой программы в редакции, действующей на конец отчетного периода;

6.5. оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи программы рассчитывается в баллах:

6.5.1. оценка достижения планового значения ПНР задачи при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования, направленного на реализацию программы в отчетном периоде, отраженного в графе "% достижения объема ассигнований" отчета о выполнении программы, и степенью достижения планового значения ПНР задачи в отчетном периоде, отраженного в графе "% достижения ПНР" отчета о выполнении программы, по таблице 4:

Таблица 4

Оценка достижения планового значения показателя

непосредственного результата задачи программы при наличии

финансирования

| Степень достижения планового значения ПНР задачи % | Степень освоения планового объема финансирования % | ниже 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 и выше |  | 3 | 3 |
| 95-99 |  | 2 | 1 |
| 80-94 |  | 1 | 0 |
| ниже 80 |  | 0 | 0 |

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение  равно трем баллам;

6.5.2. оценка достижения планового значения ПНР задачи программы при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи программы, отраженной в графе "% достижения ПНР" отчета о выполнении программы, по таблице 5:

Таблица 5

Оценка достижения планового значения показателя

непосредственного результата задачи программы при отсутствии

финансирования

| Степень достижения планового значения ПНР задачи, % | Оценка достижения планового значения ПНР задачи, баллы |
| --- | --- |
| 95 и выше | 3 |
| 90-94 | 2 |
| 80-89 | 1 |
| ниже 80 | 0 |

ПНР задачи программы считается достигнутым, если значение  равно трем баллам;

6.6. в зависимости от оценки реализации каждой задачи программы определяется характеристика реализации каждой задачи программы по шкале таблицы 6:

Таблица 6

Шкала оценки реализации задачи программы

| Оценка реализации задачи программы (О ), балл З | Характеристика реализации задачи программы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая степень реализации |
| от 2,40 до 2,84 | средняя степень реализации |
| менее 2,40 | низкая степень реализации |

7. На третьем этапе оценивается эффективность реализации программы, которая складывается из оценки достижения целей программы и оценки реализации задач программы.

Оценка эффективности реализации программы является интегральной оценкой и рассчитывается по формуле:

- оценка эффективности реализации программы (интегральная оценка);

- оценка достижения целей программы;

- оценка реализации задач программы;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок достижения целей и реализации задач соответственно.

8. По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 7:

Таблица 7

Шкала оценки эффективности реализации программы

(интегральной оценки)

| Оценка эффективности (К ), инт балл | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,1 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,1 | низкая эффективность |

9. На основании оценки эффективности реализации программы, полученной по итогам выполнения программы за отчетный финансовый год, Управление экономического развития подготавливает информацию о результатах оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы оформляется в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения целей программы и оценок реализации задач программы.

В заключении об эффективности реализации ведомственной целевой программы отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целей, задач, показателей, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется Заказчику и в Финансовое управление для сведения.

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации ведомственной

целевой программы

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

_______________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

_______________________________________________________

(наименование функционального органа (подразделения)

администрации Краснокамского муниципального района)

_______________________________________________________

(отчетный год)

┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  N  │              Наименование оценки               │ Вес  │Оценка│

│     │                                                │оценки│(балл)│

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│1    │                       2                        │  3   │  4   │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│1    │Оценка достижения целей программы (К )          │ 0,6  │      │

│     │                                    Ц           │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│     │Оценка достижения цели "Наименование цели" (О  )│      │      │

│     │                                             Ц1 │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│     │Оценка достижения цели "Наименование цели" (О  )│      │      │

│     │                                             Ц2 │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│     │Оценка достижения цели "Наименование цели" (О  )│      │      │

│     │                                             Цn │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2    │Оценка реализации задач программы (К )          │ 0,4  │      │

│     │                                    З           │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.1  │Оценка реализации задачи "Наименование задачи"  │      │      │

│     │(О  )                                           │      │      │

│     │  З1                                            │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.1.1│Оценка достижения плановых значений показателей │ 0,6  │      │

│     │конечного результата задачи (О  )               │      │      │

│     │                              З1                │      │      │

│     │программы (О    )                               │      │      │

│     │            Зпкр                                │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.1.2│Оценка достижения плановых значений показателей │ 0,4  │      │

│     │непосредственного результата задачи (О  )       │      │      │

│     │                                      З1        │      │      │

│     │программы (О    )                               │      │      │

│     │            Зпнр                                │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.2  │Оценка реализации задачи "Наименование задачи"  │      │      │

│     │(О  )                                           │      │      │

│     │  З2                                            │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.2.1│Оценка достижения плановых значений показателей │ 0,6  │      │

│     │конечного результата задачи (О  ) программы     │      │      │

│     │                              З2                │      │      │

│     │(О    )                                         │      │      │

│     │  Зпкр                                          │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.2.2│Оценка достижения плановых значений показателей │ 0,4  │      │

│     │непосредственного результата задачи (О  )       │      │      │

│     │                                      З2        │      │      │

│     │программы (О    )                               │      │      │

│     │            Зпнр                                │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.3  │Оценка реализации задачи "Наименование задачи"  │      │      │

│     │(О  )                                           │      │      │

│     │  Зq                                            │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.3.1│Оценка достижения плановых значений показателей │ 0,6  │      │

│     │конечного результата задачи (О  ) программы     │      │      │

│     │                              Зq                │      │      │

│     │(О    )                                         │      │      │

│     │  Зпкр                                          │      │      │

├─────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│2.3.2│Оценка достижения плановых значений показателей │ 0,4  │      │

│     │непосредственного результата задачи (О  )       │      │      │

│     │                                      Зq        │      │      │

│     │программы (О    )                               │      │      │

│     │            Зпнр                                │      │      │

├─────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┼──────┤

│                                   Интегральная оценка (К   )│      │

│                                                         инт │      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

- Заключение об эффективности реализации ведомственной целевой программы:

- ___________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

- Начальник

- Управления экономического развития               _________                    ___________________

- (подпись)                                    Ф.И.О.

- дата

- Исполнитель:

- тел.