**ОТЧЕТ**

**о выполнении программы**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы"**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс.руб. |
| Наименование | ед.изм. | план | факт | % достижения <1> | план | план (уточненный) | факт | % достижения<2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель. «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения и их интеграция в здоровое общество» |
| 1.1 | Задачи - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения- объективная оценка состояния доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  |
| 1.1.1.1 | Информационнаяподдержка мероприятий программы | статья | шт | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Организация работы по паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры |  объект | шт | 37 | 39 | 105 | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.1.1 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Задача: Повышение уровня доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, информационным и коммуникативным источникам в Краснокамском муниципальном районе |
| 1.2.1. | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений образования Краснокамского муниципального района |
| 1.2.1.1. | Оборудование МБОУ «КАШИ» средствами беспрепятственного доступа | объект | шт | 1 | 1 | 100 | Бюджет АКМРФедеральный бюджет | 441,21029,471 | 441,21029,471 | 441,21029,471  | 100100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1. | Бюджет АКМРФедеральный бюджет | 441,21029,471 | 441,21029,471 | 441,21029,471  | 100100 |
| 1.2.2. | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений культуры и молодежной политике Краснокамского МР |
| 1.2.2.1. |  Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» СП КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | объект | шт | 1 | 1 | 100 | Бюджет АКМРФедеральный бюджет |  94,6180,0 | 94,6180,0 | 94,6180,0 | 100100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2. | Бюджет АКМРФедеральный бюджет |  94,6180,0 | 94,6180,0 | 94,6180,0 | 100100 |
| 1.2.3. | Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения |
| 1.2.3.1. | Оборудование остановочного автобусного комплекса с. Мысы, доступного для маломобильных групп населения | объект | шт | 1 | 1 | 100 | Бюджет АКМРФедеральный бюджет | 88,0200,0 | 88,0200,0 | 88,0200,0 | 100100 |
| Итого по мероприятию 1.2.3. | Бюджет АКМРФедеральный бюджет | 88,0200,0 | 88,0200,0 | 88,0200,0 | 100100 |
| Итого по задаче 1.2. | Бюджет АКМРФедеральный бюджет | 623,81409,471 | 623,81409,471 | 623,81409,471 | 100100 |
| 1.3. | Задача. Организация и проведение спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов |
| 1.3.1. | Организация и проведение районных физкультурно - спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | мероприятие | шт | 5 | 5 | 100 | Бюджет АКМР | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 100 |
| Итого по мероприятию 1.3.1. | Бюджет АКМР | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 100 |
| 1.3.2. | Организация и проведение культурных мероприятий для инвалидов | мероприятие | шт | 5 | 5 | 100 | Бюджет АКМР | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2. | Бюджет АКМР | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 100 |
| Итого по задаче 1.3. | Бюджет АКМР | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 100 |
|  **Всего по программе**  | **Бюджет АКМР****Федеральный бюджет** | **662,6****1409,471** | **662,6****1409,471** | **662,6****1409,471** | **100****100** |

----------------------------------------

<1> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт/план)х100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план-факт)/план)х100+100

<2> % достижения запланированного значения показателя рассчитывается по формуле: % достижения = факт/план (уточненный))х100

Заведующий отделом по социальной политике

администрации КМР Н.М. Попова