**ОТЧЕТ**

**о выполнении программы**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы"**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | | | | | | | Источник финансирования | | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | | |
| Наимено  вание | ед.  изм. | план | факт | | % достижения <1> | | план | | план (уточненный) | факт | | % достижения<2> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 | Цель. «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения  и их интеграция в здоровое общество» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задачи  - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  - объективная оценка состояния доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Информационная  поддержка мероприятий программы | статья | шт | 1 | | 1 | | 100 | - | | - | | - | - | | - | |
| 1.1.1.2 | Организация работы по паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры | объект | шт | 37 | | 39 | | 105 | - | | - | | - | - | | - | |
| Итого по задаче 1.1.1 | | | | | | | | | - | | - | | - | - | | - | |
| 1.2 | Задача: Повышение уровня доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, информационным и коммуникативным источникам в Краснокамском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений образования Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Оборудование МБОУ «КАШИ» средствами беспрепятственного доступа | объект | шт | 1 | | 1 | | 100 | Бюджет АКМР  Федеральный бюджет | 441,2  1029,471 | | 441,2  1029,471 | | 441,2  1029,471 | | | 100  100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1. | | | | | | | | | Бюджет АКМР  Федеральный бюджет | 441,2  1029,471 | | 441,2  1029,471 | | 441,2  1029,471 | | | 100  100 |
| 1.2.2. | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений культуры и молодежной политике Краснокамского МР | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» СП КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | объект | шт | 1 | | 1 | | 100 | Бюджет АКМР  Федеральный бюджет | | 94,6  180,0 | | 94,6  180,0 | | 94,6  180,0 | | 100  100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2. | | | | | | | | | Бюджет АКМР  Федеральный бюджет | | 94,6  180,0 | | 94,6  180,0 | | 94,6  180,0 | | 100  100 |
| 1.2.3. | Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | Оборудование остановочного автобусного комплекса с. Мысы, доступного для маломобильных групп населения | объект | шт | 1 | | 1 | | 100 | Бюджет АКМР  Федеральный бюджет | | 88,0  200,0 | | 88,0  200,0 | | 88,0  200,0 | | 100  100 |
| Итого по мероприятию 1.2.3. | | | | | | | | | Бюджет АКМР  Федеральный бюджет | | 88,0  200,0 | | 88,0  200,0 | | 88,0  200,0 | | 100  100 |
| Итого по задаче 1.2. | | | | | | | | | Бюджет АКМР  Федеральный бюджет | | 623,8  1409,471 | | 623,8  1409,471 | | 623,8  1409,471 | | 100  100 |
| 1.3. | Задача. Организация и проведение спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Организация и проведение районных физкультурно - спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | мероприятие | шт | 5 | | 5 | | 100 | Бюджет АКМР | | 19,4 | | 19,4 | | 19,4 | | 100 |
| Итого по мероприятию 1.3.1. | | | | | | | | | Бюджет АКМР | | 19,4 | | 19,4 | | 19,4 | | 100 |
| 1.3.2. | Организация и проведение  культурных мероприятий для инвалидов | мероприятие | шт | 5 | | 5 | | 100 | Бюджет АКМР | | 19,4 | | 19,4 | | 19,4 | | 100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2. | | | | | | | | | Бюджет АКМР | | 19,4 | | 19,4 | | 19,4 | | 100 |
| Итого по задаче 1.3. | | | | | | | | | Бюджет АКМР | | 38,8 | | 38,8 | | 38,8 | | 100 |
| **Всего по программе** | | | | | | | | | **Бюджет АКМР**  **Федеральный бюджет** | | **662,6**  **1409,471** | | **662,6**  **1409,471** | | **662,6**  **1409,471** | | **100**  **100** |

----------------------------------------

<1> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт/план)х100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план-факт)/план)х100+100

<2> % достижения запланированного значения показателя рассчитывается по формуле: % достижения = факт/план (уточненный))х100

Заведующий отделом по социальной политике

администрации КМР Н.М. Попова