**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.07.2013 № 1077.

**О внесении изменений в программу «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности вКраснокамском муниципальном районе на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 31 августа 2010 г. № 215.**

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23 ноября 2009 г. № 261–ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях содействия проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанных по результатам проведенных энергетических обследований учреждений Краснокамского муниципального района,администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести следующие изменения в Постановление администрацииКраснокамскогомуниципального района от 31.08.2010 N 215 "Об утверждении программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективностиКраснокамского муниципального района на 2010- 2015 годы":

1.1. вразделе «Паспорт Программы»:

1.1.1. позицию «Заказчик Программы» дополнить словами: «г.Краснокамск, пр. Маяковского, д.11 . Глава Краснокамского муниципального района – глава администрации Краснокамского муниципального района Крестьянников Юрий Юрьевич, тел. 7-30-59»;

1.1.2. в позиции «Разработчик программы» слова «Ложкин Сергей Валентинович» заменить словами «Трухин Юрий Михайлович, тел. 4-53-53»;

1.1.3. после позиции «Разработчик программы»дополнить позициями:

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель Программы | И.о.заместителя главы Краснокамского муниципального района Трухин Юрий Михайлович, тел. 4-53-53 |
| Ответственный исполнитель | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог  |
| Исполнители Программы | Управление системой образования, управление по спорту, культуре и работе с молодежью, администрация Краснокамского муниципального района, муниципальные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств и получателями субсидий из бюджета Краснокамского муниципального района |
| Характеристика проблем, решаемых с помощью Программы | Высокий расход топливных ресурсов объектами бюджетной сферы;увеличение расходов бюджета Краснокамского муниципального района на оплату коммунальных услуг;недостаточность оснащения приборами учета объектов бюджетной сферы (68,8% оснащены тепловыми приборами учета, 73,4 % - приборами учета потребления воды, 98.4 % снабжены приборами учета потребления электроэнергии);недостаточный уровень автоматизации и энергетической эффективности действующего оборудования и устройств;отсутствие информации по реальному потреблению энергоресурсов на объектахбюджетной сферы (нормативные и фактические объемы использования энергоресурсов и воды, сверхнормативные потери энергоресурсов).  |

1.1.4. позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2015:1-й этап - 2010 год;2-й этап - 2011 год;3-й этап - 2012-2015 годы |

1.1.5. позицию«Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:

1.Снижение потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях, %.

2. Установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях, %.

3. Показатели хода проведения обязательного энергетического обследования в муниципальных учреждениях, %.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации и муниципальных учреждениях Краснокамского муниципального района, определяются Федеральным законом и подзаконными нормативными правовыми актами, применимые к условиям муниципального образования.

Проведение энергетических обследований администрации и муниципальных учреждений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период проведения обследования | Организаций, ед. | Доля, %│ |
| 2011 | 3 | 5,6 |
| 2012 | 50 | 100 |

Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловаяэнергия, вода), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета (%):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | 2010 | Значение целевых показателей |
| факт | 2011 | 2012 | 2013 |
| Тепловая энергия  | 68,8 |  94,8 |  97,5 | 100 |
| Электрическая энергия | 98,4 | 100 | 100 |  |
| Вода  | 73,4 |  97,3 | 100 |  |

1.1.6. позицию "Объем финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования мероприятий Программы на 2010-2015 годы составит 20737,80 тыс. рублей, в том числе:бюджет района – 7594,66 тыс. рублей, в том числе:2010 год –0,00 тыс. рублей2011 год-1489,91 тыс. рублей2012 год –1377,13 тыс. рублей2013 год –1723,32 тыс. рублей2014 год –3004,30 тыс. рублей2015 год – 0,00 тыс. рублейСредства учреждений -12404,144 тыс. рублей, в том числе:2010 год –0,00 тыс. рублей2011 год-0,00 тыс. рублей2012 год –1078,0 тыс. рублей2013 год –5655,90 тыс. рублей2014 год –4659,11 тыс. рублей2015 год –1750,13 тыс. рублейДля софинансирования мероприятий Программы могут быть привлечены средства краевого бюджета, выделяемыев рамках приоритетных региональных проектов «Новая школа», «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» и т.п.). Объем привлекаемых средств составит 32923,36 тыс. рублей, в том числе:2010 год –1825,00 тыс. рублей2011 год - 419,90 тыс. рублей2012 год – 3576,75 тыс. рублей2013 год –7906,20 тыс. рублей2014 год –11007,19 тыс. рублей2015 год –8187,32 тыс. рублей |

1.1.7. в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности»:

1.1.7.1. в п.1.1. цифры «7458» заменить цифрами «20634,76»;

1.1.7.2. в п.1.2. цифры «693,2» заменить цифрами «912,606»;

1.1.7.3. в п.1.3. цифры «38,5» заменить цифрами «22,5»;

1.1.7.4. в 1.4 цифры «2885» заменить цифрой «0».

1.2.раздел 1.4. «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Период действия Программы 2010-2015 годы.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в три этапа.

1.4.1. Первый этап (2010 год) включает в себя:

формирование нормативно-правового обеспечения реализации Программы;

создание рабочей группы для разработки Программы;

 разработка ведомственных целевых Программ всеми юридическими лицами - учреждениями ЖКХ и социальной сферы Краснокамского муниципального района;

разработка Программы администрации Краснокамского муниципального района;

1.4.2. Второй этап (2011-2012 год) включает в себя:

обучение сотрудников муниципальных учреждений технологиям и методам энергосбережения;

организацию постоянногоэнергомониторинга муниципальных зданий;

оснащение приборами учета энергоресурсов, воды муниципальных объектов;

замену ламп накаливания на энергосберегающие по мере выхода их из строя;

проведение энергетического обследования всех муниципальных объектов.

1.4.3. Третий этап (2013-2015 годы) включает в себя:

завершение проведения энергетического обследования во всех муниципальных объектах;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе проведение капитального ремонта по результатам проведенного энергетического обследования;

По итогам третьего этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях администрации и муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2009 года.»

1.3.раздел 2 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

« 2.1. Система программных мероприятий и методы ее реализации.

 Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении 2 к Программе.

Для реализации Программы предусматриваются следующие методы:

2.1.1.Создание нормативной правовой базы, направленной на эффективное использование энергоресурсов администрацией и муниципальными учреждениями района.

2.1.2.Создание системы мониторинга энергопотребления муниципальными учреждениями.

2.1.3.Обучение руководителей и лиц, ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждениях, технологиям и методам энергосбережения.

2.1.4.Проведение энергетического обследования объектов муниципальной собственности (энергоаудит), составление энергетических паспортов.

2.1.5.Внедрение в систему муниципальных закупок требований по параметрам энергоэффективности к изделиям и оборудованию, потребляющему энергоресурсы.

2.1.6. Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий, перевод услуг по техническому обслуживанию зданий на аутсорсинг.

2.1.7.Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

2.1.8.Разработка системы материального стимулирования руководителей и работников муниципальных учреждений за результаты экономии энергоресурсов.

2.1.9. Организация учета потребления энергоресурсов.

2.1.10.Реализациямероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных зданий с расчетом экономической эффективности от их внедрения, разработанныхна основании отчёта по энергоаудиту.

2.2.Система управления и организации контроля за реализацией Программы.

2.2.1. Ответственным исполнителем Программы является Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района.

Ответственный исполнитель осуществляет функции по сбору информации, формированию отчетов и контролю выполнения мероприятий Программы, в том числе:

- мониторинг, обработка и анализ информации о фактическом потреблении энергоресурсов;

- ведение автоматизированной базы данных по энергопотреблению и энергосбережению;

- сбор информации о ходе энергетических обследований;

- подготовка сводной информации о текущем состоянии выполнения муниципальной Программы;

- подготовка и отправка информации для государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- предоставление сводных отчетов и информации о реализации Программы главе администрации района.

2.2.2. Исполнителями Программы являются функциональные органы администрации района, муниципальные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средстви получателями субсидий из бюджета Краснокамского муниципального района».

Исполнители Программы контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее участниками, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

2.2.3. Участниками Программы являются энергосервисные фирмы и другие организации, привлекаемые учреждениями для реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.2.4. В целях контроля за исполнением Программы исполнители Программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю отчет о реализации Программы.

Сводный отчет о реализации Программы представляется ответственным исполнителем главе администрации Краснокамского муниципального района, в финансовое управление администрации Краснокамского муниципального района, комиссии по долгосрочным целевым программам Краснокамского муниципального района. Отчет о реализации Программы рассматривается Земским Собранием Краснокамского муниципального района в составе отчетности об исполнении бюджета Краснокамского муниципального района за отчетный финансовый год.

2.2.5. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, осуществляет комиссия по долгосрочным целевым программам Краснокамского муниципального района, финансовое управлениеадминистрации Краснокамского муниципального района, Контрольно-счетная палата Краснокамского муниципального района.

2.3. Ресурсное обеспечение

Объем финансирования мероприятий Программы на 2010-2015 годы составит 20737,80 тыс. рублей, в том числе за счет средствбюджета района – 7594,66 тыс. рублей.

Объем финансирования расходов за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района на реализацию программных мероприятий утверждается решением Земского Собрания о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Для снижения нагрузки на бюджет муниципального района планируется привлечение средств краевого бюджета в рамках реализации приоритетных региональных проектов «Новая школа» и «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» в размере 32922,35 тыс.руб.

Объем финансирования Программы с учетом привлеченных средств составляет 53661,15 тыс. руб. Распределение средств по годам приведено в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб.  |
| Всего  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Бюджет района (БР) | 7594,66 | 0,00 | 1489,91 | 1377,13 | 1723,32 | 3004,30 | 0,00 |
| 2. | Средства учреждений (СУ) | 13143,14 | 0,00 | 0,00 | 1078,00 | 5655,90 | 4659,11 | 1750,13 |
|  | Итого: | 20737,80 | 0,00 | 1489,91 | 2455,13 | 7379,22 | 7663,41 | 1750,13 |
|  | В рамках реализации региональных проектов | 32923,36 | 1825,00 | 419,90 | 3576,75 | 7906,20 | 11007,19 | 8187,32 |

1.4. Раздел 3 «Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы»

 дополнить абзацем следующего содержания:

 «Реализация мероприятий программы позволитдостичь:

- показателей экономии к 2016 году: тепловой энергии на 20634,8 Гкал, электроэнергии на 912,6 МВт, потребление воды на 22,50 тыс.м3 в расчете 2015 год на территории Краснокамского муниципального района.

Прогноз экономии по видам топливно-энергетическим ресурсам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Ед. измерения | Экономия |
| 2012-2015 г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Электрическая энергия | КВт/час | 912606 |  | 534799,00 | 233099,47 | 55449,07 | 89258,88 |
| Тепловая энергия | Гкал | 20634,8 | 3139,4 | 822,47 | 3588,35 | 3222,15 | 9662,43 |
| вода | м3 | 22503,99 | 700,0 | 2031,33 | 9471,97 | 3834,68 | 6466,01 |

-снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов объектов администрации и муниципальных учрежденийКраснокамского муниципального района за 5лет на 15% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема на 3%;

- 100% расчетов за энергетические ресурсы, потребленные объектами администрации и муниципальных учреждений Краснокамского муниципального района, с использованием приборов учета;

-получения паспортов энергетических обследований объектов администрации и муниципальных учреждений Краснокамского муниципального района;

1.5.Приложение 1 «Мероприятия по оснащению приборами учета (далее – ПУ) используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в бюджетных учреждениях Краснокамского муниципального района» изложить в редакции согласно приложению 1.

1.6.Приложение 2 «Мероприятия «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Краснокамского муниципального районе на 2010-2015 годы» изложить в редакции согласно приложению 2.

2.Постановление администрацииКраснокамскогомуниципального района от 28.11.2012 N 1895 «О внесении изменений в приложение 2 к программе "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективностиКраснокамского муниципального района на 2010- 2015 годы"», утвержденное постановлением администрацииКраснокамскогомуниципального района от 31.08.2010 N 215 признать утратившим силу.

 3.Опубликовать постановление в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамска звезда».

 4.Контроль за исполнением постановления возложить наи.о. заместителя главы Краснокамского муниципального района Ю.М.Трухина.

Глава Краснокамского

муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района Ю.Ю.Крестьянников

Г.А.Пономарева

4-30-56

 Приложение 1

 к постановлению администрации

Краснокамского муниципального района

 От 16.07.2013 № 1077

**Мероприятияпо оснащению приборами учета (далее – ПУ) энергоресурсов, воды в администрации**

**и муниципальных учрежденияхКраснокамского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения,  | Ф.И.О. ответственного лица, тел. |  Вода | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Потребность в финансировании на завершение установки ПУ, тыс.руб. |
| Установлено ПУ, шт. | ТребуетсяУстановитьПУ,шт | % уст. | Установлено ПУ, шт. | ТребуетсяУстановитьПУ,шт | % уст. | Установлено ПУ, шт. | ТребуетсяУстановитьПУ,шт | % уст. |
| Управление системой образования,  | П.А.Денисенко,4-77-62 | 68 | 1 | 98,5 | 29 | 23 | 44 | 94 | 0 | 100 | 2444,0 |
| МАУЗ «Краснокамская центральная районная поликлиника» | К.П.Самойлов4-23-83 | 25 | 2 | 92,5 | 11 | 11 | 100 | 42 | 0 | 100 | 0 |
| Управление по спорту, культуре и работе с молодежью | А.В.Гайфиев4-41-93 | 44 | 9 | 83,0 | 7 | 1 | 87,5 | 26 |  1 | 96,3 | 29,0 |
| Итого: |  | 137 | 12 | 92,0 | 47 | 45 | 50,0 | 162 |  1 | 99,4 | 2437,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение №2 к постановлению о внесении изменения в программу "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснокамском муниципальном районе на 2010-2015 годы" От 16.07.2013 № 1077  |
| **I. Программные мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях Краснокамского муниципального района** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Наименование мероприятий | Стоим.Всего т.руб | Источник финансирования | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Показатель эффективности |
| п/п | Гкал | кВт/час | м3 |
| **Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 8,50 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 13,13 | 4 804,60 | 357,34 |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 2713,37 | итого БР | 0,00 | 695,84 | 900,00 | 1 117,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Организационно-технические мероприятия | 52,50 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 5 678,21 | 496 893,88 | 1 175,64 |
| 4 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 305,35 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 237,95 | 26,45 | 17,75 | 0 | 124488,868 | 0 |
| 6 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 79,16 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 27,00 | 32,20 | 0,00 | 9 258,70 | 0,00 |
| 7 | Установка датчиков присутствия людей и установка ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) | 106,74 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,79 | 81,95 | 0,00 | 0,00 | 11 674,00 | 0,00 |
| 8 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 138,17 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 74,76 | 40,11 | 0 | 26938 | 0 |
| 9 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** |   | Итого: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 121,95 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 91,99 | 28,09 | 0,00 | 237,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 3 519,60 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 1 129,00 | 1 072,00 | 1 048,60 | 2 500,84 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 1487,38 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 887,96 | 78,80 | 135,62 | 157,33 | 0,00 | 4 760,40 |
| 579,07 | итого БР |   | 579,07 |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Замена оконных блоков | 3302,35 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 2 227,35 | 330,00 | 417,00 | 1 002,93 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | **Энергосбережение в системе водоснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Установка кранов и смесителей с аэраторами | 492 | итого СУ | 0 | 0 | 0 | 375,5 | 116,5 | 0 | 0 | 0 | 5314,7 |
|   | **итого** | **12 906,14** |  |  |  |  |  |  |  | **9 590,33** | **674 058,05** | **11 608,08** |
| **МАУЗ "Краснокамская центральная районная поликлиника"** |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 205,00 | итого БР | 0,00 | 125,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Организационно-технические мероприятия | 2,50 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 |
| 3 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 16,95 | итого СУ |   |   |   | 16,95 |   |   |   | 11 983,00 |   |
| 5 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 32,00 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 537,00 | 0,00 |
| 6 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 28,60 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 66,69 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 167,60 | итого СУ |   |   |   |   | 167,60 |   | 74,60 |   |   |
| 9 | Автоматизация тепловых пунктов | 1 920,00 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 676,34 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,71 | 560,63 | 0,00 | 180,88 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Замена оконных блоков | 54,00 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | **Энергосбережение в системе водоснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **итого** | **3 102,99** |  |  |  |  |  |  |  | **853,09** | **28 520,00** | **473,00** |
| **Управление по спорту, культуре и работе с молодежью администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 29,00 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 422,00 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119,00 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Организационно-технические мероприятия | 7,18 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,14 |
| 4 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 96,80 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 93,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 23 525,30 | 0,00 |
| 6 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 36,02 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 668,00 | 0,00 |
| 7 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 5,95 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 1 506,00 | 0,00 |
| 8 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 79,28 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,41 | 9,00 | 11,87 | 86,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 152,46 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,93 | 38,53 | 75,95 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 92,27 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,87 | 44,90 | 0,50 | 52,65 | 451,60 | 262,00 |
| 12 | Замена оконных блоков | 13,50 | итого СУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | **Энергосбережение в системе водоснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Итого:** | **1 053,45** |  |  |  |  |  |  |  | **224,88** | **43 150,90** | **563,14** |
| **Муниципальные казенные учреждения администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 90,00 | итого БР | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 216,13 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Организационно-технические мероприятия | 222,50 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,70 |
| 4 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 22,65 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 096,00 | 0,00 |
| 6 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 18,50 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 891,00 | 0,00 |
| 7 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 41,94 | итого БР | 0 | 0 | 0 | 41,94 | 0 | 0 | 46,45 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 280,30 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,30 | 0,00 | 122,75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Автоматизация тепловых пунктов | 2 036,00 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036,00 | 0,00 | 375,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 719,00 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 688,00 | 0,00 | 91,46 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Замена оконных блоков | 28,20 | итого БР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **3 675,22** |  |  |  |  |  |  |  | **867,36** | **22 987,00** | **138,70** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **итого СУ** | **13 143,14** | **СУ** | **0,00** | **0,00** | **1 078,00** | **5 655,90** | **4 659,11** | **1 750,13** | **10 668,30** | **745 728,95** | **12 644,22** |
|  | **итого БР** | **7 594,66** |  **БР** | **0,00** | **1 489,91** | **1 377,13** | **1 723,32** | **3 004,30** | **0,00** | **867,36** | **22 987,00** | **138,70** |
|  | **всего** | **20 737,80** | **Итого** | **0,00** | **1 489,91** | **2 455,13** | **7 379,22** | **7 663,41** | **1 750,13** | **11 535,66** | **768 715,95** | **12 782,92** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  Приложение №2 к постановлению о внесении изменения в программу "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснокамском муниципальном районе на 2010-2015 годы" От 16.07.2013 № 1077 |
| II. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях Краснокамского муниципального района в рамках реализации приоритетных региональных проектов «Новая школа» и «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Стоим.Всего тыс.руб** | **Источник финансирования** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Показатель эффективности** |
| **Гкал** | **кВт/час** | **м3** |
| **Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 2 435,50 | ЦС | 1 825,00 | 419,90 | 140,20 | 50,10 | 0,00 | 0,30 | 3 324,65 | 0,00 | 704,00 |
| 2 | Организационно-технические мероприятия | 7,00 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 998,00 | 4,13 | 22,00 |
| 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 146,50 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 41,10 | 35,40 | 35,00 | 0,00 | 55 141,34 | 0,00 |
| 4 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 1 115,92 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 1 111,60 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 081,00 | 0,00 |
| 5 | Установка датчиков присутствия людей и установка ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) | 28,96 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 947,00 | 0,00 |
| 6 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 1 268,81 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,13 | 1 032,68 | 0,00 | 0,00 | 39 717,00 | 0,00 |
| 7 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 50,04 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 14,57 | 11,48 | 19,84 | 204,43 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 4 619,20 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 2 032,20 | 545,00 | 1 834,00 | 2 607,62 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 5 320,47 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 1 708,47 | 668,28 | 1 875,02 | 1 068,70 | 281,09 | 0,00 | 5 607,17 |
| 10 | Замена оконных блоков | 12 328,93 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 353,63 | 4 321,58 | 4 435,04 | 3 218,68 | 1 028,63 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Установка кранов и смесителей с аэраторами | 174,68 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 20,00 | 40,38 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 3 387,60 |
|  | **итого** | **27 496,01** | **ЦС** | **1 825,00** | **419,90** | **3 576,75** | **7 409,24** | **7 979,00** | **6 286,12** | **8 444,43** | **143 890,47** | **9 720,77** |
| **Управление по спорту, культуре и работе с молодежью администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 4,00 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 569,46 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 512,00 | 0,00 | 146,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Автоматизация тепловых пунктов | 2 101,00 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 961,00 | 299,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 866,20 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | 569,70 | 60,00 | 120,35 | 0,00 | 0,30 |
| 5 | Замена оконных блоков | 1 886,69 | ЦС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 806,49 | 880,20 | 86,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **5 427,35** | **ЦС** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **496,96** | **3 028,19** | **1 901,20** | **654,70** | **0,00** | **0,30** |
|  | **всего** | **32 923,36** | **Итого** | **1 825,00** | **419,90** | **3 576,75** | **7 906,20** | **11 007,19** | **8 187,32** | **9 099,13** | **143 890,47** | **9 721,07** |

|  |
| --- |
| **III Показатели энергетической эффективности** |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|
| Показатель эффективности | Показатель эффективности | Показатель эффективности | Показатель эффективности | Показатель эффективности | Показатель эффективности |
| Гкал | Квт/час | м3 | Гкал | Квт/час | м3 | Гкал | Квт/час | м3 | Гкал | Квт/час | м3 | Гкал | Квт/час | м3 | Гкал | Квт/час | м3 |
| **Управление системой образования администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 3 337,78 | 4 804,60 | 1 061,34 | 3 139,40 |   | 700,00 | 188,39 | 1 041,00 | 106,54 | 9,66 | 3 466,00 | 241,00 | 0,33 | 297,60 | 13,80 |   |   |   |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Организационно-технические мероприятия | 6 676,21 | 496 898,01 | 1 197,64 |   |   |   | 38,38 | 488 805,00 | 528,69 | 587,95 | 6 258,00 | 472,00 | 420,00 | 4,13 | 22,00 | 5 629,88 | 1 830,88 | 174,95 |
| 4 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,00 | 179 630,21 | 0,00 |   |   |   |   | 2 765,00 |   |   | 96 611,87 |   |   | 10 459,34 |   |   | 69 794,00 |   |
| 6 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 0,00 | 51 339,70 | 0,00 |   |   |   |   | 41 223,00 |   |   | 5 088,70 |   |   |   |   |   | 5 028,00 |   |
| 7 | Установка датчиков присутствия людей и установка ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) | 0,00 | 18 621,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   | 10 441,00 |   |   | 8 180,00 |   |   |   |   |
| 8 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 0,00 | 66 655,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   | 19 725,00 |   |   | 35 830,00 |   |   | 11 100,00 |   |
| 9 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 442,32 | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 111,80 |   |   | 171,97 |   |   | 142,73 |   |   | 15,82 |   |   |
| 11 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 5 108,47 | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 483,90 |   |   | 1 884,60 |   |   | 724,51 |   |   | 2 015,46 |   |   |
| 12 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Автоматизация тепловых пунктов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 438,43 | 0,00 | 10 367,57 |   |   |   |   |   | 1 379,90 | 149,12 |   | 3 831,23 | 55,31 |   | 1 653,38 | 234,00 |   | 3 503,06 |
| 15 | Замена оконных блоков | 2 031,56 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 325,59 |   |   | 132,65 |   |   | 1 573,32 |   |   |
| 16 | **Энергосбережение в системе водоснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Установка кранов и смесителей с аэраторами | 0,00 | 0,00 | 8 702,30 |   |   |   |   |   | 16,20 |   |   | 3 768,60 |   |   | 2 145,50 |   |   | 2 772,00 |
|   | итого | 18 034,77 | 817 948,52 | 21 328,85 | 3 139,40 | 0,00 | 700,00 | 822,47 | 533 834,00 | 2 031,33 | 3 128,89 | 141 590,57 | 8 312,83 | 1 475,53 | 54 771,07 | 3 834,68 | 9 468,48 | 87 752,88 | 6 450,01 |
| **МАУЗ "Краснокамская центральная районная поликлиника"** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Организационно-технические мероприятия | 0,00 | 0,00 | 473,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 473,00 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,00 | 11 983,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   | 11 983,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 0,00 | 16 537,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   | 16 537,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Установка датчиков присутствия людей и установка ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 66,69 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 66,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 74,60 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74,60 |   |   |   |   |   |
| 12 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Автоматизация тепловых пунктов | 498,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 498,00 |   |   |   |   |   |
| 14 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 180,88 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 55,58 |   |   | 125,30 |   |   |   |   |   |
| 15 | Замена оконных блоков | 32,92 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 32,92 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | **Энергосбережение в системе водоснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Установка кранов и смесителей с аэраторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | итого | 853,09 | 28 520,00 | 473,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19 | 28 520,00 | 473,00 | 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Управление по спорту, культуре и работе с молодежью администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Организационно-технические мероприятия | 0,00 | 0,00 | 301,14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 301,14 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,00 | 23 525,30 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   | 22 847,30 |   |   | 678,00 |   |   |   |   |
| 6 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 0,00 | 17 668,00 | 0,00 |   |   |   |   | 965,00 |   |   | 16 703,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Установка датчиков присутствия людей и установка ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 0,00 | 1 506,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 506,00 |   |
| 9 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 87,92 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 66,57 |   |   | 6,55 |   |   | 14,80 |   |   |
| 11 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 222,41 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 47,62 |   |   | 115,24 |   |   | 59,55 |   |   |
| 12 | Автоматизация тепловых пунктов | 299,40 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 237,00 |   |   | 62,40 |   |   |
| 13 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 173,00 | 451,60 | 262,30 |   |   |   |   |   |   | 67,90 | 451,60 | 246,30 | 93,10 |   |   | 12,00 |   | 16,00 |
| 14 | Замена оконных блоков | 96,85 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 9,88 |   |   | 41,77 |   |   | 45,20 |   |   |
| 15 | **Энергосбережение в системе водоснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Установка кранов и смесителей с аэраторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого: | 879,58 | 43 150,90 | 563,44 |   |   |   | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 191,97 | 40 001,90 | 547,44 | 493,66 | 678,00 | 0,00 | 193,95 | 1 506,00 | 16,00 |
| **Муниципальные казенные учреждения администрации Краснокамского муниципального района** |
| 1 | Оснащение приборами учета | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования и составление энергетического паспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Организационно-технические мероприятия | 0,00 | 0,00 | 138,70 |   |   |   |   |   |   |   |   | 138,70 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | **Энергосбережение в системе электроснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 0,00 | 11 096,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   | 11 096,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Замена люминесцентных ламп на люминесцентные лампы меньшей мощности и регулярная чистка светильников для увеличения КПД осветительных приборов. | 0,00 | 11 891,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   | 11 891,00 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Установка датчиков присутствия людей и установка ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Установка автоматических систем регулирования силовых и осветительных электрических сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | **Энергосбережение в системе теплоснабжения** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Установка теплоотражающих экранов за приборы отопления | 46,45 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 46,45 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 122,75 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 122,75 |   |   |   |   |   |
| 12 | Установка систем автоматического регулирования теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Автоматизация тепловых пунктов | 375,40 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 375,40 |   |   |   |   |   |
| 14 | Организация ремонтных работ (систем отопления, водопровода, канализации, сантехнического оборудования, кровли и т.д) | 91,46 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 34,55 |   |   | 56,91 |   |   |   |   |   |
| 15 | Замена оконных блоков | 31,30 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 31,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого: | 867,36 | 22 987,00 | 138,70 | 3 139,40 |   | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 22 987,00 | 138,70 | 555,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего: | 20 634,80 | 912 606,42 | 22 503,99 | 3 139,40 |   | 700,00 | 822,47 | 534 799,00 | 2 031,33 | 3 588,35 | 233 099,47 | 9 471,97 | 3 222,15 | 55 449,07 | 3 834,68 | 9 662,43 | 89 258,88 | 6 466,01 |