## Лист
План развития Краснокамского городского округа на 2019-2021 годы
№п/п | Наименование мероприятия | ГОД |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат на конец 2021 года
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ФЦБ "Развитие инфраструктуры"
Раздел "Газоснабжение"
Цели: 1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем газоснабжения Краснокамского городского округа 2. Доведение уровня газификации населенных пунктов округа до 89,5 %
Задачи: 1. Проектирование и строительство распределительных газопроводов; 2. Обеспечение газом существующих и строящихся объектов Краснокамского района (производств, населенных пунктов, участков для многодетных семей) 3. Строительство 2-го ввода газопровода высокого давления
| Мероприятия | 9372.8 | 16684.4 | 162348.5 | 48330 | 124440
1 | Проектирование и строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул. Новой стройки от дома № 29 (в границах пер. Безымянный - пер. Речной) в микрорайоне Матросова г.Краснокамска" | 0 | 330 | 3850 | 0 | 0 | Наличие распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул. Новой стройки от дома №29
2 | Проектирование и строительство объекта "Закольцовка системы газоснабжения ул. Калинина г.Краснокамска" | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Наличие объекта "Закольцовка системы газоснабжения ул. Калинина г.Краснокамска" протяженностью сетей 0,3 км
3 | Проектирование и строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: ул. Гагарина, 2а, 2б г.Краснокамска | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие системы газоснабжения жилых домов протяженностью сетей 3 км
4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в микрорайоне Ново-Матросово г.Краснокамска | 0 | 0 | 1500 | 7500 | 0 | Наличие газопровода в микрорайоне Ново-Матросово г.Краснокамска
5 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в районе улицы Дачная г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | Наличие газопровода протяженностью 3,7 км
6 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в районе улицы Пушкина г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | Наличие газопровода протяженностью 3 км
7 | Проектирование газопровода в г.Пермь-Новоселы с закольцовкой в д.Ласьва с перпективным подключением д.Калининцы | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
8 | Проектирование распределительного газопровода д.Новоселы и продолжение газификации д.Ласьва с перпективной застройкой | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
9 | Проектирование межпоселкового газопровода г.Краснокамск-Никитино | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
10 | Проектирование распределительного газопровода д.Никитино | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
11 | Проектирование распределительного газопровода д.Никитино | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
12 | Проектирование межпоселкового газопровода г.Краснокамск-Мысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
13 | Проектирование распределительного газопровда в д.Мысы | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
14 | Проектирование межпоселковогогазопровода ст.Шабуничи | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
15 | Проектирование распределительного газопровода ст.Шабуничи, д. Малые Шабуничи | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
16 | Проенктирование межпоселкового газопровода через д.Осляны до загородного поселка "Елисейские поля | 0 | 0 | 0 | 1050 |  | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
17 | Проектирование межпоселкового газпровода с.Стряпунята- д.Ананичи | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
18 | Проектирование распределительного газопровода д.Большие Калинята | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
19 | Проектирование распределительного газопровода д.Жаково | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
20 | Проектирование распределительного газопровода д.Катыши | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
21 | Проектирование распределительного газопровода д.Абросы | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
22 | Проектирование распределительного газопровода д.Дочки | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
23 | Проектирование распределительного газопровода д.Ананичи | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
24 | Проектирование межпоселкового газопровода с.Стряпунята-с.Екимята | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
25 | Проектирование распределительного газопровода д.Подстанция | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
26 | Проектирование распределительного газопровода д.Ильино | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
27 | Проектирование распределительного газопровода д.Екимята | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
28 | Проектирование распределительного газопровода д.Волеги | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
29 | Проектирование распределительного Кузнецы | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
30 | Газификация жилого фонда д.Конец -Бор (3-я очередь) | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | Наличие газопровода
31 | Строительство распределительного газопровода жилого фонда д. Семичи ОГП | 0 | 5267.9 | 0 | 0 | 0 | Построен газопровод протяженностью 2,9 км. Создание условий для газификации 150 ИЖД
32 | Строительство распределительного газопровода жилого фонда д. Черная, 2 очередь ОГП |  |  | 26493.9 | 0 | 0 | Построен газопровод протяженностью 2,7 км. Создание условий для газификации 283 ИЖД.
33 | Строительство распределительного газопровода жилого фонда п. Ласьва ОГП | 0 |  | 20471.5 | 0 | 0 | Построен газопровод протяженностью 5 км.Создание условий для газификации 210 ИЖД
34 | Перевод МКД и ИЖД на автономное поквартирное теплоснабжение с.Черная ОГП | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Надежное и качественное теплоснабжение 5 МКД и ИЖД
35 | Перевод МКД и ИЖД на автономное поквартирное теплоснабжение с. Брагино ОГП | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Надежное и качественное теплоснабжение 5 МКД и ИЖД
36 | Проектирование и строительство распределительного газопровода фонда д. Никитино (у с.Мысы), д. Малые Шабуничи | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Построен газопровод протяженностью 6 км (2 улицы)
37 | Строительство распределительного газопровода д.Хухрята ОГП | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Построен газопровод протяженностью 4 км
38 | Газификация частных домов д. Фадеята МСП | 0 | 0 | 14013.2 | 0 | 0 | Построен газопровод протяженностью 5,5 км. Создание условий для газификации 150 МКД
39 | Газификация частных домов д. Волеги, ул.Восточная МСП | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Построен газопровод протяженностью 2 км
40 | Проектирование и строительство распределительного газопровода жилого фонда д.Кузнецы, д. Карабаи МСП | 0 | 0 | 1746.6 | 0 | 0 | Построен газопровод протяженностью 3 км
41 | Проектирование и строительство распределительного газопровода жилого фонда с. Мысы (ул.Ласьвинская, ул.Дальняя, ул.Радужная) | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Построен газопровод протяженностью 12 км
42 | Строительство распределительного газопровода д. Конец-Бор МСП (3 очередь) | 0 | 5730.5 | 5748.3 | 0 | 0 | Создание условий для газификации для 200 ИЖД. Построен газопровод протяженностью 2,2 км сетей
43 | Проектирование и строительство распределительного газопровода д. Кабаний Мыс МСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Построен газопровод протяженностью 3 км
44 | Проектирование и строительство распределительных газопроводов жилого фонда д.Большое Шилово, д.Гурино, д.Клепики МСП | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | Построен газопровод протяженностью 3 км
45 | Проектирование и строительство газопровода – отвода в районе н.п. Шабуничи ОГП от магистрального газопровода «Ямбург-Тула» и газпроводов до г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Обеспечение 2-мя источниками ввода газа на территорию КМР
46 | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода до ст. Шабуничи ОГП | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Улучшение качества предоставления услуги газоснабжения на территории КМР
47 | Строительство газопровода высокого давления от газопровода "ГГРП-11ГГРП-ОК" (г. Пермь ул. Ветлужская - ул.Заборная) до д. Новоселы и газопровода-закольцовки с существующим газопроводом в д. Ласьва | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Создание условий для газификации п.Новоселы, п. Ласьва,, п. Мошни, д. Калининцы (350 ИЖД + новая застройка ИЖД)
48 | Строительство 4-ой очереди газопровода высокого давления ГРС-2 - г. Краснокамск | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Повышение надежности газоснабжения потребителей г.Краснокамска (протяженность сетей 4 км)
49 | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям в д. Брагино ОГП | 7672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газификация участков для многодетных семей
50 | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям в п. Оверята ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | Газификация участков для многодетных семей
51 | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям с. Мысы ОГП | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Газификация участков для многодетных семей
52 | Строительство газопроводов к участкам, выделенным многодетным семьям в д.Семичи ОГП | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Газификация участков для многодетных семей
53 | Строительство газопровода и ШРП до оздоровительного лагеря "Солнечный" | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Построен газопровод протяженностью 4 км до о/л "Солнечный"
54 | Перевод котельной оздоровительного лагеря "Солнечный"с мазута на газ | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Бесперебойная эксплуатация котельной, снижение выбрасов загрязняющих веществ в атмосферу
55 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения для десткого сада № 37 с.Мысы | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0
56 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения для десткого сада № 30 с.Черная | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0
57 | Строительство распределительных сетей низкого(высокого) давления в д.Жаково, д.Катыши, д.Батуры, д.Екимята, д.Ананичи ССП | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Построен газопровод протяженностью 15 км
Раздел "Электроснабжение"
Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей района
Задач: Создание качественной и эффективной системы уличного освещения населенных пунктов района, частного сектора, участков для многодетных семей
| Мероприятия | 1044.5 | 300 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство линии электропередач в д. Трубино ССП | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | Простроены линии электропередач протяженностью15 км
2 | Ремонт уличного освещения ул. Строителей и ул. Сосновая п. Оверята | 321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Качественное освещение улиц поселения
3 | Реконструкция сетей электроснабжения д. Калининцы | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | Установлено 15 опор, протяженность сетей 0,5 км (28 ИЖД)
Раздел "Теплоснабжение"
Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского городского округа за счет бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей района
Задачи: 1. Повышение эффективности работы систем теплоснабжения (снижение издержек); 2. Перевод на индивидуальное поквартирное теплоснабжение МКД в сельских населенных пунктах; 3. Строительство автономных (или индивидуальных) газовых котельных на объектах социальной сферы и в жилищном фонде; 4. Реконструкция, модернизация, текущий, капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения; 5. Реконструкция и установка ИТП на объектах социальной сферы и в жилищном фонде
| Мероприятия | 19500 | 29183.1 | 16400 | 30000 | 40000
1 | Проектирование и строительство системы теплоснабжения МКД пер.Восточный 1,2,3, 4 ул. В.Кима, 6 | 1500 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Наличие системы теплоснабжения МКД по пер.Восточный 1,2,3, 4 ул. В.Кима, 6
2 | Проектирование и строительство котельной в микрорайоне ЖБК п. Оверята | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию котельной (22 МКД, 3000 чел. населения)
3 | Перевод на автономное теплоснабжения объектов соцсферы с.Усть-Сыны (строительство блочных модульных котельных – 2шт.) | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | Построено 2 блочных модульных котельных
4 | Перевод МКД и ИЖД на автономное поквартирное газовое теплоснабжение с.Усть-Сыны МСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Надежное и качественное отпление и ГВС 8 МКД и 100 ИЖД
5 | Перевод на автономное тплоснабжение объектов соцсферы с.Мысы ОГП (строительство блочных модульных котельных – 2шт.) | 0 | 2183.1 | 0 | 0 | 0 | Построено 2 блочных модульных котельных
6 | Строительство новой котельной в п. Майский МСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Надежное и качественное отпление и ГВС потребителей п. Майский
7 | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения МСП | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Реконструировано тепловых сетей протяженностью 2 км
8 | Реконструкция тепловых сетей п. Оверята ОГП (микрорайон ЖБК) | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | Реконструировано наружных тепловых сетей протяженностью 6 км
9 | Строительство индивидуальной газовой котельной для амбулатории п. Оверята ОГП | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Ввод в эксплуатацию газовой котельной
10 | Реконструкция тепловых сетей микрорайона "Центр" п. Оверята ОГП | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Реконструировано тепловых сетей протяженностью 4 км
11 | Строительство автономной газовой котельной в д.Брагино ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Надежное и качественное отопление и ГВС потребителей с. Брагино
12 | Перевод на автономное газовое теплоснабжение ДК с. Черная ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Надежное и качественное отопление и ГВС ДК с.Черная
13 | Перевод на автономное газовое теплоснабжение пожарного депо с. Черная ОГП | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Надежное и качественное отопление и ГВС пожарного депо
14 | Перевод на автономное газовое теплоснабжение пожарного депо с. Мысы ОГП | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Надежное и качественное отопление и ГВС пожарного депо
Раздел "Водоснабжение"
Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского муниципального района за счет бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей района
Задачи: 1. Повышение устойчивости и надежности работы систем водоснабжения; 2. Проектирование, строительство, реконструкция распределительных сетей водоснабжения, модернизация насосного оборудования; 3. Ликвидация бесхозяйных объектов, в том числе скважин; 4. Проектирование, строительство и обустройство местных источников водоснабжения (колодцы, родники, скважины) в малочисленных населенных пунктах
| Мероприятия | 33511.6 | 144339.3 | 92176 | 61824 | 68600
1 | Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска, 3 очередь | 1591.6 | 66857.3 | 40076 | 48724 | 0 | Наличие реконструированного водовода и модернизированного насосоного оборудования систем водоснабжения
2 | Строительство сети водоснабжения в районе ул. Дачная г. Краснокамска | 0 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | Наличие ПСД, стоимость строительства будет определена проектом
3 | Строительство сети водоснабжения в районе ул. Пушкина г.Краснокамска | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Наличие ПСД, стоимость строительства будет определена проектом
4 | Модернизация системы водоснабжения (артезианские скважины, строительство станций водоподготовки, сети) ОГП (микрорайон Восточный п.Оверята) | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Наличие 6 артезианских скважин, 1 станция водоподготовки, сети протяженностью 7 км
5 | Водоснабжение из подземных источников Ласьва-Новоселы (обустройство артезианских скважин, строительство сетей) ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Наличие 4 артезианских скважин, сети протяженностью 15 км
6 | Реконструкция сетей водоснабжения п.Оверята ОГП | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Реконструировано сетей водоснабжения протяженностью 8 км
7 | Строительство и подключение сетей водоснабжения с. Мысы к водоводу "Пермь-Краснокамск" | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | Протяженность сетей 8 км
8 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Черная ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Реконструировано сетей водоснабжения протяженностью 4 км
9 | Строительство сетей водоснабжения д.Новая Ивановка ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Реконструировано сетей водоснабжения протяженностью 5 км
10 | Обустройство артезианских скважин и водоподготовка с.Черная ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Обустроено 5 скважин
11 | Строительство водонапорной башни с. Черная ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Наличие 2 водонапорных башен (на 100 куб.м каждая)
12 | Проектирование и строительство скважины в д. Брагино ОГП | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15000 | Наличие 1 скважины
13 | Строительство системы водоподготовки д.Семичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность сетей 4 км
14 | Строительство водовода д.Волеги МСП | 620 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Наличие водовода
15 | Строительство водовода д.Карабаи МСП | 0 | 6383.2 | 0 | 0 | 0 | Наличие водовода
16 | Строительство водовода в д. Кузнецы МСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Наличие водовода
17 | Ликвидация бесхозяйных скважин в с.Усть-Сыны МСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Ликвидировано 1 бесхозяйственных скважин
18 | Ликвидация бесхозяйных скважин в д. Карабаи МСП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Ликвидировано 3 бесхозяйственных скважин
19 | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Ананичи ССП | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконтруировано 0,55 км сетей водоснабжения
20 | Реконструкция системы водоснабжения (артезианские скважины, станция водоподготовки) в с.Стряунята и д.Ананичи ССП | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | Реконструировано 4 артезианские скважины, 2 станции водоподготовки
21 | Реконструкция водонапорной башни в д.Ананичи ССП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие реконструированой водонапорной башни
22 | Прокладка второй линии водопровода от водозаборных скважин до водонапорной башни с.Стряпунята ССП | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Проложено 1,5 км сетей водопровода
23 | Строительство и обустройство местных источников водоснабжения (колодцы, родники) в малочисленных населенных пунктах ССП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обустроено 5 ед. местных источников водоснабжения
24 | Строительство артезианской скважины д. Абакшата ССП | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Наличие артезианской скважины
25 | Ремонт уличных сетей водоснабжения с. Стряпунята, д.Ананичи ССП | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | Отремонтировано уличных сетей протяженностью 5 км
26 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Стряпунята ССП | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Наличие отремонтированной водонапорной башни
Раздел "Водоотведение"
Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания населения на территории Краснокамского городского округа за счет бесперебойного и качественного водоотведения потребителей района
Задачи: 1. Повышение устойчивости и надежности работы систем водоотведения; 2. Модернизация очистных сооружений ОАО ЦБК «Кама», КБФ – филиал АО «Гознак» и реконструкция биологических очистных сооружений с.Стряпунята; 3. Проектирование и строительство канализационных насосных станций, самотечной канализации, системы ливневой канализации
| Мероприятия | 400 | 15000 | 66500 | 94000 | 75000
1 | Строительство канализационной станции (1 ед.) в г.Краснокамск, КНС-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Наличие 1 канализационной станции
2 | Строительство самотечной канализации (9,5 тыс.куб.) в г.Краснокамск, ул. Каракулова, Д 1000 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | Наличие самотечной канализации
3 | Строительство напорной сети канализации в г. Краснокамск, КНС-2, КНС-4, КНС-9 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Наличие напорной сети канализации 8,2 км
4 | Проектирование и строительство новой ливневой канализации в г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта 17-21, Д - 400мм | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Наличие ливневой канализации протяженностью 0,2 км
5 | Реконструкция существующей системы ливневой канализации г.Краснокамска ул. Комарова 6,4,4а,12, СОШ №3, Д- 400мм | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Наличие реконструированной системы ливневой канализации протяженностью 0,66 км
6 | Реконструкция существующей системы ливневой канализации в г. Краснокамске, пр-т Маяковского,8, Д - 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Наличие реконструированной системы ливневой канализации протяженностью 0,2 км
7 | Реконструкция существующей системы ливневой канализации г.Краснокамска ул. Комарова 1- ул. Калинина,17,Д- 400мм | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Наличие реконструированной системы ливневой канализации протяженностью 1,0 км
8 | Проектирование и реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-1 до КНС-2 г. Краснокамска | 0 | 0 | 500 | 0 | 3000 | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу, реконструкция напорного коллектора
9 | Проектирование и строительство очистных сооружений с. Мысы ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | Наличие очистных сооружений
10 | Реконструкция канализационных сетей с.Черная ОГП | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Наличие реконструированных канализационных сетей протяженностью 2 км
11 | Реконструкция канализационных сетей п. Оверята ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | Наличие канализационных сетей протяженностью 10 км
12 | Реконструкция канализационных сетей с. Мысы ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Наличие канализационных сетей протяженностью 4 км
13 | Проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализации жилой застройки массива Ласьва-Новоселы ОГП | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Наличие очистных сооружений, канализационных сетей
14 | Проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализации с.Черная ОГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Наличие очистных сооружений, канализационных сетей
15 | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Оверята ОГП | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Наличие очистных сооружений
16 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации п.Майский МСП | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу
17 | Строительство локальных очистных сооружений с.Усть-Сыны | 400 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Наличие локальных очистных сооружений
18 | Строительство локальных очистных сооружений д.Фадеята МСП | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Наличие локальных очистных сооружений
19 | Подготовка проектно-сметной документации для строительства напорного канализационного коллектора п.Майский МСП | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Наличие ПСД, прошедших государственную экспертизу
20 | Подготовка проектно-сметной документации для строительства напорного канализационного коллектора и станции обогащения кислородом п.Майский МСП | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | Наличие напорного коллектора
21 | Реконструкция биологических очистных сооружений с.Стряпунята ССП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие реконструированных БОС
Раздел "Дороги"
Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, повышения безопасности дорожного движения
Задачи: 1. Приведение автомобильных дорог и улично-дорожной сети в нормативное состояние и реконструкция дорог общего пользования и дорожных сооружений, в том числе обеспечение ливневой канализацией; 2. Принятие бесхозяйных дорог в собственность Краснокамского городского округа
| Мероприятия | 150973.3 | 3919430.8 | 203010 | 265840.9 | 152649.9
1 | Реконструкция автомобильной дороги М -7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к г. Пермь на участке км 450+000 - км 459 + 000 (от моста через р. Сюзьва до кладбища) | 0 | 3807527.3 | 0 | 0 | 0 | Реконструировано 9 км дорожного полотна
2 | Капитальный ремонт моста через реку Сюзьва на км 449+880 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городу Пермь | 33064.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитально отремонтированный мост
3 | Ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к г.Пермь на участке км 459+000 - км 469+000 (от клабища д.Конец Бор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 10 км дорожного полотна
4 | Строительство автомобильных дорог в селе Черная (автодорога по улицам Космонавтов, Центральная, Мира с выходом на автодорогу «Краснокамск-Черная» (1,5 км) | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Построено 1,5 км дорожного полотна
5 | Новое строительство автомобильной развязки в двух уровнях на пересечении автодорог «Подъезд к г. Перми от автодороги М-7 «Волга»- Краснокамск–Шабуничи» | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | Построено 1 км дорожного полотна
6 | Ремонт автомобильной дороги Краснокамск-Стряпунята-Екимята-Оверята 000+000-001+575 | 4913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,58 км дорожного полотна
7 | Ремонт автомобильной дороги Ласьва -Новоселы 000+000-002+503 | 10454.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 2,5 км дорожного полотна
8 | Ремонт автомобильной дороги Н.Ивановка-Черная 000+000-006+200 | 29616.9 | 14660 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 6,2 км дорожного полотна
9 | Ремонт подъезда к Перми-Мысы 000+000-002+110 | 10735 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 2,11 км дорожного полотна
10 | Ремонт автомобильной дороги Н.Ивановка-Оверята 000+000-003+620 | 0 | 16917.1 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 3,62 км дорожного полотна
11 | Ремонт автомобильной дороги Мокино-Майский 009+800-020+480 | 0 | 5885.9 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 7 км дорожного полотна
12 | Ремонт (капитальный) автомобильной дороги Мысы - Ласьва 000+000-001+990 002+770-005+680 | 0 | 11962.5 | 0 | 31000 | 0 | Отремонтировано 2,46 км дорожного полотна
13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Краснокамск-Ананичи-Катыши 000+000-000+752 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Отремонтировано 0,75 км дорожного полотна
14 | Ремонт подъезда к д.Осляны | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | Отремонтировано 1 км дорожного полотна
15 | Ремонт автомобильной дороги Стряпунята-Ананичи-Фроловичи 000+000-006+550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Отремонтировано 6 км дорожного полотна
16 | Ремонт автомобильной дороги Стряпунята-Ананичи 000+000-013+250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Отремонтировано 5 км дорожного полотна
17 | Ремонт автомобильной дороги Часовня-Трубино 000+000-004+275 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Отремонтировано 4,3 км дорожного полотна
18 | Ремонт автомобильной дороги Черная-Запальта | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,4 км дорожного полотна
19 | Ремонт автомобильной дороги Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,2 км дорожного полотна
20 | Ремонт автомобильной дороги Пермь-Ильинский-Хохоловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | Отремонтировано 4,5 км дорожного полотна
21 | Ремонт автомобильной дороги Ильинский-Алешиха-коллективные сады Шемети | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Отремонтировано 6,8 км дорожного полотна
22 | Капитальный ремонт (в т.ч. ПСД) подъезда к д. Шилово от М-7 Волга | 500 | 5019.5 | 25000 | 0 | 0 | Отремонтировано 3,17 км дорожного полотна
23 | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Ласьва-Новоселы (р.Ласьва) | 0 | 2637.5 | 20000 | 0 | 0 | Отремонтировано мостовое сооружение
24 | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Мысы-развязка Пермь-Краснокамск-Крым (р. Ласьва) | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Отремонтировано мостовое сооружение
25 | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Новая Ивановка-Черная (р.М.Ласьва) | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Отремонтировано мостовое сооружение
26 | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Новая Ивановка-Черная (р.Пальта) | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Отремонтировано мостовое сооружение
27 | Ремонт моствого сооружения (в т.ч.обследование тех.состояния) на атомобильной дороге Стряпунята-Ананичи (р.Перемка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Отремонтировано мостовое сооружение
28 | Ремонт по автодороге Краснокамск-Стряпунята-Екимята (участок Стряпунята-Екимята) (7,79 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | Отремонтировано 7,79 км дорожного полотна
29 | Установка автобусных павильонов на автодорогах КМР | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Построено 5 автобусных повильонов
30 | Ремонт автомобильной дороги Мысы-Ласьва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 2 км дорожного полотна
31 | Ремонт автомобильной дороги Мокино-Майский | 0 | 5885.9 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1 км дорожного полотна
32 | Ремонт автомобильной дороги «Краснокамск-Майский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 6,43 км дорожного полотна
33 | Ремонт автомобильной дороги "Ананичи-Залесная" ССП | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профилирование земельного полотна 250 кв.м
34 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (ул. Молодежная, ул. Строителей, пер.Вокзальный п. Оверята) ОГП | 17000 | 8272.1 | 17000 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных дорог 3,5 км
37 | Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров у многоквартирных домов по ул. Молодежная, ул. Энтузиастов с. Стряпунята ССП | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Капитально отремонтировано 0,6 км дорожного полотна
36 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Мошево" МСП | 5888.2 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Отремонтировано 1 км дорожного полотна
37 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Шоссейная г. Краснокамска | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,67 км дорожного полотна
38 | Ремонт автомобильной дороги по пр-т. Маяковского г.Краснокамска | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,28 км дорожного полотна
39 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Большевистская г.Краснокамска | 11656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,27 км дорожного полотна
40 | Ремонт автомобильной дороги по пр-т Мира г.Краснокамска | 10097 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,58 км дорожного полотна
41 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая г.Краснокамска | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,34 км дорожного полотна
42 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса г.Краснокамска | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,15 км дорожного полотна
43 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина г.Краснокамска | 0 | 8322 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,24 км дорожного полотна
44 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Сосновая горка г.Краснокамска | 0 | 3490 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,54 км дорожного полотна
45 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина г.Краснокамска | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,75 км дорожного полотна
46 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева г.Краснокамска | 0 | 8475 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,63 км дорожного полотна
47 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Звездная г.Краснокамска | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,82 км дорожного полотна
48 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Энтузиастов г.Краснокамска | 0 | 2237 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,24 км дорожного полотна
49 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина г.Краснокамска | 0 | 3490 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,81 км дорожного полотна
50 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Геофизиков г.Краснокамска | 0 | 0 | 9720 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,08 км дорожного полотна
51 | Ремонт автомобильной дороги по ул. К.Либкнехта г.Краснокамска | 0 | 0 | 6840 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,76 км дорожного полотна
52 | Ремонт автомобильной дороги по пр.Комсомольский г.Краснокамска | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,69 км дорожного полотна
53 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленная г.Краснокамска | 0 | 0 | 30870 | 0 | 0 | Отремонтировано 3,43 км дорожного полотна
54 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Дорожный г.Краснокамска | 0 | 0 | 6390 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,71 км дорожного полотна
55 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Культуры г.Краснокамска | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,20 км дорожного полотна
56 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября г.Краснокамска | 0 | 0 | 7740 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,86 км дорожного полотна
57 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная г.Краснокамска | 0 | 0 | 7560 | 0 | 0 | Отремонтировано 0,84 км дорожного полотна
58 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Февральская г.Краснокамска | 0 | 0 | 11070 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,23 км дорожного полотна
59 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новой Стройки г.Краснокамска | 0 | 0 | 14310 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,59 км дорожного полотна
60 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Городская г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 8010 | 0 | Отремонтировано 0,89 км дорожного полотна
61 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | Отремонтировано 0,60 км дорожного полотна
62 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | Отремонтировано 0,32 км дорожного полотна
63 | Ремонт автомобильной дороги по ул. М.Горького г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | Отремонтировано 0,47 км дорожного полотна
64 | Ремонт автомобильной дороги по ул. М.Рыбалко г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | Отремонтировано 0,23 км дорожного полотна
65 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая Горка г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 24300 | 0 | Отремонтировано 2,70 км дорожного полотна
66 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 57870 | 0 | Отремонтировано 6,43 км дорожного полотна
67 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистическая г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 8280 | 0 | Отремонтировано 0,92 км дорожного полотна
68 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Наличие отремонтированного дорожного полотна
69 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ново-Стройки г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Наличие отремонтированного дорожного полотна
70 | Устройство участка автомобильной дороги территории усадебной застройки в районе ул. Пушкина г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.9 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
71 | Проектирование ремонта участка автомобильной дороги ул. Большевистская г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
72 | Устройство участка автомобильной дороги территории усадебной застройки в районе ул. Дачная г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 500.9 | 0 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
73 | Строительство автомобильной дороги с.Стряпунята-Пермь-Ильинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Наличие проектно-сметной документации, пройденной государственную экспертизу
Раздел "Внешнее благоустройство и озеленение"
Цель. Повышение уровня благоустройства территории Краснокамского городского округа и сохранение благоприятной окружающей среды
Задачи: 1. Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами; 2. Озеленение территории, в том числе путем создания парков и скверов; 3. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения; 4. Обустройство территории лесов, регулирование антропогенной нагрузки; 5. Экологическое воспитание населения; 6. Организация мест паркования транспортных средств
| Мероприятия | 3872 | 3213 | 0 | 0 | 0
1 | Установка обелиска на «Аллее воинской славы» на территории межселенного кладбища в с.Брагино ОГП | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | Установка обелиска на воинском захоронении
2 | Обустройство территории возле ДК "МБУК п. Майский" | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Введение в экплуатацию "Площади досуга"
3 | Проектирование и установка мемориала Воинской славы в п.Оверята | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Наличие мемориала Воинской славы
4 | Установка ограждаений кладбищ с. Черная, с. Мысы | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Наличие ограждений кладбищ
5 | Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 13350 | 1007.4 | 1007.4 | 1007.4 | Наличие обустроенных и отремонтированных домов
Раздел "Жилищный фонд"
Цель. Повышение комфортности и доступности жилья
Задачи: 1. Повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах; 2. Проведение капитального ремонта и модернизации многоквартирных домов; 3. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда; 4. Повышение доступности жилья
| Мероприятия | 41449.8 | 92477.7 | 90435.5 | 148255.6 | 148335
1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Краснокамского городского поселения | 18231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 124 МКД
2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося на территории ОГП | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | Отремонтировано 38 МКД
3 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося на территории МСП | 548.3 | 548.3 | 655 | 655 | 655 | Отремонтировано 20 МКД
4 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося на территории ССП | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 13 МКД
5 | Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории КГП | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено жильем 8 молодых семей, общей площадью 600 кв.м
6 | Приобретение (строительство) жилья для молодых семей, молодых специалистов и иных граждан, проживающих в сельской местности | 20889.6 | 15249.4 | 14100.5 | 16920.6 | 17000 | Улучшат свои жилищные условия 49 семей, проживающих в сельской местности
7 | Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, находящегося на территории КГП | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | Расселено граждан из 10 МКД
8 | Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда, находящегося на территории ОГП | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Расселено жителей из 16 МКД
| Итого по ФЦБ "Развитие инфраструктуры" | 306231.3 | 4236865.8 | 575233.1 | 1001325.4 | 484584.9
ФЦБ "Общественная безопасность"
Цель. Повышение уровня безопасности населения и территории Краснокамского городского округа
Задачи: 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, функционирование системы профилактики правонарушений, повышение результативности в профилактике терроризма и экстремизма; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, предупреждение возникновения пожаров, снижение числа погибших на водных объектах; 4. Снижение уровня незаконного распространения и потребления наркотических и психоактивных веществ, снижение алкоголизации населения и распространения ВИЧ-инфекции
| Мероприятия | 1450.4 | 13880 | 0 | 0 | 0
1 | Профилактика терроризма, экстримизма и обеспечение транспортной безопасности | 4.2 | 192 | 0 | 0 | 0 | Недопущение на территории района терроризма, экстремизма и обеспечение транспортной безопасности
2 | Обеспечение охраны общественного порядка | 89.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | Снижение уровня преступности
3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 22.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних
4 | Мероприятия безопасного дорожного движения | 178 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | Снижение уровня ДТП
5 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение уровня несчастных случаев на водных объектах
6 | Обеспечение пожарной безопасности | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение уровня пожаров
7 | Обеспечение пожарной безопасности короотвала | 703 | 703 | 0 | 0 | 0 | Пожарная безопасность короотвала, находящегося на территории КГП
8 | Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в границах КГП | 0 | 7968 | 0 | 0 | 0 | Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории КГП
9 | Строительство автомобильного бокса для пожарного автомобиля добровольной пожарной команды дер. Ананичи ССП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие автомобильного бокса для пожарного автомобиля добровольной пожарной команды дер. Ананичи
10 | Реконструкция имеющихся и строительство новых прудов в населенных пунктах ССП с использованием в противопожарных целях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструированные имеющиеся и выстроенные вновь прудов в населенных пунктов ССП
11 | Установка систем видеонаблюдения в населенных пунктах ОГП | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | Установка 24 пунктов видеонаблюдения
12 | Установка систем оповещения о возникновении ЧС и военных действий в населенных пунктах ОГП | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | Установка 35 пунктов оповещения
ФЦБ "Земельные ресурсы и имущество"
Цель. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет Краснокамского городского округа от использования муниципального имущества и земельных ресурсов
Задачи: 1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков; 2. Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского городского округа от использования и распоряжения земельными участками, в том числе снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю; 3. Реализация указов Президента Российской Федерации в части обеспечения многодетных семей Краснокамского муниципального района земельными участками 4. Увеличение доходов консолидированного бюджета Краснокамского ородского округа от использования и распоряжения имуществом; 5. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования, сохранности муниципального имущества и обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности Краснокамского городского округа
| Мероприятия | 2864 | 3485 | 3578 | 2695 | 2695
1 | Организация проведения кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | 667 | 700 | 750 | 800 | 800 | Увеличение доходов бюджета КМР
2 | Организация проведения оценочных работ для реализации участков на открытых аукционах | 422 | 500 | 550 | 600 | 600 | Увеличение доходов бюджета КМР
3 | Оптимизация состава муниципального имущества Краснокамского городского округа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Увеличение доходов бюджета КМР
4 | Мероприятия по планировке территорий Краснокамского городского округа | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков
5 | Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на территории ОГП | 400 | 410 | 403 | 420 | 420 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 40 ед.
6 | Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 72 ед.
ФЦБ "Социальная сфера"
Раздел "Образование"
Цель: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности
Задачи: 1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 2. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 3. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время; 4. Создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития; 5. Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования; 6. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности ее институтов
| Мероприятия | 41467.8 | 147272.9 | 155307.3 | 616.6 | 0
1 | Улучшение жилищных условий педагогических работников образовательных организаций | 34.7 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 0 | Увеличение доли молодых специалистов в образовательных организациях до 15 %
2 | Выплата стипендии студентам ВУЗов, принятых по целевому набору | 0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | Увеличение доли молодых специалистов в образовательных организациях до 15 %
3 | Строительство детского сада в микрорайоне "Звездный" г.Краснокамска на 240 мест | 14414.3 | 79917.7 | 43730.7 | 0 | 0 | Уменьшение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОУ
4 | Приведение в нормативное состояние дошкольных учреждений | 7408.9 | 30354.6 | 0 | 0 | 0
5 | Приведение в нормативное состояние общеобразовательных | 19244.5 | 36384 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство пристроя к МБОУ "Коррекционная адаптивная школа-интернат" | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Размещение учащихся для обучения согласно нормативных требований
7 | Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи, проживающей на территории района | 180 | 350 | 350 | 350 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан, проживающих на территории КМР
8 | Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи, проживающей на территории района | 185.4 | 195 | 195 | 195 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан, проживающих на территории КМР
9 | Строительство пристроя к СОШ №8 | 0 | 0 | 10960 | 0 | 0
Раздел "Культура и молодежная политика"
Цель: Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодежной политики в Краснокамском городском округе
Задачи: 1. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей; 2. Сохранение культурной самобытности населения Краснокамского муниципального района; 3. Развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации; 4. Организация дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики по основным и дополнительным программам; 5. Формирование кадрового потенциала в учреждениях культуры; 6. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры и молодежной политики
№п/п | Наименование мероприятия | ГОД |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат на конец 2021 года
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Мероприятия | 35503.8 | 59785.8 | 58435.8 | 49685.8 | 897
1 | Развитие и сохранение культурно-досугового учреждения МБУК "ДК Гознака" | 15324.6 | 15324.6 | 15324.6 | 15324.6 | 0 | Сохранение материально-технической базы МБУК "ДК Гознака" для осуществления культурного досуга населения КМР
2 | Развитие библиотечного обслуживания Краснокамского городского поселения (МБУК "Краснокамская централизованная библиотечная система") | 6119 | 6124 | 6124 | 6124 | 0 | Укрепление материально-технической базы МБУК "КЦБС"
3 | Проектирование и строительство Стряпунинского ДК в с.Стряпунята ССП | 6250 | 20000 | 20000 | 18750 | 0 | Наличие ДК в с.Стряпунята
4 | Приведение в нормативное состояние ДК Гознака | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | МБУК "ДК Гознака" находятся в нормативном состоянии
5 | Капитальный ремонт ДК п. Майский МСП | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 0 | Капитально отремонтированный ДК п. Майский
6 | Проектирование капитального ремонта сельского ДК с.Усть-Сыны МСП | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу
7 | Капитальный ремонт ДК с. Черная ОГП | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | Наличие реконструированного ДК с.Черная
8 | Капитальный ремонт ДК п. Оверята ОГП | 0 | 3000 | 4000 | 250 | 0 | Наличие реконструированного ДК п.Оверята
9 | Капитальный ремонт ДК "Восход" с.Мысы ОГП | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Наличие реконструированного ДК "Восход" п.Мысы
10 | Проектирование капитального ремонта сельской библиотеки п. Майский МСП | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | Наличие ПСД, прошедшей государственную экспертизу
11 | Организация и размещение во встроенном помещении библиотеки в микрорайоне "Новый поселок" г.Краснокамска | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | Наличие библиотеки в микрорайоне "Новый поселок" г.Краснокамска
12 | Предоставление доступа к музейным коллекциям МБУК "Краснокамский краеведческий музей" МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова" | 7029.9 | 7059.9 | 7059.9 | 7059.9 | 0 | Обеспеченный доступ к музейным коллекциям МБУК "Краснокамский краеведческий музей" МБУК "Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова"
13 | Реконструкция центрального парка культуры и отдыха (проспект Маяковского г.Краснокамска) | 0 | 897 | 897 | 897 | 0 | Наличие реконструированного центрального парка культуры и отдыха (проспект Маяковского г.Краснокамска)
14 | Ремонт площади МАУ "Районный дворец кльтуры" | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | Наличие отремонтированной площади МАУ "Районный дворец культуры"
15 | Реконструкция центральной набережной р.Кама (ул.50 лет октября) | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | Наличие реконструированной центральной набережной р.Кама (ул.50 лет октября)
Раздел "Физическая культура и спорт"
Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта
Задачи: 1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом и потребности в здоровом образе жизни; 2. Развитие спорта высших достижений и эффективное использование кадрового потенциала и стимулирование труда специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов высокого класса; 3. Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта) и развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе для спорта высших достижений; 4. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры
| Мероприятия | 407.8 | 26794.3 | 18500 | 18500 | 0
1 | Реконструкция стадиона ДЮСШ (межшкольного стадиона), находящегося на территории п. Майский МСП | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Реконструированный стадион ДЮСШ п.Майский
2. | Строительство межшкольного стадиона при СОШ МОУ № 8 и МОУ №1 | 0,0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Увеличение Ддля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста
3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункциональной спортивной площадки на территории школы с. Стряпунята ССП | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Наличие ПСД на строительство многофункциональной спортивной площадки на территории школы с. Стряпунята ССП
4 | Реконструкция футбольного поля МУ "Краснокамский городской физкультурно-спортивный комплекс" | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | Реконструированное футбольное поле МУ "КГФСК"
5 | Приведение в нормативное состояние МУ "КГФСК" | 407.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие реконструированного здания МУ "КГФСК"
6 | Строительство футбольного поля в ЗДОЛ "Лесная сказка" | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Наличие футбольного поля в ЗДОЛ "Лесная сказка"
7 | Ремонт помещений МБУ ФОК "Олимпийский" | 0 | 18403.7 | 0 | 0 | 0 | Наличие отремонтированных помещений МБУ ФОК "Олимпийский"
8 | Ремонт помещений МАУ ДО ДЮСШ п.Майский | 0 | 3274.5 | 0 | 0 | 0 | Наличие отремонтированных помещений МАУ ДО ДЮСШ п.Майский
9 | Ремонт помещений МАУ ДО ДЮСШ г.Краснокамска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие отремонтированных помещений МАУ ДО ДЮСШ г.Краснокамска
10 | Ремонт помещений МАУ "Ледовый" | 0 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | Наличие отремонтированных помещений МАУ "Ледовый"
Раздел "Здравоохранение"
Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениях медицинской науки
Задачи: 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний 2. Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации 3. Повышение доступности и качества медицинской помощи 5. Улучшение состояния здоровья детей и матерей 6. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
| Мероприятия | 4624.8 | 250 | 20250 | 54250 | 250
1 | Строительство сельской врачебной амбулатории в п.Оверята ОГП | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи жителям населенных пунктов ОГП
2 | Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, формирование здорового образа жизни | 136.7 | 250 | 250 | 250 | 250 | Снижение уровня распространенности наркологических заболеваний
3 | Реконструкция операционного блока хирургического отделения ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи жителям КМР
4 | Приобретение флюорографа для ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" | 4488.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества медицинской помощи жителям КМР
| Итого по ФЦБ "Социальная сфера" | 82004.2 | 234103 | 252493.1 | 123052.4 | 1147
№п/п | Наименование мероприятия | ГОД |  |  |  |  | Ожидаемый конечный результат на конец 2021 года
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ФЦБ "Гражданское единство"
Цель. Обеспечение гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание системы патриотического воспитания жителей на территории Краснокамского годского округа
Задачи: 1. Формирование гражданского мира и межнационального согласия на территории Краснокамского муниципального района; 2. Обеспечение эффективного взаимодействия общества и власти, реализация основных форм гражданского участия в решении вопросов местного значения; 3. Развитие политической и правовой культуры населения Краснокамского городского округа и содействие формированию у жителей патриотизма, гражданской позиции, нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству, истории и культурным особенностям своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины
| Мероприятия | 4566.6 | 8058.7 | 3297.7 | 3273.3 | 22
1 | Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории КМР | 3398.9 | 7950.6 | 3255.7 | 3251.3 | 0 | Повышение уровня толерантности и снижения напряженности в обществе
2 | Реализация государственной национальной политики на территории КМР | 309.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1. Повышение уровня толерантности и снижения напряженности в обществе 2. Сохранение позитивной динамики национальной ситуации в КМР
3 | Мероприятия по организации патриатического воспитания жителей КМР | 156.5 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 1.Повышение качества жизни населения Краснокамского района; 2. Повышение уровня толерантности и снижения напряженности в обществе
4 | Содействие в проведении мероприятий и информационная поддержка деятельности национальных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории КГП | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1. Повышение доли управленческих решений, принимаемых с учетом результатов опросов 2. Рост уровня информированности населения о деятельности органов местного 3. Повышение вовлеченности населения КГП в мероприятия, направленные на формирование самоуправления.общественного мнения.
5 | Мероприятия по поддержке территориального общественного самоуправления | 680 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1. Повышение активности участия граждан в местном самоуправлении и деятельности НКО и 2. Увеличение количества граждан, охваченных социально значимыми проектами, количества работников и добровольцев НКО, принимающих участие в социально значимых проектах.создание новых некоммерческих организаций в КГП.4. Создание системы оказания информационной, консультационной и образовательной поддержки некоммерческим организациям, привлечение некоммерческих организаций к реализации политики КГП в соцсфере