ОТЧЕТ

о выполнении программы

**«Укрепление гражданского единства на территории**

**Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы»**

**(наименование программы)**

**за 2016 г.**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс.руб. |
| наименование | ед.изм | план | факт | % достижения <1> | план | план (уточненный) | факт | % освоения<2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Цель. Наименование цели программы: Обеспечение стабильного позитивного развития территории Краснокамского муниципального района |
| 1.1 |  | Подпрограмма. Наименование подпрограммы:1. «Развитие гражданского общества на территории Краснокамского муниципального района» |
| 1.1.1 |  | Задача. Наименование задачи:1. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных отношений;2. Объединение ресурсов органов власти, бизнеса, общества для повышения качества жизни населения района; 3. Поддержка самоорганизации граждан во всех сферах жизнедеятельности, расширение форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения;4.Стабильное позитивное развитие сферы межрелигиозных отношений;5. Создание условий и оказание консультационной, организационной, финансовой и иной помощи религиозным объединениям и организациям;6.Оказание финансовой, имущественной, консультативной, информационной поддержки некоммерческих общественных организаций;7.Снижение уровня социальной напряженности. |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП): Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории Краснокамского района |
| 1.1.1.1.1 | Поддержка социальных инициатив: организация и проведение ежегодного конкурса социальных и культурных проектов Краснокамского муниципального района; организация обучающих семинаров, лекций, консультаций по освоению технологии социального проектирования; поддержка и продвижение проектов, социальных инициатив в рамках региональных, корпоративных, окружных, федеральных конкурсов, мероприятий | Увеличение количества участников - победителей Конкурсов социально-культурных, значимых проектов, реализуемых на территории Краснокамского муниципального района | Ед. | 45-55 | 52 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 1 000, 0 | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| 1.1.1.1.2 | Содействие развитию общественных объединений как института самоорганизации граждан:мониторинг базы данных социально ориентированных некоммерческих общественных организаций; содействие в развитии ветеранских организаций, объединений инвалидов, казачьих обществ, других общественных организаций; оказание консультативной, финансовой, имущественной поддержки СО НКО | Увеличение количества СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории КМР; увеличение количества СО НКО , осуществляющих свою деятельность на территории КМР и получающих финансовую и (или) имущественную поддержку | Ед.Ед. | 65-707-9 | 679 | 100100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 939,2 | 999,3 | 982,9 | 98,4 |
| 1.1.1.1.3 | Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, гражданской активности: организация «круглых столов», встреч, общественных слушаний, семинаров, в т.ч. проведение тематических мероприятий, посвященных Дню памяти политических репрессий, церемонии вручения первого Паспорта Российской Федерации; Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах представителей СО НКО; Выпуск тематических публикаций, рубрик, освещающих проблематику развития гражданского общества | Увеличение доли граждан, оценивающих политическую ситуацию в КМР как стабильную или спокойную; Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах представителей СО НКО; | %Ед. | 63-65Не менее 10 | 79,610 | 122,5100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма: акции, выставки,мероприятия в рамках празднования знаменательных дат - День России, День рождения Пермского края, День славянской письменности и др.; Награждение почетной грамотой и благодарственным письмом главы Краснокамского муниципального района, почётной грамотой Краснокамского муниципального района, муниципальным нагрудным знаком «За вклад в развитие Краснокамского района» | Проведение тематических мероприятий, акций;Количество человек, награжденных почётной грамотой и благодарственным письмом главы КМР, почётной грамотой КМР, муниципальным нагрудным знаком «За вклад в развитие Краснокамского района» | Ед.Ед. | Не менее 25Не менее 50 | 25264 | 100100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 446,9 | 518,7 | 454,3 | 87,6 |
| 1.1.1.1.5 | Организация новогоднего приема главы Краснокамского муниципального района (Участники - руководители предприятий, организаций, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования) | Проведение новогоднего приема | Ед. | 1 | 1 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 200,00 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.1.6 | Денежные выплаты почетным гражданам  | Количество почетных граждан, получивших ежемесячную денежную выплату.  | Чел | 22 | 20 | 90,9 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 775,90 | 775,9 | 741,6  | 95,6 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории Краснокамского района |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 3 392,00 | 3393,9 | 3278,7 | 96,6 |
| 1.1.1.2. | Наименование основного мероприятия (ВЦП): Мероприятия, направленные на развитие позитивных конфессиональных отношений на территории Краснокамского района  |
| 1.1.1.2.1. | Мониторинг конфессиональной ситуации на территории района | Проведение мониторинга | Ед. | 1 | 1 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2.2. | Поддержка социально-значимых конфессиональных проектов | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 71-73 | 95,6 | 131 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2.3. | Поведение конференций, круглых столов, семинаров | Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений | % | 77-7995-97 | 96,484,1 | 12288,5 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2.4. | Проведение совместно с религиозными объединениями социально-значимых акций | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических отношений.Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей | % | 81-8387-96,3 | 77,352,3 | 95,460,1 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП)1.1.1.2. Мероприятия, направленные на развитие позитивных конфессиональных отношений на территории Краснокамского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3. | Наименование основного мероприятия (ВЦП):Мероприятия, направленные на развитие политической и правовой культуры населения, позитивных политических процессов на территории муниципального образования  |
| 1.1.1.3.1 | Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей (форумы, деловые игры, акции, встречи, семинары, Дни молодого избирателя, выставки и др.) | Количество мероприятий | Ед. | Не менее 12 | 13 | 100 | Внебюджетные источники | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3.2. | Повышение у населения муниципального образования уровня доверия к институтам власти; Реализация проекта «Открытый муниципалитет»; Проведение встреч, круглых столов, видео и скайп конференций (приемов) с руководителями органов власти всех уровней | Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в КМР как стабильную или спокойную | % | 63-65 | 79,6  | 122,5 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП)1.1.1.3.Мероприятия, направленные на развитие политической и правовой культуры населения, позитивных политических процессов на территории муниципального образования  |  | Внебюджетные источники | 99,00 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1.4.Наименование основного мероприятия (ВЦП):Мероприятия, направленные на формирование гражданского мира и межнационального согласия на территории муниципального образования |
| 1.1.14.1 | Развитие традиционных национальных видов искусств: проведение традиционных национальных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов, проживающих на территории муниципального образования, организация выступлений и участие национальных коллективов в фестивалях, смотрах .конкурсах, обеспечение общественной безопасности | Проведение мероприятий | Ед. | Не менее 10 | 10 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 450,00 | 378,2 | 378, 2 | 100 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП)1.1.1.4Мероприятия, направленные на формирование гражданского мира и межнационального согласия на территории муниципального образования |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 450,00 | 378,2 | 378,2 | 100 |
| Итого по задаче 1.1.1. |  | Всего, в том числе: | 3941,00 | 3772,1 | 3656,9 | 96,9 |
|  |  | Бюджет КМР | 3 842 ,00 | 3772,1 | 3656,9 | 96,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  | Всего, в том числе: | 3941,0 | 3772,1 | 3656,9 | 96,9 |
|  |  | Бюджет КМР | 3 842 ,0 | 3772,1 | 3656,9 | 96,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 99,0 | 0 | 0,0 | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2. | Подпрограмма. Наименование подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Краснокамском муниципальном районе» |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи «Совершенствование и развитие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы» |
| 1.2.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) «Совершенствование и развитие нормативной правовой базы муниципальной службы» |
| 1.2.1.1.1 | Мониторинг законодательства в сфере муниципальной службы в целях обеспечения соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы и кадровой политики, требованиям действующего законодательства | Приведение НПА Краснокамского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.1.1.2 | Разработка Положения о конкурсе «Лучший муниципальный служащий Краснокамского муниципального района» | Положение о конкурсе | Ед. | 1 | 1 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи «Развитие и совершенствование кадровой политики посредством внедрения эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности, расширение кадрового потенциала муниципальной службы, повышение эффективности работы с кадровым резервом на муниципальной службе и обеспечение замещения вакантных должностей муниципальной службы преимущественно на конкурсной основе» |
| 1.2.2.1. | Наименование основного мероприятия (ВЦП)« Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы, совершенствование кадровой политики муниципальной службы» |
| 1.2.2.1.1 | Формирование и подготовка кадрового резерва муниципальной службы» | Доля лиц, включенных в кадровый резерв от муниципальных служащих | % | 50 | 8,9 | 17,8 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.2.1.2 | Объявление конкурсного отбора для включения в муниципальный резерв управленческих кадров, кадровый резерв муниципальной службы, проведение конкурсов | Конкурсный отбор | Ед. | 1 | 1 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.2.1.3 | Совершенствование формы проведения аттестации муниципальных служащих:- обобщение опыта проведения аттестации муниципальных служащих;- разработка и внедрение новых форм проведения аттестации муниципальных служащих | Число муниципальных служащих , подлежащих аттестации  | Ед. | 19 | 0 | 0 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого по задаче 1.2.2 |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.3 | Задача. Наименование задачи «Создание условий для непрерывного профессионального образования и развития муниципальных служащих» |
| 1.2.3.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) «Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» |
| 1.2.3.1.1 | Определение потребности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих на основе анализа образования муниципальных служащих, пройденной подготовке, переподготовке и повышения квалификации | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | Ед. | 12 | 12 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.3.1.2 | Утверждение плана обучения муниципальных служащих | План обучения | Ед. | 1 | 1 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.3.1.3 | Заключение договоров с учебными заведениями на проведение обучения муниципальных служащих | Количество договоров | Ед. | 12 | 12 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 194,40 | 194,40 | 162,5 | 83,6 |
|  | Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 194,40 | 194,40 | 162,5 | 83,6 |
| 1.2.4. | Задача. Наименование задачи «Повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих, улучшение состояния здоровья муниципальных служащих Краснокамского муниципального района» |  |
| 1.2.4.1. | Наименование основного мероприятия (ВЦП) «Совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих» |  |
| 1.2.4.1.1 | Реализация мероприятий по охране здоровья муниципальных служащих: проведение медицинской диспансеризации | Количество муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию | % | 100 | 100 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 334,9 | 334,9 | 319,1 | 95,3 |
| 1.2.4.1.2 | Проведение ежегодной номинации «Лучший муниципальный служащий» в рамках мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День местного самоуправления» | Проведение конкурса  | Ед. | 1 | 1 | 100 | Бюджет Краснокамского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  | Итого по задаче 1.2.4 |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 384,9 | 384,9 | 369,1 | 95,9 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 579,3 | 579,3 | 531,6 | 91,8 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 579,3 | 579,3 | 531,6 | 91,8 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по цели 1 |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 4520,3 | 4351,4 | 4188,5 | 96,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 4421,3 | 4351,4 | 4188,5 | 96,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 99,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 4520,3 | 4351,4 | 4188,5 | 96,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 4421,3 | 4351,4 | 4188,5 | 96,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 99,0 | 0 | 0,0 | 0 |

<2>% достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт/план)х100

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения=(план-факт)/план) х100%+100

<2>% освоения запланированного объема ассигнований : % освоения = (факт/план (уточненный план) х100

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом по внутренней политике администрации Краснокамского муниципального района  |  Н.В.Третьякова  |
|  |    |
| Т.Л.Гавшина8(342)45473 |  |