АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2016	                                                                                                            № 77

О внесении изменений в

постановление администрации

Краснокамского муниципального

района от 14.11.2014 № 1595

«Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

доступной среды жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных

групп населения на территории

Краснокамского муниципального

района на 2015 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17марта 2011 г. № 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2015 годы", постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 г. № 604 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района", постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 12 мая 2015 г. № 544 "Обутверждении перечня муниципальных программ", администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 14 ноября 2014 г. № 1595 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 - 2018 годы"(в редакции от 31 марта 2015 № 454; от 29 июля 2015 № 703; от 28 октября 2015 № 912; от 26 января 2016 № 24) следующие изменения:

## таблицу 6 «Перечень мероприятий муниципальной программы Краснокамского муниципального района» изложить в следующей редакции:

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала | Окончания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 1.1. | Информационная поддержка мероприятий программы | Отдел по социальной политике администрации КМР | 2015 | 2018 | Опубликовано 4 статьи о ходе реализации муниципальной программы в газете «Краснокамская звезда» |
| 2.Объективная оценка состояния доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов |
| 2.1. | Организация работы по паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры | Отдел по социальной политике администрации КМР; Комитет имущественных отношений (КИО); Управление системой образования (УСО); Управление культуры и молодежной политики (УКМП); Управление по спорту и физической культуре (УСФК) | 2015 | 2018 | Проведена паспортизация 51 объектов учреждений системы образования 12 объектов учреждений физической культуры и спорта 43 объекта учреждений культуры и молодежной политики, 2 зданий администрации района, 1 МУП |
| 3. Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур |
| 3.1 | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений образования Краснокамского муниципального района | УСО | 2015 | 2016 | Обеспечена доступность (частичная доступность) 6 объектов образования КМР |
| 3.1.1 | Оборудование МАОУ ДОД «Центр детского творчества» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2015 | 2015 | Обеспечена доступность в здание МАОУ ДОД «ЦДТ» |
| 3.1.2 | Оборудование структурного подразделения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» «Детский сад № 12» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2015 | 2015 | Обеспечена доступность в здание структурного подразделения МАОУ «СОШ № 5» «Детский сад № 12» |
| 3.1.3. | Оборудование МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2016 | 2016 | Обеспечена доступность в здание МБОУ «ООШ № 7» |
| 3.1.4. | Оборудование МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2016 | 2016 | Обеспечена доступность в здание МАОУ «СОШ № 2» |
| 3.1.5. | Оборудование МБОУ «Центр медико-психолого-педагогического сопровождения «Компас» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2016 | 2016 | Обеспечена доступность в здание МБОУ «ЦПМСС» «Компас» |
| 3.1.6. | Оборудование МБДОУ «Детский сад № 5» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 2016 | 2016 | Обеспечена доступность в здание МБДОУ «Детский сад №5» |
| 3.2 | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений спорта Краснокамского муниципального района | УСФК | 2015 | 2015 | Обеспечена доступность (частичная доступность) 1 объекта спорта КМР |
| 3.2.1 | Оборудование МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа пос. Майский» средствами беспрепятственного доступа | УСФК | 2015 | 2015 | Обеспечена доступность в здание МАОУ ДОД «ДЮСШ пос. Майский» |
| 3.3. | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений культуры и молодежной политике Краснокамского муниципального района | УКМП | 2015 | 2016 | Обеспечена доступность (частичная доступность) 2 объектов культуры КМР |
| 3.3.1. | Оборудование МАОУ ДОД «Детская театральная школа» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 2015 | 2015 | Обеспечена доступность в здание МАОУ ДОД «Детская театральная школа» |
| 3.3.2. | Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 2016 | 2016 | Обеспечена доступность в здание МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» |
| 3.4 | Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения | МКУ «УКС» и УЖКХ | 2016 | 2016 | Оборудован один остановочный комплекс остановки автобусов с организацией доступности для маломобильных групп населения |
| 4. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов |
| 4.1 | Организация и проведение районных физкультурно - спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФК | 2015 | 2016 | Проведено не менее 5 мероприятий для инвалидов в год |
| 5. Организация и проведение социокультурных мероприятий для инвалидов |
| 5.1. | Организация и проведение культурных мероприятий для инвалидов | УКМП | 2015 | 2016 | Проведено не менее 5 мероприятий для инвалидов в год |

## таблицу 9 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы Краснокамского муниципального района за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района» изложить в следующей редакции:

## 9.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

## БЮДЖЕТА КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 693,4 | 662,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСО |  |  |  |  | 309,8 | 441,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСФК |  |  |  |  | 196,1 | 19,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКМП |  |  |  |  | 187,5 | 114,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «УКС» |  |  |  |  | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений Краснокамского муниципального района: | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 654,6 | 535,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСО | 722 722 722 722 | 0702 0701 0702 0709 | 0800001 07001L0270 07001L0270 07001L0270 | 600 600 600 600 | 309,8 0,0 0,0 0,0 | 0,0 120,2 226,4 94,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|  | УКМП | 732 732 | 0702 0702 | 0800001 07001L0270 | 600 600 | 168,1 0,0 | 0,0 94,6 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  | УСФК | 723 | 0702 | 0800001 | 600 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Оборудование МАОУ ДОД «Центр детского творчества» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 0800001 | 600 | 186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Оборудование структурного подразделения МАОУ «СОШ № 5» «Детский сад № 12» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 0800001 | 600 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.Оборудование МБОУ «ООШ № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 07001L0270 | 600 | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 00 |
| 1.4. Оборудование МАОУ «СОШ № 2» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 07001L0270 | 600 | 0,0 | 79,2 | 0,0 | 00 |
| 1.5.Оборудование МБОУ «ЦПМСС «Компас» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0709 | 07001L0270 | 600 | 0,0 | 94,6 | 0,0 | 00 |
| 1.6.Оборудование МБДОУ «Детский сад № 5» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0701 | 07001L0270 | 600 | 0,0 | 120,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.ОборудованиеМАОУ ДОД «ДЮСШ пос. Майский» средствами беспрепятственного доступа | УСФК | 723 | 0702 | 0800001 | 600 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.Оборудование МАОУ ДОД «Детская театральная школа» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732 | 0702 | 0800001 | 600 | 168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732 | 0702 | 07001L0270 | 600 | 0,0 | 94,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступных для маломобильных групп населения | МКУ «УКС» | 713 | 0409 | 07002L0270 | 200 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФК; МБОУ ФОК Олимпийский | 723 723 | 1101 1101 | 0800003 0700300000 | 600 600 | 19,4 0,0 | 0,0 19,4 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 3. Организация и проведение районных социокультурных мероприятий для инвалидов | УКМП;МАУ «РДК» | 732 732 | 0801 0801 | 0800003 0700400000 | 600 600 | 19,4 0,0 | 0,0 19,4 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |

# 1.3. таблицу 10 «Финансовое обеспечение реализации Программы за счет бюджета Пермского края, Федерального бюджета» изложить в следующей редакции:

# 10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

# БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 1500,0 | 1545,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСО |  |  |  |  | 709,0 | 1029,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСФК |  |  |  |  | 399,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКМП |  |  |  |  | 392,0 | 265,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «УКС» |  |  |  |  | 0,0 | 205,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений Краснокамского муниципального района | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 1500,0 | 1250,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСО | 722 722 722 722 | 0702 0701 0702 0709 | 0805027 0700101041 0700101041 0700101041 | 600 600 600 | 709,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 280,5 528,3 220,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|  | УСФК | 723 | 0702 | 0805027 | 600 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКМП | 732 732 | 0702 0702 | 0805027 0700101041 | 600 600 | 392,0 0,0 | 0,0 220,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.Оборудование структурного подразделения МАОУ «СОШ№ 5» «Детский сад № 12» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 0805027 | 600 | 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Оборудование МАОУ ДОД «Центр детского творчества» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 0805027 | 600 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Оборудование МБОУ «ООШ № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 0700101041 | 600 | 0,0 | 343,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Оборудование МАОУ «СОШ № 2» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0702 | 0700101041 | 600 | 0,0 | 184,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.Оборудование МБОУ «ЦПМСС «Компас» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0709 | 0700101041 | 600 | 0,0 | 220,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.Оборудование МБДОУ «Детский сад № 5» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 | 0701 | 0700101041 | 600 | 0,0 | 280,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.ОборудованиеМАОУ ДОД «ДЮСШпос. Майский» средствами беспрепятственного доступа | УСФК | 723 | 0702 | 0805027 | 600 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.Оборудование МАОУ ДОД «Детская театральная школа» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732 | 0702 | 0805027 | 600 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732 | 0702 | 0700101041 | 600 | 0,0 | 220,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения | МКУ «УКС» | 713 | 0409 | 0700201041 | 200 | 0,0 | 205,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФК; МБОУ ФОК Олимпийский | 723 | 1006 | 0700301041 | 600 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Организация и проведение районных социокультурных мероприятий для инвалидов | УКМП; МАУ «РДК» | 732 | 0801 | 0700401041 | 600 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 |

# таблицу 11 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы Краснокамского муниципального района за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

# 11.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ

# ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответств. исполнитель, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 2193,4 | 2208,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСО |  |  |  |  | 1018,8 | 1470,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКМП |  |  |  |  | 579,5 | 379,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСФК |  |  |  |  | 595,1 | 64,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ УКС |  |  |  |  | 0,0 | 293,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений Краснокамского муниципального района | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 2154,6 | 1786,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСО | 722 | 0702 0702 0701 0701 0702 0702 0709 0709 | 0800001 0805027 07001L0270 0700101041 07001L0270 0700101041 07001L0270 0700101041 | 600 600 600 600 600 600 600 600 | 309,8 709,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 120,2 280,5 226,4 528,3 94,6 220,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|  | УКМП | 732 | 0702 0702 0702 0702 | 0800001 0805027 07001L0270 0700101041 | 600 600 600 600 | 168,1 392,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 94,6 220,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|  | УСФК | 723 | 0702 0702 | 0800001 0805027 | 600 600 | 176,7 399,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1. Оборудование МАОУ ДОД «Центр детского творчества» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 722 | 0702 0702 | 0800001 0805027 | 600 600 | 186,2 427,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.2. Оборудование структурного подразделения МАОУ «СОШ № 5» «Детский сад № 12» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 722 | 0702 0702 | 0800001 0805027 | 600 600 | 123,6 281,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.3. Оборудование МБОУ «ООШ № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 722 | 0702 0702 | 07001L0270 0700101041 | 600 600 | 0,0 0,0 | 147,2 343,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.4. Оборудование МАОУ «СОШ № 2» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 722 | 0702 0702 | 07001L0270 0700101041 | 600 600 | 0,0 0,0 | 79,2 184,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.5. Оборудование МБОУ «ЦПМСС «Компас» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 722 | 0709 0709 | 07001L0270 0700101041 | 600 600 | 0,0 0,0 | 94,6 220,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.6. Оборудование МБДОУ «Детский сад № 5» средствами беспрепятственного доступа | УСО | 722 722 | 0701 0701 | 07001L0270 0700101041 | 600 600 | 0,0 0,0 | 120,2 280,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.7.ОборудованиеМАОУ ДОД «ДЮСШ пос. Майский» средствами беспрепятственного доступа | УСФК | 723 723 | 0702 0702 | 0800001 0805027 | 600 600 | 176,7 399,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.8.Оборудование МАОУ ДОД «Детская театральная школа» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732 732 | 0702 0702 | 0800001 0805027 | 600 600 | 168,1 392,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.9. Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | 732 732 | 0702 0702 | 07001L0270 0700101041 | 600 600 | 0,0 0,0 | 94,6 220,7 | 0,0 0,0 | 0.0 0,0 |
| 2. Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения | МКУ «УКС» | 713 713 | 0409 0409 | 07002L0270 0700201041 | 200 200 | 0,0 0,0 | 88,0 205,3 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 2. Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФК МБОУ ФОК Олимпийский | 723 723 723 | 1101 1101 1006 | 0800003 0700300000 0700301041 | 600 600 600 | 19,4 0,0 0,0 | 0,0 19,4 45,2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| Организация и проведение районных социокультурных мероприятий для инвалидов | УКМП; МАУ «РДК» | 732 732 732 | 0801 0801 1006 | 0800003 0700400000 0700401041 | 600 600 600 | 19,4 0,0 0,0 | 0,0 19,4 45,2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |

2.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы» на 2016 год.

3. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального районаhttp://krasnokamskiy.com.

## 4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы Краснокамского муниципального района по социально-экономическому развитию В.Ю. Капитонова.

## Глава Краснокамского

## муниципального района -

## глава администрации Краснокамского

## муниципального района                                                             Ю.Ю. Крестьянников

## Бахтина 8/34273/4-44-64

## УТВЕРЖДЕН

## постановлением администрации                                                                                                                                                  Краснокамского муниципального                                                                                                                                           района от 24.02.2016 № 77___

## ПЛАН

## реализации муниципальной программы

## «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

## групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 – 2018 годы»

## на 2016 год

| № п/п | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель. «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения и их интеграция в здоровое общество» |
| 1.1. | Задача - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - объективная оценка состояния доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения, паспортизация объектов |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.1.1.1. | Информационная поддержка мероприятий программы | Отдел по социальной политике администрации КМР | 2 квартал 2016 | 3 квартал 2016 | статья | Шт. | 2016 г. - 1 | - | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Организация работы по паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры | Отдел по социальной политике администрации КМР, КИО, УКМП, УСО, УСФК | 1 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | объект | Шт. | 1 кв. – 9 2 кв. - 9 3 кв. – 10 4 кв. - 9 | - | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1. | - | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1. | - | 0,0 |
| 1.2. | Задача. Повышение уровня доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, информационным и коммуникативным источникам в Краснокамском муниципальном районе |
| 1.2.1. | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений образования Краснокамского муниципального района |
| 1.2.1.1. | Оборудование МБОУ «ООШ № 7» средствами беспрепятственного доступа | УСО | Январь 2016 | Декабрь 2016 | объект | Шт. | 2016 г. -1 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 147,2 2016 – 343,5 |
| 1.2.1.2 | Оборудование МАОУ «СОШ № 2» средствами беспрепятственного доступа | УСО | Январь 2016 | Декабрь 2016 | объект | Шт. | 2016 г. - 1 | бюджет КМР бюджет ПК | 2016 – 79,2 2016 – 184,8 |
| 1.2.1.3 | Оборудование МБОУ «ЦПМСС «Компас» средствами беспрепятственного доступа |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 | объект | Шт. | 2016 г. -1 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 94,6 2016 – 220,7 |
| 1.2.1.4 | Оборудование МБДОУ «Детский сад № 5» средствами беспрепятственного доступа | УСО | Январь 2016 | Декабрь 2016 | объект | Шт. | 2016 г. - 1 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 120,2 2016 – 280,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1. | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 - 441,2 2016 – 1029,5 |
| 1.2.2. | Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа в здания муниципальных учреждений культуры Краснокамского муниципального района |
| 1.2.2.1. | Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | УКМП | Январь 2016 | Декабрь 2016 | объект | Шт. | 2016 г. - 1 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 94,6 2016 - 220,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2. | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2015 – 176,7 2015 – 399,0 |
| 1.2.3. | Оборудование остановочного автобусного комплекса, доступного для маломобильных групп населения в Краснокамском муниципальном районе |
| 1.2.3.1. | Оборудование остановочного автобусного комплекса | МКУ «УКС» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | объект | Шт. | 2016 г.-1 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 88,0 2016 – 205,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3. | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 88,0 2016 – 205,3 |
| Итого по задаче 1.2 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 623,8 2016 – 1455,5 |
| 1.3. | Задача. Организация и проведение спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов |
| 1.3.1. | Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов и подготовка команды инвалидов КМР к физкультурно-спортивным мероприятиям краевого и межмуниципального значения | УСФК | Январь 2016 | Декабрь 2016 | мероприятие | Шт. | 1 квартал – 1 2 квартал – 1 3 квартал – 1 4 квартал - 2 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 19,4 2016 – 45,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1. | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 –19,4 2016 – 45,2 |
| 1.3.2. | Организация и проведение культурных мероприятий для инвалидов | УКМП | 2 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | мероприятие | Шт. | 1 квартал – 0 2 квартал – 2 3 квартал - 1 4 квартал – 2 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 19,4 2016 – 45,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2. | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 19,4 2016 – 45,2 |
| Итого по задаче 1.3. | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 –38,8 2016 – 90,4 |
| Итого по цели 1 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2016 – 662,6 2016 - 1545,9 |
| Всего по программе | Бюджет КМР Бюджет ПК | 2015 – 662,6 2015 - 1545,9 |