План мероприятий

регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»

в_Краснокамском муниципальном районе__

(15 апреля – 15 сентября 2018 г.)

Тема Акции:

«Год экологического добровольца (волонтера)»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители (соисполнители) | Запланированный объем финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление отходами. Охрана почв |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | В течение года | Администрации городских и сельских поселений КМР Подрядные организации |  |  |  |
| 1.2. | Проведение весенних субботников, мероприятий по сан.очистке территорий | Апрель-май | Администрации городских и сельских поселений КМР |  | Сотрудники учреждений и предприятий, учащиеся, население Очистка территорий |  |
| 1.3. | Акция по бесплатному приему отходов | Апрель-май | ООО «Буматика», МКУ «УГЗЭП» | - 000 руб. |  |  |
| 1.4. | Проведение всероссийского субботника «Зеленая Россия» | сентябрь | Отдел экологии МКУ «УГЗЭП», администрации поселении, УСО КМР, предприятия |  | Население района, учащиеся школ, предприятия района |  |
| 1.5. | Организация раздельного сбора ТКО в органах местного самоуправления на территории КМР | В течение года | Отдел экологии МКУ «УГЗЭП», ООО «Буматика», администрации поселений |  |  |  |
| 1.6. | Сбор и передача отработанных элементов питания (батареек) на утилизацию | В течение года | МКУ «УГЗЭП» | 80 000 руб. | Население района, образовательные учреждения, библиотеки |  |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация пожарных подъездов к естественным водоемам | Апрель-сентябрь | Оверятское ГП | 190 000 руб. |  |  |
| 3. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Профилактическая работа с населением и пропаганда пожаробезопасного поведения в лесу | В течение года | Администрации городских и сельских поселений КМР |  |  |  |
| 4.2. | Проведение проверок малых лесопильных комплексов, расположенных на территории КМР, на законность приобретения лесосырьевых ресурсов. Участие в СПМ «Лесной дозор», «Лес», «Лесовоз» | в течение года | Администрация КМР отдел МВД России по Краснокамскаому району, прокуратура, ГКУ «Закамское лесничество» |  |  |  |
| 4.3. | Работа школьных лесничеств |  | СОШ №3, СОШ №4 |  |  |  |
| 5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных территорий, естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |
| 6. Контрольно-надзорная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечение населения экологической информацией |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Освещение значимых мероприятий в СМИ, на телевидении | В течение года | Печатные издания КМР, телекомпания «Дельта», МКУ «УГЗЭП» |  |  |  |
| 7.2. | Информирование граждан через СМИ по проведению мероприятий, направленных на пресечение незаконной заготовки и оборота древесины | в течение года | Администрация КМР, ГКУ «Закамское лесничество» |  |  |  |
| 7.3. | Выпуск и раздача экологических листовок «Берегите воду» (о значении воды в жизни человека) | апрель | МАУ ДО «ДМШ г.Краснокамска» Филиал п.Оверята |  |  |  |
| 7.4. | Издание экологического ежегодника за 2017 год | 1 полугодие | Отдел экологии МКУ «УГЗЭП» | 10 000 руб. |  |  |
| 8. Экологическое просвещение |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Экскурсии, выставки |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Конкурс- выставка рисунков «Природа-это МЫ» | Март – май 2018 г. | КМЖ «Ассоль» |  |  |  |
| 8.1.2. | Книжная выставка «О природе много знай, береги и охраняй», Выставка-календарь «Эко-информация» | Апрель- сентябрь | СОШ №2 |  |  |  |
| 8.1.3. | Выставка рисунков, плакатов «Люби, береги, охраняй!» | Апрель-май | Черновская СОШ |  |  |  |
| 8.1.4. | Экологическая выставка с обзором литературы «Судьба природы – наша судьба» | май | СОШ №10 |  |  |  |
| 8.1.5. | Организация туристического похода «По просторам Прикамья» | июль | СОШ №5 |  |  |  |
| 8.1.6 | Фотовыставка «Зелёный Краснокамск» | Сентябрь | СОШ №8 |  |  |  |
| 8.2 | Конференции, семинары |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | Урок- конференция «Дни защиты от экологической опасности» | 24-27.04.2018 | СОШ №5 |  |  |  |
| 8.2.3. | Круглый стол «Экологические проблемы человечества» | 26.04.2018 | СОШ №5 |  |  |  |
| 8.2.4 | Ученическая школьная конференция «Спасём природу сообща» | 19.04.2018 | СОШ №8 |  |  |  |
| 8.2.5. | Читательская конференция «Живая природа» | 14.06.2018 | Майская СОШ |  |  |  |
| 8.3. | Конкурсы |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Проведение конкурса по сбору макулатуры | Март-июнь | ООО «Буматика», МКУ «УГЗЭП» |  |  |  |
| 8.3.2 | Районный этап краевого конкурса «Мое зеленое лето» | Апрель-август | МКУ «УГЗЭП», УСО КМР |  |  |  |
| 8.3.3. | Мастер-класс «Черемуха – символ Краснокамского района» | Апрель-май | Центральная районная библиотека |  |  |  |
| 8.3.4 | Интеллектуальный конкурс для уч-ся 5-х классов «Знайка-2018» | апрель | МАУ «РДК» |  |  |  |
| 8.3.5. | Районные мастер классы «Вторая жизнь вещей» | май | КМЖ «Факел» |  |  |  |
| 8.3.6. | Экологическая викторина «Зеленые символы Пермского края» в Дни летних каникул. | июнь - август | Центральная районная библиотека |  |  |  |
| 8.3.7. | III районный экологический марафон «Зеленый город» | Июнь | МКУ «УГЗЭП», Управление культуры и молодежной политики, Управление системой образования |  |  |  |
| 8.3.8. | Фотоконкурс «Край, в котором мы живём» | июнь | МАУ ДО «ДМШ г.Краснокамска» Филиал п.Оверята |  |  |  |
| 8.3.9. | Фотоконкурс «Мой домашний любимец» | Июнь, август | СОШ №1 |  |  |  |
| 8.4. | Природоохранные акции |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Акция «Чистые игры», набережная р.Кама, ООПТ «Сосновый бор» | 19.05.2018 | МКУ «УГЗЭП», фонд «Территория успеха» |  |  |  |
| 8.4.2. | Акция «Посади дерево» в рамках Всероссийского дня посадки леса | 7-11.05.18 | СОШ №4 |  |  |  |
| 8.4.3. | Волонтерская экологическая акция «Лето в теплых ладошках» | июнь | СОШ №3 |  |  |  |
| 8.4.4. | Акция «Чистый пруд» | 1-5.06.2018 | Майская СОШ |  |  |  |
| 8.4.5. | БУНТ – «Большая уборка нашей территории» | Апрель, сентябрь | КАШИ |  |  |  |