Информация к годовому отчету

о выполнении муниципальной программы

Краснокамского муниципального района

«Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы» за 2016 год

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по внутренней политике администрации Краснокамского муниципального района |
| --- | --- |

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По  итогам   проведенной  оценки      эффективности     муниципальной  программы «Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2016году муниципальная программа реализована с  удовлетворительным уровнем эффективности (Оценка прилагается).

2.Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов,     нарушения сроков.

К причинам недостижения запланированных результатов относятся:

-  субъективность мнений граждан при проведении социологического опроса по таким целевым показателям как     «Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей»;

- отсутствие в законодательстве требования об обязательности замещения должностей муниципальной службы по результатам конкурса  по показателю  «Доля лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной службы»;

- Текучесть кадров и сроки проведения аттестации,  установленные в законе о муниципальной службе по  показателю «Число муниципальных служащих, подлежащих аттестации».

3.Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения

показателей:

| №пп | Целевой показатель, единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических отношений | 81 - 83 | 77,3 | - 4,6% | Доля граждан отмечающих наличие социальных конфликтов 20,0% |
| 2 | Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей | 87-96,3 | 52,3 | - 39,9% | Доля граждан, затрудняющихся ответить 26,4%, не интересует 3,6% |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | 77-79 | 96,4 | + 22% | Рост толерантности, изменение ценностных ориентаций и норм поведения людей |
| 4 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений | 95-97 | 84,1 | -11,5% | Изменение ценностных ориентаций и норм поведения людей. Доля граждан отмечающих конфликты 15,9% |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивающих межконфессиональные отношения | 71– 73 | 95,6 | +31% | Рост толерантности, изменение ценностных ориентаций и норм поведения людей |
| 6 | Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Краснокамском муниципальном районе как стабильную или спокойную | 63 – 65 | 79,6 | + 22,5% | Повышение политической активности партий и информированности населения в год выборов депутатов в ЗС Пермского края, Государственной Думы Федерального Собрания РФ. |
| 7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, фондов, политических партий, религиозных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснокамского муниципального района | 65 – 70 | 67 | Отклонений нет |  |
| 8 | Количество социально ориентированных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Краснокамского муниципального района и получающих финансовую и (или) имущественную поддержку | 7 – 9 | 9 | Отклонений нет | В соответствии с постановлением от 30.03.2016 № 157 «Об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций- получателей поддержки Краснокамского муниципального района в 2016 г.» поддержаны все 9общественных организаций подавших заявку на предоставление субсидии из бюджета Краснокамского МР |
| 9 | Количество участников – победителей Конкурсов социально-культурных, значимых проектов, реализуемых на территории Краснокамского муниципального района | 45 -55 | 52 | Отклонений нет | 27 проектов- победителей XV конкурса социальных и культурных проектов Краснокамского МР; 3 проекта- победителя конкурса ПАО «Лукойл-Пермь»; 12 проектов – ТОС; 5 проектов регионального уровня, 2 проекта на территории РФ благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 2 проекта федерального конкурса, поддержанного В.В.Путиным, 1 проект международного конкурса |
| 10 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | 12 | 12 | Отклонений нет |  |
| 11 | Число муниципальных служащих, подлежащих аттестации | 19 | 0 | - | Показатель не выполнен, в связи с большой текучестью кадров, лиц подлежащих аттестации в 2016 г. Аттестация муниципальных служащих планируется во 2 квартале 2017г, т.к. последняя аттестация была в июне 2014 г. Согласно закону о муниципальной службе аттестация проводится 1 раз в три года. |
| 12 | Доля лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | 25 | 35 | + 40 | Распоряжением администрации Краснокамского муниципального района от 01.03.2016 № 61-р «О проведении открытого кадрового конкурса на включение в муниципальный резерв управленческих кадров администрации КМР» Конкурс объявлен по 20 типовым должностям. – 7 человек включено в резерв управленческих кадров |
| 13 | Доля лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной службы | 35 | 14,3 | -59,1 | Число работников муниципальной службы 70 человек, включены в резерв муниципальной службы 10 человек |
| 14 | Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию | 100 | 100 | Отклонений нет |  |
| 15 | Доля необходимых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | 100 | 100 | Отклонений нет | Проведен анализ изменений нормативной правовой базы, регламентирующей прохождение муниципальной службы. Разработаны, внесены изменения и утверждены - 6 муниципальных правовых актов. |
| 16 | Проведение мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День муниципального самоуправления» | 1 | 1 | Отклонений нет |  |

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По данным социологического опроса «Межнациональные и межконфессиональные отношения» на территории  Краснокамского муниципального района за 2016 год, показатель  «Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей» снизился в связи с тем, что сомневающихся с ответом составило  26,4%, вопрос  не интересует  интервьюируемых  3,6%.

Показатель «Число муниципальных служащих, подлежащих аттестации» не выполнен в связи с тем, что аттестация муниципальных служащих  планируется во 2 квартале 2017г, т.к. последняя аттестация была в июне 2014 г. Согласно закону о муниципальной службе аттестация проводится 1 раз в три года.

Показатель  «Доля лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной службы» не  выполнен на 51,9 %. Основной причиной невыполнения запланированного значения показателя является отсутствие в законодательстве требования об обязательности замещения должностей муниципальной службы по результатам конкурса.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Программа, подпрограмма | План, тыс. рублей | План уточненный, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» | 4520,3 | 4351,4 | 4188,5 | 96,3 |
| 1. «Развитие гражданского общества на территории Краснокамского муниципального района» | 3941,0 | 3772,1 | 3656,9 | 96,9 |
| 2.«Развитие муниципальной службы в Краснокамском муниципальном районе» | 579,3 | 579,3 | 531,6 | 91,8 |

В процессе реализации муниципальной программы «Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2016 году на основании решений Земского Собрания Краснокамского муниципального района  были внесены изменения в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальной программы:

- снято финансирование на сумму 30,0 тыс.рублей с мероприятия 1.1.1.3.«Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, гражданской активности»;

-  уменьшено финансирование на 100,0 тыс.рублей по мероприятию 1.1.1.1.5.«Организация новогоднего приема главы Краснокамского муниципального района (Участники - руководители предприятий, организаций,  осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования)»;

перераспределены денежные средства между мероприятиями основных мероприятий 1.1.1.4 «Мероприятия,  направленные на формирование гражданского мира и межнационального согласия на территории муниципального образования» и 1.1.1.1. «Развитие гражданского общества и поддержка общественных инициатив на территории     Краснокамского муниципального района» :

- увеличено финансирование на сумму 71,776 рублей по «Мероприятию, направленному на укрепление единства российской нации» (Проведение конференции «Социальное проектирование – эффективный инструмент развития территории» в Краснокамском муниципальном районе.)

В рамках  «Проведения мероприятия, направленного на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории, Краснокамского муниципального района» из резервного фонда выделялись:

- 20,0 тыс.рублей общественной организации «Совет женщин» на осуществление поминальных мероприятий,  в связи с днем памяти о россиянах, выполнивших долг за пределами Отечества (Распоряжение администрации  Краснокамского муниципального района от 28.01.2016 г.18-р);

- 25,0 тыс.рублей общественной организации инвалидов Краснокамского городского комитета «Чернобыль» АЭС 30 лет» (Распоряжение администрации Краснокамского муниципального района 24.01.2016 г. 24-р);

- 15,1 тыс.рублей Общественная организация «Возрождение народных художественных промыслов Прикамья», в связи с поездкой на международную ярмарку «АРТ-Пермь-2016»

Причины низкого освоения денежных средств  основного мероприятия :

*  Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку общественных инициатив на территории Краснокамского муниципального района  п.1.1.1.1.4

- в соответствии с 44 ФЗ лимит в 2 млн. рублей  при заключении договоров до 100 тыс.рублей в декабре 2016 года был исчерпан,  в связи с чем не хватило времени для проведения конкурсных процедур  при размещении заказов для муниципальных нужд.

* «Развитие муниципальной службы в Краснокамском муниципальном  районе»:

- по мероприятию «Совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» Мероприятие выполнено в полном объеме.  Обучение произведено за счет средств бюджета Пермского края по программе «Региональная политика и развитие территорий», утвержденной Министерством территориального развития Пермского края. Экономия денежных средств составила – 31,9 тыс.рублей ;

- по  мероприятию «Совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих»    при прохождении диспансеризации лицами, замещающими должности муниципальной службы, сложилась экономия  15,8 тыс.рублей в результате снижения цены приобретаемых услуг при размещении заказов на  конкурсной основе.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу «Укрепление гражданского единства на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» вносились:

- 24.02.2016 г. № 81    Причиной внесения изменений в программу является – приведение в соответствие с  Решением Земского Собрания о бюджете КМР на 2016 год (плановый период 2017-2018 годы) и утверждение плана реализации  на 2016 год.

| Заведующий отделом по внутренней политике | Н.В.Третьякова |
| --- | --- |

Т.Л.Гавшина

45473