Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Краснокамского муниципального района

**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственной целевой программы**

**«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме) | Исполнитель мероприятия | | Показатель непосредственного результата | | | | | Источник финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | | | |
| наименование | ед. изм. | план [<\*>](#Par738) | факт | % достижения | план [<\*>](#Par738) | факт | | % достижения | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 | Цель: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 2 | 200% | Федеральный бюджет | 2 090 | 1627 | | 77,8% | |
| Бюджет Пермского края | 285 | 748 | | 262,5% | |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | 125 | 125 | | 100% | |
| Итого по мероприятию 1.1.1 | | | | | | | | | | 2500 | 2500 | | 100% | |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | Ед. | 1 | 1 | 100% | Федеральный бюджет | 5 434 | 4230 | | 77,8% | |
| Бюджет Пермского края | 741 | 1945 | | 262% | |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | 325 | 325 | | 100% | |
| Итого по мероприятию 1.1.2 | | | | | | | | | | 6500 | 6500 | | 100% | |
| 1.1.3 | Предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | Количество субъектов, получивших финансовую поддержку | Ед. | 0 | 0 | 100% | Не предусматривает финансирования | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.1.3 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 100% | |
| Итого по задаче 1.1 | | | | | | | | 100% |  | 9000 | 9000 | | 100% | |
| 1.2 | Задача: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | | Количество размещенной информации | Ед. | 12 | 26 | 216% | Не предусматривает финансирования | | | | | |
| Итого по задаче 1.2 | | | | | | | | 216% |  | 0 | | 0 | | 216% |
| 1.3 | Задача: Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Консультирование и сопровождение предпринимателей | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | | Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | Ед. | 200 | 736 | 368% | Не предусматривает финансирования | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.3.1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 368% | |
| 1.3.2 | Обеспечение деятельности организации, образующую инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий 1.3.1, 1.3.3 настоящей Программы | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | | Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших | Ед. | 1 | 1 | 100% | Бюджет Краснокамского муниципального района | 350 | 350 | | 100% | |
| Итого по мероприятию 1.3.2 | | | | | | | | | | 350 | 350 | | 100% | |
| 1.3.3 | Проведение публичных и иных мероприятий, в целях повышения престижа предпринимательской деятельности | Отдел развития предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского муниципального района | | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 | 2 | 100% | Не предусматривает финансирования | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.3.3 | | | | | | | | |  | 0 | 0 | | 100% | |
| Итого по задаче 1.3 | | | | | | | | 100% |  | 350 | 350 | | 100% | |
| 1.4 | Задача: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру развития малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района | Комитет имущественных отношений администрации Краснокамского муниципального района | | Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | Ед. | 6 | 11 | 183% | Не предусматривает финансирования | | | | | |
| Итого по задаче 1.4 | | | | | | | | |  | 0 | 0 | | 183% | |
| Всего | | | | | | | | 100% |  | 9 350 | 9350 | | 100% | |

--------------------------------

<\*> [Графы 6](#Par633) и [10](#Par637) - источником информации о плановых значениях является постановление об утверждении программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.

% достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле:

(факт / план) x 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

% достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

**ОТЧЕТ**

**о достижении показателей конечного результата реализации**

**ведомственной целевой программы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы | | % достижения планового значения |
| [<\*>](#Par794)2015 год | |
| план | факт |
| 1. | Цель: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1.1 | Задача: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Количество субъектов получивших финансовую поддержку | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 1.2 | Задача: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 | 2 | 100 |
|  | Количество размещенной информации | Ед. | 12 | 26 | 216 |
| 1.3 | Задача: Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Количество субъектов получивших консультационную поддержку | Ед. | 200 | 736 | 368 |
|  | Количество организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.4 | Задача: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 6 | 11 | 183 |

-------------------------------

<\*> Год N - отчетный год.

<\*\*> ПКР - показатель конечного результата реализации программы.

% достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле:

(факт / план) x 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле:

% достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.