Утвержден

решением Территориальной избирательной комиссии муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан

от 24  июня 2015 года № 2

Календарный план основных мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 13 сентября 2015 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (дополнительных выборов) | 24 июня 2015 года | представительный орган местного самоуправления |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов (дополнительных выборов) | 27 июня 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Утверждение Календарного плана основных мероприятий подготовки и проведения выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года | непосредственно после назначения соответствующих выборов | территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 4. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | 24 июня 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан в сети Интернет сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее чем через три дня со дня принятия решения | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |
| 6. | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | 24 июля -13 августа 2015 года | территориальные избирательные комиссии |
| 7. | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 18 августа 2015 года | территориальные избирательные комиссии |
| 8. | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 23 августа 2014 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |
| 9. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | не позднее 28 августа 2015 года, а в исключительных случаях – не позднее 11 сентября 2015 года | территориальные избирательные комиссии |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 10. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | глава администрации муниципального района, городского округа |
| 11. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списка избирателей сведений об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | глава администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| 12. | Составление списка избирателей отдельно по каждому участку | с момента получения сведений от главы администрации муниципального района, городского округа, но не позднее 2 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 2 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 2 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
| 15. | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | с 2 сентября до дня голосования включительно – ежедневно | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, главы администраций; органы ЗАГС, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы ФМС, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
| 16. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18 часов по местному времени 12 сентября 2015 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 17. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 18. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | не позднее 17 июля 2015 года | избирательные объединения, граждане РФ |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (этим днем является день представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов), но не позднее 17 июля 2015 года | кандидаты, лица, собирающие подписи избирателей |
| 20. | Представление документов, необходимых для регистрации, в территориальную избирательную комиссию | не позднее 18.00 часов по местному времени 17 июля 2015 года | кандидаты |
| 21. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня получения документов | территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 22. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной (муниципальной службе), работающие в организациях, издающих СМИ |
| 23. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее принятия решения о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | не позднее 7 сентября 2015 года | избирательное объединение |
| 25. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 26. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании и для ответов на вопросы избирателей | не менее 5 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов | муниципальные организации телерадиовещания |
| 27. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей, а также для опубликования решений и актов избирательных комиссий. | не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю |
| 28. | Размещение на стенде в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах | не позднее 25 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Представление участковым избирательным комиссиям для размещения на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в статье 40 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | не позднее 29 августа 2015 года и по мере принятия соответствующих решений | территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Размещение на стенде в помещении участковой избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса Республики Башкортостан о выборах. Размещение указанной информации на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 31 августа 2015 года непосредственно перед днем голосования | участковая избирательная комиссия |
| 31. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 8 сентября по 13 сентября 2015 года включительно |  |
| 32. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 2 июля 2015 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан |
| 33. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | по представлению | территориальная избирательная комиссия |
| 34. | Публикация избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в территориальную избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа избирательного объединения | не позднее 2 сентября 2015 года | избирательные объединения |
| 35. | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата (дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до ноля часов 12 сентября 2015 года | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 36. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года |  |
| 37. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить кандидатам эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | не позднее 27 июля 2015 года | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 38. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов | территориальная избирательная комиссия, муниципальные организации теле - радиовещания |
| 39. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов | муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных кандидатами |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов | территориальная избирательная комиссия, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 41. | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных печатных предвыборных агитационных материалов | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | редакции государственных, муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных кандидатами |
| 42. | Реализация права отказаться от участия в агитационном мероприятии после проведения жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | не позднее чем за два дня до выхода агитационного мероприятия в эфир | кандидаты |
| 43. | Реализация права отказаться от использования печатной площади | не позднее чем за 5 дней до дня публикации | кандидаты |
| 44. | Публикация графика распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | не позднее 9 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 45. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в соответствующую территориальную избирательную комиссию | не позднее 27 июля 2015 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 46. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 13 августа 2015 года | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 47. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 66 Кодекса |
| 48. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 66 Кодекса |
| 49. | Размещение в сети Интернет или информирование иным способом других зарегистрированных кандидатов о получении информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 50. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в течение 10 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | местная администрация |
| 51. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 1 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 52. | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: -в территориальные избирательные комиссии -в Совет соответствующего муниципального образования | не позднее 23 сентября 2015 года не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | участковые избирательные комиссии территориальная избирательная комиссия |
| 53. | Создание избирательного фонда кандидатом | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию | кандидаты |
| 54. | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | первого – одновременно с документами для регистрации кандидата; итогового – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 55. | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | периодически по запросу территориальной избирательной комиссии | филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 57. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно | филиал Сберегательного банка Российской Федерации по запросу территориальной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата |
| 58. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | в пятидневный срок со дня поступления представления | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 59. | Перечисление в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | с 13 ноября 2015 года | филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ |
| 60. | Утверждение формы, текста, числа, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее 23 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 61. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней на башкирском, татарском языках | не позднее 23 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 62. | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее 23 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 63. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии |  |  |
| 64. | -для досрочного голосования | не позднее 31 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | -для голосования в день голосования | не позднее 11 сентября 2015 года |  |
| 65. | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом: -о периоде, времени и месте досрочного голосования, в том числе досрочного голосования | не позднее 22 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
|  | -о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 1 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
| 66. | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | 2-12 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 67. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 до 20.00 по местному времени 13 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 68. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | участковые избирательные комиссии |
| 69. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | после проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 70. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 36 Кодекса РБ о выборах | незамедлительно после подписания протокола | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 71. | Установление итогов голосования в соответствующем округе | не позднее 23 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 72. | Определение общих результатов выборов | не позднее 23 сентября 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами извещений о подписании протокола о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола | территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 75. | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления в территориальную избирательную комиссию соответствующего письменного заявления | в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 76. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссии |
| 77. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | в течение 5 дней со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Публикация (обнародование) данных, содержащихся в протоколах территориальной, участковых избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | в течение двух месяцев со дня голосования | территориальная избирательная комиссия |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |
| 79. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | в порядке, установленном Кодексом РБ о выборах и Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан | избирательные комиссии |
| 80. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| 81. | Хранение учетных документов о предоставлении (региональным отделениям политических партий) соответственно бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | до 13 сентября 2018 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |

# Footnotes

При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. О своем решении не создавать избирательный фонд кандидат извещает соответствующую избирательную комиссию письменным заявлением.