Приложение

к решению Совета

муниципального района
Калтасинский район

от 29.11.2013 г. № 179

Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

в муниципальном районе Калтасинский район

Республики  Башкортостан до 2017 года»

- с.Калтасы -2013 год

- Содержание:

- Паспорт Программы

|  | Введение |
| --- | --- |
|  | Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа |
|  | Основные цели и задачи, срок и этапы, целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |
|  | Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий |
|  | Ресурсное обеспечение Программы |
|  | Механизм реализации Программы |
|  | Оценка социально-экономической эффективности Программы |

Паспорт Программы

| Наименование Программы | муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан до 2017 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Республики Башкортостан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 14 марта 1996г. №26-ФЗ Закон Республики Башкортостан «О пожарной безопасности» от 30 ноября 2005г. №243-ФЗ распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 21 июня 2012 года № 787-р; Постановление Правительства Республики Башкортостант от 11 июня 2013 года №241 об утверждении целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствии срезвычайных ситуации природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2017 года» |
| заказчик Программы | Администрация муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан( далее –Администрация МР) |
| Основной разработчик Программы | Главный специалист ГО ЧС Администрации МР Калтасинский район |
| Цели и задачи Программы | Цели: повышение безопасности населения МР Калтасинский район Республики Башкорстан и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера; обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан и организаций МР Калтасинский район Республики Башкортостан от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, а также повышение степени готовности сил и средств подразделений противопожарной охраны; создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха населения на воде; снижение количества погибших на водных объектах Республики Башкортостан; разработка организационно-правового механизма повышения социально-экономической эффективности функционирования мест массового отдыха населения на водных объектах; создание эффективной системы обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде. Задачи: внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение защищенности потенциально опасных объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального уровня системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях; развитие системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе с использованием региональной подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; развитие материально-технической базы и инфраструктуры объектов государственной противопожарной службы в МР Калтасинский район Республики Башкортостан; развитие государственной противопожарной службы МР Калтасинский район Республики Башкортостан; оснащение подразделений государственной противопожарной службы МР Калтасинский район Республики Башкортостан новыми средствами обнаружения пожаров, спасения и пожаротушения, а также оповещения населения; совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения; создание в сельских поселениях МР Калтасинский район Республики Башкортостан сети общественных спасательных постов, организаций Башкирской региональной общественной организации спасания на водах, мест для безопасного купания и отдыха населения; совершенствование системы подготовки спасателей и населения республики в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пропаганды безопасного поведения на них; развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев на водных объектах в МР Калтасинский район Республики Башкортостан; совершенствование системы пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся охраны жизни детей на водных объектах и обучения детей плаванию; обучение населения, прежде всего детей, плаванию, а также мерам безопасности и приемам спасания на воде; организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, в том числе: количество погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде; количество пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде; экономический ущерб от пожаров; количество зарегистрированных пожаров; количество в сельских поселениях МР Калтасинский район Республики Башкортостан мест отдыха населения у воды, оборудованных общественными спасательными постами и соответствующей наглядной агитацией; количество детей, обученных плаванию; количество подготовленных спасателей, матросов-спасателей, общественных спасателей, обученных приемам спасания людей на водных объектах |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа будет реализована в период с 2013 до 2017 год без деления на этапы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по отношению к показателям 2012 года, в том числе: количества гибели людей – до 7-9%; количества пострадавшего населения – до 4-6%; экономического ущерба – до 5-7%; повышение эффективности информационного обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций по отношению к показателям 2012 года, в том числе: полноты мониторинга – до 6-8%; достоверности прогноза – до 10-12% |

1. Ведение

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МР Калтасинский район Республики Башкортостан до 2017 года» (далее – Программа) разработана для  обеспечения устойчивого социально-экономического развития  МР Калтасинский район Республики Башкортостан за счет реализации комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на снижение  ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, достижение необходимого уровня пожарной безопасности и безопасности пребывания людей на водных объектах.

Программа разработана в соответствии с законами Республики Башкортостан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О пожарной безопасности», с учетом положений республиканской целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года № 241

2. Характеристика проблем, на решение которых

- направлена Программа

Геополитическое положение МР Калтасинский район Республики Башкортостан предопределяет влияние на территорию региона широкого спектра опасностей как природного, так и техногенного характера.

Из природных опасностей для района характерны:

засуха – для 100% территории  района;

сильные ветры и метели – для 100% территории района;

сильные ливни – для 100 % территории района;

гололед – для 100% территории  района;

пожароопасность – для 15% территории района;

паводковая опасность – для 1 реки, в поймах которых находится 1 населенный пункт.

Техногенная опасность обусловлена промышленным потенциалом МР Калтасинский район Республики Башкортостан. Здесь расположено 3 потенциально опасных объекта экономики, 36 гидротехнических сооружений. В зоне поражающих факторов техногенных чрезвычайных ситуаций проживает до 25% населения района.

Серьезную опасность для жителей района могут представлять объекты топливно-энергетического комплекса ЛПДС «Калтасы», НСП «Краснохолмский», «Белкамнефть». Риск возникновения крупных аварий здесь достаточно велик и во многом обусловлен человеческим фактором, а также значительным износом технологического оборудования (в среднем более 50%, а по отдельным видам – до 80%).

В связи с усложнением процесса добычи углеводородов возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, связанными с добычей, транспортировкой и переработкой нефти и нефтепродуктов и природного газа.

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, обусловленные авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ состояния пожарной безопасности показывает, что ежегодно в МР Калтасинский происходит около 40 пожаров , на которых гибнут до 8-10 человек и до 15 человек получают травмы различной степени тяжести.

Так, за 2012 год в районе произошло 39 пожаров, в огне погибли 8 человек, 1 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. Прямой ущерб от пожаров составил 1 млн.795288 рублей.

По состоянию на 23 августа 2013 года пожарными подразделениями Калтасинского гарнизона совершено 175 выездов, из них 26 выездов на тушение пожаров. ДПК и населением самостоятельно потушено 3 пожара. За прошедший период проведено 5 пожарно-тактических учений, 28 пожарно-тактических занятий с решением ПТЗ.

Анализ показателей оперативного реагирования подразделений пожарной охраны района, по сравнению со средними значениями по Республике Башкортостан, показал, что за истекший период 2013 год среднее время сообщения о пожаре составило 3.0 минуты, среднее время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту пожара составило 15 минут, что соответствует требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности». Среднее время локализации пожара составляет – 17.0 минут, среднее время ликвидации открытого горения – 21.0 минута.

ПЧ-102 аттестована на право ведения аварийно-спасательных работ (Свидетельство на право ведения АСР от 08.10.2010 серия 401 № 00013). Обучение личного состава по программе подготовки спасателей проведено, удостоверения в наличии имеются.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в республике, осуществляемый республиканскими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Башкортостан в рамках своих полномочий, свидетельствует о недостаточном уровне развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Существующее информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не способствует устойчивому снижению основных показателей риска возникновения пожаров для территорий, населения и конкретных объектов.

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Несмотря на соответствующие меры, принимаемые органами местного самоуправления МР Калтасинский район Республики Башкортостан обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне.

В 2009 году на водоемах района утонули 3 человека, в 2010 году  – 3 человека, в 2011 году – 2 человека, в 2012 году  – 5 человек                        При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как правило, зрелого работоспособного возраста.

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах чаще всего происходит в несанкционированных местах купания.

Таким образом, вопрос обеспечения безопасности населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, при пожарах и на воде является одним из приоритетных направлений государственной политики МР Калтасинский район Республики Башкортостан, способствующих стабильному социально-экономическому развитию региона.

Следует отметить, что потенциал программ предыдущего периода в районе реализован не в полном объеме. Это произошло по ряду причин, в числе которых такие, как:

недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основных программных задач;

недостаточная эффективность механизмов, применяемых для решения ключевых задач в условиях перераспределения функций в сфере защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций между уровнями государственной власти и органами местного самоуправления;

изменение системы распределения сфер ответственности территориальных подразделений  органов исполнительной власти.

Оценка существующих угроз в среднесрочной перспективе для Республики Башкортостан в целом и для МР Калтасинский район в частности позволяет сделать вывод о том, что кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из важнейших вызовов обществу.

Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики.

При применении программно-целевого метода обеспечиваются:

развитие и использование научного потенциала в исследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными гидрометеорологическими явлениями и резкими изменениями погодно-климатических условий, а также изучение  особенностей протекания и развития этих чрезвычайных ситуаций;

создание и информационная поддержка инфраструктуры, необходимой для ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

координация действий районных органов исполнительной власти и организаций по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации;

реализация комплекса практических мер, снижающих риск  возникновения чрезвычайных ситуаций.

Реализация Программы предполагает:

утверждение в установленном порядке программ по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района  или соответствующих планов мероприятий с финансированием за счет средств бюджетов муниципального района Калтасинский район;

методическое сопровождение реализации указанных программ и планов мероприятий со стороны  заказчика и разработчика Программы.

Программы по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального района  и соответствующие планы мероприятий могут разрабатываться в установленном порядке в течение всего периода реализации Программы по мере изыскания необходимых финансовых средств.

Основные риски, связанные с использованием программно-целевого метода решения перечисленных проблем, обусловлены возможностью неполного финансирования Программы из-за недостаточности денежных ресурсов.

- 3. Основные цели и задачи, срок и этапы,

целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на недопущение роста числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, достижение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизацию потерь вследствие пожаров,  обеспечение безопасности пребывания людей на водных объектах.

Целями Программы являются:

повышение безопасности населения МР Калтасинский район и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера;

обеспечение необходимых  условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан и организаций МР Калтасинский район от пожаров, предупреждение и смягчение их  последствий, а также повышение степени готовности сил и средств подразделений  противопожарной охраны;

создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха населения на воде; снижение количества погибших на водных объектах района;

разработка организационно-правового механизма повышения социально-экономической эффективности  функционирования мест массового отдыха населения на водных объектах;

создание эффективной системы обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.

Для достижения целей Программы необходимо решение ее следующих задач:

внедрение современных  технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение защищенности потенциально опасных объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры регионального уровня системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

развитие системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе с использованием региональной подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

развитие материально-технической базы и инфраструктуры объектов государственной противопожарной службы в МР Калтасинский район;

развитие государственной противопожарной службы ;

оснащение подразделений государственной противопожарной службы  Республики Башкортостан новыми средствами обнаружения  пожаров, спасения и пожаротушения, а также оповещения населения;

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения;

развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев на водных объектах в МР Калтасинский район Республике Башкортостан;

совершенствование системы пропагандистских и предупредительных мероприятий, касающихся охраны жизни детей на водных объектах и  обучения детей плаванию;

обучение населения, прежде всего детей, плаванию, а также мерам безопасности и приемам спасания на воде;

организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

Программа будет реализована в период с 2013 до 2017 год без деления на этапы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета МР Калтасинский район Республики Башкортостан, бюджетов организации ,сельских поселений и внебюджетных источников.

Финансирование программных мероприятий за счет бюджетных средств осуществляется через  заказчика Программы − Администрация МР Калтасинский район Республики Башкортостан.

Финансирование программных мероприятий сельскими поселениями МР Калтасинский район будет осуществляться за счет средств, предназначенных органами местного самоуправления для обеспечения безопасности людей.

5.Механизм реализации Программы

- Заказчик Программы – Администрация МР Калтасинский район Республики Башкортостан:

- осуществляют координацию деятельности исполнителей Программы в ходе ее реализации, ее нормативное правовое и методическое обеспечение;

- ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ее целевые показатели и затраты по мероприятиям, а также состав исполнителей и вносят (при необходимости) предложения по корректировке и  продлению срока реализации Программы либо по прекращению ее действия.

- Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель                  главы Администрации по экономическим вопросам ,строительству, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству в соответствии с распределением обязанностей.

- Система контроля за выполнением Программы включает:

- мониторинг выполнения Программы и координацию деятельности ее исполнителей;

- контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;

оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий;

принятие мер по увеличению доли средств внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы.

Исполнители программных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета МР Калтасинский район Республики Башкортостан и предусматривающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для районных нужд, определяются в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд.

При возможности привлечения дополнительных финансовых средств организуются конкурсные процедуры по отбору исполнителей программных мероприятий на условиях софинансирования.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Реализация основных мероприятий Программы направлена на снижение  ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Экономическая эффективность реализации программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной. Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей Программы, а косвенная − снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Общая экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих показателей:

количество  погибших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде;

количество  пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде;

экономический ущерб от пожаров;

количество зарегистрированных пожаров;

Общая экологическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих показателей:

снижение экологического ущерба;

смягчение последствии стихийных бедствии;;

снижение аварии;

недопущение гибели и ранении людей

7. Система программных мероприятий

Местная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Калтасинский район  до 2017  года» включает следующие мероприятия:

развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей,

реализация мер по обеспечению защищенности населения и территории муниципального образования,

совершенствование системы гражданской защиты,

развитие сил и средств аварийно-спасательных формирований

развитие инфраструктуры информационного обеспечения государственного управления рисками чрезвычайных ситуаций,

развитие и совершенствование системы обязательного и добровольного страхования рисков чрезвычайных ситуаций,

развитие и совершенствование системы подготовки должностных лиц  и специалистов в области  предупреждения  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, системы  обучения населения

к действиям в чрезвычайных ситуациях.

| № п/п | ### Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Исполни- тель | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального района, орган управления по ГОЧС муници-пального района, надзорные органы | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,696 0,696 - - | - - - - | 0,216 0,216 - - | 0,230 0,230 - - | 0,250 0,250 - - |  |
| 2. | Совершенствование системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН) | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального района, орган управления по ГОЧС муници-пального района, | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,411 0,051 0,360 - | - - - - | 0,137 0,017 0,120 - | 0,137 0,017 0,120 - | 0,137 0,017 0,120 - | Повышение эффективности информационных материалов по проблемам обеспечения безопасности жизнедея-тельности |
| 2.1 | Выпуск и распространение печатной продукции, изготовление и размещение аудио- и видеопродукции, наружной рекламы в целях пропаганды и агитации в области противо-пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального района, орган управления по ГОЧС муници-пального района, редакции-онно-издатель-ский комплекс | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,411 0,051 0,360 - | - - - - | 0,137 0,017 0,120 - | 0,137 0,017 0,120 - | 0,137 0,017 0,120 - |  |
| 3. | Реализация мер по обеспечению защищенности населения и территории муниципального района - всего, в том числе: | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального района, орган управления по ГОЧС муници-пального района объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 19,866 - 19,866 - | - - - - | 6,555 - 6,555 - | 6,656 - 6,656 - | 6,655 - 6,655 - | Повышение безопасности населения, защи-щенности и устойчивости функцио-нирования потенциально опасных объектов систем жиз-необеспече-ния в условиях чрезвы-чайных ситуаций |
| 3.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению техногенной безопасности муниципального района – всего, в том числе: | 2014-2017 | Администрация муници-пального района, орган управления по ГОЧС, объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 19,866 - 19,866 - | - - - - | 6,555 - 6,555 - | 6,656 - 6,656 - | 6,655 - 6,655 - |  |
| 3.1.1. | приведение потенциально опасных объектов экономики муниципального района в соответствие с требованиями промышленной безопасности; | 2014-2017 | объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 2,6 2,6 - | - - - | 0,8 0,8 - | 0,9 0,9 - | 0,9 0,9 - | Повышение противоава-рийной устойчивости объектов экономики республики |
| 3.1.2. | вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования; | 2014-2017 | объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 10,27 - 10,27 - | 3,42 - 3.42 - | 3,42 - 3,42 - | 3,42 - 3,42 - | 3,43 - 3,43 - | Повышение противоава-рийной устойчивости объектов экономики муниципального района |
| 3.1.3 | создание и разви-тие системы ран-него обнаруже-ния аварийных и чрезвычайных ситуаций на по-тенциально опас-ных объектах экономики | 2014-2017 | объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,6 - 0,6 - | - - - - | 0,2 - 0,2 - | 0,2 - 0,2 - | 0,2 - 0,2 - |  |
| 3.1.4 | переоснащение специальным оборудованием потенциально опасных объектов экономики; | 2014-2017 | объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 1,5 - 1,5 -- | - - - - | 0,5 - 0,5 - | 0,5 - 0,5 - | 0,5 - 0,5 - |  |
| 3.1.5 | переоснащение средствами связи потенциально опасных объектов экономики; | 2014-2017 | объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,81 - 0,81 - | - - - - | 0,27 - 0,27 - | 0,27 - 0,27 - | 0,27 - 0,27 - |  |
| 3.1.6 | модернизация системы оповещения персонала потенциально опасных объектов экономики и населения о возникновении аварийной ситуации | 2014-2017 | объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,016 - 0,016 - | - - - - | 0,005 - 0,005 - | 0,006 - 0,006 - | 0,005 - 0,005 - |  |
| 3.1.7 | повышение экологичности производства | 2014-2017 | объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 4,07 - 4,07 - | - - - - | 1,36 - 1,36 - | 1,36 - 1,36 - | 1,35 - 1,35 - |  |
| 4. | Совершенство-вание системы гражданской защиты – всего, в том числе: | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,21 - 0,21 - | - - - - | 0,07 - 0,07 - | 0,07 - 0,07 - | 0,07 - 0,07 - | Повышение уровня жизнеобес-печения населения в особый период и в чрезвычайных ситуа-циях |
| 4.1 | содержание защитных сооружений | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,09 - 0,09 - | - - - - | 0,03 - 0,03 - | 0,03 - 0,03 - | 0,03 - 0,03 - | Обеспечение защиты населения и персонала организаций в чрезвычай-ных ситуациях природного и техноген-ного харак-тера |
| 4.2 | создание запасов материально-технических, продовольствен-ных, медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния, объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,12 - 0,12 - | - - - - | 0,04 - 0,04 - | 0,04 - 0,04 - | 0,04 - 0,04 | Обеспечение защиты на-селения и формирова-ний граж-данской обороны при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуа-циях |
| 5. | Развитие сил и средств аварийно-спасательных формирований | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Повышение готовности аварийно спасательных формирований |
| 6. | Развитие инфраструктуры информационного обеспечения государственного управления рисками чрезвычайных ситуаций | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,696 0,696 - - | - - - - | 0,216 0,216 - - | 0,230 0,230 - - | 0,250 0,250 - - |  |
| 6.1 | Создание и ведение распределенных баз (банков) данных об источниках опасности техногенного характера, показателях рисков, объектах систем жизнеобеспечения, силах и средствах ликвидации чрезвычайных ситуаций на геоинформа-ционной основе | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния, надзорные органы, объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,043 0,043 - - | - - - - | 0,014 0,014 - - | 0,015 0,015 - - | 0,014 0,014 - - | Распреде- ленные базы (банки) данных об источниках опасности техногенного характера, показателях рисков, системах жизнеобес-печения, силах и средствах ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-ций |
| 6.2. | Развитие геоинформа-ционной основы системы управления рисками чрезвычайных ситуаций | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния, надзорные органы, объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,015 0,015 - - | - - - - | 0,005 0,005 - - | 0,005 0,005 - - | 0,005 0,005 - - | Электрон-ные карты территории муници-пального образования различных масшта-бов и тема-ической нагрузки, интегриро-ванные с моделями раз-вития чрез-вычайных ситуаций |
| 7. | Развитие и совершенствование системы обязательного и добровольного страхования рисков чрезвычайных ситуаций – всего, в том числе: | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния, объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,806 - 0,806 - | 0,111 - 0,111 - | 0,241 - 0,241 - | 0,242 - 0,242 - | 0,212 - 0,212 - | Выполнение требований законода-тельства в области обязательного и доброволь-ного страхо-вания рисков чрезвычайных ситуаций. |
| 7.1 | Обеспечение обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации потенциально опасных объектов | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния, объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,527 - 0,527 - | 0,042 - 0,042 - | 0,172 - 0,172 - | 0,171 - 0,171 - | 0,142 - 0,142 - | Снижение нагрузки на бюджеты всех уровней, в том числе бюджеты организаций, по расходам на ликвидацию последствий чрезвычай-ых ситуации |
| 7.2 | Внедрение системы страхования расходов на локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций организациями всех форм собственности | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния, объекты экономики | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 0,279 - 0,279 - | 0,069 - 0,069 - | 0,069 - 0,069 - | 0,071 - 0,071 - | 0,07 - 0,07 - | Обеспечение защиты жизни, здоровья и имуществен-ных интере-сов граждан |
| 8. | Развитие и совершенствование системы подготовки должностных лиц и специалистов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, системы обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | 2014-2017 | Админи-страция муници-пального образова-ния, орган управления по ГОЧС муници-пального образова-ния, объекты экономики, учебные заведения | Всего, в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджет-ные средства | 2,95 0,2 2,75 - | 0,13 0,05 0,08 - | 0,94 0,05 0,89 - | 0,94 0,05 0,89 - | 0,94 0,05 0,89 - |  |

| № п/п | ### Наименование мероприятия | Срок испол-нения, годы | Исполни- тель | Источник финансиро- вания | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: в том числе: местные бюджеты; средства организаций; внебюджетные средства |  |  |  |  | 25,635 | 0,241 | 8,375 | 8,505 | 8,514 |  |
|  |  |  |  |  | 1,643 | 0,05 | 0,499 | 0,527 | 0,567 |  |
|  |  |  |  |  | 23,992 | 0,191 | 7,876 | 7,978 | 7,947 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |