Об утверждении порядка разработки

муниципальных программ и их формирования

и реализации на территории муниципального

района Калтасинский район Республики

Башкортостан

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и в целях единообразного подхода к разработкам, утверждениям, реализациям муниципальных программ и контроля за их исполнением

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (приложение ).

2. Рекомендовать сельским поселениям при разработке муниципальных программ руководствоваться настоящим Порядком.

3. Контроль за реализацией настоящего Постановления возложить на заместителей главы Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

И. о. главы Администрации А.В.Малеев

Исп. Гайнцева А.В.

Согл. Бикбатыров Ф.Е.

Курбанова Ф.Ш.

Сайфугалиев Д.Б.

Шаймиева А.В.

Гафарова Ф.Н.

Разослано: Заместителям главы Администрации, руководителям муниципальных учреждений, управлений, отделов, комитетов, КУС, сельским поселениям, управление делами

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального района

Калтасинский район

Республики Башкортостан

от 14.11.2013 года № 1261

**Положение**

**о порядке разработки муниципальных**

**программ и их формирования и реализации**

**на территории муниципального района Калтасинский район**

**Республики Башкортостан**

**1. Общие положения**

1.1. Положение о порядке разработки муниципальных программ и их формирования и реализации (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать муниципальные программы, общий порядок их разработки, согласования, утверждения, финансирования, внесения в них изменений и дополнений, управления и контроля за ходом реализации муниципальных программ на территории муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

1.2. Муниципальная программа на территории муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан. (далее - программа) – муниципальный правовой акт, ограниченный по сроку действия, определяющий систему обоснованных целей, соответствующих им задач и обеспеченных ресурсами мероприятий, направленных на положительные и качественные изменения в конкретной социально-экономической сфере муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Программа, предлагаемая к утверждению, должна содержать:

1. технико-экономическое обоснование;

2) прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации указанной программы;

3) наименование заказчика указанной программы;

4) сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам;

5) другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.

1.3. Стратегическая цель целевой программы – описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций органов местного самоуправления муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

1.4. Программа разрабатывается для решения вопросов местного значения муниципального района.

1.5. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.6. В рамках программы могут осуществляться в соответствии с действующим законодательством один или несколько инвестиционных проектов.

В первоочередном порядке осуществляется разработка программ, принятие которых обусловлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, а также реализацией федеральных и республиканских целевых программ, действие которых распространяется на муниципальный район Калтасинский район Республики Башкортостан.

**2. Субъекты разработки и реализации муниципальной программы**

2.1. Инициатор разработки муниципальной программы – любые юридические либо физические лица, а также должностные лица органов местного самоуправления администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, инициирующие постановку проблем и предложения для их решения программно-целевым методом (Приложение № 1).

2.2. Заказчиками муниципальной программы являются Глава администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, органы местного самоуправления, принимающие решение о необходимости разработки и реализации муниципальной программы.

2.3. Администратор муниципальной программы – структурное подразделение администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

2.4. Исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан или уполномоченная администрацией муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан организация, обеспечивающая единое руководство разработкой и (или) реализацией муниципальной программы, выполнением конкретных мероприятий программы, а также подготовку отчетности о ходе реализации программы.

2.5. Участники муниципальной программы - организации различных форм собственности, привлекаемые к реализации программных мероприятий.

**3. Оценка и отбор проблем, требующих конкретных мер по их решению**

3.1. При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться результаты анализа экономического, социального, культурного и экологического состояния муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

3.2. Критериями, на основе которых проводится отбор проблем для их программной разработки, являются:

1) значимость проблемы для муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан;

2) невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость муниципальной поддержки для ее решения;

3) возможность решения проблемы программным методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы;

4) принципиальная новизна и высокая эффективность организационных мероприятий;

5) необходимость координации действий органов и организаций, предполагаемых для участия в программных мероприятиях муниципальной программы, со стороны органов местного самоуправления администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

6) возможность привлечения для финансирования муниципальной программы средств федерального и республиканских бюджетов, а также внебюджетных источников.

**4. Разработка муниципальной программы**

4.1. Основаниями для разработки и реализации программы являются:

1) наличие задач, определенных приоритетами социально-экономического развития муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

2) наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных муниципальных программ в федеральных и (или) в нормативных правовых актах Республики Башкортостан;

3) наличие проблемных вопросов, выявленных в ходе межмуниципального сотрудничества.

4.2. Порядок разработки и реализации программы включает следующие этапы:

1) инициирование предложений и принятие решения о целесообразности разработки муниципальной программы;

2) разработка, обсуждение и утверждение проекта муниципальной программы;

3) управление реализацией, финансирование программы, мониторинг и оценка выполнения муниципальной программы;

4) внесение изменений и дополнений в программу по результатам мониторинга выполнения мероприятий программы (при необходимости);

5) оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы и ее завершение.

4.3. Основными функциями заказчика являются:

1) утверждение исходного задания на разработку проекта муниципальной программы;

2) согласование с основными заинтересованными участниками муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятий, объема и источников финансирования муниципальной программы;

3) определение механизма реализации программы;

4) осуществление текущего контроля за ходом разработки и реализации программы, целевым использованием бюджетных средств;

5) подписание с организациями соглашений (договоров) о намерениях, предусматривающих финансирование программы за счет средств внебюджетных источников;

6) заключение с организациями соглашений (договоров) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации муниципальной программы.

Проект муниципальной программы разрабатывается в соответствии с действующим законодательством и требованиями настоящего Положения.

4.4. К компетенции органов местного самоуправления администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан относится:

1) утверждение порядка разработки и реализации муниципальных программ;

2) утверждение муниципальных программ;

3) утверждение объемов финансирования муниципальных программ из средств бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

4) отбор проблем и принятие решения о разработке муниципальных программ;

5) утверждение заказчиков муниципальных программ;

6) реализация муниципальных программ;

7) контроль за реализацией муниципальных программ.

4.5. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных программ осуществляет соответствующее структурное подразделение администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

4.6. Структура программы состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы, согласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программными методами;

3) основные цели и задачи муниципальной программы.

Оценка результативности и планируемых результатов представляет собой анализ эффективности мероприятий с точки зрения затрат на их выполнение и получение конкретных результатов.

4) перечень программных мероприятий согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Данный раздел программы должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования), программных исполнителях и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

5) источники финансирования программы;

6) описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию;

7) сроки и этапы реализации муниципальной программы, которые определяются разработчиком исходя из сложности проблем и путей их решения.

**5. Утверждение муниципальной программы**

5.1. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

5.2. Решение о досрочном прекращении выполнения ранее утвержденной муниципальной программы принимается Главой администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан при наличии заключения о нецелесообразности продолжения работ по муниципальной программе.

**6. Реализация и финансирование муниципальной программы**

6.1. Муниципальная программа полностью или частично реализуется за счет финансовых и (или) материальных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Кроме средств бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан источниками финансирования программы могут быть средства федерального и республиканского бюджетов, а также привлекаемые средства внебюджетных источников.

6.2. Муниципальные программы, финансирование которых предусматривается в очередном финансовом году, представляются на рассмотрение и утверждение Главы администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

6.3. При подготовке проекта бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан определяется объем финансирования программ в очередном финансовом году на основе бюджетной заявки, представленной заказчиком (Приложение 4 к настоящему Положению).

6.4. Принятые к финансированию на очередной финансовый год целевые программы финансируются из бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан согласно утвержденным объемам финансирования.

6.5. Режим сокращения или увеличения расходов муниципальных программ может быть введен в случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

6.6. Изменения плана мероприятий муниципальной программы или досрочное прекращение реализации программы могут происходить в случаях:

1) досрочного выполнения муниципальной программы;

2) отсутствия (прекращения) финансирования муниципальной программы;

3) возникновения непредвиденных обстоятельств;

4) актуальности программных мероприятий.

Решение о внесении изменений в план мероприятий муниципальной программы или досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимает Глава администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

6.7. Ведение учета и хранение документов, касающихся муниципальной программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, распорядительные документы, утвержденная программа, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализа хода выполнения мероприятий, иные документы) осуществляет исполнитель программы.

**7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы**

7.1. Финансовое управление администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан ежеквартально представляет Главе администрации отчет о выделении средств из бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на финансировании муниципальных программ.

7.2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в процессе комплексных проверок, проводимых с участием заказчика, исполнителя и участника муниципальной программы. При необходимости к проведению проверки могут привлекаться необходимые специалисты.

7.3. Годовой отчет об исполнении муниципальной программ представляется исполнителями муниципальных программ Главе администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Годовой отчет об исполнении муниципальных программ должен содержать:

1) данные о финансировании муниципальной программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

2) процент реализации муниципальной программы;

3) уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности муниципальной программы

7.4. По истечении срока выполнения муниципальной программы исполнитель в течение одного месяца готовит и направляет Главе администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан сводный отчет о выполнении муниципальной программы (Приложение № 5). К отчету прилагается пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена муниципальная программа, степень достижения поставленных целей и результатов, эффективность завершенной муниципальной программы.

7.5. Годовой отчет о реализации программ в отчетном финансовом году представляется исполнителем соответствующей программы Главе администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Управляющий делами Ф.Н.Гафарова

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки

муниципальных программ и их формирования и реализации

на территории муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

**ТИПОВАЯ ФОРМА**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения.

2. Возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществлять для решения проблемы, возможные сроки их реализации.

3. Заключение Финансового управления, отделов экономики, строительства и ЖКХ администрации муниципального района, комитета управления собственностью министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Калтасинскому району о необходимости и целесообразности решения поставленных проблем программными методами на районном уровне.

4. Потребность в финансовых ресурсах, возможные источники и средства их обеспечения.

5. Предварительная оценка социально-экономической эффективности и последствий от реализации целевой программы.

6. Перечень предполагаемых исполнителей и разработчика муниципальной программы.

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки

муниципальных программ и их формирования и реализации

на территории муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |
| Основание для разработки программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке целевой программы |  |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы (по годам или кварталам) |  |
| Перечень основных программных мероприятий |  |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы (индикаторы и показатели) |  |
| Контроль за ходом выполнения программы |  |

Приложение № 3

к Положению о порядке разработки муниципальных программ

и их формирования и реализации

на территории муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат | | | | Направления расходов и источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
|  |  | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Положению о порядке разработки муниципальных программ

и их формирования и реализации

на территории муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

**БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА**

**НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**из бюджета муниципального района на \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год**

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Направления расходов | Объем финансирования в действующих ценах текущего года (тыс. руб.) |
| Объем финансирования из бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, всего |  |
| в том числе: |  |
| капитальные вложения |  |
| эксплуатационные расходы |  |
| прочие текущие расходы |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) Ф.И.О.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Приложение № 5

к Положению о порядке разработки муниципальных программ

и их формирования и реализации

на территории муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

**ИНФОРМАЦИЯ**

**ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**на «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего по программе, (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) | | | | Освоено  (тыс. руб.) | | | | Источники финанси-рования |
| С начала реализации программы | | За отчетный период | | С начала реализации программы | | За отчетный период | |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |