РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2017 г. с. Ивановское № 29-р

О мероприятиях по проведению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края празднования 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.

В целях организованного проведения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

2. Ответственным исполнителям:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

2.2. Информацию о выполнении данного распоряжения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в период с марта 2017 года по 15 мая 2017 года предоставлять в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края;

2.3. Отчеты (включая видео, фото) о проведенных мероприятиях предоставлять специалисту по обслуживанию СМИ – Мяленко С.В. для публикации в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет ([www.ivanovskoe26.ru](http://www.ivanovskoe26.ru)).

3. Директору МКУ «Ивановское КСК» Гальцевой С.А. подготовить смету расходов на проведение праздничных мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Одинцову Н.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания

Глава муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края А.И. Солдатов

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

№ 29-р от 23 марта 2017 г.

Мероприятия по проведению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне г.г.1941-1945 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Сроки исполнения | Ответственный |
|  | Обследование социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(далее ВОВ0, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) ВОВ, определение мер по их улучшению, оказание адресной помощи | | январь-март | Одинцова Н.В.  Приходько А.С. (по согласованию)  Завгородняя Н.С. (по согласованию)  Ветрова Т.Н. (по согласованию) |
|  | Участие в общекраевых социально-значимых акциях, посвящённых празднованию Победы в Великой Отечественной войне (прилагается перечень общекраевых акций, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, утверждённый Губернатором Ставропольского края 15.01.2017 года) | | февраль-май | Одинцова Н.В.  Кальницкий Е.А.  Гальцева С.А.  Приходько А.С.  Завгородняя Н.С.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю  Никанович А.В.  Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности |
|  | Участие в молодёжных волонтёрских акциях «Успей сказать «Спасибо», «Нет забытых имён», «Свеча памяти» | | февраль-май | Никанович А.В.  Гальцева С.А.  Гридчина Н.В. Григорьев Д.Ю. |
|  | Провести совещание с руководителями учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности по подготовке и проведению празднования Дня Победы | | 15 марта | Администрация муниципального образования |
|  | Провести заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности по празднованию 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне | | 26 апреля | Администрация муниципального образования |
|  | Организация встречи участников краевого автопробега «Эх путь- дорожка фронтовая» с проведением акции «Знамя Победы» | | 19 апреля 15-00 | Одинцова Н.В.  Гальцева С.А.  Гридчина Н.В. |
| 2 | Продолжить работу по сбору фотографий для проведения акции «Бессмертный полк» | | до 6 мая | Гальцева С.А.  Гридчина Н.В. (по согласованию)  Григорьев Д.Ю. (по согласованию)  Ветрова Т.Н. (по согласованию)  Социальные работники |
| 3 | Обеспечить участников демонстрации атрибутами (флажки, шары, цветы и др.) | | до 1 мая | Гальцева С.А.  Одинцова Н.В. |
| 6 | Организация поздравлений УВОв, детей войны, тружеников тыла на торжественных мероприятиях и на дому. Приобретение подарков, цветов, открыток | | до 5 мая | Солдатов А.И.  Кальницкий Е.А. (по согласованию)  Одинцова Н.В.  Гальцева С.А.  Приходько А.С.  ЗавгородняяН.С.. |
| 7 | Организовать во всех населённых пунктах муниципального образования уборку территорий, прилегающих к воинским захоронениям, памятникам героям и участникам военных событий | | март-апрель | Одинцова Н.В.  Гридчина Н.В.(по согласованию)  Григорьев Д.Ю. (по согласованию),  Кальницкий Е.А. (по согласованию) |
|  | 8 | Организовать проведение акции Интернет-эстафета «Голос Победы» | | март-июнь | Одинцова Н.В.  Мяленко С.В.  Гальцева С.А.  Гридчина Н.В. (по согласованию)  Григорьев Д.Ю. (по согласованию) |
| 9 | Организовать проведение и встречу «Фронтовых концертных бригад» | | апрель-май | Гальцева С.А.  Солодкая А.В.  Емцева О.И.  Шабанова Р.А.  Кошелева Н.И |
| 10 | Организация и участие волонтёров в проведении ремонтно-реставрационных работ и благоустройство памятных мест, аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в рамках дней единых действий) | | март-апрель | Никанович А.В.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю.  Ветрова Т.Н. (по согласованию) |
| 12 | Организовать проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живёт рядом», «Весенняя неделя добра», «Дети Ставрополья – солдатам войны», письмо ветерану», военно-патриотические декады, недели памяти» | Апрель-май | | Никанович А.В.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю. Ветрова Т.Н Приходько А.С. Завгородняя Н.С. |
|  | Обеспечить оформление площади с. Ивановское, мест проведения митингов в населённых пунктах муниципального образования к 9 мая | Апрель - май | | Одинцова Н.В.  Джалилов В.А.  Гальцева С.А.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю. |
|  | Изготовить флажки и гвоздики, гирлянды для возложения к памятникам | Апрель-май | | Гальцева С.А.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю |
|  | Организация и проведение на территории муниципального образования Всероссийской акции «Солдатская каша».  Приобретение продуктов питания и одноразовой посуды. | 9 мая 2017 года | | Одинцова Н.В.  Деманова Л.Н.  Прохорова О.Г.  Приходько А.С.  Предприниматели (по согласованию) |
|  | Организация и проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвящённых памятным и юбилейным датам |  | | Никанович А.В.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю.  Манджиев В.И. |
|  | Организовать проведение спортивных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.(согласно отдельных планов) | Апрель-май | | Никанович А.В.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю.  Манджиев В.И. |
| 17 | Организовать проведение тематических концертов, «вечеров встреч», музейных и книжных выставок, экскурсий, чаепитий на дому, показ фильмов о Великой Отечественной войне | апрель-май | | Одинцова Н.В.  Гальцева С.А. Никанович А.В.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю.  Приходько А.С. |
|  | Обеспечить включение огня «Вечной славы» - с. Ивановское, с. Весёлое | С 1 мая по 15 мая | | Кулявцев Н.Н., администрация муниципального образования |
|  | Организация и проведение гражданской инициативы «Бессмертный полк» | 9 мая | | Одинцова Н.В.  Гальцева С.А. Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю.  Никанович А.В. |
|  | Обеспечить участие духового оркестра 9 мая на площади с. Ивановское | 9 мая | | Гальцева С.А. |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий | Весь период | | Меркулов В.В. (по согласованию),  Зюзин В.П.,  Чурюканов А.А. |
|  | Провести торжественные митинги в населённых пунктах муниципального образования с возложением цветов, венков к памятникам, обелискам и воинским захоронениям | 9 мая | | Солдатов А.И.  Одинцова Н.В.  Гальцева С.А.  Гальцева З.В.  Ветрова Т.Н. (по согласованию)  Учреждения и предприятия всех форм собственности |
|  | Подготовка и участие в Конно-спортивном празднике на ипподроме с. Ивановское | 9 мая | | ООО «Колхоз им. Чапаева», МКУ Ивановское «КСК «Ивановское» |
| 22 | Обеспечить дежурство «Почётного караула» и «Поста № 1», участие зарничников , СОШ в демонстрации | 9 мая | | Одинцова Н.В.  Никанович А.В.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю. |
| 23 | Обеспечить торговое обслуживание населения во время проведения праздничных мероприятий с учётом соблюдения санитарного порядка в общественных местах и правил реализации пищевых продуктов | 9 мая | | Одинцова Н.В. |
| 25 | Обеспечить освещение проведения праздничных мероприятий в газете муниципального образования «Вестник» и средствах массовой информации, в рубрике «К 72-летию Великой Победы», статей, посвящённой праздничной дате | Апрель-май | | Одинцова Н.В.  Мяленко С.В.  Никанович А.В.  Гальцева С.А.  Гридчина Н.В.  Григорьев Д.Ю |

Управляющий делами администрации

Ивановского сельсовета З.В. Гальцева