**ПРОЕКТ**

**РЕШЕНИЕ**

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА.

01 марта 2018 г. с. Ивановское №

Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы»

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

**РЕШИЛ:**

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы», согласно приложению, принять к сведению.

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета:

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2016 – 2018 годы»

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru).

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопросам взаимодействия с общественными организациями.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 01.03.2018 года №

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2016-2018 годы»**

Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 38 от 26 февраля 2016 г утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы.»

Целью и задачей программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального образования Ивановский сельсовета, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация физической культуры и массового спорта. Укрепление и развитие материально–технической базы, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа мест для занятий физической культурой и спортом, формирование современных основ организации занятий населения физической культурой и спортом.

Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета и внебюджетных средств (спонсорские средства). Расходы на реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета.

В 2017 году на спортивно – массовые мероприятия из местного бюджета Ивановского сельсовета было выделено 50 000 руб. Всего проведено 35 мероприятий, в которых приняло участие 894 человек. На спортинвентарь израсходовано 25 000 рублей.

За отчетный период 13 080 человек посетило молодёжно – спортивный клуб «Витязь». В клубе работают секции по футболу, каратэ, туризму, дополнительно ведутся занятия по волейболу, боксу, общей физической подготовке (ОФП). Участники клуба активно принимают участие в районных, городских и краевых соревнованиях по различным видам спорта (футбол, мини-футбол, бокс, каратэ-до, спортивный туризм, соревнованиях допризывной молодёжи, волейбол, баскетбол, настольный теннис), становясь в них победителями и призёрами соревнований.

Число жителей занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом увеличивается и составляет более 3300 человек. Однако спортивных объектов (шаговой доступности) не хватает.

В 2018 году запланировано строительство многофункциональной спортивной площадки стоимостью 3 056,00 тыс. рублей, на которую выделены средства:

- из федерального бюджета – 550,24 тыс. руб.;

- регионального бюджета – 2 353,82 тыс. руб.;

- из местного бюджета – 152,84 тыс. руб.

Специалист по работе с молодёжью и спорту администрации Ивановского сельсовета Никанович А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2016 г. с. Ивановское № 38

О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 гг»

На основании Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законов Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае» от 24.03.1999 г. №13-кз, муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном района на 2013-2015 годы», ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, ст. 7 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 гг» (далее Программа).

2. Главному специалисту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Долматовой И.И. осуществлять финансирование Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования по отрасли «Физическая культура и спорт».

3. Финансирование мероприятий, определенных Программой, может уточняться ежегодно, при утверждении бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Одинцову Н.В.

5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13 декабря 2012 года № 193 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 гг» считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования

Глава муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края А.И.Солдатов

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 26 февраля 2016 года № 38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016-2018 ГОДЫ**»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016–2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Наименование Программы | | Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» |
| Основание для разработки Программы | | Федеральный Закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Закон Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае» от 24.03.1999 г. № 13-кз (в редакции Законов СК от 09.10.2000г, 3 43-кз, от 08.04.2005 г № 21-кз) , муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кочубеевском районе на 2016-2018 годы», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Ивановского сельсовета |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края | |
| Исполнители Программы | Муниципальное образование Ивановского сельсовета; муниципальное казённое учреждение Культурно-спортивный комплекс»; муниципальные образовательные учреждения средних образовательных школ № 9 с.Весёлое, № 15 с. Ивановское | |
| Цели Программы | | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального образования Ивановский сельсовета, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация физической культуры и массового спорта |
| Задачи Программы | | Укрепление и развитие материально–технической базы, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличение числа мест для занятий физической культурой и спортом, формирование современных основ организации занятий населения физической культурой и спортом |
| Целевые индикаторы и показатели | | Увеличение доли жителей населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета, систематически занимающейся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных кружков и секций; увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; и увеличение количества спортивных сооружений |
| Сроки и этапы реализации Программы | | Мероприятия программы будут осуществляться в период с 2016 по 2018 годы |
| Прогнозируемые объёмы и источники финансирования Программы | | Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета и внебюджетных средств (спонсорские средства). Расходы на реализацию программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей местного бюджета. Объем финансирования составит 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год–60,0 тыс. руб.; 2017 год–60,0 тыс. руб.; 2018 год–80,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели её социально-экономической эффективности | | улучшение условий для занятий физической культурой и спортом; стимулирование процесса формирования здорового образа жизни; увеличение количества систематически, занимающихся физической культурой (до 30 %), расширение материально-технической базы физической культуры и спорта; снижение уровня заболеваемости населения и пристрастия к вредным привычкам; налаживание постоянно действующего механизма по укреплению физического и социального здоровья в районе; улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения по месту жительства; удовлетворение потребности населения в активном и полноценном отдыхе; |

Раздел 1. «Содержание проблемы, обоснование для разработки программы и необходимости ее решения»

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

На протяжении последних лет наблюдается тревожная тенденция снижения уровня здоровья населения. Сокращается продолжительность жизни, увеличивается рост заболеваемости, растет травматизм, увеличивается число инвалидов. Сегодня проблема сохранения и укрепления здоровья граждан становится одной из ключевых проблем.

Особое внимание следует уделить проблеме укрепления здоровья детей, учащейся и работающей молодежи.

С каждым годом увеличивается число юношей, не пригодных по состоянию здоровья к военной службе. На этом фоне значительно увеличивается число школьников, пристрастившихся к курению табака, употреблению спиртных напитков и наркотиков.

К основным причинам, негативно влияющим на это, следует отнести состояние окружающей среды, качество и структуру питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок, не налаженная система физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Необходимо наладить эффективную оздоровительную работу, создать условия для максимальной доступности занятий физической культурой и спортом молодежи и подрастающего поколения.

Имеющиеся в муниципальном образовании спортивные сооружения в основном расположены на базе образовательных учреждений и в основном используются для проведения учебных занятий. Без активного совершенствования физического и духовного здоровья молодого поколения невозможно создать необходимый трудовой интеллектуальный потенциал.

Накопленный опыт в муниципальном образовании и в районе убедительно показывает, что занятия физической культурой, спортом и туризмом оказывают существенное позитивное воздействие как на состояние физического и духовного здоровья молодежи, так и на социально-экономические показатели.

Физическая культура, спорт и туризм особенно результативны в профилактике наркомании, алкоголизме, табакокурении, детско-подростковых правонарушений, в предупреждении простудных, сердечно-сосудистых заболеваний и других "болезней века", снятии психоэмоциональных стрессов, подготовке молодежи к созиданию, военной службе, в воспитании высоких нравственно-волевых качеств.

Изменение качественных показателей в социальной сфере муниципального образования может быть результатом комплексного воздействия на группу факторов. Именно поэтому проблема укрепления здоровья граждан, повышения уровня физической подготовленности населения, повышения массовости в занятиях физической культурой и спортом требуют программной проработки.

Необходимость такой Программы вызвана тем, что современный переходный этап в развитии общества характеризуется значительным снижением физического и интеллектуального здоровья населения. Растет число наркоманов, алкоголиков, физически и умственно деградированных людей. Возрастает детская преступность. Снижается уровень пригодности молодежи к несению военной службы.

Одним из важнейших критериев эффективности деятельности и развития отрасли физической культуры и спорта является её материально–техническая база. В настоящий момент материально–техническая база в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ивановского сельсовета характеризуется следующим образом:

- недостаточный уровень и количество спортивных сооружений,

- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.

Без поддержки местного бюджета и принятия муниципальной программы все вышеизложенное и имеющее место в поселении еще долго будет оставаться проблемой, препятствующей приобщению широких масс населения, особенно молодежи к систематическим занятиям спортом и соревновательной деятельности.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки и этапы ее реализации.

Целями программы является:

- создание условий для комплексного решения проблем физического воспитания и оздоровления населения, реализации конституционных прав граждан на занятия физической культурой, оздоровления, физического, духовного и нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения – путём развития инфраструктуры для занятиями спортом, популяризация массового спорта.

Процесс достижения поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- создание нормативно-правовой базы и организационных механизмов, обеспечивающих реализацию программы;

- содействие созданию условий для качественного улучшения состояния здоровья населения муниципального образования во всех социально-демографических группах;

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- снижение преступности в молодежной среде, снижение пристрастия к вредным привычкам;

- расширение информационно-образовательной и пропагандисткой деятельности по формированию здорового образа жизни;

- принятие мер по укреплению материально-спортивной базы, развитию сети физкультурно–оздоровительных объектов;

- создание условий для регулярных занятий массовым спортом по месту жительства.

Целевые индикаторы и показатели программы (прогнозируемые)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Базовое значение 2015 г. | Динамика целевых показателей | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | 3127 | 3200 | 3250 | 3300 |
| 2 | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) |  |  |  |  |
| 3 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (кол.) | 45 | 46 | 46 | 46 |
| 4 | Обеспеченность спортивными сооружениями:  спортивные залы  плоскостные сооружения |  |  |  |  |

Сроки реализации Программы 2016-2018 годы.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим направлениям:

- выполнение календарного плана в области физической культуры и спорта;

- ремонт и реконструкция действующих спортивных сооружений;

- приобретение нового спортивного оборудования и тренажёров;

- строительство многофункциональной спортивной площадки;

- приобретение наградной атрибутики, спортивного инвентаря, спортивной формы;

- организационно–управленческое обеспечение Программы;

- научно–методическое обеспечение Программы;

- работа с физкультурными кадрами;

- физическое воспитание детей и учащийся молодежи;

- физическая культура и спорт в системе производства;

- развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании;

- физкультурно-оздоровительная деятельность с пожилыми людьми и инвалидами;

- информационно-агитационное обеспечение физической культуры и спорта;

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы представлены в приложении к программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета администрации Ивановского сельсовета. Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2016-2018 годы составит 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год–60,0 тыс. руб.;

2017 год–60,0 тыс. руб.;

2018 год–80,0 тыс. руб.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться заказчиком-координатором программы.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 5. Организация управления целевой Программой и контроль за ходом ее реализации.

Механизм реализации Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг ее реализации, оценка результативности, контроль за ходом реализации мероприятий Программы, внесение предложений по корректировке программы определяются заказчиком-координатором Программы.

Исполнителями программы являются:

Образовательные учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края;

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Ивановского сельсовета «КСК».

Муниципальный заказчик-координатор Программы:

является главным распорядителем средств местного бюджета направляемых на реализацию Программы;

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета несет ответственность за реализацию программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы;

Раздел 6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать положительное влияние на различные стороны жизни населения муниципального образования.

Программа позволит укрепить материально-техническую базу физической культуры, что создаст комфортные условия для занятий физической культурой.

Мероприятия программы будут способствовать формированию у населения социальной активности, положительной мотивации на здоровый образ жизни. Улучшение здоровья населения уменьшит затраты бюджетов всех уровней, направляемых на лечение, окажет позитивное влияние на демографическую ситуацию в муниципальном образовании

В программе не предусмотрены мероприятия, позволяющие судить о ее экологической эффективности

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе

«Развитие физической культуры

и спорта на территории муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского

края на 2016-2018 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование мероприятия | сроки исполнения | ответственный исполнитель | Прогнозируемый объем финансирования (средства бюджета муниципального образования тыс.руб.), | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Организационно – управленческое обеспечение программы | | | | | | | | |
| 1 | Составление плана спортивно–массовых мероприятий | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета | - | - | - | - | осуществление мер по выполнению пунктов программы |
| 2 | Проведение совещаний по определению работы и взаимодействию МКУ Ивановское «КСК», руководителями предприятий и МОУ СОШ № 9, 15 | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | совершенствование совместных мер по выполнению программы |
| 2. Научно–методическое обеспечение программы | | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг состояния физической культуры и спорта на основе форм статистических отчетов | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | изучение состояния развития физической культуры и спорта в сельсовете |
| 2 | Обеспечение научно-методическими рекомендациями и пособиями | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение знаний организаторов физической культуры и спорта по вопросам формирования здорового образа жизни |
| 3. Работа с физкультурными кадрами | | | | | | | | |
| 1 | Разработка муниципального заказа на подготовку и переподготовку специалистов по физкультурно-оздоровительной работе | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение профессионального мастерства физкультурных кадров |
| 2 | Организация повышения квалификации физкультурных кадров | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | совершенствование работы с физкультурными кадрами |
| 3 | Обеспечение участия тренеров и учителей в ежегодных совещаниях, семинарах | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение профессионального мастерства физкультурных кадров |
| 4 | Организация работы по обмену опытом, проведения спортивных мероприятий, создание информационного банка передового опыта работы | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | внедрение передового опыта в практику работы физкультурных кадров |
| 4. Физическое воспитание детей и учащейся молодежи | | | | | | | | |
| 1 | Организация проведения соревнований согласно календаря мероприятий | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом |
| 2 | участие команд муниципального образования в районных и краевых соревнованиях | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом |
| 3 | вовлечение детей склонных к правонарушениям к занятиям физ.культурой и спортом | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК», руководители образовательных учреждений | - | - | - | - | организация профилактической работы в молодежной среде |
| 4 | участие подростков в олимпиадах по физ. культуре | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, руководители образовательных учреждений | - | - | - | - | развитие интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом |
| 5. Спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение календаря спортивно массовых мероприятий | 2016-2018 | Администрация Ивановского сельсовета, МКУ Ивановское «КСК», | - | - | - | - | пропаганда отдельных видов спорта, целенаправленная подготовка отдельных спортсменов и команд к участию в районных и краевых соревнованиях |
|  | участие команды Ивановского сельсовета в Сельских спортивных играх |  | МКУ Ивановское «КСК», | - | - | - | - | совершенствование спортивного мастерства, повышение рейтинга муниципального образования на уровне района |
| 2 | Участие команд сельсовета в соревнованиях проводимых Кочубеевским райспорткомитетом | 2016-2018 | МКУ Ивановское «КСК», МОУ СОШ № 9, № 15., предприятия сельсовета | - | - | - | - | популяризация спорта |
| 3 | Участие в Спартакиаде учащихся Кочубеевского района | 2016-2018 | МКУ Ивановское «КСК», МОУ СОШ № 9, № 15 | - | - | - | - | целенаправленная подготовка отдельных спортсменов и команд к участию в Спартакиаде (проведение учебно-тренировочных сборов, экипировка спортсменов) |
| 6. Физическая культура и спорт в системе производства | | | | | | | | |
| 1 | Принятие мер по введению в организациях, предприятиях, учреждениях ставки специалиста по физической культуре | 2016-2018 | руководители предприятий, организаций, учреждений, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | комплектование физкультурными кадрами трудовых коллективов |
| 2 | работа по созданию в организациях, независимо от форм собственности, спортивных клубов | 2016-2018 | руководители предприятий, организаций, учреждений, | - | - | - | - | увеличение сети предприятий охваченных физической культурой |
| 3 | паспортизация действующих спортивных секций по месту работы, спортивных сооружений в организациях и предприятиях | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | координация работы спортивных секций |
| 4 | Проводить спартакиады, фестивали, праздники здоровья, массовые спортивные мероприятия среди трудовых коллективов спортивных клубов по месту работы | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | стимулирование занятий физической культурой и спортом |
| 5 | Введение в практику морального и материального стимулирования рабочих и служащих, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | 2016-2018 | профсоюзные комитеты, руководители предприятий, организаций, учреждений | - | - | - | - | создание стимула и поощрения трудящихся ведущих здоровый образ жизни |
| 7. Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечить разработку программы развития физической культуры и спорта | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании |
| 2 | Проводить смотры-конкурсы на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учреждений, предприятий, организаций | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение качества физкультурно-спортивной работы |
| 3 | Принять участие в районном смотре-конкурсе среди муниципальных образований на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение качества физкультурно-спортивной работы |
| 4 | Строительство спортивных площадок для физкультурно-оздоровительной работы | 2016-2018 | Администрация муниципального образования | - | - | - | - | укрепление спортивной базы |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики | 2016-2018 | МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | Укрепление материально – технической базы |
| 6 | Повышение эффективности эксплуатации спортивных сооружений, в том числе расположенных в учреждениях образования | 2016-2018 | Администрации муниципальных образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | эффективное использование спортивной базы |
| 8. Физкультурно – оздоровительная деятельность с пожилыми людьми и инвалидами | | | | | | | | |
| 1 | Определить потребности в занятиях оздоровительной физической культурой, массовым спортом среди инвалидов различных категорий | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами |
| 2 | Участие сборной команды муниципального образования в спартакиаде Кочубеевского района среди инвалидов | 2016-2018 | МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение спортивного мастерства, повышение рейтинга муниципального образования на различных уровнях |
| 3 | Физкультурно-оздоровительные мероприятия для людей пожилого возраста | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | Помощь в создание условий для организации досуга людей пожилого возраста |
| 4 | Участие сборной команды муниципального образования в спартакиаде Кочубеевского района среди ветеранов ВОВ, труда и спорта | 2016-2018 | МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение спортивного мастерства, повышение рейтинга муниципального на различных уровнях |
| 5 | Информирование населения о проводимых спортивных мероприятиях с целью участия в них инвалидов в качестве зрителей | 2016-2018 | МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | приобщение инвалидов к физкультурно-оздоровительной и спортивной работе |
| 6 | Создание условий спортсменам-инвалидам для участия в соревнованиях различного ранга | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | повышение спортивного мастерства, повышение рейтинга муниципального образования на различных уровнях |
| 9.Информационно-агитационное обеспечение физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 1 | Усилить работу по пропаганде здорового образа жизни через средства массовой информации «Вестник» и официальный сайт администрации сельсовета | 2016-2018 | Администрация муниципального образования | - | - | - | - | вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом |
| 2 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, муниципального образования | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, муниципальные общеобразовательные учреждения СОШ № 15, № 9 | - | - | - | - | сохранение исторического спортивного наследия |
| 3 | Размещение спортивной наглядной агитации | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - | пропаганда физической культуры, здорового образа жизни |
| 10.Медицинское обеспечение и врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом | | | | | | | | |
| 1 | Организация систематического медицинского обследования физического состояния здоровья занимающихся физической культурой и спортом | 2016-2018 | МБУЗ «Кочубеевская центральная районная больница», отдел образования АКМР, администрация муниципального образований поселения | - | - | - | - | сохранение здоровья занимающихся |
| 2 | Медицинское обеспечение и врачебный контроль во время проведения спортивных мероприятий | 2016-2018 | «Кочубеевская центральная районная больница», отдел образования АКМР, администрация муниципального образований поселений | - | - | - | - | сохранение здоровья занимающихся |
| 3 | Обеспечение постоянного санитарно-гигиенического надзора за состоянием мест занятий физической культурой и спортом | 2016-2018 | МБУЗ «Кочубеевская центральная районная больница», отдел образования АКМР, КФСиТ АКМР | - | - | - | - | создание условий для занимающихся физической культурой |
| 11. Развитие материально- технической базы учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 1 | Организация паспортизации спортивных сооружений муниципального образования | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, МКУ Ивановское «КСК» |  | - | - | - | - |
| 2 | Организация конкурса на лучшее содержание и использование спортивных сооружений | 2016-2018 | Администрация муниципального образования, муниципальные общеобразовательные учреждения СОШ № 15, № 9, МКУ Ивановское «КСК» | - | - | - | - |  |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря | 2016-2018 |  |  | 25 | 25 | 35 | совершенствование спортивной базы |
| Итого по программе | | | | 85 | | | | |