**Справка**

**о ходе выполнения работ на объекте «Водовод с. Нижнее Инхело»**

 **на 15.10.2019 г.**

Объем финансовых средств: 34 млн. рублей

Заказчик: ГКУ РД «Дирекция единого госзаказчика - застройщика»

ООО «Гранд»

Освоено: 3,3 млн. рублей (9,7 %)

Фактически выполнены работы: на 15 млн. рублей (44,1 %)

В настоящее время на объекте ведутся следующие работы:

- подъездная дорога

- подготовка траншеи для прокладки труб (4.5 км.)

- заливка резервуара 90%

Техника на объекте:

- экскаватор – 2 ед.

- гусеничный трактор – 1 ед.

- самосвал – 1 ед.

- малогабаритный грузовой транспорт –2 ед.

Рабочие: 17 человек

Отставание работ от графика: не имеется

Срок сдачи объекта декабрь 2019г.



 