Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2020                                                                                            № 566-ПА

Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года
и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2020/2021 года

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2019/2020 года в Артемовском городском округе (Приложение 1).

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года (Приложение 2).

3. Создать при Администрации Артемовского городского округа штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2020/2021 года.

4. Утвердить состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2020/2021 года (Приложение 3).

5. Утвердить Положение о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2020/2021 года (Приложение 4).

6. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.):

6.1. обеспечить контроль за подготовкой подведомственных муниципальных учреждений к отопительному сезону 2020/2021 года и ежемесячно, с 01 июля по 31 октября 2020 года, информировать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа о ходе их подготовки к отопительному сезону;

6.2. обеспечить своевременное проведение подведомственными муниципальными учреждениями текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

6.3. обеспечить погашение подведомственными муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы к началу отопительного сезона 2020/2021 года;

6.4. завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года объектов социальной сферы с обязательной промывкой тепловых систем. Срок – до 15.09.2020.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, теплоснабжение и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим их принятием в муниципальную собственность Артемовского городского округа.

8. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры, обеспечить:

8.1. погашение к началу отопительного периода 2020/2021 года задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

8.2. своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

8.3 своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного оборудования, сетей и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

8.4. представление в Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа:

8.4.1. сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года по установленным формам;

8.4.2. планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях (далее – планов-графиков);

8.4.3. графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года;

8.4.4. в период с 03.08.2020 по 15.09.2020 еженедельных отчетов по исполнению планов-графиков;

8.5. создание:

8.5.1. необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

8.5.2. на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона нормативного запаса основного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

8.6. подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем. Срок – до 15.09.2020;

8.7. своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

8.8. подготовку специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов. Срок – 15.09.2020;

8.9. подготовку обслуживающего персонала к работе в зимних условиях в соответствии с требованиями регламентирующих документов.

9. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.):

9.1. обеспечить мониторинг своевременного выполнения организациями планов мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях;

9.2. организовать проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности. Срок – 01.11.2020.

10. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа	А.В. Самочернов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 566-ПА

Информация

об итогах отопительного периода 2019/2020 года

в Артемовском городском округе

Подготовительные работы к отопительному сезону 2019/2020 годов проведены в соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.05.2019 № 607-ПА «Об итогах отопительного сезона 2018/2019 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов».

Ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры проведены предприятиями жилищно-коммунального комплекса Артемовского городского округа за счет бюджетного финансирования и собственных средств.

Средства, предусмотренные бюджетом Артемовского городского округа в 2019 году в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа», направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) в селе Покровском по ул. Максима Горького построена блочная газовая котельная мощностью 1,0 МВт;

2) выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Незевай по      ул. Школьная, протяжённостью 333 м;

3) выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Сосновый Бор по улицам Береговая, Иванова, Мичурина, Молодёжи, Тимирязева, пер. Юбилейный, протяженностью 2055 м, с переукладкой их ниже глубины промерзания грунта. Выполнение мероприятия позволило вывести из эксплуатации участок тепловой сети протяженностью 6 км, что способствовало снижению потребления угля в отопительном периоде на котельной п. Сосновый Бор;

4) выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Писанец по        ул. Трактовая, протяженностью 744 м.

Все многоквартирные дома и муниципальные учреждения бюджетной сферы получили паспорта готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов. На основании акта проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2019/2020 гг. от 14.11.2019, выданного Уральским управлением Ростехнадзора, получен Паспорт готовности Артемовского городского округа к отопительному периоду 2019/2020 годов.

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 05.09.2019 № 993 - ПА «О начале отопительного периода 2019/2020 годов на территории Артемовского городского округа» все объекты социальной сферы и жилищный фонд подключены к централизованной системе теплоснабжения до 01.10.2019.

При прохождении отопительного сезона 2019/2020 годов произошло 7 технологических нарушений работы систем теплоснабжения, водоснабжения (в аналогичном периоде прошлого года количество технологических нарушений составляло – 6).

Кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 01.05.2020 составляющая 218,3 млн. руб., увеличилась на 7,7 % (или на 15,6 млн. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа по состоянию на 01.05.2020 составила 446,9 млн. руб., из нее задолженность населения за оказанные жилищные и коммунальные услуги составила 380,8 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 01.05.2019 (долг составлял 375,8 млн. руб.), задолженность увеличилась на 18,9 %.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01 мая 2019 года составил 76 %.

В целях взыскания кредиторской и дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства Администрацией Артемовского городского округа создан штаб по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона, на котором рассматриваются вопросы снижения кредиторской и дебиторской задолженности на территории Артемовского городского округа. Работа штаба осуществляется в еженедельном режиме (по средам) под председательством заместителя главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа. В совещании штаба принимают участие руководители территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа, руководители муниципальных унитарных предприятий жилищно – коммунального хозяйства, руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В целях снижения дебиторской задолженности на сельских территориях руководителями муниципальных унитарных предприятий проводится претензионно-исковая работа с потребителями жилищно-коммунальных услуг, составляются графики реструктуризации долга, направляются уведомления о погашении задолженности, а также уведомления об ограничении подачи электроэнергии.

В результате ведения претензионно-исковой работы в течение 2019 - 2020 годов муниципальными предприятиями жилищно – коммунального хозяйства Артемовского городского округа:

- заключено 35 соглашений о рассрочке платежа на сумму 1 218,17 тыс. руб., из них оплачено 120,8 тыс. рублей;

- предъявлено 2 567 претензий (уведомлений) на сумму 7 460,75 тыс. руб., из них оплачено 1 815,63 тыс. рублей;

- принято судом 325 исковых заявлений на сумму 5 738,31 тыс. руб., из них оплачено 10,6 тыс. рублей;

- выдано 255 исполнительных листов на сумму 6 851,17 тыс. руб., из них оплачено 634,89 тыс. рублей.

В соответствии с краткосрочным планом реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, в Артемовском городском округе в 2019 году капитальный ремонт общего имущества проводился в 15 многоквартирных домах. В 2020 году запланировано проведение капитального ремонта в 20 многоквартирных домах города Артемовского и в 11 многоквартирных домах поселка Буланаш.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 566-ПА

Перечень мероприятий

по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Артемовский, п. Буланаш |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда | в соответствии с утвержденными планами работ | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.2 | Гидравлические испытания внутридомовых сетей теплоснабжения | 15.06.2020 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.3 | Поверка измерительных приборов | 31.08.2020 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.4 | Промывки внутридомовых сетей теплоснабжения | до 15.09.2020 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.5 | Приемка систем теплоснабжения потребителей г. Артемовского | до 15.09.2020 | ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» (по согласованию) |
| 1.6 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования, оборудования теплофикационных комплексов, водоподготовки, ремонт и восстановление теплоизоляции теплосетей, создание запаса топлива | в соответствии с утвержденными планами работ | АО «Облкоммунэнерго», ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.7 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения в г. Артемовский | 15.08.2020 – 15.09.2020 | ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» (по согласованию) |
| 1.8 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения п. Буланаш | 31.05.2020 | АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.9 | Ревизия запорной аппаратуры в котельных и на тепловых сетях п. Буланаш | 01.08.2020 | АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.10 | Поверка измерительных приборов на котельной п. Буланаш | 31.08.2020 | АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.11 | Замена ветхой изоляции на тепловых сетях п. Буланаш | 31.08.2020 | АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.12 | Промывки сетей теплоснабжения п. Буланаш | до 15.09.2020 | АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.13 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения п. Буланаш | до 15.09.2020 | АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.14 | Приемка систем теплоснабжения потребителей п. Буланаш | до 15.09.2020 | АО «Регионгаз-инвест», ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» (по согласованию) |
| 1.15 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования водопроводных и канализационных насосных станций, сетей | в соответствии с утвержденными планами работ | ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания», ООО «Экология», (по согласованию) |
| 1.16 | Ремонт оборудования трансформаторных и распределительных подстанций, электросетей, другие работы | в соответствии с утвержденными планами работ | АО «Облкоммунэнерго», филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (по согласованию) |
| 2 | с. Мироново |
| 2.1 | Ревизия автоматического включения подпитки | 31.05.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.2 | Промывка тепловых сетей в с. Мироново | 01.06.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.3 | Ревизия запорной аппаратуры в котельной «Центральная» | 30.06.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.4 | Ревизия электрооборудования котельной «Центральная» | 30.06.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.5 | Ревизия запорной арматуры до и после сетевых насосов в котельной «Центральная» | 30.06.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.6 | Ревизия вентилей в колодцах (отопление и холодная вода) | 31.07.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.7 | Установка кранов под манометры в колодцах с. Мироново и установка манометров | 31.07.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.8 | Промывка котлов реагентом | 31.07.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.9 | Ревизия запорной арматуры на дома по ул. Молодежной, ул. Мира, ул. Западная | 31.07.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.10 | Разделение тепловой сети по ул. Молодежной на 3 участка | 31.07.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.11 | Ремонт участка теплотрассы по ул. Молодежная | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.12 | Замена труб ХВС по ул. Западная | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.13 | Замена рубильника в котельной «Центральная» | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.14 | Ремонт и изготовление новых крышек на тепловые колодцы | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.15 | Замена вводов тепловых сетей в дома в с. Мироново | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.16 | Ремонт кровли в котельной «Центральная» | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.17 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.18 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.19 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3 | п. Незевай |
| 3.1 | Чистка котлов от золы с заменой утеплителя и листов асбеста котла КВр-0.8 | 31.05.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.2 | Промывка котлов | 31.05.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.3 | Чистка центрального вытяжного канала из котельной до вытяжной трубы | 31.05.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.4 | Проверка запорной арматуры на тепловых сетях п. Незевай и у жилых домов | 31.05.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.5 | Проверка запорной арматуры на сетях ХВС | 31.05.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.6 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.05.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.7 | Проверка ВРК и переноска ВРК с ул. Октябрьская на ул. Совхозная | 30.06.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.8 | Ремонт расширительного бака на ВНБ | 30.06.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.9 | Замена участка верховой теплотрассы к дому 2а по ул. Новая | 31.07.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.10 | Внутренние ремонтные работы в котельной | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.11 | Устройство тамбура котельной | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.12 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.13 | Промывка сетей теплоснабжения | 01.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.14 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.15 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 4 | с. Покровское |
| 4.1 | Ревизия электрооборудования | 01.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 4.2 | Ревизия запорной арматуры | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 4.3 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 4.4 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 4.5 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 5 | БГК МБОУ ООШ № 4 с. Б. Трифоново |
| 5.1 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 5.2 | Ревизия запорной арматуры | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 5.3 | Промывка котлов | 20.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 5.4 | Промывка сетей теплоснабжения | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 5.5 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 5.6 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 5.7 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 6 | с. Лебёдкино |  |  |
| 6.1 | Чистка и опрессовка котлов | 31.05.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.2 | Ревизия электропусковой арматуры | 30.06.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.3 | Ремонтные работы по замене котла | 31.07.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.4 | Замена участка тепловых сетей по ул. Гагарина | 31.07.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.5 | Ревизия насосного оборудования в котельной | 31.07.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.6 | Побелка, покраска котельной | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.7 | Замена участка тепловых сетей по ул. Студенческой | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.8 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.9 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.10 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 7 | с. Мостовское |  |  |
| 7.1 | Гидравлическое испытание и промывка тепловых сетей | 31.05.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.2 | Чистка, мойка, ревизия тепловых котлов | 30.06.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.3 | Побелка помещения котельной | 30.06.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.4 | Промывка пластинчатого теплообменника | 30.06.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.5 | Осмотр, чистка, ремонт газоходов котельной | 31.07.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.6 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.7 | Ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловых сетях | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.8 | Ревизия электрооборудования котельной | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.9 | Устранение выявленных поры-вов тепловой сети в процессе гидравлического испытания | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.10 | Ревизия системы химводоподготовки системы теплоснабжения и ГВС | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.11 | Ревизия, ремонт тепловой сети по ул. Молодежи | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.12 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.13 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 7.14 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 8 | п. Красногвардейский, котельная ККЗ |
| 8.1 | Чистка и опрессовка котлов | 31.05.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.2 | Ревизия электропусковой арматуры котельной | 30.06.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.3 | Ревизия насосного оборудования котельной | 30.06.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.4 | Замена задвижек ТП-1 | 30.06.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.5 | Ремонт канала шлакоудаления. Замена боковых стенок | 31.07.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.6 | Замена трубной части предтопника | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.7 | Замена участка тепловой сети по ул. Станочников | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.8 | Замена участка тепловой сети по ул. Мичурина | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.9 | Утепление теплотрассы по ул. Станочников, Нагорная, Металлистов | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.10 | Замена участка водопровода | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.11 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.12 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.13 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 9 | п. Красногвардейский, котельная ХЛХ |
| 9.1 | Чистка и опрессовка котлов | 31.05.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.2 | Замена насоса | 31.05.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.3 | Ревизия электропусковой арматуры | 30.06.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.4 | Ревизия запорной арматуры | 31.07.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.5 | Побелка, покраска котельной | 31.07.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.6 | Утепление теплотрассы | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.7 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.8 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 9.9 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 10 | п. Красногвардейский, котельная ЛПХ |
| 10.1 | Чистка и опрессовка котлов | 31.05.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 10.2 | Ревизия электропусковой арматуры | 30.06.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 10.3 | Утепление теплотрассы по ул. Кирова, ул. Пархоменко | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 10.4 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 10.5 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 10.6 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 11 | п. Сосновый Бор |
| 11.1 | Реконструкция водонапорной башни, замена бака питьевой воды | 30.06.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.2 | Замена участка трассы холодного водоснабжения по ул. Тимирязева - Победы | 30.06.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.3 | Замена участка трассы холодного водоснабжения по | 30.06.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.4 | Замена теплообменника | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.5 | Ремонтные работы по замене 2х котлов КВр 1,4 МВт | 30.06.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.6 | Установка второго пылеуловителя в котельной | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.7 | Замена участка теплотрассы от котельной (200 м) | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.8 | Ремонт кровли котельной | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.9 | Замена участка тепловой сети по ул. Черемушки | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.10 | Замена вводов в дома № 1 и № 2 по ул. Черемушки | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.11 | Замена насоса центробежного | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.12 | Восстановление второго контура котельной | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.13 | Капитальный ремонт стен котельной | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.14 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.15 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 11.16 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12 | с. Писанец |  |  |
| 12.1 | Замена сетевого насоса в котельной | 30.06.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.2 | Реконструкция водонапорной башни и бака питьевой воды | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.3 | Ремонт котла № 1 | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.4 | Замена развязки теплотрассы (подачи и обратки) | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.5 | Замена участка сети ХВС по ул. Школьная, д. 4 (250 м) | 31.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.6 | Замена участка тепловой сети от котельной (150 м) | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.7 | Замена участка сети ХВС от ул. Школьная до ул. Ленина (50 м) | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.8 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.9 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 12.10 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 13 | с. Шогринское |  |  |
| 13.1 | Гидравлическое испытание и промывка тепловых сетей | 31.05.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.2 | Промывка пластинчатого теплообменника | 31.05.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.3 | Чистка, мойка, ревизия, планово-предупредительный ремонт котла | 30.06.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.4 | Побелка помещения котельной | 30.06.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.5 | Промывка котлов | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.6 | Ревизия запорной арматуры в котельной и на сетях | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.7 | Ревизия электрооборудования котельной | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.8 | Устранение выявленных порывов тепловой сети в процессе гидравлических испытаний | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.9 | Проверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.10 | Ревизия системы химводоподготовки системы теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.11 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.12 | Поверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 13.13 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 14 | г. Артемовский, ул. Прилепского |
| 14.1 | Гидравлические испытания тепловых сетей | 17.07.2020 | МУП «Прогресс» |
| 14.2 | Ревизия и ремонт электрооборудования, поверка манометров, узлов учета ГРО | 15.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 14.3 | Ревизия запорной арматуры, замена обратного клапана | 15.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 14.4 | Промывка котлов, ремонт контура основного котла, проведение сварочных работ на энергоустановках | 15.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 14.5 | Ремонт и промывка теплообменного оборудования, замена уплотнительных резинок теплообменника | 15.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 14.6 | Частичная замена запорной арматуры на сетях теплоснабжения, демонтаж п-образной перемычки, замена труб стальных электросварных | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 14.7 | Частичная изоляция теплосетей ППУ | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 14.8 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 15 | Блочная газовая котельная «Школа № 56» |
| 15.1 | Ревизия и ремонт электрооборудования, электрооборудования, поверка манометров, узла ГРО | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 15.2 | Ревизия запорной арматуры | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 15.3 | Промывка котлов | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 15.4 | Промывка теплообменного оборудования | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 16 | г. Артемовский, кв. Родничок |
| 16.1 | Ремонт котлов | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 16.2 | Ревизия электрооборудования | 01.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 16.3 | Ревизия запорной арматуры | 15.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 16.4 | Промывка котлов | 20.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 16.5 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2020 | МУП «Прогресс» |
| 17 | Жилищный фонд, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (второй краткосрочный план программы на 2018-2020 годы) |
| 17.1 | Ремонт и замена внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | в соответствии с утвержденными планами работ | ООО «ФОТОН» (по согласованию) |
| 18 | Учреждения, подведомственные Управлению образования Артемовского городского округа |
| 18.1 | Промывки внутренних сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | Учреждения, подведомственные Управлению образования Артемовского городского округа |
| 18.2 | Приемка систем теплоснабжения | 31.08.2020 | Учреждения, подведомственные Управлению образования Артемовского городского округа |
| 19. | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал», МБУ ФОЦ «Уралец» |
| 19.1 | Поверка измерительных приборов | 31.08.2020 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал», МБУ ФОЦ «Уралец» |
| 19.2 | Промывки внутренних сетей теплоснабжения | 31.08.2020 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал», МБУ ФОЦ «Уралец» |
| 19.3 | Приемка систем теплоснабжения | 31.08.2020 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал», МБУ ФОЦ «Уралец» |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 566-ПА

Состав штаба

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период

и прохождению отопительного сезона 2020/2021 года

Самочернов А.В.	– глава Артемовского городского округа, руководитель штаба;

Миронов А.И.	– заместитель главы Администрации Артемовского городского округа - начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, заместитель руководителя штаба;

Угланова А.И.	– главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, секретарь штаба

Члены штаба:

Ляпунов В.А.	– инженер по организации, эксплуатации и ремонту объектов коммунального хозяйства МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию с руководителем учреждения);

Вандышева Л.И.	– председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш;

Авдеев Д.С. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Покровское;

Пьянков С.И. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай;

Беспамятных А.А. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Мостовского;

Серебренников В.В. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Мироново;

Шмурыгин И.В. 	– и. о. председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский;

Королева Е.А.	– председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор;

Игошев В.Г. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления   села Большое Трифоново;

Шавкунов В.А. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Шогринское;

Ситников С.Н.	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Лебёдкинское;

Гвозденко В.Н	– начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию);

Багдасарян Н.В.	– начальник Управления образования Артемовского городского округа;

# Сахарова Е.Б.	- начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 29.05.2020 № 566-ПА

Положение

о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2020/2021 года

1. Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2020/2021 года (далее – Штаб) является коллегиальным органом, созданным при Администрации Артемовского городского округа для осуществления взаимодействия органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и энергоснабжающих организаций, управляющих компаний, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, в период подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях и прохождения отопительного сезона 2020/2021 года.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:

3.1. создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.2. создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

3.3. организация своевременной и бесперебойной поставки топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

3.4. подготовка специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов.

4. Штаб формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов Штаба. Персональный состав Штаба утверждается постановлением Администрации Артемовского городского округа.

5. Возглавляет Штаб руководитель Штаба, в его отсутствие – полномочия осуществляет заместитель руководителя Штаба.

- Руководитель Штаба:

6.1 организует работу Штаба, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов;

6.2. ведет заседания Штаба;

6.3 подписывает решения, утверждает протоколы заседаний Штаба и другие документы, принимаемые на заседаниях Штаба.

7. Члены Штаба, включая заместителя руководителя Штаба, осуществляют следующие полномочия:

7.1. вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании Штаба;

7.2. участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и принятии по ним решений;

7.3. участвуют в работе по выполнению решений Штаба и контролю за их выполнением;

7.4. выполняют поручения Штаба и руководителя Штаба;

7.5. осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями деятельности Штаба.

8. Делопроизводство Штаба обеспечивается его секретарем.

9. Секретарь Штаба обеспечивает:

9.1. подготовку материалов для рассмотрения на заседании Штаба и явку членов Штаба;

9.2. ведение протоколов;

9.3. оформление и рассылку решений Штаба, контроль за их исполнением;

9.4. хранение протоколов и иных документов, образующихся в результате деятельности Штаба, в течение срока, установленного для хранения такого вида документов.

10. Вопросы на рассмотрение Штаба выносятся руководителем Штаба, либо его заместителем.

11. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

12. Штаб имеет право:

12.1. запрашивать необходимые материалы и информацию у органов местного самоуправления Артемовского городского округа, организаций, по вопросам, относящимся к компетенции Штаба;

12.2. привлекать к участию в своей работе представителей организаций для проведения анализа и консультаций по рассматриваемым Штабом вопросам.

13. Решение Штаба оформляется протоколом. Протокол заседания подписывается руководителем и секретарем Штаба. В отсутствие руководителя Штаба протокол подписывает заместитель руководителя Штаба.

14. Протоколы хранятся у секретаря Штаба в течение года и затем передаются в архив Администрации Артемовского городского округа на постоянное хранение в установленном порядке.