**Информация о достижении целевых показателей, установленных планом мероприятий «дорожной картой» по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории Артемовского городского округа на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель и его значение | | | Комментарии |
| 2018 год (план) | 2018 год (факт) | |
|  | **I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках** | | | | | | |
|  | **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
| 1 | Проведение конкурсных процедур по передаче объектов коммунальной инфраструктуры в концессию | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства. Развитие системы государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном комплексе | январь 2017-декабрь 2018 года | 1 | 0 | | Комитетом по управлению муниципальным имуществом ведется работа по формированию перечня объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа для передачи в концессию |
|  | **Розничная торговля** | | | | | | |
| 2 | Разработка и утверждение Плана организации и проведения  ярмарок на территории Артемовского городского округа | создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги за счет увеличения количества проводимых ярмарок на территории Артемовского городского округа | январь 2017-декабрь 2018 года | 1 МНПА | 1 МНПА | | постановление Администрации Артемовского городского округа от 23.11.2018 № 1271-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения  ярмарок на территории Артемовского городского округа (далее – План) в 2019 году» |
| 3 | Организация и проведение ярмарок на территории Артемовского городского округа | создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, стимулирование сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания | январь 2017-декабрь 2018 года | 26 | 33 | | организация и проведение ярмарок на территории Артемовского городского округа осуществляется согласно утвержденного Плана |
|  | **II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках** | | | | | | |
|  | **Рынок газа** | | | | | | |
| 4 | Своевременное информирование населения о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения, средней стоимости газификации, о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан на газификацию | оказание консультационной поддержки населению по вопросам газификации | январь 2017-декабрь 2018 года | -- | | -- | Управлением по городскому хозяйству и жилью осуществляется информирование населения о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения, средней стоимости газификации, о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан на газификацию при обращении граждан;  информация о порядке подключения размещена на официальном сайте Артемовского городского округа, а также направлена для публикации в газеты «Артемовский рабочий», «Все будет», «Егоршинские вести» |
| 5 | Перевод муниципальных котельных, функционирующих на дорогостоящих видах топлива, на природный газ | перевод муниципальных котельных на природный газ | январь 2017-декабрь 2018 года | 4 | | 2 | В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Артемовского городского округа до 2022 года»:  - выполнены работы по строительству блочной газовой котельной к детскому саду № 37 в с. Покровское; - выполнены работы по строительству блочной газовой котельной в с.Б.Трифоново;  - выполнены кадастровые и учетно-технические работы для реконструкции котельной и тепловых сетей в районе леспромхоза в п. Красногвардейский;  - выполнено межевание земельного участка для строительства блочно-модульной газовой котельной в квартале «Родничок» в  г. Артемовский |
| 6 | Мониторинг потребности населения Артемовского городского округа в газификации | выявление реальной потребности в услугах газификации | январь 2017-декабрь 2018 года | ежегодно, в срок до 01 декабря отчетного года | | ежегодно, в срок до 01 декабря 2018 | 1) мониторинг потребности населения Артемовского городского округа в газификации проводится путем анализа обращений граждан;  2) ежегодно актуализируется перечень зон действия автономных источников тепловой энергии в части перевода объектов индивидуального жилищного строительства на газоснабжение |
|  | **III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Артемовского городского округа** | | | | | | |
|  | **Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок** | | | | | | |
| 7 | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок | январь 2017-декабрь 2018 года | -- | | -- | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных в соответствии с:   1. Федеральным законом № 44-ФЗ:   - объем закупок – 98156,58 тыс. рублей;  - доля закупок – 44,7 %  2) Федеральным законом № 223-ФЗ:  - объем закупок – 15258,4 тыс. рублей;  - количество контрактов – 140;  - доля закупок – 71,5 % |
|  | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования,**  **а также на снижение административных барьеров** | | | | | | |
| 8 | Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия МНПА, в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего  воздействия проектов нормативных правовых актов Артемовского городского округа и Порядком проведения экспертизы регулирующего воздействия нормативных правовых актов Артемовского городского округа», утвержденным Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2015 № 1733-ПА, при проведении оценки регулирующего воздействия уделение особого внимания выявлению в проекте нормативного акта положений, которые вводят или способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут привести к возникновению необоснованных расходов данных субъектов и/или бюджетной системы Артемовского городского округа | улучшение регуляторной политики на территории Артемовского городского округа | январь 2017-декабрь 2018 года | 3 проекта МНПА | | 2 проекта МНПА | 1. проект распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах Артемовского городского округа»; 2. проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Артемовского городского округа» |
|  | **Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере** | | | | | | |
| 9 | Подготовка инвестиционных предложений в сфере концессионных соглашений | подготовка и реализация концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве | 2018 год | 1 | | 0 | подготовлен проект распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества Артемовского городского округа, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения» |