Протокол № 3

заседания рабочей группы по организации дополнительного тестирования населения на ВИЧ-инфекцию в Артемовском городском округе в 2017 году

г. Артемовский                             		                                                                   25.09.2017

Председатель рабочей группы: Темченков С.Б. – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам.

Секретарь: Ушакова Н.А.

Присутствовали: члены рабочей группы: Лесовских Н.П., Мякушкин А.Ю., Суханов Н.С., Беспамятных А.А., Уточкина Г.Т. (за Останину В.И.), Доможирова Л.И., Кузнецова О.А., Сахарова Е.Б., Харченко С.В.

Отсутствовали: Лындюк А.Н., Серебренникова Т.Ю., Кротов М.Е., Багдасарян Н.В.

| Вопрос № 1. О результатах дополнительного тестирования населения на ВИЧ-инфекцию ания населения на ВИЧ-инфекцию в Артемовском городском округе | Мякушкин Александр Юрьевич – заведующий эпидемиологической службой ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» |
| --- | --- |
| Вопрос № 2. О планировании мероприятий с проведением дополнительного тестирования населения на ВИЧ-инфекцию в Артемовском городском округе в октябре 2017 года | Члены рабочей группы |

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу: Мякушкин А.Ю. доложил о результатах дополнительного тестирования населения на ВИЧ-инфекцию в Артемовском городском округе. На 25.09.2017 обследовано 732 человека, что составляет 20,9 % от плана. 351 человек обследованы в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», 26 человек в СИЗО. Предложил спланировать акции на предприятиях. Информировал, что в сентябре в ГАПОУ СО «АКТП» протестировались 70 студентов.

2. По второму вопросу: Темченков С.Б. предложил составить план-график проведения акций по дополнительному тестированию на ВИЧ-инфекцию на предприятиях. План мероприятий на октябрь 2017 года направить в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ».

Харченко С.В. предложила провести акцию по дополнительному тестированию на ВИЧ-инфекцию на семинаре в ГАУ СОЦ СО «КЦСОН Артемовского района» 25.10.2017г.

РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШИЛА:

Членам рабочей группы принять к сведению информацию, рассмотренную на заседании.

По первому вопросу:

1.1. Продолжить проведение дополнительного тестирования на ВИЧ-инфекцию студентов ГАПОУ СО «АКТП».

(ответственный: Останина В.И.). Срок – до 31.10.2017.

По второму вопросу:

2.1. Отделу экономики инвестиций и развития Администрации АГО направить письма на предприятия и организации АГО с предложением проведения акций по дополнительному тестированию на ВИЧ-инфекцию на своих предприятиях с привлечением ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ».

(ответственный: Бахарева О.С.). Срок – до 10.10.2017.

2.2. Обобщить и направить план мероприятий на октябрь 2017 года, на которых возможно проведение дополнительного тестирования населения на ВИЧ-инфекцию в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ».

(ответственный: Ушакова Н.А.). Срок – до 29.09.2017.

2.3. ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» организовать проведение акций с применением быстрых тестов (работа мобильного пункта тестирования на ВИЧ) в соответствии с планом мероприятий на октябрь 2017 года.

(ответственный: Карташов А.В.). Срок – в течение октября 2017 года.

2.4. Организовать и провести акцию по дополнительному тестированию на ВИЧ-инфекцию на семинаре в ГАУ СОЦ СО «КЦСОН Артемовского района».

(ответственные: Харченко С.В., Карташов А.В.). Срок – до 25.10.2017.

Председатель рабочей группы:                                                                С.Б. Темченков

Секретарь:                                                                                                   Н.А. Ушакова