Приложение 1

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_-ПА

План

подготовки и проведения летних сборов военно-патриотического объединения допризывной молодежи «РАССВЕТ» в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| 1. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению летних сборов военно-патриотического объединения допризывной молодежи «РАССВЕТ» (далее - сборы) | Темченков С.Б.,  Лесовских Н.П. | 14.06.2019,  04.07.2019 |
| 2. | Размещение объявления в средствах массовой информации о проведении летних сборов | Лесовских Н.П. | 10.07.2019 |
| 3. | Разработка программы сборов | Лесовских Н.П. | 10.07.2019 |
| 4. | Подбор руководителей, преподавателей летних сборов | Емец Н.В. | 17.07.2019 |
| 5. | Формирование состава участников (сбор заявок участников, регистрация участников с помощью электронных ресурсов) | Емец Н.В. | 16.07.2019 |
| 6. | Оформление договора с ГАУ Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» о использовании помещений для проведения сборов | Емец Н.В. | 10.07.2019 |
| 7. | Оформление договора по обеспечению питанием участников сборов | Емец Н.В. | 10.07.2019 |
| 8. | Организация и проведение торжественного открытия летних сборов | Лесовских Н.П. | 17.07.2019 |
| 9. | Закрытие сборов | Лесовских Н.П. | 28.07.2019 |