ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

совещания по строительству и газификации от 07.08.2019

г. Артемовский

**6. Строительство блочной газовой котельной в с. Б. Трифоново**

**Слушали:**

Шуклин А.Ю.: 10.08.2019 ГУП СО «Газовые сети» будут проводить замену оборудования, вышедшего из строя в процессе пуско-наладки.

**Решение:**

**МКУ АГО «Жилкомстрой»:**

1) начать работу по подготовке пакета документов на БГК для передачи в КУМИ Артемовского городского округа.

2) решить вопрос по газу с ОАО «Севергаз» для начала ОЗП 2019/2020. Срок. 14.08.2019

Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.

**7. Ввод в эксплуатацию БГК в с.Покровское**

 **Слушали:**

Шуклин А.Ю.: Замечания, выданные Ростехнадзором, устранены, документы об устранении замечаний направлены. Через 10 дней ожидается итоговая проверка.

**Решение:**

МКУ АГО «Жилкомстрой» уточнить дату проведения итоговой проверки. Срок – 13.08.2019.

Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.

 **8. Газификация с. Покровское, потребительских кооперативов в 2018-2019году.**

**Слушали:**

Шуклин А.Ю.: по 3, 5, 6 этапам – платежи прошли.

По ПК Строитель 2 работы по строительству выполнены в полном объеме, осталось провести пуско-наладочные работы.

Парковый выполнено на 90 %

По ПК Коммуны – 60%

По ПК Дальневосточный, осталось 505 м., из 5 км.

По ПК Алмаз – стоит в плане-графике.

Готовится документы по 4 этапу газификации с. Покровское и ПК «Семья», срок подачи 08.08.2019.

**Решение:**

МКУ АГО «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) направить заявку в министерство энергетики и ЖКХ СО. Срок. 08.08.2019

На 2020 год предусмотреть денежные средства на проведение работ по обустройству охранных зон газопроводов. Срок – 30.08.2019.

Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.

**9. Газификация в с. Писанец**

**Слушали:**

Не рассматривался

**Решение:**

Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.

**20. Строительство БГК в кв. Родничок**

**Слушали:**

Шуклин А.Ю. – зашли на экспертизу проекта, по срокам наблюдается отставание.

 **Решение:**

МКУ АГО «Жилкомстрой» направить подрядчику претензию о нарушении сроков выполнения работ. Срок – 14.08.2019.

Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.

**34. Проектирование распределительных сетей газоснабжения 2-х этажных МКД в городе Артемовском и поселке Буланаш**

**Слушали:**

Миронов А.И.: информацию для размещения в СМИ о необходимости проведения общих собраний в МКД и принятии решения по газификации домов подготовлена.

**Решение:**

УГХ (Миронов А.И.) направить в МКУ «Жилкомстрой» список 2-х этажных МКД в городе Артемовском и поселке Буланаш для расчета необходимых денежных средств на проектирование и строительство сетей газоснабжения. Срок. 09.08.2019

МКУ АГО «Жилкомстрой» подготовить расчет по газификации МКД.

Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019

**35. Газификация многоквартирных 2-х этажных домов № 4,6,10 по ул. Терешковой**

**Слушали:**

Шуклин А.Ю.: договор заключен, работы выполняются

**Решение:**

Вопрос на контроле, рассмотреть на совещании 14.08.2019.