Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2019                                                                                          № 607-ПА

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 годов
и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе
в осенне-зимний период 2019/2020 годов

Подготовительные работы к отопительному сезону 2018/2019 годов проведены в соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 567-ПА «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов».

Ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры проведены предприятиями жилищно-коммунального комплекса Артемовского городского округа за счет бюджетного финансирования и собственных средств.

Средства, предусмотренные бюджетом Артемовского городского округа в 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры», направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) в котельной муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Мироновское ЖКХ» проведена замена 2 котлов и проведен ремонт сети теплоснабжения протяжённостью 800 метров;

2) в поселке Сосновый Бор проводились ремонтные работы тепловой сети по ул. Иванова;

3) в селе Покровском построена блочная газовая котельная, которая отапливает МБДОУ «Детский сад № 36»; выведена из эксплуатации котельная «Юбилейная», проведены работы по перекладке сетей холодного водоснабжения от котельной «Юбилейная» на глубину промерзания грунта;

4) в селе Большое Трифоново построена и запущена блочная газовая котельная для отопления жилого фонда и социальной сферы, законсервирована угольная котельная. Проведено заглубление сетей холодного водоснабжения ниже глубины промерзания грунта.

На котельной Красногвардейского кранового завода собственниками проведен ремонт котла ДКВР 6,5/13.

АО «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения проведены работы по замене магистральных участков тепловых сетей по ул. Гагарина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. 8 Марта в городе Артемовский.

Все многоквартирные дома и муниципальные учреждения бюджетной сферы получили паспорта готовности к отопительному сезону 2018/2019 годов. Муниципальные теплоисточники также получили паспорта готовности к отопительному сезону 2018/2019 годов, кроме МУП «Мостовское ЖКХ», «Мироновское ЖКХ» и «Покровское ЖКХ». Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору были направлены предписания об устранении замечаний. В течение отопительного периода 2018/2019 годов МУП «Мироновское ЖКХ» и МУП «Покровское ЖКХ» все замечания устранили.

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского округа от 11.09.2018 № 951 - ПА «О начале отопительного периода 2018/2019 годов на территории Артемовского городского округа» все объекты социальной сферы и жилищный фонд подключены к централизованной системе теплоснабжения до 01.10.2018.

При прохождении отопительного сезона 2018/2019 годов произошло 6 технологических нарушений работы систем теплоснабжения, водоснабжения (в аналогичном периоде прошлого года количество технологических нарушений составляло – 7).

Кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 01.05.2019 составляющая 202,7 млн. руб., снизилась на 13,9 % (или на 32,65 млн. руб.) по сравнению с началом отопительного периода 2018/2019 годов.

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа по состоянию на 01.05.2019 составила 375,8 млн. руб., из нее задолженность населения за оказанные жилищные и коммунальные услуги составила 309,3 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 01.05.2018 (долг составлял 371,8 млн. руб.), задолженность увеличилась на 1,1 % (или на 3,9 млн. руб.).

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01 мая 2019 года составил 86%.

В целях взыскания кредиторской и дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства Администрацией Артемовского городского округа создан штаб по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона, на котором рассматриваются вопросы снижения кредиторской и дебиторской задолженности на территории Артемовского городского округа. Работа штаба осуществляется в еженедельном режиме (по средам) под председательством заместителя главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа. В совещании штаба принимают участие руководители территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа, руководители муниципальных унитарных предприятий жилищно – коммунального хозяйства, руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В целях снижения дебиторской задолженности на сельских территориях руководителями муниципальных унитарных предприятий проводится претензионно-исковая работа с потребителями жилищно-коммунальных услуг, составляются графики реструктуризации долга, направляются уведомления населению о погашении задолженности, а также уведомления об ограничении подачи электроэнергии.

В результате ведения претензионно-исковой работы в течение 2018 - 2019 годов муниципальными предприятиями жилищно – коммунального хозяйства Артемовского городского округа:

- заключено 41 соглашение на рассрочку платежа на сумму 1 524,57 тыс. руб., из них оплачено 119,3 тыс. рублей;

- предъявлено 6 299 претензий (уведомлений) на сумму 197 734,28 тыс. руб., из них оплачено 2 875,34 тыс. рублей;

- принято судом 564 исковых заявления на сумму 6 748,38 тыс. руб., из них оплачено 10,36 тыс. рублей;

- выдано 555 исполнительных листов на сумму 10 869,92 тыс. руб., из них оплачено 567,24 тыс. рублей.

Общая сумма начислений потребителям жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых муниципальными унитарными предприятиями, за отопительный период составила 40 170,2 тыс. руб., из них оплачено потребителями 35 027,1 тыс. руб.

В соответствии с краткосрочным планом реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, в городе Артемовском и поселке Буланаш Артемовского района в 2018 году капитальный ремонт общего имущества проводился в 18 многоквартирных домах. В 2019 году планируется провести капитальный ремонт в 15 многоквартирных домах.

В целях эффективной реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов (Приложение 1).

2. Создать при Администрации Артемовского городского округа штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2019/2020 годов.

3. Утвердить состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2019/2020 годов (Приложение 2).

4. Утвердить Положение о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2019/2020 годов (Приложение 3).

5. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.):

5.1. обеспечить контроль за подготовкой подведомственных муниципальных учреждений к отопительному сезону 2019/2020 годов и ежемесячно, с 01 июля по 31 октября 2019 года, информировать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа о ходе их подготовки к отопительному сезону;

5.2. обеспечить своевременное проведение подведомственными муниципальными учреждениями текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

5.3. обеспечить погашение подведомственными муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы к началу отопительного сезона 2019/2020 годов;

5.4. завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов объектов социальной сферы с обязательной промывкой тепловых систем. Срок – 01.10.2019.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, теплоснабжение и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим их принятием в муниципальную собственность Артемовского городского округа.

7. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры, обеспечить:

7.1. погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей.

Согласованные графики погашения задолженности представить в Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа. Срок – 15.06.2019;

7.2. своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

7.3 своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного оборудования, сетей и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства;

7.4. представление в Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов по установленным формам, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме и еженедельный отчет об исполнении планов-графиков. Срок – 07.06.2019;

7.5. обеспечить создание:

7.5.1. необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

7.5.2. на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

7.5.3. завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 годов жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем. Срок – 01.10.2019;

7.5.4. организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

7.5.5. обеспечить подготовку специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов. Срок – 15.09.2019;

7.5.6. организовать подготовку обслуживающего персонала к работе в зимних условиях в соответствии с требованиями регламентирующих документов.

8. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.), Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Наталока В.В.):

8.1. обеспечить мониторинг своевременного выполнения организациями планов мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях;

8.2. организовать проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности. Срок – 01.11.2019.

9. Заместителю главы Администрации Артемовского городского  округа – начальнику Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронову А.И.:

9.1. осуществлять контроль за своевременным исполнением подпункта 7.1 пункта 7 настоящего постановления;

9.2. в случае выявления фактов несвоевременного или ненадлежащего исполнения подпункта 7.1 пункта 7 настоящего постановления руководителями организаций, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры, подготовить обращение в надзорные органы. Срок – 20.06.2019.

10. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа	А.В. Самочернов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Артемовского городского округа

от 31.05.2019 № 607-ПА

Перечень мероприятий

по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Артемовский, п. Буланаш |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда в соответствии с утвержденными планами работ | 30.08.2019 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.2 | Гидравлические испытания внутридомовых сетей теплоснабжения | 15.06.2019 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.3 | Поверка измерительных приборов | 30.08.2019 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.4 | Промывки внутридомовых сетей теплоснабжения | 01.08.2019 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.5 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2019 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.6 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2019 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие компании |
| 1.7 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования, оборудования теплофикационных комплексов, водоподготовки, ремонт и восстановление теплоизоляции теплосетей, создание запаса топлива в соответствии с утвержденными планами работ | 30.08.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.8 | Ревизия запорной аппаратуры в котельных и на тепловых сетях п. Буланаш | 01.08.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.9 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения п. Буланаш | 15.06.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.10 | Поверка измерительных приборов на котельной п. Буланаш | 30.08.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.11 | Промывки сетей теплоснабжения п. Буланаш | 01.08.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.12 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения п. Буланаш | 15.08.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.13 | Приемка систем теплоснабжения потребителей п. Буланаш | 30.08.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.14 | Замена ветхой изоляции на тепловых сетях п. Буланаш | 30.08.2019 | ЗАО «Регионгаз-инвест», ООО «Универсал-Плюс» (по согласованию) |
| 1.15 | Ремонт основного и вспомогательного оборудования водопроводных и канализационных насосных станций, сетей в соответствии с утвержденными планами работ | 30.08.2019 | ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания», ООО «Экология», ООО «Буланашское жилищно-комму-нальное хозяйство (по согласованию), МУП АГО «Прогресс» |
| 1.16 | Ремонт оборудования трансформаторных и распределительных подстанций, электросетей, другие работы в соответствии с утвержденными планами работ | 30.09.2019 | АО «Облкоммунэнерго», филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (по согласованию) |
| 2 | с. Мироново |
| 2.1 | Чистка котлов, чистка бочки на котельной «Центральная» | 31.05.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.2 | Ревизия автоматического включения подпитки | 31.05.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.3 | Промывка тепловых сетей в с. Мироново | 01.06.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.4 | Ревизия запорной аппаратуры в котельной «Центральная» | 30.06.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.5 | Ревизия электрооборудования котельных | 30.06.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.6 | Ревизия запорной арматуры до и после сетевых насосов в котельной «Центральная» | 30.06.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.7 | Ревизия вентилей в колодцах (отопление и холодная вода) | 31.07.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.8 | Установка кранов под манометры в колодцах с. Мироново | 31.07.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.9 | Промывка котлов реагентом | 31.07.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.10 | Ревизия запорной арматуры на дома по ул. Молодежной, ул. Мира, ул. Западная | 31.07.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.11 | Разделение ул. Молодежной на 3 участка | 31.07.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.12 | Ремонт участка теплотрассы по ул. Молодежная | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.13 | Замена труб ХВС по ул. Западная | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.14 | Установка химводоподготовки | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.15 | Замена вводов в дома в с. Мироново | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.16 | Ремонт кровли в котельной «Центральная» | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.17 | Ремонт пола насосной в котельной «Центральная» | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.18 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.19 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 2.20 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3 | п. Незевай |
| 3.1 | Ремонтные работы по котлу КВр-0.8 с заменой труб в топке котла | 31.05.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.2 | Ремонтные работы по котлу КВр-0.6 | 31.05.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.3 | Замена холодного водопровода по ул. Школьная и на школу № 27 и ВРК | 31.05.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.4 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.06.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.5 | Замена запорной арматуры в тепловом колодце Домов №№ 6 и 7 | 30.06.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.6 | Замена теплотрассы по ул. Первомайская, 9 от котельной (через дорогу) | 31.07.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.7 | Замена подачи ХВ к домам №№ 6, 7, 8, 9 | 31.07.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.8 | Замена холодного водопровода по ул. Совхозная, ул. Пионерская от дома 13 до дома 25; ул. Октябрьская от дома 7 до дома 23 | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.9 | Контроль проведения ремонта системы отопления в доме по ул. Заводская, 7 | 31.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.10 | Приобретение и установка нового котла в котельную | 15.09.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.11 | Замена верховой теплотрассы к домам №№ 6, 7, 8, 9 на Ф 89-100 с заглублением в грунт | 15.09.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.12 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.13 | Промывка сетей теплоснабжения | 01.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.14 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 3.15 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2019 | МУП «Мироновское ЖКХ» |
| 4 | с. Покровское |
| 4.1 | Ревизия и осмотр электрооборудования | 01.07.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.2 | Ревизия запорной арматуры | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.3 | Ремонт котлов Центральной угольной котельной | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.4 | Промывка котлов Центральной угольной котельной | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.5 | Ремонт теплосети | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.6 | Промывка сетей теплоснабжения | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.7 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.8 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 4.9 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 5 | БГК МБОУ ООШ № 4 с. Б. Трифоново |
| 5.1 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 5.2 | Ревизия запорной арматуры | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 5.3 | Промывка котлов | 20.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 5.4 | Промывка сетей теплоснабжения | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 5.5 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 5.6 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 5.7 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 30.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 6 | с. Лебёдкино |  |  |
| 6.1 | Чистка и опрессовка котлов | 31.05.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.2 | Ревизия электропусковой арматуры | 30.06.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.3 | Ревизия насосного оборудования в котельной | 31.07.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.4 | Ревизия пусковой электроники на водозаборной скважине | 31.07.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.5 | Ремонт тепловых сетей ул. Студенческая, ул. Гагарина | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.6 | Реконструкция ХВС ТК 13, ТК 14 | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.7 | Промывка сетей теплоснабжения | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.8 | Промывка бака водонапорной башни | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.9 | Ревизия запорной арматуры – тепловые и водопроводные сети | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.10 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.11 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.12 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 6.13 | Ремонт тепловых колодцев и колодцев ХВС | 30.09.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 7 | с. Мостовское |  |  |
| 7.1 | Гидравлическое испытание и промывка тепловых сетей | 31.05.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.2 | Демонтаж водогрейных котлов котельной | 30.06.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.3 | Побелка помещения котельной | 30.06.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.4 | Покраска труб в котельной | 30.06.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.5 | Монтаж водогрейных котлов котельной | 31.07.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.6 | Замена пластин и прокладок пластинчатого теплообменника | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.7 | Ревизия запорной арматуры в котельной и на сетях | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.8 | Ревизия электрооборудования котельной | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.9 | Демонтаж, поверка, ремонт приборов УУТЭ с последующей установкой | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.10 | Устранение выявленных порывов тепловой сети в процессе гидравлического испытания | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.11 | Проверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.12 | Ревизия системы химводоподготовки системы теплоснабжения и ГВС | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 7.13 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ» |
| 7.14 | Замена участка тепловой сети по ул. Ленина | 30.09.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 8 | п. Красногвардейский, котельная ККЗ |
| 8.1 | Промывка котельной после отопительного сезона | 31.05.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.2 | Чистка и промывка барабанов котла, экранных и кипятильных труб, коллекторов котла № 11250 | 30.06.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.3 | Ремонт дымососов и вентиляторов котлоагрегатов № 11249 и № 11250 | 30.06.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.4 | Ремонт сетевых, питательных, подпиточных насосов | 30.06.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.5 | Замена ковша скреперной лебедки | 30.06.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.6 | Ремонт элеваторов топливоподачи | 31.07.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.7 | Ремонт дробилок | 31.07.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.8 | Ремонт транспортеров топливоподачи | 31.07.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.9 | Ревизия запорной арматуры | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.10 | Ремонт обмуровки котлов | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.11 | Ремонт кирпичной кладки котла № 11250 | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.12 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.13 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.14 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.15 | Побелка и покраска котельной и бытовых помещений | 30.09.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 8.16 | Ремонт скреперной лебедки | 30.09.2019 | МУП «Лебедкинское ЖКХ», ОАО «Красногвардейский крановый завод» |
| 9 | п. Сосновый Бор |  |  |
| 9.1 | Опрессовка, промывка и чистка котлов | 31.05.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.2 | Уборка в котельной с помывкой стен | 30.06.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.3 | Ремонт ворот котельной | 30.06.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.4 | Замена труб в котлах | 30.06.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.5 | Ревизия запорной арматуры у ОВП | 30.06.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.6 | Ревизия насосов, дымососов, электродвигателей | 31.07.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.7 | Ревизия запорной арматуры по ул. Иванова, дома №№ 5, 7 и 2А | 31.07.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.8 | Ревизия запорной арматуры на школьном участке | 31.07.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.9 | Заливка полов возле котлов в котельной | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.10 | Ремонт обмуровки котла | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ" |
| 9.11 | Ремонт загрузочных окон, части стены в котельную | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.12 | Чистка дымоходов и дымовой трубы | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.13 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.14 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.15 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 9.16 | Ремонт бытовых помещений | 30.09.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10 | с. Писанец |  |  |
| 10.1 | Опрессовка, промывка и чистка котлов | 31.05.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.2 | Расширение окна в стене для загрузки угля | 30.06.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.3 | Чистка и промывка котлов | 30.06.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.4 | Демонтаж и монтаж труб ХВС и тепло-трассы по ул. Советская от д. 15 до д. 19 | 30.06.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.5 | Сварочные работы по 1-ому котлу | 31.07.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.6 | Демонтаж и монтаж труб ХВС и теплотрассы по ул. 8-е Марта, 12 | 31.07.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.7 | Сварочные работы по дымовой трубе | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.8 | Замена затворов системы отопления по ул. Советская, 13 | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.9 | Замена задвижки на основную подачу тепла по ул. Школьная | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.10 | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.11 | Поверка измерительных приборов на котельной | 30.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.12 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 10.13 | Ремонт бытовых помещений | 30.09.2019 | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 11 | с. Шогринское |  |  |
| 11.1 | Гидравлическое испытание и промывка тепловых сетей | 31.05.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.2 | Промывка пластинчатого теплообменника | 31.05.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.3 | Замена трассы ХВС протяженностью 200 м | 31.05.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.4 | Чистка, мойка, ревизия, планово-предупредительный ремонт котла | 30.06.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.5 | Побелка помещения котельной | 30.06.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.6 | Покраска труб в котельной | 30.06.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.7 | Промывка котлов | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.8 | Ревизия запорной арматуры в котельной и на сетях | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.9 | Ревизия электрооборудования котельной | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.10 | Демонтаж, поверка, ремонт приборов УУТЭ с последующей установкой | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.11 | Устранение выявленных порывов тепловой сети в процессе гидравлического испытания | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.12 | Проверка измерительных приборов на котельной | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.13 | Ревизия системы химводоподготовки системы теплоснабжения | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.14 | Ремонт ограждения 1 пояса ЗСО скважины | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 11.15 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Мостовское ЖКХ» |
| 12 | г. Артемовский, ул. Прилепского |
| 12.1 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 12.2 | Ревизия запорной арматуры | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 12.3 | Промывка котлов и теплообменников | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 12.4 | Замена труб теплосети | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 12.5 | Частичная изоляция теплосетей ППУ | 30.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 12.6 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 13 | Блочная газовая котельная «Школа № 56» |
| 13.1 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 13.2 | Ревизия запорной арматуры | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 13.3 | Промывка котлов | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 13.4 | Промывка теплообменного оборудования | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 13.5 | Ремонт пусковой автоматики котла | 20.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 13.6 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 13.7 | Режимно – наладочные работы | 01.09.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14 | г. Артемовский, кв. Родничок |
| 14.1 | Строительство канализационного коллектора | 30.07.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.2 | Установка насосов | 30.07.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.3 | Ремонт котлов | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.4 | Ревизия и ремонт электрооборудования | 01.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.5 | Ревизия запорной арматуры | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.6 | Ремонт теплосети | 15.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.7 | Промывка котлов | 20.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.8 | Установка насосов | 30.07.2019 | МУП «Прогресс» |
| 14.9 | Приемка систем теплоснабжения потребителей | 31.08.2019 | МУП «Прогресс» |
| 15 | Жилищный фонд, капитальный ре-монт которого осуществляется в соответствии с Региональной прог-раммой капитального ремонта обще-го имущества в многоквартирных домах Свердловской области (второй краткосрочный план программы на 2018-2020 годы) |  |  |
| 15.1 | Ремонт и замена внутридомовых систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 15.10.2019 | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» (по согласованию) |
| 16 | Учреждения, подведомственные Управлению образования Артемовского городского округа |  |  |
| 16.1 | Промывки внутренних сетей теплоснабжения | 31.08.2019 | Учреждения, под-ведомственные Управлению образо-вания Артемовского городского округа |
| 16.2 | Приемка систем теплоснабжения | 31.08.2019 | Учреждения, под-ведомственные Управлению образо-вания Артемовского городского округа |
| 17. | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал» |  |  |
| 17.1 | Поверка измерительных приборов | 31.08.2019 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал» |
| 17.2 | Промывки внутренних сетей теплоснабжения | 31.08.2019 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал» |
| 17.3 | Приемка систем теплоснабжения | 31.08.2019 | МБУ «Лыжная база «Снежинка», МБУ ФОЦ «Сигнал» |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 31.05.2019 № 607-ПА

Состав штаба

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период

и прохождению отопительного сезона 2019/2020 годов

Самочернов А.В.	– глава Артемовского городского округа, руководитель штаба,

Миронов А.И.	– заместитель главы Администрации Артемовского городского округа - начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, заместитель руководителя штаба,

Угланова А.И.	– главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, секретарь штаба

Члены штаба:

Ляпунов В.А.	– инженер по организации, эксплуатации и ремонту объектов коммунального хозяйства МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию с руководителем учреждения),

Вандышева Л.И.	– председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш,

Авдеев Д.С. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Покровское,

Пьянков С.И. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай,

Беспамятных А.А. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Мостовского,

Серебренников В.В. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Мироново,

Упоров Д.М. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский,

Королева Е.А.	– председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор,

Игошев В.Г. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления   села Большое Трифоново,

Шавкунов В.А. 	– председатель Территориального органа местного самоуправления села Шогринское,

Гвозденко В.Н	- начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию),

Багдасарян Н.В.	- начальник Управления образования Артемовского городского округа,

# Сахарова Е.Б.	- начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 31.05.2019 № 607-ПА

Положение

о штабе по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2019/2020 годов

1. Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного сезона 2018/2020 годов (далее – Штаб) является коллегиальным органом, созданным при Администрации Артемовского городского округа для осуществления взаимодействия органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и энергоснабжающих организаций, управляющих компаний, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, в период подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях и прохождения отопительного сезона 2019/2020 годов.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:

3.1. создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.2. создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

3.3. организация своевременной и бесперебойной поставки топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

3.4. подготовка специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов.

4. Штаб формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и членов Штаба. Персональный состав Штаба утверждается постановлением Администрации Артемовского городского округа.

5. Возглавляет Штаб руководитель Штаба, в его отсутствие – заместитель руководителя Штаба.

- Руководитель Штаба:

6.1 организует работу Штаба, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов;

6.2. ведет заседания Штаба;

6.3 подписывает решения, утверждает протоколы заседаний Штаба и другие документы, принимаемые на заседаниях Штаба.

7. В отсутствие руководителя Штаба его полномочия осуществляет заместитель руководителя Штаба.

8. Члены Штаба, включая заместителя руководителя Штаба, осуществляют следующие полномочия:

8.1. вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседании Штаба;

8.2. участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и принятии по ним решений;

8.3. участвуют в работе по выполнению решений Штаба и контролю за их выполнением;

8.4. выполняют поручения Штаба и руководителя Штаба;

8.5. осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями деятельности Штаба.

9. Делопроизводство Штаба обеспечивается его секретарем.

10. Секретарь Штаба обеспечивает:

10.1. подготовку материалов для рассмотрения на заседании Штаба и явку членов Штаба;

10.2. ведение протоколов;

10.3. оформление и рассылку решений Штаба, контроль за их исполнением;

10.4. хранение протоколов и иных документов, образующихся в результате деятельности Штаба, в течение срока, установленного для хранения такого вида документов.

11. Вопросы на рассмотрение Штаба выносятся руководителем Штаба, либо его заместителем.

12. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

13. Штаб имеет право:

13.1. запрашивать необходимые материалы и информацию у органов местного самоуправления Артемовского городского округа, организаций, по вопросам, относящимся к компетенции Штаба;

13.2. привлекать к участию в своей работе представителей организаций для проведения анализа и консультаций по рассматриваемым Штабом вопросам.

14. Решение Штаба оформляется протоколом. Протокол заседания подписывается руководителем и секретарем Штаба. В отсутствие руководителя Штаба протокол подписывает заместитель руководителя Штаба.

15. Протоколы хранятся у секретаря Штаба в течение года и затем передаются в архив  Администрации Артемовского городского округа  на постоянное хранение в установленном порядке.