## Лист1
Приложение 2 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от _________________ № ______
Приложение 2 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от_____________№_________.
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
№ стро ки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта тыс. рублей: |  | Сроки строительства, год (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной доку-ментации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | в текущих ценах (на момент составле- ния проектно- сметной докумен-тации) | в ценах соответ-ствую- щих лет реализа-ции проекта | начало | ввод (завер-шение) | всего | 2018 год | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ВСЕГО по программе, в том числе: | [5 empty] | 37971.8111 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 10374.8894 | 0 | 0 | 0
2 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | местный бюджет | [5 empty] | 37971.8111 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 10374.8894 | 0 | 0 | 0
5 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
7 | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: | [5 empty] | 37971.8111 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 10374.8894 | 0 | 0 | 0
8 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | местный бюджет | [5 empty] | 37971.8111 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 10374.8894 | 0 | 0 | 0
11 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Объект 1 Строительство участка автомобильной дороги по ул.Мира (от Узла связи) до ул.Западной | г.Артемовский ул.Мира | 10281.4606 |  | 2018 | 2021
13 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 10281.4606 | 5053.3 | 0 | 2085 | 65.586 | 3077.5746 | 0 | 0 | 0
14 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | местный бюджет | [5 empty] | 10281.4606 | 5053.3 | 0 | 2085 | 65.586 | 3077.5746 | 0 | 0 | 0
17 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Объект 2 Строительство тротуара по улице Первомайская от перекрестка ул. Западная - Первомайская до пересечения с ул.Малышева, далее до поворота квартал Родничок | г.Артемовский ул.Первомайская | 7281.6 |  | 2019 | 2020
19 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 7281.6 | 0 | 0 | 831.6 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | местный бюджет | [5 empty] | 7281.6 | 0 |  | 831.6 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Объект 3 Строительство (реконструкция) автомобильной дороги по ул. Энергетиков в г. Артемовский | г.Артемовский ул.Энергетиков | 5682.4731 |  | 2019 | 2021
25 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 5682.4731 | 0 | 0 | 2711.9 | 8.7191 | 2961.854 | 0 | 0 | 0
26 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | местный бюджет | [5 empty] | 5682.4731 | 0 |  | 2711.9 | 8.7191 | 2961.854 | 0 | 0 | 0
29 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Объект 4 Воздушная линия освещения УДС по ул.Первомайская от перекрестка ул.Первомайская-Западная до кв.Родничок в г.Артемовский | г.Артемовский
31 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Объект 5 Устройство наружного освещения в районе «Ключи» г.Артемовский | г.Артемовский | 6492.3674 |  | 2019 | 2021
37 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 6492.3674 | 0 | 0 | 227.6 | 3929.3066 | 2335.4608 | 0 | 0 | 0
38 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | местный бюджет | [5 empty] | 6492.3674 | 0 |  | 227.6 | 3929.3066 | 2335.4608 | 0 | 0 | 0
41 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Объект 6 Устройство воздушной линии освещения улично-дорожной сети в районе ул. Станционная | г.Артемовский | 6233.91 |  | 2019 | 2020
43 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе: | [5 empty] | 6233.91 | 0 |  | 4846.8 | 1387.11 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | местный бюджет | [5 empty] | 6233.91 | 0 |  | 4846.8 | 1387.11 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Объект 7 Устройство наружного освещения улично-дорожной сети район ул. Совхозная, ул.Докучаева, ул.Халтурина, ул.Молодежи до перекрестка с ул.Уральская | г.Артемовский | 1000 |  | 2021 | 2021
49 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
50 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | местный бюджет | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
53 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Объект 8 Устройство воздушной линии 0,4 кВ наружного освещения улично-дорожной сети ул. Бабушкина в г.Артемовский | г.Артемовский | 1000 |  | 2021 | 2021
55 | ВСЕГО по объекту 8, в том числе: | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
56 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | местный бюджет | [5 empty] | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
59 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Н.Ю. Дьячкова, тел.2-40-62

## Лист1 (2)
Приложение 2 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от _________________ № ______
Приложение 3 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от_____________№_________.
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
№ стро ки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта тыс. рублей: |  | Сроки строительства, год (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной доку-ментации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | в текущих ценах (на момент составле- ния проектно- сметной докумен-тации) | в ценах соответ-ствую- щих лет реализа-ции проекта | начало | ввод (завер-шение) | всего | 2018 год | 2019 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ВСЕГО по программе, в том числе: | [5 empty] | 685371.8065 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 17116.1148 | 271085.37 | 270328.4 | 99245
2 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | местный бюджет | [5 empty] | 685371.8065 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 17116.1148 | 271085.37 | 270328.4 | 99245
5 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»
7 | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: | [5 empty] | 685371.8065 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 17116.1148 | 271085.37 | 270328.4 | 99245
8 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | местный бюджет | [5 empty] | 685371.8065 | 5053.3 | 0 | 10702.9 | 11840.7217 | 17116.1148 | 271085.37 | 270328.4 | 99245
11 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Объект 1 Строительство участка автомобильной дороги по ул.Мира (от Узла связи) до ул.Западной | г.Артемовский ул.Мира | 130281.486 |  | 2018 | 2022
13 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 130281.486 | 5053.3 | 0 | 2085 | 65.586 | 3077.6 | 120000 | 0 | 0
14 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | местный бюджет | [5 empty] | 130281.486 | 5053.3 | 0 | 2085 | 65.586 | 3077.6 | 120000 | 0 | 0
17 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Объект 2 Строительство тротуара по улице Первомайская от перекрестка ул. Западная - Первомайская до пересечения с ул.Малышева, далее до поворота квартал Родничок | г.Артемовский ул.Первомайская | 7281.6 |  | 2019 | 2020
19 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 7281.6 | 0 | 0 | 831.6 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | местный бюджет | [5 empty] | 7281.6 | 0 |  | 831.6 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Объект 3 Строительство (реконструкция) автомобильной дороги по ул. Энергетиков в г. Артемовский | г.Артемовский ул.Энергетиков | 151567.8431 |  | 2019 | 2022
25 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 151567.8431 | 0 | 0 | 2711.9 | 8.7191 | 2961.854 | 145885.37 | 0 | 0
26 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | местный бюджет | [5 empty] | 151567.8431 | 0 |  | 2711.9 | 8.7191 | 2961.854 | 145885.37 | 0 | 0
29 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Объект 4 Воздушная линия освещения УДС по ул.Первомайская от перекрестка ул.Первомайская-Западная до кв.Родничок в г.Артемовский | г.Артемовский
31 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Объект 5 Устройство наружного освещения в районе «Ключи» г.Артемовский | г.Артемовский | 6492.3674 |  | 2019 | 2021
37 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 6492.3674 | 0 | 0 | 227.6 | 3929.3066 | 2335.4608 | 0 | 0 | 0
38 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | местный бюджет | [5 empty] | 6492.3674 | 0 |  | 227.6 | 3929.3066 | 2335.4608 | 0 | 0 | 0
41 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Объект 6 Устройство воздушной линии освещения улично-дорожной сети в районе ул. Станционная | г.Артемовский | 6233.91 |  | 2019 | 2020
43 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе: | [5 empty] | 6233.91 | 0 |  | 4846.8 | 1387.11 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | местный бюджет | [5 empty] | 6233.91 | 0 |  | 4846.8 | 1387.11 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Объект 7 Устройство наружного освещения улично-дорожной сети район ул. Совхозная, ул.Докучаева, ул.Халтурина, ул.Молодежи до перекрестка с ул.Уральская | г.Артемовский | 1000 |  | 2021 | 2021
49 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
50 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | местный бюджет | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
53 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Объект 8 Устройство воздушной линии 0,4 кВ наружного освещения улично-дорожной сети ул. Бабушкина в г.Артемовский | г.Артемовский | 1000 |  | 2021 | 2021
55 | ВСЕГО по объекту 8, в том числе: | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
56 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | местный бюджет | [5 empty] | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
59 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Объект 9 Реконструкция автомобильной дороги по ул.Станционная в г.Артемовском | г.Артемовский | 170220.1 |  | 2021 | 2023
61 | ВСЕГО по объекту 9, в том числе: | [5 empty] | 170220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.9 | 0 | 165805.2 | 0
62 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | местный бюджет | [5 empty] | 170220.1 | 0 |  | 0 | 0 | 4414.9 | 0 | 165805.2 | 0
65 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Объект 10 Реконструкция автомобильной дороги по ул.Восточная, 1-ая Красноармейская в г.Артемовском | г.Артемовский | 106849.5 |  | 2021 | 2023
67 | ВСЕГО по объекту 10, в том числе: | [5 empty] | 106849.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.3 | 0 | 104523.2 | 0
68 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | местный бюджет | [5 empty] | 106849.5 | 0 |  | 0 | 0 | 2326.3 | 0 | 104523.2 | 0
71 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Объект 11 Реконструкция автомобильной дороги по ул.Полярников в г.Артемовском | г.Артемовский | 104445 |  | 2022 | 2024
73 | ВСЕГО по объекту 11, в том числе: | [5 empty] | 104445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 99245
74 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | местный бюджет | [5 empty] | 104445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 99245
77 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Н.Ю. Дьячкова, тел.2-40-62