## Приложение 2
Приложение 1 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от № -ПА
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»
№ стро ки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Всего, тыс. рублей | по годам выполнения | [6 empty] | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 766805.2324 | 138655.93 | 89786.5984 | 95612.759 | 237443.975 | 143447.5 | 31590.235 | 30268.235 | X
2 | Федеральный бюджет | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
3 | Областной бюджет | 520647.01 | 90338.2 | 41371.1 | 10516.3 | 217747.64 | 126384.27 | 17640.42 | 16649.08 | X
4 | Местный бюджет | 228945.2224 | 48317.73 | 48415.4984 | 81083.459 | 16396.335 | 13763.23 | 10649.815 | 10319.155 | X
5 | Внебюджетные источники | 16500 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | X
6 | Капитальные вложения | 365363.19 | 120314.43 | 71494.771 | 58423.759 | 115130.23 | 0 | 0 | 0 | X
7 | Областной бюджет | 243385.63 | 90338.2 | 41371.1 | 0 | 111676.33 | 0 | 0 | 0 | X
8 | Местный бюджет | 121977.56 | 29976.23 | 30123.671 | 58423.759 | 3453.9 | 0 | 0 | 0 | X
9 | Прочие нужды | 401442.0424 | 18341.5 | 18291.8274 | 37189 | 122313.745 | 143447.5 | 31590.235 | 30268.235 | X
10 | Федеральный бюджет | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
11 | Областной бюджет | 277261.38 | 0 | 0 | 10516.3 | 106071.31 | 126384.27 | 17640.42 | 16649.08 | X
12 | Местный бюджет | 106967.6624 | 18341.5 | 18291.8274 | 22659.7 | 12942.435 | 13763.23 | 10649.815 | 10319.155 | X
13 | Внебюджетные источники | 16500 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | X
14 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа»
15 | Всего по подпрограмме, в том числе | 452033.84 | 34542.23 | 48204.995 | 64928.4 | 116343.145 | 137320.4 | 26008.335 | 24686.335 | X
16 | Областной бюджет | 288497.88 | 0 | 12718.2 | 10024.9 | 105626.21 | 125839.07 | 17640.42 | 16649.08 | X
17 | Местный бюджет | 163535.96 | 34542.23 | 35486.795 | 54903.5 | 10716.935 | 11481.33 | 8367.915 | 8037.255 | X
18 | 1. Капитальные вложения
19 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 97125.005 | 18435.23 | 31883.875 | 46805.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13, 14
20 | Областной бюджет | 12718.2 | 0 | 12718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
21 | Местный бюджет | 84406.805 | 18435.23 | 19165.675 | 46805.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
22 | 2. Прочие нужды
23 | Всего по направлению «Прочие нужды», | 354908.835 | 16107 | 16321.12 | 18122.5 | 116343.145 | 137320.4 | 26008.335 | 24686.335 | X
24 | в том числе | [8 empty] | X
25 | Областной бюджет | 275779.68 | 0 | 0 | 10024.9 | 105626.21 | 125839.07 | 17640.42 | 16649.08 | X
26 | Местный бюджет | 79129.155 | 16107 | 16321.12 | 8097.6 | 10716.935 | 11481.33 | 8367.915 | 8037.255 | X
27 | Мероприятие 1. Разработка и корректировка схем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения (в т.ч. ливневая канализация) Артемовского городского округа | 2850 | 2000 | 250 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4, 5
28 | Местный бюджет | 2850 | 2000 | 250 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | X
29 | Мероприятие 2. Субсидии юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа услуги коммунальной бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг | 10426.8 | 2130.9 | 2039 | 2084.2 | 995.5 | 1103.8 | 1036.7 | 1036.7 | 11
30 | Местный бюджет | 10426.8 | 2130.9 | 2039 | 2084.2 | 995.5 | 1103.8 | 1036.7 | 1036.7 | X
31 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 40138.905 | 4963.7 | 6104.2 | 4494.5 | 6130.635 | 6148.6 | 6148.635 | 6148.635 | 7
32 | Местный бюджет | 40138.905 | 4963.7 | 6104.2 | 4494.5 | 6130.635 | 6148.6 | 6148.635 | 6148.635 | X
33 | Мероприятие 4. Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа | 15973.62 | 6481.9 | 7247.92 | 908.8 | 324 | 337 | 337 | 337 | 14
34 | Местный бюджет | 15973.62 | 6481.9 | 7247.92 | 908.8 | 324 | 337 | 337 | 337 | X
35 | Мероприятие 5. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту тепловых сетей Артемовского городского округа | 530.5 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
36 | Местный бюджет | 530.5 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
37 | Мероприятие 6. Мероприятия по устройству водоотводных канав на территории Артемовского городского округа | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
38 | Местный бюджет | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
39 | Мероприятие 7. Обязательства Артемовского городского округа по выплате платы Концендента по заключенным концессионным соглашениям | 284309.01 | 0 | 0 | 10335 | 108893.01 | 129731 | 18186 | 17164 | 14.1, 14.2
40 | Областной бюджет | 275779.68 | 0 | 0 | 10024.9 | 105626.21 | 125839.07 | 17640.42 | 16649.08 | Х
41 | Местный бюджет | 8529.33 | 0 | 0 | 310.1 | 3266.8 | 3891.93 | 545.58 | 514.92 | Х
42 | Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса Артемовского городского округа»
43 | Всего по подпрограмме, в том числе | 277743.285 | 104043.7 | 40900.596 | 12957.759 | 116274.23 | 1189 | 1189 | 1189 | X | -20276.104
44 | Областной бюджет | 230667.43 | 90338.2 | 28652.9 | 0 | 111676.33 | 0 | 0 | 0 | X
45 | Местный бюджет | 47075.855 | 13705.5 | 12247.696 | 12957.759 | 4597.9 | 1189 | 1189 | 1189 | X
46 | 1. Капитальные вложения
47 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 268238.185 | 101879.2 | 39610.896 | 11617.859 | 115130.23 | 0 | 0 | 0 | 18, 20
48 | Областной бюджет | 230667.43 | 90338.2 | 28652.9 | 0 | 111676.33 | 0 | 0 | 0 | X
49 | Местный бюджет | 37570.755 | 11541 | 10957.996 | 11617.859 | 3453.9 | 0 | 0 | 0 | X
50 | 2. Прочие нужды
51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 9505.1 | 2164.5 | 1289.7 | 1339.9 | 1144 | 1189 | 1189 | 1189 | X
52 | Местный бюджет | 9505.1 | 2164.5 | 1289.7 | 1339.9 | 1144 | 1189 | 1189 | 1189 | X
53 | Мероприятие 1. Разработка схем газоснабжения Артемовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
54 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
55 | Мероприятие 2. Оформление землеотводных документов, технических условий, технической информации БТИ, выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | 9505.1 | 2164.5 | 1289.7 | 1339.9 | 1144 | 1189 | 1189 | 1189 | 18, 20, 22
56 | Местный бюджет | 9505.1 | 2164.5 | 1289.7 | 1339.9 | 1144 | 1189 | 1189 | 1189 | X
57 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе»
58 | Всего по подпрограмме, в том числе | 3020.0074 | 70 | 681.0074 | 708.8 | 381.5 | 392.9 | 392.9 | 392.9 | X
59 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
60 | Местный бюджет | 3020.0074 | 70 | 681.0074 | 708.8 | 381.5 | 392.9 | 392.9 | 392.9 | X
61 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
62 | 1. Капитальные вложения
63 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
64 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
65 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
66 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
67 | 2. Прочие нужды
68 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3020.0074 | 70 | 681.0074 | 708.8 | 381.5 | 392.9 | 392.9 | 392.9 | X
69 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
70 | Местный бюджет | 3020.0074 | 70 | 681.0074 | 708.8 | 381.5 | 392.9 | 392.9 | 392.9 | X
71 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
72 | Мероприятие 1. Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | 190 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26, 27, 29, 30, 31, 32
73 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
74 | Местный бюджет | 190 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
75 | Мероприятие 2. Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26, 27, 34,35,36,37,38
76 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
77 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
78 | Мероприятие 3. Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 543.3674 | 0 | 112.2074 | 327.41 | 21.7 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 26,27,40,41,42,43,44,45
79 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
80 | Местный бюджет | 543.3674 | 0 | 112.2074 | 327.41 | 21.7 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | X
81 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
82 | Мероприятие 4. Выполнение мероприятий по сокращению потерь тепловой энергии при ее передаче путем замены ветхих тепловых сетей на теплопроводы с предизоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27,40,41,42,43,44,45
83 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
84 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
85 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
86 | Мероприятие 5. Выполнение мероприятий по сокращению потерь воды при ее передаче путем замены ветхих водопроводных сетей на водопроводы из пластика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27,40,41,42,43,44,45
87 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
88 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
89 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
90 | Мероприятие 6. Выполнение мероприятий по замене уличных светильников на светодиодные | 2286.64 | 0 | 448.8 | 381.39 | 359.8 | 365.55 | 365.55 | 365.55 | 26,27,46
91 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
92 | Местный бюджет | 2286.64 | 0 | 448.8 | 381.39 | 359.8 | 365.55 | 365.55 | 365.55 | X
93 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
94 | Мероприятие 7. Выполнение мероприятий по установке пластинчатых теплообменников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,27,40,41,42,43,44,45
95 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
96 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
97 | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
98 | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий Артемовского городского округа»
99 | Всего по подпрограмме, в том числе | 34008.1 | 0 | 0 | 17017.8 | 4445.1 | 4545.2 | 4000 | 4000 | X
100 | Федеральный бюджет | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
101 | Областной бюджет | 1481.7 | 0 | 0 | 491.4 | 445.1 | 545.2 | 0 | 0 | Х
102 | Местный бюджет | 15313.4 | 0 | 0 | 12513.4 | 700 | 700 | 700 | 700 | X
103 | Внебюджетные средства | 16500 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | X
104 | 1. Капитальные вложения
105 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
106 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
107 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
108 | 2. Прочие нужды
109 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 34008.1 | 0 | 0 | 17017.8 | 4445.1 | 4545.2 | 4000 | 4000 | X
110 | Федеральный бюджет | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
111 | Областной бюджет | 1481.7 | 0 | 0 | 491.4 | 445.1 | 545.2 | 0 | 0 | X
112 | Местный бюджет | 15313.4 | 0 | 0 | 12513.4 | 700 | 700 | 700 | 700 | X
113 | Внебюджетные средства | 16500 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | X
114 | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 22194.7 | 0 | 0 | 5204.4 | 4445.1 | 4545.2 | 4000 | 4000 | 50
115 | Федеральный бюджет | 713 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
116 | Областной бюджет | 1481.7 | 0 | 0 | 491.4 | 445.1 | 545.2 | 0 | 0 | X
117 | Местный бюджет | 3500 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | X
118 | Внебюджетные средства | 16500 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | X
119 | Мероприятие 2. Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Артемовского городского округа | 11813.4 | 0 | 0 | 11813.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.53
120 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
121 | Местный бюджет | 11813.4 | 0 | 0 | 11813.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X

## Приложение 3
Приложение 2 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от________________№_____ПА
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»
№ стро ки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |  | Сроки строительства |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | в текущих ценах (на момент составле- ния проектно- сметной докумен-тации) | в ценах соответ-ствую- щих лет реализа-ции проекта | начало | ввод (завер-шение) | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ВСЕГО по программе, в том числе: | [5 empty] | 365363.19 | 120314.43 | 71494.771 | 58423.759 | 115130.23 | 0 | 0 | 0
2 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | [5 empty] | 243385.63 | 90338.2 | 41371.1 | 0 | 111676.33 | 0 | 0 | 0
4 | местный бюджет | [5 empty] | 121977.56 | 29976.23 | 30123.671 | 58423.759 | 3453.9 | 0 | 0 | 0
5 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа»
7 | ВСЕГО по подпрограм-ме 1, в том числе: | [5 empty] | 97125.005 | 18435.23 | 31883.875 | 46805.9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | областной бюджет | [5 empty] | 12718.2 | 0 | 12718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | местный бюджет | [5 empty] | 84406.805 | 18435.23 | 19165.675 | 46805.9 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Объект 1. Строительство площадки для размещения твердых коммунальных и биологических отходов Артемовского городского округа | Артемовский городской округ | 5400 |  | 2019 | 2020
13 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 5400 | 0 | 400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | местный бюджет | [5 empty] | 5400 | 0 | 400 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Объект 2. Строительство канализационных сетей и локальных очистных канализационных сооружений в п.Красногвардейском | п.Красногвар-дейский | 2608.3 |  | 2019 | 2020
19 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 2608.3 | 0 | 90 | 2518.3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | местный бюджет | [5 empty] | 2608.3 | 0 | 90 | 2518.3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Объект 3. Реконструкция котельной и тепловых сетей в районе леспромхоза в п.Красногвардейский | п.Красногвар-дейский | 115 |  | 2018 | 2018
25 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | местный бюджет | [5 empty] | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Объект 4. Строительство блочной газовой котельной к детскому саду №37 в с.Покровское | с. Покровское | 6840.377 |  | 2018 | 2020
31 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 6840.377 | 6010.85 | 594.527 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | местный бюджет | [5 empty] | 6840.377 | 6010.85 | 594.527 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Объект 5. Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул.М.Горького в с.Покровское | с. Покровское | 14670.262 |  | 2019 | 2020
37 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе: | [5 empty] | 14670.262 | 0 | 14086.262 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | областной бюджет | [5 empty] | 12718.2 | 0 | 12718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | местный бюджет | [5 empty] | 1952.062 | 0 | 1368.062 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Объект 6. Реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в с.Покровское | с. Покровское | 3228.58 |  | 2018 | 2020
43 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе: | [5 empty] | 3228.58 | 1870.98 | 1347.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | местный бюджет | [5 empty] | 3228.58 | 1870.98 | 1347.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Объект 7. Строительство водопровода в районе улиц: Первомайская, Пархоменко, Репина в пос.Буланаш Артемовского района Свердловской области | пос.Буланаш | 0
49 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Объект 8. Строительство водопровода по улицам: Красный Луч, Кедровая, Вишневая в г.Артемовский | г.Артемовский | 1200 |  | 2018 | 2018
55 | ВСЕГО по объекту 8, в том числе: | [5 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | местный бюджет | [5 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Объект 9. Канализационная система в районе Егоршинского лесхоза в г.Артемовский Свердловской области | г.Артемовский | 0
61 | ВСЕГО по объекту 9, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Объект 10. Ливневая канализация в г.Артемовский | г.Артемовский | 0
67 | ВСЕГО по объекту 10, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Объект 11. Строительство блочной газовой котельной в квартале Родничок в г.Артемовский | г.Артемовский | 9167.585 |  | 2018 | 2020
73 | ВСЕГО по объекту 11, в том числе: | [5 empty] | 9167.585 | 2000 | 4397.485 | 2770.1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | местный бюджет | [5 empty] | 9167.585 | 2000 | 4397.485 | 2770.1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Объект 12. Строительство блочной газовой котельной мощностью 0,4 МВт в с.Б.Трифоново | с.Б.Трифоново | 8492.176 |  | 2018 | 2020
79 | ВСЕГО по объекту 12, в том числе: | [5 empty] | 8492.176 | 7238.4 | 685.776 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | местный бюджет | [5 empty] | 8492.176 | 7238.4 | 685.776 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Объект 13. Устройство системы отвода поверхностных вод в г.Артемовский по ул.Малышева | г.Артемовский | 1081.426 |  | 2019 | 2019
85 | ВСЕГО по объекту 13, в том числе: | [5 empty] | 1081.426 | 0 | 1081.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | местный бюджет | [5 empty] | 1081.426 | 0 | 1081.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Объект 14. Устройство системы отвода поверхностных вод в г.Артемовский по ул.Западная | г.Артемовский | 9105.999 |  | 2019 | 2019
91 | ВСЕГО по объекту 14, в том числе: | [5 empty] | 9105.999 | 0 | 9105.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | местный бюджет | [5 empty] | 9105.999 | 0 | 9105.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Объект 15. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Покровское Артемовского района Свердловской области | с. Покровское | 70 |  | 2019 | 2019
97 | ВСЕГО по объекту 15, в том числе: | [5 empty] | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | местный бюджет | [5 empty] | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Объект 16. Строительство угольной котельной в районе ул. Станочников в п. Красногвардейском | п. Красногвар-дейский | 25 |  | 2019 | 2019
103 | ВСЕГО по объекту 16, в том числе: | [5 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | местный бюджет | [5 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Объект 17. Устройство системы отвода поверхостных вод в районе "Станционный" | г. Артемовский | 35120.3 |  | 2020 | 2020
109 | ВСЕГО по объекту 17, в том числе: | [5 empty] | 35120.3 | 0 | 0 | 35120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | местный бюджет | [5 empty] | 35120.3 | 0 | 0 | 35120.3 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Подпрограмма 2 "Развитие топливно - энергетического комплекса Артемовского городского округа" | [5 empty] | #REF! |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
115 | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: | [5 empty] | 268238.185 | 101879.2 | 39610.896 | 11617.859 | 115130.23 | 0 | 0 | 0
116 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | областной бюджет | [5 empty] | 230667.43 | 90338.2 | 28652.9 | 0 | 111676.33 | 0 | 0 | 0
118 | местный бюджет | [5 empty] | 37570.755 | 11541 | 10957.996 | 11617.859 | 3453.9 | 0 | 0 | 0
119 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Объект 1. Расширение системы газопроводов для газоснабжения жилых домов в городе Артемовском | г.Артемовский | 0
121 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Объект 2. Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по улицам Металлистов, Кирова, Первомайская в г.Артемовский | г.Артемовский | 3311.5 |  | 2018 | 2019
127 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: | [5 empty] | 3311.5 | 2996.5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | местный бюджет | [5 empty] | 3311.5 | 2996.5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Объект 3. Газоснабжение жилых домов ПК «Заречный» г.Артемовский | г.Артемовский | 6914.9 |  | 2018 | 2018
133 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: | [5 empty] | 6914.9 | 6914.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | областной бюджет | [5 empty] | 6592.9 | 6592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | местный бюджет | [5 empty] | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Объект 4. Газоснабжение жилых домов ПК «Парковый» г.Артемовский | г.Артемовский | 6068.47 |  | 2019 | 2020
139 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: | [5 empty] | 6068.47 | 0 | 5886.47 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | областной бюджет | [5 empty] | 5423.8 | 0 | 5423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | местный бюджет | [5 empty] | 644.67 | 0 | 462.67 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Объект 5. Газификация двухэтажных жилых домов в г.Артемовский | г.Артемовский | 0
145 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Объект 6. Разводящие сети газоснабжения по улицам Новой, Чапаева, Ворошилова с.Б.Трифоново | с.Б.Трифоново | 0
151 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Объект 7. Строительство газопровода высокого давления в районе ст. Бурлаки в с.Покровское | с.Покровское | 4603.4 |  | 2018 | 2018
157 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: | [5 empty] | 4603.4 | 4603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | областной бюджет | [5 empty] | 4370.3 | 4370.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | местный бюджет | [5 empty] | 233.1 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Объект 8. Межпоселковый газопровод высокого давления I категории для г.Артемовский и перспективного газоснабжения населенных пунктов: сел Мостовское, Шогринское, Лебёдкино, Антоново, Бичур в Артемовском районе | Артемовский городской округ | 7599 |  | 2019 | 2020
163 | ВСЕГО по объекту 8, в том числе: | [5 empty] | 7599 | 0 | 3800 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | местный бюджет | [5 empty] | 7599 | 0 | 3800 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Объект 9. Газопровод низкого давления по ул.Коммуны г.Артемовский | г.Артемовский | 3078.3 |  | 2018 | 2020
169 | ВСЕГО по объекту 9, в том числе: | [5 empty] | 3078.3 | 14.3 | 2959 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | областной бюджет | [5 empty] | 2705 | 0 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | местный бюджет | [5 empty] | 373.3 | 14.3 | 254 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Объект 10. Газоснабжение жилых домов ПК «Полярный» г.Артемовский | г.Артемовский | 3344 |  | 2018 | 2018
175 | ВСЕГО по объекту 10, в том числе: | [5 empty] | 3344 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | областной бюджет | [5 empty] | 3224.7 | 3224.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | местный бюджет | [5 empty] | 119.3 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Объект 11. Газоснабжение жилых домов ПК «Калина», г.Артемовский | г.Артемовский | 9722.6 |  | 2018 | 2018
181 | ВСЕГО по объекту 11, в том числе: | [5 empty] | 9722.6 | 9722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | областной бюджет | [5 empty] | 9006 | 9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | местный бюджет | [5 empty] | 716.6 | 716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Объект 12. Газоснабжение жилых домов ПК «Горняк» г.Артемовский | г.Артемовский | 3671.7 |  | 2018 | 2018
187 | ВСЕГО по объекту 12, в том числе: | [5 empty] | 3671.7 | 3671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | областной бюджет | [5 empty] | 3519.4 | 3519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | местный бюджет | [5 empty] | 152.3 | 152.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Объект 13. Газоснабжение жилых домов ПК «Дальневосточный» г.Артемовский | г.Артемовский | 10765.645 |  | 2019 | 2020
193 | ВСЕГО по объекту 13, в том числе: | [5 empty] | 10765.645 | 0 | 10645.645 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | областной бюджет | [5 empty] | 9821.3 | 0 | 9821.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | местный бюджет | [5 empty] | 944.345 | 0 | 824.345 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Объект 14. Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 1 | с.Покровское | 10802.9 |  | 2018 | 2018
199 | ВСЕГО по объекту 14, в том числе: | [5 empty] | 10802.9 | 10802.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | областной бюджет | [5 empty] | 10314.9 | 10314.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | местный бюджет | [5 empty] | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Объект 15. Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 3 | с.Покровское | 6915.547 |  | 2018 | 2020
205 | ВСЕГО по объекту 15, в том числе: | [5 empty] | 6915.547 | 6886.5 | 0 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | областной бюджет | [5 empty] | 6602.8 | 6602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | местный бюджет | [5 empty] | 312.747 | 283.7 | 0 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Объект 16. Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 4 | с.Покровское | 28509.59 |  | 2021 | 2021
211 | ВСЕГО по объекту 16, в том числе: | [5 empty] | 28509.59 | 0 | 0 | 0 | 28509.59 | 0 | 0 | 0
212 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | областной бюджет | [5 empty] | 27654.3 | 0 | 0 | 0 | 27654.3 | 0 | 0 | 0
214 | местный бюджет | [5 empty] | 855.29 | 0 | 0 | 0 | 855.29 | 0 | 0 | 0
215 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Объект 17. Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 5 | с.Покровское | 18477.789 |  | 2018 | 2020
217 | ВСЕГО по объекту 17, в том числе: | [5 empty] | 18477.789 | 18322.8 | 0 | 154.989 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | областной бюджет | [5 empty] | 17529.3 | 17529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | местный бюджет | [5 empty] | 948.489 | 793.5 | 0 | 154.989 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Объект 18. Газоснабжение с.Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап № 6 | с.Покровское | 18197.903 |  | 2018 | 2020
223 | ВСЕГО по объекту 18, в том числе: | [5 empty] | 18197.903 | 18055.8 | 0 | 142.103 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | областной бюджет | [5 empty] | 17291.4 | 17291.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | местный бюджет | [5 empty] | 906.503 | 764.4 | 0 | 142.103 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Объект 19. Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2» г.Артемовский | г.Артемовский | 7255.1 |  | 2019 | 2020
229 | ВСЕГО по объекту 19, в том числе: | [5 empty] | 7255.1 | 0 | 6984.1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | областной бюджет | [5 empty] | 6290.2 | 0 | 6290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | местный бюджет | [5 empty] | 964.9 | 0 | 693.9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Объект 20. Газоснабжение жилых домов ПК «Станционный» в г.Артемовский | г.Артемовский | 12894.1 |  | 2018 | 2018
235 | ВСЕГО по объекту 20, в том числе: | [5 empty] | 12894.1 | 12894.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | областной бюджет | [5 empty] | 11886.5 | 11886.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | местный бюджет | [5 empty] | 1007.6 | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Объект 21. Газоснабжение жилых домов ПК «Ручейный» в г.Артемовский | г.Артемовский | 840.6 |  | 2018 | 2018
241 | ВСЕГО по объекту 21, в том числе: | [5 empty] | 840.6 | 840.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | местный бюджет | [5 empty] | 840.6 | 840.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Объект 22. Оформление земле-отводных документов, технических условий, технической информа-ции БТИ, выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ | Артемовский городской округ | 5624.3 |  | 2018 | 2020
247 | ВСЕГО по объекту 22, в том числе: | [5 empty] | 5624.3 | 1856.9 | 767.4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | местный бюджет | [5 empty] | 5624.3 | 1856.9 | 767.4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Объект 23. Газоснабжение жилых домов ПК «Семья» | г.Артемовский | 14122.77 |  | 2018 | 2021
253 | ВСЕГО по объекту 23, в том числе: | [5 empty] | 14122.77 | 462.2 | 0 | 377.1 | 13283.47 | 0 | 0 | 0
254 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | областной бюджет | [5 empty] | 12884.97 | 0 | 0 | 0 | 12884.97 | 0 | 0 | 0
256 | местный бюджет | [5 empty] | 1237.8 | 462.2 | 0 | 377.1 | 398.5 | 0 | 0 | 0
257 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Объект 24. Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов №№ 4, 6, 10 по ул.Терешковой в г.Артемовский Свердловской области | г.Артемовский | 1179.7 |  | 2018 | 2020
259 | ВСЕГО по объекту 24, в том числе: | [5 empty] | 1179.7 | 490 | 400 | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | местный бюджет | [5 empty] | 1179.7 | 490 | 400 | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Объект 25. Газоснабжение жилых домов ПК «Алмаз» г.Артемовский | г.Артемовский | 4909.1 |  | 2019 | 2020
265 | ВСЕГО по объекту 25, в том числе: | [5 empty] | 4909.1 | 0 | 4849.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | областной бюджет | [5 empty] | 4412.6 | 0 | 4412.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | местный бюджет | [5 empty] | 496.5 | 0 | 436.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Объект 26. Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения с.Писанец, п.Сосновый Бор и п.Красногвардейский Артемовского городского округа Свердловской области | г.Артемовский | 34592.62 |  | 2019 | 2021
271 | ВСЕГО по объекту 26, в том числе: | [5 empty] | 34592.62 | 0 | 2000 | 1650 | 30942.62 | 0 | 0 | 0
272 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | областной бюджет | [5 empty] | 30014.34 | 0 | 0 | 0 | 30014.34 | 0 | 0 | 0
274 | местный бюджет | [5 empty] | 4578.28 | 0 | 2000 | 1650 | 928.28 | 0 | 0 | 0
275 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Объект 27. Газоснабжение жилых домов ПК «Западный» г.Артемовский | г.Артемовский | 1004.181 |  | 2019 | 2019
277 | ВСЕГО по объекту 27, в том числе: | [5 empty] | 1004.181 | 0 | 1004.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | местный бюджет | [5 empty] | 1004.181 | 0 | 1004.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Объект 28. Газоснабжение жилых домов ПК «Набережный» г.Артемовский | г.Артемовский | 11688.16 |  | 2020 | 2021
283 | ВСЕГО по объекту 28, в том числе: | [5 empty] | 11688.16 | 0 | 0 | 326 | 11362.16 | 0 | 0 | 0
284 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | областной бюджет | [5 empty] | 11021.3 | 0 | 0 | 0 | 11021.3 | 0 | 0 | 0
286 | местный бюджет | [5 empty] | 666.86 | 0 | 0 | 326 | 340.86 | 0 | 0 | 0
287 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Объект 29. Газоснабжение жилых домов ПК «Лесной» г. Артемовский | г.Артемовский | 604 |  | 2020 | 2020
289 | ВСЕГО по объекту 29, в том числе: | [5 empty] | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | местный бюджет | [5 empty] | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Объект 30. Газоснабжение жилых домов ИГГЖД «Чайка» г. Артемовский | г.Артемовский | 28266.13 |  | 2021 | 2021
295 | ВСЕГО по объекту 30, в том числе: | [5 empty] | 28266.13 | 0 | 0 | 0 | 28266.13 | 0 | 0 | 0
296 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | областной бюджет | [5 empty] | 27418.05 | 0 | 0 | 0 | 27418.05 | 0 | 0 | 0
298 | местный бюджет | [5 empty] | 847.98 | 0 | 0 | 0 | 847.98 | 0 | 0 | 0
299 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Объект 31. Газоснабжение жилых домов по ул. Сметанина в г. Артемовский | г.Артемовский | 2766.36 |  | 2021 | 2021
301 | ВСЕГО по объекту 31, в том числе: | [5 empty] | 2766.36 | 0 | 0 | 0 | 2766.36 | 0 | 0 | 0
302 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | областной бюджет | [5 empty] | 2683.37 | 0 | 0 | 0 | 2683.37 | 0 | 0 | 0
304 | местный бюджет | [5 empty] | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 82.99 | 0 | 0 | 0
305 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Объект 32. Газоснабжение жилых домов ИГГЖД «Коммунар» | г.Артемовский | 507.92 |  | 2020 | 2020
307 | ВСЕГО по объекту 32, в том числе: | [5 empty] | 507.92 | 0 | 0 | 507.92 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | местный бюджет | [5 empty] | 507.92 | 0 | 0 | 507.92 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель К.Н. Усынина 2-45-60