Приложение к письму
от ___________ № ____________
ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
Артемовского городского округа
(наименование органа местного самоуправления)
за первое полугодие 2020 года
(отчетный период)
постановление Администрации Артемовского городского округа от 13.09.2018 № 955-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы» / (с изменениями, внесенными постановлениями от 28.12.2018 № 1440-ПА, от 08.07.2019 № 740-ПА, от 30.06.2020 № 644-ПА)

№ / п/п	Номер пункта Плана	Наименование мероприятия Плана	Установленный срок исполнения мероприятия Плана	Информация о реализации мероприятия (проведенная работа)	Оценка результатов выполнения мероприятия (результат)
1	2	3	4	5	6
1.	1.	Организация заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе	ежеквартально, февраль, май	заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе проведено 18.02.2020. / Из запланированных к рассмотрению 6 вопросов, рассмотрены все (100%). / Рассмотрены следующие вопросы: / - о деятельности институтов гражданского общества по реализации антикоррупционной политики; / - о результатах проверок, проведенных Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа за истекший год; / - об осуществлении контроля за реализацией мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях Артемовского городского округа; / - о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы и плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017-2022 годы; / - о результатах правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по устранению причин выявленных нарушений / - о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в Артемовском городском округе. / Заседание Комиссии, запланированное к проведению в мае, не проведено в связи с введением на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отсутствия помещения достаточного для проведения заседания с соблюдением социального дистанцирования между членами Комиссии	выполнено не в полном объеме / (по причине введения на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отсутствия помещения достаточного для проведения заседания с соблюдением социального дистанцирования между членами Комиссии )
2.	1.21.	Представление информации Артемовским городским судом о возбужденных и рассмотренных уголовных делах коррупционной направленности и сведениях о рассмотрении судом гражданских дел в порядке главы 24, 25 ГПК РФ	ежеквартально	Информация о возбужденных и рассмотренных уголовных делах коррупционной направленности и сведениях о рассмотрении судом гражданских дел в порядке главы 24, 25 ГПК РФ представляется ежеквартально	выполнено в полном объеме в установленные сроки
		МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
3.	2.1.	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов Артемовского городского округа	в течение / 2018 – 2020 годов	В 1 полугодии 2020 года юридическим отделом проведена антикоррупционная экспертиза 142 проектов МНПА, организационно-правовым отделом Думы Артемовского городского округа – 11 проектов МНПА. / По результатам экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены. / В 1 полугодии 2019 году юридическим отделом проведена антикоррупционная экспертиза 121 проекта МНПА. / По результатам экспертизы коррупциогенные факторы выявлены в 3 проектах	выполнено в полном объеме в установленные сроки
4.	2.2.	Осуществление разработчиками проектов МНПА антикоррупционной экспертизы в форме анализа содержания его норм в соответствии с главой 5 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов МНПА Артемовского городского округа, определенного решением Думы Артемовского городского округа от 28.01.2010 № 765	в течение / 2018 – 2020 годов / (до проведения внутреннего согласования проекта МНПА)	По 142 разработанным муниципальным нормативным правовым актам Артемовского городского округа проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза на наличие коррупциогенных факторов. Разработчиком сделана соответствующая отметка в листе согласования об отсутствии коррупциогенных факторов. / В 1 полугодии 2019 года по 121 разработанному муниципальному нормативному правовому акту Артемовского городского округа проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза на наличие коррупциогенных факторов	выполнено в полном объеме в установленные сроки
5.	2.3.	Направление разработчиками проектов МНПА на предварительную антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру в соответствии с распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 07.10.2014 № 279-РА	в течение / 2018 – 2020 годов / (в течение 1 рабочего дня после прохождения внутреннего согласования проекта МНПА)	Направлено 142 проекта МНПА на предварительную антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру, в соответствии с распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 07.10.2014 № 279-РА. / В 1 полугодии 2019 года направлен 121 проект МНПА на предварительную антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру	выполнено в полном объеме в установленные сроки
6.	2.4.	Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов МНПА Артемовского городского округа в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов МНПА Артемовского городского округа, определенного решением Думы Артемовского городского округа от 28.01.2010 № 765	в течение / 2018 – 2020 годов / (по факту подготовки проекта муниципального нормативного правового акта)	На официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» размещено 142 проекта МНПА, разработчиками которых являются структурные подразделения и органы Администрации Артемовского городского округа, органы местного самоуправления Артемовского городского округа, муниципальные учреждения. / В 1 полугодии 2019 года размещен 121 проект МНПА	выполнено в полном объеме в установленные сроки
7.	2.5.	Направление юридическим и физическим лицам, аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы, МНПА Артемовского городского округа и проектов МНПА Артемовского городского округа, уведомления о размещении на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта МНПА	в течение / 2018 – 2020 годов	Юридическим и физическим лицам, аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов МНПА Артемовского городского округа направлено 142 уведомления о размещении на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта МНПА. / В 1 полугодии 2019 года направлено 121 уведомление	выполнено в полном объеме в установленные сроки
8.	2.6.	Разработка (внесение изменений) в административные регламенты исполнения муниципальных функций контроля органами местного самоуправления Артемовского городского округа	по мере необходимости	По мере необходимости осуществляется разработка (внесение изменений) в административные регламенты исполнения муниципальных функций контроля органами местного самоуправления Артемовского городского округа. По состоянию на 01.07.2020 разработано 10 административных регламентов исполнения функций муниципального контроля на территории Артемовского городского округа. / По состоянию на 01.07.2019 года разработано 9 административных регламентов исполнения функций муниципального контроля на территории Артемовского городского округа	выполнено в полном объеме в установленные сроки
9.	2.7.	Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг	по мере необходимости	По состоянию на 01.07.2020 из 69 муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг необходимых и обязательных для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежащих переводу в электронный вид, по 61 услуге утверждены Административные регламенты, 8 регламентов находятся в стадии разработки и согласования. По мере необходимости в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг вносятся изменения (в 1 полугодии 2020 года разработаны или внесены изменения в административные регламенты по 23 муниципальным услугам). / По состоянию на 01.07.2019 из 66 муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг необходимых и обязательных для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежащих переводу в электронный вид, по 57 услугам утверждены Административные регламенты, 9 регламентов находятся в стадии разработки и согласования	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
10.	3.1.	Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа по антикоррупционному законодательству	в течение / 2018 – 2020 годов	24.01.2020 Управлением образования Артемовского городского округа проведен информационный день для руководителей муниципальных образовательных организаций, приняло участие 50 человек. / 20.03.2020 Управлением образования Артемовского городского округа проведен семинар в дистанционном формате о предоставлении информации о доходах, приняло участие - 57 человек. / Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, Управлением культуры Администрации Артемовского городского округа семинары с руководителями подведомственных муниципальных организаций по антикоррупционному законодательству в 1 полугодии 2020 года не проводились	выполнено в полном объеме в установленные сроки
11.	3.2.	Совершенствование земельного контроля за использованием земельных участков и имущества Артемовского городского округа, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление	в течение / 2018 – 2020 годов	в целях совершенствования муниципального земельного контроля за использованием земельных участков, расположенных в границах Артемовского городского округа, распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 28.12.2019 № 777 утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на 2020 год	выполнено в полном объеме в установленные сроки
12.	3.3.	Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления, а также взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг	в течение / 2018 – 2020 годов	в Администрации Артемовского городского округа установлено 28 автоматизированных рабочих мест межведомственного взаимодействия (АРМ МВ). В рамках межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг за 1 полугодие 2020 года по СМЭВ направлялись запросы в ФГБУ «ФКП Росреестра» и Пенсионный фонд Российской Федерации, и получали сведения из ЕГРН ЗАГС. Общее количество направленных запросов в 1 полугодии 2020 года – 4086, в т.ч. по СМЭВ -2740. / В 1 полугодии 2020 года общее количество направленных запросов– 5412, в т.ч. по СМЭВ - 2440	выполнено в полном объеме в установленные сроки
13.	3.4.	Проведение проверок: / а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами; / б) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам (по отдельному плану проверок)	в течение / 2018 – 2020 годов	а) не проводилось, т.к. плановые проверки на проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном не предусмотрены планом работы Счетной палаты на 2020 год. Обращений Артемовской городской прокуратуры не поступало. / б) проведено контрольное мероприятие «Контроль за принятием муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Артемовского городского округа в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ», соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения, эффективность использования муниципального имущества в 2016-2017 годах» и недопущению их в 2018-2019 годах». / В 1 полугодии 2019 года Счетной палатой Артемовского городского округа проведено 2 контрольных мероприятия	выполнено в полном объеме в установленные сроки
14.	3.5.	Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Артемовского городского округа муниципальных услуг	в течение / 2018 – 2020 годов	Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг осуществляется по средствам информационного наполнения статистической формы 1-ГМУ раздела «Мониторинг государственных и муниципальных услуг» автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (далее –Отчет). Отчет, согласно постановлению Правительства Свердловской области № 100-ПП от 29.01.2013, представляется в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области с учетом информации, получаемой от многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 35 календарного дня после отчетного периода. Результаты мониторинга контроля и оценки качества предоставления муниципальных (государственных) услуг рассматриваются на Комиссии по повышению качества предоставления муниципальных (государственных) услуг, а также осуществления муниципального контроля в Артемовском городском округе. / За 1 полугодие 2020 года жалоб по предоставляемым муниципальным услугам в досудебном (внесудебном) порядке не поступало	выполнено в полном объеме в установленные сроки
15.	3.6.	Обеспечение внесения государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Артемовского городского округа, в региональный реестр государственных и муниципальных услуг	в течение / 2018 – 2020 годов	По состоянию на 01.07.2020 из 69 муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, 61 услуга опубликована в «Региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 8 регламентов находятся в стадии разработки и согласования. / По состоянию на 10.07.2019 из 66 муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, 57 услуг опубликованы в региональном реестре государственных и муниципальных услуг, 9 регламентов находится в стадии разработки и согласования	выполнено в полном объеме в установленные сроки
16.	3.7.	Актуализация информации о муниципальных функциях в региональном реестре государственных и муниципальных услуг	в течение / 2018 – 2020 годов	В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП (в ред. от 04.10.2018) «О региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» сведения о муниципальных услугах и муниципальных функциях размещаются и актуализируются в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». / По состоянию на 01.07.2020 информация по 10 муниципальным функциям опубликована в «Региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
17.	3.8.	Ведение Перечня муниципальных (государственных) услуг	в течение 2018 – 2020 годов	перечень муниципальных (государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, утвержден постановлением Администрации Артемовского городского округа от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от / 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 № 130-ПА, от 28.05.2019 № 586-ПА, / от 19.07.2019 № 799-ПА, от 11.09.2019 № 1454-ПА, от 14.02.2020 № 174-ПА, от 13.03.2020 № 263-ПА, от 14.04.2020 № 371-ПА, от 15.05.2020 № 496-ПА. / Перечень муниципальных (государственных) услуг, организация предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа, утвержден постановлением Администрации Артемовского городского округа от 20.08.2018 № 871-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1279-ПА, от 27.12.2018 № 1404-ПА, от 13.09.2019 № 1029-ПА, от 23.12.2019 № 1485-ПА, от 14.02.2020 № 175-ПА, от 13.03.2020 № 264-ПА, от 14.04.2020 № 372-ПА, от 15.05.2020 № 497-ПА	выполнено в полном объеме в установленные сроки
18.	3.9.	Оказание государственных (муниципальных) услуг в режиме «одного окна»	в течение 2018 – 2020 годов	Оказание государственных (муниципальных) услуг в режиме «одного окна» осуществляется Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр» в городе Артемовском. Ежеквартально на расширенном аппаратном совещании при главе Артемовского городского округа рассматривается вопрос: «Об итогах работы отдела ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Артемовском»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
19.	3.10.	Осуществление контроля за исполнением соглашений о взаимодействии, Административных регламентов и порядков предоставления государственных (муниципальных) услуг	в течение 2018 – 2020 годов	Контроль за исполнением соглашений о взаимодействии, административных регламентов и порядков предоставления государственных (муниципальных) услуг осуществляется постоянно	выполнено в полном объеме в установленные сроки
20.	3.11.	Осуществление контроля состояния работы по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». / Направление первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа отчетов о принятых в подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях Артемовского городского округа мерах по противодействию коррупции (по форме Приложения № 1 к Плану мероприятий по выполнению Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017 - 2022 годы, утвержденному постановлением Администрации Артемовского городского округа от 14.06.2017 № 688-ПА)	в течение 2018 – 2020 годов / ежегодно до 25 января (за предшест-вующий год)	Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, Управлением образования Артемовского городского округа, Управлением культуры Администрации Артемовского городского округа производится контроль состояния работы по предупреждению коррупции в 80 подведомственных муниципальных организациях. / В целях контроля за реализацией мер по предупреждению коррупции муниципальные организации и предприятия ежеквартально предоставляют учредителям информацию о работе комиссии по противодействию коррупции, отчет по выполнению плана мероприятий противодействия коррупции. / 80 отчетов о реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных организациях за 2019 год направлены в Администрацию Артемовского городского округа / Случаев совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно муниципальным организациям не установлено. Документы и информация, содержащая данные о коррупционных правонарушениях в правоохранительные органы в течение 1 полугодия 2020 года не передавались. / Соблюдение запретов и ограничений, предусмотренных нормативными актами, контролируется в процессе ежегодного предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. / За 2018 года представлен 81 отчет о реализации мер по противодействию коррупции в муниципальных организациях	выполнено в полном объеме в установленные сроки
21.	3.12.	Рассмотрение на заседаниях комиссий по координации работы по противодействию коррупции вопроса о выполнении подведомственными муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Артемовского городского округа требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	ежегодно, / I квартал	04.02.2020 на заседании комиссии по противодействию коррупции заслушано 9 (100%) руководителей муниципальных учреждений в сфере культуры; / 18.02.2020 вопрос рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции в муниципальной системе образования Артемовского городского округа; / Комитетом по управлению муниципальным имуществом заседания комиссии не проводились в связи с введением на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	выполнено не в полном объеме / (по причине введения на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
22.	3.13.	Семинар для разработчиков МНПА «О проведении антикоррупционной экспертизы проектов МНПА»	ежегодно, / март	В марте 2020 года семинар не проведен в связи с введением в Администрации ограничений, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции (nCOVID-2019), и отсутствия помещения достаточного для проведения заседания с соблюдением социального дистанцирования между участниками семинара	не выполнено / (по причине введения на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отсутствия помещения достаточного для проведения заседания с соблюдением социального дистанцирования между участниками семинара, / планируется к проведению после снятия ограничительных мер)
	4.	УСТРАНЕНИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
23.	4.1.	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов МНПА и экспертизы МНПА Артемовского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	по мере подготовки МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	В 1 полугодии 2020 года в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2015 № 1733-ПА осуществлена процедура оценки регулирующего воздействия по 1 проекту МНПА	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	5.	ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
24.	5.1.	Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа и о ненадлежащем рассмотрении обращений	ежегодно, / январь	Анализ обращений за 2019 год проведен: 15.07.2019 из Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области в Администрацию Артемовского городского округа поступило обращение по вопросу Конфликта интересов у председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее – КУМИ) при исполнении должностных обязанностей и ее сына, работающего в учреждении, подведомственном КУМИ (нарушение статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ). Данное обращение было рассмотрено на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов. По результатам рассмотрения принято решение: личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов по информации, указанной в письме, у председателя КУМИ отсутствует. Председателем КУМИ ранее были приняты меры по предотвращению возможного конфликта интересов путем уведомления работодателя 12.11.2018 и рассмотрения данного уведомления на Комиссии 13.11.2018. / Обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа в 2018 году не поступало	выполнено в полном объеме в установленные сроки
25.	5.2.	Организация работы «телефона доверия» в Администрации Артемовского городского округа для обнаружения фактов коррумпированности муниципальных служащих	в течение 2018 – 2020 годов	Для устных обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими Артемовского городского округа действует «телефон доверия» Администрации Артемовского городского округа - 5-72-98, который установлен в приемной Администрации. С целью ведения учета устных обращений граждан и организаций, сообщения, поступившие на Телефон доверия, заносятся в «Журнал устных обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими Артемовского городского округа, поступивших на «Телефон доверия» Администрации Артемовского городского округа». В первом полугодии 2020 года обращений не поступало. / За 1 полугодие 2019 года обращений не поступало	выполнено в полном объеме в установленные сроки
26.	5.3.	Осуществление мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Артемовском городском округе	в течение 2018 – 2020 годов	Антикоррупционный мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Артемовском городском округе проводится ежеквартально, отчеты представляются своевременно, согласно постановлению Администрации Артемовского городского округа от 28.06.2013 № 921-ПА	выполнено в полном объеме в установленные сроки
27.	5.4.	Представление отчетов о результатах антикоррупционного мониторинга в Артемовском городском округе (по форме, утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 28.06.2013 № 921-ПА)	ежеквартально	Отчеты о результатах антикоррупционного мониторинга в Артемовском городском округе исполнителями представлены в срок (до 10.04.2020, до 10.07.2020)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
28.	5.8.	Направление в Администрацию Губернатора Свердловской области копии актов прокурорского реагирования по результатам осуществления органами прокуратуры Свердловской области прокурорского надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и о муниципальной службе и копии ответов о принятых мерах по устранению выявленных нарушений	в течение / 2018 – 2020 годов / по мере поступления актов прокурорского реагирования	За 1 полугодие 2020 года акты прокурорского реагирования по результатам осуществления органами прокуратуры Свердловской области прокурорского надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и о муниципальной службе в Администрацию Артемовского городского округа не поступали. / За 1 полугодие 2019 года акты прокурорского реагирования не поступали	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	6.	ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
29.	6.1.	Оказание консультативной помощи по вопросам прохождения муниципальной службы	по мере необходимости	главным специалистом (по муниципальной службе и кадрам) отдела организации и обеспечения деятельности Администрации консультативная помощь по вопросам прохождения муниципальной службы оказывается своевременно, по мере необходимости. / в юридический отдел в 1 полугодии 2020 года с вопросом, касающимся ограничений прохождения муниципальной службы, обратился 1 работник	выполнено в полном объеме в установленные сроки
30.	6.2.	Проведение семинара по заполнению муниципальными служащими справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год	февраль	26.02.2020 проведен семинар для муниципальных служащих Администрации Артемовского городского округа по вопросам заполнения справок о доходах за 2019 год с использованием СПО «Справки БК» и личного кабинета налогоплательщика	выполнено в полном объеме в установленные сроки
31.	6.3.	Проведение семинара по заполнению руководителями муниципальных учреждений справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год	февраль	Проведены семинары по заполнению руководителями муниципальных учреждений справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год: / - Управлением образования Артемовского городского округа 20.03.2020; / - Управлением культуры Администрации Артемовского городского округа 04.02.2020; / - Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 05.02.2020	выполнено в полном объеме в установленные сроки
32.	6.4.	Проведение аттестации муниципальных служащих	по мере необходимости, но не реже одного раза / в три года	В 1 полугодии 2020 года аттестация муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, не проводилась по причине отсутствия необходимости. Аттестация будет проведена в соответствии со сроками, установленными в органах местного самоуправления. / 10.04.2020 проведена аттестация муниципальных служащих в органе Администрации - Финансовом управлении Администрации	выполнено не в полном объеме / (по причине отсутствия необходимости проведения аттестации в органах местного самоуправления в отчетный период. Аттестация будет проведена в соответствии со сроками, установленными в органах местного самоуправления)
33.	6.5.	Организация проверок достоверности сведений, представленных муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год	ежегодно, / май-август	В соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 24.04.2020 № 29-ПГ срок представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года установлен до 1 августа 2020 года включительно	не выполнено / (в связи с изменением срока представления муниципальными служащими сведений о доходах)
34.	6.6.	Организация проверок достоверности сведений, представленных лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год	ежегодно, / до назначения на должность	За 1 полугодие 2020 года организованы и проведены проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год в отношении: / - 3 лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в Администрации; / - 1 лица, претендующего на замещение должности муниципальной службы в Финансовом управлении Администрации. / В 1 полугодии 2019 года проведены проверки достоверности сведений, представленных 8 лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы	выполнено в полном объеме в установленные сроки
35.	6.7.	Организация проверок достоверности сведений, представленных лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год	ежегодно, / до назначения на должность	Проверки достоверности сведений, представленных лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год, в 1 полугодии 2020 года не проводились. / В 1 полугодии 2019 года организованы проверки в отношении 2 лиц, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования	выполнено в полном объеме в установленные сроки
36.	6.8.	Организация проверок в отношении лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, на предмет соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности и участия в управлении хозяйствующими субъектами на основании сведений, имеющихся в базах данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП	до назначения / на должность	За 1 полугодие 2020 года организованы и проведены проверки на предмет соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности и участия в управлении хозяйствующими субъектами на основании сведений, имеющихся в базах данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в отношении 4 граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы. / В 1 полугодии 2019 года проведены проверки в отношении 8 лиц	выполнено в полном объеме в установленные сроки
37.	6.9.	Организация заседания комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов	по мере необходимости	В 1 полугодии 2020 года проведено 3 заседания комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов (протоколы: от 31.01.2020 № 2, от 12.02.2020 № 3, от 31.03.2020 № 4). Лица, в отношении которых комиссией рассмотрены материалы, с решением ознакомлены, выписки из протоколов приобщены к личным делам муниципальных служащих. / В 1 полугодии 2019 года проведено 2 заседания комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов (протоколы от 09.01.2019 № 1; от 04.02.2019 № 3)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
38.	6.10.	Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, относящихся к ведущим, главным и высшим группам должностей муниципальной службы	по мере / необходимости	В 1 полугодии 2020 года организован и проведен конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский, заведующего отделом организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа, заведующего отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа, заместителя начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа	выполнено в полном объеме в установленные сроки
39.	6.11.	Проведение конкурсов для формирования кадрового резерва на должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим, главным и высшим группам должностей муниципальной службы	по мере / необходимости	23.01.2020 состоялся конкурс на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы высшей группы в Администрации Артемовского городского округа, функциональных (отраслевых) органах Администрации Артемовского городского округа, органах местного самоуправления, территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа. Результат: конкурс признан не состоявшимся	выполнено в полном объеме в установленные сроки
40.	6.12.	Организация проверки подлинности документов о высшем профессиональном образовании, представленных лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы	до назначения на должность	В 1 полугодии 2020 года проверки подлинности документов о высшем профессиональном образовании проведены в отношении 3 граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы. / В 1 полугодии 2019 года проверки подлинности документов о высшем профессиональном образовании, представленных лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы организованы в отношении 4 граждан	выполнено в полном объеме в установленные сроки
41.	6.13.	Организация проверки подлинности документов об образовании, представленных лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений	до назначения на должность	Проверки подлинности документов об образовании, представленных лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, в 1 полугодии 2020 года не проводились. / В 1 полугодии 2019 года проведена проверка в отношении 2 лиц, претендующих на замещение должностей руководителей муниципальных образовательных организаций	выполнено в полном объеме в установленные сроки
42.	6.14.	Проведение проверок достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами, участвующими в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы	до проведения / II этапа конкурса	В 1 полугодии 2020 года проверки достоверности персональных данных и иных сведений проведены в отношении 3 кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы. / В 1 полугодии 2019 года проведены проверки достоверности персональных данных и иных сведений, представленных 2 гражданами, участвующими в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы	выполнено в полном объеме в установленные сроки
43.	6.15.	Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации функций органами местного самоуправления, и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками	в течение / 2018 – 2020 годов	Проведен анализ перечня функций с повышенными коррупционными рисками, утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 590-ПА (с изменениями), в период с 26.06.2020 по 13.07.2020 подготовленный проект постановления находился на согласовании в юридическом отделе Администрации, в настоящее время находится на доработке	выполнено в полном объеме в установленные сроки
44.	6.16.	Информирование Артемовской городской прокуратуры и Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области обо всех фактах склонения муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, к совершению коррупционных правонарушений	в течение / 2018 – 2020 годов, / в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления о факте склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения	В 1 полугодии 2020 года сообщений о фактах склонения муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, к совершению коррупционных правонарушений не поступало. / В 1 полугодии 2019 года сообщений не поступало	выполнено в полном объеме в установленные сроки
45.	6.18.	Направление в территориальные органы прокуратуры Свердловской области списков лиц, уволенных с муниципальной службы, за отчетный период	ежеквартально, до 30 числа последнего месяца отчётного периода	В 1 полугодии 2020 года списки лиц, уволенных с муниципальной службы направлены в Артемовскую городскую прокуратуру (исх. от 31.03.2020 № 27-ДСП, от 29.06.2020 № 53-ДСП)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
46.	6.19.	Проведение мониторинга соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы	1 раз в полугодие, до 25 июля, 25 января	В 1 полугодии 2020 года проведен анализ соблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы (в т.ч. сведений, имеющихся в базах данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП – исх. от 27.05.2020 № 3704/05)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
47.	6.20.	Рекомендовать лицам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, обеспечить подключение к личному кабинету налогоплательщика, а также подключение супруга (супруги) и несовершеннолетних детей	в течение 2020 года	В 1 полугодии 2020 года лицам, впервые поступающим на муниципальную службу, рекомендовано подключиться к личному кабинету налогоплательщика, а также подключить супруга (супругу) и несовершеннолетних детей (скриншоты страниц личного кабинета представлены)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	7.	РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
48.	7.1.	Проведение анализа причин отказов в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	1 раз в полугодие	Анализ причин отказов в выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию проводится в постоянном режиме. / Основные причины отказов: / - несоответствие построенного объекта градостроительным нормам; / - нарушение нормируемого расстояния от стены возведенного дома (пристроя) до границы земельного участка - менее 3 метров; / - нарушение зоны места допустимого для размещения объекта; / - непредставление технического плана объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". / За первое полугодие 2020 года был выдан 1 отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. / За первое полугодие 2019 года был выдан 1 отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию	выполнено в полном объеме в установленные сроки
49.	7.2.	Анализ и организация проверок использования муниципального имущества и земельных участков, переданных в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление на территории Артемовского городского округа	в течение / 2018 – 2020 годов	В рамках муниципального земельного контроля: / Проведены 2 плановые выездные проверки соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц: / 1. Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «ФОЦ «Сигнал» (проверка окончена 28.02.2020, нарушения не выявлены). / 2. Муниципальное унитарное предприятие «Реж-Водоканал» (проверка окончена 19.03.2020, нарушения не выявлены). / Проведена 1 внеплановая проверка соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Центр клиентских услуг» (проверка окончена 21.04.2020. Нарушения земельного законодательства не выявлены. Усматриваются нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Акт проверки направлен в территориториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах). / Проведено 13 плановых (рейдовый) осмотров, обследовании 16 земельных участков. / Проведено 6 внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства в отношении физических лиц (из них: 3 - исполнение ранее выданного предписания, 3 - соблюдение требований земельного законодательства (по заявлениям граждан и по результатам плановых осмотров, обследований земельных участков). / По результатам проведенных проверок в 2 случаях выявлены нарушения земельного законодательства, 2 – у физических лиц. / Выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений. / Материалы 2 внеплановых проверок, в результате которых выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с соглашением о взаимодействии направлены в Межмуниципальный отдел по Артемовскому, Режевскому городским округам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. / Заместителем главного государственного инспектора по использованию и охране земель Межмуниципального отдела по Артемовскому, Режевскому городским округам Свердловской области по результатам внеплановых проверок муниципального земельного контроля за 1 полугодие 2020 года: / - возбуждено 2 дела об административных правонарушениях; / - наложено 2 административных штрафа на сумму всего 10 000 руб. / Направлено 9 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. / За первое полугодие 2019 года проведены 3 плановые выездные проверки соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридического лица. / Проведено 13 внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства в отношении физических лиц (из них: 5 - исполнение ранее выданного предписания, 8 - соблюдение требований земельного законодательства). По результатам проверок выявлены нарушения. / Проведено 13 плановых (рейдовых) осмотров, обследований 22 земельных участков	выполнено в полном объеме в установленные сроки
50.	7.3.	Осуществление ведомственного контроля в части эффективного использования переданного в оперативное управление муниципального имущества	в течение / 2018 – 2020 годов	Контроль в части эффективного использования переданного в оперативное управление муниципального имущества осуществляется в соответствии с утвержденным Планом проверок использования муниципального имущества Артемовского городского округа на 2020 год	выполнено в полном объеме в установленные сроки
51.	7.4.	Проведение анализа состоявшихся конкурсов по продаже объектов муниципального имущества и права на заключение договоров аренды с целью выявления нарушений законодательства, практики заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков	ежеквартально	Аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков: / 1) 28.01.2020 объявлен аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков (3 лота): / Протоколом рассмотрения заявок 03.03.2019 аукцион признан несостоявшимся, заключен 1 договор с подавшим единственную заявку на участие в аукционе, по 2 лотам заявок не поступило. / В связи с введением на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 20.03.2020 аукционы не объявлялись. / В 1 полугодии 2020 года объявлено 6 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 2 аукциона по продаже муниципального имущества Артемовского городского округа	выполнено в полном объеме в установленные сроки
52.	7.5.	Проведение плановых проверок правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам	по плану / работы	Проведено контрольное мероприятие «Контроль за принятием муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Артемовского городского округа в ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ», соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения, эффективность использования муниципального имущества в 2016-2017 годах» и недопущению их в 2018-2019 годах»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	8.	РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
53.	8.1.	Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, функциональных и отраслевых органов Администрации Артемовского городского округа, а также целевого, эффективного и правомерного использования средств бюджета Артемовского городского округа (по отдельному плану проверок)	в течение / 2018 – 2020 / годов	Финансовым управлением Администрации за отчетный период проведено 6 проверок, в том числе 5-плановых и 1 – внеплановая (встречная) проверка. Сумма выявленных финансовых нарушений с использованием средств бюджета составила 4365 тыс. руб., в том числе: 1496 тыс. руб. – неправомерное расходование средств, 2869 тыс. руб. – другие финансовые нарушения (нарушения, допущенные при организации и ведении бухгалтерского учета: нарушения порядка учета, хранения и списания материальных ценностей, нарушения в расчетах с подотчетными лицами, поставщиками и подрядчиками; неэффективное использование бюджетных средств: задолженность за питание работников образовательных учреждений, осуществление опережающих авансовых платежей (оплата фактически не оказанных услуг по питанию учащихся, по поставке нефтепродуктов) не предусмотренных контрактами, наличие длительный период вакантных ставок. Сумма возмещенных финансовых нарушений составила 58 тыс. руб. / Счетной палатой Артемовского городского округа проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета Артемовского городского округа, выделенных МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 в 2017-2018 годах с проведением аудита в сфере закупок»., проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета Артемовского городского округа, выделенных территориальному органу местного самоуправления поселка Незевай в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года с проведением аудита в сфере закупок». / За 1 полугодие 2019 года Финансовым управлением Администрации проведено 4 проверки, в том числе 3- плановые и 1 - по поручению главы Артемовского городского округа. / Сумма выявленных финансовых нарушений с использованием средств бюджета составила 16 129 тыс. руб., в том числе: 14 851 тыс. руб. – неправомерное расходование средств, 14 тыс. руб. – недостача, 1 264 тыс. руб. – другие финансовые нарушения	выполнено в полном объеме в установленные сроки
54.	8.2.	Направление в Артемовскую городскую прокуратуру информации о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, функциональных и отраслевых органов Администрации Артемовского городского округа	в течение / 20 дней после подписания акта проверки	За отчетный период в Артемовскую городскую прокуратуру было направлено 5 актов проверок. / За 1 полугодие 2019 года направлено 4 акта проверок	выполнено в полном объеме в установленные сроки
55.	8.3.	Осуществление ведомственного финансового контроля по вопросам целевого использования бюджетных средств подведомственными муниципальными учреждениями	ежеквартально	Выполнено в рамках контроля выполнения муниципального задания - подведомственными учреждениями предоставлены отчеты за 1 квартал, 2 квартал 2020 года	выполнено в полном объеме в установленные сроки
56.	8.4.	Проведение плановых проверок в отношении заказчиков (органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений), контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов с целью соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в том числе соблюдения Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в течение / 2018 – 2020 годов	В 1 полугодии 2020 проведено 3 плановые проверки: МБДОУ д/сад № 10,12, МБОУ СОШ № 3. Составлены акты, выданы рекомендации. / В 1 полугодии 2019 проведено 5 плановых проверок	выполнено в полном объеме в установленные сроки
57.	8.5.	Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества и земельных участков, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении функции по реализации муниципального имущества и земельных участков на территории Артемовского городского округа	в течение / 2018 – 2020 годов	Достигается путем размещения в СМИ и на официальном сайте Артемовского городского округа, а также на сайте http://torgi.gov.ru/ информации о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, о приеме заявок на участие в аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (размещено 12 извещений). / За 1 полугодие 2019 года размещено 14 извещений	выполнено в полном объеме в установленные сроки
58.	8.6.	Осуществление контроля за соблюдением подведомственными получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении	в течение / 2018 – 2020 годов	Ежеквартально проводится проверка отчетов об использовании целевых субсидий, в соответствии с соглашениями на их предоставление и порядками их использования, а так же при принятии документов на оплату осуществляется контроль первичных документов на соответствие бюджетному законодательству, целям и порядкам предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	выполнено в полном объеме в установленные сроки
59.	8.7.	Осуществление внутреннего финансового аудита с целью реализации бюджетных полномочий, определенных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в течение / 2018 – 2020 / годов	Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности (ГРБС,ГАД,ПБС), прием и проверка месячной и квартальной бюджетной отчетности подведомственных учреждений. / Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям, проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за принятием в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, контроль ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета	выполнено в полном объеме в установленные сроки
60.	8.8.	Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок	в течение / 2018 – 2020 годов	В ходе проведения контрольных мероприятий анализируются результаты осуществления закупок, направляется информация в ФАС	выполнено в полном объеме в установленные сроки
61.	8.9.	Проведение проверок соблюдения пункта 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (в течение года в рамках проведения плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности)	в течение / 2018 – 2020 годов	За отчетный период проведена 1 проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». / Выявлены следующие основные нарушения: / - неверный выбор метода обоснования начальной максимальной цены контракта; / - отсутствие в договоре и акте о приемке выполненных работ перечня объектов, в отношении которых выполнялись работы; / - наличие факторов увеличения цены контрактов более чем на 10 %; / - не соблюдение сроков оплаты за выполненные работы (оказание услуги). / Информация о проведенных проверках размещена на сайте Артемовского городского округа. / За первое полугодие 2019 года проведено 2 проверки	выполнено в полном объеме в установленные сроки
62.	8.10.	Соблюдение соглашения с Департаментом государственных закупок Свердловской области о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при расходовании средств субсидий, предоставляемых из областного бюджета, в случаях если начальная (максимальная) цена контракта составляет десять миллионов рублей и более	в течение / 2018 – 2020 годов, / при поступлении субсидий из областного бюджета	Через Департамент государственных закупок Свердловской области в 1 полугодии 2020 объявлено 2 Конкурса с ограниченным участием в электронной форме, в том числе Управление образования АГО на сумму 6 395 400,00 «оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в загородном стационарном детском учреждении Свердловской области на период летних каникул», на сумму 13 121 100,00 оказание услуг отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортной организации, расположенной на территории Свердловской области на период летних каникул, 1 электронный аукцион МБОУ СОШ № 14 на сумму 156 435 080,00 «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14, расположенной по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, 16». / Через Департамент государственных закупок Свердловской области за 1 полугодие 2019 произведено 2 закупки МКУ «Жилкомстрой»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
63.	8.11.	Включение в программу контрольных и экспертно-аналитических мероприятий вопросов, связанных с проведением аудита в сфере закупок, с учетом стандарта внешнего государственного финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг», утвержденного коллегией Счетной палаты Свердловской области	ежегодно	Включаются вопросы в программу проверки контрольного мероприятия. Информация о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте Счетной палаты Артемовского городского округа	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	9.	ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И НАСЕЛЕНИЕМ
64.	9.1.	Анализ эффективности взаимодействия органов местного самоуправления со средствами массовой информации, населением и общественными организациями по вопросам противодействия коррупции	по мере необходимости	Взаимодействие со средствами массовой информации и общественными организациями по вопросам противодействия коррупции осуществляется на постоянной основе	выполнено в полном объеме в установленные сроки
65.	9.2.	Анализ публикаций в местных СМИ о состоянии коррупции на территории Артемовского городского округа	ежеквартально	Проанализировано 24 выпуска газеты «Все будет», 24 выпуска газеты «Егоршинские вести». / Публикации в газете «Егоршинские вести»: / - стр. 5 выпуска № 8 (01453) от 19.02.2020 «Уволят ли главу за нарушения?» о неточностях в декларации о доходах главы АГО; / - стр. 2 выпуска № 25 (1470) от 17.06.2020 «Осудили за взятку полицейскому» о попытке гражданина дать взятку сотруднику ДПС	выполнено в полном объеме в установленные сроки
66.	9.3.	Реализация Плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в Артемовском городском округе на 2019-2020 годы. / Представление отчетов первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа (по форме, утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.09.2019 № 1067-ПА)	в течение 2020 года / до 10 июля 2020 года	Исполнителями плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в Артемовском городском округе на 2019-2020 годы, подготовлены отчеты о его реализации в первом полугодии 2020 года. Сводный отчет размещен в подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация» раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Артемовского городского округа. / Кроме того, подготовлена информация о ходе выполнения в Артемовском городском округе в 2019 году и истекшем периоде 2020 года комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 2884-р. Информация направлена в Департамент противодействия коррупции и контроля СО, исх. от 15.06.2020 № 4170/03	выполнено в полном объеме в установленные сроки
67.	9.4.	Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, за отчетный год	ежегодно / в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, за отчетный год в 1 полугодии не размещалась, в связи с продлением срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	не выполнено / (в связи с изменением срока представления муниципальными служащими сведений о доходах)
68.	9.5.	Размещение на официальном сайте Счетной палаты Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов контрольных и экспертно – аналитических мероприятий – в соответствии с Регламентом Счетной палаты Артемовского городского округа	ежеквартально	Размещено 29 Заключений по результатам экспертизы проектов МПА, / Информация о 3 контрольных мероприятиях. / В 1 полугодии 2020 года размещено 23 заключения по результатам экспертизы проектов МПА, информация о 3 контрольных мероприятиях	выполнено в полном объеме в установленные сроки
69.	9.6.	Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:	постоянно	Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, в т.ч. размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечен постоянно	выполнено в полном объеме в установленные сроки
70.		3) информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, за отчетный год	ежегодно / в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность главы Артемовского городского округа за отчетный год размещена на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 15.04.2020. / Информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, за отчетный год в 1 полугодии не размещалась	не выполнено / (в связи с изменением срока представления муниципальными служащими сведений о доходах)
71.		4) информации о результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов в органах местного самоуправления Артемовского городского округа	ежеквартально	31.01.2020, 12.02.2020, 31.03.2020 на заседаниях комиссии по служебному поведению муниципальных служащих Артемовского городского округа и урегулированию конфликта интересов рассмотрены: / - уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Решения комиссии: признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими личная заинтересованность может привести к конфликту интересов; направить рекомендации Комиссии представителю нанимателя (работодателю) (протокол от 31.01.2020 № 2); / - уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В отношении 2 случаев - комиссией не усмотрен конфликт интересов; в отношении 1 случая - при исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими личная заинтересованность может привести к конфликту интересов; направить рекомендации Комиссии представителю нанимателя (работодателю) (протокол от 12.02.2020 № 3); / - представления, касающегося обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению. Решение комиссии: установить, что муниципальным служащим нарушен запрет, установленный пунктом 9 части первой статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим (протокол от 31.03.2020 № 4)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
72.		5) проектов муниципальных нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы	в течение / 2018 – 2020 годов	Размещено 142 проекта муниципальных нормативных правовых актов, разработчиками которых являются структурные подразделения и органы Администрации Артемовского городского округа, органы местного самоуправления Артемовского городского округа, муниципальные учреждения. / За 1 полугодие 2019 года размещен 121 проект МНПА	выполнено в полном объеме в установленные сроки
73.		6) результатов проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, функциональных и отраслевых органов Администрации Артемовского городского округа	в течение / 2018 – 2020 годов	Размещено 4 информации по результатам проведенных проверок. / За 1 полугодие 2020 года размещено 4 информации по результатам проведенных проверок	выполнено в полном объеме в установленные сроки
74.		7) результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	ежеквартально	Отчет о результатах проведенного мониторинга качества предоставления государственных (муниципальных) услуг размещен на официальном сайте Артемовского городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 1 квартал 2020 года - 30.04.2020	выполнено в полном объеме в установленные сроки
75.		8) плана работы Общественной палаты Артемовского городского округа на год	ежегодно, / январь	План работы Общественной палаты Артемовского городского округа на 2020 год размещен в подразделе «Общественная палата» раздела «Противодействие коррупции» в январе 2020 года	выполнено в полном объеме в установленные сроки
76.		9) отчета о выполнении плана работы Общественной палаты Артемовского городского округа	1 раз в полугодие	Отчет о выполнении в 2019 году плана работы Общественной палаты Артемовского городского округа размещены в подразделе «Общественная палата» раздела «Противодействие коррупции»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
77.		10) информации о способах направления обращений граждан по фактам коррупции: / - адрес Администрации Артемовского городского округа, а также информация о возможности подачи обращений через специальный ящик непосредственно в здании Администрации с указанием режима выемки обращений; / - номер «телефона доверия», а также телефона-факса, по которым возможно передать информацию устно или отправить обращение в виде факсимильного сообщения; / - график приема граждан главой Артемовского городского округа и иными должностными лицами Администрации Артемовского городского округа, а также порядок записи на личный прием	в течение / 2018 – 2020 годов	В разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о: / - способах направления обращений граждан по фактам коррупции в адрес Администрации Артемовского городского округа, а также информации о возможности подачи обращений через специальный ящик непосредственно в здании Администрации с указанием режима выемки обращений; / - номер «телефона доверия», по которому возможно передать информацию о фактах коррупции. / Ежемесячно в разделе «Обращения граждан» размещается актуальная информация о графике приема граждан главой Артемовского городского округа и иными должностными лицами Администрации Артемовского городского округа, а также о порядке записи на личный прием	выполнено в полном объеме в установленные сроки
78.	9.7.	Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции и антикоррупционному законодательству	ежегодно, / февраль-март	Артемовским фондом поддержки малого предпринимательства распространено 35 экземпляров печатной продукции по вопросам противодействия коррупции и антикоррупционному законодательству	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	10.	РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ ЖКХ
79.	10.1.	Проведение анализа причин отказов в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным периодом	По итогам первого полугодия 2020 года проведен анализ причин отказов в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. / Вынесено отказов всего - 88, в т. ч.: / 1) в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 79. / Причины отказа: / - расходы граждан на оплату услуг жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, не превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (53); / - отсутствие документов, подтверждающих доходы заявителя или членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии (11); / - повторное обращение за субсидией в период предоставления текущей субсидии (12); / - наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги (1); / - отсутствие документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (1); / - отсутствие документов, подтверждающих родственное отношение (1); / 2) в предоставлении гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 9. / Причины отказа: / - отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг права на данную меру социальной поддержки (2), / - наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по оплате коммунальных услуг и отсутствие соглашения по их погашению (2), / - повторное обращение гражданина за назначением компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (5). / По итогам 1 полугодия 2019 года вынесено отказов всего 43, в т. ч.: / 1) в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 35; / 2) в предоставлении гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 8	выполнено в полном объеме в установленные сроки
80.	10.2.	Принятие мер по соблюдению требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ в части оказания населению коммунальных услуг и услуг по тепло- и водообеспечению.	в течение / 2018 – 2020 годов	Обращения граждан, организаций в части оказания населению коммунальных услуг и услуг по тепло- и водообеспечению рассматриваются, при наличии фактов нарушений принимаются меры к их устранению, недопущению в дальнейшем	выполнено в полном объеме в установленные сроки
81.	10.3.	Организация работы во взаимодействии с Артемовской городской прокуратурой, ОМВД России по Артемовскому району по выявлению и пресечению фактов аффилированности должностных лиц, реализующих полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в форме родственных связей	в течение / 2018 – 2020 годов	В 1 полугодии 2020 года случаев аффилированности не выявлено. / В 1 полугодии 2019 года случаев аффилированности не выявлено	выполнено в полном объеме в установленные сроки
82.	10.4.	Принятие мер по недопущению изменений проектных решений, влекущих невыполнение работ в полном объеме, а также несоблюдение проектных сроков реализации контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в течение / 2018 – 2020 годов	При реализации контрактов в сфере ЖКХ определяется ответственное лицо в целях соблюдения сроков и условий их исполнения. В 1 полугодии 2020 года Управлением по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа заключено 16 контрактов в сфере ЖКХ, МКУ «Жилкомстрой»-3 контракта. Нарушений не выявлено. / В 1 полугодии 2019 года Управлением по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа заключено 30 контрактов в сфере ЖКХ	выполнено в полном объеме в установленные сроки
83.	10.5.	Реализация мер по контролю за полнотой и своевременностью исполнения условий гражданско-правовых договоров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем взыскания штрафов, пеней и неустоек с организаций, их не выполнивших	в течение / 2018 – 2020 годов	При реализации гражданско-правовых договоров в сфере ЖКХ определяется ответственное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением сроков и условий их исполнения	выполнено в полном объеме в установленные сроки
	11.	ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2018 – 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 378 «О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ / НА 2018 – 2020 ГОДЫ»
84.	11.2.	Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Артемовском городском округе, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения / должности муниципальной службы: / г) обеспечение представления контрактным управляющим (руководителем контрактных служб) первому заместителю главы Администрации Артемовского городского округа перечня контрагентов, подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа; / д) обобщение практики правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере конфликта интересов	ежеквартально / до 10 числа месяца, следующего за отчетным / ежегодно, / до 1 марта	Перечни контрагентов, подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского городского округа направлены. / В 1 полугодии 2020 года практика правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере конфликта интересов обобщена и направлена в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области (исх. 17.04.2020 № 2634/05)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
85.	11.3.	Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Артемовском городском округе, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов	ежегодно, / до 20 января; / (срок реализации- / до 2 ноября / 2020 года)	Личные дела муниципальных служащих ведутся в соответствии с требованиями, установленными Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609. В соответствии с распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 11.12.2019 № 169-РА «Об актуализации сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, в целях выявления возможного конфликта интересов» актуализированы анкетные данные 90 муниципальных служащих, работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих	выполнено в полном объеме в установленные сроки
86.	11.4.	Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих Артемовского городского округа, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции	ежегодно, / до 1 марта; / (срок реализации- / до 2 ноября / 2020 года)	В 1 полугодии 2020 года потребность в организации повышения квалификации муниципальных служащих Артемовского городского округа, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции отсутствует. / В 1 полугодии 2019 года организовано повышение квалификации 1 муниципального служащего по теме «Функции подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; / организовано повышение квалификации 21 муниципального служащего Артемовского городского округа, в т.ч. в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по программе «Противодействие коррупции»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
87.	11.5.	Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный муниципальным правовым актом Артемовского городского округа, по образовательным программам в области противодействия коррупции	по мере поступления на муниципальную службу / (срок реализации - до 1 октября 2020 года)	В 1 полугодии 2020 года организовано обучение 5 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный муниципальным правовым актом Артемовского городского округа, по образовательным программам в области противодействия коррупции	выполнено в полном объеме в установленные сроки
88.	11.6.	Рассмотрение на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в соответствующем органе местного самоуправления Артемовского городского округа отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органе местного самоуправления Артемовского городского округа на 2018–2020 годы	1 раз в полугодие, / февраль, / август	Вопрос: «О выполнении в 2019 году Плана мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе на 2018-2020 годы и плана мероприятий Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017-2022 годы» рассмотрен на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе 18.02.2020	выполнено в полном объеме в установленные сроки
89.	11.7.	Представление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области отчета о результатах выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе на 2018–2020 годы	1 раз в полугодие, до 20 июля отчетного года и до 20 января года, следующего за отчетным	Отчет о результатах выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе на 2018–2020 годы за 2019 год направлен в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области, исх. от 15.01.2020 № 242/03	выполнено в полном объеме в установленные сроки
90.	11.8.	Размещение в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта Артемовского городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы	1 раз в полугодие, до 1 августа отчетного года и до 1 февраля года, следующего за отчетным	Отчет о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы за 2019 год размещен 20.01.2020 в подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация» раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	выполнено в полном объеме в установленные сроки
91.	11.9.	Осуществление мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в Артемовском городском округе, направление информации о результатах мониторинга в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области	ежеквартально, за I квартал отчетного года – до 20 апреля отчетного года; за II квартал отчетного года – до 20 июля отчетного года; за III квартал отчетного года – до 5 октября отчетного года; за отчетный год – до 20 января года, следующего за отчетным	В 1 полугодии 2020 года (по состоянию на 01.07.2020) форма Мониторинг-К Экспресс (квартальная) за I квартал 2020 года направлена в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области (исх. от 17.04.2020 № 2621/05)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
92.	11.10.	Направление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для обобщения и учета при проведении мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области: / а) копии протоколов заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе; / б) копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Артемовском городском округе, и урегулированию конфликта интересов; / в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Артемовском городском округе, за нарушение ограничений и запретов, неисполнение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; / г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления Артемовского городского округа, нарастающим итогом по установленной форме	ежеквартально, за I квартал отчетного года – до 20 апреля отчетного года; за II квартал отчетного года – до 20 июля отчетного года; за III квартал отчетного года – до 5 октября отчетного года; за отчетный год – до 20 января года, следующего за отчетным	В 1 полугодии 2020 года (по состоянию на 01.07.2020) копии протоколов заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе, копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Артемовском городском округе, и урегулированию конфликта интересов, реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления Артемовского городского округа, нарастающим итогом по установленной форме направлены в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области (исх. от 17.04.2020 № 2621/05)	выполнено в полном объеме в установленные сроки
93.	11.11.	Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте Артемовского городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции	1 раз в полугодие, до 1 июня отчетного года и до 1 декабря отчетного года	Мониторинг наполняемости раздела «Противодействие коррупции», на официальном сайте Артемовского городского округа проводится в постоянном режиме. Проведена работа по наполнению раздела «Противодействие коррупции» и приведению в соответствие с методическими рекомендациями по размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (версия 3.0), информация о принятых мерах направлена в Департамент противодействия коррупции и контроля СО, исх. 25.05.2020 № 3578/03	выполнено в полном объеме в установленные сроки
94.	1.12.	Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области: / а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов; / б) об исполнении муниципальными служащими, замещающими должности в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, ограничений и запретов, установленных действующим законодательством о муниципальной службе; / в) о должностных лицах органов местного самоуправления Артемовского городского округа, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений	ежеквартально, до 15 числа последнего месяца отчетного квартала / 1 раз в полугодие, до 30 июня отчетного года и до 30 декабря отчетного года / 1 раз в полугодие, до 30 июня отчетного года и до 30 декабря отчетного года	В 1 полугодии 2020 года раздел «Муниципальная служба» АСУ ИОГВ актуализирован, формы о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов; об исполнении муниципальными служащими, замещающими должности в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, ограничений и запретов, установленных действующим законодательством о муниципальной службе; о должностных лицах органов местного самоуправления Артемовского городского округа, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений и другие заполнены своевременно	выполнено в полном объеме в установленные сроки
95.	11.13.	Направление в Администрацию Восточного управленческого округа списков муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей муниципальной службы, обучение которых по образовательным программам в области противодействия коррупции запланировано на следующий квартал отчетного года за счет средств бюджета Артемовского городского округа	до / 25 июля, / до 15 октября 2020 года	В 1 полугодии 2020 года (по состоянию на 01.07.2020) список муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей муниципальной службы, обучение которых по образовательным программам в области противодействия коррупции запланировано на следующий квартал отчетного года за счет средств бюджета Артемовского городского округа направлен в Администрацию Восточного управленческого округа (исх. от 24.05.2020 / № 2839/05)	выполнено в полном объеме в установленные сроки

ВЫВОД: Из 95 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 1 полугодии 2020 года выполнено 91, из них:
       выполнено в полном объеме – 88;
       выполнено не в полном объеме – 3:
- п. 1: не проведено плановое заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе в мае по причине введения на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также отсутствия помещения, достаточного для проведения заседания с соблюдением социального дистанцирования между членами Комиссии;
- пп.3.12. «Рассмотрение на заседаниях комиссий по координации работы по противодействию коррупции вопроса о выполнении подведомственными муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Артемовского городского округа требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не выполнено Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа по причине введения на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- пп. 6.4. «Проведение аттестации муниципальных служащих» не выполнено в полном объеме по причине отсутствия необходимости проведения аттестации в органах местного самоуправления в отчетный период. Аттестация будет проведена в соответствии со сроками, установленными в органах местного самоуправления Артемовского городского округа;
 Не выполнено 4 мероприятия по следующим причинам:
- пп. 3.13. «Семинар для разработчиков МНПА «О проведении антикоррупционной экспертизы проектов МНПА» по причине введения на территории Артемовского городского округа режима повышенной готовности и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и отсутствия помещения достаточного для проведения заседания с соблюдением социального дистанцирования между участниками семинара, планируется к проведению после снятия ограничительных мер;
- пп. 6.5. «Организация проверок достоверности сведений, представленных муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предшествующий год», пп. 9.4. «Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, за отчетный год», пп.9.6. (3) «Размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, за отчетный год» по причине изменения срока представления муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.
Причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям, в первом полугодии 2020 года не выявлены.

Глава Артемовского городского округа	А.В. Самочернов

Большова Екатерина Евгеньевна
(34363)5-93-04 (доб. 165)