Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2015                                                                                       № 914-ПА

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Артемовском городском округе на 2015-2017 годы

В целях исполнения пункта 5 протокольного решения заседания Инвестиционного  Совета  при  Губернаторе Свердловской  области от       13.05 2015 № 20-ЕК, Инвестиционной декларации Свердловской области, утвержденной распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ,  руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  план мероприятий («дорожную карту») по  внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в  Артемовском городском округе на 2015-2017 годы (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  главы Администрации Артемовского городского округа Иванова А.С.

Глава Администрации

Артемовского городского округа                                                 Т.А. Позняк

Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 10.07.2015 № 914-ПА

План мероприятий

(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта

в Артемовском городском округе  на 2015-2017 годы

| № | Наименование раздела Стандарта |
| --- | --- |
|  | Текущая ситуация | Описание текущей ситуации |
| №.№ | Мероприятия по внедрению | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения | KPI |
| 1. | Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация: инвестиционный уполномоченный не назначен. Подготовлен проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об инвестиционном уполномоченном в Артемовском городском округе» |
| 1.1. | Принятие муниципального правового акта, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в Артемовском городском округе | первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа | до 10.07.2015 | постановление Администрации Артемовского городского округа «Об инвестиционном уполномоченном в Артемовском городском округе» |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом Администрации Артемовского городского округа | первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа | до 10.07.2015 | постановление Администрации Артемовского городского округа «О назначении ответственного инвестиционного уполномоченного в Артемовском городском округе» |
| 1.3. | Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | главный специалист организационного отдела Администрации Артемовского городского округа | до 01.08.2015 | распоряжение Администрации «О внесении изменений в должностную инструкцию 1-го заместителя главы Администрации Артемовского городского округа» |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на официальном сайте Артемовского городского округа, в СМИ | МБУ Артемовского городского округа «Издатель»; отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа; организационный отдел Администрации Артемовского городского округа | до 01.08.2015 | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Артемовского городского округа |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | размещение информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на инвестиционном портале Свердловской области |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт Артемовского городского округа | отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа | до 01.08.2015 | внесение дополнений в инвестиционный паспорт Артемовского городского округа |
| 2. | Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов |
|  | Текущая ситуация: регламент по сопровождению инвестиционных проектов находится в стадии разработки |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | отдел социально-экономического развития | до 01.11.2015 | постановление Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов» |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на официальном сайте Артемовского городского округа | отдел социально-экономического развития | до 10.11.2015 | размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | инвестиционный уполномоченный | до 10.11.2015 | Заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа |
| 2.4. | Принятие муниципального нормативного правового акта Администрации Артемовского городского округа об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | отдел социально-экономического развития | до 01.12.2015 | постановление Администрации Артемовского городского округа |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов Артемовского городского округа на официальном сайте и в СМИ | отдел социально-экономического развития | до 10.12.2015 | размещение на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ |
| 3. | Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства |
|  | Текущая ситуация: Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа утвержден постановлением главы Артемовского городского округа от 10.04.2012 № 20-ПГ |
| 3.1. | Внесение дополнений в Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа, утвержденное постановлением главы Артемовского городского округа от 10.04.2012 № 20-ПГ | отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа | до 01.08.2015 | подготовка проекта постановления главы Артемовского городского округа «О внесении дополнений в постановление главы Артемовского городского округа от 10.04.2012 № 20-ПГ «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа» с целью выработки приоритетных направлений инвестиционного развития и развития малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе и содействие представлению (презентации) инвестиционных возможностей Артемовского городского округа и инвестиционных проектов на выставочно-ярмарочных мероприятиях. |
| 3.2. | Проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа, утвержденное постановлением главы Артемовского городского округа от 10.04.2012 № 20-ПГ | инвестиционный уполномоченный | два раза в год | размещение информации о работе заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа на официальном сайте Артемовского городского округа и в СМИ |
| 3.3. | Внесение изменений в план работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа на 2015 год | инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | решение Координационного совета |
| 3.4. | Публикация информации об итогах работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа на официальном сайте Артемовского городского округа | инвестиционный уполномоченный | систематически, до 31.12.2015 | наличие не менее 2 публикаций |
| 3.5. | Освещение в СМИ ключевых вопросов об итогах работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского округа | инвестиционный уполномоченный | систематически, до 31.12.2015 | наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории муниципального образования |
|  | ситуация: Текущая в Артемовском городском округе создан Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства |
| 4.1. | Подготовка Соглашения «О предоставлении и использовании субсидии из бюджета Артемовского городского округа на реализацию мероприятия 8 подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», направленного на развитие малого и среднего предпринимательства. | отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа | 25.05.2015 № 602/ю | размещение информации «О предоставлении и использовании субсидии из бюджета Артемовского городского округа на реализацию мероприятия 8 подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», направленного на развитие малого и среднего предпринимательства в 2015 году» на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 4.1. | Реализация мероприятий в соответствии с Соглашением «О предоставлении и использовании субсидии из бюджета Артемовского городского округа на реализацию мероприятия 8 подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», направленного на развитие малого и среднего предпринимательства. | Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства | 2015 год | отчет Артемовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства |
| 5. | Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация: на официальном сайте Артемовского городского округа в разделах: «Инвестиции», «Малое и среднее предпринимательство», «Экономика» размещена актуальная информация об Артемовском городском округе |
| 5.1. | Размещение и актуализация информации на официальном сайте Артемовского городского округа в разделе «Инвестиции» об инвестиционных проектах, инвестиционных площадках, и других инвестиционных документах. | отдел социально-экономического развития | раздел заполняется систематически | наличие информации |
| 5.2. | Размещение и актуализация информации на официальном сайте Артемовского городского округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство» о Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства, программа развития малого и среднего предпринимательства Артемовского городского округа на 2013-2015 годы, о реестре получателей поддержки на развитие малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе. | отдел социально-экономического развития | раздел заполняется систематически | наличие информации |
| 5.3. | Размещение и актуализация информации на официальном сайте Артемовского городского округа в разделе «Экономика» о бюджете Артемовского городского округа, об отраслях, представленных на территории Артемовского городского округа, о Программе социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2013- 2015 годы. | отдел социально-экономического развития | раздел заполняется систематически | наличие информации |
| 6. | Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории муниципального образования |
|  | Текущая ситуация: муниципальная программа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА; постановлением Администрации Артемовского городского округа от 20.03.2015 № 433-ПА утвержден план мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе в 2015 году, в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА. |
| 6.1. | Внесение изменений в план мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе в 2015 году, в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» | отдел социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа | 15.07.2015 | постановление Администрации Артемовского городского округа |
| 7. | Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство |
|  | Текущая ситуация: Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа от 18.06.2013 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории Артемовского городского округа» |
| 7.1. | Проведение анализа выданных разрешений в 2015 году на соответствие административному регламенту | Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | раздел заполняется систематически | размещение на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа отчета о выданных разрешениях на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории Артемовского городского округа |
| 7.2. | Предоставление земельных участков, по результатам торгов для жилищного строительства | Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | постоянно | размещение на официальном сайте Артемовского городского округа и в СМИ информации о предоставленных земельных участках, по результатам торгов для жилищного строительства |
| 8. | Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании |
|  | Текущая ситуация: в Артемовском городском округе определено 5 земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов |
| 8.1. | Утвердить перечень земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов на территории Артемовского городского округа | Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа | декабрь 2015 года | размещение информации на официальном сайте и в СМИ перечня земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов на территории Артемовского городского округа |
| 9. | Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах |
|  | Текущая ситуация: Артемовский городской округ принимает участие в софинансировании инвестиционных проектов социального направления |
| 9.1. | Разработка условий финансового участия в инвестиционных проектах | Финансовое управление администрации Артемовского городского округа | октябрь 2015 года | постановление Администрации Артемовского городского округа |
| 10. | Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам |
|  | Текущая ситуация: Администрацией Артемовского городского округа заключен договор с ООО «НекстЭнерго» на разработку схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Артемовского городского округа. Проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении схемы теплоснабжения Артемовского городского округа» находится на согласовании. |
| 10.1. | Утверждение схем тепло-водо-газо-электроснабжения Артемовского городского округа | Управление городского хозяйства и строительства Администрации Артемовского городского округа | август 2015 года | размещение информации об утверждении схем тепло-водо-газо-электроснабжения Артемовского городского округа на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СМИ |