## Мои данные
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [9 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 2011 г. | [9 empty] | "____" ______________2011 г.
Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на Ремонт тротуаров города Заринска Алтайского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1552274 |  | руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1524.64 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 171.141 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. пр. Строителей,17 (у кинотеатра "Заря")
1 | ТЕР27-02-010-02А Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, сечением: 80х200мм (БР100.20.8) 100 м бортового камня ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (36558) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (22040) | 3.27 | 6849.24 | 641,81 ---------- 6098,49 | 108,94 ---------- 9,29 | 22397 | 2099 ---------- 19942 | 356 ---------- 30 | 13,16 ---------- 3,151 | 3,252 ---------- 13,16 | 95818 | 31762 ---------- 62838 | 1218 ---------- 460
2 | ТЕРр68-12-05 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 104%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (178) СП 60%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (92) | 0.02 | 2836.71 | 523.06 | 2313,65 ---------- 181,14 | 57 | 10 | 47 ---------- 4 | 13.16 | 3,412 ---------- 13,16 | 324 | 159 | 165 ---------- 55
3 | ТЕР27-07-003-02 Устройство плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 тротуара ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (50728) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (30582) | 9.9 | 826.32 | 287,9 ---------- 11,06 | 527,36 ---------- 65,67 | 8181 | 2850 ---------- 110 | 5221 ---------- 650 | 13,16 ---------- 1,863 | 1,363 ---------- 2,108 | 50661 | 43135 ---------- 204 | 7322 ---------- 1576
4 | прайс БЕТАФОРМ от 14.03.11 Плитка (450/1,18/4,46=85,51) м2 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 990 | 89.79 | ---------- 89,79 |  | 88892 | ---------- 88892 |  | 13,16 ---------- 4,46 | 4,26 ---------- 13,16 | 396455 | ---------- 396455
5 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 49.5 | 221.1 | ---------- 221,1 |  | 10944 | ---------- 10944 |  | ---------- 1,863 |  | 20390 | ---------- 20390
Раздел 2. пр. Строителей,25, пр.Строителей,31(зебры 2шт.)
6 | ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 грунта ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 95%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (386) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (183) | 0.0325 | 8188.87 | 203,27 ---------- 8,35 | 7977,25 ---------- 830,63 | 266 | 7 | 259 ---------- 27 | 13,16 ---------- 3,278 | 3,796 ---------- 13,16 | 1138 | 100 ---------- 1 | 1037 ---------- 408
7 | ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (989) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (596) | 0.195 | 2874.27 | 125,82 ---------- 25,41 | 2723,04 ---------- 169,81 | 560 | 25 ---------- 4 | 531 ---------- 33 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,5 ---------- 13,16 | 2304 | 371 ---------- 10 | 1923 ---------- 501
8 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 19.5 | 221.1 | ---------- 221,1 |  | 4311 | ---------- 4311 |  | ---------- 1,863 |  | 8032 | ---------- 8032
9 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1015) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (612) | 0.13 | 4441.9 | 195,36 ---------- 35,57 | 4210,97 ---------- 259,32 | 577 | 25 ---------- 5 | 547 ---------- 34 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,559 ---------- 13,16 | 2408 | 384 ---------- 9 | 2015 ---------- 511
10 | ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 13 | 219.02 | ---------- 219,02 |  | 2847 | ---------- 2847 |  | ---------- 3,277 |  | 9330 | ---------- 9330
11 | ТЕР27-02-010-02А Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, сечением: 80х200мм (БР100.20.8) 100 м бортового камня ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (9391) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (5661) | 0.84 | 6849.24 | 641,81 ---------- 6098,49 | 108,94 ---------- 9,29 | 5753 | 539 ---------- 5122 | 92 ---------- 8 | 13,16 ---------- 3,151 | 3,252 ---------- 13,16 | 24613 | 8159 ---------- 16141 | 313 ---------- 118
12 | ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (2625) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (1583) | 1.3 | 2836.09 | 116,88 ---------- 2640,6 | 78,61 ---------- 9,84 | 3687 | 152 ---------- 3433 | 102 ---------- 13 | 13,16 ---------- 6,16 | 1,074 ---------- 0,945 | 23557 | 2300 ---------- 21145 | 112 ---------- 14
13 | ТЕР27-07-001-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4), МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1735) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (1046) | 1.3 | 1722.52 | 71,72 ---------- 1604,08 | 46,72 ---------- 6,04 | 2239 | 93 ---------- 2085 | 61 ---------- 8 | 13,16 ---------- 6,457 | 0,827 ---------- 13,16 | 14941 | 1411 ---------- 13465 | 65 ---------- 118
14 | ТЕР27-06-002-05 Устройство пандусов высотой 15 см 1000 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (237) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (143) | 0.006 | 169956.37 | 1290,17 ---------- 158371,05 | 10295,15 ---------- 1008,11 | 1020 | 8 ---------- 950 | 62 ---------- 6 | 13,16 ---------- 4,294 | 3,192 ---------- 13,16 | 4406 | 117 ---------- 4080 | 209 ---------- 92
15 | ТЕРр68-12-05 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 104%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (39) СП 60%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (20) | 0,0044 (0,44/100) | 2836.71 | 523.06 | 2313,65 ---------- 181,14 | 12 | 2 | 10 ---------- 1 | 13.16 | 3,412 ---------- 13,16 | 72 | 35 | 37 ---------- 12
Раздел 3. пр. Строителей 10
16 | ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 грунта ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 95%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (267) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (127) | 0.0225 | 8188.87 | 203,27 ---------- 8,35 | 7977,25 ---------- 830,63 | 184 | 5 | 179 ---------- 19 | 13,16 ---------- 3,278 | 3,796 ---------- 13,16 | 788 | 69 ---------- 1 | 718 ---------- 283
17 | ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (686) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (414) | 0.135 | 2874.27 | 125,82 ---------- 25,41 | 2723,04 ---------- 169,81 | 388 | 17 ---------- 3 | 368 ---------- 23 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,5 ---------- 13,16 | 1596 | 258 ---------- 6 | 1332 ---------- 347
18 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 13.5 | 221.1 | ---------- 221,1 |  | 2985 | ---------- 2985 |  | ---------- 1,863 |  | 5561 | ---------- 5561
19 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (702) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (423) | 0.09 | 4441.9 | 195,36 ---------- 35,57 | 4210,97 ---------- 259,32 | 400 | 18 ---------- 3 | 379 ---------- 23 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,559 ---------- 13,16 | 1667 | 266 ---------- 6 | 1395 ---------- 353
20 | ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 9 | 219.02 | ---------- 219,02 |  | 1971 | ---------- 1971 |  | ---------- 3,277 |  | 6460 | ---------- 6460
21 | ТЕР27-02-010-02А Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, сечением: 80х200мм (БР100.20.8) 100 м бортового камня ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (6708) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (4044) | 0.6 | 6849.24 | 641,81 ---------- 6098,49 | 108,94 ---------- 9,29 | 4110 | 385 ---------- 3660 | 65 ---------- 6 | 13,16 ---------- 3,151 | 3,252 ---------- 13,16 | 17581 | 5828 ---------- 11529 | 224 ---------- 84
22 | ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1816) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (1095) | 0.9 | 2836.09 | 116,88 ---------- 2640,6 | 78,61 ---------- 9,84 | 2552 | 105 ---------- 2376 | 71 ---------- 9 | 13,16 ---------- 6,16 | 1,074 ---------- 0,945 | 16309 | 1592 ---------- 14640 | 77 ---------- 9
23 | ТЕР27-07-001-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4), МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1202) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (724) | 0.9 | 1722.52 | 71,72 ---------- 1604,08 | 46,72 ---------- 6,04 | 1550 | 65 ---------- 1443 | 42 ---------- 5 | 13,16 ---------- 6,457 | 0,827 ---------- 13,16 | 10344 | 976 ---------- 9322 | 46 ---------- 83
24 | ТЕР27-06-002-05 Устройство пандусов высотой 15 см 1000 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (59) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (36) | 0.0015 | 169956.37 | 1290,17 ---------- 158371,05 | 10295,15 ---------- 1008,11 | 255 | 2 ---------- 238 | 15 ---------- 2 | 13,16 ---------- 4,294 | 3,192 ---------- 13,16 | 1102 | 29 ---------- 1021 | 52 ---------- 23
25 | ТЕРр68-12-05 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 104%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (18) СП 60%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (10) | 0,002 (0,2/100) | 2836.71 | 523.06 | 2313,65 ---------- 181,14 | 6 | 1 | 5 | 13.16 | 3,412 ---------- 13,16 | 33 | 16 | 17 ---------- 6
Раздел 4. Пересечение пр. 25 Партсъезда и ул. Металлургов
26 | ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 грунта ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 95%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (30) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (14) | 0.0025 | 8188.87 | 203,27 ---------- 8,35 | 7977,25 ---------- 830,63 | 20 | 1 | 19 ---------- 2 | 13,16 ---------- 3,278 | 3,796 ---------- 13,16 | 87 | 8 | 79 ---------- 31
27 | ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (77) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (47) | 0.015 | 2874.27 | 125,82 ---------- 25,41 | 2723,04 ---------- 169,81 | 43 | 2 | 41 ---------- 3 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,5 ---------- 13,16 | 178 | 29 ---------- 1 | 148 ---------- 39
28 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 1.5 | 221.1 | ---------- 221,1 |  | 332 | ---------- 332 |  | ---------- 1,863 |  | 618 | ---------- 618
29 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (78) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (47) | 0.01 | 4441.9 | 195,36 ---------- 35,57 | 4210,97 ---------- 259,32 | 44 | 2 | 42 ---------- 3 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,559 ---------- 13,16 | 185 | 30 | 155 ---------- 39
30 | ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 1 | 219.02 | ---------- 219,02 |  | 219 | ---------- 219 |  | ---------- 3,277 |  | 718 | ---------- 718
31 | ТЕР27-02-010-02А Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, сечением: 80х200мм (БР100.20.8) 100 м бортового камня ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (2682) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (1617) | 0.24 | 6849.24 | 641,81 ---------- 6098,49 | 108,94 ---------- 9,29 | 1644 | 154 ---------- 1464 | 26 ---------- 2 | 13,16 ---------- 3,151 | 3,252 ---------- 13,16 | 7032 | 2331 ---------- 4612 | 89 ---------- 33
32 | ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (605) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (365) | 0.3 | 2836.09 | 116,88 ---------- 2640,6 | 78,61 ---------- 9,84 | 851 | 35 ---------- 792 | 24 ---------- 3 | 13,16 ---------- 6,16 | 1,074 ---------- 0,945 | 5436 | 530 ---------- 4881 | 25 ---------- 3
33 | ТЕР27-07-001-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4), МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (401) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (241) | 0.3 | 1722.52 | 71,72 ---------- 1604,08 | 46,72 ---------- 6,04 | 517 | 22 ---------- 481 | 14 ---------- 2 | 13,16 ---------- 6,457 | 0,827 ---------- 13,16 | 3448 | 325 ---------- 3107 | 16 ---------- 28
34 | ТЕР27-06-002-05 Устройство пандусов высотой 15 см 1000 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (59) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (36) | 0.0015 | 169956.37 | 1290,17 ---------- 158371,05 | 10295,15 ---------- 1008,11 | 255 | 2 ---------- 238 | 15 ---------- 2 | 13,16 ---------- 4,294 | 3,192 ---------- 13,16 | 1102 | 29 ---------- 1021 | 52 ---------- 23
35 | ТЕРр68-10-02 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 100 т смеси ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 104%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (63) СП 60%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (33) | 0,005 (0,5/100) | 31663.12 | 686,62 ---------- 28446,74 | 2529,76 ---------- 316,43 | 158 | 3 ---------- 142 | 13 ---------- 2 | 13,16 ---------- 6,893 | 4,217 ---------- 13,16 | 1089 | 52 ---------- 981 | 56 ---------- 24
36 | ТЕРр68-12-05 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 104%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (8) СП 60%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (4) | 0,001 (0,1/100) | 2836.71 | 523.06 | 2313,65 ---------- 181,14 | 3 | 1 | 2 | 13.16 | 3,412 ---------- 13,16 | 16 | 8 | 8 ---------- 2
Раздел 5. Пересечение ул. Советской и ул. Горького
37 | ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 грунта ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 95%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (113) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (54) | 0.0095 | 8188.87 | 203,27 ---------- 8,35 | 7977,25 ---------- 830,63 | 78 | 2 | 76 ---------- 8 | 13,16 ---------- 3,278 | 3,796 ---------- 13,16 | 333 | 29 | 304 ---------- 120
38 | ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (288) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (174) | 0.057 | 2874.27 | 125,82 ---------- 25,41 | 2723,04 ---------- 169,81 | 164 | 7 ---------- 2 | 155 ---------- 10 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,5 ---------- 13,16 | 673 | 108 ---------- 3 | 562 ---------- 146
39 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 5.7 | 221.1 | ---------- 221,1 |  | 1260 | ---------- 1260 |  | ---------- 1,863 |  | 2348 | ---------- 2348
40 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (298) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (180) | 0.038 | 4441.9 | 195,36 ---------- 35,57 | 4210,97 ---------- 259,32 | 169 | 7 ---------- 2 | 160 ---------- 10 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,559 ---------- 13,16 | 705 | 113 ---------- 3 | 589 ---------- 150
41 | ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 3.8 | 219.02 | ---------- 219,02 |  | 832 | ---------- 832 |  | ---------- 3,277 |  | 2727 | ---------- 2727
42 | ТЕР27-02-010-02А Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, сечением: 80х200мм (БР100.20.8) 100 м бортового камня ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (3355) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (2023) | 0.3 | 6849.24 | 641,81 ---------- 6098,49 | 108,94 ---------- 9,29 | 2055 | 193 ---------- 1829 | 33 ---------- 3 | 13,16 ---------- 3,151 | 3,252 ---------- 13,16 | 8791 | 2914 ---------- 5765 | 112 ---------- 43
43 | ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (768) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (463) | 0.38 | 2836.09 | 116,88 ---------- 2640,6 | 78,61 ---------- 9,84 | 1078 | 44 ---------- 1004 | 30 ---------- 4 | 13,16 ---------- 6,16 | 1,074 ---------- 0,945 | 6887 | 672 ---------- 6182 | 33 ---------- 5
44 | ТЕР27-07-001-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4), МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (508) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (306) | 0.38 | 1722.52 | 71,72 ---------- 1604,08 | 46,72 ---------- 6,04 | 655 | 27 ---------- 610 | 18 ---------- 2 | 13,16 ---------- 6,457 | 0,827 ---------- 13,16 | 4368 | 413 ---------- 3935 | 20 ---------- 35
Раздел 6. от ул. 25 Партсъезда,38 до ул. 25 Партсъезда,40
45 | ТЕР27-02-010-02А Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, сечением: 80х200мм (БР100.20.8) 100 м бортового камня ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (40470) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (24398) | 3.62 | 6849.24 | 641,81 ---------- 6098,49 | 108,94 ---------- 9,29 | 24794 | 2323 ---------- 22077 | 394 ---------- 34 | 13,16 ---------- 3,151 | 3,252 ---------- 13,16 | 106073 | 35161 ---------- 69564 | 1348 ---------- 509
46 | ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (8985) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (5417) | 4.45 | 2836.09 | 116,88 ---------- 2640,6 | 78,61 ---------- 9,84 | 12621 | 520 ---------- 11751 | 350 ---------- 44 | 13,16 ---------- 6,16 | 1,074 ---------- 0,945 | 80638 | 7872 ---------- 72384 | 382 ---------- 47
47 | ТЕР27-07-001-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4), МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (5942) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (3582) | 4.45 | 1722.52 | 71,72 ---------- 1604,08 | 46,72 ---------- 6,04 | 7665 | 319 ---------- 7138 | 208 ---------- 27 | 13,16 ---------- 6,457 | 0,827 ---------- 13,16 | 51146 | 4830 ---------- 46091 | 225 ---------- 407
48 | ТЕРр68-10-02 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона 100 т смеси ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 104%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1236) СП 60%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (643) | 0,098 (9,8/100) | 31663.12 | 686,62 ---------- 28446,74 | 2529,76 ---------- 316,43 | 3103 | 67 ---------- 2788 | 248 ---------- 31 | 13,16 ---------- 6,893 | 4,217 ---------- 13,16 | 21341 | 1019 ---------- 19216 | 1106 ---------- 469
Раздел 7.ул.40 лет Победы, 4/2 (у школы №15)
49 | ТЕР01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 грунта ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 95%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (247) СП 50%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (117) | 0.02075 | 8188.87 | 203,27 ---------- 8,35 | 7977,25 ---------- 830,63 | 170 | 4 | 166 ---------- 17 | 13,16 ---------- 3,278 | 3,796 ---------- 13,16 | 726 | 64 | 662 ---------- 261
50 | ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (632) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (381) | 0.1245 | 2874.27 | 125,82 ---------- 25,41 | 2723,04 ---------- 169,81 | 358 | 16 ---------- 3 | 339 ---------- 21 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,5 ---------- 13,16 | 1472 | 237 ---------- 6 | 1229 ---------- 320
51 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 12.45 | 221.1 | ---------- 221,1 |  | 2753 | ---------- 2753 |  | ---------- 1,863 |  | 5128 | ---------- 5128
52 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (647) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (390) | 0.083 | 4441.9 | 195,36 ---------- 35,57 | 4210,97 ---------- 259,32 | 369 | 16 ---------- 3 | 350 ---------- 22 | 13,16 ---------- 1,942 | 3,559 ---------- 13,16 | 1537 | 245 ---------- 6 | 1286 ---------- 325
53 | ТССЦ-408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3 ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 | 8.3 | 219.02 | ---------- 219,02 |  | 1818 | ---------- 1818 |  | ---------- 3,277 |  | 5957 | ---------- 5957
54 | ТЕР27-02-010-02А Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, сечением: 80х200мм (БР100.20.8) 100 м бортового камня ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (7379) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (4449) | 0.66 | 6849.24 | 641,81 ---------- 6098,49 | 108,94 ---------- 9,29 | 4520 | 424 ---------- 4024 | 72 ---------- 6 | 13,16 ---------- 3,151 | 3,252 ---------- 13,16 | 19339 | 6411 ---------- 12682 | 246 ---------- 93
55 | ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1677) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (1011) | 0.83 | 2836.09 | 116,88 ---------- 2640,6 | 78,61 ---------- 9,84 | 2354 | 97 ---------- 2192 | 65 ---------- 8 | 13,16 ---------- 6,16 | 1,074 ---------- 0,945 | 15041 | 1469 ---------- 13501 | 71 ---------- 9
56 | ТЕР27-07-001-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 100 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4), МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (1107) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (668) | 0.83 | 1722.52 | 71,72 ---------- 1604,08 | 46,72 ---------- 6,04 | 1430 | 60 ---------- 1331 | 39 ---------- 5 | 13,16 ---------- 6,457 | 0,827 ---------- 13,16 | 9539 | 900 ---------- 8597 | 42 ---------- 76
57 | ТЕР27-06-002-05 Устройство пандусов высотой 15 см 1000 м2 покрытия ______________ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,68 (ОЗП=0,68; ЭМ=0,68 к расх.; ЗПМ=0,68; МАТ=0,68 к расх.; ТЗ=0,68; ТЗМ=0,68); 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2, МАТ х 1,05 ------------------------ НР 142%*0,85 * 0,94 от ФОТ; (98) СП 95%*0,8 * 0,9 от ФОТ; (59) | 0.0025 | 169956.37 | 1290,17 ---------- 158371,05 | 10295,15 ---------- 1008,11 | 425 | 3 ---------- 396 | 26 ---------- 3 | 13,16 ---------- 4,294 | 3,192 ---------- 13,16 | 1836 | 48 ---------- 1701 | 87 ---------- 38
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 238901 | 10759,00 ---------- 216805,00 | 11337,00 ---------- 1175,00 |  |  | 1060081 | 141577,00 ---------- 892381,00 | 26123,00 ---------- 7242,00
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 240692 |  |  |  |  | 1082403
В том числе, справочно:
Районный к-т 15% (Поз. 1, 3, 7-14, 17-24, 27-34, 38-47, 50-57, 2, 4-5, 15, 25, 35-36, 48, 6, 16, 26, 37, 49) | [5 empty] | 1791 | 1613.85 | 176,25 ---------- 176,25 |  |  | 22322 | 21236.55 | 1086,30 ---------- 1086,30
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 13725 |  |  |  |  | 171141
материалы | [5 empty] | 216805 |  |  |  |  | 892381
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 11514 |  |  |  |  | 27209
Накладные расходы | [5 empty] | 15489 |  |  |  |  | 193094
Сметная прибыль | [5 empty] | 9318 |  |  |  |  | 116148
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 161277 |  |  |  |  | 944974
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 103372 |  |  |  |  | 442063
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 850 |  |  |  |  | 4608
Итого | [5 empty] | 265499 |  |  |  |  | 1391645
Возмещение НДС по материалам МАТ*0,18 | [5 empty] | 39025 |  |  |  |  | 160629
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 304524 |  |  |  |  | 1552274
Составил:______________ ()
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on C16: <Основание>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L90: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M90: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on A90: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A109: ______________ (<Составил>)
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on N90: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on S21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on R21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on T21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on U21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on V21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on W21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on X21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on P25: <Признак материала - позиции>
Note on Q25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on G90: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H90: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I90: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>