УТВЕРЖЕН

решением   избирательной

комиссии  муниципального

муниципального образования

город Заринск Алтайского края

от   04.09.2017  №  36/257

ПЛАН

избирательных  действий  по  подготовке и проведению выборов

депутатов   Заринского городского Собрания депутатов седьмого  созыва

по двухмандатному избирательному округу № 8 (Залинейный микрорайон и микрорайон «Лесокомбината»)

|  | День голосования | 12 ноября 2017 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Принятие Избирательной комиссией муниципального образования город Заринск Алтайского края решения об отложении голосования и дате выборов | 04 сентября 2017 г. |
|  | Дата официального опубликования решения об отложении голосования | 07 сентября 2017 г. |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование решения избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края об отложении голосования и дате выборов по двухмандатному избирательному округу № 8 | 07.09.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее – ИКМО) городская газета «Новое время» |
|  | Заседания избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - избирательная комиссия) | каждую среду (внеочередные по мере необходимости) | Председатель, секретарь ИКМО город Заринск |
|  | Дополнительное выдвижение кандидатов в депутаты по двухмандатному избирательному округу № 8, сбор подписей и представление в избирательную комиссию документов для регистрации (в т.ч. первого финансового отчета) | с 08.09.2017 по 02.10.2017 до 18.00 часов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Дополнительное выдвижение кандидатов по двухмандатному избирательному округу № 8 избирательными объединениями; представление избирательными объединениями, кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями, документов в избирательную комиссию | с 08.09.2017 по 02.10.2017 до 18.00 часов | Избирательные объединения; кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями и находящиеся в заверенном списке кандидатов по двухмандатному округу № 8 |
|  | Регистрация кандидатов | По мере поступления документов каждую среду не позднее 12.10.2017 | ИКМО город Заринск |
|  | Агитационный период | Со дня предоставления в ИКМО документов до 24.00 часов 10 ноября 2017 г. | Избирательные объединения, кандидаты в депутаты, граждане, обладающие активным избирательным правом |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 14 октября 2017 г. до 24.00 часов 10 ноября 2017 г. | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение и регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата, в течение трех дней с момента поступления в ИКМО документов | Кандидаты в депутаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов в депутаты |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | 05.10.2017 | Администрация города, городская газета «Новое время» |
|  | Семинар-совещание с кандидатами в депутаты городского Собрания по двухмандатному избирательному округу № 8 , их доверенными лицами, представителями региональных и местных отделений политических партий | 07 октября 2017 г. в 10.00 | ИКМО город Заринск |
|  | Проведение жеребьевки между зарегистрированными кандидатами в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади в муниципальных СМИ, опубликование графика распределения эфирного времени и печатной площади | 07-09 октября 2017г. | ИКМО город Заринск, городская газета «Новое время» |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади, бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам по округу № 8 | с 14 октября 2017г. до 24.00 часов 10 ноября 2017 г. | Городская газета «Новое время» |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков | до 12 октября 2017 г. | Администрация города |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | до 18 октября 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | до 27 октября 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Обучение председателей, заместителей председателя и секретарей УИК избирательных участков № 395, 396 | 05, 12, 19, 26 октября 2017г. 2,9 ноября 2017г. | ИКМО город Заринск |
|  | Обучение членов УИК и заседания УИК на избирательных участках № 395, 396 | 23, 27 октября; 3, 10 ноября 2017г. | Председатели УИК избирательных участков № 395,396, члены УИК (далее УИК) |
|  | Семинар-совещание всего состава УИК избирательных участков № 395, 396 | 28 октября 2017г. | ИКМО город Заринск, председатели УИК |
|  | Открытие избирательных участков № 395, 396 (далее УИК) | 23 октября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Составление и передача списков избирателей участковым избирательным комиссиям | до 23 октября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Оборудование информационных стендов в УИК, размещение информации о кандидатах в помещении для голосования | Не позднее 23 октября 2017 г. Не позднее 02 ноября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) | Не позднее 30 октября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Информирование избирателей о месте нахождения, времени работы, руководителях УИК, о возможности ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, о досрочном голосовании в УИК | с 30 октября по 07 ноября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК, Заринская городская газета «Новое время» |
|  | Пересчет избирательных бюллетеней членами избирательной комиссии муниципального образования | 27 октября 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Пересчет, подготовка избирательных бюллетеней к голосованию членами УИК, передача бюллетеней участковым комиссиям | 28 октября 2017г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования на избирательных участках | с 02 по 11 ноября 2017г. в рабочие дни с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00 час. | УИК города Заринска ( по месту жительства избирателей) |
|  | Размещение информации (листовки подъездные) для избирателей в общедоступных местах в границах избирательного участка о кандидатах, дне, времени и месте голосования | с 01 по 07 ноября 2017 г. | УИК города Заринска |
|  | Оборудование и подготовка избирательных участков и избирательной документации к досрочному голосованию и голосованию в день выборов | 01 ноября 2017 г. с 09 по 11 ноября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Проведение голосования на избирательных участках | 12 ноября 2017 г. с 8.00 до 20.00 | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования) | с 02 ноября 2017 г. до 14.00 часов 12 ноября 2017 г. | УИК города Заринска |
|  | Проведение голосования вне помещения избирательного участка | 12 ноября 2017 г. с 8.00 до 20.00 | УИК города Заринска |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | 12-13 ноября 2017г. (без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | УИК города Заринска |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствующих при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей | 12, 13 ноября 2017 г. до подписания протокола УИК об итогах голосования | УИК города Заринска |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | УИК города Заринска |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ИКМО город Заринск | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола | УИК города Заринска |
|  | Определение результатов выборов депутатов Заринского городского Собрания депутатов по двухмандатному избирательному округу № 8 | Не позднее 13 ноября 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Заринского городского Собрания депутатов по двухмандатному избирательному округу № 8 | после подписания протокола об итогах голосования | ИКМО город Заринск |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по двухмандатному избирательному округу в СМИ | Не позднее 13 ноября 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного п.1 ст.166 Кодекса | ИКМО город Заринск |
|  | Сдача оборудования, документации и финансовых отчетов УИК | Не позднее 20 ноября 2017 г. | ИКМО город Заринск, руководители УИК |
|  | Представление кандидатами итогового финансового отчета | Не позднее 15 декабря 2017 г. | Кандидаты |
|  | Сдача финансового отчета избирательной комиссией муниципального образования город Заринск Алтайского края и передача финансового отчета в СМИ | Не позднее 25 декабря 2017 г. | ИКМО город Заринск |