УТВЕРЖЕН

решением   избирательной

комиссии  муниципального

муниципального образования

город Заринск Алтайского края

от  21.06.2017 № 17/57

ПЛАН

избирательных  действий  по  подготовке и проведению выборов

депутатов   Заринского городского Собрания депутатов седьмого  созыва

|  | День голосования | 10 сентября 2017 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Принятие Заринским городским Собранием депутатов решения о назначении выборов | 20 июня 2017 г. |
|  | Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 22 июня 2017 г. |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов депутатов Заринского городского Собрания депутатов седьмого созыва | 20 июня 2017 г. | Заринское городское Собрание депутатов, городская газета «Новое время» |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссии на избирательную комиссию муниципального образования город Заринск Алтайского края | 20 июня 2017 г. | Заринское городское Собрание депутатов, городская газета «Новое время» |
|  | Заседания избирательной комиссии муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - избирательная комиссия) | каждую среду (внеочередные по мере необходимости) | Председатель, секретарь избирательной комиссии муниципального образования город Заринск (далее ИКМО) |
|  | Обучение членов избирательной комиссии муниципального образования | каждую среду | Председатель избирательной комиссии |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты по двухмандатным избирательным округам, сбор подписей и представление в избирательную комиссию документов для регистрации и первого финансового отчета | с 23 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. до 18.00 часов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями; представление кандидатами, выдвинутыми избирательными объединениями, избирательных документов в избирательную комиссию) | с 23 июня 2017 г. по 31 июля 2017 г. до 18.00 часов; после заверения списка кандидатов | Избирательные объединения; кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями и находящиеся в заверенном списке кандидатов |
|  | Регистрация кандидатов | По мере поступления документов каждую среду не позднее 09.08.2017г. | ИКМО город Заринск |
|  | Агитационный период | Со дня предоставления в ИКМО документов до 24.00 часов 08 сентября 2017 г. | Избирательные объединения, кандидаты в депутаты, граждане, обладающие активным избирательным правом |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 12 августа 2017 г. до 24.00 часов 8 сентября 2017 г. | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение и регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата, в течение трех дней с момента поступления в ИКМО документов | Кандидаты в депутаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов в депутаты |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | 27 июля 2017 г. | Администрация города, городская газета «Новое время» |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (в случае объявления дополнительного зачисления Избирательной комиссией Алтайского края) | с 21 июля 2017 г. по 10 августа 2017 г. (в срок, установленный Избирательной комиссией Алтайского края) | ИКМО город Заринск |
|  | Семинар-совещание с кандидатами в депутаты городского Собрания, их доверенными лицами, представителями региональных и местных отделений политических партий | 05 августа 2017 г. в 10.00 | ИКМО город Заринск |
|  | Проведение жеребьевки между зарегистрированными кандидатами в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади в муниципальных СМИ, опубликовать график распределения эфирного времени и печатной площади | 9-10 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск, городская газета «Новое время» |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади, бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам | с 12 августа 2017г. до 24.00 часов 08 сентября 2017 г. | Городская газета «Новое время» |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков | до 10 августа 2017 г. | Администрация города |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | до 15 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | 15-24 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Составление и передача списков избирателей участковым избирательным комиссиям | до 19 августа 201г г. | ИКМО город Заринск |
|  | Обучение председателей, заместителей председателя и секретарей УИК | 03,10, 17, 24, 31 августа 2017г. 7, 8 сентября 2017г. | ИКМО город Заринск |
|  | Обучение членов УИК и заседания УИК на избирательных участках | 19, 26(27) августа 2017г. 2, 8, 9 сентября 2017г. | Председатели УИК, члены УИК |
|  | Семинар-совещание всего состава УИК | 26,27 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск, председатели УИК |
|  | Открытие избирательных участков | 21 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Оборудование информационных стендов в УИК, размещение информации о кандидатах в помещении для голосования | Не позднее 21 августа 2017 г. Не позднее 30 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) | Не позднее 24 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Информирование избирателей о месте нахождения, времени работы, руководителях УИК, о возможности ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, о досрочном голосовании в УИК | с 30 августа по 06 сентября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК, Заринская городская газета «Новое время» |
|  | Пересчет избирательных бюллетеней членами избирательной комиссии муниципального образования | 25 августа 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Пересчет, подготовка избирательных бюллетеней к голосованию членами УИК, передача бюллетеней участковым комиссиям | 26, 27 августа 2017г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования на избирательных участках | с 30 августа по 9 сентября 2017г. в рабочие дни с 15.00 до 19.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00 час. | УИК города Заринска ( по месту жительства избирателей) |
|  | Размещение информации (листовки подъездные) для избирателей в общедоступных местах в границах избирательного участка о кандидатах, дне, времени и месте голосования | с 01 по 06 сентября 2017 г. | УИК города Заринска |
|  | Оборудование и подготовка избирательных участков и избирательной документации к досрочному голосованию и голосованию в день выборов | 28,29 августа 2017 г. с 07 по 09 сентября 2017 г. | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Проведение голосования на избирательных участках | 10 сентября 2017 г. с 8.00 до 20.00 | ИКМО город Заринск, УИК |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования) | С 31 августа 2017 г. до 14.00 часов 10 сентября 2017 г. | УИК города Заринска |
|  | Проведение голосования вне помещения избирательного участка | 10 сентября 2017 г. с 8.00 до 20.00 | УИК города Заринска |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | 10-11 сентября 2017г. (без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | УИК города Заринска |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствующих при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей | 10 сентября 2017 г. до подписания протокола УИК об итогах голосования | УИК города Заринска |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | УИК города Заринска |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ИКМО город Заринск | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола | УИК города Заринска |
|  | Определение результатов выборов депутатов Заринского городского Собрания депутатов по двухмандатным избирательным округам | Не позднее 11 сентября 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Заринского городского Собрания депутатов | после подписания протокола об итогах голосования | ИКМО город Заринск |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по двухмандатным избирательным округам в СМИ | не позднее 12 сентября 2017 г. | ИКМО город Заринск |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного п.1 ст.166 Кодекса | ИКМО город Заринск |
|  | Сдача оборудования, документации и финансовых отчетов УИК | Не позднее 19 сентября 2017 г. | ИКМО город Заринск, руководители УИК |
|  | Представление кандидатами итогового финансового отчета | Не позднее 15 октября 2017 г. | Кандидаты |
|  | Сдача финансового отчета избирательной комиссией муниципального образования город Заринск Алтайского края и передача финансового отчета в СМИ | Не позднее 24 октября 2017 г. | ИКМО город Заринск |