Опубликовано в Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска

от 20.12.2012 № 7,  стр. 127

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. 12.2012   №   1031                                                                         г. Заринск

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заринске на 2013 — 2015 годы»

Руководствуясь  Федеральным законом от  04.12. 2007   № 329-ФЗ «О физической культуре и  спорте  в Российской Федерации»,  законом  Алтайского  края от 30 .11.2011 № 692 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2012-2014 годы», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Заринского городского Собрания депутатов № 43 от 30.05.2008  «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ», Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Заринске на 2013 — 2015 годы» (Приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Богданову И.Ю.

Глава администрации города                                                              И.И. Терёшкин

|  | Приложение №1 к Постановлению главы администрации города Заринска «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заринске на 2013 – 2015 годы» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в городе Заринске

на 2013 — 2015 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заринске на 2013 — 2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы. | Федеральный закон от 04.12. 2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Закон Алтайского края от 30 ноября 2011 № 692 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае на 2012-2014 годы». Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Решение Заринского ГСД № 43 от 30.05.2008 г. «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация города |
| Разработчик программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| Номер и дата учета программы в комитете по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города |  |
| Цели и задачи программы | Создание правовых, экономических и организационных условий для развития массовой физической культуры и спорта в городе Заринске. Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитания осознанной потребности в физическом совершенствовании. Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре, сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы |
| Сроки реализации программы | 2013 — 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства городского бюджета, краевого и федерального бюджетов в рамках целевых программ и внебюджетные источники. Объем финансирования из городского бюджета составляет: 2013 год — 3700 тыс. руб. 2014год — 4000 тыс. руб. 2015 год — 4500 тыс. руб. |
| Перечень основных программных мероприятий | - нормативное правовое обеспечение развития физкультуры и спорта; - развитие кадрового потенциала физической культуры; - развитие материально-технической базы физкультуры и спорта; - повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; - подготовка спортивного резерва; - пропаганда физкультуры и спорта, здорового образа жизни. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы | - увеличение числа жителей города регулярно занимающихся физической культурой и спортом; - сохранение кадрового потенциала физкультуры и спорта; - уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних; - укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта; - подготовка спортивного резерва и спортсменов для сборных команд муниципального образования. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

В последние годы в стране, в том числе и в городе Заринске, складывается негативная обстановка, связанная с ухудшением здоровья населения особенно подрастающего поколения, с ростом числа несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и наркотики, с активизацией детской и подростковой преступности. Одним из эффективных средств улучшения данной обстановки являются занятия физической культурой и спортом. Но на сегодняшний день в этой области имеется ряд факторов и проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе, а также их моральное и физическое старение;

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

-отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и другие.

Для решения выше перечисленных проблем требуется комплексный подход, то есть разработка специальной программы, и чёткое претворение её в жизнь.

3. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями и задачами Программы являются:

-улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни;

-увеличение числа физически здоровых юношей и девушек,	способных к эффективному производительному труду на предприятиях города и готовых для службы в вооруженных силах России и правоохранительных органах;

-снижение криминализации молодежной среды и формирование здорового образа жизни;

-создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом;

-осуществление на территории города единой государственной политики в развитии физкультуры и спорта;

-внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.

4. Индикатор оценки планируемых результатов.

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Количество жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | (чел.) | 10300 | 10600 | 11000 |  |

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города среди различных групп населения, участие муниципальных сборных команд в краевых и всероссийских соревнованиях | 2000 | 2000 | 2000 |  | Городской бюджет | Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» | Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематичес -ким занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни; снижение криминализации молодежной среды и формирование спортивного образа жизни; |
| 2 | Производить финансирование ставок методистов-инструкторов для работы по месту жительства и тренеров по видам спорта | 1400 | 1500 | 1500 |  | Городской бюджет | Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» |  |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности | 300 | 500 | 1000 |  | Городской бюджет | Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» |  |
| 4 | Подготовка и участие делегации г.Заринска в зимних и летних Олимпийских стартах малых городов Алтая | - | - | - |  | Городской бюджет | Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» |  |
| 5 | Организация летнего отдыха детей | - | - | - |  | Городской бюджет | Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» |  |
| 6 | Реконструкция крытой хоккейной коробки на стадионе «Юность» |  |  |  |  | Краевой, городской бюджет | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом. Комитет по строительству и архитектуре Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» |  |
| 7 | Строительство футбольного стадиона с искусственным покрытием |  |  |  |  | Федеральный, краевой, городской бюджет | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом. Комитет по строительству и архитектуре Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» |  |
| 8 | Строительство лыжероллерной трассы на биатлонном стрельбище |  |  |  |  | Городской бюджет | Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом. Комитет по строительству и архитектуре Комитет по физкультуре и спорту. МАУ «Спорт» |  |

6. Сводные финансовые затраты.

| Источники расходов | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего финансовых затрат: в том числе: из городского бюджета из краевого бюджета из федерального бюджета | 3700 3700 | 4000 4000 | 4500 4500 |

7. Механизм реализации Программы.

Для реализации Программы необходимы финансовые, материально-технические, трудовые ресурсы. Проведение мероприятий будет осуществляться за счёт средств городского, краевого, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников. Объёмы, источники и сроки финансирования определяются ежегодно при формировании бюджета. В ходе реализации Программы исполнители программных мероприятий обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование Программы. Готовят предложения по реализации мероприятий Программы на соответствующий год и предложения по корректировке объёмов финансирования. Готовят обоснования для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках Программы на следующий год. Годовой отчёт о реализации Программы в отчётном финансовом году представляется исполнителем к компетенции которого отнесены вопросы, разработанные в Программе, на рассмотрение и утверждение главы администрации города.

8. Оценка социальной эффективности Программы.

Выполнение программных мероприятий позволит:

-укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта;

-к 2015 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 25% населения города Заринска;

-улучшить качество подготовки спортивного резерва;

-увеличить количество спортивных сооружений.