ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОД  ЗАРИНСК  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

_________________________________________________________________________________________

659100, г. Заринск, пр. Строителей,31, тел.4-45-09, 4-33-34, факс 4-33-34

06 июля  2016 года

РЕШЕНИЕ  № 3/11

| О календарном плане мероприятий и плане избирательных действий по подготовке и проведению выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва |  |
| --- | --- |

В соответствии  со статьей 28 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве,  решением  Избирательной  комиссии  Алтайского  края   от  20.06.2016 № 124/1360-6 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва»   территориальная  избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1.Принять к сведению решение Избирательной комиссии Алтайского края  от 20.06.2016  № 124/1360-6 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва».

2.Утвердить План  избирательных действий по подготовке и проведению выборов депутатов  Алтайского краевого Законодательного Собрания  седьмого созыва на  территории   города Заринска Алтайского края (Прилагается).

3.Разместить   План  избирательных действий по подготовке и проведению выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва на территории  города Заринска Алтайского края  на официальном сайте администрации города Заринска в разделе «Избирательные комиссии».

Председатель

избирательной комиссии                                                                                        Т.А. Рубцова

Секретарь

избирательной комиссии                                                                                       С.В. Савостикова

|  | Приложение к решению территориальной избирательной комиссии город Заринск Алтайского края от 06 июля 2016г. № 3/11 |
| --- | --- |

ПЛАН

избирательных  действий  по  выборам  депутатов  Алтайского  краевого

Законодательного  Собрания седьмого созыва

| Принятие Алтайским краевым Законодательным Собранием решения о назначении выборов | - 16 июня 2016 года |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | - 18 июня 2016 года |
| День голосования | - 18 сентября 2016 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Возложение полномочий территориальной избирательной комиссии по выборам в Алтайское краевое Законодательное Собрание на избирательную комиссию муниципального образования город Заринск Алтайского края | 24.03.2016 (решение ИК АК № 119/1302-6 от 24.03.2016) | Избирательная комиссия Алтайского края |
| 2. | Заседания территориальной избирательной комиссии | еженедельно среда 17.00 | Председатель территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК) |
| 3. | Учеба членов территориальной избирательной комиссии | еженедельно среда 19.00 | Председатель ТИК |
| 4. | Утверждение и опубликование схемы одномандатных избирательных округов | В соответствии с нормами закона | Алтайское краевое Законодательное Собрание |
| 5. | Назначение выборов и опубликование решения о назначении выборов | В соответствии с нормами закона | Алтайское краевое Законодательное Собрание |
| 6. | Формирование окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 | не позднее 09 июля 2016 года | Избирательная комиссия Алтайского края |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 29 июля по 18 августа 2016 года | Политические партии и их структурные подразделения, иные общественные объединения и их структурные подразделения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительные органы муниципальных образований |
| 8 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 29 июля по 18 августа 2016 года | Рабочая группа ТИК по формированию УИК |
| 9 | Направление в Избирательную комиссию Алтайского края решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 23 августа 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | Не поздне е 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Алтайского края |
| 11 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края в сети «Интернет» решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий | Незамедлительно после принятия решения | Избирательная комиссия Алтайского края |
| 12 | Выдвижение кандидатов в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, предоставление документов для регистрации |  |  |
|  | - по краевым спискам кандидатов | с 18.06.2016 по 06.08.2016 до 18.00 часов | Избирательные объединения, Избирательная комиссия Алтайского края |
|  | -по одномандатному избирательному округу № 18 | с 18.06.2016 по 06.08.2016 до 18.00 часов | Кандидаты, избирательные объединения, окружная избирательная комиссия |
| 13 | Регистрация кандидатов по одномандатному избирательному округу № 18 | Каждый вторник с 16.00 часов до 06.08.2016 | Окружная избирательная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Агитационный период (ст. 70 Кодекса) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, краевого списка кандидатов и до 24.00 часов 16 сентября 2016 года | Граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, кандидаты, избирательные объединения |
| 15 | Назначение и регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидатов, краевого списка кандидатов в течение 5 дней со дня предоставления документов | Кандидаты в депутаты, избирательные объединения, окружная избирательная комиссия |
| 16 | Уточнение границ избирательных участков | Не позднее 27 июня 2016 года | Глава администрации города |
| 17 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п.7 ст.19 Федерального закона, п.6 ст. 13 Кодекса) | Не поздне 08 августа 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 18 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не поздне 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Алтайского края совместно с территориальной избирательной комиссией |
| 19 | Выдача избирателям открепительных удостоверений в ТИК | С 03 августа по 06 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 | Выдача избирателям открепительных удостоверений в УИК | С 07 сентября по 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 21 | Утверждение текста избирательных бюллетеней для голосования по краевому избирательному округу, общего числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия Алтайского края |
| 22 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу № 18, общего числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 28 августа 2016 года | Окружная избирательная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Пересчет избирательных бюллетеней | В день получения | Территориальная, окружная избирательные комиссии |
| 24. | Семинар-совещание с кандидатами в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, доверенными лицами, представителями избирательных объединений | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 17 августа 2016 года | Территориальная, окружная избирательные комиссии |
| 25. | Проведение жеребьевки между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов в целях распределения бесплатного эфирного (дата и время выхода в эфир) и бесплатной печатной площади в государственных организациях телерадиовещания и редакциях государственных периодических печатных изданий (п.9 ст. 71) | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 17 августа 2016 года | Избирательная комиссия Алтайского края, окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 18 с участием представителей государственных организаций телерадиовещания, редакций государственных периодических печатных изданий |
| 26 | Проведение жеребьевки между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов по распределению платного эфирного времени и печатной площади (дата и время выхода в эфир) в государственных организациях телерадиовещания и редакциях государственных периодических печатных изданий (п.10.1 ст. 71) | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 17 августа 2016 года | Организации телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
| 27. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст. 75 Кодекса) | Не позднее 18 августа 2016 года | Администрация города по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 28. | Обучение всего состава ТИК и УИК | 02, 10, 11 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия, организатор выборов |
| 29 | Обучение руководящего состава УИК | 21, 28 июля; 04, 11, 18, 25 августа; 1,8, 15, 17 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Обучение членов УИК и заседания УИК на избирательных участках | 2,9, 16, 17,18, 23 сентября | Председатели УИК, члены ТИК |
| 31 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 04 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 32 | Открытие избирательных участков | 07 сентября 2016 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 33 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту | Не позднее 07 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия, председатели УИК |
| 34 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | 07 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 35. | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий либо непосредственно перед указанным помещением информации о зарегистрированных кандидатах, краевых списках кандидатов, избирательных объединениях | Не позднее 07 сентября 2016 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 36. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст. 94 Кодекса) | Не позднее 07 сентября 2016 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 37. | Обучение членов УИК и подготовка избирательных бюллетеней к голосованию | Не позднее чем через 2 дня после получения избирательных бюллетеней | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 38 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных наблюдателей (п.3.1 ст. 61 Кодекса) | Не позднее 14 сентября 2016 года | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | Представление в участковую избирательную комиссию направления наблюдателя (п.4 ст. 61 Кодекса) | 17 сентября 2016 года или 18 сентября 2016 года (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования) | Наблюдатель |
| 40. | Оборудование помещений для голосования на избирательных участках | 16-17 сентября 2016 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 41. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 16 сентября 2016 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 42 | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | В день голосования до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 43. | Проведение голосования | С 8.00 до 20.00 местного времени 18 сентября 2016 года | Участковые и территориальная избирательные комиссии |
| 44. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 08 сентября 2016 года до 14 часов местного времени 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 45. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | 18-19 сентября 2016 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | Участковые избирательные комиссии |
| 46. | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствующих при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей | 18 сентября 2016 года во время проведения итогового заседания до подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 48. | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 49. | Определение результатов голосования по краевому избирательному округу, одномандатному избирательному округу №18 на территории города | Не позднее 20 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Выдача заверенных копий протоколов ТИК об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 51 | Доставка протоколов ТИК и УИК об итогах голосования по краевому избирательному округу в Избирательную комиссию Алтайского края | Незамедлительно после подписания протокола | ТИК, организатор выборов, МО МВД России «Заринский» |
| 52 | Передача протоколов ТИК и УИК об итогах по одномандатному избирательному округу № 18 в окружную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола | Территориальная избирательная комиссия |
| 53 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу № 18 | Не позднее 20 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия |
| 54 | Выдача заверенных копий протоколов ОИК об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 18 | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Окружная избирательная комиссия |
| 55 | Доставка протоколов ТИК, ОИК и УИК об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 18 в Избирательную комиссию Алтайского края | Незамедлительно после подписания протокола | Окружная избирательные комиссии, организатор выборов, МО МВД России «Заринский» |
| 56 | Опубликование итогов голосования по краевому избирательному округу и итогов выборов по одномандатному избирательному округу № 18 | 22 сентября 2016 года | Территориальная, окружная избирательные комиссии, Заринская городская газета «Новое время» |
| 57 | Сдача оборудования, документации участковых избирательных комиссий | 20-23 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия, председатели и секретари УИК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.2 ст. 88 Кодекса) | Не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 59 | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края отчета о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.4 ст. 88 Кодекса) | Не позднее 31 октября 2016 года | Окружная избирательная комиссия |
| 60 | Представление в Избирательную комиссию Алтайского края отчета о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.4.1. ст. 88 Кодекса) | Не позднее 31 октября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 61 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов АКЗС (ст.109 Кодекса) | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса | Территориальная и участковые избирательные комиссии |