**Опубликовано в Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска**

**от 20.12.2012 № 7, стр. 99**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.11.2012 № 950 г.Заринск

Об утверждении сводного годового плана

ремонтов источников тепловой энергии и

тепловых сетей на территории города Заринска

Алтайского края на 2013 год

На основании Постановления Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории города Заринска Алтайского края на 2013 год (приложение №1).

2.Направить постановление для исполнения в ООО «Жилищно-коммунальное управление».

3.Настоящее постановление опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города А.В. Лаговского.

Глава администрации города И.И. Терёшкин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению  администрации города  «19» ноября 2012 № 950 |

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии

и тепловых сетей на территории города Заринска на 2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п\п*** | ***Наименование объекта*** | ***Протяженность, исполнение, объем работ*** | ***Сроки проведения ремонта*** | ***Вид ремонта*** |
|
| 1. | Магистральная теплосеть ТЭЦ-Город | 100 м в однотрубном исполнении | май-сентябрь | ремонт теплоизоляции |
|
| 2. | ТП-27,  ул. Металлургов,4/2 | Аппарат теплообменный пластинчатый -1 шт | июль | Ремонт теплообменника |
|
| 3. | ТП-31 ,  пр. Строителей,21/6 | Аппарат теплообменный пластинчатый -1 шт | июль | Ремонт теплообменника |
|
|
| 4. | Распределительные сети 3 а мкрн.Тепловая сеть от ТК-3-ТК-4-Насосная станция 4 подъема | 128 м в двух трубном исполнении | август | Замена тепловой сети |
|
|
| 5. | Распределительные сети 1 мкрн.Тепловая сеть от ТК-4-ТК-5по  ул. 25Партсъезда,42/1 | 160 м в двух трубном исполнении | июнь | Замена тепловой сети |
|
|
| 6. | Распределительные сети 4 мкрн.Тепловая сеть от ТК1 до жилого дома №4 по  ул. Металлургов | 30 м в двух трубном исполнении | июль | Замена тепловой сети |
|
|
|
| 7. | Распределительные сети 4 мкрн.Тепловая сеть от ТП-27 до ТК-1-ТК-2 | 144 м в двух трубном исполнении | июль | Замена тепловой сети |
|
|
|
| 8. | Распределительные сети 2 мкрн.Тепловая сеть от ТП-28 до ТК-27 | 150 м в двух трубном исполнении | август | Замена тепловой сети |
|
|
| 9. | Распределительные сети 2 мкрн.Тепловая сеть от ТК-23 до ТК-24по  ул.Союза Республик,18 | 246 м в дух трубном исполнении | август | Замена тепловой сети |
|
|
| 10. | Распределительные сети 3 мкрн. Тепловая сеть от ТК-3 до жилого дома №14/1  по пр. Строителей | 16 м в двух трубном исполнении | июнь | Замена тепловой сети |
|
|
|

Секретарь администрации города Т.В. Григоренко