|  | УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии города Заринска Алтайского края от 20 декабря 2017г. № 1/1 |
| --- | --- |

ПЛАН

избирательных  действий  территориальной и участковых избирательных комиссий

по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

Дата официального опубликования постановления  
              Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации     
              от 15 декабря 2017 года № 528-СФ о назначении выборов -  18 декабря  2017 года

День голосования - 18 марта 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 28 декабря 2017 года | Администрация города, по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Заринска (далее ТИК г. Заринска) |
|  | Предоставление сведений об избирателях в ТИК г. Заринска для составления списков избирателей | Не позднее 16 января 2018 года | Администрация города |
|  | Определение избирательных участков для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации; Опубликование информации о таких избирательных участках | Не позднее 16 января 2018 года Не позднее 31 января 2018 года | ИК Алтайского края по согласованию с ТИК г. Заринска ТИК г. Заринска |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января 2018 года | Администрация города, МАУ «Редакция газеты «Новое время» |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в ТИК г. Заринска или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо в электронном виде через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» | С 31 января по 12 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства (регистрации); ТИК г. Заринска (пр. Строителей, 31), Заринский отдел МФЦ (ул. Металлургов, 6\2) |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 25 февраля по 12 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства (регистрации); участковые избирательные комиссии (далее УИКи г. Заринска) |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 13 марта и не позднее 14.00 часов по местному времени 17 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 5-6 настоящего плана; УИКи г. Заринска |
|  | Составление и подписание списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 марта 2018 года | ТИК г. Заринска |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 7 марта 2018 года | ТИК г. Заринска |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 марта 2018 года | УИКи г. Заринска |
|  | Представление в УИК сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания, для уточнения списков избирателей | Не позднее 15 марта, а далее до дня голосования - ежедневно | Руководители больниц, ИВС и других мест временного пребывания |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с п. 41 ст. 27 Федерального закона 19-ФЗ, права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14.00 часов по местному времени 17 марта 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (далее ИВС); военнослужащие, находящиеся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее 17 марта 2018 года | Председатели, секретари УИКов г. Заринска |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей | Не позднее 17 марта 2018 года | Председатели и секретари УИКов г. Заринска |
|  | II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Заседания территориальной избирательной комиссии | Каждую среду (внеочередные по мере необходимости) с 17.00 часов | Председатель, секретарь ТИК г. Заринска) |
|  | Обучение членов территориальной избирательной комиссии | Каждый вторник с 17.00 часов | Председатель ТИК г. Заринска |
|  | Опубликование (размещение) сообщения ИК Алтайского края о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий по ТИК г. Заринска | Не позднее 4 января 2018 года | ТИК г. Заринска |
|  | Выдвижение и приём предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | с 6 января по 26 января 2018 года в рабочие дни с 16.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов | Политические партии, избирательные объединения, собрания избирателей по месту работы, жительства, учебы и т.д.; Дежурные члены ТИК г. Заринска |
|  | Уточнение сведений о составе УИК избирательных участков № 381-400, персональных данных членов ТИК И УИК г. Заринска, внесение изменений в составы УИК из резерва кадров | С 6 по 11 января 2018 года; по мере необходимости | Председатели и секретари ТИК и УИКов г. Заринска |
|  | Презентация учебно-методического пособия ЦИК России «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» для членов ТИК и руководителей УИК г. Заринска | 11 января 2018 года в 17.00 часов | ТИК г. Заринска, системный администратор ГАС «Выборы» Избирательной комиссии Алтайского края (далее ИК Алтайского края) |
|  | Обучение, самопроверка, тестирование членов ТИК и УИК г. Заринска по знаниям в области теории и практики избирательного права в РФ | 11 – 31 января 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска, системный администратор ГАС «Выборы» ИК Алтайского края |
|  | Обучение руководящего состава участковых избирательных комиссий | 11,25 января, 8,15,22 февраля, 1,9,15,20 марта | ТИК г. Заринска |
|  | Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов Президента Российской Федерации | С 5 февраля по 2 марта 2018 года | ЦИК России, ИК Алтайского края), ТИК г. Заринска |
|  | Открытие избирательных участков | 16 февраля 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Обучение членов УИК и заседания УИК на избирательных участках | 17,24 февраля, 3,9,16,17,18,23 марта 2018 года | Председатели УИК, члены ТИК, закрепленные за УИК |
|  | Обучающие семинары-практикумы для секретарей УИК | 23 февраля, 16 марта | ТИК г. Заринска |
|  | Обучение всего состава ТИК и УИК | 10,11 марта 2018 (по графику ТИК) | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Обучение, практические занятия, тестирование членов УИК с правом решающего голоса - операторов СПО, операторов КОИБ-2010, операторов системы видеонаблюдения и трансляции изображения | По отдельному графику | ТИК г. Заринска, системный администратор ГАС «Выборы» ИК Алтайского края, специалисты обучающих центров |
|  | III. ВЫДВИЖЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов политическими партиями и самовыдвижение | С 18 декабря 2017 года | Политические партии на своих съездах, граждане РФ |
|  | Представление в ЦИК России ходатайства о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата и заявления кандидата о согласии баллотироваться | Не позднее 7 января 2018 года | Кандидаты или уполномоченные представители групп избирателей |
|  | Представление в ЦИК России решения съезда политической партии о выдвижении кандидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Не позднее 12 января 2018 года | Уполномоченные представители политической партии, кандидаты |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, политические партии |
|  | Представление в ЦИК России документов для регистрации кандидата | Не ранее 27 декабря 2017 года и не позднее 31 января 2018 года до 18.00 часов по моск. времени | Кандидаты, уполномоченные представители |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ЦИК России | Проверяющие органы |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 10 дней после приема документов для регистрации кандидата | ЦИК России |
|  | Размещение на стендах в ТИК и УИКах информации о зарегистрированных кандидатах, а также информации об отмене регистрации кандидата | Не позднее 2 марта 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Реализация права: - кандидата снять свою кандидатуру; -политической партии отозвать выдвинутого кандидата | Не позднее 12 марта 2018 года | Кандидаты, политические партии |
|  | IY. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные средства массовой информации (далее СМИ) |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения комиссий | В пятидневный срок, за пять дней до дня голосования – не позднее 17 марта, в день голосования - немедленно | Государственные и муниципальные органы, политические партии, общественные объединения, организации всех форм собственности и др. |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами в т.ч. в сети Интернет | С 13 марта до 21.00 часов по московскому времени 18 марта 2018 года |  |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных СМИ, имеющих право участвовать в освещении выборов | Не позднее 2 января 2018 года | ИК Алтайского края |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, услуг по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов и представление данных сведений в ИК Алтайского края | Не позднее 17 января 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий, организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года |  |
|  | Представление экземпляров предвыборных агитационных материалов в избирательные комиссии | До начала распространения материалов | Кандидаты либо уполномоченные представители |
|  | Проведение жеребьевок по распределению бесплатной и платной площади в государственных и муниципальных СМИ | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля 2018 года | Редакции государственных и муниципальных СМИ |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 17 февраля до ноля часов по местному времени 17 марта 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий; кандидаты |
|  | Уведомление в письменной форме ИК Алтайского края о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия и об условиях на которых оно было предоставлено | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2018 года | Администрация города по предложению ТИК г. Заринска |
|  | Y. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 15 февраля 2018 года | ИК Алтайского края |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 9 марта 2018 года | ТИК г. Заринска |
|  | Сдача оборудования, документации и финансовых отчетов УИК в ТИК г. Заринска | Не позднее 28 марта 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Сдача финансового отчета ТИК г. Заринска в ИК Алтайского края | Не позднее 7 апреля 2018 года | ТИК г. Заринска |
|  | YI. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления, использования, количества специальных знаков (марок), а также требований к их передаче нижестоящим избирательным комиссиям | Не позднее 16 января 2018 года | ЦИК России |
|  | Утверждение порядка изготовления, доставки, количества, формы и текста избирательного бюллетеня | 13-23 февраля 2018 года | ЦИК России |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для голосования в день голосования | Не позднее 7 марта 2018 года | Полиграфические организации по решению ИК Алтайского края |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ТИК г. Заринска | По графику ИК Алтайского края | ИК Алтайского края |
|  | Пересчет поступивших избирательных бюллетеней членами ТИК и распределение по УИКам | В день поступления избирательных бюллетеней | Члены ТИК г. Заринска |
|  | Пересчет и подготовка избирательных бюллетеней к голосованию членами УИК | 10,11 марта 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 16 марта 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ, Интернет-ресурсы, приглашения по месту жительства | С 15 февраля по 7 марта 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Оповещение избирателей о месте нахождения УИК, о времени работы, о сверке и уточнении списков избирателей, о возможности подачи заявления о голосовании по месту нахождения, о голосовании вне помещения УИК | С 15 февраля по 15 марта 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Оборудование информационных стендов в помещениях ТИК и УИК | Не позднее 15 февраля 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 12 марта 2018 года | ТИК г. Заринска |
|  | Оборудование и подготовка избирательных участков к голосованию | 15-17 марта 2018 года | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Проведение голосования на избирательных участках | 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 по местному времени | ТИК и УИКи г. Заринска |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 марта и не позднее 14.00 часов по местному времени 18 марта 2018 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (состояние здоровья, инвалидность) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, находящиеся в местах временного пребывания |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК г. Заринска | После окончания времени голосования | Члены ТИК г. Заринска |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | УИКи г. Заринска |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствующих при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей | 18 марта 2018 года до направления в ТИК первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования | УИКи г. Заринска |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | Немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования | УИКи г. Заринска |
|  | Установление итогов голосования по территории города | Не позднее 20 марта 2018 года | ТИК г. Заринска |
|  | Выдача заверенных копий протокола ТИК г. Заринска об итогах голосования лицам, указанным в п. 5 ст. 23 Федерального закона 19-ФЗ | После подписания протокола ТИК | ТИК г. Заринска |
|  | Доставка первых экземпляров протоколов ТИК и УИК об итогах голосования (с прилагаемыми документами) в ИК Алтайского края | Незамедлительно после подписания протокола ТИК | Председатель ТИК г.Заринска, организатор выборов в сопровождении представителей МО «Заринский» |
|  | Размещение данных протоколов УИК и ТИК об итогах голосования в сети Интернет и на стенде в ТИК г. Заринска | Не позднее 20 марта 2018 года | ИК Алтайского края, ТИК г. Заринска |
|  | Опубликование итогов голосования по городу в городских СМИ | 22 марта 2018 года | ТИК г.Заринска, МАУ «Редакция газеты «Новое время» |
|  | Установление итогов голосования по территории Алтайского края | Не позднее 22 марта 2018 года | ИК Алтайского края |
|  | Определение результатов выборов Президента Российской Федерации | Не позднее 29 марта 2018 года | ЦИК России |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством РФ и постановлением ЦИК России | ТИК и УИКи г. Заринска |