|  |
| --- |
| ри |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению администрации  Назаровского района  от 27.12.2019 № 346-п |

План мероприятий по организации в Назаровском районе

системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства

| № п/п | Мероприятие | Механизм реализации | Результат (документ, мероприятие, показатель) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация антимонопольного комплаенса | | | | | |
| 1.1. | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию антимонопольного комплаенса | Разработка правового акта | Постановление администрации района | до 20.01.2020 | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания  Отдел по правовым вопросам |
| 1.2. | Принятие правового акта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | 1. Подготовка и подписание правового акта.  2. Размещение на официальном сайте органа.  3. Ознакомление с актом всех должностных лиц. | 1. Постановление администрации района.  2. Правовые акты размещены на сайте официальном сайте органа во вкладке «Антимонопольный комплаенс».  3. Лист ознакомления сотрудников с правовым актом об антимонопольном комплаенсе | до 31.12.2019  до 25.01.2020 | Глава района  Отдел экономического анализа  Отдел организационной работы и ДО  Отдел по правовым вопросам |
| 2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства | | | | | |
| 2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | 1. Сбор сведений в структурных подразделениях администрации района о нарушениях антимонопольн. законодательства;  2. Составление Перечня нарушений антимонопольн. законодательства в муниципальном образовании | Перечень нарушений антимонопольного законодательства в муниципальном образовании, составленный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018  № 2258-Р | Ежегодно до 01.02. года , следующего за отчетным | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания |
| 2.1.2. | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов | 1. Разработка исчерпывающего перечня действующих нормативных правовых актов органа местного самоуправления (далее Перечень) с приложением к текстов актов;  2. Размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений по Перечню актов;  3. Осуществление сбора и проведение анализа замечаний и предложений по перечню актов;  4. Представление главе района сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений вНПА | 1. Исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов.  2. Сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты муниципального образования. | Ежегодно до 25.01 . года , следующего за отчетным | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания  Отдел по правовым вопросам |
| 2.1.3. | Анализ проектов нормативных правовых актов | 1. Размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о реализации предполагаемых решений, в т.ч. их влияния на конкуренцию;  2. Обеспечение возможности направления замечаний и предложений посредством ИТ сети «Интернет»;  3. Организация сбора и оценки  поступивших предложений и замечаний;  4. Подготовка справки о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольн. законодательству | 1. Справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного  акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству | Постоянно по мере разработки актов | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания  Отдел по правовым вопросам |
| 2.1.4. | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в админист рации районе | 1. Сбор сведений в структурных подразделениях о правоприменит. практике  2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной пунктом «1», аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменит. практики. | 1. Аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики | Ежегодно до 25.12. отчетного года | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания  МКУ Служба «Заказчик» Назаровсокго района |
| 2.1.5. | Выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. | 1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;  2. Составление карты рисков на основе анализа, проведенного по нарушениям антимонопольн. законодательства. | Карта рисков, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков. | до  30.12.2020 далее ежегодно | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания  МКУ служба «Заказчик» Назаровского района |
| **2.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**  *⃰ (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 2.1. настоящей «дорожной карты)* | | | | | |
| 2.2.1. | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. | 1. Анализ карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;  2. Составление перечня мер по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. | Перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков. | Ежегодно до 31.12. | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания |
| 2.2.2. | Мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | 1. Сбор информации об исполнении плана;  2. Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольн. законодательства. | Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства | Раз в полугодие | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания |
| 2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса | | | | | |
| 2.3.1 | Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | Установление ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса | Справка о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в муниципальном образовании антимонопольного комплаенса | Ежегодно  до 01.02. года следующего за отчетным | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания |
| 3. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе | | | | | |
| 3.1.1. | Утверждение коллегиальным органом доклада об антимонопольном комплаенсе | 1. Составление доклада об антимонопольном комплаенсе;  2. Представление доклада об антимонопольном комплаенсе в коллегиальный орган для его утверждения;  3. Размещение на официальном сайте доклада об антимонопольном комплаенсе | Доклад об антимонопольном комплаенсе в Назаровском районе:  - утверждение Коллегиальным органом;  - размещен на официальном сайте доклада об антимонопольном комплаенсе;  - направление в Министерство экономического развития края. | Ежегодно  до 10.12.2020  до  01.12.2021 | Отдел экономического анализа и прогнозиро вания  МКУ служба «Заказчик» Назаровского района |