## Сведения (для печати)
Приложение № 1 к отчету
СВЕДЕНИЯ о ходе выполнения мероприятий и ОЦЕНКА степени выполнения мероприятий, определенных
в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Назаровского района до 2030 года,
утвержденного постановлением администрации Назаровского района от 30.04.2020 № 153-п
(2020 год, I этап реализации)
Наименование цели, задачи, показателя, мероприятия | Ответственный исполнитель за реализацию показателя, мероприятия | Информация о выполнении показателя, мероприятия, фактически достигнутый результат, фактическое значение показателя по итогам года | Оценка рисков недостижения ожидаемого результата выполнения показателя, мероприятия по завершении этапа реализации с учетом фактически достигнутого результата | Оенка степени выполнения | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | плановое значение покзателя на конец периода 2023-2025 | плановое значение покзателя на конец периода 2026-2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Основная цель Стратегии: Повышение уровня и качества жизни жителей Назаровского района на базе опережающего роста конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, эффективного использования инфраструктуры жизнеобеспечения, доступности современных сервисов (практик) самореализации
Цель 1. Повышение комфортности сельской среды жизнедеятельности как важнейшего фактора привлечения и закрепления квалифицированных трудовых ресурсов |  |  |  | 0.74143 | х
Цель 1.1. Укрепление и приумножение (через образовательное, культурно-нравственное и физическое развитие) человеческого капитала как основы и цели всех экономических и социальных преобразований |  |  |  | 0.81513 | х
Цель 1.1.1. Улучшение демографической ситуации в районе, в том числе через обеспечение населения района доступной и качественной медицинской помощью, удовлетворении потребностей в доступном и комфортном жилье (здравоохранение, отдел по имущественным отношениям) |  |  |  | 0.76908 | х
Задача 1. Улучшение качества и доступности медицинской помощи на территории Назаровского района |  |  |  | 0.64478 | х
Показатели
Повышение продолжительности жизни населения Назаровского района |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 61,9 года (план по итогам 2022 года - 76 лет) | наличие Неуправляемого риска | 0.81 | х | 78 | 80
Мероприятия
Диспансеризация и охват населения профилактическими осмотрами не реже одного раза в год | КГБУЗ "Назаровская РБ №2", "Степновская УБ" | Плановое значение показателя не достигнуто "95 %". Фактически в 2020 году 76,8 % населения были охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.81 | - | 98 | 100
Привлечение в больницы квалифицированных медицинских кадров путем сотрудничества с образовательными учреждениями и центрами занятости (целевая подготовка, участие в ярмарках вакансий) | КГБУЗ "Назаровская РБ №2", "Степновская УБ" | Плановое значение показателя не достигнуто "90 %". Фактически в 2020 году 89 % медицинские учреждения укомплектованыь кадрами путем сотрудничества с образовательными учреждениями и центрами занятости (целевая подготовка, участие в ярмарках вакансий) | ожидаемый результат будет достигнут | 0.99 | - | 95 | 100
Приобретение и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов в д. Московка, д. Усть-Березовка, п. Предгорный | КГБУЗ "Назаровская РБ №2", "Степновская УБ" | Плановое значение показателя достигнуто "3 единицы". Фактически в 2020 году смонтированы модульные фельдшерско-акушерских пункты в д. Московка, д. Усть-Березовка, п. Предгорный Назаровского района | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 0 | 0
Капитальный ремонт зданий Преображенской и Дороховской врачебных амбулаторий | КГБУЗ "Назаровская РБ №2", "Степновская УБ" | Плановое значение показателя не достигнуто "2 единицы". Фактически в 2020 году капитальный ремонт зданий Преображенской и Дороховской врачебных амбулаторий не осуществлялся. В 2021 году готовится ПСД на здание Дороховской врачебной амбулатории. В 2022 году запланирован капитальный ремонт Преображенской врачебной амбулатории, на 2023 год запланирован капитальный ремонт Дороховской врачебной амбулатории. | наличие управляемого риска | 0 | В связи с отсутствием финансирования капитальный ремонт Дороховской врачебной амбулатории запланирован на 2023 год. | 0 | 0
Ремонт кровли в филиале КГБУЗ Назаровская РБ №2 (Павловская врачебная амбулатория) | КГБУЗ "Назаровская РБ №2", "Степновская УБ" | Плановое значение показателя достигнуто "366 м2". Фактически в 2020 году произведен ремонт кровли в филиале КГБУЗ Назаровская РБ №2 (Павловская врачебная амбулатория) площадью 366 мм2. | ожидаемый результат достигнут | 1 | -
Задача 2. Внедрение электронного документооборота между медицинскими учреждениями |  |  |  | 0.75 | х
Мероприятия
Приобретение компьютеров и принтеров для фельдшерско-акушерских пунктов | КГБУЗ "Назаровская РБ №2", "Степновская УБ" | Плановое значение показателя не достигнуто "96 единиц". Фактически в 2020 году приобретено компьютеров и принтеров для фельдшерско-акушерских пунктов в количестве 74 единицы. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.8 | -
Подключение к сети Интернет фельшерско-акушерских пунктов | КГБУЗ "Назаровская РБ №2", "Степновская УБ" | Плановое значение показателя не достигнуто "46 единиц". Фактически в 2020 году подключено к сети Интернет фельшерско-акушерских пунктов в количестве 32 единицы. Работа продолжается. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.7 | -
Задача 3. Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в районе |  |  |  | 0.17 | х
Мероприятия
Проведение территориального планирования, градостроительного зонирования и подготовки документации по планировке территорий Назаровского района | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя не достигнуто "3 единицы". Фактически в 2020 году подготовлен к согласованию и утверждению АО "Территориальный градостроительный институт "красноярскгражданпроект" проект генерального плана и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Верхнеададымского сельсовета. В 2021 году подана заявка по еще шести сельсоветам района для участия в конкурском отборе для распределения субсидий на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан". | ожидаемый результат будет достигнут | 0.33 | - | 4 | 3
Выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство молодым семьям и молодым специалистам | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя не достигнуто "2 единицы". Фактически в 2020 году не выделялись участки под индивидуальное жилищное строительство молодым семьям и молодым специалистам, по причине отсутствия заявлений от населения. | наличие управляемого риска | 0 | - | 2 | 2
Цель 1.1.2. Рост доступности, качества и эффективности образования с учетом запросов личности, общества, государства |  |  |  | 0.93 | х
Задача 1. Создать в системе дошкольного, общего и дополнительного образования условия для равных возможностей при получении современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха, и оздоровления детей в каникулярный период |  |  |  | 0.92 | х
Обеспечение доступного образования населения в возрасте 5-18 лет: мониторинг количества детей дошкольного и школьного возраста, проживающих на территории; акция "Помоги пойти учиться"; акция "День профилактики"; программа "Школьный автобус". | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "99,9%". Фактическое значение паказателя составило 99,9%, который показывает удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, обеспеченное доступным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. Проводится мониторинг количества детей дошкольного и школьного возраста, проживающих на территории района, а также акции "Помоги пойти учиться" и "День профилактики", программа "Школьный автобус". | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 99.9 | 99.9
Обеспечение охвата услугами дошкольного образования детей с 1,5 до 3-х лет | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "52,5 %". Фактическое значение паказателя составило 53,3%. Проведена информационная работа с родителями, что повлияло на увеличение доли детей с 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами дошкольного образования. | ожидаемый результат достигнут | 1.02 | - | 55 | 60
Предоставление возможности получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Назаровского района: мониторинг потребности в услугах дошкольного образования, организация работы дополнительных групп кратковременного пребывания. | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "100 %". В 2020 году всем детям в возрасте 3–7 лет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Назаровского района. Результат получен по итогу мониторинга потребности в услугах дошкольного образования, в результате организации работы дополнительных групп кратковременного пребывания. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 100 | 100
Предоставление возможности воспитанникам дошкольных образовательных учреждений,обучающимся общеобразовательных учреждений расположенных на территории Назаровского района обучаться по программам, соответствующим требованиям современных образовательных стандартов : экспертиза качества образования на основе "ЕСЕRS-шкалы" в дошкольных учреждениях и "SACERS-шкалы" в общеобразовательных учреждениях | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "100 %". Фактически за 2020 год удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся общеобразовательных учреждений, в общей численности воспитанникови обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории Назаровского района составил 100%. Воспитанникам дошкольных образовательных учреждений, обучающимся общеобразовательных учреждений расположенных на территории Назаровского района предоставлена возможность обучаться по программам, соответствующим требованиям современных образовательных стандартов: экспертиза качества образования на основе "ЕСЕRS-шкалы" в дошкольных учреждениях и "SACERS-шкалы" в общеобразовательных учреждениях. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 100 | 100
Организация оценки деятельности образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляемой на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципального задания: мониторинг результативности деятельности | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "75 %". Фактическое значение паказателя составило 100%. Все образовательные учреждения по типу "казенные учреждения" переведены в "бюджетные учреждения". | ожидаемый результат достигнут | 1.33 | - | 75 | 75
Обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, имеющих нарушения в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования: проект "Доступная среда" | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "69,2 %". Фактическое значение паказателя составило 70%. Наблюдается рост количества образовательных учреждений, реализующих программы общего образования по проекту "Доступная среда", в которых обеспечено совместное обучение инвалидов и лиц, имеющих нарушения. | ожидаемый результат достигнут | 1.01 | - | 70 | 80
Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей: проект "Точки роста" | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "10 %". Фактическое значение паказателя составило 0%. Проект "Точки роста" будет реализовываться на территории Назаровского района с 2021 года. | ожидаемый результат будет достигнут | 0 | Срок реализации проекта запланирован с 2021 года. | 0 | 0
Обеспечение организованного подвоза школьников, нуждающихся в предоставлении данной услуги: программа "Школьный автобус" | Управление образования Назаровского района | Плановое значение показателя достигнуто "100 % составляет доля детей, охваченных организованным подвозом". В 2020 году в рамках программы "Школьный автобус" всем детям, нуждающимся в предоставлении услуги по подвозу школьников организована и представлена данная услуга. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 100 | 100
Задача 2. Организовать создание муниципальной образовательной среды, влияющей на формирование школьного уклада, направленного на создание атмосферы отношения к образованию как общечеловеческой ценности, поддерживающей ответственное отношение к учебно–познавательной деятельности, воспитания гражданственности, позитивной коммуникации, толерантности обучающихся. |  |  |  | 0.73 | х
Организация разработки и реализации моделей и методики преподавания по современным (межпредметным, дистанционным) технологиям и их реализация в образовательном процессе | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "40%". Фактическое значение паказателя составило 40% - доля учителей, освоивших методику преподавания в общей численности учителей. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 50 | 70
|  | Плановое значение не достигнуто "38 %". Фактическое значение паказателя составило 30%. Доля образовательных учреждений, реализующих основные и дополнительные образовательные программы в сетевой форме соответствует запланированному значению плана на 2020 год 30%. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.79 | - | 50 | 100
|  | Запланированный результат достигнут, а именно обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | да | да
|  | Плановое значение не достигнуто "2399 человек". Фактическое значение паказателя составило 0 человек. Результат выполнения показателя "численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей" будет достигнут через реализацию проекта "Точка роста" с 2021 года. | наличие управляемого риска | 0 | Результат выполнения показателя зависит от реализации проекта "Точка роста" с 2021 года. | 2399 | 2450
|  | Плановое значение достигнуто "40%". Фактическое значение паказателя составило 40% - доля образовательных учреждений, участвующих в конкурсных/грантовых мероприятиях по апробации и внедрению современных образовательных технологий. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 50 | 60
Развитие системы дополнительного образования для детей с особыми потребностями - одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на основе модели персонифицированного финансирования | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "75%". Фактическое значение паказателя составило 70% - доля детей с особыми потребностями - одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятых в системе дополнительного образования. Показатель достигнет плановых значений за счет разработки и внедрения модулей дополнительных общеобразовательных программ. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.93 | - | 75 | 80
Развитие в образовательных учреждениях района практики волонтёрства и наставничества | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "45%". Фактическое значение паказателя составило 18%. По итогу реализации региональной модели "Наставничество" в образовательных учреждениях района доля воспитанников и обучающихся, вовлечённых в активную социальную практику в общем количестве возрастет до планируемого значения к концу 2022 года. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.4 | - | 50 | 65
Участие в проектах «Проектория», «Уроки настоящего», "Билет в будущее" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "1712 человек". Фактически число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию в общей численности обучающихся составило 1712 человек. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 1976 | 1976
| Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "400 человек". Фактическое значение паказателя составило 307 человек обучающихся, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее". | наличие управляемого риска | 0.77 | Внесены изменения в соглашение с министерством образования Красноярского края, которые вызваны техническими возможностями платформы "Билет в будущее" | 500 | 500
Реализация воспитательной компоненты на основе сетевого взаимодействия и партнёрских отношений образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, родительской общественности | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "80%". Фактически доля образовательных учреждений, реализующих программы развития воспитания в рамках муниципальной программы составила 65%. Реализуется воспитательная компонента на основе сетевого взаимодействия и партнёрских отношений образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, родительской общественности. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 85 | 90
|  | Плановое значение достигнуто "65%". Фактически в 2020 году 65 % образовательных учреждений района, имеют систематически работающие службы медиации. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 70 | 90
Развитие системы дополнительного образования для детей на основе модели персонифицированного финансирования | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "80 %". Фактически доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2020 году составила 14%. | наличие управляемого риска | 0.86 | Данный показатель подлежит корректировке в связи с изменением региональных требований к охвату детей дополнительным образованием. Плановые значения составят на период 2020-2022гг. - 16,25 %, на период 2023-2025гг. - 17,28%, на период 2026-2030гг. - 18,57%. | 85 | 90
|  | Плановое значение достигнуто "75%". Фактически 75% образовательных учреждений района осуществляют организацию отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования детей в рамках образовательных программ, реализуемых в каникулярные периоды. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 80 | 85
Реализация модели выявления и развития одарённых детей | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто 10%". Фактически доля учащихся образовательных учреждений, победителей и призёров зональных, региональных и всероссийских мероприятий составила в 2020 году 10%. Реализуется модель выявления и развития одарённых детей. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 15 | 20
Организация и функционирование в образовательных учреждениях района консультационных пунктов помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "140 ед.". В 2020 году фактически оказано 140 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 140 | 150
| Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "65%". Фактически 75% граждан от общего числа обратившихся за получением услуги, положительно оценили качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | ожидаемый результат достигнут | 1.15 | - | 85 | 95
Разработка и реализация модели цифровой образовательной среды, позволяющей развивать неформальное и "горизонтальное" образование, формировать цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "Нет". В 2020 году не планировалось внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | да | да
|  | Плановое значение не достигнуто "40%". Фактически доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования составила 0%. Показатель не выполнен, в связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы. | наличие управляемого риска | 0 | На федеральном уровне в 2020 году не разработана и не реализуется модель цифровой образовательной среды, позволяющей развивать неформальное и "горизонтальное" образование, формировать цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы. | 60 | 70
|  | Плановое значение не достигнуто "50%". Фактически доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, в общем числе образовательных организаций составила 0%. Показатель не выполнен, в связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы. | наличие управляемого риска | 0 |  | 85 | 95
|  | Плановое значение не достигнуто "10%". Фактически доля обучающихся по программам общего образования, в общем числе обучающихся по указанным программам составила 0%. Показатель не выполнен, в связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы. | наличие управляемого риска | 0 |  | 20 | 30
Разработка и реализация в образовательных учреждениях района модели частно-государственных отношений | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "21%". Фактическое значение паказателя составило 10% - доля образовательных учреждений, использующих в деятельности частно-государственные отношения. В 2020 году модель частно-государственных отношений реализуется в одной школе МБОУ "Степновская СОШ" из 10 учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | наличие управляемого риска | 0.48 | Низкая инвестиционная активность в районе. Модель частно-государственных отношений возможна к реализации в случае финансовых возможностей инвесторов и экономической эффективности. | 23 | 25
Задача 3. Обеспечить функционирование системы мониторинга оценки качества общего образования на муниципальном уровне (включая дополнительное). |  |  |  | 1.27 | х
Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "38%". Фактическое значение паказателя составило 100%. Во всех образовательных учреждениях района, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях реализуется план мероприятий по повышению качества образования. | ожидаемый результат достигнут | 2.63 | - | 30 | 25
Разработка и функционирование системы оценки качества на основе программирующего мониторинга дошкольного образования, начального общего, основного общего,среднего общего образования, дополнительного образования | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "100% - доля образовательных учреждений, в общем количестве образовательных учреждений района ". Фактическое значение паказателя составило 0%. В образовательных учреждениях района планируется внедрение системы оценки качества на основе программирующего мониторинга с 2021 года. | наличие управляемого риска | 0 | Система оценки качества на основе программирующего мониторинга дошкольного образования, начального общего, основного общего,среднего общего образования, дополнительного образования начинает внедряться в Красноярском крае с 2021 года. | 100 | 100
|  | Плановое значение достигнуто "100%". Фактическое значение паказателя составило 100%. Во всех образовательных учреждениях района проведена независимая система оценки качества условий образовательной деятельности. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 100 | 100
|  | Плановое значение не достигнуто "2%". Фактическое значение паказателя составило 1,4% (отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Красноярского края с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Назаровского района с худшими результатами ЕГЭ) и показывает положительную тенденцию. перевыполнен показатель за счет Систематизация работы по повышению качества образования в образовательных учреждениях в рамках проектного подхода. | ожидаемый результат достигнут | 1.43 | - | 2 | 2
Задача 4. Создание условий для совершенствования кадрового ресурса образовательных учреждений, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан. |  |  |  | 0.82 | х
Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями современных образовательных стандартов | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "75%". Фактически доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году составила 81,6%. Показатель выполнен за счет увеличения количества дистанционных и выездных курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования по теме "Создание школьной модели инклюзивного образования" в рамках реализации национального проекта "Образование". | ожидаемый результат достигнут | 1.09 | - | 90 | 100
|  | Плановое значение достигнуто "90%". Фактически доля педагогов, прошедших повышение квалификации для обеспечения качества дошкольного образования в 2020 году составила 90%. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 95 | 100
|  | Плановое значение достигнуто "85%". Фактически доля педагогов, прошедших повышение квалификации для обеспечения качества школьного образования составила 85%. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 90 | 100
Закрепление молодых педагогов в образовательных учреждениях района | Управление образования Назаровского района | Плановое значение достигнуто "10%". Фактически доля молодых педагогов, закрепившихся в образовательных учреждениях от числа прибывших в течение 3-х лет составила 10%. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 15 | 20
Внедрение новой модели аттестации педагогических работников | Управление образования Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "30% - доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников". Фактическое значение показателя "0%". В 2020 году не была внедрена новая модель аттестации педагогических работников. | наличие управляемого риска | 0 | Распоряжением Правительства РФ от 07.10.2020 № 2580-р утверждены изменения, которые вносятся в основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 3273-р. | 50 | 70
|  | Плановое значение не достигнуто "5% - доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации". Фактическое значение показателя "0%". В 2020 году не была внедрена новая модель аттестации педагогических работников. | наличие управляемого риска | 0 |  | 10 | 15
Цель 1.1.3. Создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации, получение художественного образования и приобщение к культуре и искусству |  |  |  | 0.76 | х
Задача 1. Формирование территориального культурного самоопределения жителей Назаровского района через сохранение и развитие многонационального культурного наследия и многообразия видов и жанров народного творчества, формирование положительного общественного мнения и поднятие престижа культуры Назаровского района как внутри региона, так и за его пределами |  |  |  | 0.36 | х
Показатели
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 10 единиц (план по итогам 2022 года - 8 единиц) | ожидаемый результат достигнут | 1.25 | х | 8 | 8
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 101 человек (план по итогам 2022 года - 87 человек) | ожидаемый результат достигнут | 1.16 | х | 87.1 | 87.1
Численность участников клубных формирований для детей до 14 лет включительно от общего числа участников клубных формирований |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 1124 человека (план по итогам 2022 года - 965 человек) | ожидаемый результат достигнут | 1.16 | х | 965 | 965
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 25,7% (план по итогам 2022 года - 21,5%) | ожидаемый результат достигнут | 1.2 | х | 21.5 | 21.5
Мероприятия
1.1 Организация творческих коллективов, клубных формирований различной направленности, в том числе детских | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "203 клубных формирований, в том числе 96 клубных формирований детских". Фактически в 2020 году организовано 202 клубных формирований, в том числе 90 детских. К концу 2022 года показатель будет исполнен. | ожидаемый результат будет достигнут | 0,99/0,94 | - | 203/96 | 203/96
1.2 Присвоение звания «народный коллектив» следующим творческим коллективам: | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК" | Плановое значение показателя достигнуто "0 единиц". Фактически в 2020 году творческим коллективам не было присвоено звание "народный коллектив". | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 2 | 0
1.3.Обеспечить присвоение звания «образцовый коллектив» следующим творческим детским коллективам | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК" | Плановое значение показателя не достигнуто "2 единицы". Фактически в 2020 году звания «образцовый коллектив» не было присвоено творческим детским коллективам. Мероприятие запланировано на 2021-2022 годы. | ожидаемый результат будет достигнут | 0 | - | 0 | 0
1.4. Поддержка самодеятельных и художественных (творческих) коллективов:
1.4.1. Участие в краевом конкурсе на лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения ) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "3 коллектива". Фактически в 2020 году заявка на участие в краевом конкурсе на лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения подавалась, но не прошла по конкурсу. Заявки подаются ежегодно. | наличие управляемого риска | 0 | Конкурсная основа. | 2 | 3
1.4.2. Участие в конкурсе на получение денежного поощрения (50 тыс. руб. и 100 тыс. руб.) лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края, и их работниками | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "1/2 чел./ед.". Фактически в 2020 году не принимали участие в конкурсе на получение денежного поощрения (50 тыс. руб. и 100 тыс. руб.) лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края, и их работниками. Участие в конкурсе запланировано в 2021 году. | наличие управляемого риска | 0 | Участие в конкурсе запланировано в 2021 году. Конкурсная основа. | 2/3 | 2/3
1.4.3. Участие в конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней (не менее 5 коллективов в год) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "15 единиц". Фактически в 2020 году 8 коллективов принимали участие в конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.53 | - | 15 | 25
1.4.4. Содействие развитию национальных культур, традиций, обычаев и промыслов, популяризации национальных творческих коллективов через участие их в краевых, зональных национальных праздниках «Солнцеворот», «Акатуй», «Сабантуй». | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК" | Плановое значение показателя не достигнуто "6 единиц". Фактически в 2020 году коллективам не удалось принять участие в краевых, зональных национальных праздниках «Солнцеворот», «Акатуй», «Сабантуй» в связи с отменой мероприятий по причине эпидемиологической обстановки в России. По плану ежегодно направляются по 2 коллектива. | наличие управляемого риска | 0 | Мероприятия отменены в 2020 году в связи с введением ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 6 | 6
Задача 2. Содействие возникновению инновационных моделей жизнедеятельности и развитию креативного потенциала Назаровского района с применением современных технологий культурно-досуговой деятельности. |  |  |  | 0.49 | х
Показатели
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры района |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 148,6 % (план по итогам 2022 года - 400 %) | ожидаемый результат будет достигнут | 0.37 | х | 400 | 400
Мероприятия
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (фестивали, конкурсы, акции, знаковые мероприятия истории района, праздники, концерты, спектакли, выставки, творческие встречи и т.д.) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "92864 человека". Фактически в 2020 году платные культурно-досуговые мероприятия, организованные и проведенные на территории района посетило 31284 человека. | наличие управляемого риска | 0.34 | В связи с введением ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 92864 | 92864
|  | Плановое значение показателя не достигнуто "45 единиц". Фактически в 2020 году проведено 6 районных мероприятий в связи с эпидемией. | наличие управляемого риска | 0.13 | В связи с введением ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 45 | 75
Показатели
Количество библиографических записей, в сводном электронном каталоге МБУК «ЦБС Назаровского района» |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 30047 единиц (план по итогам 2022 года - 30000 единиц) | ожидаемый результат достигнут | 1 | х | 36000 | 48000
Мероприятия
Создание онлайн-аудитории для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя достигнуто "10%". Фактически в 2020 году доля участников онлайн-аудитории с ОВЗ от общего числа людей с ОВЗ составила 10%. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 15 | 25
Задача 3. Формирование кадрового резерва культуры Назаровского района через ежегодное проведение мониторинга кадровой ситуации в сфере культуры, организацию обучения переподготовки |  |  |  | 0.46 | х
Показатели
Доля специалистов, имеющих профильное образование от общего числа работников культуры. |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 47,4% (план по итогам 2022 года - 46%) | ожидаемый результат достигнут | 1.03 | х | 54 | 75
Мероприятия
Обучение, переподготовка, повышение квалификации работников культуры через образовательные и иные методические мероприятия | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "66 человек". Фактически в 2020 году 40 работников культуры прошли обучение, переподготовку, повысили квалификацию. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.61 | - | 66 | 242
Повышение уровень профильного образования работников культуры: | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "44,2 % работники клубного типа /71 % работники библиотечного типа". Фактически в 2020 году повысили уровень профильного образования 42,1 % работники клубного типа /61 % работники библиотечного типа от общего числа работников культуры (клубного/библиотечного типа). | ожидаемый результат будет достигнут | 0,95/0,86 | - | 49,8/82 | 85/92
Направление на обучение ежегодно не менее 4-х человек в средние и высшие профессиональные учебные заведения в области культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "12 человек". Фактически в 2020 году 4 человека были направлены на обучение. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.33 | - | 12 | 20
Проведение профессионального конкурса «Признание» в целях поддержки и профессионального развития работников культуры (1 раз в три года) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "1 единиц". Фактически в 2020 году не проводился профессиональный конкурс «Признание». Проведение конкурса запланировано на 2021 год. | ожидаемый результат будет достигнут | 0 | Проведение профессионального конкурса «Признание» в целях поддержки и профессионального развития работников культуры запланирован на 2021 год. | 1 | 2
Задача 4. Создание условий для получения жителями района культурных высококачественных услуг и свободной культурной деятельности через модернизацию, оптимизацию сети культурно - досуговых учреждений культуры |  |  |  | 0.52 | х
Показатели
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 9,8% (план по итогам 2022 года - 7%) | наличие управляемого риска | 0.71 | х | 6.4 | 4.3
Мероприятия
Ежегодное участие в конкурсе муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидий на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "3 единицы". Фактически в 2020 году подана одна заявка на участие в конкурсе муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидий на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры. | наличие управляемого риска | 0.33 | Субсидии предоставляются на конкурсной основе. | 3 | 5
Проведение капитальных ремонтов в 7-ми учреждениях культуры (Краснополянский СДК 2020 г.), Подсосенский СДК (2022 г.), Красносопкинская библиотека-филиал № 7 (2023 г.), Преображенская библиотека филиал № 9 (2024 г.), Медведский сельский клуб (2026 г.). Нижнеададымский сельский клуб (2027 г.), Сахаптинский СДК (2029 г.) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "2 единицы". Фактически в 2020 году полученные субсидии были направлены на разработку проектно-сметной документации на ремонт Краснополянского СДК. В 2021 году подана заявка на участие в краевом конкурсе с целью получения субсидии на осуществление капитального ремонта в МБУК "Краснополянский СДК". | наличие управляемого риска | 0.5 | Субсидии предоставляются на конкурсной основе. | 2 | 3
Показатели
Доля учреждений культуры улучшивших материально-техническую базу |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 14,9% (план по итогам 2022 года - 25,8%) | ожидаемый результат будет достигнут | 0.58 | х | 26.7 | 37.2
Мероприятия
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, включая оснащение их автотранспортом, специальным современным оборудованием:
Ежегодное участие в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа в рамках национального проекта «Культура» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "6 единиц". Фактически в 2020 году подана одна заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа в рамках национального проекта «Культура». | наличие управляемого риска | 0.17 | Субсидии предоставляются на конкурсной основе. | 6 | 10
Приобретение автотранспорта (Сахаптиснкий СДК, Павловский СДК. Преображенский СДК); | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "1 единица". Фактически в 2020 году автотранспорт не приобретался. Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа в рамках национального проекта «Культура» была подана в 2020 году. На сегодняшний день результатов отбора заявок нет. | наличие управляемого риска | 0 | Субсидии предоставляются на конкурсной основе. | 1 | 1
Оснащение звуковой аппаратурой (Краснополянский СДК, Преображеский СДК, Сахаптинский СДК, Павловский СДК); | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя достигнуто "1 единица". Фактически в 2020 году приобретен один комплект звуковой аппаратуры в МБУК "Сахаптинский СДК". | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 1 | 2
Оснащение цифровой аудиоаппаратурой (Степновский СДК, Преображеский СДК, Краснополянский СДК); | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "1 единица". Фактически в 2020 году не приобретался комплект цифровой аудиоаппаратуры. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие финансирования мероприятия за счет средств районного бюджета. | 1 | 1
Приобретение детских аттракционов ((КраснополянскийСДК, Сохновский СДК, Дороховский СДК, Красносопкинский СДК) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "1 единица". Фактически в 2020 году не приобретался детский аттракцион. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие финансирования мероприятия за счет средств районного бюджета. | 1 | 2
Приобретение и замена компьютеров, копировально-множительной и функциональной техники. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК" | Плановое значение показателя достигнуто "6 единиц". Фактически в 2020 году приобретено 13 единиц оргтехники в учреждения культуры. | ожидаемый результат достигнут | 2.17 | - | 6 | 10
Изготовление сценических костюмов (по мере потребности) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя не достигнуто "2 комплекта". Фактически в 2020 году не изготовливались сценические костюмы, в связи с отсутствием потребности. Мероприятие планируется к выполнению в 2021-2022 годы. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие потребности в изготовлении костюмов в 2020 году. | 2 | 3
Приобретение музыкальных инструментов (образцовый оркестр народных инструментов «Лад», Преображенский СДК, 2022); «Кнопочки баянные», Подсосенский СДК, 2024) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района, МБУК "Назаровский РДК", МБУК "ЦБС Назаровского района" | Плановое значение показателя достигнуто "1 комплект". Фактически в 2020 году приобретен один комплект музыкальных инструментов. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 1 | 0
Задача 5. Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах инновационных преобразований района |  |  |  | 0.22 | х
Показатели
Количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную деятельность |  | Фактически достигнутый результат показателя 420 единиц (план по итогам 2022 года - 380 единиц). | ожидаемый результат достигнут | 1.11 | х | 420 | 560
Мероприятия
Создание рабочих мест для несовершеннолених граждан, проживающих в районе | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "24 единицы". Фактически в 2020 году рабочие места не создавались по причине эпидемии. Ежегодно МБУ "Районный молодежный центр "Фристайл" Назаровского района" создает рабочие места для несовершеннолених граждан, проживающих в районе в летний период. | наличие управляемого риска | 0 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 28 | 30
Создание добровольческих организаций, деятельность которых направлена на дальнейшую поддержку и развитие добровольческих инициатив в районе |  | Плановое значение показателя не достигнуто "3 единицы". Фактически в 2020 году создана одна добровольческая организация "Добровольческое агентство "Хорошие ребята", деятельность которой направлена на дальнейшую поддержку и развитие добровольческих инициатив в районе. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.33 | - | 6 | 9
Оказание общественно значимых и социально востребованных услуг инновационного характера для населения района, в том числе перевод ряда услуг в интернет-пространство |  | Плановое значение показателя не достигнуто "3 единицы". Фактически в 2020 году оказана одна общественно значимая и социально востребованная услуга инновационного характера для населения района, в том числе перевод ряда услуг в интернет-пространство. Проведен конкурс в онлайн формате "Боец онлайн". | ожидаемый результат будет достигнут | 0.33 | - | 5 | 7
Задача 6. Создание условий для включения молодежи, как активного участника общественных отношений, в социально-экономические процессы района, поддержка молодежных инициатив в сфере социально-экономического развития района |  |  |  | 1 | х
Показатели
Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью Назаровского района |  | Фактически достигнутый результат показателя 25 единиц (план по итогам 2022 года - 29 единиц). | ожидаемый результат будет достигнут | 0.86 | х | 31 | 33
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Назаровском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов |  | Фактически достигнутый результат показателя 1,2 % (план по итогам 2022 года - 1,5 %). | ожидаемый результат будет достигнут | 0.8 | х | 1.5 | 1.5
Количество благополучателей – граждан, проживающих в Назаровском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов |  | Фактически достигнутый результат показателя 2061 единиц (план по итогам 2022 года - 1190 единиц). | ожидаемый результат достигнут | 1.73 | х | 1200 | 1260
Мероприятия
Проведение конкурса, направленного на поддержку молодежных социальных инициатив, гражданской активности среди молодежи, создание реестра молодежных проектов | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя достигнуто "1 единица". Фактически в 2020 году был проведен один краевой конкурс с проетом "Территория Красноярский край", направленный на поддержку молодежных социальных инициатив. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 1 | 1
Задача 7. Формирование условий для гражданского становления, творческого, духовно-нравственного и культурного воспитания молодежи |  |  |  | 2.21 | х
Показатели
Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия |  | Фактически достигнутый результат показателя 14 % (план по итогам 2022 года - 25 %). | ожидаемый результат будет достигнут | 0.56 | х | 27 | 29
Мероприятия
Проведение мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя достигнуто "7 единиц". Фактически в 2020 году проведено 10 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи. | ожидаемый результат достигнут | 1.43 | - | 8 | 9
Проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Плановое значение показателя достигнуто "5 единицы". Фактически в 2020 году проведено 15 мероприятий, направленных на гражданское воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. | ожидаемый результат достигнут | 3 | - | 6 | 9
Задача 8. Повышение квалификации работников учреждений молодежной политики |  |  |  | 0.83 | х
Показатели
Количество работников учреждений молодежной политики, прощедшие курсы профессиональной переподготовке и повышения квалификации |  | Фактически достигнутый результат показателя 5 чел. (план по итогам 2022 года - 3 чел.). | ожидаемый результат достигнут | 1.67 | х | 4 | 5
Мероприятия
Проведение семинаров, совещаний по курсам профессиональной переподготовке и повышения квалификации | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "2 единицы". Фактически в 2020 году не проводились семинары, совещания по курсам профессиональной переподготовке и повышения квалификации для сотрудников МБУ "Районный молодежный центр "Фристайл" Назаровского района" по причине эпидемиологической обстановки в Красноярском крае. | наличие управляемого риска | 0 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 2 | 2
Цель 1.1.4. Проведение политики вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом, развитие спортивно-оздоровительного досуга, формирование основ здорового образа жизни |  |  |  | 0.98 | х
Задача 1.Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Назаровского района. |  |  |  | 1.04 | х
Показатели
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | Фактически достигнутый результат показателя 34,8 % (план по итогам 2022 года - 29 %). | ожидаемый результат достигнут | 1.2 | х | 36 | 45
Мероприятия
Увеличение доли граждан Назаровского района, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение достигнуто "6082 чел.". Фактическое значение показателя составило 6806 чел. С 1 октября 2020 года начал свою работу центр спортивных клубов "Вектор", в состав центра вошли 10 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства при сельских администрациях. Данные клубы посещают жители Назаровского района. Работу по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности проводят инструктора по спорту. | ожидаемый результат достигнут | 1.12 | - | 6265 | 6580
Увеличение количества участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории района, согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Назаровского района |  | Плановое значение достигнуто "более 3000 чел.". Фактическое значение показателя составило 3000 чел. на уровне плана. Не удалось в 2020 году увеличить количества участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории района, согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Назаровского района. | наличие управляемого риска | 0.97 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 3500 | 4000
Задача 2.Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений |  |  |  | 0.67 | х
Строительство плоскостных сооружений в населенных пунктах района | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "3 шт.". Фактическое значение показателя составило 2 шт. плоскостных сооружений. В 2020 году в целях обеспечения доступности физкультурно-спортивных сооружений за счет субсидии на строительство плосткостных сооружений в сельских территориях в размере 3 млн. руб. построена комплексная площадка для подвижных игр в с. Подсосное и по программе благоустройство территории построили спортивную площадку в д. Нижний Ададым, Верхнеададымский сельсовет. Планируется участие в конкурсах краевых программ на 2021 год. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.67 | - | 5 | 8
Задача 3. Повышение квалификации работников в области спорта |  |  |  | 1 | х
Участие в семинарах, совещаниях по курсам профессиональной переподготовке и повышения квалификации | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение достигнуто "4 чел.". Фактическое значение показателя составило 4 чел. В 2020 году в МБУ "ЦСК "Вектор" Назаровского района прошли курсы повышения квалификации инструкторов по адаптивному спорту, инструктор по спорту, директор учреждения и главный специалист по физической культуре и спорту участвовал в семинарах. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 7 | 10
Цель 1.1.5. Создание условий для развития патриотического воспитания, создание условий досуга для молодежи |  |  |  | 0.63 | х
Задача 1. Содействие становлению активной гражданской позиции молодых граждан, их правовому, патриотическому воспитанию и уважению к истории и культуре Отечества, Красноярского края и родного района, предотвращение экстремистских проявлений в молодежной среде; содействие в решении социально-экономических проблем |  |  |  | 0.26 | х
Показатели
Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных молодежью, в общей структуре преступности к предущему году |  | Фактически достигнутый результат не известен (план по итогам 2022 года - 2,6 %). | наличие Неуправляемого риска | - | Отсутствует источник информации данных по показателю. Предлагаем исключить данный показатель из Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Назаровского района до 2030 года. | 2.7 | 2.8
Мероприятия
Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "7 мероприятий". Фактически в 2020 году проведено два мероприятия "Сделай свой выбор", направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков состоящих на учете. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.29 | - | 9 | 12
Показатели
Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию |  | Фактически достигнутый результат показателя 103 чел. (план по итогам 2022 года - 175 чел.). | ожидаемый результат будет достигнут | 0.59 | х | 185 | 190
Мероприятия
Проведение конкурса, направленного на поддержку молодежных инициатив в сфере патриоического воспитания | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "1 конкурс". Фактически в 2020 году конкурс, направленный на поддержку молодежных инициатив в сфере патриоического воспитания не проводился. Проведение конкурса запланировано на 2021 год. | ожидаемый результат будет достигнут | 0 | - | 1 | 1
Проведение массовых мероприятий патриотической направленности | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "12 мероприятий". Фактически в 2020 году проведено 3 мероприятия патриотической направленности "Посвещение в юнармию", Бессмертный полк", всероссийская акция "Письмо победы". | ожидаемый результат будет достигнут | 0.25 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 15 | 19
Показатели
Доля молодежи систематически посещающей кружки, секции, клубы от общего количества молодежи района |  | Фактически достигнутый результат показателя 5 % (план по итогам 2022 года - 2,3 %). | ожидаемый результат достигнут | 2.17 | х | 2.4 | 2.5
Мероприятия
Создание клубов по интересам, секций, кружков | Отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "4 единицы". Фактически в 2020 году создан киноклуб в п. Глядень, в с. Красная Поляна и Street Workout - уличные тренировки в п. Преображенский. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.5 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 5 | 6
Цель 1.2. Повышение уровня материального благосостояния жителей района |  |  |  | 0.52 | х
Цель 1.2.1. Содействие занятости населения, увеличение доли квалифицированного труда и высокопроизводительных рабочих мест на рынке труда (отдел экономического анализа, отдел сельского хозяйства, управление образования) |  |  |  | 0.12 | х
Задача 1. Привлечение молодых специалистов в сельской местности |  |  |  | 0.36 | х
Создание рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли | отдел сельского хозяйства, сельхозпредприятия | Плановое значение в 2020 году не достигнуто "30 рабочих мест". Фактически достигнутый результат - 0 рабочих мест. Показатель будет достигнут по итогам реализации текущих инвестиционных проектов, реализуемых ЗАО "Назаровское". | ожидаемый результат будет достигнут | 0 | - | 0 | 0
Получение социальной выплаты на обустройство молодым специалистам | отдел сельского хозяйства | Плановое значение в 2020 году не достигнуто "30 чел.". Фактически достигнутый результат - 24 чел. получили социальную выплату на обустройство как молодые специалисты. Для получения социальной выплаты на обустройство не все обратившиеся молодые специалисты предоставили документы, поэтому показатель ожидается к выполнению по итогам 2021 года. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.8 | - | 40 | 50
Социальная выплата рабочим и служащим сельхозтоваропроизводитей на компенсацию затрат, связанных с получением высшего образования | отдел сельского хозяйства | Плановое значение в 2020 году не достигнуто "3 человека". Фактически достигнутый результат - 0 человек. 3 человека имеют право на получение социальной выплаты. В 2020 году наличие общего стажа работы рабочих и служащих у сельскохозяйственных товаропроизводителей составляло менее одного года, поэтому социальная выплата на компенсацию затрат, связанных с получением высшего образования не была предоставлена. Выполнение показателя планируется в период 2021-2022гг. | ожидаемый результат будет достигнут | 0 | - | 3 | 5
Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам | отдел сельского хозяйства | Плановое значение не достигнуто "6 человек". Фактически достигнутый результат - 0 человек. Есть риск не выполнения показателя в связи с отказом Министерства сельского хозяйства и торговли края во включении в сводный список на 2021 год граждан (4 человека), имеющих право на получение социальной выплаты, по причине недостаточного объема средств в бюджете. | наличие управляемого риска | 0 | Отказ в финансировании мероприятия, связанного с получением социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам, по причине недостаточного объема средств в краевом бюджете. | 6 | 10
Получение субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | отдел сельского хозяйства | Плановое значение в 2020 году не достигнуто "6 человек". Фактически достигнутый результат - 0 человек. Есть риск не выполнения показателя в связи с отказом Министерства сельского хозяйства и торговли края в финансировании. Субсидии не были выплачены гражданам (2 человека), по причине недостаточного объема средств в бюджете. | наличие управляемого риска | 0 | Отказ в финансировании мероприятия, связанного с получением субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, по причине недостаточного объема средств в краевом бюджете. | 6 | 10
Получение социальной выплаты гражданам, изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность | отдел сельского хозяйства | Плановое значение в 2020 году достигнуто "3 чел.". Фактически достигнутый результат - 4 чел. получили социальную выплату в связи с переездом на постоянное место жительства в сельскую местность. | ожидаемый результат достигнут | 1.33 | - | 3 | 3
Задача 2. Повышение престижности труда в сельской местности |  |  |  | 0 | х
Проведение трудовых соревнований, вручение наград, призов, денежных поощрений | отдел сельского хозяйства | Плановое значение в 2020 году не достигнуто "1 соревнование". Фактически достигнутый результат - 0 соревнований. В отчетном году не проводились трудовые соревнования. Плановые соревнования были отменены. | наличие управляемого риска | 0 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 3 | 5
Задача 3. Улучшение условий труда в сельскохозяйственном производстве |  |  |  | 0 | х
Строительство цеха гранулирования комбикормов | отдел сельского хозяйства, ЗАО "Назаровское" | Плановое значение в 2020 году не достигнуто "25 новых рабочих мест". Фактически достигнутый результат - 0 рабочих мест. Инвестиционный проект ЗАО "Назаровское" "Строительство цеха гранулирования комбикормов на две линии производительностью 30 тн/ч" в 2020 году находится в стадии реализации на территории Степновского сельсовета с целью модернизации производства. На 2020 год запланированы строительно-монтажные работы, установка оборудования. По уточненной информации по итогам реализации проекта запланировано создать 30 новых рабочих мест. Проект планирется к завершению в 2021 году. | ожидаемый результат будет достигнут | 0 | - | 0 | 0
Строительство молочного комплекса на 1000 дойных коров | отдел сельского хозяйства, АО Агрохолдинг "Сибиряк" | Плановое значение не достигнуто "64 рабочих места". Фактически достигнутый результат - 0 рабочих мест. Есть риск не выполнения показателя. Инвестиционный проект АО Агрохолдинг "Сибиряк" "Строительство молочного комплекса на 1000 дойных коров" имеет статус "планируемый к реализации". Срок реализации проекта 1,5 года. По уточненной информации по итогам реализации проекта запланировано сохранение 57 рабочих мест. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие финансирования проекта. Наблюдается значительное снижение рентабельности инвестиций в строительство крупных животноводческих комплексов. | 0 | 0
Цель 1.2.2. Адресное предоставление социальной помощи и поддержки, обеспечение доступности социальных услуг |  |  |  | 0.93 | х
Задача 1. Обеспечение нуждающихся граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, гарантированных государством и краем социальных обязательств |  |  |  | 1 | х
Показатели
Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты в общей численности получателей мер социальной поддержки |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 55 % (план по итогам 2022 года - 55 %) | ожидаемый результат достигнут | 1 | х | 55 | 55
Мероприятия
Предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гарантированных государством и краем социальных обязательств | КГКУ "Управление социальной защиты населения" территориальное отделение по г. Назарово и Назаровскому району | Плановое значение показателя достигнуто "55 %". Фактически в 2020 году 55% граждан из числа нуждающихся, получили регулярные денежные выплаты в общей численности получателей мер социальной поддержки. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 55 | 55
Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам предоставления мер социальной поддержки посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, раздачи информационных памяток и буклетов, встреч с населением |  |  |  | 1
Задача 2. Обеспечение социальным сопровождением семей, имеющим детей-инвалидов |  |  |  | 1.23 | х
Показатели
Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществляются мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в соответствии с индивидуальным маршрутом, разработанным в рамках межведомственного взаимодействия, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в семьях в Назаровском районе |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 15,6 % (план по итогам 2022 года - 45 %) | ожидаемый результат будет достигнут | 0.35 | х | 47 | 48
Мероприятия
Предоставление социального сопровождения семьям, имеющих детей-инвалидов | КГКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района" | Плановое значение показателя достигнуто "43 человека". В 2020 году 53 ребенка-инвалида, в отношении которых осуществляются мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в соответствии с индивидуальным маршрутом, разработанным в рамках межведомственного взаимодействия, получили социальное сопровождение. | ожидаемый результат достигнут | 1.23 | - | 45 | 46
Задача 3. Обеспечение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию населения |  |  |  | 1 | х
Показатели
Доля граждан, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения в общем числе граждан, обратившихся за их получением |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 100 % (план по итогам 2022 года - 100 %) | ожидаемый результат достигнут | 1 | х | 100 | 100
Мероприятия
Предоставление услуг по социальному обслуживанию гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании | КГКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Назаровского района" | Плановое значение показателя достигнуто "2121 человек". В 2020 году 2127 граждан, получили услуги в организациях социального обслуживания населения. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 2121 | 2121
Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам предоставления социальных услуг посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, раздачи информационных памяток и буклетов, встреч с населением |  |  |  | 1
Цель 1.3. Развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, способной повысить комфортность проживания на территории района и мобильность населения |  |  |  | 0.88 | х
Задача 1.3.1. обеспечение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 76 | х
Капитальный ремонт котельных: | МКУ Служба "Заказчик" Назаровского района, МУП "ЖКХ Назаровского района", МУП Красносопкинское ЖКХ, МУП Сахаптинское ЖКХ | Плановое значение показателя не достигнуто "10 шт.". По факту в 2020 году произведена замена технологического оборудования на котельных в с.Красная Сопка (2 шт.), в с. Красная Поляна (2 шт.), в п. Глядень (1 шт.). На 2021 год запланировано данное мероприятие в с. Сахапта (1 шт.). На 2022 год в п. Преображенский (2 шт.). По плану замена технологического оборудования на котельных в с. Подсосное (2 шт.) запланированы на 2023т год. | наличие управляемого риска | 0.5 | ожидаемый результат будет достигнут в случае выполнения мероприятия по замене технологического оборудования на котельных в с. Подсосное (2 шт.) до конца 2022 года (запланировано на 2023 год).
с.Красная Сопка |  |  | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | - | 2
с. Красная Поляна |  |  | ожидаемый результат достигнут | 1 |  | 2 | -
с. Сахапта |  |  | ожидаемый результат будет достигнут | 0 |  | 1 | 1
п. Глядень |  |  | ожидаемый результат достигнут | 1 |  | 2 | 1
п. Преображенский |  |  | ожидаемый результат будет достигнут | 0 |  | 2 | -
с. Подсосное |  |  | наличие управляемого риска | 0 |  | 1 | 1
с. Павловка |  |  | ожидаемый результат будет достигнут | 1 |  | 1 | 1
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | МКУ Служба "Заказчик" Назаровского района, МУП "ЖКХ Назаровского района", МУП Красносопкинское ЖКХ, МУП Сахаптинское ЖКХ | Плановое значение показателя не достигнуто "27,5%". По факту в 2020 году наблюдается снижение доли ветхих тепловых сетей и составляет 34,8%. К концу 2022 года планируется провести капитальный ремонт сетей теплоснабжения 16,01 км. Нуждаются в замене 20,25 км. теплосетей. Всего на территории зарегистрировано 58,22 км. тепловых сетей. | наличие управляемого риска | 0.79 | ожидаемый результат будет достигнут в случае финансирования мероприятия за счет краевого бюджета в рамках государственной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 22.4 | 19.5
Капитальный ремонт сетей водоснабжения | МКУ Служба "Заказчик" Назаровского района, МУП "ЖКХ Назаровского района", МУП Красносопкинское ЖКХ, МУП Сахаптинское ЖКХ | Плановое значение показателя не достигнуто "25,2%". По факту в 2020 году наблюдается снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене и составляет 34,3 %. К концу 2022 года планируется провести капитальный ремонт сетей водоснабжения 20 км. Нуждаются в ремонте 70,04 км. Всего на территории зарегистрировано 204,2 км. сетей водоснабжения. | наличие управляемого риска | 0.73 | ожидаемый результат будет достигнут в случае финансирования мероприятия за счет краевого бюджета в рамках государственной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 23.3 | 20.1
Капитальный ремонт канализационных сетей | МКУ Служба "Заказчик" Назаровского района, МУП "ЖКХ Назаровского района", МУП Красносопкинское ЖКХ, МУП Сахаптинское ЖКХ | Плановое значение показателя не достигнуто "60,2%". По факту в 2020 году наблюдается снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене и составляет 63,6 %. К концу 2022 года планируется провести капитальный ремонт канализационных сетей 40 м. | наличие управляемого риска | 0.95 | ожидаемый результат будет достигнут в случае финансирования мероприятия за счет краевого бюджета в рамках государственной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 55.3 | 50.1
Обеспечить жителей района централизованным водоснабжением | МКУ Служба "Заказчик" Назаровского района, МУП "ЖКХ Назаровского района", МУП Красносопкинское ЖКХ, МУП Сахаптинское ЖКХ | Плановое значение показателя не достигнуто "65,6%". По факту к концу 2020 года наблюдается увеличение доли обеспеченности жителей централизованным водоснабжением и составляет 81,5%. | ожидаемый результат достигнут | 1.24 | - | 73.8 | 81.7
Улучшение качества водопроводной питьевой воды | МКУ Служба "Заказчик" Назаровского района, МУП "ЖКХ Назаровского района", МУП Красносопкинское ЖКХ, МУП Сахаптинское ЖКХ | Плановое значение показателя не достигнуто "4,5%". По факту к концу 2020 года показатель составил 4,8%, наблюдается снижение удельного веса проб воды из водопроводных сетей, не отвечающих СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения". В 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство водоочистных сооружений в п. Преображенский и к 2022 году будет построена. В 2023 году будет разработана проектно-сметная документация на строительство водоочистных сооружений в с. Красная Поляна. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.94 | - | 3.9 | 3.2
|  | Плановое значение не достигнуто "30 %". В 2020 году разработан проект зон санитарной защиты источноков питьевого водоснабжения, обустройство зон санитарной защиты в п. Красная Сопка, в с. Подсосное, в п. Преображенка. Нет возможности в связи с отсутствием финансирования, но планируется разработка 5 проектов на территории Верхнеададымского сельсовета (с. Верхний Ададым, д. Нижний Ададым, п. Сохновка, с. Ельник), на территории Павловского сельсовета 2 проекта. | наличие управляемого риска | 0.17 | Отсутствие финансирования. | 60 | 100
Цель 1.3.2. Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в районе |  |  |  | 1.01 | х
Капитальный ремонт инженерных сетей | МКУ Служба "Заказчик" Назаровского района, МУП "ЖКХ Назаровского района", МУП Красносопкинское ЖКХ, МУП Сахаптинское ЖКХ | Плановое значение показателя не достигнуто "14,5%". По факту к концу 2020 года наблюдается снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. Показатель составляет 15%. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.97 | - | 13 | 11.5
|  | Плановое значение показателя не достигнуто "15%". По факту к концу 2020 года наблюдается снижение потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения. Показатель составляет 15,7%. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.96 | - | 13 | 10
|  | Плановое значение показателя не достигнуто "68%". Фактически по итогам 2020 года 51,7% составляет присоединенная нагрузка к установленной мощности теплоисточников. Ведутся работы поэтапного приведения в соответствие с установленной мощностью теплоисточников присоединенной нагрузке. | наличие управляемого риска | 0.76 | ожидаемый результат будет достигнут в случае увеличения доли населения обеспеченного централизованным теплоснабжением, следовательно потребуется увеличить тепловую нагрузку | 76 | 85
|  | Плановое значение показателя достигнуто "47,23%". Фактически наблюдается снижение уровня износа инженерных сетей до 34,5%. | ожидаемый результат достигнут | 1.37 | - | 40.8 | 31.2
Цель 1.3.3. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения |  |  |  | 1.28 | х
Ликвидация несанкционированных свалок | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя достигнуто "0,7 %". Фактически к концу 2020 года наблюдается значительное сокращение доли площади земель, захламленных ТКО - 0,2%. | ожидаемый результат достигнут | 3.5 | - | 0.5 | 0.3
|  | Плановое значение показателя достигнуто "10 единиц". Фактически в 2020 году на территории Наразовского района было ликвидировано 29 несанкционированных свалок, в том числе по территориям: п. Верхний Ададым, п. Глядень, с. Красная Поляна, д. Владимировка, с. Большой Сереж, д. Ярлыково, с. Павловка, с. Дорохово, п. Красная Сопка. | ожидаемый результат достигнут | 2.9 | - | 15 | 20
Строительство площадок для сбора ТКО | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя не достигнуто "105 единиц". Фактически в 2020 году было запланировано финансирование на обустройство 122 площадок для накопления ТКО и приобретение 297 контейнеров. В связи с отказом в финансировании строительство площадок для сбора ТКО перенесено на 2021 год. На 2022 год подана заявка на обустройство 606 площадок для накопления ТКО и 1455 контейнеров. | наличие управляемого риска | 0 | Отказ министерства финансов Красноярского края в финансировании мероприятия по причине бюджетных ограничений, возникшие в связи с ухудшением экономической и эпидемиологической ситуации, в связи с чем было принято решение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Красноярского края в 2021 году. | 110 | 110
Организация вывоза жидких бытовых отходов | МКУ служба "Заказчик", МУПы ЖКХ, администрации сельсоветов | Плановое значение показателя не достигнуто "2 единицы". Фактически в Преображенском сельсовете центральное вооотведение осуществляется в п. Преображенский. ЖБО по канализационным сетям поступают в подземное водонепроницаемое сооружение, после чего транспортируются в специализированный приемник г. Назарово. Услуги водоотведения предоставляет МУП "ЖКХ Назаровского района". На территории Степновского сельсовета услуги водоотведения предоставляет ЗАО "Назаровское". В населенных пунктах Верхнеададымского, Гляденского, Дороховского, Краснополянского, Красносопкинского, Павловского, Подсосенского, Сахаптинского сельсоветов накопление отходов осуществляется в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных. Услуги по сбору и вывозу ЖБО осуществляются на условиях договоров, заключенных между физическими и юридическими лицами с лицензированной организацией на действующие очистные сооружения г. Назарово. На территории Назаровского района требуется строительство объектов размещения отходов. С целью софинансирования данного мероприяти рассматривается возможность участия в государственной программе Красноярского края. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие финансирования. | 3 | -
Выделение земельного участка под строительство полигона ТБО | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя не достигнуто "1 единица". Фактически в 2020 году не выделялись земельные участки под строительство полигона ТБО. | наличие управляемого риска | 0 | Мероприятие реализуется по инициативе ОМСУ и инвесторов. | - | -
Цель 1.3.4. Формирование удобной и эстетической среды |  |  |  | 0.73 | х
Улучшение внешнего вида населенных пунктов, благоустройство мест отдыха населения и мест, имеющих культурное значение | МКУ служба "Заказчик", МУПы ЖКХ, администрации сельсоветов | Плановое значение достигнуто "10 населенных пунктов". В 2020 году в 11 населенных пунктах выполнены мероприятия по улучшению внешнего вида населенных пунктов, благоустройство мест отдыха населения и мест, имеющих культурное значение и памяти, а именно в с. Павловка, с. Подсосное, п. Преображенка, с. Ильинка, д. Чердынь, п. Степной, п. Красная Сопка. А именно произведена обрезка деревьев, очистка тропинок, благоустройство памятников, мест отдыха | ожидаемый результат будет достигнут | 0.7 | - | 10 | 10
Строительство детских игровых площадок в населенных пунктах района | Администрации сельсоветов | Плановое значение не достигнуто "2 игровые площадки". В 2020 году игровые площадки установлены в п. Красная Сопка. В 2021 году игровые площадки планируется установить в п. Преображенка, с . Ильинка, с. Дорохово. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.5 | - | 4 | 10
Освещение улиц населенных пунктов, общественных территорий | МКУ служба "Заказчик", МУПы ЖКХ, администрации сельсоветов | Плановое значение достигнуто "15 единиц". В 2020 году были заменены светильники на энергосберегающие светодиодные фонари во всех населенных пунктах более 500 шт. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 15 | 10
Цель 1.3.5. Обеспечение уровня развития дорожной сети и транспортной системы территории, отвечающего стандартам качества жизни (МКУ служба "Заказчик", отдел экономического анализа) |  |  |  | 0.64 | х
Мероприятия
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории Назаровского района | МКУ служба "Заказчик" | Плановое значение показателя не достигнуто "264,9 км.". Фактически к концу 2020 года согласно статистической отчетности администраций сельских поселений Назаровского района по форме № 3-ДГ (мо) протяженность автомобильных дорог местного значения на территории Назаровского района составляет 261,9 км. Данные изменены по отношению к началу 2020 года. | наличие управляемого риска | 1 | Данный показатель подлежит корректировке в связи с изменением общей протяженности автомобильных дорог местного значения на территории Назаровского района. Изменения внесены постановлением администрации Степновского сельсовета Назаровского района от 09.04.2020 г. № 23 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Степновского сельсовета Назаровского района Красноярского края, объектов улично-дорожной сети, расположенных на территории Степновского сельсовета". Плановые значения составят на период 2020-2022гг. - 261,9 км., на период 2023-2025гг. - 261,9 км., на период 2026-2030гг. - 261,9 км. | 264.9 | 264.9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения на территории района | МКУ служба "Заказчик" | Плановое значение показателя не достигнуто "10,3%". Фактически отремонтировано 2,215 км. автомобильных дорог муниципального значения на территории района. На 2021 год запланировано отремонтировать 3,753 км., на 2020 год - 3,5 км. автомобильных дорог. В 2020 году было освоено денежных средств в сумме 11 325,1 тыс. руб., в 2021 году профинансирована сумма 12 089,9 тыс. руб. На 2022 год запланировано финансирование в сумме 12 089,9 тыс. руб. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.22 | - | 12.8 | 14.1
Обеспечение регулярными автобусными перевозками жителей населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | Плановое значение достигнуто "1 рейс". В 2020 году открыт дополнительный вечерний рейс в пятницу по маршруту № 123 "Назарово - д. Чердынь". | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 1 | 1
Приведение в соотвествие нормативным требованиям остановочных пунктов | администрации сельсоветов | Плановое значение не достигнуто "3 единицы". В 2020 году обустроено заездных карманов и посадочных площадок в местах остановки автобусов, осуществляющих перевозку детей к месту учебы и обратно и пассажирские перевозки в п. Сохновка, в п. Преображенка, по плану в 2021 году в с. Павловка. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.33 | - | 5 | 8
Цель 2. Укрепление экономического потенциала района |  |  |  | 0.5 | х
Цель 2.1. Наращивание объемов и конкурентоспособности производимой продукции |  |  |  | 0.63 | х
Цель2.1.1. Повышение урожайности зерновых культур с применением передовых методов и технологий обработки сельскохозяйственных культур и применением минеральных удобрений |  |  |  | 1.37 | х
Задача 1. Повышение урожайности зерновых культур |  |  |  | 1.11 | х
Внесение минеральных удобрений | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия | Плановое значение в 2020 году достигнуто "100%". Фактически достигнутый результат - 100 % . Объем внесенных минеральных удобрений полностью удовлетворяет фактическую потребность в них. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 100 | 100
Внесение элитных семян | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия | Плановое значение в 2020 году достигнуто "не менее 3%". Фактически достигнутый результат - 4 % . Объем внесенных элитных семян полностью удовлетворяет фактическую потребность в них. | ожидаемый результат достигнут | 1.33 | - | не менее 3% | не менее 3%
Применения средств химической защиты растений | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия | Плановое значение в 2020 году достигнуто "100%". Фактически достигнутый результат - 100 % . Объем приобретенных средств химической защиты растений полностью удовлетворяет фактическую потребность в них. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 100 | 100
Задача 2. Внедрение высокоэффективных, энерго- и ресурсосберегающих технологий |  |  |  | 2.13 | х
Обновление парка сельскохозяйственной техники | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия | Плановое значение в 2020 году достигнуто "не менее 3%". Фактически достигнутый результат - 6,4 % коэффициент обновления парка сельскохозяйственной техники. Предприятиями АПК района приобретено 102 ед. сельскохозяйственной техники. | ожидаемый результат достигнут | 2.13 | - | не менее 3% | не менее 3%
Цель 2.1.2. Создание условий для развития малых форм хозяйствования на территории района |  |  |  | 0.5 | х
Задача 1. Оказание государственной поддержки гражданам, главам крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  | 0 | х
Оказание помощи в оформлении документов на получение грантов крестьянскким (фермерским) хозяйствам | отдел сельского хозяйства администрации Назаровского района | Плановое значение не достигнуто "2 единицы". Фактическое значение показателя - 0 единиц. В 2020 году получателей гранта "Агростартап" нет. Участие крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсе на получение гранта планируется в последующие годы. | наличие управляемого риска | 0 | Конкурсная основа на получение гранта"Агростартап". | 2 | 3
Задача 2. Оказание государственной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство |  |  |  | 1 | х
Оказание помощи в оформлении документов в получении кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | отдел сельского хозяйства администрации Назаровского района | Плановое значение в 2020 году достигнуто "4 чел.". Фактически достигнутый результат - 4 человека получили субсидии на ведение ЛПХ, предоставленной на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 0 | 0
Цель 2.1.3. Увеличение объемов переработки продукции сельского хозяйства |  |  |  | 0.49 | х
Задача 1. Использование существующего ресурсного потенциала на полную мощность |  |  |  | 0.97 | х
Показатели
Коэффициент использования производственных мощностей переработки сельхозпродукции |  | Фактически достигнутый результат показателя на конец 2020 года 68 % (план по итогам 2022 года - 70 %) | ожидаемый результат будет достигнут | 0.97 | х | 80 | 100
Задача 2. Привлечение инвестиций для создания новых производств |  |  |  | 0 | х
Размещение информации в СМИ о наличии инвестиционных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, нуждающихся в привлечении ресурсов частных инвесторов | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | В 2020 году не размещалась информация в СМИ о наличии инвестиционных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, нуждающихся в привлечении ресурсов частных инвесторов. | Наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие инвестиционных проектов. | ежегодно | ежегодно
Цель 2.1.4. Содействие в развитии рынков сбыта производимой продукции |  |  |  | 0 | х
Проведение ярмарочных мероприятий с участием товаропроизводителей | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "6 ярморок". В 2020 году не проводились ярмарочные мероприятия с участием товаропроизводителей. | Наличие управляемого риска | 0 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 6 | 8
Открытие в районе торговых точек с продукцией местных товаропроизводителей | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "2 торговые точки". В 2020 году не открывались в районе торговые точеки с продукцией местных товаропроизводителей. | Наличие управляемого риска | 0 | Низкая инвестиционная привлекательность территории. | 2 | 3
Участие товаропризводителей в региональных ярмарках | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "2 ярмарки". В 2020 году не участвовали товаропризводители в региональных ярмарках. | Наличие управляемого риска | 0 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 2 | 2
Цель 2.1.5. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и их продуктивности |  |  |  | 0.79 | х
Задача 1. Обеспечить условия кормления и содержания сельскохозяйственных животных в соответствии с зоогигиеническими требованиями и нормами |  |  |  | 1 | х
Проведение плановых выездных проверок | отдел сельского хозяйства | Плановое значение в 2020 году достигнуто "ежегодно". В 2020 году проведено 8 плановых выездных проверок. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | ежегодно | ежегодно
Задача 2. Повышение генетического потенциала животных |  |  |  | 0.72 | х
Наличие племенного поголовья КРС | отдел сельского хозяйства | Плановое значение в 2020 году достигнуто "не менее 4000 голов". Фактически достигнутый результат 4473 головы. Наблюдается рост показателя на 11,8% по отношению к 2019 году. | ожидаемый результат достигнут | 1.12 | - | не менее 4000 | не менее 4000
Наличие племенного поголовья свиней | отдел сельского хозяйства | Плановое значение не достигнуто "не менее 13000 голов". Фактически достигнутый результат 4245 голов. Поголовье племенных свиней сократилось на 32,7 % по отношению к 2019 году, по причине окончания срока действия лицензии в ЗАО "Назаровское" на осуществление деятельности в области племенного животноводства. | наличие управляемого риска | 0.33 | Окончание срока действия лицензии в ЗАО "Назаровское". Для выполнения этих функций ЗАО "Назаровское" необходимо получить государственную лицензию на осуществление деятельности в области племенного животноводства и пройти регистрацию. | не менее 13000 | не менее 13000
Задача 3. Укрепление кормовой базы |  |  |  | 1.9 | х
Внедрение во всех хозяйствах посевов кукурузы, рапса, клевера | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия | Плановое значение в 2020 году достигнуто "20 % от кормовых культур". Фактически достигнутый результат составил 37,9 % посевов кукурузы, рапса, клевера от кормовых культур во всех хозяйствах. | ожидаемый результат достигнут | 1.9 | - | 25 | 30
Задача 4. Использование высокопродуктивных пород скота и птицы |  |  |  | 0.21 | х
Приобретение скота высокопродуктивных пород | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия | Плановое значение не достигнуто "1200 голов". Фактически значение показателя - 0 голов. Скот высокопродуктивных пород хозяйствами АПК района в 2020 году не приобретался, но планируется к закупу в последующие годы. | наличие НЕуправляемого риска | 0 | На рынке ощущается острый дефицит высокопродуктивных животных. Начиная с 2015 года, правительство России прекратило субсидировать закупки импортного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления. Полный отказ государства субсидировать покупку племенного материала за рубежом является преждевременным и нежелательным для развития племенного животноводства в России. В условиях отсутствия полноценного внутреннего рынка такой шаг значительно снижает рентабельность инвестиций в строительство крупных животноводческих комплексов. | 1200 | 2000
Приобретение племенного яйца | отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия | Плановое значение в 2020 году достигнуто "3000 тыс.шт.". Фактически достигнутый результат 1234 тыс. шт. Планируется приобретение племенного яйца в год не менее 1000 тыс.шт. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.41 | - | 3000 | 5000
Цель 2.2. Развитие новых направлений экономической деятельности на территории |  |  |  | 0.37 | х
Цель 2.2.1. Содействие в реализации инвестиционного проекта по строительству спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса (отдел экономического анализа, отдел градостроительства и имущественных отношений) |  |  |  | 0.14 | х
Задача 1. Подготовка земельного участка к строительству |  |  |  | 0 | х
Перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемые | отдел градостроительства и имущественных отношений | В 2020 году не поступало заявлений от инвесторов о выделении земельного участка для строительства спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса в администрацию Назаровского района. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие заявителей.
Оформление документов на земельный участок под строительство | отдел градостроительства и имущественных отношений | В 2020 году не реализуется инвестиционный проект "Строительство спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса". Документы на земельный участок под строительство не оформляли в связи с отсутствием инвесторов. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие заявителей.
Подготовка предложений о включении строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в краевые программы | отдел экономического анализа и прогнозирования | Предложения о включении строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в краевые программы отсутствуют. В настоящее время ведется работа по согласованию генеральных планов сельсоветов, с цель получения сводного положительного заключения Правительства Красноярского края. Данное заключение позволит в 2021 году утвердить генеральные планы Дороховского, Краснополянского, Преображенского и Верхнеададымского сельсоветов. В 2020 году подана заявка в Министерство строительства Красноярского края для получения субсидии на разработку генеральных планов Подсосенского, Сахаптинского, Гляденского и Павловского сельсоветов. | наличие управляемого риска | 0 | Муниципальное образование Назаровский район не принимает участие в отборе проектов комплексного развития сельских территорий на 2022 год по причине отсутствия утвержденных генеральных планов сельсоветов Назаровского района.
Задача 2. Привлечение инвестиций для реализации инвестиционного проекта по строительству спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса |  |  |  | 0.25 | х
Проведение аукциона на получение земельного участка для строительства | отдел градостроительства и имущественных отношений | В 2020 году не поступало заявлений от инвесторов о выделении земельного участка для строительства спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса в администрацию Назаровского района. Аукцион не проводился в связи с отсутствием заявителей. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие заявителей.
Привлечение инвесторов для обеспечения финансирования инвестиционного проекта | отдел экономического анализа и прогнозирования | В 2020 году проект не реализуется. Для реализации проекта по строительству спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса в настоящее время сейчас решаются первоочередные задачи: 1. согласовать генеральный план Дороховского сельсовета, с цель получения сводного положительного заключения Правительства Красноярского края. Данное заключение позволит в 2021 году утвердить генеральный план Дороховского сельсовета; 2. перевести земельный участок под строительство комплекса из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемые; 3. подвести инфраструктуру; 4 провести торги с целью поиска инвестора для строительства комплекса. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствия утвержденного генерального плана Дороховского сельсовета.
Строительство объекта | инвесторы | Плановое значение показателя не достигнуто "1 ед.". Строительство спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса не ведется в 2020 году. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие инвестора.
Создание новых рабочих мест для граждан, проживающих в районе | инвесторы | Плановое значение показателя не достигнуто "64 ед.". В 2020 году рабочие места не созданы, так как инвестиционный проект по строительству спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса не реализуется в 2020 году. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие инвестора.
Цель 2.2.2. Привлечение инвесторов для строительства завода по переработке цеолитов (отдел экономического анализа, отдел градостроительства и имущественных отношений) |  |  |  | 0.11 | х
Задача 1. Привлечение инвестиций для создания новых производств |  |  |  | 0.11 | х
Размещение информации в СМИ о наличии месторождения цеолитов для привлечения ресурсов частных инвесторов | отдел организационной работы и документационного обеспечения | Плановое значение показателя не достигнуто "3 публикации". В 2020 году размещен проект Стратегии социально-экономического развития Назаровского района до 2030 года на официальном сайте администрации Назаровского района и в газете Советское Причулымье размещен План мероприятий по реализации Стратегии, в которых отражена информация о наличии месторождения цеолитов для привлечения ресурсов частных инвесторов. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.33 | - | 3
Привлечение инвесторов для обеспечения финансирования инвестиционного проекта | отдел экономического анализа и прогнозирования | Реализуются мероприятия по целенаправленному формированию образа Назаровского района в глазах местной и общественности с целью обеспечения долгосрочности в выгодности позиционирования на рынке, присутствие бренда территории в СМИ, его узнаваемость, а также привлечение инвестиций на территорию. | наличие управляемого риска | 0 | Низкая инвестиционная привлекательность территории.
Поддержка инвесторов путем предоставления в аренду земельных участков, муниципального имущества | отдел градостроительства и имущественных отношений | В 2020 году не поступало заявлений от инвесторов об оказании поддержки путем предоставления в аренду земельных участков, муниципального имущества для строительства завода по переработке цеолитов в администрацию Назаровского района. | наличие управляемого риска | 0 | Отсутствие обращений от инвесторов.
Цель 2.2.3. Развитие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отдел экономического анализа, отдел градостроительства и имущественных отношений) |  |  |  | 0.86 | х
Задача 1. Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие расширению доступа к финансовым и имущественным ресурсам |  |  |  | 0.79 | х
Показатели
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Фактически достигнутый результат показателя 179 единиц (план по итогам 2022 года - 118 единиц). | ожидаемый результат достигнут | 1.52 | х | 120 | 121
Доля среднесписочной численности работников малых и средних организаций в среднесписочной численности работников всех организаций |  | Фактически достигнутый результат показателя 8,62 % (план по итогам 2022 года - 12,3 %). | ожидаемый результат будет достигнут | 0.7 | х | 12.4 | 12.7
Мероприятия
Проведение семинаров, "круглых столов", привлечение для участия в форумах по вопросам развития предпринимательства | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "6 единиц". Фактически в 2020 году проведено 4 мероприятия в формате ВКС по вопросам развития предпринимательства. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.67 | - | 7 | 10
Проведение устных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства о видах и формах финансовой поддержки | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "250 единиц". Фактически в 2020 году проведено 138 устных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства о видах и формах финансовой поддержки. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.55 | - | 250 | 250
Публикации в средствах массовой информации, на официальном сайте Назаровского района о действующих региональных программах поддержки предпринимательства | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района | Плановое значение показателя не достигнуто "20 единиц". Фактически в 2020 году 7 публикаций размещены в средствах массовой информации, на официальном сайте Назаровского района о действующих региональных программах поддержки предпринимательства. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.35 | - | 25 | 35
Задача 2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, разработка и внедрение новых схем финансовой поддержки, в том числе развитие грантовой поддержки |  |  |  | 0.38 | х
Показатели
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки |  | Фактически достигнутый результат показателя 14 единиц (план по итогам 2022 года - 5 единиц). | ожидаемый результат достигнут | 2.8 | х | 8 | 10
Мероприятия
Оказание помощи в оформлении документов для получения грантовой поддержки | отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Назаровского района, отдел градостроительства и имущественных отношений администрации Назарвоского района | Плановое значение показателя не достигнуто "20 единиц". По состоянию на 31.12.2020 г. оказана поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства. Передано в аренду 17 объектов недвижимого муниципального имущества. | наличие НЕуправляемого риска | 0 | Отсутствие заявителей. | 8 | 10
Выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 0
Передача в аренду объектов недвижимого муниципального имущества |  |  | ожидаемый результат достигнут | 1.13 | - | 20 | 25
Цель 3. Рост социальной и экономической эффективности управления муниципальным образованием |  |  |  | 0.34 | х
Цель 3.1. Повышение открытости органов власти перед населением, привлечение населения к участию в социально-экономическом развитии района |  |  |  | 0.67 | х
Цель 3.1.1. Повысить прозрачность и подотчетность деятельности органов местного самоуправления (отдел организационной работы и документационного обеспечения) |  |  |  | 0.82 | х
Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления :
на сайте муниципального образования Назаровский район | отдел организационной работы и документационного обеспечения | Плановое значение показателя не достигнуто "500 публикации". В 2020 году на сайте муниципального образования Назаровский район размещено 216 публикаций. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.43 | - | 520 | 550
в средствах массовой информации |  | Плановое значение показателя не достигнуто "800 публикации". В 2020 году за исключением информации размещенной на сайте муниципального образования и в социальных сетях, дополнительно в газете "Советское Причулымье" размещено 162 публикации с информацей о деятельности органов местного самоуправления. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.2 | - | 850 | 900
в социальных сетях |  | Плановое значение показателя достигнуто "200 публикации". В 2020 году в социальных сетях размещено 289 публикаций с информацией о деятельности органов местного самоуправления. | ожидаемый результат достигнут | 1.45 | - | 250 | 300
Размещение нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и проектов нормативно-правовых актов:
на сайте муниципального образования Назаровский район | отдел организационной работы и документационного обеспечения | В 2020 году на сайте муниципального образования Назаровский район размещено нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и проектов нормативно-правовых актов в количестве 276 единиц. | ожидаемый результат достигнут | 1 | -
в средствах массовой информации |  | В 2020 году в газете "Советское Причулымье" размещено нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и проектов нормативно-правовых актов в количестве 276 единиц. | ожидаемый результат достигнут | 1 | -
Цель 3.1.2. Увеличить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и населением муниципального образования (отдел организационной работы и документационного обеспечения) |  |  |  | 0.46 | х
Проведение единого дня села с выездом в населенные пункты | отдел организационной работы и документационного обеспечения | Плановое значение показателя не достигнуто "36 ед.". В целях эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населением Назаровского района в 2020 году проводились мероприятия под названием "Единый день села" с осуществлением 11 выездов в населенные пункты Назаровского района. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.31 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 36 | 48
Выездные приемы граждан |  | Плановое значение показателя не достигнуто "50 ед.". В целях эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населением Назаровского района в 2020 году осуществлялись выездые приемы граждан. Осуществлено 28 выездов в населенные пункты Назаровского района. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.56 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 80 | 100
Встречи руководителей администрации района в трудовых коллективах района |  | Плановое значение показателя не достигнуто "50 ед.". В целях эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населением Назаровского района в 2020 году организованы 26 встреч руководителей администрации района в трудовых коллективах района. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.52 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 60 | 90
Цель 3.1.3. Повысить качество и доступность муниципальных услуг (отдел организационной работы, управление образования, отдел градостроительства и имущественных отношений, отдел экономического анализа) |  |  |  | 0.97 | х
Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории района | отдел организационной работы, управление образования, отдел градостроительства и имущественных отношений, отдел экономического анализа | Плановое значение показателя не достигнуто 98%. Фактически в 2020 году 3 населенных пункта (д. Малиновка, д. Новоалександровка, п. Сереж) не имеют доступ к сети Интернет из 60 населенных пунктов расположенных на территории Назаровского района. Администрацией Назаровского района ежегодно направляется перечень социально значимых объектов для включения в план поэтапного подключения социально значимых объектов к сети интернет. Работа проводится совместно с министерством цифрового развития Красноярского края и ОА «ЭР-Телеком Холдинг». | наличие управляемого риска | 0.97 | - | 99.5 | 100
Цель 3.1.4. Создать условия для эффективного использования муниципального имущества и повышения доходной базы бюджета муниципального образования (отдел градостроительства и имущественных отношений, финансовое управление, отдел экономического анализа) |  |  |  | 0.82 | х
Задача 1. Рост налоговых поступлений, повышение уровня собираемости налогов и сборов, снижение задолженности по налогам и сборам |  |  |  | 0.81 | х
Показатели
Уровень собираемости налогов |  | Фактически достигнутый результат показателя 97 % (план по итогам 2022 года - 80%). | ожидаемый результат достигнут | 1.21 | х | 82 | 85
Снижение недоимки по налогам и сборам ежегодно от ее величины по состоянию на 1 января |  | Фактическое значение показателя 5,1% (план по итогам 2022 года - 10%). | наличие управляемого риска | 0.51 | х | 15 | 20
Мероприятия
Проведение заседаний межведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам | финансовое управление | Плановое значение не достигнуто. В 2020 году из 4 запланированных заседаний комиссии проведено 1 заседание в электронном формате. Рассмотрены два предприятия ЖКХ и ООО "Благоустройство и озеленение", имеющие задолженность по аренде земли. По данным межрайонной федеральной налоговой службы № 12 по Красноярскому краю о имеющихся крупных должниках по платежам в бюджет проведен анализ и информирование руководителей предприятий о имеющейся задолженности. | наличие управляемого риска | 0.08 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Используется электронный формат проведения заседаний комиссии. | 12 | 12
Своевременное принятие решения об уточнении платежей главными администраторами поступлений в районный бюджет с целью исключения "невыясненных поступлений" и полноты отражения доходов от использования имущества, поступающего в районный бюджет | финансовое управление, отдел учета, контроля и отчетности | Плановое значение достигнуто "0 единиц". На начало года исключены все "невыясненные поступления" за счет своевременного принятия решения об уточнении платежей главными администраторами поступлений в районный бюджет. | ожидаемый результат достигнут | 1 | - | 0 | 0
Проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей района, направленной на обеспечение уплаты имущественных налогов физических лиц | финансовое управление | Плановое значение достигнуто "2 публикации". Информация размещена на официальных сайтах и в печатных изданиях муниципальных образований района, на информационных стендах в населенных пунктах сельских поселений. Ответственными исполнителями проведена кампания по погашению задолженности муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений по имущественным налогам "Начни с себя". Проведена разъяснительная работа о важности своевременной уплаты налогов, преимуществах налогового сервиса "Личный кабинет налогоплательщика", возможности уплаты налогов за третьих лиц. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.33 | - | 6 | 6
Ведение претензионной работы в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, имеющих задолженность по арендной плате | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя достигнуто "15 %". На постоянной основе ведется претензионная работа в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, имеющих задолженность по арендной плате. В 2020 году была погашена задолженность в сумме 587,0 тыс. руб., т.е. сумма задолженности снизилась на 27,1 %. | ожидаемый результат достигнут | 1.81 | - | 20 | 25
Цель 3.1.5. Повысить эффективность муниципального земельного контроля |  |  |  | 0.29 | х
Проведение плановых и внеплановых проверок | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя не достигнуто "83 единицы". Согласно плану проверок на 2020 год запланировано 40 проверок в отношении граждан, из них 30 проверок было осуществлено. И 3 проверки в отношении юридических лиц из плана на 2020 год были исключены из Плана проверок в связи с особенностями организации и осуществления государственного контроля (надзора) согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 438. На 2021 год планом утверждено 186 проверок. | ожидаемый результат будет достигнут | 0.43 | - | 160 | 160
Плановые (рейдовые) осмотры | отдел градостроительства и имущественных отношений | Плановое значение показателя не достигнуто "80 единиц". В течение 2020 года было проведено 12 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. Документы по шести выявленным правонарушениям в области градостроительного, земельного или природоохранного законодательства направлены в соответствующие уполномоченные органы. | наличие управляемого риска | 0.15 | Введение ограничений, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. | 160 | 160
Цель 3.2. Осуществление инвестиционной деятельности по развитию человеческого капитала муниципального образования на основе программно-проектного подхода |  |  |  | 0 | х
Цель 3.2.1. Привлечение дополнительных инвестиций из федерального и регионального бюджетов, обеспечение возможности трудоустройства молодых специалистов работой и создание привлекательных условий для проживания (финансовое управление, отдел экономического анализа) |  |  |  | 0 | х
Задача 1. Поддержка предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории муниципального образования |  |  |  | 0 | х
Мероприятия
Расширение механизма предоставления хозяйствующим субъектам налоговых льгот | финансовое управление | Плановое значение не достигнуто "0 тыс.руб."(план по итогам 2022 года - 200 тыс.руб.). В 2020 году хозяйствующим субъектам не предоставлялись налоговые льготы. Льготы по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц) установлены Налоговым кодексом РФ и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. | наличие управляемого риска | 0 | Льготы по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц) установлены Налоговым кодексом РФ и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. | 250 | 300