| № пп | Наименование задачи | Мероприятия | Сроки и время проведения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка ОМСУ и руководителей организаций к проведению тренировки | Представление мероприятий в План Богучанского района | 19.09.16г., 14.30 | Администрация Богучанского района, Отдел МВД России по Богучанскому району, ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю», ОНД по Богучанскому району, ОППО № 7 КГКУ «ППО КК», Богучанский ПСО, РУО, «Ангарская правда», ООО «Спектр-Богучаны», ЛТЦ Богучанский район МЦТЭТ г. Канск, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» |  |
|  |  | Разработка Плана подготовки и проведения штабной тренировки по ГО на территории Богучанского района | 26.09.16г. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
|  |  | Информирование о штабной тренировке по ГО на планерке Главы района | 03.10.16г., 11.00 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |

|  |  | Инструкторско-методическое занятие с уполномоченными в решении задач ГО ОМСУ и организаций | 26.09.16г., 14.30 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рассылка методических материалов участникам тренировки | 26.09.16г. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
|  |  | Уточнение и согласование инструкций по организации доведения сигналов оповещения | 26.09.-30.09.16г. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, ЛТЦ Богучанский район МЦТЭТ г. Канск, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», ДЧ Отдела МВД России по Богучанскому району |  |
| 2. | Информирование населения о тренировке и мероприятиях, проводимых в ходе тренировки | Выступление по местному ТВ, размещение информации на сайте администрации Богучанского района | 26.09.-03.10.16г. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, ООО «Спектр-Богучаны» |  |
|  |  | Размещение информации в людных местах населенных пунктов | 26.09.-03.10.16г. | ОМСУ Богучанского района |  |
| 3. | Организация оповещения, сбора, обобщения и представления информации | Проверка готовности АСЦО ГО | до 03.10.16г. | ЛТЦ Богучанский район МЦТЭТ г. Канск, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», Отдел МВД России по Богучанскому району, ООО «Бытсервис», ЦДОД, ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю» |  |

|  |  | Подготовка сил и средств, используемых для оповещения населения и трансляции материалов по гражданской защите в ходе тренировки | 26.09.-30.09.16г. | Отдел МВД России по Богучанскому району (___ ЛА с ГГУ), ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю» (___ А с ГГУ), ЛТЦ Богучанский район МЦТЭТ г. Канск, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (трансляционная установка на здании), Богучанский ПСО (___ ЛА с ГГУ). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка сообщений для экипажей с ГГУ и трансляций в ходе тренировки | до 30.09.16г. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
|  |  | Прием сигналов по АС ЦО ГО о начале тренировки (и др.) в соответствии с таблицей сигналов | 04.10.16г., 06.00 | ДЧ Отдела МВД России по Богучанскому району, дежурный оператор связи ЛТЦ Богучанский район МЦТЭТ г. Канск, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» |  |
|  |  | Оповещение должностных лиц ГО о начале тренировки | 04.10.16г., 06.05-07.00 | ЕДДС МО Богучанский район, ДДС организаций; ОМСУ сельсоветов |  |

|  |  | Проверка готовности АСЦО ГО (без запуска электрических сирен) | 04.10.16г., 08.50-09.10 | ЛТЦ Богучанский район МЦТЭТ г. Канск, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совещание с подчиненными по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 04.10.16г. 09.00-10.00 | В администрации Богучанского района – с руководителями муниципальных учреждений; в администрациях с/с – с работниками администраций и руководителями структурных подразделений ресурсоснабжающих организаций; в организациях – с персоналом |  |
|  |  | Оповещение населения о начале и задачах штабной тренировки по ГО | 04.10.16г., 11.10-11.40 | с. Богучаны (___ экипажа ДПС с ГГУ, __ ЛА с ГГУ Богучанского ПСО, ___ А с ГГУ ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю», ОМСУ на местах |  |
|  |  | Информирование населения о ходе тренировки, сбор фото- и видеоматериалов | 04.10.16г., 09.00-18.00 | ООО «Спектр-Богучаны», ОМСУ |  |

|  |  | Сбор информации о выполненных мероприятиях в ходе тренировки | 04.10.16г., 09.00-18.00 | Группа контроля по сбору и анализу выполненных мероприятий администрации Богучанского района (Цыркунов А. А., Дружинина Л. Г., Илиндеева Н. В.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Представление информации о проведенных мероприятиях в ЕДДС МО Богучанский район и группу контроля по сбору и анализу выполненных мероприятий администрации Богучанского района | 04.10.16г., 06.30-18.00 | ОМСУ, руководители организаций |  |
|  |  | Представление донесений в ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю в соответствии с ТСД | 04.10.16г, 06.05-18.00 | ЕДДС МО Богучанский район |  |
| 4. | Организация радиационного, химического наблюдения | развертывание поста РХН учреждений СНЛК и представление информации об обстановке в ЕДДС МО Богучанский район | 04.10.16г., 11.00-11.30 | ГМО «Богучаны» |  |