УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»**

**ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| Соисполнители  муниципальной программы | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| Участники  программы | Администрации сельских поселений Холмогорского муниципального района, социально ориентированные некоммерческие организации, органы территориального общественного самоуправления. |
| Подпрограммы, в том числе  ведомственные целевые программы | 1. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе».  2. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе». |
| Цели  муниципальной программы | Повышение эффективности функционирования системы местного самоуправления и развитие некоммерческого сектора в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» |
| Задачи  программы | Задача 1. Развитие механизмов поддержки территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);  Задача 2. Популяризация деятельности ТОС;  Задача 3. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО);  Задача 4. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СОНКО. |
| Целевые  показатели  программы | 1. Количество реализованных проектов ТОС.  2. Количество действующих органов ТОС в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район».  3. Вовлечение населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС.  4. Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно.  5. Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».  6. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального района с участием представителей СОНКО. |
| Сроки и этапы  реализации  программы | 2021 - 2024 годы  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы  и источники финансирования  программы | общий объем финансирования – 891,9 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 10,7 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 881,2,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

**I. Основные приоритеты деятельности в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Открытое муниципальное управление – современный ответ на множество вопросов, с которыми сталкивается власть и общество. Это современная модель управления, основанная на принципах и механизмах вовлечения граждан в разработку и контроль управленческих решений, облегчения взаимодействия граждан с муниципальной властью поселенческого и районного уровней, прозрачности и понятности их работы.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности функционирования системы местного самоуправления и развитие некоммерческого сектора в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»

Перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, направленная на эффективное решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

Развитие муниципального образования и управление им, эффективно только в том случае, если имеется заинтересованность населения в решении общественно значимых вопросов.

При разработке Программы учтены следующие нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Областной закон Архангельской области от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области»;

Областной закон Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 259 внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»;

Областной закон Архангельской области от 27 апреля 2011 г. № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области и некоммерческих организаций».

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» от 15 июня 2020 г.  № 86.

Новая модель развития страны предполагает эффективное государственное и муниципальное управление, широкое участие граждан в различных проектах и развитие институтов гражданского общества.

Улучшение качества жизни населения невозможно без активного, непосредственного участия населения в решении общественно-значимых задач.

На территории Холмогорского муниципального района действуют 71 ТОС, один из которых имеет статус юридического лица, а так же 8 некоммерческих организаций (юридических лиц), которые осуществляют уставную деятельность по различным направлениям общественной жизни. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной и политической сфер Холмогорского муниципального района.

Для достижения цели программы планируется решить ряд задач, направленных на повышение развития территориального общественного самоуправления и некоммерческого сектора.

**II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**2.1 ПАСПОРТ подпрограммы № 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 1) |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы (Соисполнитель программы) | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| Участники подпрограммы | нет |
| Перечень ведомственных целевых программ | - |
| Цели  подпрограммы | Создание условий для развития ТОС в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район» |
| Задачи  подпрограммы | 1. Развитие механизмов поддержки ТОС.  2. Популяризация деятельности ТОС. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | 1.Количество реализованных проектов ТОС.  2.Количество действующих органов ТОС в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район».  3.Вовлечение населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | 2021 - 2024 годы  подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 191.9,0 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 10,7 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 181,2 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

**2.2 Характеристика подпрограммы 1 муниципальной программы**

Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно решать вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

На территории Холмогорского муниципального района работает 71 территориальное общественное самоуправление во всех 13 поселениях:

Двинское – 5, Емецкое – 21, Кехотское – 2, Койдокурское – 1, Белогорское – 5, Луковецкое – 4, Матигорское – 11, Ракульское – 6, Светлозерское – 1, Усть-Пинежское – 2, Ухтостровское – 1, Хаврогорское – 4, Холмогорское – 8.

Основной формой поддержки ТОС является субсидирование проектов.

В рамках конкурса в 2019 году субсидирование получили 19 проектов.

В ходе реализации проектов ТОС были обновлены мостовые и спуск к реке, заменены окна и кровля в домах культуры и библиотеках, оборудованы площадки для отдыха детей, отремонтированы обелиски, проведен ремонт колодцев и пожарного водоема, проведено благоустройство парка, издана книга, проведена работа по подготовке к фестивалям и построена беседка.

Актуальность муниципальной программы заключается в необходимости решения проблем и дальнейшего развития ТОС, реализации социально-экономических значимых проектов и повышении эффективности гражданского общества, активного включения ТОС в социально-экономическую жизнь Холмогорского муниципального района.

Ключевые проблемы развития ТОС связаны со следующими факторами:

1) недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала ТОС для решения проблем развития территории района;

2) несовершенство механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС;

3) низкий уровень мотивации и участия населения в осуществлении собственных инициатив и сопричастности к процессу местного самоуправления;

4) недостаточный профессионализм всех участников ТОС (дефицит знаний, новых методов и подходов, обмена опытом лучшего российского опыта ТОС);

5) недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС;

6) отсутствие стимулирования активистов ТОС;

7) недостаточный уровень информированности населения о ТОС.

Все программные мероприятия по реализации социально значимых проектов ТОС будут осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

организация благоустройства территории;

развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подходить к решению проблем развития ТОС в Холмогорском муниципальном районе.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 1**

Перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, а также информация о необходимых для каждого мероприятия ресурсах, отражены в приложении № 1 к муниципальной программе ««Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе».

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляет отдел по организационной работе и местному самоуправлению администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (далее – отдел по орг. работе и МСУ).

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется через администрацию муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

В рамках реализации мероприятия 1.1.1 «Организация и проведение ежегодного районного конкурса проектов развития ТОС» предоставляется субсидия из бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» сельским поселениям муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Финансирование из областного бюджета подтверждается включением программных мероприятий в государственную программу Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп. Ежегодно между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области заключаются соглашения о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления.

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» ежегодно проводит конкурс проектов по поддержке территориального общественного самоуправления. Порядок проведения конкурса устанавливается ежегодно Положением о конкурсе проектов по поддержке территориального общественного самоуправления, утверждаемым распоряжением администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений на поддержку территориального общественного самоуправления и итоги конкурса проектов по поддержке территориального общественного самоуправления утверждаются ежегодно постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Финансирование проектов-победителей осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления, заключенными между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и администрациями поселений, на чьей территории реализуется проект.

**2.4. ПАСПОРТ подпрограммы № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** **в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 2) |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы (Соисполнитель программы) | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| Участники подпрограммы | Социально ориентированные некоммерческие организации, администрации сельских поселений Холмогорского муниципального района. |
| Перечень ведомственных целевых программ | - |
| Цели  подпрограммы | Создание условий для развития эффективной деятельности СОНКО и активного выдвижения гражданских инициатив |
| Задачи  подпрограммы | 1. Развитие механизмов поддержки СОНКО.  2. Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СОНКО. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | 1. Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО.  2. Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».  3. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального района с участием представителей СОНКО. |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | 2021 - 2024 годы  подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 700,0 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 700,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

**2.5. Характеристика подпрограммы 2 муниципальной программы**

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены районного сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер района.

В 2019 году состоялся конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – конкурс). Распоряжением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 13 ноября 2019 года № 1489 были утверждены три проекта – победителя в конкурсе.

Благодаря реализации проектов СОНКО в 2019 году были обустроены сеть пожарных водоемов, произведен ремонт в библиотеке, а также приобретены цистерна для нужд пожаротушения и конструкция для хранения спасательного оборудования и имущества во время обеспечения безопасности отдыхающих в период купального сезона.

Ключевые проблемы развития СОНКО связаны со следующими факторами:

1) недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала СОНКО для решения проблем развития территории района;

2) недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности СОНКО.

**2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 2**

Перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, а также информация о необходимых для каждого мероприятия ресурсах, отражены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе».

В рамках реализации мероприятия 2.1.1 предоставляется грантовая поддержка СОНКО по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется через администрацию муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Программа предусматривает субсидирование из областного бюджета по итогам ежегодного конкурса муниципальных районов и городских округов Архангельской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, ежегодно утверждаемого распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии, с учетом объема финансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 10 тысяч рублей, а также наличия соглашения между администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

**III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация подпрограммы 1 муниципальной программы позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

увеличение числа проектов поддержанных в рамках конкурса проектов развития ТОС от числа, поданных на конкурс;

увеличение количества действующих органов ТОС в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»;

увеличение количества вовлеченного населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС.

В ходе реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за период с 2021 по 2024 годы будут достигнуты следующие результаты:

увеличение количества проектов реализованных СО НКО на территории района;

увеличение количества СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

увеличение количества мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального района с участием представителей СОНКО.

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»**

| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы **Повышение эффективности функционирования системы местного самоуправления и развитие некоммерческого сектора в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»** | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «**Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 **Создание условий для развития ТОС в муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный район»** | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 **Развитие механизмов поддержки ТОС** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Организация и проведение ежегодного районного конкурса проектов развития ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **13,9** | **13,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество ТОС, получивших субсидию на реализацию проектов, ед. - 1 ежегодно. | п. 1, п. 3  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Обучение активистов ТОС (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **130,0** | **30,0** | **30,0** | **35,0** | **35,0** | Количество человек принявших участие в областных, межмуниципальных и районных форумах, семинарах и других мероприятиях для органов ТОС, чел. – 15 ежегодно.  Количество проведенных мероприятий не менее 4, ежегодно | п. 2, п. 3  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Методическое сопровождение органов ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество консультаций для органов ТОС ед. – 60 ежегодно | п. 3  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество представителей органов ТОС, принявших участие в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития ТОС, ед. – 4 ежегодно. | п. 3  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 подпрограммы 1 **Популяризация деятельности ТОС** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Организация и проведение ежегодных конкурсов  «Лучший ТОС Холмогорского района», «Лучший активист ТОС Холмогорского района» и «Лучший проект ТОС Холмогорского района» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **48,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | Количество ТОС, признанных победителями конкурса «Лучший ТОС Холмогорского района»,  ед.– 3 ежегодно, активистов ТОС – 2 ед., проектов – 2 ед. | п. 2  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. Освещение работы органов ТОС в СМИ | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество публикаций о деятельности органов ТОС в СМИ, ед. – 40 ежегодно | п. 3  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. Пропагандистская работа по формированию положительного имиджа ТОС среди молодежи (учебные заведения), вовлечение их в реализацию социально-значимых проектов на территории (привлечение студентов ВШЭУиП Северного (Арктического) Федерального университета к разработке и реализации проектов ТОС) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению, отдел молодежной политики, культуры и спорта) | **итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество привлеченной молодежи для участия в разработке социально-значимых проектов не менее 5 человек, ежегодно. | п. 3  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. Периодический выпуск печатного материала (буклеты, проспекты, брошюры) с публикацией реализованных проектов, освещением опыта ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Ежегодный выпуск «Вестника ТОС Холмогорского района» по итогам реализации проектов за каждый календарный год, единиц – 1, ежегодно | п. 2 и п. 3  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | | | | | | | |
|  |  | **итого** | **191,9** | **55,9** | **42,0** | **47,0** | **47,0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 181,2 | 45,2 | 42,0 | 47,0 | 47,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 **Создание условий для развития эффективной деятельности СОНКО и активного выдвижения гражданских инициатив.** | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 **Развитие механизмов поддержки СОНКО.** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Оказание финансовой поддержки СОНКО, путем предоставления грантовой поддержки, в том числе по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | **итого** | **700,0** | **150,0** | **150,0** | **200,0** | **200,0** | Проведение конкурса целевых проектов СОНКО, ед. – 1 ежегодно. | п. 4  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 700,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | итого | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество консультаций для СОНКО, ед. – 20 ежегодно. | п. 5, п. 6  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 подпрограммы 2 **Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СОНКО** | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | итого | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Количество единиц информации, размещенных в СМИ, о деятельности СОНКО – 10 ед. ежегодно. | п. 5, п. 6  перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | | | | | | | |
|  |  | итого | **700,0** | **150,0** | **150,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 700,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | |
|  |  | **итого** | **891,9** | **205,9** | **192,0** | **247,0** | **247,0** |  |  |
| **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **областной бюджет** | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **районный бюджет** | 881,2 | 195,2 | 192,0 | 247,0 | 247,0 |  |  |
| **иные источники** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **внебюджетные**  **средства** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»**

| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 1** Развитие механизмов поддержки ТОС | | | | | | | |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед. | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество действующих органов ТОС в МО «Холмогорский муниципальный район» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед. | 68 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| **Задача 2 подпрограммы 1** Популяризация деятельности ТОС | | | | | | | |
| 3. Вовлечение населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | % | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 2** «**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 2** Развитие механизмов поддержки СОНКО | | | | | | | |
| 4. Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5. Количество СО НКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Холмогорский муниципальный район». | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед. | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| **Задача 2 подпрограммы 2** Обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СОНКО | | | | | | | |
| 6. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального района с участием представителей СОНКО. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | ед. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе»

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС | Количество проектов, реализованных ТОСами в отчетном периоде на территории МО «Холмогорский муниципальный район». | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| 2. Количество действующих органов ТОС в МО «Холмогорский муниципальный район» | Количество действующих органов ТОС в МО «Холмогорский муниципальный район» в реестре. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| 3. Вовлечение населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС | Вовлечение населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС в отчетном году рассчитывается по формуле:  P - Вовлечение населения Холмогорского муниципального района в деятельность ТОС;  М1…МN – количество жителей, принимающих участие в реализации проектов и деятельности ТОС на территории МО «Холмогорский муниципальный район» в отчетном году;  N – общее количество жителей в МО «Холмогорский муниципальный район». | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| 4. Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно | Количество проектов, реализованных СОНКО в отчетном периоде на территории МО «Холмогорский муниципальный район».  Желаемой тенденцией является увеличение значения данного показателя. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| 5. Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Холмогорский муниципальный район». | Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Холмогорский муниципальный район» по данным Министерства юстиции. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |
| 6. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального района с участием представителей СОНКО | Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального района с участием представителей СОНКО в отчетном году. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_