АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2015   №     26

с. Кичменгский Городок

«Об утверждении Плана

основных мероприятий,

направленных на обеспечение

пожарной безопасности,

предотвращение пожаров, гибели

и травмирования людей в населенных

пунктах поселения на 2015 год»

В целях совершенствования и комплексного решения задач по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

- Утвердить План основных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, предотвращение пожаров, гибели и травмирования людей в населенных пунктах района на 2015 год (приложение).

2. Всем исполнителям (руководителям объектов экономики):

2.1. Организовать и обеспечить исполнение мероприятий настоящего Плана в установленные сроки.

2.2. По истечению срока исполнения мероприятия предоставить справки о результатах выполненных работ в администрацию сельского поселения Кичменгское.

2.3. Общие доклады по исполнению Плана за 2015 год предоставить в администрацию сельского поселения Кичменгское к 03.03.2016 г.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на главного специалиста по ЖКХ Гладышева В.Н.

5.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава сельского поселения                                           В.И. Шумилов.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

сельского поселения Кичменгское

от 07.04.2015 № 26

ПЛАН

основных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, предотвращение пожаров, гибели и травмирования людей в населенных пунктах района на 2015 год

с. Кичменгский Городок

2015год.

Главной задачей по подготовке сил по пожарной безопасности считать совершенствованье знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее-ЧС), на снижение рисков и смягчения последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а так же совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.

Основным задачами считать:

В области обеспечения пожарной безопасности, осуществления комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;

Совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования ППС;

Развитие нормативно-правовой базы по вопросам пожарной безопасности.

В области обеспечения безопасности людей на водных объектах - повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах;

повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;

создание и развитие нормативно-правовой базы.

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.Мероприятия по нормативному правовому регулированию в сфере обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1.1. | Принять соответствующие нормативные правовые акты (документы) по обеспечению пожарной безопасности включая постановления, программы, нормы, правила, направленные на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров. | 2015 года. |  | Юридический отдел по соглашению о передаче полномочий. |
| 1.2. | Предусмотреть выделение средств на выполнение противопожарных мероприятий при формировании, утверждении и исполнении бюджетов | Ежегодно |  | Главы сельских поселений |
| 2. Основные организационно-методические указания по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработать план мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объектов экономики и населенных пунктов поселения. Создать комиссии по проверке противопожарного состояния | До 1 июня 2015 года | Специалист по ПБ |  |
| 2.2. | Рассмотреть на совещаниях вопросы противопожарного состояния и готовности к работе объектов жизнеобеспечения с массовым пребыванием людей, населенных пунктов, жилищного фонда и других объектов независимо от формы собственности | Ежегодно | Глава сельского поселения |  |
| 2.3 | Взять на учет социально незащищенные слои населения, неблагополучные семьи и составить списки. | Постоянно | Общий отдел |  |
| 3. Организационно-практические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов. |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить в безусловном порядке выезд на пожары ведомственной пожарной охраны и добровольных пожарных формирований согласно планам привлечения сил и средств | Постоянно | Глава сельского поселения, заместители главы, специалист по ПБ |  |
| 3.2. | Провести корректировку и утвердить порядок (план) привлечения сил и средств для тушения пожаров ( в том числе по привлечению граждан к участию в обеспечении пожарной безопасности в форме добровольных противопожарных формирований) | Ежегодно | Специалист по ПБ |  |
| 3.3. | Оказать содействие по сохранению существующих, созданию, содержанию и организации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных формирований на территории поселения. | Постоянно | Глава сельского поселения |  |
| 3.4. | Организация патрулирования сельских населенных пунктов силами местного населения | Постоянно | Заместители главы |  |
| 3.5. | Организовать разъяснительную работу по профилактике пожаров | Ежеме- сячно | Заместители главы |  |
| 3.6 | Оказать содействие по организации и проведению занятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности | По мере необходимости | Заместители главы |  |
| 3.7. | Разработать и осуществить мероприятия по организации досуга детей в период полевых работ, в дни школьных каникул, оборудовать детские площадки в населенных пунктах | Ежегодно с 30 мая по 20 августа | Директор БУК «Кичменгское СКО» |  |
| 3.8. | Установить в местах массового пребывания людей в населенных пунктах специальные стенды о причинах и последствиях пожаров | Постоянно, обновляя информацию | Заведующие филиалов БУК «Кичменгское СКО», заместители главы |  |
| 3.9. | Провести проверки внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | До 1 июня 2015 года | Специалист по ПБ |  |
| 3.10. | Принять неотложные меры по своевременному ремонту, приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним | Ежегодно до постоянно | Специалист по ПБ |  |
| 3.11. | Определить потребность населенных пунктов в строительстве искусственных водоемов и пирсов, используемых для тушения пожаров, в соответствии со строительными нормами и правилами | До 1 июня 2015 года | Глава сельского поселений |  |
| 3.12. | Разработать сметы расходов на строительство искусственных водоемов и пирсов, подготовить план ремонта и строительства водоемов и пирсов на год. | До 1 сентября 2015 года | Глава сельского поселения |  |
| 3.13. | Организовать своевременный ремонт, утепление, техническое обслуживание, регулярную очистку от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники к зданиям и водоисточникам и их использования при пожаре в зимних условиях. | Ежегодно в течение зимнего периода | Специалист по ПБ |  |
| 3.14. | Провести комплекс практических мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние жилищного фонда и подведомственных объектов. | Ежегодно до 15 октября | Начальник отдела ЖКХ |  |
| 3.15 | Провести ревизию подвальных помещений муниципального жилищного фонда на их соответствие правилам пожарной безопасности. Обследовать и обеспечить чистку дымоходов и печей от сажи на объектах с печным отоплением перед началом, а также в течение всего отопительного сезона. | Ежегодно до 1 июня | Специалист по ПБ |  |
| 3.16 | Организовать работу по выявлению, инвентаризации снятых с учета бесхозных строений и принятию мер по их сносу | Ежегодно с наступлением пожароопасных весеннего и осеннего периодов | Начальник отдела по земельным и имущественным отношениям |  |
| 3.17. | Отключить неэксплуатируемые объекты от источников электропитания. Исключить к ним доступ посторонних лиц, детей и подростков. | постоянно | Директор БУК «Кичменгское СКО» начальник отдела ЖКХ |  |
| 3.18. | Мобилизовать население на уборку мусора и сухой травы с территорий населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | Ежегодно в течение апреля-мая | Заместители главы |  |
| 3.19. | Оборудовать места и приспособления для оповещения и сбора жителей на тушение пожара во всех населенных пунктах, установка средств звуковой сигнализации (сирена, рельс, колокол и т. п.). | В течение 2015 года | Специалист по ПБ |  |
| 3.20. | Создание в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения (НПВ), расположенных в сельских населенных пунктах и прилегающих к ним территориях : -установка указателей, соответствующих требованиям ППБ 01-03, к источникам НПВ; -устройство подъездов к источникам НПВ с площадками (пирсами), соответствующими требованиям ППБ 01-03 ; -углубление и очистка ПВ -устройство новых ПВ | Ежегодно в течение 2015 годов | Специалист по ПБ |  |
| 3.21. | Устройство защитных противопожарных полос вокруг сельских населенных пунктов Находка, Лаптюг (опашка). | Ежегодно до 15 мая и в течение летнего периода | Специалист по ПБ |  |