Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы»** |
|  | Доля активной молодежи в возрасте от 18 – 35 лет от общего числа молодого населения района | % | 25 | 25 | 25 | нет |
|  | Количество мероприятий, направленных на развитие социально-экономической активности молодежи | Ед. | 37 | 40 | 41 | нет |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи района) | % | 30 | 33 | 33 | нет |
|  | Доля молодых семей, обеспеченных жильем в соответствии с условиями подпрограммы | % | 4 | 4 | 4 | нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы»** |
| **Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2017-2020 годы»** |
|  | Основное мероприятие 1 | Управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воспитание и развитие патриотизма, основ духовно-нравственного единства |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Военно-патриотические сборы «Зарница» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 30 | 32 | нет |
|  | Палаточный лагерь «Неделя в армии» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 10 | 20 | нет |
|  | Районный фестиваль патриотической песни» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 55 | 60 | нет |
|  | Вступление Юнармию |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 150 | 160 | нет |
|  | День призывника |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 120 | нет |
|  | Соревнования по стрельбе из пневматического оружия |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 15 | 27 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация молодежного движения |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольные события: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование молодежного парламента |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 10 | 16 | нет |
|  | Участие в областных молодежных акциях |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4000 | 4200 | нет |
|  | Конкурс «Молодежное подворье» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4 | 4 | нет |
|  | Участники мероприятий к Дню молодежи |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 300 | 320 | нет |
|  | Участие в областном сборе лидеров «Регион молодых» |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4 | 4 | нет |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2020 годы»** |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества жизни молодых семей |  | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | выполнено | выполнено | нет |
|  | Контрольное событие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получение субсидии на приобретение, строительство жилья (количество семей) |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2 | 2 | нет |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

 Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| на 1 января отчетного года (2016 г) | на 31 декабря отчетного года (2017г.) | кассовое исполнение (2017 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Основные направления реализации государственной молодёжной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы» | всего | 881,3 | 1 220,6 | 1 220,6 |
| ответственный исполнитель государственной программы Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация молодёжного движения Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 143,1 | 110,6 | 110,6 |
| ответственный исполнитель государственной программы Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 118,0 | 106,5 | 106,5 |
| ответственный исполнитель государственной программы Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильём молодых семей» | всего | 620,2 | 1 003,5 | 1 003,5 |
| ответственный исполнитель государственной программы Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации района |  |  |  |
| Соисполнитель Управление образования администрации района |  |  |  |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на 2017 отчетный год  | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=5,6 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Основные направления реализации государственной молодёжной политики в Кичменгско-Городецком муниципальном районе на 2017-2020 годы» | всего | 1 220,6 | 1 220,6 | 100 |  |
| областной бюджет  | 165,1 | 165,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 365,3 | 365,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 690,2 | 690,2 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация молодёжного движения Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 110,6 | 110,6 | 100 |  |
| областной бюджет  | - | - | 100 |  |
| федеральный бюджет | - | - | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 110,6 | 110,6 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Кичменгско-Городецкого муниципального района» | всего | 106,5 | 106,5 | 100 |  |
| областной бюджет  | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |  |
| бюджет муниципального образования  | 106,5 | 106,5 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильём молодых семей» | всего | 1 003,5 | 1 003,5 | 100 |  |
| областной бюджет  | 165,1 | 165,1 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 365,3 | 365,3 | 100 |  |
| бюджет муниципального образования  | 473,1 | 473,1 | 100 |  |

--------------------------------<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.