АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2016  №  720

с. Кичменгский Городок

О внесении изменений

в постановление от 25.02.2016 года №126

Администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести в постановление от 25.02.2016 года № 126  «Об утверждении  программы «Энергосбережение на территории Кичменгско - Городецкого муниципального района на 2016-2020 годы» изменения, изложив Программу                в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района Щепелина А.С.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации района и вступает в силу со дня принятия.

ВрИО Главы администрации района                                         Г.П.Труфанова

Приложение

к постановлению администрации района

от 16.12.2016  № 720

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2016-2020 ГОДЫ»

с.Кичменгский Городок

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2016 -2020 годы»

| Основный исполнитель программы | Управление по имущественным отношениям жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству администрации Кич-Городецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе; - уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. |
|  | Задачи Программы: - Увеличение доли объемов потребления всех видов энергоресурсов с использованием приборов учета - Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды на муниципальных объектах - Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилищном фонде - Снижение удельных показателей расхода электрической энергии, топлива в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь тепловой энергии и воды |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Целевые показатели программы | - доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО; - доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО - доля объема горячей воды , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО - доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО - удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) - удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) - удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) - удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) - удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение корой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
| Объемы финансового обеспечения программы | – 81254,0 тыс. рублей - всего, из них средства: областного бюджета – 67016 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей 2017 год – 0 тыс. рублей 2018 год – 21982 тыс. рублей 2019 год – 26032 тыс. рублей 2020 год – 19002 тыс. рублей местного районного бюджета – 5500,0тыс.рублей; 2016 год – 1000,0 тыс. рублей 2017 год – 1500,0 тыс. рублей 2018 год – 1000,0 тыс. рублей 2019 год – 1000,0 тыс. рублей 2020 год – 1000,0 тыс. рублей внебюджетных источников – 8738,0 тыс. рублей 2016 год – 1939,0 тыс. рублей 2017 год – 1815,0 тыс. рублей 2018 год – 2020,0 тыс. рублей 2019 год – 1464 тыс. рублей 2020 год – 1500 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период с 2013 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов: - увеличение доли объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО с 7,7 % до 14,2%; - увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО с 40,2 % до 80%; - увеличение доли объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО с 78,5 % до 100%; - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 32.26 кВт.ч/кв.м до 18,61кВт.ч/кв.м; - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 0,143 Гкал/кв.м до 0,127 Гкал/кв.м.; - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) с 24,24 куб.м/чел. до 24,13 куб.м/чел.; - снижение удельного расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 0,0042 Гкал/кв.м. до 0,0014 Гкал/кв.м.; - снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 12,79 куб.м./чел. до 6,95 куб.м./чел.; - снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 13,91 кВт.ч/кв.м. до 5,242 кВт.ч/кв.м.; - снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 0,0057 т.у.т./кв.м. до 0,002 т.у.т./кв.м.; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,203 т.у.т/Гкал до 0,196 т.у.т./Гкал.; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 2537 кВт.ч/ куб.м. до 2208 кВт.ч/куб.м.; - снижение потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 6,98% до 5,26%; - снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 19,09 % до 4,8 %; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) с 1,04 тыс.кВт.ч/ куб.м до 0,99 тыс.кВт.ч/ куб.м.; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) с 0,00038 тыс.кВт.ч/ тыс.куб.м. до 0,00034 тыс.кВт.ч/ тыс.куб.м.; - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) с 4,83 кВт.ч/кв.м до 3,72 кВт.ч/кв.м |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы района в 2015 году осуществляют 36  котельных. До 2014 года выработка тепловой энергии осуществлялась как на привозном топливе  (уголь), так и с использованием местного вида топлива (дрова). С 2014 года все котельные переведены на местные виды топлива.

Состояние теплоснабжения Кичменгско-Городецкого района можно определить как удовлетворительное. Централизованным теплоснабжением в районе  в основном обеспечиваются объекты социальной сферы.  Доля тепловой энергии предоставляемой на объекты социальной сферы составляет 93,3% , жилищный фонд – 3,6%, прочие потребители – 3,1%

Услуги теплоснабжения в районе оказывает два предприятия ООО «Жилищник» и ООО «Торговый Дом Эффект». На обслуживании ООО «Жилищник» находится 8 котельных, на обслуживании ООО «Торговый Дом Эффект» - 13 котельных. Остальные объекты отапливаются непосредственно самими учреждениями. За  2015 год выработано 13860 Гкал. В том числе население – 464, бюджет – 12989 Гкал, прочие – 407 (2014 год -14108 Гкал, в том числе бюджет – 13385 Гкал, население – 348 Гкал, прочие потребители  - 375 Гкал)

Объёмы тепловой энергии в районе в 2015 г

| Направления потребления тепловой энергии | Объём потребления Гкал. | Доля в объёме потребления, % |
| --- | --- | --- |
| Население | 464 | 3,6 |
| Бюджетная сфера | 12118 | 93,3 |
| Прочие | 407 | 3,1 |
| Всего отпущено потребителям | 12989 | 100 |

Объёмы  тепловой энергии по приборам учета в районе в 2015 г

| Направления потребления тепловой энергии | Объём потребления, всего, Гкал. | по приборам учета, Гкал | % от потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 464 | 242 | 52 |
| Бюджетная сфера | 12118 | 1231,6 | 10,2 |
| Прочие | 407 | 142 | 34,9 |
| Всего отпущено потребителям | 12989 | 1615,6 | 12,4 |

1.2. Электрическая энергия, необходимая для  объектов района приобретается ОАО "Вологодская сбытовая компания" на ФОРЭМ.

За   2015 года данным предприятием было передано потребителям 31362,24 тыс. кВтч. электрической энергии в том числе населению – 15132,25 тыс. кВтч, бюджет – 3054,488 тыс. кВтч, прочие потребители – 13175,502 тыс. кВт

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Направления потребления электроэнергии за 2015 год

| Потребители электроэнергии | Годовое потребление тыс.кВт.ч | Удельный вес в общем потреблении % |
| --- | --- | --- |
| Население | 15132,25 | 48,3 |
| Бюджетная сфера | 3054,488 | 9,7 |
| Прочие | 13175,502 | 42 |
| Всего получено потребителями | 31362,24 | 100 |

1.3. Хозяйственно-питьевое водоснабжение объектов района обеспечивается из 23  артезианских скважин. Потребление воды в 2015 году  составило  102,19 тыс.м3. В том числе население – 47,39тыс.м3, бюджет – 50,9 тыс.м3, прочие потребители – 3,9 тыс.м3

Протяженность водопроводных сетей находящихся в муниципальной собственности 25,5 км (11,6 км. находятся в ветхом состоянии – 45% водопровода). Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей и водонапорных башен, потери питьевой воды  в 2015 году составили 5 %  (25,783 тыс.м3) от общего объема поднятой воды.

Горячего водоснабжения в районе нет.

Направления потребления холодной воды за 2015 год

| Потребители холодной воды | годовое потребление тыс.м3 | удельный вес в общем потреблении % | по приборам учета, тыс.м3 | % от потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего: | 47,39 | 46 | 8,381 | 17,7 |
| в т.ч МКД | 11,562 | 24,4 | 5,068 | 44,8 |
| Бюджетная сфера | 50,9 | 49,8 | 43,35 | 87 |
| Прочие | 3,9 | 3,8 | 2,679 | 70,5 |
| Всего получено потребителями | 102,19 | 100 | 54,41 | 53,3 |

Приоритеты социально-экономической политики на уровне муниципального района в сфере реализации муниципальной программы определяются на основании положений федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов:                                                       Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», Постановление Правительства Вологодской области от 29.12.2003 № 1236 «О разработке и формирования долгосрочных целевых программ», постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района №275 от 04.06.2014г

2. Цели,  задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Исходя из стратегических приоритетов целью программы  является дальнейшее  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе за счет снижения  удельных показателей энергопотребления  организациями, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

Для достижения указанной цели в ходе реализации Программы органам местного самоуправления района необходимо решить следующие задачи:

- Увеличение доли объемов потребления всех видов энергоресурсов  с использованием приборов учета

- Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды на  муниципальных объектах

- Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилищном фонде

- Снижение удельных показателей расхода электрической энергии, топлива в системах коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь тепловой энергии и воды.

Общие  сведения о целевых показателях  муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Методика расчета и значения целевых показателей к муниципальной программе приведена в приложении №2 к муниципальной программе.

Данные для расчета целевых показателей к муниципальной программе приведены в приложении № 2.1.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО  с 7,7 % до 15,2%;

-   увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО с 40,2 % до 80%;

- увеличение доли объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО с 78,5 % до 100%;

- снижение удельного расхода электрической энергии  на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 32.26 кВт.ч/кв.м до 18,61 кВт.ч/кв.м;

- снижение удельного расхода тепловой энергии  на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) с 0,143 Гкал/кв.м до 0,127 Гкал/кв.м.;

- снижение удельного расхода холодной воды  на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) с 24,24 куб.м/чел. до 24,13 куб.м/чел.;

- снижение удельного расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 0,0042 Гкал/кв.м. до 0,0014 Гкал/кв.м.;

- снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 12,79 куб.м./чел. до 6,95 куб.м./чел.;

- снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) с 13,91 кВт.ч/кв.м. до 5,242 кВт.ч/кв.м.;

- снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах с 0,057 т.у.т./кв.м. до 0,02 т.у.т./кв.м.;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,203 т.у.т/Гкал до 0,196 т.у.т./Гкал.;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 2537 кВт.ч/ куб.м.  до 2208 кВт.ч/куб.м.;

- снижение  потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 6,98% до 5,26%;

- снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 19,09 % до 4,8 %;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) с 1,04 тыс.кВт.ч/ куб.м  до 0,99 тыс.кВт.ч/ куб.м.;

- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) с 0,00038 тыс.кВт.ч/ тыс.куб.м.  до 0,00034 тыс.кВт.ч/ тыс.куб.м.;

- снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) с 4,83 кВт.ч/кв.м  до 3,72  кВт.ч/кв.м

Сроки реализации Программы. Программа рассчитана на 2016-2020 годы.

3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района.

Объем средств бюджета района, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 5500,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 1000,0 тыс. рублей

2017 год – 1500,0 тыс. рублей

2018 год – 1000,0 тыс. рублей

2019 год – 1000,0 тыс. рублей

2020 год – 1000,0 тыс. рублей

Сведения о расходах бюджета района на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №3 к муниципальной программе

4. Прогнозная справочная оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов сельских поселений, организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении № 4

5.Общая характеристика направлений муниципальной программы

Программа включает в себя три направления, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере»

В бюджетной сфере Кичменгско-Городецкого муниципального района действует муниципальные учреждения образования,  культуры, физкультуры и спорта, ОМС (далее – организации бюджетной сферы).

Расход электроэнергии муниципальными организациями бюджетной сферы района составляет около 3,5 тыс. кВт*ч / год, тепловой энергии – свыше  15,0 тыс. Гкал, водопотребление – 53,4 тыс м3.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы,  снижения годового потребления топливно-энергетических ресурсов   при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- снижение  объёма потреблённых организациями бюджетной сферы воды, тепловой энергии, электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих мероприятий предусмотренных проведенным энергоаудитом;

-  дооборудование основных энергопотребляющих объектов муниципальной бюджетной сферы приборами учета коммунальных ресурсов  и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии;

-  полный переход  на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета (в отношении учёта и регулирования потреблённой тепловой энергии  требование о сроках касается объектов с  максимальным объёмом потребления тепловой энергии не менее чем 0,2 гигакалории в час);

-  Обеспечение применения современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

-  Формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы муниципального управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности органов муниципального управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется  администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы 
в организациях муниципальной бюджетной сферы представляется руководителями вышеуказанных организаций в администрацию района ежеквартально.

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере» приведена в таблице №7

Прогнозная оценка привлечения средств  на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной  сфере»

табл.№7

|  | Оценка расходов, тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| всего | 0 | 730 | 15453 | 15583 | 13535 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 14953 | 14083 | 13035 |  |
| районный бюджет | 0 | 730 | 500 | 500 | 500 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Жилищный фонд Кичменгско-Городецкого муниципального района по состоянию на 01.01.2015 года составляет 742,3 тыс.кв.м. общей площади.

В том числе в собственности граждан – 726,1 тыс. кв.м., муниципальный  - 16,2 тыс.м2. Удельный вес жилья, находящегося в частной собственности составил 98 %.

Число многоквартирных домов – 1087 ед, индивидуальных домов – 7573 ед.

Оборудование жилищного фонда

табл.8

| Наименование показателя | тыс.кв.м. | тыс.чел. | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| - водопроводом | 30,4 | 1,6 | 5,7 |
| - водоотведением (канализацией) | 13,0 | 1,2 | 2,5 |
| - централизованным отоплением | 2,18 | 0,1 | 0,4 |
| - сжиженным газом | 338,1 | 14,9 | 63,4 |

Низкое централизованное оборудование жилищного фонда различными видами благоустройства обусловлено характерной особенностью застройки населенных пунктов района - строительство индивидуально-определенных зданий, предназначенных, как правило, для проживания одной семьи.

Из общего объема жилищного фонда 97,8 % составляют деревянные дома, 1,4 % - кирпичные.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- продолжить оснащение   жилых домов района современными приборами учёта потребления энергетических ресурсов  (для многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта);

- проведение энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих экономию израсходованной воды, потреблённой тепловой и электрической энергии;

- проведение энергетических обследований и составление энергетических паспортов в многоквартирных домах, участвующих в программе капитальных ремонтов с привлечением средств федерального, областного, местного бюджета;

- внедрение практики по заключение энергосервисных договоров и договоров на поставку энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисных договоров.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах жилищного фонда. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих жилищном фонде Кичменгско-Городецкого муниципального района, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» приведена в таблице №9

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

табл.№9

|  | Оценка расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
|  | 1939 | 1815 | 2020 | 1464 |  | 1500 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| внебюджетные средства | 1939 | 1815 | 2020 | 1464 |  | 1500 |

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

В состав организаций коммунального комплекса Кичменгско-Городецкого муниципального района входят   предприятия и бюджетные организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, сжиженного газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности  за счет экономии топливно-знергетических ресурсов в период реализации Программы увеличения доли современных, возобновляемых ресурсов в топливно-энергетическом балансе района, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы представляется  организациями коммунального комплекса района  и органами местного самоуправления поселений в администрацию района ежеквартально.

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации района.

Проверка целевого использования средств  бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» приведена в таблице №10

Прогнозная оценка привлечения средств на реализацию мероприятий  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»

табл.№10

|  | Оценка расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| Источники финансового обеспечения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | 1000 | 770 | 7529 | 12449 | 6467 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 7029 | 11949 | 5967 |  |
| районный бюджет | 1000 | 770 | 500 | 500 | 500 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Предусмотренные в каждой из направлений программы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей.

приложение №1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2016-2020 годы»

| № | Задача направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя |  | Ед.изм | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Увеличение доли объемов потребления всех видов энергоресурсов с использованием приборов учета | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 7,7 | 11,06 | 11,65 | 12,27 | 12,64 | 13,02 | 14,5 | 15,2 |
|  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 40,2 | 37,7 | 53,3 | 58,8 | 68,9 | 74,3 | 78,2 | 80,0 |
|  |  | Доля объема горячей воды воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % | 78,5 | 70,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды на муниципальных объектах | Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м |  | 32,26 | 28,51 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,79 | 25,79 | 25,79 |
|  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м |  | 0,143 | 0,115 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,127 |
|  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | 21,03 | 24,28 | 24,24 | 24,38 | 24,31 | 24,22 | 24,17 | 24,13 |
|  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение корой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилищном фонде | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м. |  | 0,0042 | 0,0034 | 0,0042 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 |
|  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел |  | 12,79 | 7,97 | 7,97 | 7,96 | 7,96 | 7,95 | 7,95 | 7,95 |
|  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м |  | 13,91 | 15,01 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,243 | 5,242 |
|  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) | куб.м/ кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м /чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м |  | 0,0057 | 0,0057 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Снижение удельных показателей расхода электрической энергии, топлива в системах коммунальной инфрастрктуры. Сокращение потерь тепловой энергии и воды | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал |  | 0,203 | 0,193 | 0,178 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/ куб.м |  | 2537 | 2066 | 2410 | 2408 | 2362 | 2292 | 2267 | 2208 |
|  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 6,98 | 6,98 | 6,33 | 5,26 | 5,27 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
|  |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  | 19,09 | 9,09 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | 1,04 | 0,9 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | 0,00038 | 0,00022 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00037 | 0,00036 | 0,00035 | 0,00034 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч / кв.м |  | 4,83 | 3,72 | 2,77 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.6/п.1)*100% | П.6 Объем потребления ЭЭ МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | данные сбытовой компании | все потребители ЭЭ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.1 Объем потребления ЭЭ МО | данные сбытовой компании | все потребители ЭЭ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.7/п.2)*100% | П.7 Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ведомственная отчетность | теплоснабжающие организаци | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.2 Объем потребления ТЭ МО | ведомственная отчетность | потребители тепловой энергии | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.8/п.3)*100% | П.8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ведомственная отчетность | Водоснаб организациипотребители ХВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.3 Объем потребления холодной воды МО | ведомственная отчетность | Потребит ХВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.9/п.4)*100% | П.9 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ведомственная отчетность | Потребит ГВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.4 Объем потребления горячей воды МО | ведомственная отчетность | Потребит ГВС | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.10/п.5)*100% | П.10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | ведомств. отчетность | Потребит газа | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.5 Объем потребления природного газа МО | ведомств. отчетность | потребители газа | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % |  | раз в квартал | (п.11/п.12)*100% | П.11 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | ведомств. отчетность | теплоснабжающие организации | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | ведомств. отчетность | теплоснабж.организаци | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт.ч/кв.м |  | раз в квартал | п.13/п.14 | П.13 Объем потребления ЭЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.14 Площадь размещения ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м |  | раз в квартал | п.15/п.14 | П.15 Объем потребления ТЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.14 Площадь размещения ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | раз в квартал | п.16/п.19 | П.16 Объем потребления ХВС в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.19 Количество работников ОМС муниципальных учреждений | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | раз в квартал | п.17/п.19 | П.17 Объем потребления ГВС в ОМС и муниципальных учреждений. | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.19 Количество работников ОМС муниципальных учреждений | ведомств. отчетность | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека) | куб.м/чел |  | раз в квартал | п.18/п.19 | П.18 Объем потребления природного газа в ОМС и муниципальных учреждений |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.19 Количество работников ОМС муниципальных учреждений |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение корой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ОМС и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % |  | раз в квартал | (п.20/п.21)*100% | П.20 Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных ОМС и муниципальными учреждениями | Финансов отчетност | ОМС и муницип учрежден | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.21 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году. | финансов отчетность | финанс управл | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 13 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | Гкал/ кв.м. |  | раз в квартал | П.22/п.23 | П.22 Объем потребления ТЭ в многоквартирных домах | ведомств. отчетность | теплосн. оганиз. | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.23 Площадь многоквартирных домов | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 14 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел |  | раз в квартал | П.24/п.26 | П.24 Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах | ведомств. отчетность | водоснаб организ. | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.26 Количество жителей, проживающих в МКД | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 15 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел |  | раз в квартал | П.25/п.26 | П.25 Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах | ведомств. отчетность | водоснаб организ. | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.26Количество жителей, проживающих в МКД | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 16 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.метр общей площади) | кВт.ч / кв.м |  | раз в квартал | П.27/п.23 | П.27 Объем потребления электрической энергии в МКД | ведомств. отчетность | сбыт.компания | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.23 Площадь многоквартирных домов | ведомств. отчетность | сельск поселен | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 17 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.метр общей площади) | тыс.куб.м / чел |  | раз в квартал | П.28/п.29 | П.28 Объем потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.29 Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м / чел |  | раз в квартал | П.30/п.31 | П.30 Объем природного газа потребляемого в МКД с иными системами теплоснабжения |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.31 Количество жителей, проживающих в МКД с иными системами теплоснабжения |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м |  | раз в квартал | П.32/п.23 | П.32 Суммарный объем потребления энергетических ресурсов в МКД | ведомств. отчетность | Энергоснорганиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.23 Площадь многоквартирных домов | ведомств. отчетность |  |  | управление ЖКХ и градостроительства |
| 20 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ млн.Гкал |  | раз в квартал | П.33/п.34 | П.33 Объем потребления топлива на выработку ТЭ тепловыми электростанциями |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.34 Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями |  |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./ Гкал |  | раз в квартал | П.35/п.36 | П.35 Объем потребления топлива на выработку ТЭ котельными | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.36Объем выработки ТЭ котельными | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч./ куб.м. |  | раз в квартал | П.37/п.38 | П.37 Объем потребления ЭЭ для передачи ТЭ в системах теплоснабжения | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.38 Объем транспортировки теплоносителя в системах теплоснабжения | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 23 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | раз в квартал | (п.39/п.40)*100% | П.39 Объем потерь ТЭ при ее передаче | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.40 Общий объем передаваемой ТЭ на территории МО | ведомств. отчетность | теплосн. оргиз | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 24 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |  | раз в квартал | (п.41/ (п3.+п.4+п.41) *100% | П.41 Объем потерь воды при ее передаче на территории МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.3 Объем потребления холодной воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.4 Объем потребления горячей воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | раз в квартал | П.42/ (п3.+п.4+п.41) | П.42 Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.41 Объем потерь воды при ее передаче на территории МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.3 Объем потребления холодной воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.4 Объем потребления горячей воды МО | ведомств. отчетность | водосн организ | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1куб.метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м |  | раз в квартал | П.43/п.44 | П.43 Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории МО | ведомств. отчетность | организ. водоотведения | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.44 Общий объем водоотведенной воды на территории МО | ведомств. отчетность | организ. водоотведения | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
| 27 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/ кв.м |  | раз в квартал | п.45/п.46 | П.45 Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории МО | ведомств. отчетность |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |
|  |  |  |  |  |  | П.46 Общая площадь уличного освещения территории МО на конец года | ведомств. отчетность |  | сплошное наблюдение | управление ЖКХ и градостроительства |

Приложение 2.1.

Данные для расчета целевых показателей для муниципальной программы

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п1. | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 29341 | 29695 | 31362 | 31300 | 31250 | 31200 | 31150 | 31100 |
| п2 | Объем потребления ТЭ МО | Гкал | 17128 | 14108 | 13860 | 13850 | 13840 | 13820 | 13800 | 13800 |
| п3 | Объем потребления холодной воды МО | тыс. куб.м. | 109,3 | 108 | 102 | 102 | 101,5 | 101 | 101 | 100 |
| п4 | Объем потребления горячей воды МО | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п5 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п6 | Объем потребления ЭЭ МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 29340,9 | 29695 | 31362 | 31300 | 31250 | 31200 | 31150 | 31100 |
| п7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 1327 | 1561 | 1615 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 2100 |
| п8 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 43,99 | 40,7 | 54,41 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 79,0 | 80,0 |
| п9 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п11 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 2873,7 | 2224 | 2527 | 2465 | 2464 | 2460 | 2456 | 2456 |
| п12 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 3662,2 | 3167 | 2527 | 2465 | 2464 | 2460 | 2456 | 2456 |
| п13 | Объем потребления ЭЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | кВтч | 3518393 | 1486840 | 1482267 | 1482260 | 1482200 | 1482100 | 1482000 | 1482000 |
| п14 | Площадь размещения ОМС и муниципальных учреждений. | кв.м. | 109050 | 79600 | 79600 | 79600 | 79600 | 79600 | 79600 | 79600 |
| п15 | Объем потребления ТЭ в ОМС и муниципальных учреждений. | Гкал | 15603 | 9127 | 10182 | 10180 | 10175 | 10170 | 10165 | 10160 |
| п16 | Объем потребления ХВС в ОМС и муниципальных учреждений. | куб.м. | 33868,7 | 26590 | 26571 | 26570 | 26500 | 26400 | 26350 | 26300 |
| п17 | Объем потребления ГВС в ОМС и муниципальных учреждений. | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п18 | Объем потребления природного газа в ОМС и муниципальных учреждений | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п19 | Количество работников ОМС муниципальных учреждений | чел | 1610 | 1095 | 1096 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| п20 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных ОМС и муниципальными учреждениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п21 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году. | тыс.руб. | 480 | 1166 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| п22 | Объем потребления ТЭ в многоквартирных домах | Гкал | 429,37 | 344,9 | 464,12 | 460 | 455 | 450 | 450 | 445 |
| п23 | Площадь многоквартирных домов | кв.м. | 100100 | 100100 | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 | 307975 |
| п24 | Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах | куб.м | 18705 | 11589 | 11562 | 11560 | 11550 | 11545 | 11540 | 11540 |
| п25 | Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Количество жителей, проживающих в МКД | шт. | 1462 | 1453 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| п27 | Объем потребления электрической энергии в МКД | кВт.ч | 1393288 | 1502031 | 1614728 | 1614720 | 1614700 | 1614690 | 1614680 | 1614660 |
| п28 | Объем потребления природного газа в МКД с индивидуальными системами газового отопления | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п29 | Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Объем природного газа потребляемого в МКД с иными системами теплоснабжения | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Количество жителей, проживающих в МКД с иными системами теплоснабжения | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Суммарный объем потребления энергетических ресурсов в МКД | т.у.т. | 480082 | 568 | 624 | 624 | 623 | 623 | 622 | 622 |
| п33 | Объем потребления топлива на выработку ТЭ тепловыми электростанциями | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п34 | Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями | млн.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п35 | Объем потребления топлива на выработку ТЭ котельными | т.у.т. | 3671 | 3065 | 2776 | 3047 | 3045 | 3040 | 3036 | 3036 |
| п36 | Объем выработки ТЭ котельными | Гкал | 18114 | 15873 | 15599 | 15581 | 15570 | 15548 | 15525 | 15525 |
| п37 | Объем потребления ЭЭ для передачи ТЭ в системах теплоснабжения | тыс.кВтч | 608,915 | 495,9 | 578,5 | 578 | 567 | 550 | 544 | 530 |
| п38 | Объем транспортировки теплоносителя в системах теплоснабжения | тыс.куб.м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| п39 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 558 | 1036 | 927 | 779 | 779 | 777 | 776 | 776 |
| п40 | Общий объем передаваемой ТЭ на территории МО | Гкал | 17128 | 14837 | 14639 | 14802 | 14791 | 14771 | 14749 | 14749 |
| п41 | Объем потерь воды при ее передаче на территории МО | тыс.куб.м. | 25,783 | 10,8 | 5,0 | 5,1 | 5,08 | 5,05 | 5,05 | 5,0 |
| п42 | Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории МО | тыс.кВт.час | 23 | 107,2 | 111,6 | 111 | 110 | 105 | 105 | 104 |
| п43 | Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории МО | тыс.кВт.час | 8,1 | 7,33 | 8,41 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| п44 | Общий объем водоотведенной воды на территории МО | куб.м. | 32513 | 33979 | 21904 | 21900 | 21890 | 21870 | 21850 | 21850 |
| п45 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории МО | кВт.час | 1015826 | 782309 | 583508 | 782300 | 782200 | 782100 | 782000 | 782000 |
| п46 | Общая площадь уличного освещения территории МО на конец года | кв.м. | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 | 210300 |

Принятые сокращения: МО – муниципальное образование

Приложение №3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| итого | всего, в том числе | 1000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | собственные доходы бюджета | 1000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| управление образования | всего | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | всего | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Кич-Городецкого района | всего | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |

Приложение №4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

Привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов сельских поселений, организаций на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016год | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020 год |
| всего | 1939 | 1815 | 24002 | 27496 | 39422 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 21982 | 26032 | 19002 |
| организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | 1939 | 1815 | 2020 | 1464 | 1500 |